## List 1
Datum a hodina tisku: 21.08.2025 10:09 hod.
Filtry:
Říjen 2025
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 40. |  |  |  |  | 41. | [6 empty] | 42. | [6 empty] | 43. | [6 empty] | 44. |  |  |  |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | st 1 | čt 2 | pá 3 | so 4 | ne 5 | po 6 | út 7 | st 8 | čt 9 | pá 10 | so 11 | ne 12 | po 13 | út 14 | st 15 | čt 16 | pá 17 | so 18 | ne 19 | po 20 | út 21 | st 22 | čt 23 | pá 24 | so 25 | ne 26 | po 27 | út 28 | st 29 | čt 30 | pá 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 | Zm | Z-87010 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 04.10.2025 | 00:00 | 04.10.2025 | 04:00 | 40. so 4: 4 |  | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87010 B | Česká Třebová - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 04.10.2025 | 00:00 | 04.10.2025 | 04:00 | 40. so 4: 4 |  | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | 23014 A | Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. bez TV, její část od km 288,400 po km 286,577 Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. jen TV, její část od ÚO 402 po km 286,577 |  | T |  |  |  |  | Ne | 291d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace trati na straně ŽSR | 1 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | N | bar: 40. st 1
301 |  | 23376 A | Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): část 1. TK bez TV, od km 288,400 po náv. 1L Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): záhl. 1. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 1L po náv. Se1. vypnuto TV na záhlaví 1. traťové koleje ze směru Čadca (tunel mezi ÚO401 v km 288,345 – ÚO411 v km 289,400) v dopravně Mosty u Jablunkova Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): záhl. 2. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 2L po náv. Se2. vypnuto TV na záhlaví 2. traťové koleje ze směru Čadca (tunel mezi ÚO402 v km 288,345 – ÚO412 v km 289,400) v dopravně Mosty u Jablunkova | X | T+S |  |  |  | X | D | 3h | 14.10.2025 | 13:20 | 14.10.2025 | 15:50 | 42. út 14: 3 |  | prohlídka tunelu v ŽST Mosty u Jablunkova | 1 | 1 | O
301 |  | 23324 K | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): zab. zař.: PZS km 293,947 (P8270) a v km 297,326 (P8272), ETCS. dočasné zrušení PZS v km 293,947 (P8270) a v km 297,326 (P8272) |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 06.10.2025 | 07:00 | 13.10.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava přejezdů v km 293,947 (P8270) a v km 297,326 (P8272) | 1 | 1 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 41. po 6 to 42. po 13
301 |  | 23324 E | Návsí (Nawsie): zhl. včetně části staniční koleje č. 1 od náv. L1 po náv. Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca), ze směru Návsí (Nawsie). |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 03.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 14:00 | 40. pá 3: 7 |  | odstranění defektoskopických vada, navaření srdcovky výh. č. 27 | 1 | 1 | O
301 |  | 23324 I | Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x12h | 06.10.2025 | 07:00 | 11.10.2025 | 19:00 | 41. po 6: 12; 41. út 7: 12; 41. pá 10: 12; 41. so 11: 12 |  | oprava přejezdů v km 293,947 (P8270) a v km 297,326 (P8272), vevaření LISů | 1 | 1 | O
301 |  | 23324 A | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): záhl. 1. traťové koleje směr Návsí od náv. 1S po náv. Se14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.), ze směru Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.). |  | S | X |  |  |  | D | 12h | 07.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 19:00 | 41. út 7: 12 |  | Výměna a vevaření LISů | 1 | 1 | O
301 |  | 23324 B | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): záhl. 2. traťové koleje směr Návsí od náv. 2S po náv. Se15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie), ze směru Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.). |  | S | X |  |  |  | D | 12h | 08.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 19:00 | 41. st 8: 12 |  | Výměna a vevaření LISů | 1 | 1 | O
301 |  | 23324 J | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x12h | 08.10.2025 | 07:00 | 13.10.2025 | 19:00 | 41. st 8: 12; 41. čt 9: 12; 41. ne 12: 12; 42. po 13: 12 |  | oprava přejezdů v km 293,947 (P8270) a v km 297,326 (P8272), vevaření LISů | 1 | 1 | O
301 |  | 23324 F | Návsí (Nawsie): zhl. od hrotu výh. č. 3 po nám. výh. č. 6. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.10.2025 | 07:00 | 10.10.2025 | 14:00 | 41. pá 10: 7 |  | výměna a vevaření LISů | 1 | 1 | O
301 |  | 23324 G | Bystřice (Bystrzyca): záhl. 1. traťové koleje směr Třinec od náv. 1S po náv. Se11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca), ze směru Bystřice (Bystrzyca). |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 01.10.2025 | 07:15 | 01.10.2025 | 14:15 | 40. st 1: 7 |  | výměna a vevaření LISů | 1 | 1 | O
301 |  | 23324 H | Třinec (Trzyniec): výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec), ze směru Třinec (Trzyniec). |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 02.10.2025 | 07:15 | 02.10.2025 | 14:15 | 40. čt 2: 7 |  | odstranění defektoskopických vad navařením srdcovky výh. č. 1 | 1 | 1 | O
301 |  | 23289 C | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 83d | 22.09.2025 | 07:10 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
301 |  | 23323 A | Louky nad Olší - hr. infr. Louky nad Olší: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 3x10h | 15.10.2025 | 07:15 | 17.10.2025 | 17:00 | 42. st 15: 10; 42. čt 16: 10; 42. pá 17: 10 |  | úprava dilatací, oprava GPK | 1 | 1 | O
301 |  | 23323 B | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 1CL po náv. 1KS. včetně napěťového omezení 1. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x10h | 18.10.2025 | 07:15 | 20.10.2025 | 17:00 | 42. so 18: 10; 42. ne 19: 10; 43. po 20: 10 |  | úprava dilatací, oprava GPK | 1 | 1 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 30
301 |  | 23323 C | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 0CL po náv. 2KS. včetně napěťového omezení 0. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x10h | 21.10.2025 | 07:15 | 23.10.2025 | 17:00 | 43. út 21: 10; 43. st 22: 10; 43. čt 23: 10 |  | úprava dilatací, oprava GPK | 1 | 1 | O
301 |  | 23323 D | Louky nad Olší - hr. infr. Louky nad Olší: traťová bez TV, Louky nad Olší: 5b bez TV, 5.,5a,5b,7.,11. jen TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Karviná-Doly od náv. KS po nám. výh. č. 19. Louky nad Olší: zhl. včetně části staniční koleje č. 5 od náv. L5 po hrot výh. č. 16. | X | T+S |  | N |  |  | D | 13h | 29.10.2025 | 06:45 | 29.10.2025 | 19:15 | 44. st 29: 13 | ZP v úseku Louky n/O - Karviná-Doly | oprava GPK | 1 | 1 | O
301 |  | 23323 E | Louky nad Olší: zhl. od nám. výh. č. 17 po náv. Se17. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží, ze směru Louky nad Olší. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 29.10.2025 | 17:45 | 29.10.2025 | 19:15 | 44. st 29: 2 |  | oprava GPK | 1 | 1 | O
301 |  | 23323 F | Louky nad Olší: 1. bez TV, její část od náv. L1 po nám. výh. č. 15 Louky nad Olší: 1a bez TV, 1.,1a,3. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 15 po hrot výh. č. 21. Louky nad Olší: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Karviná-Darkov, jeho část od náv. 1S po hrot výh. č. 22. Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 1CL po náv. 1KS. včetně napěťového omezení 1. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 30.10.2025 | 07:15 | 30.10.2025 | 17:25 | 44. čt 30: 10 |  | oprava GPK | 1 | 1 | O
301 |  | 23323 G | Louky nad Olší: zhl. od nám. výh. č. 16 po náv. Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Louky nad Olší - hr. infr. Louky nad Olší, ze směru Louky nad Olší. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 30.10.2025 | 15:25 | 30.10.2025 | 16:25 | [31 empty] | ZP v úseku Louky n/O - Karviná-Doly | oprava GPK | 1 | 1 | O | bar: 44. čt 30
301 |  | 23323 H | Louky nad Olší: záhl. a zhl. 0. traťové koleje směr Odb Karviná-Darkov, jeho část od náv. 0S po náv. Se19 . | X | S |  |  |  | X | D | 1h | 30.10.2025 | 16:25 | 30.10.2025 | 17:25 | [32 empty] | oprava GPK | 1 | 1 | O | bar: 44. čt 30
301 |  | 23323 I | Louky nad Olší: 2. bez TV, její část od náv. L2 po nám. výh. č. 12 Louky nad Olší: 2a bez TV, sudá jen TV, zhl. od nám. výh. č. 12 po nám. výh. č. 14. Louky nad Olší: záhl. a zhl. 0. traťové koleje směr Odb Karviná-Darkov, jeho část od náv. 0S po nám. výh. 23. Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 0CL po náv. 2KS. včetně napěťového omezení 0. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV, Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 31.10.2025 | 06:15 | 31.10.2025 | 17:25 | 44. pá 31: 11 |  | oprava GPK | 1 | 1 | O
301 |  | 23323 J | Louky nad Olší: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Karviná-Darkov od náv. 1S po náv. Se18. | X | S |  |  |  | X | D | 1h | 31.10.2025 | 16:25 | 31.10.2025 | 17:25 | [32 empty] | oprava GPK | 1 | 1 | O | bar: 44. pá 31
301 |  | 23212 A | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Havířov: zhl. od náv. 2L po náv. Se5. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 154d | 27.06.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce 2.TK | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
301 |  | 23328 F | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 04.10.2025 | 07:05 | 04.10.2025 | 16:00 | 40. so 4: 9 |  | výměna pražců a vevaření kolejových vložek | 1 | 1 | O
301 |  | 23328 E | Albrechtice u Českého Těšína: výh.: 16, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 11.10.2025 | 07:00 | 11.10.2025 | 14:00 | 41. so 11: 7 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí, navaření srdcovky výh. č. 16 | 1 | 1 | O
301 |  | 23055 F | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 316d | 01.02.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
301 |  | 23212 B | Havířov: 8.,10.,12.,18. jen TV, 14.,16. + TV, zhl. od PCN PPB107 po nám. 17XS, 20XS, 24XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 162d | 19.06.2025 | 17:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce albrechtického zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
301 |  | 23212 C | Havířov: 4.,8.,10.,12. bez TV, 6. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 154d | 27.06.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - rekonstrukce SK 8,10, 12, 14, 16, demontáž provizorního nástupiště | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 60 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
301 |  | 23212 A1 | Havířov: 2. jen TV, její část od UO 412 po vloženou izolaci v km 18,406 směr Albrechtice u Českého Těšína |  | S |  |  |  |  | Ne | 116d | 25.07.2025 | 17:00 | 17.11.2025 | 04:15 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - zajištění bezpečnosti nad vyloučeným místem | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
301 |  | 23347 A | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína . Havířov: 1.,1a,1b,1c,3.,5.,5a,101. + TV, zhl. od náv. Se6 po náv. Se7. Havířov: zhl. od náv. Se10 po náv. S1,S3,S5a. Havířov: 2. jen TV, její část od vložené izolace po ÚO 422 | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 4d | 03.10.2025 | 23:30 | 06.10.2025 | 04:15 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4B - demontáž pažení, úprava TV, montáž bran | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. pá 3 to 41. po 6
301 | D | 23347 C | Havířov: zhl. od náv. Se3 po námezník výh.č. 5 a od námezníku výh.č.5 po námezník výh. č. 11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Prostřední Suchá - Havířov, ze směru Havířov. |  | S | X |  |  |  | D | 4x6h | 08.10.2025 | 08:00 | 16.10.2025 | 14:00 | 41. st 8: 6; 41. čt 9: 6; 42. st 15: 6; 42. čt 16: 6 | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A -pokládka výhybek 10a/b, 12 a albrechtického zhlaví kolejí 8,10,12,14,16 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | R | Z-23347 A | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína . Havířov: 1.,1a,1b,1c,3.,5.,5a,101. + TV, zhl. od náv. Se6 po náv. Se7. Havířov: zhl. od náv. Se10 po náv. S1,S3,S5a. Havířov: 2. jen TV, její část od vložené izolace po ÚO 422 | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 4d | 10.10.2025 | 23:30 | 13.10.2025 | 04:15 | [32 empty] | optimalizace ŽST Havířov - SP 4B - demontáž pažení, úprava TV, montáž bran | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. pá 10 to 42. po 13
301 | D | 23347 A1 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína . Havířov: 1.,1a,1b,1c,3.,5.,5a,101. + TV, zhl. od náv. Se6 po náv. Se7. Havířov: zhl. od náv. Se10 po náv. S1,S3,S5a. Havířov: 2. jen TV, její část od vložené izolace po ÚO 422 | X | T+S |  | L |  | X | N | 4x5h | 10.10.2025 | 23:30 | 14.10.2025 | 04:15 | 41. pá 10: (; 41. so 11: )(; 41. ne 12: )(; 42. po 13: )(; 42. út 14: ) | Nad RPV. | - Optimalizace ŽST Havířov- SP 4B - demontáž pažení, úprava TV, montáž bran; - Geoprůzkum v úseku Havířov zastávka-Albrechtice u ČT | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 |  | 23347 B | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice, její část od nám.výh. č. 39, 42 po nám. výh. č. 44b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 39d | 20.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4B - snesení výhybek 39 a 42, pokládka výhybky 28, odvodnění, napojení do šachty | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 20 to 44. pá 31
301 | D | 23263 A | Ostrava-Bartovice: výh.: 9, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 14:00 | 41. út 7: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 9 | 1 | 1 | O
301 |  | 23338 B | Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Vítkovice včetně části staniční koleje č. 3 od náv. 1PL po náv. S3 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Kunčice. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 01.10.2025 | 07:10 | 01.10.2025 | 17:00 | 40. st 1: 10 |  | výměna a vevaření LIS na konci výh. č. 8b a kol. vložky ve výh. č. 6 | 1 | 1 | O
301 |  | 23338 C | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 63 po nám. výh. č. 67. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 02.10.2025 | 07:10 | 02.10.2025 | 17:00 | 40. čt 2: 10 |  | oprava ALIS ve výh. č. 63 | 1 | 1 | O
301 |  | 23338 A | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 76 po nám. výh. č. 82. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.10.2025 | 07:10 | 03.10.2025 | 14:00 | 40. pá 3: 7 |  | výměna a vevaření LIS v přípoji výh. č. 77 - 81 | 1 | 1 | O
301 |  | 23338 D | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 55 po nám. výh. č. 76. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 06.10.2025 | 07:10 | 06.10.2025 | 16:30 | 41. po 6: 9 |  | výměna pražců v přípoji výh. č. 55 - 69 | 1 | 1 | O
301 |  | 23338 J | Ostrava-Kunčice: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 16.10.2025 | 07:00 | 16.10.2025 | 11:00 | 42. čt 16: 4 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
301 |  | 23338 F | Ostrava-Vítkovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice včetně části staniční koleje č. 2 od náv. Se3 po náv. S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice, ze směru Ostrava-Vítkovice. |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 15.10.2025 | 07:35 | 15.10.2025 | 12:35 | 42. st 15: 5 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
301 |  | 23338 E | Ostrava-Vítkovice: zhl. směr Ostrava-Kunčice včetně části staniční koleje č. 1 od nám. výh. č. 2 po náv. S1. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.10.2025 | 12:35 | 15.10.2025 | 15:35 | 42. st 15: 3 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
301 |  | 23338 G | Ostrava-Vítkovice: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.10.2025 | 15:45 | 15.10.2025 | 18:35 | 42. st 15: 3 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
301 |  | 23338 I | Ostrava-Vítkovice: zhl. od nám. výh. č. 10 po nám. výh. č. 11. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 20.10.2025 | 07:10 | 21.10.2025 | 17:00 | 43. po 20: 10; 43. út 21: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 11 | 1 | 1 | O
301 |  | 23338 H | Ostrava-Vítkovice: výh.: 9, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 29.10.2025 | 07:10 | 29.10.2025 | 17:00 | 44. st 29: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 9 | 1 | 1 | O
301 |  | 23338 K | Ostrava-Vítkovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Odra od nám. výh. č. 9 po náv. Se6 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Odra - Ostrava-Vítkovice, ze směru Ostrava-Vítkovice. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 30.10.2025 | 07:10 | 30.10.2025 | 17:00 | 44. čt 30: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 9, odstranění defektoskopických vad a výměna LIS ve výh. č. 13 | 1 | 1 | O
301 | Zm | 23341 H | Ostrava střed: 701. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 16.10.2025 | 07:00 | 16.10.2025 | 18:00 | 42. čt 16: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 701 | 1 | 1 | O
301 | R | 23341 H | Ostrava střed: 701. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 2025-10-15 | 07:50 | 2025-10-15 | 14:50 | 42. st 15: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 701 | 1 | 1 | O
301 |  | 23341 I | Ostrava střed: 704. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 17.10.2025 | 07:50 | 17.10.2025 | 12:50 | 42. pá 17: 5 |  | výměna a vevaření kolejnicové vložky ve staniční koleji č. 704 | 1 | 1 | O
301 |  | 23341 F | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. včetně části staniční koleje č. 601 od nám. výh. č. 553 po náv. Sc601. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 08.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 17:00 | 41. st 8: 10 |  | výměna výhybkových součásti ve výh. č. 613 | 1 | 1 | O
301 |  | 23341 G | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 636 po nám. výh. č. 641. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 22.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 14:00 | 43. st 22: 7 |  | výměna pražců ve výh. č. 636 | 1 | 1 | O
301 |  | 23341 B | Ostrava uhelné nádraží: 822a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 01.10.2025 | 07:00 | 01.10.2025 | 17:00 | 40. st 1: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 822a | 1 | 1 | O
301 |  | 23341 C | Ostrava uhelné nádraží: 822.,823. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 520S po nám. výh. č. 521S. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 02.10.2025 | 07:00 | 02.10.2025 | 18:00 | 40. čt 2: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 822, 823 a výh. č. 521 | 1 | 1 | O
301 |  | 23341 E | Ostrava uhelné nádraží: zhl. včetně části staniční koleje č. 803 od náv. Lc803 po nám. výh. č. 546. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.10.2025 | 08:00 | 03.10.2025 | 15:00 | 40. pá 3: 7 |  | výměna pražců v přípoji výh. č. 535 - 546 | 1 | 1 | O
301 |  | 23341 D | Ostrava uhelné nádraží: zhl. od nám. výh. č. 535 po nám. výh. č. 547. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 9 |  | navaření srdcovky výh. č. 547, výměna pražců v přípoji výh. č. 535 - 546 | 1 | 1 | O
301 |  | 23341 A | Ostrava uhelné nádraží: zhl. od nám. výh. č. 92 po nám. výh. č. 526. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 07.10.2025 | 19:30 | 08.10.2025 | 01:30 | [32 empty] | navaření srdcovky výh. č. 525 | 1 | 1 | O | bar: 41. út 7 to 41. st 8
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | 23329 A | Vratimov: 3. bez TV, výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 06.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. není možné křižování Os vlaků | výměna pražců ve výh. č. 5 | 1 | 2 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 41. po 6 to 41. st 8
302 |  | 23329 B | Vratimov: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Kunčice - Vratimov, ze směru Vratimov. |  | S | X |  |  |  | D | 2x10h | 06.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10; 41. út 7: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 1 | 1 | 2 | O
302 |  | 23329 C | Vratimov: výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vratimov - Ostrava-Kunčice, ze směru Vratimov. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 09.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 14:00 | 41. čt 9: 7 | není možné křižování Os vlaků | navaření srdcovky ve výh. č. 3 | 1 | 2 | O
302 |  | 23329 D | Vratimov - Paskov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 16:20 | 41. čt 9: 8; 41. pá 10: 8 |  | výměna a vevaření LISů | 1 | 2 | O
302 |  | 23329 F | Paskov - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 13.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 16:00 | 42. po 13: 8; 42. út 14: 8 |  | vevaření kolejových vložek, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
302 |  | 23329 E | Paskov: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 15.10.2025 | 08:20 | 15.10.2025 | 13:20 | 42. st 15: 5 | není možné křižování Os vlaků | vevaření kolejových vložek, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
302 |  | 23329 G | Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Baška - Pržno: traťová bez TV, Pržno: celá bez TV, Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 01.10.2025 | 08:00 | 01.10.2025 | 18:00 | 40. st 1: 10 |  | vevaření kolejových vložek, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
302 |  | 23330 B | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, Frýdlant nad Ostravicí: 3c bez TV, zhl. traťové koleje směr Ostravice, jeho část od náv. OS po náv. Se13. Ostravice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 02.10.2025 | 07:45 | 03.10.2025 | 17:00 | 40. čt 2: 9; 40. pá 3: 9 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 2 | O
302 |  | 23330 C | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, Veřovice: 4. bez TV, Frenštát pod Radhoštěm: 4. bez TV, záhl. traťové koleje směr Veřovice od náv. S po hrot výh. č. 15. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 15.10.2025 | 07:45 | 20.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 2 | O |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. st 15 to 43. po 20
302 |  | 23330 D | Frenštát pod Radhoštěm: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.10.2025 | 07:45 | 15.10.2025 | 16:00 | 42. st 15: 8 |  | odstranění blatívých míst | 1 | 2 | O
302 |  | 16Z00011 | Hostašovice: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. Valašské Meziříčí - Hostašovice: zab. zař.: 6kV PZZ v km 62,635; 64,219; 65,474; 65,880; 66,594 a 68,662. Valašské Meziříčí - Hostašovice: zab. zař.: vypne se napájení 6kV AH. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm: zab. zař.: vypne se napájení 6kV PZZ v km 1,352. trafostanice 6kV TTS 700 , TTS 701 , TTS 702 , TTS 703 , TTS 704 , TTS 705 , STS 706 |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 09.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 13:00 | 41. čt 9: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23306 A | Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 09.10.2025 | 07:30 | 09.10.2025 | 15:20 | 41. čt 9: 8 | Změna od RPV. | Oprava TK, oprava GPK koleje podbitím ASP, pročištění kol.lože. | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z
304 |  | 23306 A | Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 10.10.2025 | 07:30 | 10.10.2025 | 15:20 | 41. pá 10: 8 | Změna od RPV. | Oprava TK, oprava GPK koleje podbitím ASP, pročištění kol.lože. | 2 | 2 | O | [12 empty] | Z
304 |  | 23362 A | Zborovice: celá bez TV, Zborovice - Zdounky: traťová bez TV, Zdounky: celá bez TV, Zdounky - Kroměříž: traťová bez TV, Kroměříž: záhl. směr Zdounky. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 20.10.2025 | 07:40 | 24.10.2025 | 17:30 | 43. po 20: 10; 43. út 21: 10; 43. st 22: 10; 43. čt 23: 10; 43. pá 24: 10 |  | Následné podbití koleje v mezistaničním úseku Kroměříž – Zdounky a výhybky č. 11 v dopravně Zdounky. Dokončení úprav železničního spodku. Kácení a ořez stromů, vysečení náletových dřevin, údržba žel. svršku a spodku. | 2 | 2 | O
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | 23323 K | Karviná město: 101a bez TV, výh.: 101,102, |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 06.10.2025 | 07:00 | 15.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava výh. č. 101, 102 | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 6 to 42. st 15
305 |  | 23013 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
305 |  | 23328 B | Bohumín: výh.: 58, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.10.2025 | 07:00 | 02.10.2025 | 15:00 | 40. čt 2: 8 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 58 | 1 | 1 | O
305 |  | 23328 C | Bohumín: výh.: 15, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 16:45 | 40. pá 3: 10 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 15 | 1 | 1 | O
305 |  | 23287 B | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 6d | 15.10.2025 | 07:30 | 20.10.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava přejezdové konstrukce v km 278,068 (P6535) | 1 | 1 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. st 15 to 43. po 20
305 |  | 23287 P2 | Bohumín - Bohumín st.hr.: zab. zař.: PZS v km 278,068 (P6535). dočasné zrušení přejezdu v km 278,068 (P6535) v úseku Bohumín - Bohumín st.hr. |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 15.10.2025 | 07:30 | 20.10.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Vypnutí přejezdu z činnosti v km 278,068 (P6535) | 1 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 42. st 15 to 43. po 20
305 |  | 23291 E | Bohumín - Dětmarovice: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x8h | 22.10.2025 | 07:15 | 24.10.2025 | 15:15 | 43. st 22: 8; 43. čt 23: 8; 43. pá 24: 8 |  | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O
305 |  | 23328 A | Bohumín: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bohumín - Dětmarovice, ze směru Bohumín. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 24.10.2025 | 07:15 | 24.10.2025 | 15:15 | 43. pá 24: 8 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 2 | 1 | 1 | O
305 |  | 23287 A | Bohumín-Vrbice: 618a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 606 po náv. Lc618a. Bohumín-Vrbice: záhl. od náv. CL po náv. S618a. Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 15d | 01.10.2025 | 06:40 | 15.10.2025 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. | (1.10.-3.10.) - úprava bezstykové koleje, úprava GPK v km 0,000-2,415; (4.10.-15.10.) - oprava trakčního vedení stavba stožárů TP a výstroj, demontáž a montáž trakčního vedení; (11.10.-15.10.) - oprava přejezdové konstrukce v km 2,720 (P6535). | 1 | 1 | O |  |  |  | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 42. st 15
305 |  | 23328 G | Bohumín-Vrbice: 622.,624.,626.,628.,634. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 01.10.2025 | 06:40 | 05.10.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava traťové koleje Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr. | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 40. ne 5
305 |  | 23328 I | Bohumín-Vrbice: výh.: kolejová spojka výh č. 606/609, od hrotu jazyka výměny 606 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 609 z vedlejšího směru Bohumín-Vrbice: výh.: kolejová spojka výh č. 608/610, od hrotu jazyka výměny 608 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 610 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 17:00 | 40. pá 3: 10 |  | výměna podkladnice na výh. č. 606 | 1 | 1 | O
305 |  | 23328 I | Bohumín-Vrbice: výh.: kolejová spojka výh č. 606/609, od hrotu jazyka výměny 606 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 609 z vedlejšího směru Bohumín-Vrbice: výh.: kolejová spojka výh č. 608/610, od hrotu jazyka výměny 608 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 610 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 04.10.2025 | 07:00 | 04.10.2025 | 17:00 | 40. so 4: 10 |  | výměna podkladnice na výh. č. 610 | 1 | 1 | O
305 |  | 23328 H | Bohumín-Vrbice: 622.,624.,626.,628.,634. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 11.10.2025 | 06:40 | 15.10.2025 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava traťové koleje Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr. | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. so 11 to 42. st 15
305 |  | 23287 P1 | Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: zab. zař.: PZS v km 2,720 (P6535). dočasné zrušení přejezdu v km 2,720 (P6535) v úseku Bohumín - Bohumín-Vrbice st.hr. |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 11.10.2025 | 07:30 | 15.10.2025 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Vypnutí přejezdu z činnosti v km 2,720 (P6535) | 1 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 41. so 11 to 42. st 15
305 |  | 23328 D | Bohumín-Vrbice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n., jeho část od náv. 2S po nám. výh. č. 643. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Bohumín-Vrbice. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 21.10.2025 | 07:00 | 21.10.2025 | 15:00 | 43. út 21: 8 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 643 | 1 | 1 | O
305 |  | 23251 B | Ostrava hlavní nádraží: 102b bez TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bohumín, jeho část od náv. 2L po náv. S102b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | Ne | 21d | 25.10.2025 | 07:30 | 14.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstranění havarijního stavu na mostním objektu v km 268,828 - výměna mostnic, pozednic, mostních sedel | 1 | 1 | H | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 43. so 25 to 44. pá 31
305 | Zm | 23334 C | Ostrava hlavní nádraží: 10. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 15.10.2025 | 07:00 | 15.10.2025 | 18:00 | 42. st 15: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 10 | 1 | 1 | O
305 | R | 23334 C | Ostrava hlavní nádraží: 10. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 2025-10-16 | 07:00 | 2025-10-16 | 14:00 | 42. čt 16: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 10 | 1 | 1 | O
305 |  | 23334 D | Ostrava hlavní nádraží: 3hc bez TV, zhl. od nám. výh. č. 011 po náv. Se16. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.10.2025 | 07:00 | 17.10.2025 | 14:00 | 42. pá 17: 7 |  | výměna pražců v přípoji výh. č. 008a/b - 11 | 1 | 1 | O
305 |  | 23334 B | Ostrava hlavní nádraží: zhl. včetně částí staničních kolejí 801, 7b od IS mezi výh. č. 92-90 po náv. Lc7b, Sc801. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.10.2025 | 07:30 | 21.10.2025 | 13:30 | 43. út 21: 6 |  | výměna výhybkových součástí výh. č. 90 | 1 | 1 | O
305 |  | 23334 E | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 406 po nám. výh. č. 411, 412. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.10.2025 | 07:30 | 15.10.2025 | 13:30 | 42. st 15: 6 |  | výměna výhybkových součástí ve výh. č. 412 | 1 | 1 | O
305 |  | 23334 F | Ostrava pravé nádraží: 216. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 20.10.2025 | 07:00 | 21.10.2025 | 18:00 | 43. po 20: 11; 43. út 21: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 216 | 1 | 1 | O
305 | Zm | 23334 G | Ostrava vjezdové výhybky - Ostrava-Svinov: 2. bez TV, Ostrava-Svinov: záhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n. od náv. 2L po náv. Se9. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 17.10.2025 | 20:00 | 20.10.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, úprava GPK ASP, zřízení BK | 1 | 1 | O |  |  | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 150 | N | bar: 42. pá 17 to 43. po 20
305 | D | 23334 I | Ostrava vjezdové výhybky - Ostrava-Svinov: 2. jen TV, Ostrava-Svinov: 2.,4.,4a jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 3x9h | 17.10.2025 | 20:00 | 20.10.2025 | 05:00 | 42. pá 17: (; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: ) |  | Oprava GPK + LIS v TK, oprava LIS u náv. Se30, navaření srdcovky výh. č. 52, 53 | 1 | 1 | O
305 |  | 23334 H | Ostrava-Svinov: zhl. včetně části staniční koleje č. 3 od náv Se14 po náv. S3. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 17:00 | 41. út 7: 10 |  | výměna výhybkových součástí výh. č. 15, 18 | 1 | 1 | O
305 |  | 23334 A | Ostrava-Svinov - Ostrava vjezdové výhybky: 1. bez TV, Ostrava hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Svinov od náv. 1S po nám. výh. č. 136. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 13.10.2025 | 07:20 | 13.10.2025 | 15:20 | 42. po 13: 8 |  | výměna výhybkových součásti výh. č. 136, výměna a vevaření LIS u náv. Se66 | 1 | 1 | O
305 |  | 23355 C | Ostrava-Svinov - Výh Polanka nad Odrou: 2. + TV, Výh Polanka nad Odrou: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Svinov, jeho část od náv. 2L po náv. Se12. |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 17.10.2025 | 07:15 | 17.10.2025 | 11:15 | 42. pá 17: 4 |  | úprava GPK výh. a přípojů, traťové koleje | 1 | 1 | O
305 |  | 23355 A | Výh Polanka nad Odrou: 2. bez TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od nám. výh. č. 30 po náv. Se27 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Polanka nad Odrou - Jistebník, ze směru Výh Polanka nad Odrou. |  | S | X |  | V |  | D | 2h | 16.10.2025 | 07:05 | 16.10.2025 | 09:30 | 42. čt 16: 2 |  | úprava GPK výhybek a přípojů | 1 | 1 | O
305 |  | 23355 B | Výh Polanka nad Odrou: 2. bez TV, zhl. směr Ostrava-Svinov, jeho část od nám. výh. č. 13 po náv. Se7 . |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 16.10.2025 | 09:30 | 16.10.2025 | 15:00 | 42. čt 16: 6 |  | úprava GPK výh. a staniční koleje č. 2 | 1 | 1 | O
305 |  | 23355 D | Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Svinov: 1. + TV, Výh Polanka nad Odrou: 1. bez TV, 1.,3.,3a jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Svinov, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 8. |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 17.10.2025 | 11:30 | 17.10.2025 | 18:50 | 42. pá 17: 7 |  | úprava GPK výh. a přípojů, traťové koleje | 1 | 1 | O
305 | D | 23400 A | Napájecí stanice Studénka Polanka nad Odrou - Suchdol nad Odrou: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 05.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 17:00 | 40. ne 5: 10 | Nad RPV. | CPS - ČEZ vypnutí přívodní linky V652 | 1 | 1 | C | [12 empty] | N
305 |  | 23339 I | Studénka: 4.,6.,8.,10. jen TV, 2. + TV, zhl. od nám. výh. č. 29 po nám. výh. č. 38. Studénka nákl.n.: 104.,104a jen TV, 102. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 12.10.2025 | 07:10 | 12.10.2025 | 14:00 | 41. ne 12: 7 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
305 |  | 23339 J | Studénka: 3.,3a,5a jen TV, 1. + TV, zhl. od nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35. Studénka nákl.n.: 103.,103a,105.,105b,105c,107. jen TV, 101. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 12.10.2025 | 14:15 | 12.10.2025 | 20:15 | 41. ne 12: 6 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
305 |  | 23339 G | Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 10.10.2025 | 07:15 | 10.10.2025 | 15:50 | 41. pá 10: 9 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
305 |  | 23339 C | Polom: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hranice na Moravě od náv. 1S po nám. výh. č. 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hranice na Moravě - Polom, ze směru Polom. |  | S | X | N | V |  | D | 12h | 06.10.2025 | 07:25 | 06.10.2025 | 19:00 | 41. po 6: 12 |  | úprava GPK ASP, údržba TV | 1 | 1 | O
305 |  | 23339 A | Suchdol nad Odrou - Polom: 2. + TV, Polom: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Suchdol nad Odrou od náv. 2L po nám. výh. č. 4. Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Polom od náv. 2S po IS mezi výh. č. 51-54. |  | T+S |  | N | V |  | D | 13h | 07.10.2025 | 07:30 | 07.10.2025 | 20:00 | 41. út 7: 13 |  | úprava GPK ASP, oprava výh. č. 2, oprava LIS | 1 | 1 | O
305 | Zm | 23339 B | Polom - Suchdol nad Odrou: 1. + TV, Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Polom, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 52. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 08.10.2025 | 07:30 | 08.10.2025 | 14:00 | 41. st 8: 7 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
305 |  | 23339 D | Suchdol nad Odrou: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Studénka od náv. 2L po nám. výh. č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou, ze směru Suchdol nad Odrou. |  | S | X | N | V |  | D | 5h | 09.10.2025 | 07:15 | 09.10.2025 | 12:10 | 41. čt 9: 5 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
305 |  | 23339 E | Suchdol nad Odrou: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Studénka od náv. 1L po nám. výh. č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Suchdol nad Odrou - Studénka nákl.n., ze směru Suchdol nad Odrou. |  | S | X | N | V |  | D | 6h | 09.10.2025 | 12:30 | 09.10.2025 | 18:15 | 41. čt 9: 6 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
305 |  | 23339 H | Suchdol nad Odrou - Studénka nákl.n.: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 11.10.2025 | 07:00 | 11.10.2025 | 16:00 | 41. so 11: 9 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
305 |  | 23339 F | Suchdol nad Odrou: výh.: 49, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.10.2025 | 07:00 | 14.10.2025 | 13:00 | 42. út 14: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 49 | 1 | 1 | O
305 |  | 23294 H | Polom - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x12h | 01.10.2025 | 07:25 | 03.10.2025 | 19:30 | 40. st 1: 12; 40. čt 2: 12; 40. pá 3: 12 |  | oprava přejezdové konstrukce v km 213,590 (P6493) | 1 | 1 | O
305 |  | 23351 E | Polom: 4.,6. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hranice na Moravě, jeho část od náv. 2S po nám. výh. č. 9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Polom - Hranice na Moravě, ze směru Polom. |  | S | X | N |  | X | D | 12h | 02.10.2025 | 07:25 | 02.10.2025 | 19:30 | 40. čt 2: 12 |  | čištění kolejového lože, svařování, vevaření LIS | 1 | 1 | O
305 |  | 23294 G | Hranice na Moravě - Polom: 1. + TV, Polom: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hranice na Moravě, jeho část od náv. 1S po IS mezi výh. č. 10-13. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x12h | 04.10.2025 | 07:25 | 06.10.2025 | 19:30 | 40. so 4: 12; 40. ne 5: 12; 41. po 6: 12 |  | oprava přejezdové konstrukce v km 213,590 (P6493), oprava LIS | 1 | 1 | O
305 |  | 16Z00018 | Hranice na Moravě - Drahotuše: zab. zař.: napájecího kabelového vedení 6 kV. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 21.10.2025 | 08:00 | 21.10.2025 | 13:00 | 43. út 21: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23286 A | Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 132d | 04.08.2025 | 19:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - stavební postup 2B | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
305 |  | 16Z00020 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: zab. zař.: napájecího kabelového vedení 6 kV . |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 23.10.2025 | 08:00 | 23.10.2025 | 13:00 | 43. čt 23: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 25003 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | BC LiDr | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
305 |  | 23345 A | Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 15.10.2025 | 07:00 | 15.10.2025 | 15:50 | 42. st 15: 9 |  | Výměna vadného LIS se svařením do BK v km 193,360 a úprava průjezdného profilu. | 2 | 1 | O
305 |  | 23319 A | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1.,2. + TV, Odb Jezernice B: celá + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice A: celá + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x4h | 24.10.2025 | 00:20 | 27.10.2025 | 04:20 | 43. pá 24: 4; 44. po 27: 4 | Nad RPV. | BC LiDr - montáž bran, převěšení, demontáž bran, nátěry | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 240 | N
305 |  | 23345 B | Lipník nad Bečvou: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 24.10.2025 | 07:00 | 24.10.2025 | 15:00 | 43. pá 24: 8 |  | Výměna vadného LIS se svařením do BK v km 199,295. | 2 | 1 | O
305 |  | 23319 A | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1.,2. + TV, Odb Jezernice B: celá + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice A: celá + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x4h | 25.10.2025 | 00:20 | 26.10.2025 | 04:20 | 43. so 25: 4; 43. ne 26: 4 | Nad RPV. | BC LiDr - montáž bran, převěšení, demontáž bran, nátěry | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 240 | N
305 |  | 16Z00022 | Lipník nad Bečvou - Prosenice: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV . Lipník nad Bečvou - Prosenice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS P6491 v km 194,724. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 30.10.2025 | 08:00 | 30.10.2025 | 13:00 | 44. čt 30: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23377 A | Přerov: 18,18a bez TV, výh.: 44, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 06.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10; 41. út 7: 10 |  | Výměna kolejnic, svaření, oprava GPK, propracování ASP | 2 | 1 | O
305 |  | 23377 B | Přerov: 20,20a bez TV, výh.: 47, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 08.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 17:00 | 41. st 8: 10; 41. čt 9: 10 |  | Výměna kolejnic, svaření, oprava GPK, propracování ASP | 2 | 1 | O
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 | D | 23400 B | Studénka nákl.n. - Sedlnice-Bartošovice: traťová jen TV, Sedlnice-Bartošovice: celá jen TV, Sedlnice-Bartošovice - Sedlnice vhb.č.1: 91. spojovací kolej jen TV, Sedlnice vhb.č.1 - Sedlnice vhb.č.2: 93. spojovací kolej jen TV, Sedlnice vhb.č.2 - Mošnov,Ostrava Airport: traťová jen TV, Terminál Ostrava Mošnov OAMP: celá jen TV, Mošnov,Ostrava Airport: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 10h | 05.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 17:00 | 40. ne 5: 10 | Nad RPV. | CPS - ČEZ vypnutí přívodní linky V652 | 1 | 2 | C | [12 empty] | N
306 |  | 23330 A | Kopřivnice nákladní nádraží - Štramberk: traťová bez TV, Kopřivnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 21.10.2025 | 08:00 | 23.10.2025 | 18:00 | 43. út 21: 10; 43. st 22: 10; 43. čt 23: 10 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 2 | O
306 |  | 23270 A | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 29.09.2025 | 07:30 | 18.10.2025 | 16:00 | [32 empty] | provedena přestavba propustků v km 5,162 a 5,665; odstranění vegetace podél trati | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 42. so 18
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23093 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23255 A | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. bez TV, Lúky pod Makytou - Horní Lideč: 2. jen TV, Horní Lideč: záhl. 2.traťové koleje směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč: zhl. směr Lúky pod Makytou od začátku výh. č. 4 po námezník výh. č.13. Horní Lideč: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  | X | Ne | 80d | 15.09.2025 | 07:30 | 03.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
308 |  | 16Z00004 | Horní Lideč - Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. Valašská Polanka: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. trafostanice 6kV STS 504 Valašská Polanka |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 15.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 13:00 | 42. st 15: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23317 A | Horní Lideč - Valašská Polanka: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 6x5h | 22.10.2025 | 23:50 | 28.10.2025 | 04:20 | 43. st 22: (; 43. čt 23: )(; 43. pá 24: )(; 43. so 25: )(; 43. ne 26: )(; 44. po 27: )(; 44. út 28: ) | Nad RPV. souběh s ROV 23010 A | Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč Přípravné práce | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 240 | N
308 |  | 16Z00002 | Lúky pod Makytou - Valašská Polanka: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. trafostanice 6kV STS 502 Horní Lideč Horní Lideč: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 14.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 13:00 | 42. út 14: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23010 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
308 |  | 23315 B | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  |  | V |  | Ne | 23d | 09.09.2025 | 08:10 | 01.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů, výkopy kabelových tras, stavění a vyzbrojení stožárů | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1
308 |  | 23315 A | Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. bez TV, Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 402 v km 33,962 |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 07.10.2025 | 08:10 | 15.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč st.hr. - Vsetín (mimo), betonáž základů, rozvoz stožárů, výkopy kabelových tras, stavění a vyzbrojení stožárů | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 41. út 7 to 42. st 15
308 | Zm | 23315 B1 | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 21.10.2025 | 08:10 | 29.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč st.hr. - Vsetín (mimo), betonáž základů, rozvoz stožárů, výkopy kabelových tras, stavění a vyzbrojení stožárů | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 43. út 21 to 44. st 29
308 |  | 16Z00006 | Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. Vsetín - Jablůnka: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. Vsetín - Velké Karlovice: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV PZS v km 3,392. Valašská Polanka - Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. trafostanice 6kV STS 602 Vsetín a TTS 601 Ústí u Vsetína |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 08.10.2025 | 08:00 | 08.10.2025 | 13:00 | 41. st 8: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 07.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 14:00 | 41. út 7: 7 |  | údržba R22kV+R3kV | 2 | 2 | O
308 |  | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 08.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 14:00 | 41. st 8: 7; 41. čt 9: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
308 |  | 12H09102 | Jablůnka: Jablůnka SpS v km 37,000 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 16.10.2025 | 07:00 | 17.10.2025 | 14:00 | 42. čt 16: 7; 42. pá 17: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23306 B | Valašské Meziříčí: 8. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 09.10.2025 | 07:30 | 10.10.2025 | 15:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava staniční koleje č.8, oprava GPK, ASP, pročištění kolejového lože | 2 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 41. čt 9 to 41. pá 10
308 |  | 23346 B | Hustopeče nad Bečvou: sudá + TV, Hustopeče nad Bečvou: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 30d | 28.10.2025 | 08:00 | 26.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | ŽST Hustopeče nad Bečvou, oprava TK+TV po MU Snesení provizorní průbežné koleje koleje č.2, montáž výhybek č. 1,4,6, GPK, svařování. Dne 11.11.2025 proběhne přezkoušení SZZ v ŽST Hustopeče n.B.. Od 12.11. do 26.11.2025 práce pro SEE OLC. | 2 | 2 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 44. út 28 to 44. pá 31
308 |  | 23346 A | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1. + TV, Hustopeče nad Bečvou: lichá + TV, Hustopeče nad Bečvou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 28d | 01.10.2025 | 08:00 | 28.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. | ŽST Hustopeče nad Bečvou, oprava TK+TV po MU Snesení provizorní průbežné koleje koleje č.1, montáž výhybek č. 2,3,5 a jejich přípojů, úprava GPK, svařování. Dne 12.10.2025 proběhne přezkoušení staničního ZZ v ŽST Hustopeče n.B.. | 2 | 2 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 40. st 1 to 44. út 28
308 | R | 16Z00014 | Špičky: zab. zař.: napájení 6kV pro reléové zab. zař. . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 09.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 13:00 | 41. čt 9: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 | R | 16Z00015 | Hranice na Moravě město: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Černotín: zab. zař.: napájení 6 kV pro reléové zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 14.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 13:00 | 42. út 14: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 | R | 16Z00016 | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 16.10.2025 | 08:00 | 16.10.2025 | 13:00 | 42. čt 16: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23348 A | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. bez TV, Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 2x5h | 04.10.2025 | 23:10 | 06.10.2025 | 04:10 | 40. so 4: (; 40. ne 5: )(; 41. po 6: ) | Nad RPV. | Oprava mostu silnice I/47, pokládka nosníků | 2 | 2 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 240 | N
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 23344 J | Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 23.10.2025 | 07:15 | 23.10.2025 | 15:00 | 43. čt 23: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 |  | 23344 A | Brodek u Přerova: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Dluhonice. Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 27.10.2025 | 07:15 | 27.10.2025 | 15:00 | 44. po 27: 8 |  | Oprava spojky TV | 2 | 2 | O
309 |  | 23344 H | Brodek u Přerova - Grygov: 2. + TV, Brodek u Přerova: záhl. a zhl. 2. TK směr Grygov. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 21.10.2025 | 07:20 | 21.10.2025 | 15:00 | 43. út 21: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, Výměna 2ks LIS v km 193,043 a 192,871 se svařením do BK | 2 | 2 | O
309 |  | 23344 I | Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 22.10.2025 | 07:15 | 22.10.2025 | 15:00 | 43. st 22: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 |  | 23344 F | Grygov: sudá jen TV, Brodek u Přerova - Grygov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 26.10.2025 | 07:20 | 26.10.2025 | 15:00 | 43. ne 26: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 |  | 23331 A | Olomouc hlavní nádraží: zhl. střední - od námezníku výhybky 124 po hrot jazyka výhybky 127. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.10.2025 | 07:00 | 01.10.2025 | 12:30 | 40. st 1: 6 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 |  | 23331 B | Olomouc přednádraží: zhl. střední - od námezníku výhybky 226 po námezník výhybky 208. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.10.2025 | 07:00 | 02.10.2025 | 14:00 | 40. čt 2: 7 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 |  | 23331 C | Olomouc přednádraží: 208. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 14:00 | 40. pá 3: 7 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 |  | 23331 D | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 04.10.2025 | 07:20 | 04.10.2025 | 17:00 | 40. so 4: 10 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 |  | 23331 E | Grygov - Brodek u Přerova: 1. + TV, Grygov: záhl. 1. TK směr Brodek u Přerova. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 05.10.2025 | 07:15 | 05.10.2025 | 17:00 | 40. ne 5: 10 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 |  | 23331 H | Olomouc hlavní nádraží: výh.: 12 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 14:00 | 41. po 6: 7 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 |  | 23331 G | Grygov: 1.,3. bez TV, zhl. směr Brodek u Přerova - od hrotu jazyka výh. 6 po hrot jazyka výh. 8. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.10.2025 | 07:15 | 07.10.2025 | 17:00 | 41. út 7: 10 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 |  | 23331 F | Brodek u Přerova - Grygov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 08.10.2025 | 07:20 | 08.10.2025 | 17:00 | 41. st 8: 10 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 |  | 23331 I | Olomouc hlavní nádraží: výh.: 70 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 09.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 14:00 | 41. čt 9: 7 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 |  | 23331 J | Olomouc přednádraží: výh.: 260 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.10.2025 | 07:10 | 10.10.2025 | 14:00 | 41. pá 10: 7 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 |  | 23344 D | Olomouc hlavní nádraží: sudá jen TV, Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T+S |  | L | V | X | D | 6h | 19.10.2025 | 08:00 | 19.10.2025 | 14:00 | 42. ne 19: 6 | požadavek PO Olomouc a ČD a.s. na ND Olomouc hl.n. – Bohuňovice | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 |  | 23344 G | Grygov - Brodek u Přerova: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 20.10.2025 | 07:20 | 20.10.2025 | 15:00 | 43. po 20: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 |  | 23344 E | Grygov: lichá jen TV, Grygov - Brodek u Přerova: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 25.10.2025 | 07:15 | 25.10.2025 | 15:00 | 43. so 25: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 |  | 23344 C | Olomouc hlavní nádraží: lichá jen TV, Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1. + TV, |  | T+S |  | L | V |  | D | 6h | 18.10.2025 | 08:00 | 18.10.2025 | 14:00 | 42. so 18: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 |  | 23344 B | Grygov: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Olomouc hl.n.. Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 28.10.2025 | 07:15 | 28.10.2025 | 15:00 | 44. út 28: 8 |  | Oprava spojky TV | 2 | 2 | O
309 |  | 23335 A | Moravičany: záhl. a zhl. 2. TK směr Mohelnice. Moravičany - Mohelnice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 11.10.2025 | 07:00 | 11.10.2025 | 14:00 | 41. so 11: 7 |  | Výměna 2ks LIS na začátku výhybky č. 8 | 2 | 2 | O
309 |  | 23335 C | Mohelnice: výh.: 18 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.10.2025 | 07:00 | 13.10.2025 | 15:00 | 42. po 13: 8 |  | Navaření srdcovky. | 2 | 2 | O
309 |  | 23302 G | Lukavice na Moravě: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 01.10.2025 | 08:05 | 01.10.2025 | 12:05 | 40. st 1: 4 |  | Výměna osvětlení | 2 | 2 | O
309 |  | 23335 B | Lukavice na Moravě: zhl. směr Mohelnice - od námezníku výhybky 3 po návěstidlo 1L. Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 12.10.2025 | 07:00 | 12.10.2025 | 14:50 | 41. ne 12: 8 |  | Výměna srdcovky výh. 3 se svařením do BK. | 2 | 2 | O
309 |  | 23344 K | Zábřeh na Moravě: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lukavice na Moravě. Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x10h | 29.10.2025 | 07:35 | 30.10.2025 | 17:15 | 44. st 29: 10; 44. čt 30: 10 |  | Údržba TV a snesení vlečky Vítošov, oprava osvětlení | 2 | 2 | O
309 |  | 23383 B | Zábřeh na Moravě: 3.,3a,5.,5a,5b,7.,9.,9a,9b,11.,11a,13. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 15.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 16:00 | 42. st 15: 8 |  | Kompletní výměna osvětlení v dopravně Zábřeh na Moravě | 2 | 2 | O
309 |  | 23383 A | Zábřeh na Moravě: lichá + TV, Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x8h | 16.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 16:00 | 42. čt 16: 8; 42. pá 17: 8 |  | Kompletní výměna osvětlení v dopravně Zábřeh na Moravě | 2 | 2 | O
309 |  | 23383 C | Zábřeh na Moravě: 9.,9a,9b,11.,11a,13. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 20.10.2025 | 08:00 | 21.10.2025 | 16:00 | 43. po 20: 8; 43. út 21: 8 |  | Kompletní výměna osvětlení v dopravně Zábřeh na Moravě | 2 | 2 | O
309 |  | 25024 A | Hoštejn předjízdné koleje - Tatenice: zab. zař.: 2. TK - TZZ ABE. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 01.10.2025 | 07:30 | 01.10.2025 | 12:30 | 40. st 1: 5 |  | Provedení technické prohlídky traťového zab zař v úseku Hoštejn – Krasíkov. | 2 | 2 | O
309 |  | 25024 B | Tatenice - Hoštejn předjízdné koleje: zab. zař.: 1. TK - TZZ ABE. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 02.10.2025 | 07:30 | 02.10.2025 | 12:30 | 40. čt 2: 5 |  | Provedení technické prohlídky traťového zab zař v úseku Hoštejn – Krasíkov. | 2 | 2 | O
309 |  | 53188 A | Tatenice - Hoštejn: 1. bez TV, Krasíkov - kolej 1a, 2a: záhl. 1. TK směr Hoštejn. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 09.10.2025 | 07:30 | 09.10.2025 | 14:30 | 41. čt 9: 7 |  | výměna LIS | 7 | 2 | O
309 |  | 53188 B | Rudoltice v Čechách - Krasíkov předjízdné koleje: 1. + TV, Krasíkov předjízdné koleje: záhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se7. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 06.10.2025 | 07:30 | 06.10.2025 | 17:30 | 41. po 6: 10 |  | navaření prokluzů, výměna kolejnic v přejezdech | 7 | 2 | O
309 |  | 53188 E | Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Krasíkov, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Rudoltice v Čechách - Krasíkov, ze směru Rudoltice v Čechách. Rudoltice v Čechách: 1.,3. + TV, kolejově 1. SK, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 6; 3. SK, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 6 |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 06.10.2025 | 07:30 | 06.10.2025 | 12:00 | 41. po 6: 5 | souběh s ROV 53188 B | oprava GPL | 7 | 2 | O
309 |  | 53188 C | Třebovice v Čechách: zhl. 1. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se11 po návěstidlo L1. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.10.2025 | 07:30 | 13.10.2025 | 14:30 | 42. po 13: 7 |  | výměna LIS | 7 | 2 | O
309 |  | 53188 D | Třebovice v Čechách: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 14.10.2025 | 07:00 | 14.10.2025 | 14:00 | 42. út 14: 7 |  | navaření prokluzů | 7 | 2 | O
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 23325 B | Skrochovice: celá bez TV, Skrochovice - Krnov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 20.10.2025 | 08:00 | 20.10.2025 | 16:00 | 43. po 20: 8 |  | následná úprava GPK ASP, údržbové práce | 1 | 2 | O
310 |  | 23262 A | Krnov - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, Brantice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 92d | 01.09.2025 | 08:00 | 01.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | rekonstrukce traťového úseku - II. etapa | 1 | 2 | OS |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
310 |  | 23325 D | Krnov: 6. bez TV, Krnov: 8. bez TV, Krnov: výh.: 19,32,37, |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 13.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava staniční koleje č.6 - výměna kolejového lože a kolejového roštu | 1 | 2 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 13 to 43. st 22
310 |  | 23160 A | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 214d | 05.05.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | CPS - I/45 Bruntál - východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 65,325). | 1 | 2 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
310 | Zm | 23327 A | Valšov - Břidličná: traťová bez TV, Břidličná: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. směr Valšov. Břidličná: záhl. a zhl. směr Rýmařov. Břidličná - Rýmařov: traťová bez TV, Rýmařov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 07.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 16:00 | 41. út 7: 8; 41. st 8: 8; 41. čt 9: 8 |  | údržbové práce | 1 | 2 | O
310 |  | 16Z08001 | Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: Napájení pro traťový souhlas mezi dopravnami Velká Bystřice - Olomouc hlavní nádraží Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6kV pro PZS v km 4,563 a km 5,605. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 6,974. Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 7,455 a v km 7,893. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 02.10.2025 | 08:00 | 02.10.2025 | 13:00 | 40. čt 2: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
310 | D | 23327 B | Břidličná: 2. bez TV, její část od km 4,706 po nám. výh. č. 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 01.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | rekonstrukce koleje č. 2 | 1 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 41. čt 9
310 | D | 23327 C | Břidličná: ost. zař.: nástupiště u první staniční koleje, jeho část od km 4,809 do km 4,839. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 01.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | rekonstrukce nástupiště u 1SK - 1. část | 1 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 40. ne 5
310 | D | 23327 D | Břidličná: ost. zař.: nástupiště u první staniční koleje, jeho část od km 4,840 do km 4,855. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 05.10.2025 | 18:00 | 09.10.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | rekonstrukce nástupiště u 1SK - 2. část | 1 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 40. ne 5 to 41. čt 9
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 23325 A | Krnov - Město Albrechtice: traťová bez TV, Město Albrechtice: celá bez TV, Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku: traťová bez TV, Třemešná ve Slezsku: celá bez TV, Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku: traťová bez TV, Jindřichov ve Slezsku: celá bez TV, Jindřichov ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 13.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 16:00 | 42. po 13: 8; 42. út 14: 8; 42. st 15: 8; 42. čt 16: 8; 42. pá 17: 8 |  | následná úprava GPK ASP, údržbové práce | 1 | 2 | O
311 |  | 23079 A | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
311 |  | 21H04001 | Hrabišín: Napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Hrabišín omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Uničov-Šumperk Šumperk-Uničov |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 21.10.2025 | 07:00 | 23.10.2025 | 14:00 | 43. út 21: 7; 43. st 22: 7; 43. čt 23: 7 |  | údržba R22kV+R3kV | 2 | 2 | O
311 |  | 21H04002 | Uničov: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Uničov omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Šternberk-Hrabišín Hrabišín-Šternberk |  | S |  |  |  |  | D | 4x7h | 13.10.2025 | 07:00 | 16.10.2025 | 14:00 | 42. po 13: 7; 42. út 14: 7; 42. st 15: 7; 42. čt 16: 7 |  | údržba R22kV+R3kV | 2 | 2 | O
311 |  | 21H04003 | Šternberk: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Šternberk a podpůrná napájecí stanice Olomouc |  | S |  |  |  |  | D | 4x7h | 06.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 14:00 | 41. po 6: 7; 41. út 7: 7; 41. st 8: 7; 41. čt 9: 7 |  | údržba R22kV+R3kV | 2 | 2 | O
311 | D | 26Z30004 | Šternberk: Napěťově TS Šternberk - R22kV omezení pro vlaky elektrické trakce: Bez omezení. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 14:00 | 41. po 6: 7 |  | údržba R22kV | 2 | 2 | O
311 |  | 21H04004 | Olomouc hlavní nádraží: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Olomouc omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Olomouc - Šternberk Šternberk- Olomouc |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 01.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 14:00 | 40. st 1: 7; 40. čt 2: 7; 40. pá 3: 7 |  | údržba R22kV+R3kV | 2 | 2 | O
311 | D | 26Z30003 | Bohuňovice: napěťově TS Bohuňovice - R22kV omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Olomouc - Šternberk Šternberk- Olomouc |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.10.2025 | 07:00 | 01.10.2025 | 14:00 | 40. st 1: 7 |  | údržba R22kV | 2 | 2 | O
311 |  | 23344 D1 | Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 19.10.2025 | 08:00 | 19.10.2025 | 14:00 | 42. ne 19: 6 |  | Rizikové kácení a ÚPP | 2 | 2 | O
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 |  | 23079 B | Vápenná - Žulová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
312 |  | 23079 C | Žulová: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
312 |  | 23079 D | Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
312 |  | 23079 E | Velká Kraš: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
312 |  | 23079 F | Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
312 |  | 23079 G | Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
312 |  | 23296 A | Osoblaha: celá bez TV, Osoblaha - Bohušov: traťová bez TV, Bohušov: celá bez TV, Bohušov - Slezské Rudoltice: traťová bez TV, Slezské Rudoltice: celá bez TV, Slezské Rudoltice - Liptaň: traťová bez TV, Liptaň: celá bez TV, Liptaň - Třemešná ve Slezsku úzký rozchod: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 61d | 08.09.2025 | 08:00 | 07.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava trati po povodni 2024 - úprava GPK, výměna kolejového roštu a kolejového lože, úprava drážního tělesa, pročištění odvodnění, výměna pražců, oprava přejezdů P4428 a P4431 | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | 55024 A | Dzbel - Chornice: zab. zař.: PZS v km 36,936 (P6593) a 37,403 (P6594). |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 13.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Doplnění závor na přejezdu v km 36,936 (P6593), km 37,403 (P6594) a v km 39,308 (P6596) trati Prostějov, hl.n. - Třebovice v Čechách | 7 | 2 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 42. po 13 to 43. pá 24
313 |  | 55024 B | Dzbel - Chornice: zab. zař.: PZS v km 39,308 (P6596). |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 13.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Doplnění závor na přejezdu v km 36,936 (P6593), km 37,403 (P6594) a v km 39,308 (P6596) trati Prostějov, hl.n. - Třebovice v Čechách | 7 | 2 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 42. po 13 to 43. pá 24
313 |  | 23147 A | Litovel předměstí - Litovel: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 82d | 09.09.2025 | 07:00 | 29.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Oprava mostu v km 1,611 a odstraňování závad ST OLC s ÚPP | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
313 |  | 23147 B | Litovel předměstí: 1.,2. bez TV, záhl. a zhl. TK směr Litovel - od námezníku výh. 10 po návěstidlo S. | X | S |  |  |  | X | Ne | 8d | 06.10.2025 | 08:00 | 13.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstranění závad na žel. svršku Oprava nástupiště u 1SK | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 6 to 42. po 13
313 |  | 23147 C | Litovel předměstí: 3.,5. bez TV, záhl. a zhl. TK směr Mladeč - od námezníku výh. 7 po návěstidlo ML. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Litovel předměstí - Mladeč, ze směru Litovel předměstí. Litovel předměstí: zhl. směr Litovel - od hrotu jazyka výh. 8 po hrot jazyka výh. 9. | X | S | X |  |  |  | Ne | 5d | 13.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstranění závad na žel. svršku Oprava nástupiště u 3SK | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
313 |  | 23147 D | Mladeč - Litovel předměstí: traťová bez TV, Mladeč: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Odstranění závad na žel. svršku Odstraňování vegetace ve vyloučeném úseku | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
313 |  | 23147 E | Litovel - Červenka: traťová bez TV, Litovel: celá bez TV, Červenka: 5c bez TV, záhl. a zhl. TK směr Litovel - od návěstidla Se21 po návěstidlo AS. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 08.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstranění závad na žel. svršku Odstraňování vegetace ve vyloučeném úseku | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. st 8 to 41. pá 10
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 |  | 55023 A | Chornice - Velké Opatovice: zab. zař.: PZS v km 6,120 (P6943). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 27.10.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Doplnění závor na přejezdu v km 6,120 (P6943) a 8,225 (P6946) trati Chornice - Skalice nad Svitavou | 7 | 2 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 44. po 27 to 44. pá 31
314 |  | 55023 B | Chornice - Velké Opatovice: zab. zař.: PZS v km 8,225 (P6946). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 27.10.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Doplnění závor na přejezdu v km 6,120 (P6943) a 8,225 (P6946) trati Chornice - Skalice nad Svitavou | 7 | 2 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 44. po 27 to 44. pá 31
314 |  | 53158 C | Chornice: záhl. traťové koleje směr Městečko Trnávka, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo S. Chornice - Městečko Trnávka: traťová bez TV, Městečko Trnávka: celá bez TV, Městečko Trnávka - Moravská Třebová: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 29.09.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Výměna kolejnic, pražců, svařování, bagrování blátivých míst, odstranění nežádoucí vegetace | 7 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 40. pá 3
314 | R | 53146 A | Lanškroun: celá bez TV, Lanškroun - Rudoltice v Čechách: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 05.10.2025 | 07:50 | 09.10.2025 | 17:50 | 40. ne 5: 10; 41. po 6: 10; 41. út 7: 10; 41. st 8: 10; 41. čt 9: 10 |  | provedení IGP | 7 | 2 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 23237 B | Přerov - Věžky: traťová jen TV, Věžky: celá jen TV, Věžky - Chropyně: traťová jen TV, Chropyně: lichá jen TV, Chropyně - Kojetín: traťová jen TV, Kojetín: celá jen TV, Kojetín: 3.,3a,5.,7.,9a,11.,13.,15. bez TV, Kojetín: 9 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 20 Kojetín: záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou - od námezníku výhybky č. 18XA po náv. Se2 a náv. S . Kojetín: zhl. směr Kroměříž od výkolejky Vk1X po námezník výhybky č. 11 . Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 110d | 26.08.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. výluka pokračuje dle ROV 23022 B | SS východ: 5. stavby Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov Práce na němčickém zhlaví ŽST Kojetín, zřízení provizor. NP pro nadjezd km 71,178, práce na propustku, podchod v km 71,354. | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
315 |  | 23237 D | Chropyně: sudá + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 110d | 26.08.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. výluka pokračuje dle ROV 23022 D | SS východ: 5. stavby Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
315 |  | 23237 A | Přerov - Věžky: traťová bez TV, Věžky: celá bez TV, Věžky - Chropyně: traťová bez TV, Chropyně: lichá bez TV, Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 19x8h | 01.10.2025 | 08:00 | 19.10.2025 | 16:00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [12 empty] | Změna od RPV. | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) pažení u mostních objektů | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
315 |  | Z-33174 F | Ivanovice na Hané: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Nezamyslice - Ivanovice na Hané: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [32 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. st 22 to 44. pá 31
315 |  | Z-33174 E | Vyškov na Moravě: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [32 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. st 22 to 44. pá 31
315 |  | Z-33174 D | Luleč: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Vyškov na Moravě - Luleč: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [32 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. st 22 to 44. pá 31
315 |  | Z-33174 C | Komořany u Vyškova: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Luleč - Komořany u Vyškova: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [32 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. st 22 to 44. pá 31
315 |  | Z-33174 B | Rousínov - Holubice: traťová + TV, Rousínov: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Komořany u Vyškova - Rousínov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [32 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. st 22 to 44. pá 31
315 |  | 33071 A | Holubice - Křenovice horní nádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 18.10.2025 | 07:30 | 19.10.2025 | 15:00 | [32 empty] | údržba železníčního svršku a spodku, údržba TV | 4 | 2 | O | bar: 42. so 18 to 42. ne 19
315 |  | Z-33178 J | Holubice: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 5h | 29.10.2025 | 00:00 | 29.10.2025 | 05:00 | 44. st 29: 5 |  | broušení kolejnic | 4 | 2 | O
315 |  | 33071 B | Křenovice horní nádraží - Sokolnice-Telnice: traťová + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 18.10.2025 | 07:30 | 19.10.2025 | 15:00 | [32 empty] | údržba železníčního svršku a spodku, údržba TV | 4 | 2 | O | bar: 42. so 18 to 42. ne 19
315 |  | Z-33178 I | Holubice - Blažovice: traťová bez TV, Blažovice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Holubice, od návěstidla HL po námezník výhybky č. 6. Blažovice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S4 | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 28.10.2025 | 20:00 | 29.10.2025 | 01:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 2 | O | bar: 44. út 28 to 44. st 29
315 |  | Z-33175 J | Holubice - Blažovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 7h | 29.10.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 15:00 | 44. st 29: 7 |  | výměna LIS v km 1,595 | 4 | 2 | O
315 |  | 33071 C | Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice: traťová + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Brno-Chrlice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 18.10.2025 | 07:30 | 19.10.2025 | 15:00 | [32 empty] | údržba železničního svršku a spodku | 4 | 2 | O | bar: 42. so 18 to 42. ne 19
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 23333 A | Říkovice: výh.: 11, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.10.2025 | 08:10 | 07.10.2025 | 14:50 | 41. út 7: 7 |  | Oprava výhybky č. 11 v ŽST Říkovice, odstranění defektoskopické vady, výměna srdcovky | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09004 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 174,234. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 08.10.2025 | 08:00 | 08.10.2025 | 13:00 | 41. st 8: 5 |  | údržba 6kV - Říkovice RS-740 | 2 | 1 | O
316 |  | 23333 I | Říkovice - Hulín: 2. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Říkoviceod náv. 2L po námezník výh. č.6. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 09.10.2025 | 08:20 | 09.10.2025 | 14:40 | 41. čt 9: 6 |  | ST OLC - oprava výh.č.1 v ŽST Hulín, odstranění defektoskopických vad SEE OLC - údržba TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09003 | Přerov - Říkovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 178,455. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 15.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 13:00 | 42. st 15: 5 |  | údržba 6kV - Říkovice RS-742 | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09006 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 169,909. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 22.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 13:00 | 43. st 22: 5 |  | údržba 6kV - Břest PTS-735 | 2 | 1 | O
316 |  | 23333 C | Hulín: výh.: 50,51 jejich části od námezníku po hrot jazyka, Tlumačov - Hulín: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 01.10.2025 | 08:10 | 01.10.2025 | 14:50 | 40. st 1: 7 |  | ST OLC - oprava výhybek č.50, 51 v ŽST Hulín, cyklická výměna výměna jazyka, opornice. SEE OLC - výřezy, úprava průjezdného průřezu, kontrola TV | 2 | 1 | O
316 |  | 23333 D | Hulín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. Hulín - Tlumačov: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 02.10.2025 | 08:10 | 02.10.2025 | 15:50 | 40. čt 2: 8 |  | ST OLC - oprava výhybek č.52, 53 v ŽST Hulín, cyklická výměna výměna jazyka,opornice. SEE OLC - výřezy, úprava průjezdného průřezu, kontrola TV | 2 | 1 | O
316 |  | 23333 E | Hulín: výh.: 55, její část od námezníku po hrot jazyka, Tlumačov - Hulín: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 04.10.2025 | 08:10 | 04.10.2025 | 15:45 | 40. so 4: 8 |  | ST OLC - oprava výhybky č.55 v ŽST Hulín, cyklická výměna výměna jazyka,opornice. SEE OLC - výřezy, úprava průjezdného průřezu, kontrola TV | 2 | 1 | O
316 |  | 23333 B | Hulín: výh.: č.3, č.4, jejích části od námezníku po hrot výhybky, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hulín - Říkovice, ze směru Hulín. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 11.10.2025 | 08:15 | 11.10.2025 | 14:50 | 41. so 11: 7 |  | ST OLC - oprava výhybek č. 3,4 v ŽST Hulín, odstranění defektoskopické vady, výměna srdcovky | 2 | 1 | O
316 |  | 23332 A | Hulín: 12.,14. + TV, Hulín: 16.,18. bez TV, 8.,8a,8b,10. jen TV, Hulín: zhl. směr Říkovice, jeho část od námezníku výhybky č.27 po hrot výhybky č.24. Hulín: výh.: 35, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  | N |  |  | Ne | 22d | 13.10.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava staničních kolejí č.12,14, 16, 18, výměna kol. lože, výměna pražců, kolejnic, oprava GPK a svařování do BK | 2 | 1 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 13 to 44. pá 31
316 |  | 23333 F | Tlumačov: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hulín. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Tlumačov - Hulín, ze směru Tlumačov. Tlumačov: lichá + TV, |  | S | X | N |  |  | Ne | 3d | 03.10.2025 | 08:10 | 05.10.2025 | 15:45 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava přejezdu v km 161,657 (P8170), odstranění defektoskopické vady, svařování do BK. Úplná zavírka přejezdu v km 161,657 (P8170) | 2 | 1 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. pá 3 to 40. ne 5
316 |  | 23342 D | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov částečně od náv. 2L po náv. S2,S4. Otrokovice: 2.,4.,4a bez TV, sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 15.10.2025 | 08:20 | 15.10.2025 | 15:20 | 42. st 15: 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 |  | 23342 A | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. Otrokovice: 1.,3.,3a bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 07.10.2025 | 08:20 | 07.10.2025 | 15:20 | 41. út 7: 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 |  | 23333 H | Otrokovice: výh.: 36, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.10.2025 | 08:20 | 13.10.2025 | 15:40 | 42. po 13: 7 |  | Oprava výhybky č.36 v ŽST Otrokovice, cyklická výměna výměna jazyka,opornice. | 2 | 1 | O
316 |  | 23342 C | Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice: 2.,4.,4a bez TV, sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 14.10.2025 | 08:20 | 14.10.2025 | 15:00 | 42. út 14: 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 |  | 23333 G | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. Otrokovice: 2. bez TV, 2.,4.,4a jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 16.10.2025 | 08:20 | 16.10.2025 | 15:50 | 42. čt 16: 8 |  | Oprava zhlaví v úseku od náv. S2 po náv. Se4, odstranění defektoskopické vady, svařování do BK. | 2 | 1 | O
316 |  | 23342 I | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, |  | T |  | N |  |  | D | 10h | 06.10.2025 | 07:30 | 06.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10 |  | Oprava TV po jízdě měřícího vozu, výměna TV | 2 | 1 | O
316 | D | 23342 J | Napajedla: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.traové koleje směr Huštěnovice. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 06.10.2025 | 07:30 | 06.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10 | Nad RPV. | Vrtání geologických sond na výstavbu dálnice D55 | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
316 |  | 23342 B | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice: 5,5b,5c,7,7b jen TV, 1.,3.,3a + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 08.10.2025 | 08:20 | 08.10.2025 | 15:00 | 41. st 8: 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | Zm | 23342 E | Napajedla: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Huštěnovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. Huštěnovice: sudá + TV, Huštěnovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uher. Hradiště. Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice . Staré Město u Uher. Hradiště: sudá + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 19.10.2025 | 08:05 | 19.10.2025 | 15:05 | 42. ne 19: 7 | Nad RPV. | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami; úprava TV po zrušení neutrálního pole nad mosty v km 144,829 a 140,480, před rychlou pantografickou zkouškou | 2 | 1 | O | [12 empty] | N
316 |  | 23342 H | Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 11.10.2025 | 08:10 | 11.10.2025 | 15:10 | 41. so 11: 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 |  | 23342 G | Staré Město u Uher. Hradiště: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 12.10.2025 | 08:10 | 12.10.2025 | 15:10 | 41. ne 12: 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | Zm | 23342 F | Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Huštěnovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uher. Hradiště. Huštěnovice: lichá + TV, Huštěnovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 18.10.2025 | 08:15 | 18.10.2025 | 15:15 | 42. so 18: 7 | Nad RPV. | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami; úprava TV po zrušení neutrálního pole nad mosty v km 144,829 a 140,480, před rychlou pantografickou zkouškou | 2 | 1 | O | [12 empty] | N
316 | D | 23297 C | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Staré Město u Uher. Hradiště. Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 27.10.2025 | 08:10 | 29.10.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, zrušení neutrálního pole SEE OLC - údržba TV, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 1 | IO | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. po 27 to 44. st 29
316 | R | Z-23297 C | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 24.10.2025 | 08:10 | 24.10.2025 | 15:00 | 43. pá 24: 7 |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | R | Z-23297 C | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x7h | 27.10.2025 | 08:10 | 30.10.2025 | 15:00 | 44. po 27: 7; 44. čt 30: 7 |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice | 2 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30
316 | R | Z-23297 C | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 28.10.2025 | 08:10 | 28.10.2025 | 15:00 | 44. út 28: 7 |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice | 2 | 1 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30
316 | D | 32H10004 | Napájecí stanice Nedakonice Nedakonice - Otrokovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Nedakonice - Rohatec: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 20.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice SEE OLC - údržba R25kV | 2 | 1 | IO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 20 to 43. st 22
316 | R | 32H10004 | Napájecí stanice Nedakonice Nedakonice - Otrokovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Nedakonice - Rohatec: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 20.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 14:00 | 43. po 20: 7; 43. st 22: 7 |  | údržba R25kV | 2 | 1 | O
316 | R | 32H10004 | Napájecí stanice Nedakonice Nedakonice - Otrokovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Nedakonice - Rohatec: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 21.10.2025 | 07:00 | 21.10.2025 | 14:00 | 43. út 21: 7 |  | údržba R22kV | 2 | 1 | O
316 | D | 23297 B | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Staré Město u Uher. Hradiště. Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 24.10.2025 | 08:10 | 26.10.2025 | 15:10 | [31 empty] | Nad RPV. | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, zrušení neutrálního pole SEE OLC - údržba TV, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 1 | IO | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 43. pá 24 to 43. ne 26
316 | R | Z-23297 B | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 23.10.2025 | 08:10 | 23.10.2025 | 15:10 | 43. čt 23: 7 |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
316 | R | Z-23297 B | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 25.10.2025 | 08:10 | 25.10.2025 | 15:10 | 43. so 25: 7 |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | R | Z-23297 B | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 26.10.2025 | 08:10 | 26.10.2025 | 15:10 | 43. ne 26: 7 |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice | 2 | 1 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30
316 | R | Z-23297 B | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 29.10.2025 | 08:10 | 29.10.2025 | 15:10 | 44. st 29: 7 |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice | 2 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30
316 |  | 23297 E | Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Moravský Písek. Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 10.10.2025 | 08:10 | 10.10.2025 | 15:00 | 41. pá 10: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 33153 B | Bzenec přívoz: výh.: 17, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.10.2025 | 07:10 | 10.10.2025 | 13:40 | 41. pá 10: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 17 | 4 | 1 | O
316 |  | 33153 C | Bzenec přívoz: výh.: 20, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Rohatec - Bzenec přívoz, ze směru Bzenec přívoz. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 17.10.2025 | 07:10 | 17.10.2025 | 13:40 | 42. pá 17: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 20 | 4 | 1 | O
316 |  | 33167 A | Hodonín: výh.: 61, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.10.2025 | 08:10 | 01.10.2025 | 15:00 | 40. st 1: 7 |  | výměna LIS ve výhybce č. 61, svařování | 4 | 1 | O
316 |  | 35023 A | Lužice - Moravská Nová Ves: zab. zař.: TZZ 1., 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 02.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna výstroje traťového zabezpečovacího zařízení | 4 | 1 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 2 to 41. čt 9
316 |  | 35023 C | Lužice - Moravská Nová Ves: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 09.10.2025 | 11:00 | 09.10.2025 | 14:00 | 41. čt 9: 3 |  | přezkoušení TZZ jízdou MUV | 4 | 1 | O
316 |  | 35023 B | Moravská Nová Ves - Lužice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 09.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 11:00 | 41. čt 9: 3 |  | přezkoušení TZZ jízdou MUV | 4 | 1 | O
316 |  | 25026 C | Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí: zab. zař.: PZZ v km 12,743 (P8244), v km 12,006 (P8242). |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 25.10.2025 | 07:20 | 03.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava PZZ v km 12,743 (P8244), v km 12,006 (P242), oprava venkovních prvků | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. so 25 to 44. pá 31
316 |  | 25026 D | Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí: zab. zař.: PZZ v km 11,311 (P8240). |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 25.10.2025 | 07:20 | 07.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava PZZ v km 11,311 (P8240), oprava venkovních prvků | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. so 25 to 44. pá 31
316 |  | 25026 B | Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. směr Zlín-Malenovice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 25.10.2025 | 07:20 | 31.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstranění závad TK, oprava GPK, čistění štěrkového lože, souvislá výměna pražců, oprava přejezdů v km 7,270 (P8233), v km 12,006 (P8242) s uzávěrou přejezdů | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. so 25 to 44. pá 31
316 |  | 25026 A | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 25.10.2025 | 07:20 | 03.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstranění závad TK, oprava GPK, čistění štěrkového lože, souvislá výměna pražců Oprava přejezdůu v km 21,752 (8257) s uzávěrou přejezdu | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. so 25 to 44. pá 31
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 |  | 23312 A | Slavičín: záhl. směr Bojkovice. Slavičín - Bojkovice město z: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 76d | 04.09.2025 | 08:00 | 18.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Oprava mostu v km 131,150, demolice a výstavba nového mostu, zřízení nového kolejového roštu Oprava mostu v km 134,554, oprava mostní konstrukce, výměna mostnic, obnovení protikorozní ochrany, sanace závěrných zdí | 2 | 1 | IO |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 33104 A | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x10h | 01.10.2025 | 08:45 | 02.10.2025 | 18:15 | 40. st 1: 10; 40. čt 2: 10 |  | provedení pažení mostu v km 59,006 | 4 | 3 | O
318 |  | 33104 C | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 04.10.2025 | 23:55 | 05.10.2025 | 04:15 | [32 empty] | návoz štěrku | 4 | 3 | O | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
318 |  | 33104 C | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 21.10.2025 | 23:55 | 22.10.2025 | 04:15 | [32 empty] | vývoz štěrku | 4 | 3 | O | bar: 43. út 21 to 43. st 22
318 |  | 33104 A | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 26.10.2025 | 08:45 | 26.10.2025 | 18:15 | 43. ne 26: 10 |  | odstranění pažení mostu v km 59,006 | 4 | 3 | O
318 |  | 33104 B | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 23d | 03.10.2025 | 08:45 | 25.10.2025 | 14:15 | [32 empty] | oprava mostu v km 59,006 - provedení systému vodotěsné izolace, sanace nosné konstrukce a sanace spodní stavby | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 20 | bar: 40. pá 3 to 43. so 25
318 |  | 33104 D | Nemotice - Kyjov: zab. zař.: PZS v km 50,895 (P7929), PZS v km 51,948 (P7930), PZS v km 53,575 (P7931), PZS v km 57,120 (P7932) a PZS v km 57,933 (P7933) v 1. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 25.10.2025 | 14:15 | 26.10.2025 | 08:40 | [32 empty] | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | bar: 43. so 25 to 43. ne 26
318 |  | Z-33175 A | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, od návěstidla 2VL po námezník výhybky č.4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: 2. bez TV, kolej S2, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Černovice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 22.10.2025 | 08:50 | 22.10.2025 | 14:50 | 43. st 22: 6 |  | výměna LIS ve výhybce č. 4 vevaření kolejové vložky ve výhybce č. 4 | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33175 F | Šlapanice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Šlapanice: 1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 23.10.2025 | 07:35 | 23.10.2025 | 12:30 | 43. čt 23: 5 |  | oprava geometrické polohy koleje v 1. staniční koleji | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33175 G | Šlapanice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blažovice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Blažovice - Šlapanice, ze směru Šlapanice. Šlapanice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Šlapanice: sudá jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 5h | 23.10.2025 | 12:40 | 23.10.2025 | 17:20 | 43. čt 23: 5 |  | oprava geometrické polohy koleje v 2. staniční koleji | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33175 L | Blažovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šlapanice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 25 a 29 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Blažovice - Šlapanice, ze směru Blažovice. |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 23.10.2025 | 12:40 | 23.10.2025 | 17:20 | 43. čt 23: 5 |  | výměna LIS u návěstidla Se12 vevaření kolejové vložky ve výhybce č. 4 | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33175 H | Brno-Slatina: záhl. 1. traťové koleje směr Šlapanice, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po návěstidlo 1L. Brno-Slatina - Šlapanice: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 24.10.2025 | 08:40 | 24.10.2025 | 16:45 | 43. pá 24: 8 |  | oprava geometrické polohy koleje v km 7,000 – 8,000 | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33177 A | Brno-Slatina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina, ze směru Brno-Slatina. Brno-Slatina: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo L1 |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 24.10.2025 | 19:15 | 24.10.2025 | 20:05 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. pá 24
318 |  | Z-33177 B | Brno-Slatina: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 24.10.2025 | 19:15 | 25.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. pá 24 to 43. so 25
318 |  | Z-33177 C | Brno-Slatina: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Brno-Slatina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Šlapanice, od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo1L. Brno-Slatina - Šlapanice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 24.10.2025 | 20:05 | 25.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. pá 24 to 43. so 25
318 |  | Z-33177 D | Šlapanice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Slatina - Šlapanice, ze směru Šlapanice. Šlapanice: 1. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 10 po návěstidlo L1 |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 24.10.2025 | 20:05 | 25.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. pá 24 to 43. so 25
318 |  | Z-33177 E | Šlapanice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 24.10.2025 | 20:05 | 25.10.2025 | 04:50 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. pá 24 to 43. so 25
318 |  | Z-33177 F | Šlapanice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po hroty jazyků výhybky č. 3 Šlapanice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Blažovice, od hrotů jazyků výhybky č. 3 po návěstidlo 1L. Šlapanice - Blažovice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 25.10.2025 | 03:00 | 25.10.2025 | 04:50 | 43. so 25: 2 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33177 G | Brno-Slatina: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 22 Brno-Slatina: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice, od námezníku výhybky č. 22 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina, ze směru Brno-Slatina. |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 25.10.2025 | 19:15 | 25.10.2025 | 20:05 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. so 25
318 |  | Z-33177 H | Brno-Slatina: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 25.10.2025 | 19:15 | 26.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. so 25 to 43. ne 26
318 |  | Z-33177 I | Šlapanice - Brno-Slatina: 2. bez TV, Brno-Slatina: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šlapanice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Brno-Slatina: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 25.10.2025 | 20:05 | 26.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. so 25 to 43. ne 26
318 |  | Z-33177 J | Šlapanice: 2. bez TV, její část návěstidla L2 po námezník výhybky č. 11 Šlapanice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Šlapanice - Brno-Slatina, ze směru Šlapanice. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 25.10.2025 | 20:05 | 26.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. so 25 to 43. ne 26
318 |  | Z-33177 K | Šlapanice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 25.10.2025 | 20:05 | 26.10.2025 | 04:50 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. so 25 to 43. ne 26
318 |  | Z-33177 L | Blažovice - Šlapanice: 2. bez TV, Šlapanice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blažovice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 5. Šlapanice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo S2 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 26.10.2025 | 03:00 | 26.10.2025 | 04:50 | 43. ne 26: 2 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33178 A | Šlapanice - Blažovice: 1. bez TV, Blažovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Šlapanice, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 26. Blažovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 26 po návěstidlo L1 |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 26.10.2025 | 19:00 | 27.10.2025 | 02:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. ne 26 to 44. po 27
318 |  | Z-33178 B | Blažovice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 26.10.2025 | 19:00 | 27.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. ne 26 to 44. po 27
318 |  | Z-33178 C | Blažovice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 12 Blažovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Slavkov u Brna, od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Blažovice - Slavkov u Brna, ze směru Blažovice. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 27.10.2025 | 02:00 | 27.10.2025 | 05:00 | 44. po 27: 3 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33175 K | Blažovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Šlapanice, jeho část od návěstidla Se11 po námezník výhybky č. 26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Blažovice - Šlapanice, ze směru Blažovice. Blažovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 26 po návěstidlo L1 |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 27.10.2025 | 08:05 | 27.10.2025 | 14:00 | 44. po 27: 6 |  | výměna LIS mezi výhybkami č. 26 a 27 | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33178 D | Blažovice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 23 Blažovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šlapanice, od námezníku výhybky č. 23 po návěstidlo 2S. Blažovice - Šlapanice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 27.10.2025 | 19:00 | 28.10.2025 | 02:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 44. po 27 to 44. út 28
318 |  | Z-33178 E | Blažovice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 27.10.2025 | 19:00 | 28.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 44. po 27 to 44. út 28
318 |  | Z-33178 F | Blažovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Slavkov u Brna, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Slavkov u Brna - Blažovice, ze směru Blažovice. Blažovice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 28.10.2025 | 02:00 | 28.10.2025 | 05:00 | 44. út 28: 3 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33175 I | Šlapanice - Brno-Slatina: 2. + TV, Brno-Slatina: záhl. 2. traťové koleje směr Šlapanice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 28.10.2025 | 08:40 | 28.10.2025 | 16:45 | 44. út 28: 8 |  | oprava geometrické polohy koleje v km 7,000 – 8,000 | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33178 G | Blažovice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 23 Blažovice: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 22 Blažovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šlapanice, od námezníků výhybek č. 22 a 23 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Blažovice - Šlapanice, ze směru Blažovice. |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 28.10.2025 | 19:00 | 28.10.2025 | 20:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 44. út 28
318 |  | Z-33178 H | Blažovice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 28.10.2025 | 19:00 | 29.10.2025 | 01:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 44. út 28 to 44. st 29
318 |  | Z-33175 D | Šlapanice - Blažovice: 1. + TV, Blažovice: záhl. 1. traťové koleje směr Šlapanice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 29.10.2025 | 08:05 | 29.10.2025 | 15:30 | 44. st 29: 7 |  | oprava geometrické polohy koleje v km 15,300 – 14,700 strojní odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33175 E | Blažovice: záhl. 2. traťové koleje směr Šlapanice, jeho část od návěstidla Se12 po návěstidlo 2S. Blažovice - Šlapanice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 30.10.2025 | 08:05 | 30.10.2025 | 15:30 | 44. čt 30: 7 |  | oprava geometrické polohy koleje v km 15,300 – 14,700 strojní odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33175 N | Odb Brno-Černovice: výh.: kolejová spojka 2/3, od hrotu jazyka výhybky č. 2 vedlejším směrem po hroty jazyka č. 3 z vedlejšího směru, Odb Brno-Černovice: výh.: kolejová spojka 5/4, od hrotu jazyka výhybky č. 5 vedlejším směrem po hroty jazyka č. 4 z vedlejšího směru, | X | S |  |  |  |  | D | 10h | 25.10.2025 | - | 25.10.2025 | - | [31 empty] | smí se konat v E a X , v čase 7:50 hod. - 17:25 hod. operativně - 4 x 20 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA 4x 20 min. | podbíjení kolejových spojek mezi výhybkami č. 2 a 3 a mezi výhybkami č. 5 a 4 | 4 | 3 | O | bar: 43. so 25
318 | Zm | Z-33175 C | Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice: traťová + TV, Odb Brno-Černovice: záhl. směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla BS po námezník výhybky č. 6. Odb Brno-Černovice: 1. bez TV, kolej S1, od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1VL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: 1. jen TV, kolej S1, její část od ÚD č. 5 v km 1,932 směr Brno-Slatina | X | T+S | X |  |  |  | D | 10h | 25.10.2025 | 08:20 | 25.10.2025 | 17:55 | 43. so 25: 10 | ZP Brno hl. n. - Odb. Brno-Černovice | podbíjení výhybek č. 2, 5, 6 v Odb. Brno-Černovice strojní odstranění vegetace v Odb. Brno-Černovice odstranění vegetace v úseku Brno hl. n. - Odb. Brno-Černovice oprava geometrické polohy koleje, ASP v úseku Brno hl. n. - Odb. Brno-Černovice | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33175 B | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, od návěstidla 2VL po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: 2. bez TV, kolej S2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: 2. jen TV, kolej S2, její část od ÚD č. 6 v km 1,932 směr Brno-Slatina |  | S | X | N |  |  | D | 10h | 26.10.2025 | 07:35 | 26.10.2025 | 17:25 | 43. ne 26: 10 |  | podbíjení výhybek č. 1, 3 ,4 strojní odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33175 M | Odb Brno-Černovice: výh.: kolejová spojka 4/5, od hrotu jazyka výhybky č. 4 vedlejším směrem po hroty jazyka č. 5 z vedlejšího směru, Odb Brno-Černovice: výh.: kolejová spojka 3/2, od hrotu jazyka výhybky č. 3 vedlejším směrem po hroty jazyka č. 2 z vedlejšího směru, | X | S |  |  |  |  | D | 10h | 26.10.2025 | - | 26.10.2025 | - | [31 empty] | smí se konat v E a X , v čase 7:35 hod. - 17:25 hod. operativně - 4 x 20 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA 4x 20 min. | podbíjení kolejových spojek mezi výhybkami č. 3 a 2 a mezi výhybkami č. 4 a 5 | 4 | 3 | O | bar: 43. ne 26
318 |  | 33176 A | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, od návěstidla 2VL po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Černovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: 2. bez TV, kolej S2, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 Odb Brno-Černovice: 2. jen TV, kolej S2, její část od ÚD č. 6 v km 1,932 ve směru Brno-Slatina |  | S | X | N |  |  | D | 5h | 31.10.2025 | 08:45 | 31.10.2025 | 13:30 | 44. pá 31: 5 |  | demontáž izolačních návleků z nosného lana trakčního vedení pod mostem Otakara Ševčíka | 4 | 3 | C | [9 empty] | 10 | 5 | 20
318 |  | 33176 B | Odb Brno-Černovice: 1. jen TV, kolej S1, její část od ÚD č. 5 v km 1,932 ve směru Brno-Slatina Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 5 a 2 po návěstidlo 1VL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina, ze směru Odb Brno-Černovice. |  | S | X | N |  |  | D | 5h | 31.10.2025 | 13:45 | 31.10.2025 | 18:50 | 44. pá 31: 5 |  | demontáž izolačních návleků z nosného lana trakčního vedení | 4 | 3 | C | [9 empty] | 10 | 5 | 20
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 33039 B | Lanžhot: zab. zař.: ETCS, vazby TZZ, SZZ do RBC 11. Lanžhot - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: balízové skupiny. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 265d | 20.03.2025 | 12:00 | 09.12.2025 | 12:00 | [32 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
320 |  | 33039 A | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Kúty - Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  |  |  |  | Ne | 254d | 31.03.2025 | 16:00 | 09.12.2025 | 12:00 | [32 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
320 |  | 33039 C3 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po NP1 v km 74,086 | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 11.10.2025 | 07:15 | 13.10.2025 | 16:45 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizační práce na straně ŽSR, 3. podbití koleje, broušení kolejnic, závěrečné úpravy stezek | 4 | 3 | I |  |  | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 50 | 120 | N | bar: 41. so 11 to 42. po 13
320 |  | 33039 D1 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421 v km 11,233 |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 11.10.2025 | 07:15 | 13.10.2025 | 16:45 | [32 empty] | modernizační práce na straně ŽSR, 3. podbití koleje, broušení kolejnic, závěrečné úpravy stezek | 4 | 3 | I |  |  | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 50 | 120 | bar: 41. so 11 to 42. po 13
320 |  | 33193 B | Lanžhot: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Lanžhot: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kúty, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. | X | S |  |  |  | X | D | 7h | 11.10.2025 | 07:30 | 11.10.2025 | 14:30 | 41. so 11: 7 | souběh s výlukami dle ROV 33039 A+C3+D1 (ZP+ND) | výměna jazyka a opornice výh.č.5, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 33193 A | Lanžhot: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kúty, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kúty - Lanžhot, ze směru Lanžhot. | X | S | X |  |  | X | D | 7h | 13.10.2025 | 07:30 | 13.10.2025 | 14:30 | 42. po 13: 7 | souběh s výlukami dle ROV 33039 A+C3+D1 (ZP+ND) | výměna jazyka a opornice výh.č.3, svařování | 4 | 3 | O
320 | D | 33059 A | Napájecí stanice Břeclav Lanžhot st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Popice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 13.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 13:30 | 42. po 13: 6; 42. út 14: 6 |  | Údržba zařízení 110kV. | 4 | 3 | O
320 | D | 33059 A | Napájecí stanice Břeclav Lanžhot st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Popice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 15.10.2025 | 08:00 | 16.10.2025 | 13:30 | 42. st 15: 6; 42. čt 16: 6 |  | Údržba zařízení 27kV. | 4 | 3 | O
320 |  | 33011 B1 | Bernhardsthal - Břeclav: část 2. TK bez TV, od státní hranice v km 77,992 po návěstidlo 2BL v ŽST Břeclav Bernhardsthal - Břeclav: 2. jen TV, její část od státní hranice v km 77,992 po ÚO 452 v ŽST Břeclav Břeclav: záhl. 2. traťové koleje směr Bernhardsthal, od návěstidla 2BL po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 01.10.2025 | 08:30 | 01.10.2025 | 18:30 | 40. st 1: 10 |  | oprava GPK-ASP,PUŠL,štěrky, doštěrkování, | 4 | 3 | O
320 |  | 33164 O | Břeclav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr koleje směr Bernhardsthal, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo Se19. Břeclav: 1.,1a,1b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 01.10.2025 | 08:30 | 01.10.2025 | 15:30 | 40. st 1: 7 |  | navaření srdcovky výhybka č. 12, údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, údržba úsekových děličů | 4 | 3 | O
320 |  | 33151 F | Břeclav: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 74 Břeclav: zhl. severní 1. staniční koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 74 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 74 a č. 83. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 02.10.2025 | 08:30 | 02.10.2025 | 18:30 | 40. čt 2: 10 |  | oprava GPK- ASP, štěrky, stabilizátor, úprava ŠL | 4 | 3 | O
320 |  | 33151 G | Břeclav: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po hroty jazyků výhybky č. 58 Břeclav: zhl. severní 2. staniční koleje, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 58 po námezník výhybky č. 75. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.10.2025 | 07:30 | 03.10.2025 | 17:30 | 40. pá 3: 10 |  | oprava GPK, ASP,stabilizátor, štěrky, úprava ŠL | 4 | 3 | O
320 |  | 33164 C | Břeclav přednádraží: 202. bez TV, její část od návěstidla L202 po námezník výhybky č. 254 Břeclav přednádraží: zhl. severní 202. staniční koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 254 po námezník výhybky č. 255. Břeclav přednádraží: 202a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 255 po návěstidlo Se244 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 05.10.2025 | 07:30 | 05.10.2025 | 17:30 | 40. ne 5: 10 |  | výměna levého jazyka a opornice,středové kolejnice a LIS ve výhybce č.254 | 4 | 3 | O
320 |  | 33164 B | Břeclav: zhl. severní 1b. staniční koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 93 po námezník výhybky č. 97. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 06.10.2025 | 08:30 | 06.10.2025 | 15:30 | 41. po 6: 7 |  | výměna 2 ks LIS ve výhybce 94 | 4 | 3 | O
320 |  | 33164 D | Břeclav: výh.: 92, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.10.2025 | 07:30 | 09.10.2025 | 15:00 | 41. čt 9: 8 |  | navaření srdcovky výhybka č. 92 | 4 | 3 | O
320 |  | 33151 H | Podivín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 30.09.2025 | 23:15 | 01.10.2025 | 04:35 | [32 empty] | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 3 | O | bar: 40. st 1
320 |  | 33164 H | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 18.10.2025 | 07:25 | 18.10.2025 | 15:30 | 42. so 18: 8 |  | likvidace porostu strojně, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 |  | 33164 I | Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 19.10.2025 | 07:25 | 19.10.2025 | 15:30 | 42. ne 19: 8 |  | likvidace porostu strojně, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 |  | 33164 K | Podivín - Zaječí: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 21.10.2025 | 08:20 | 21.10.2025 | 16:35 | 43. út 21: 8 |  | likvidace porostu strojně, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 |  | 33164 J | Zaječí - Podivín: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 20.10.2025 | 08:20 | 20.10.2025 | 16:35 | 43. po 20: 8 |  | likvidace porostu strojně, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 |  | 33164 L | Zaječí - Šakvice: 2. + TV, Šakvice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 22.10.2025 | 07:10 | 22.10.2025 | 15:30 | 43. st 22: 8 |  | likvidace porostu strojně, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 |  | 33027 B | Zaječí - Šakvice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 23.10.2025 | 07:10 | 23.10.2025 | 13:35 | 43. čt 23: 6 |  | Čistění odpařovacích příkopů, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 |  | 33027 B | Zaječí - Šakvice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 24.10.2025 | 07:10 | 24.10.2025 | 13:35 | 43. pá 24: 6 |  | čištění odpařovacích příkopů, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 |  | 33164 E | Šakvice: 4a bez TV, její část od návěstidla Se6 po návěstidlo Se11 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.10.2025 | 07:30 | 07.10.2025 | 14:35 | 41. út 7: 7 |  | výměna LIS 2 ks v km 0,316, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 33164 F | Šakvice: zhl. 1. staniční koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla Se15 po námezník výhybky č. 18 . Šakvice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.10.2025 | 07:30 | 14.10.2025 | 15:00 | 42. út 14: 8 |  | navaření srdcovky výhybka č. 18 | 4 | 3 | O
320 |  | 33164 M | Vranovice - Šakvice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 25.10.2025 | 08:30 | 25.10.2025 | 16:30 | 43. so 25: 8 |  | likvidace porostu strojně, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 |  | 33164 N | Šakvice - Vranovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 26.10.2025 | 08:30 | 26.10.2025 | 16:30 | 43. ne 26: 8 |  | likvidace porostu strojně, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 |  | 33164 G | Vranovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hrušovany u Brna, jeho část od návěstidla Se19 po návěstidlo Se15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hrušovany u Brna - Vranovice, ze směru Vranovice. |  | S | X |  | V | X | D | 8h | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 16:00 | 40. so 4: 8 |  | výměna srdcovky výhybka č. 25, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 33169 A | Hrušovany u Brna: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 5 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hrušovany u Brna - Vranovice, ze směru Hrušovany u Brna. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 15:00 | 40. so 4: 7 |  | navaření srdcovky ve výhybce č. 1 | 4 | 3 | O
320 |  | 33169 B | Modřice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 19 Modřice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo Se14. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.10.2025 | 07:35 | 02.10.2025 | 14:35 | 40. čt 2: 7 |  | navaření srdcovky ve výhybce č. 19 | 4 | 3 | O
320 | D | 32H02001 | Napájecí stanice Modřice Popice - Modřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Maloměřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Lesná: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 06.10.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 13:30 | 41. po 6: 6; 41. út 7: 6 |  | Údržba zařízení 110kV. | 4 | 3 | O
320 | D | 32H02001 | Napájecí stanice Modřice Popice - Modřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Maloměřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Lesná: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 08.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 13:30 | 41. st 8: 6; 41. čt 9: 6 |  | Údržba zařízení 27kV. | 4 | 3 | O
320 | D | 35018 I | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC pracoviště RDP Brno |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 26.10.2025 | 00:50 | 26.10.2025 | 04:30 | 43. ne 26: 4 |  | výměna SW | 4 | 3 | I
320 |  | 33173 A | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. jen TV, traťová kolej T6 Brno-Maloměřice: 2a jen TV, Brno-Maloměřice: 2. jen TV, její část po ÚD 56 v km 159,660 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 4. jen TV, její část po ÚD 57 v km 159,660 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2a bez TV, její část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 11B Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje 2a, od námezníku výhybky č. 11B po námezník výhybky č. 13a. Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13a po návěstidlo S2 |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 04.10.2025 | 07:30 | 04.10.2025 | 16:30 | 40. so 4: 9 |  | Odstranění blátivých míst ve staniční koleji č.2 v km 159,425 | 4 | 3 | O
320 |  | 33173 C | Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje 1a, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 10A a 10B po námezník výhybky č. 10B. Brno-Maloměřice: 1a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10B po návěstidlo Se10 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 13:00 | 41. po 6: 6 |  | Navaření srdcovky ve výhybce č.10B | 4 | 3 | O
320 |  | 33173 B | Brno-Maloměřice: 53a bez TV, její část od návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 5A Brno-Maloměřice: výh.: 5A, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 15:00 | 41. út 7: 8 |  | Výměna kolejnic ve staniční koleji č.53a v délce 33m a výměna upevňovadel | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 | D | 35018 C | Střelice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 26.10.2025 | 00:50 | 26.10.2025 | 04:30 | 43. ne 26: 4 | po zahájení - 60 min. ZP | výměna SW | 4 | 3 | I
322 | D | 35018 G | Tetčice-Bobrava: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 26.10.2025 | 00:50 | 26.10.2025 | 05:00 | 43. ne 26: 4 |  | výměna SW | 4 | 3 | I
322 | D | 35018 H | Zastávka u Brna: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 26.10.2025 | 00:50 | 26.10.2025 | 05:00 | 43. ne 26: 4 |  | výměna SW | 4 | 3 | I
322 | D | Z-35025 A | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Zastávka u Brna: zab. zař.: GSM-R, ETCS. Střelice: zab. zař.: GSM-R, ETCS. Tetčice-Bobrava: zab. zař.: GSM-R, ETCS. Zastávka u Brna: zab. zař.: GSM-R, ETCS. Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC pracoviště RDP Brno |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 29.10.2025 | 08:30 | 29.10.2025 | 14:30 | 44. st 29: 6 | bez vlivu na dopravu a celosíť. ETCS | aktivace ETCS | 4 | 3 | I
322 |  | 33155 C | Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 104d | 01.09.2025 | 08:30 | 13.12.2025 | 16:55 | [32 empty] | ·výměna kolejnic a pražců v km 190,850 - 195,000 ·montáž a usazení J-žlabů ·oprava odvodnění železničního spodku ·vyčištění šterkového lože ·úprava GPK ·úprava šterkového lože ·oprava mostu v km 191,305; v km 191,516; v km 196,614; v km 197,328 | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
322 |  | 33155 A | Okříšky - Bransouze: traťová bez TV, Bransouze: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 45d | 30.10.2025 | 08:30 | 13.12.2025 | 16:55 | [32 empty] | ·oprava a posun přejezdu v km 178,860 (P3664) ·výměna bočně ojetých kolejnic ·výměna defektoskopicky vadných kolejnic a jejich svařování ·úprava GPK ·údržba železničního svršku ·očistění a zajištění stability skalního zářezu v km 174,650 – 175,0 | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
322 |  | 33155 B | Bransouze - Luka nad Jihlavou: traťová bez TV, Luka nad Jihlavou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 45d | 30.10.2025 | 08:30 | 13.12.2025 | 16:55 | [32 empty] | ·výměna defektoskopicky vadných kolejnic a jejich svařování ·úprava GPK ·zrušení propustku v km 182,661 ·oprava propustku v km 183,791; v km 184,160 ·oprava mostu v km 182,068 ·údržba železničního svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
322 |  | 33155 E | Bransouze: zab. zař.: částečně SZZ. kolejové obvody na sudém zhlaví a záhlaví Bransouze: zab. zař.: PZZ v km 178,860 (P3664). |  | S |  |  |  |  | Ne | 45d | 30.10.2025 | 08:30 | 13.12.2025 | 16:55 | [32 empty] | rekonstrukce PZZ v km 178,860 (P3664) v dopravně Bransouze (změna typu a kategorie), doplnění závor, změna km polohy, náhrada kol. obvodů za PCN | 5 | 3 | O | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33012 C | Rakšice: záhl. směr Miroslav, od návěstidla S po námezník výhybky č. 13 . Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5h | 07.10.2025 | 08:30 | 07.10.2025 | 13:40 | 41. út 7: 5 |  | oprava GPK - ASP, PUŠL, štěrky, údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
323 |  | 33012 D | Miroslav: záhl. směr Rakšice, od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Miroslav - Rakšice, ze směru Miroslav. | X | S | X |  |  | X | D | 5h | 07.10.2025 | 08:30 | 07.10.2025 | 13:40 | 41. út 7: 5 |  | oprava GPK - ASP, PUŠL, štěrky, údržba železničního svršku. odstranění vegetace | 4 | 3 | O
323 |  | 33191 A | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, Novosedly: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 04.10.2025 | 08:20 | 05.10.2025 | 17:35 | 40. so 4: 9; 40. ne 5: 9 |  | 3. podbití,výměna přechodových podkladnic, svařování | 4 | 3 | O
323 |  | 33014 D | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 06.10.2025 | 08:50 | 06.10.2025 | 14:35 | 41. po 6: 6 |  | oprava GPK - ASP, PUŠL, štěrky, údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
323 |  | 33191 B | Novosedly: zab. zař.: PZS v km 117,178 (P7111). |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 04.10.2025 | 08:20 | 05.10.2025 | 17:35 | 40. so 4: 9; 40. ne 5: 9 |  | vypnutí PZS v km 117,172 (P7111) z důvodu zamezení nežádoucí výstrahy | 4 | 3 | O
323 |  | 33166 A | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: záhl. a zhl. směr Novosedly, od návěstidla L po námezník výhybky č. 6. | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 08.10.2025 | 08:00 | 08.10.2025 | 15:00 | 41. st 8: 7 |  | oprava GPK - ASP, PUŠl, štěrky, odstranění vegetace,výměna a dotahování upevňovadel | 4 | 3 | O
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33042 A | Brno-Královo Pole: zhl. sudé skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice, jeho část od námezníků výhybek č. 6, 8, 9, 10XS po snímač počítače náprav PB4/6 v km 8,360. Brno-Královo Pole: 2.,2b,6.,8.,10.,12.,91. bez TV, Brno-Královo Pole: zhl. 2.,6.,8.,10.,12. staniční koleje směr Kuřim, od hrotů jazyků výhybky č. 17XA a od námezníků výhybek č. 17, 18, 20XS, 22, 25XS po hroty jazyků výhybky č. 31. Brno-Královo Pole: zhl. koleje 2b směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po snímač počítačů náprav PB 23/27 v km 9,866. Brno-Královo Pole: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 213d | 30.04.2025 | 16:00 | 28.11.2025 | 16:20 | [31 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce sudé kolejové skupiny | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
324 |  | 33162 A | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 04.10.2025 | 09:45 | 04.10.2025 | 19:45 | 40. so 4: 10 |  | oprava GPK, ASP, dop | 4 | 3 | O
324 |  | 33162 C | Tišnov: lichá jen TV, Tišnov: záhl. 1. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 04.10.2025 | 09:45 | 04.10.2025 | 15:45 | 40. so 4: 6 |  | údržba TV, ÚO, ÚD | 4 | 3 | O
324 |  | 33162 B | Kuřim - Tišnov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 05.10.2025 | 09:45 | 05.10.2025 | 19:45 | 40. ne 5: 10 |  | oprava GPK, ASP, údržba TV | 4 | 3 | O
324 |  | 33162 D | Tišnov: záhl. 2. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. Tišnov: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 05.10.2025 | 09:45 | 05.10.2025 | 15:45 | 40. ne 5: 6 |  | údržba TV, ÚO, ÚD | 4 | 3 | O
324 |  | 33162 F | Tišnov - Řikonín: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 06.10.2025 | 07:30 | 06.10.2025 | 17:15 | 41. po 6: 10 |  | oprava GPK, ASP, údržba TV | 4 | 3 | O
324 |  | 33162 H | Tišnov: sudá jen TV, Tišnov: záhl. 2. traťové koleje směr Řikonín, jeho část od návěstidla Se36 po návěstidlo 2S. |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 06.10.2025 | 09:45 | 06.10.2025 | 13:45 | 41. po 6: 4 |  | údržba TV, ÚO, ÚD | 4 | 3 | O
324 |  | 33162 G | Řikonín - Tišnov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 07.10.2025 | 07:30 | 07.10.2025 | 17:15 | 41. út 7: 10 |  | oprava GPK, ASP, údržba TV | 4 | 3 | O
324 |  | 33162 I | Tišnov: záhl. 1. traťové koleje směr Řikonín, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se35. Tišnov: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 07.10.2025 | 09:45 | 07.10.2025 | 13:45 | 41. út 7: 4 |  | údržba TV, ÚO, ÚD | 4 | 3 | O
324 |  | 33162 E | Tišnov: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 14.10.2025 | 23:50 | 15.10.2025 | 04:20 | [32 empty] | Údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O | bar: 42. út 14 to 42. st 15
324 |  | 33162 K | Tišnov - Řikonín: 2. + TV, Řikonín: záhl. 2. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Řikonín: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 16.10.2025 | 11:30 | 16.10.2025 | 14:25 | 42. čt 16: 3 |  | Údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O
324 |  | 33162 J | Řikonín: lichá jen TV, Řikonín: záhl. 1. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Řikonín - Tišnov: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 16.10.2025 | 07:30 | 16.10.2025 | 10:30 | 42. čt 16: 3 |  | Údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O
324 |  | 33162 L | Vlkov u Tišnova - Řikonín: 1. + TV, Řikonín: záhl. 1. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se6. Řikonín: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 21.10.2025 | 07:35 | 21.10.2025 | 10:30 | 43. út 21: 3 |  | Údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O
324 |  | 33162 M | Řikonín: sudá jen TV, Řikonín: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 2S. Řikonín - Vlkov u Tišnova: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 21.10.2025 | 11:25 | 21.10.2025 | 14:30 | 43. út 21: 3 |  | Údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O
324 |  | 33162 N | Řikonín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 22.10.2025 | 22:45 | 23.10.2025 | 02:55 | [32 empty] | Údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O | bar: 43. st 22 to 43. čt 23
324 |  | 33170 A | Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x7h | 26.10.2025 | 07:40 | 27.10.2025 | 14:30 | 43. ne 26: 7; 44. po 27: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33170 B | Křižanov - Vlkov u Tišnova: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x7h | 28.10.2025 | 07:40 | 29.10.2025 | 14:30 | 44. út 28: 7; 44. st 29: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33100 D | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1. + TV, Sklené nad Oslavou: záhl. 1. traťové koleje ze směru Křižanov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Sklené nad Oslavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 17.10.2025 | 07:40 | 17.10.2025 | 15:30 | 42. pá 17: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | 33171 A | Žďár nad Sázavou: záhl. a zhl. směr Veselíčko, od návěstidla NL po námezník výhybky č. 4. Žďár nad Sázavou: 6a,10. bez TV, Žďár nad Sázavou: zhl. staničních kolejí č. 2, 4, 6, 8, 10 směr Ostrov nad Oslavou a Veselíčko, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 9 a 11, námezníků výhybek č. 14b a 22 po námezníky výhybek č. 11, 13, 14a, 18 a hroty jazyků výhybky č. 22. Žďár nad Sázavou: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo S2 Žďár nad Sázavou: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S4 Žďár nad Sázavou: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 14a po návěstidlo S6 Žďár nad Sázavou: 10a bez TV, její část od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 22 Žďár nad Sázavou: sudá jen TV, | X | S |  | N |  | X | D | 6h | 30.10.2025 | 08:30 | 30.10.2025 | 14:20 | 44. čt 30: 6 |  | výměna vadných pražců ve výh. č. 11,13,14a/b, úprava GPK | 5 | 3 | O
324 |  | 33171 A | Žďár nad Sázavou: záhl. a zhl. směr Veselíčko, od návěstidla NL po námezník výhybky č. 4. Žďár nad Sázavou: 6a,10. bez TV, Žďár nad Sázavou: zhl. staničních kolejí č. 2, 4, 6, 8, 10 směr Ostrov nad Oslavou a Veselíčko, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 9 a 11, námezníků výhybek č. 14b a 22 po námezníky výhybek č. 11, 13, 14a, 18 a hroty jazyků výhybky č. 22. Žďár nad Sázavou: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo S2 Žďár nad Sázavou: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S4 Žďár nad Sázavou: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 14a po návěstidlo S6 Žďár nad Sázavou: 10a bez TV, její část od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 22 Žďár nad Sázavou: sudá jen TV, | X | S |  | N |  | X | D | 6h | 31.10.2025 | 08:30 | 31.10.2025 | 14:20 | 44. pá 31: 6 |  | výměna pražců ve výhybce č. 14a/b, údržba žel. svršku | 5 | 3 | O
324 |  | 33057 A | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, vypnutí a rekonstr. TZZ 1.TK Pohled - Přibyslav, demontáž stávajících odd. náv., oprava zastávky Přibyslav zastávka včetně zřízení podchodu | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
324 |  | 33057 B | Přibyslav: záhl. 1. traťové koleje směr Pohled, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, vypnutí a rekonstr. TZZ 1.TK Pohled - Přibyslav, demontáž stávajících odd. náv., oprava zastávky Přibyslav zastávka včetně zřízení podchodu | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
324 |  | 33057 C | Přibyslav: zhl. sudé skupiny směr Sázava u Žďáru, od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 a 6XS po námezníky výhybek č. 6XS, 8XS a 9. Přibyslav: sudá bez TV, Přibyslav: sudá jen TV, od elektrického dělení ÚO 402 v km 102,635 po ÚD č. 2XP v km 104,000 Přibyslav: zhl. sudé skupiny směr Pohled, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po námezník výhybky č. 13. |  | S |  | N |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž trakčního vedení, rek. nástupiště č.1, demontáž stávajících výh. č.6,8,9,11,13, demontáž stávajících návěstidel, demontáž stávajících kolejí č. 2,4,6, vástavba nových návěstidel | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
324 |  | 33057 L | Pohled: záhl. 1. traťové koleje směr Přibyslav, od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Pohled: lichá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 401 po ÚD č. 25P v km 110,400 |  | S |  | N |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, vypnutí a rekonstr. TZZ 1.TK Pohled - Přibyslav, demontáž stávajících odd. náv., oprava zastávky Přibyslav zastávka včetně zřízení podchodu | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
324 |  | 33057 D | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 10x4h | 01.10.2025 | 23:55 | 11.10.2025 | 04:05 | 40. st 1: (; 40. čt 2: )(; 40. pá 3: )(; 40. so 4: )(; 40. ne 5: )(; 41. po 6: )(; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: ) | Přibyslav - Pohled | pomocné práce na mostních objektech, pažení, sypání, návoz kolejnic | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | D | 33057 N | Pohled: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Přibyslav, jeho část od návěstidla Se3 po námezníky výhybek č. 5, 7 a hroty výhybky č. 9. Pohled: lichá bez TV, Pohled: lichá jen TV, její část od ÚD č. 25P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 411 Pohled: zhl. liché skupiny směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 10 a 12 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 12 a 14. |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 05.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 16:00 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | betonáž patek pro nové stožáry TV | 5 | 3 | I | bar: 40. ne 5 to 42. út 14
324 | Zm | 33057 D | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 2x4h | 20.10.2025 | 23:55 | 22.10.2025 | 04:05 | 43. po 20: (; 43. út 21: )(; 43. st 22: ) | Přibyslav - Pohled | pomocné práce na mostních objektech, pažení, sypání, návoz kolejnic | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | Zm | 33057 G | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6XS. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. | X | S |  |  |  |  | N | 3x4h | 20.10.2025 | 23:55 | 23.10.2025 | 04:05 | 43. po 20: (; 43. út 21: )(; 43. st 22: )(; 43. čt 23: ) | Přibyslav - Pohled | demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | D | 33057 D | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 22.10.2025 | 23:55 | 23.10.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | odvoz vyzískaného materiálu, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování, sypání štěrku | 5 | 3 | I | bar: 43. st 22 to 43. čt 23
324 | D | 33057 D1 | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 3x8h | 24.10.2025 | 20:30 | 27.10.2025 | 04:05 | 43. pá 24: (; 43. so 25: )(; 43. ne 26: )(; 44. po 27: ) | Přibyslav - Pohled | demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek, stavební část spojek mezi výhybkami | 5 | 3 | I
324 | R | 33057 G | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6XS. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. | X | S |  |  |  |  | N | 2x4h | 25.10.2025 | 23:55 | 27.10.2025 | 04:05 | 43. so 25: (; 43. ne 26: )(; 44. po 27: ) | Přibyslav - Pohled | demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek | 5 | 3 | I
324 | D | 33057 G1 | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6XS. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. | X | S |  |  |  |  | N | 3x8h | 24.10.2025 | 20:30 | 27.10.2025 | 04:05 | 43. pá 24: (; 43. so 25: )(; 43. ne 26: )(; 44. po 27: ) |  | demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek, stavební část spojek mezi výhybkami | 5 | 3 | I
324 |  | 33057 G | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6XS. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. | X | S |  |  |  |  | N | 5x4h | 27.10.2025 | 23:55 | 01.11.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. po 27 to 44. pá 31
324 |  | Z-35028 A | Pohled: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  | V |  | Ne | 15d | 30.10.2025 | 08:00 | 13.11.2025 | 12:30 | [31 empty] | výhybky budou uzamknuty po hlavních kolejích vjezd/odjezd do/ze stanice Pohled na PN Přibyslav - Pohled | aktivace provizorního SZZ Pohled, uzamčení výhybek daného zhlaví zámky dle schválené dokumentace, v termínu 30.10. – 06.11. 2025 přepínání vnějších prvků brodského zhlaví, v termínu 07.11. – 13.11. 2025 přepínání vnějších prvků přibyslavského zhlaví | 5 | 3 | I | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
324 |  | Z-35028 B | Havlíčkův Brod - Pohled: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  | V |  | Ne | 8d | 30.10.2025 | 08:00 | 06.11.2025 | 11:30 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | přepínání kabelů pro TZZ Pohled – Havlíčkův Brod, přepínání TZZ 1. traťové koleje do provizorního SZZ ŽST Pohled, oddílová návěstidla TZZ budou zneplatněna | 5 | 3 | I | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
324 |  | Z-35028 C | Pohled - Havlíčkův Brod: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  | V |  | Ne | 8d | 30.10.2025 | 08:00 | 06.11.2025 | 15:30 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | přepínání kabelů pro TZZ Pohled – Havlíčkův Brod, přepínání TZZ 2. traťové koleje do provizorního SZZ ŽST Pohled, oddílová návěstidla TZZ budou zneplatněna | 5 | 3 | I | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
324 |  | Z-35028 F | Pohled - Přibyslav: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  | V |  | Ne | 15d | 30.10.2025 | 08:00 | 13.11.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | aktivace TZZ Pohled – Přibyslav v 1. traťové koleji do provizorního SZZ ŽST Pohled | 5 | 3 | I | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
324 |  | Z-35028 I | Přibyslav: zab. zař.: SZZ. prvky vyloučené části kolejiště |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 30.10.2025 | 10:00 | 13.11.2025 | 04:05 | [31 empty] | ve vhodných vlak. přestávkách - výměna SW JOP Přibyslav Přibyslav - Pohled | aktivace SZZ ve vyloučené části kolejiště v ŽST Přibyslav, aktivace návěstidla S2, S4a, Sc4, L2, L4 a vjezdové návěstidlo 1S, aktivace seřaďovací návěstidla Se6, Se7, Se12, aktivace výhybky č.3, 4, 7, 12 a výkolejka Vk1, aktivace EMZ Vk2/9t/9, | 5 | 3 | I | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
325 |  | 33159 A | Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV, Nedvědice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 29.09.2025 | 07:30 | 23.10.2025 | 14:25 | [32 empty] | oprava přejezdu v km 79,916 (P7070), výměna kol. roštu v km 83,010 - 84,25; oprava přejezdu v km 83,905 (P7076), zkrácení nástupiště na 110 m v zastávce Doubravník, úprava GPK v km 83,010 - 84,250 a ve výhybně Prudká | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
325 |  | 33159 B | Nedvědice - Rožná: traťová bez TV, Rožná: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 29.09.2025 | 07:30 | 23.10.2025 | 14:25 | [32 empty] | úprava GPK, údržba žel. svršku, kácení stromů | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
325 |  | 33159 C | Rožná - Bystřice nad Pernštejnem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 25d | 29.09.2025 | 07:30 | 23.10.2025 | 14:25 | [32 empty] | výměna kolejového roštu v km 67,995 - 68,454, oprava přejezdu v km 68,454 (P7052), zřízení bezstykové koleje | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
325 |  | 35015 B | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [31 empty] | Nad RPV. | vypnutí TZZ v úseku NMNM - Veselíčko | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
325 |  | 35015 D | Nové Město na Moravě: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [32 empty] | přemístění pracoviště výpravčího do proviz. DK, aktivace proviz. SZZ ovládaného z provizorní JOP v provizorní DK ŽST NMNM | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
325 |  | 35015 F | Nové Město na Moravě - Veselíčko: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [31 empty] | Nad RPV. | vypnutí TZZ v úseku NMNM - Veselíčko | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
325 |  | 35015 J | Veselíčko - Žďár nad Sázavou: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 25d | 29.09.2025 | 08:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [32 empty] | vypnutí TZZ v úseku Veselíčko - Žďár nad Sázavou | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
325 |  | Z-35024 A | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 23.10.2025 | 13:10 | 07.11.2025 | 14:25 | [31 empty] | Nad RPV. jízdy vl. mezistaničně, PN | aktivace TZZ v úseku Bystřice nad Pernštejnem - Mové Město na Moravě typu AH-DTSd | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | N | bar: 43. čt 23 to 44. pá 31
325 |  | Z-35024 B | Nové Město na Moravě: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 23.10.2025 | 13:10 | 07.11.2025 | 14:25 | [31 empty] | Nad RPV. PN | aktivace definitivního SZZ ovládaného z def. JOP v def. DK v ŽST NMNM, přenesení ovládacích a indikačních prvků PZS v km 48,540 (P7027), v km 47,453 (P7024), v km 47,116 (P7023), v km 46,827 (P7022), v km 45,234 (P7021), v km 44,871 (P7021), | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 10 | N | bar: 43. čt 23 to 44. pá 31
325 |  | Z-35024 C | Nové Město na Moravě - Veselíčko: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 23.10.2025 | 13:10 | 07.11.2025 | 14:25 | [31 empty] | Nad RPV. mezistaničně, PN | aktivace TZZ v úseku NMNM - Veselíčko typu AH-DTSd | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | N | bar: 43. čt 23 to 44. pá 31
325 |  | Z-35024 D | Veselíčko - Žďár nad Sázavou: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 23.10.2025 | 13:10 | 07.11.2025 | 14:25 | [31 empty] | Nad RPV. mezistaničně, PN | aktivace TZZ v úseku Veselíčko - Žďár nad Sázavou typu AH-DTSd | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | N | bar: 43. čt 23 to 44. pá 31
325 |  | 33159 D | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, Nové Město na Moravě: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 24.10.2025 | 07:30 | 07.11.2025 | 14:25 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kol. roštu v km 47,460 - 47, 650; zřízení BK v km 47,460 - 47, 650; oprava přejezdu v km 47, 453; úprava GPK, výměna LIS za kol. vložky v obvodu dopravny Nové Město na Moravě, kácení stromů | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. pá 24 to 44. pá 31
325 |  | 33159 E | Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou: traťová bez TV, Veselíčko: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 24.10.2025 | 07:30 | 07.11.2025 | 14:25 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kol. roštu v km 47,460 - 47, 650; zřízení BK v km 47,460 - 47, 650; oprava přejezdu v km 47, 453; úprava GPK, výměna LIS za kol. vložky v obvodu dopravny Nové Město na Moravě, kácení stromů | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. pá 24 to 44. pá 31
325 |  | 33161 A | Studenec - Rudíkov: traťová bez TV, Budišov u Třebíče: celá bez TV, Rudíkov: celá bez TV, Rudíkov - Velké Meziříčí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 61d | 01.09.2025 | 08:05 | 31.10.2025 | 15:55 | [32 empty] | oprava nástupiště V. Meziříčí zastávka, rozebrání nástupiště, odtěžení štěrkového lože, výkop kabelizace, zřízení odvodnění, zřízení nástupiště, výstavba PZS na přejezdu v km 16,839, odstranění TOR na přejezdu v km 18,481 | 5 | 3 | IB |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
325 |  | 33161 C | Rudíkov - Velké Meziříčí: zab. zař.: PZS v km 16,839 (P3916) a v km 18,481 (P3919). |  | T |  |  |  |  | Ne | 61d | 01.09.2025 | 08:05 | 31.10.2025 | 13:00 | [32 empty] | výstavba a aktivace PZS v km 16,839 (P3916) a PZS v km 18,481 (P3919) kategorie 3ZBI | 5 | 3 | O | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
325 |  | 33161 D | Studenec - Budišov u Třebíče: zab. zař.: PZS v km 3,828 (P3904). |  | T |  |  |  |  | Ne | 61d | 01.09.2025 | 08:05 | 31.10.2025 | 13:00 | [32 empty] | výstavba a aktivace PZS v km 3,828 (P3904) kategorie 3ZBI | 5 | 3 | O | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
325 |  | 33161 E | Rudíkov - Velké Meziříčí: zab. zař.: PZS v km 17,479 (P3917) a PZS v km 20,062 (P3920). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 31.10.2025 | 15:55 | 31.10.2025 | 20:45 | 44. pá 31: 5 |  | obnovení šuntové citlivosti kolejových obvodů | 5 | 3 | O
325 |  | 33130 A1 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, Humpolec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 9d | 27.09.2025 | 06:00 | 05.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. | rekonstrukce přejezdu v km 1,031 (P3763), úprava GPK, svařování kolejnic | 5 | 3 | O | [6 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 40. ne 5
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33154 J | Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 2. staniční koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo Se18. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou, ze směru Rájec-Jestřebí. Rájec-Jestřebí: výh.: kolejová spojka 19/20, její část od hrotů jazyků výhybky č. 19 vedlejším směrem po izolovaný styk mezi výhybkami č. 19 a 20, |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 30.09.2025 | 22:25 | 01.10.2025 | 05:05 | [32 empty] | Výměna LIS ve výhybce č. 19 a ve spojce mezi výhybkami 19 a 20. | 4 | 9 | O | bar: 40. st 1
326 |  | 33172 A | Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 16 a 20. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí, ze směru Rájec-Jestřebí. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 01.10.2025 | 22:25 | 02.10.2025 | 04:35 | [32 empty] | Výměna LIS ve výhybce č. 20 a návěstidla Se17. | 4 | 9 | O | bar: 40. st 1 to 40. čt 2
326 |  | Z-33179 A | Skalice nad Svitavou: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 Skalice nad Svitavou: zhl. 1. staniční koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a 4. |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 02.10.2025 | 20:25 | 03.10.2025 | 05:15 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 40. čt 2 to 40. pá 3
326 |  | Z-33179 B | Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 4 po návěstidlo 1L. Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 02.10.2025 | 20:25 | 03.10.2025 | 05:15 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 40. čt 2 to 40. pá 3
326 |  | Z-33179 C | Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Letovice, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 27. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Letovice - Skalice nad Svitavou, ze směru Skalice nad Svitavou. Skalice nad Svitavou: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 27 po návěstidlo L1 |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 03.10.2025 | 03:45 | 03.10.2025 | 05:15 | 40. pá 3: 2 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33179 D | Skalice nad Svitavou: zhl. 2. staniční koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla Se6 po námezník výhybky č. 5. Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 03.10.2025 | 20:25 | 04.10.2025 | 05:15 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 40. pá 3 to 40. so 4
326 |  | Z-33179 E | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 03.10.2025 | 20:25 | 04.10.2025 | 05:15 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 40. pá 3 to 40. so 4
326 |  | Z-33179 F | Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 28 Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Letovice, od námezníku výhybky č. 28 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Letovice - Skalice nad Svitavou, ze směru Skalice nad Svitavou. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 04.10.2025 | 03:45 | 04.10.2025 | 05:15 | 40. so 4: 2 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33179 G | Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 04.10.2025 | 20:25 | 05.10.2025 | 04:40 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
326 |  | Z-33179 H | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 12. Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo L1 |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 04.10.2025 | 20:25 | 05.10.2025 | 03:30 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
326 |  | Z-33179 I | Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Blansko, od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 05.10.2025 | 03:00 | 05.10.2025 | 04:40 | 40. ne 5: 2 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33179 J | Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 05.10.2025 | 20:25 | 06.10.2025 | 04:40 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. ne 5 to 41. po 6
326 |  | Z-33179 K | Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 17 Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo 2S. Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 05.10.2025 | 20:25 | 06.10.2025 | 04:40 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 40. ne 5 to 41. po 6
326 |  | Z-33179 L | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blansko, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 5. Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo S2 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 06.10.2025 | 03:00 | 06.10.2025 | 04:40 | 41. po 6: 2 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O
326 |  | 33180 A | Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Blansko, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Rájec-Jestřebí - Blansko, ze směru Rájec-Jestřebí. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 06.10.2025 | 20:40 | 06.10.2025 | 23:10 | 41. po 6: 3 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O
326 |  | 33180 B | Rájec-Jestřebí: záhl. 1. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 06.10.2025 | 20:40 | 07.10.2025 | 05:10 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. po 6 to 41. út 7
326 |  | 33180 C | Blansko: 1a bez TV, její část od návěstidla 1S po návěstidlo Sc1a Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Rájec-Jestřebí - Blansko, ze směru Blansko. |  | S | X |  |  |  | N | 9h | 06.10.2025 | 20:40 | 07.10.2025 | 05:10 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. po 6 to 41. út 7
326 |  | 33180 D | Blansko: 1a bez TV, její část od návěstidla Sc1a po námezník výhybky č. 23 Blansko: zhl. 1. staniční koleje směr Rájec-Jestřebí, od námezníku výhybky č. 23 po námezník výhybky č. 21. Blansko: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 06.10.2025 | 23:10 | 07.10.2025 | 05:10 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. po 6 to 41. út 7
326 |  | 33180 E | Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla Se4 po námezník výhybky č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Blansko - Rájec-Jestřebí, ze směru Rájec-Jestřebí. Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L2 |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 07.10.2025 | 20:40 | 07.10.2025 | 23:10 | 41. út 7: 3 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O
326 |  | 33180 F | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, Rájec-Jestřebí: záhl. 2. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 07.10.2025 | 20:40 | 08.10.2025 | 05:10 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. út 7 to 41. st 8
326 |  | 33180 G | Blansko: 2a bez TV, její část, od návěstidla Sc2a po návěstidlo 2S Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Blansko - Rájec-Jestřebí, ze směru Blansko. |  | S | X |  |  |  | N | 9h | 07.10.2025 | 20:40 | 08.10.2025 | 05:10 | [31 empty] | Změna od RPV. | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | [12 empty] | Z | bar: 41. út 7 to 41. st 8
326 |  | 33180 H | Blansko: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 18 Blansko: zhl. 2. staniční koleje směr Rájec-Jestřebí, od námezníku výhybky č. 18 po hroty jazyků výhybky č. 24. Blansko: 2a bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 24 po návěstidlo Sc2a |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 07.10.2025 | 23:10 | 08.10.2025 | 05:10 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. út 7 to 41. st 8
326 |  | 33180 I | Blansko: záhl. 1. traťové koleje směr Adamov, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 1L. Blansko - Adamov: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 09.10.2025 | 20:10 | 10.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. čt 9 to 41. pá 10
326 |  | 33180 J | Blansko: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 10 Blansko: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Adamov, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Blansko - Adamov, ze směru Blansko. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 09.10.2025 | 22:10 | 10.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. čt 9 to 41. pá 10
326 |  | 33180 K | Adamov - Blansko: 2. bez TV, Blansko: záhl. 2. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 10.10.2025 | 20:10 | 11.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. pá 10 to 41. so 11
326 |  | 33180 L | Blansko: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Adamov, jeho část od návěstidla Se4 po námezník výhybky č. 11. Blansko: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 10.10.2025 | 22:10 | 11.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. pá 10 to 41. so 11
326 |  | 33181 A | Blansko - Adamov: 1. bez TV, Adamov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Blansko, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 13. Adamov: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo L1 |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 11.10.2025 | 20:10 | 11.10.2025 | 22:45 | 41. so 11: 3 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 30
326 |  | 33181 B | Adamov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 11.10.2025 | 20:10 | 12.10.2025 | 04:25 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. so 11 to 41. ne 12
326 |  | 33181 C | Adamov: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Adamov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb. Svitava, od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. Adamov - Odb Svitava: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 11.10.2025 | 22:45 | 12.10.2025 | 04:25 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. so 11 to 41. ne 12
326 |  | 33181 D | Adamov: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Adamov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blansko, od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo 2S. Adamov - Blansko: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 12.10.2025 | 20:10 | 12.10.2025 | 22:45 | 41. ne 12: 3 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O
326 |  | 33181 E | Adamov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 12.10.2025 | 20:10 | 13.10.2025 | 04:25 | [31 empty] | Nad RPV. | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | [12 empty] | N | bar: 41. ne 12 to 42. po 13
326 |  | 33181 F | Odb Svitava - Adamov: 2. bez TV, Adamov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb. Svitava, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Adamov: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 12.10.2025 | 22:45 | 13.10.2025 | 04:25 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. ne 12 to 42. po 13
326 |  | 33181 G | Odb Svitava - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1. bez TV, Brno-Maloměřice stavědlo 6: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb. Svitava a Odb. Brno-Židenice, od návěstidla 1AS po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  | V |  | N | 9h | 13.10.2025 | 19:25 | 14.10.2025 | 04:25 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 42. po 13 to 42. út 14
326 |  | 33181 H | Adamov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Adamov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb. Svitava, od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. Adamov - Odb Svitava: 1. bez TV, Odb Svitava: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Adamov a směr Brno-Maloměřice, od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Svitava - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Svitava. |  | T+S | X |  |  |  | N | 6h | 13.10.2025 | 22:20 | 14.10.2025 | 04:25 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 42. po 13 to 42. út 14
326 |  | 33181 I | Brno-Maloměřice stavědlo 6: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb. Brno-Židenice a Odb. Svitava, od návěstidla 2L po návěstidlo 2AS. Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | N | 9h | 14.10.2025 | 19:25 | 15.10.2025 | 04:25 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 42. út 14 to 42. st 15
326 |  | 33181 J | Odb Svitava: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Maloměřice a směr Adamov, od návěstidla 2L po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava, ze směru Odb Svitava. Odb Svitava - Adamov: 2. bez TV, Adamov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb. Svitava, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Adamov: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 |  | T+S | X |  |  |  | N | 6h | 14.10.2025 | 22:20 | 15.10.2025 | 04:25 | [31 empty] | Nad RPV. | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | [12 empty] | N | bar: 42. út 14 to 42. st 15
326 | D | 32H06001 | Napájecí stanice Blansko Brno-Maloměřice - Letovice: -Jízda vlaků podle následných mezidobí případně podle pokynů elektrodispečera SEE. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 20.10.2025 | 08:00 | 21.10.2025 | 13:30 | 43. po 20: 6; 43. út 21: 6 |  | Údržba zařízení 110kV. | 4 | 9 | O
326 | D | 32H06001 | Napájecí stanice Blansko Brno-Maloměřice - Letovice: -Jízda vlaků podle následných mezidobí případně podle pokynů elektrodispečera SEE. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 22.10.2025 | 08:00 | 23.10.2025 | 13:30 | 43. st 22: 6; 43. čt 23: 6 |  | Údržba zařízení 27kV. | 4 | 9 | O
326 | D | 52H26003 | Napájecí stanice Svitavy Letovice - Svitavy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 27.10.2025 | 07:00 | 29.10.2025 | 13:00 | 44. po 27: 6; 44. st 29: 6 |  | Údržba zařízení 110kV. | 4 | 9 | O
326 | D | 52H26003 | Napájecí stanice Svitavy Letovice - Svitavy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 30.10.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 13:00 | 44. čt 30: 6; 44. pá 31: 6 |  | Údržba zařízení 27kV. | 4 | 9 | O
326 | D | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 27.10.2025 | 07:00 | 29.10.2025 | 13:00 | 44. po 27: 6; 44. st 29: 6 |  | Údržba zařízení 110kV. | 4 | 9 | O
326 | D | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 30.10.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 13:00 | 44. čt 30: 6; 44. pá 31: 6 |  | Údržba zařízení 27kV. | 4 | 9 | O
326 |  | 55009 G | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. včetně dopravny Odbočka Zádulka |  | T |  |  |  |  | Ne | 221d | 07.05.2025 | 09:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V max 100 km/h. | Vypnutí ETCS úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 53049 J | Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. bez TV, 27. SK v části od zarážedla po návěstidlo Sc27; 29. SK v části od návěstidla Sc29 po návěstidlo Lc29; 31. SK v části od návěstidla Sc31 po návěstidlo Lc31; 33. SK v části od návěstidla Sc33 po návěstidlo L33; 35. SK v části od návěstidla Sc35 po návěstidlo L35 Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. jen TV, jejich brněnská část a jejich pražská část od úrovně ÚD52 po vložené izolace v km 246,100 |  | S |  | L |  |  | Ne | 251d | 14.03.2025 | 12:00 | 19.11.2025 | 17:00 | [32 empty] | Výstavba podchodu pod kolejemi č. 29-35 a jeho vstupní části. | 7 | 9 | I | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 |  | 53049 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 101a bez TV, 101a SK její část od zarážedla po návěstidlo Se109 |  | S |  |  |  |  | Ne | 269d | 20.03.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | Propojení staniční koleje 101a a Odb. Les | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 |  | 53129 L | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3.TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí číslo 33, 35 od návěstidel L33, L35 do km 246,211. Česká Třebová: 33.,35. jen TV, jejich pražská část |  | S |  | N |  |  | Ne | 132d | 11.07.2025 | 07:00 | 19.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Trhání kolejí, výkop kanalizace, pokládka výhybek 450, 451, stavba stožárů a montáž výstroje TV, demontáž a montáž návěstidel L33, L35 a Se458 do nových km poloh. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 |  | 53138 N | Česká Třebová odjezdová skupina: 25. + TV, kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,230 |  | S |  |  |  |  | Ne | 132d | 04.08.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Stavba kanalizace. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 |  | 53138 H | Česká Třebová: 230.,231. bez TV, 230. SK, její část od námezníku výhybky číslo 246 po návěstidlo Se263, 231. SK, její část od námezníku výhybky číslo 253 po návěstidlo Se267 |  | S |  |  |  |  | Ne | 92d | 19.08.2025 | 09:00 | 18.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů osvětlovacích stožárů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 |  | 53157 D | Česká Třebová návěstidlo NS - Sc100 - vj. kol. č.100: 100. + TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo Sc100; napěťově od ÚD4X po vloženou izolaci v km 4,150 (u námezníku výhybky číslo 409XN) |  | T |  |  |  |  | Ne | 89d | 13.09.2025 | 18:00 | 10.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Modernizace 100. koleje. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 |  | 53157 P | Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 98.,98a,98b,98c spojovací kolej + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x10h | 01.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 18:00 | 40. st 1: 10; 40. čt 2: 10; 40. pá 3: 10; 40. so 4: 10 | Nad RPV. | Betonáž základů TV, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53181 N | Česká Třebová: 700.,701.,705. bez TV, Česká Třebová: 702.,703. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 74d | 01.10.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V Jízdním řádu 2025/2026 bude výluka navazovat (pokračovat) jako výluka dle ROV 53001. | Betonáž základů TV, demontáž kolejí 701., 700 a 705, výstavba kolektoru. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 | D | 53181 O | Česká Třebová: 114a bez TV, Česká Třebová: zhl. zhlaví střední, včetně části kolejí číslo 112, 114, 116 od návěstidel Lc112, Lc114, Lc116 po námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 02.10.2025 | 07:30 | 02.10.2025 | 18:00 | 40. čt 2: 11 | Nad RPV. | Snesení TV nad staniční kolejí číslo 118. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | 53181 P | Česká Třebová: 118. bez TV, Česká Třebová: výh.: 139XS, |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 02.10.2025 | 07:30 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V Jízdním řádu 2025/2026 bude výluka navazovat (pokračovat) jako výluka dle ROV 53001. | Snesení staniční kolejí číslo 118 a výhybky číslo 139XS. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 2 to 44. pá 31
501 |  | 53200 C | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 95.,95a,95b,95c spojovací kolej bez TV, od návěstidla Sc95 po námezník výhybky číslo 406XN Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 101, 101b od návěstidla Se107 po návěstidlo S101. Česká Třebová vjezdová skupina: 101a,101b bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 30.09.2025 | 23:00 | 01.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic v km 0,132 – 3,407. | 7 | 9 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | bar: 40. st 1
501 |  | 53189 B | Česká Třebová: 14. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 24a po návěstidlo L14 Česká Třebová: zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se28 po námezník výhybky číslo 24a. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 01.10.2025 | 07:00 | 01.10.2025 | 12:00 | 40. st 1: 5 |  | Oprava GPK strojně. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 53189 C | Česká Třebová: 16. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 29 po návěstidlo L16 Česká Třebová: zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se29 po námezník výhybky číslo 29. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 01.10.2025 | 12:10 | 01.10.2025 | 17:10 | 40. st 1: 5 |  | Oprava GPK strojně. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 53181 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b,108.,110. bez TV, 104. SK, její část od námezníku výhybky číslo 115a po návěstidlo Lc104; 106. SK, její část od námezníku výhybky číslo 118a po návěstidlo Lc106; 108. SK, její část od námezníku výhybky číslo 119 po návěstidlo Lc108; 110. SK, její část od námezníku výhybky číslo 119 po návěstidlo Lc110; Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,116. bez TV, 112. SK, její část od námezníku výhybky číslo 109XS po návěstidlo Lc112; 114. SK, její část od námezníku výhybky číslo 111XS po návěstidlo Lc114; 116. SK, její část od námezníku výhybky číslo 111XS po návěstidlo Lc116 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 4Tzb, 104b od návěstidel Se104, Se105 po námezníky výhybek číslo 107aXS, 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, jeho část od námezníku výhybky číslo 115b po námezníky výhybek číslo 118a, 119. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 2x11h | 02.10.2025 | 07:30 | 03.10.2025 | 18:00 | 40. čt 2: 11; 40. pá 3: 11 | Nad RPV. | Betonáž základů TV, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53189 D | Česká Třebová: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Česká Třebová: 1.,3a,3b,5. jen TV, jejich pražská i brněnská část |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 02.10.2025 | 09:00 | 02.10.2025 | 17:00 | 40. čt 2: 8 |  | Oprava GPK strojně, bagrování blátivých míst. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 53189 E | Odb Parník - Česká Třebová: 1. bez TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Parník včetně části koleje 1 od návěstidla OS po návěstidlo L1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 02.10.2025 | 09:00 | 02.10.2025 | 12:00 | 40. čt 2: 3 |  | Orava GPK strojně, bagrování blátivých míst. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53189 F | Česká Třebová: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 Česká Třebová: 2.,4a,6. jen TV, jejich pražská i brněnská část |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 03.10.2025 | 09:00 | 03.10.2025 | 17:00 | 40. pá 3: 8 |  | Oprava GPK strojně, bagrování blátivých míst. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 53189 G | Česká Třebová - Odb Parník: 2. bez TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Parník včetně části koleje 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 03.10.2025 | 09:00 | 03.10.2025 | 12:00 | 40. pá 3: 3 |  | Oprava GPK strojně, bagrování blátivých míst. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53181 E | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,103.,103a,103b,104.,105.,106.,107.,108.,109.,109a bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 od návěstidel Lc101, Lc102, Lc103, Lc104, Lc105, Lc106, Lc107, Lc108, Lc109 po návěstidla Se121, Se124 a námezníky výhybek číslo 201, 202, 124a. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: celá jen TV, Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 97 spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 2x11h | 04.10.2025 | 07:30 | 05.10.2025 | 18:00 | 40. so 4: 11; 40. ne 5: 11 | Nad RPV. Nelze obsluhovat vl. Metrans ze směru vjezdová skupina. | Betonáž základů TV, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53181 A | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 98.,98a,98b,98c spojovací kolej + TV, od návěstidla Sc98 po návěstidlo Lc98c Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9.,9c jen TV, jejich brněnská část |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x10h | 05.10.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 18:00 | 40. ne 5: 10; 41. po 6: 10; 41. út 7: 10 | Nad RPV. | Betonáž základů TV, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53181 L | Česká Třebová vjezdová skupina: 104c,106a,106b bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 4Tzb, 101b, 104b od návěstidel Se104, Se105, Se107 po námezníky výhybek číslo 111a, 112a, 113, 115a, 116, 117, 118a, 119, 109XS, 111XS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 4 TK Česká Třebová vjezdová skupina - Třebovice v Čechách, ze směru Česká Třebová vjezdová skupina. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 05.10.2025 | 09:00 | 05.10.2025 | 17:00 | 40. ne 5: 8 | Nad RPV. | Stavění osvětlovacích stožárů 1 – 4 | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | Zm | 53181 B | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 95.,95a,95b,95c spojovací kolej + TV, kolejově 95c SK její část od návěstidla Sc95c po návěstidlo Lc95c napěťově od ÚO 460 po vloženou izolaci v km 4,150 (u námezníku výhybky číslo 409XN) Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc95c po návěstidlo Sc100. Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b bez TV, 101. SK, její část od námezníku výhybky číslo 112a po návěstidlo Lc101 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 106 po námezník výhybky číslo 112a. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,102.,103.,104.,104a,104b,104c,105.,106.,106a,106b,107.,109.,109a,112a,112b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová obvod vjezdová skupina |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 8d | 06.10.2025 | 07:00 | 13.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů TV, převěšení TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 41. po 6 to 42. po 13
501 |  | 53181 M | Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,109a bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110 od návěstidel Lc101, Lc102, Lc103, Lc104, Lc105, Lc106, Lc108, Lc110 po návěstidla Se121, Se124 a námezníky výhybek číslo 201, 202. Česká Třebová vjezdová skupina: 108.,110. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 06.10.2025 | 09:00 | 07.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Stavění osvětlovacích stožárů, vyvedení chrániček z protlaku | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 6 to 41. út 7
501 |  | 53181 G | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí 29, 31 od návěstidel Lc29, Lc31 po návěstidlo Se479. Česká Třebová odjezdová skupina: 29.,31 jen TV, jejich pražská část |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 08.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 16:00 | 41. st 8: 8; 41. čt 9: 8 | Nad RPV. | Stavba návěstidel. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53181 H | Česká Třebová odjezdová skupina: 19.,21.,23. + TV, kolejově 19. SK, její část od návěstidla Sc19 po námezník výhybky číslo 463; 21. SK, její část od návěstidla Sc21 po námezník výhybky číslo 465; 23. SK, její část od návěstidla Sc23 po námezník výhybky číslo 466 Česká Třebová odjezdová skupina: Napěťově jejich pražská část Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, jeho část od návěstidla Se462 a námezníků výhybek číslo 463, 465, 466 po návěstidlo Se472. |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 08.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 16:00 | 41. st 8: 8; 41. čt 9: 8 | Nad RPV. | Stavba návěstidel. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53181 I | Česká Třebová odjezdová skupina: 11.,13.,15.,17. + TV, kolejově 11. SK, její část od návěstidla Se447 po námezník výhybky číslo 467; 13. SK, její část od návěstidla Se449 po námezník výhybky číslo 473; 15. SK, její část od návěstidla Se448 po námezník výhybky číslo 471; 17. SK, její část od návěstidla Se445 po hroty jazyků výhybky číslo 462 Česká Třebová odjezdová skupina: Napěťově: jejich pražská část Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, jeho část od námezníků výhybek číslo 467, 471, 473 a hroty jazyků výhybky číslo 462 po návěstidlo Se474. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 10.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 16:00 | 41. pá 10: 8 | Nad RPV. | Stavba návěstidel. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53181 F | Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. a zhl. 3. TK směr Odb. Parník, jeho část od návěstidla NS po IS v km 5,504. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 3. TK Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník, ze směru Česká Třebová odjezdová skupina. Česká Třebová odjezdová skupina: Napěťově od ÚO 443 po ÚD4X v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina |  | S | X | N |  |  | D | 9x10h | 14.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 18:00 | 42. út 14: 10; 42. st 15: 10; 42. čt 16: 10; 42. pá 17: 10; 42. so 18: 10; 42. ne 19: 10; 43. po 20: 10; 43. út 21: 10; 43. st 22: 10 | Nad RPV. | Betonáž základů TV, převěšení TV, stavba návěstidla Se467. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | N
501 |  | 53189 A | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Odb Parník, jeho část od návěstidla Se470 po návěstidlo Se481. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.10.2025 | 07:00 | 16.10.2025 | 14:00 | 42. čt 16: 7 |  | Navaření srdcovky výh. č. 479. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 53181 C | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,103a bez TV, 101. SK, její část od návěstidla S101 po námezník výhybky číslo 133 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 133 po námezník výhybky číslo 201. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,102.,103.,104.,104a,104b,104c,105.,106.,106a,106b,109a,112a,112b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová obvod vjezdová skupina |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 8d | 20.10.2025 | 09:00 | 27.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů TV, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 20 to 44. po 27
501 |  | 53181 J | Česká Třebová odjezdová skupina: 29.,31. jen TV, jejich pražská část |  | S |  | N |  |  | D | 6x10h | 23.10.2025 | 08:00 | 28.10.2025 | 18:00 | 43. čt 23: 10; 43. pá 24: 10; 43. so 25: 10; 43. ne 26: 10; 44. po 27: 10; 44. út 28: 10 | Nad RPV. | Betonáž základů TV, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53181 K | Česká Třebová: kolejově a napěťově 1., 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední včetně části kolejí číslo 27, 29, 31, 33, 35 od návěstidel Se401, Se405 po návěstidla Sc27, Sc29, Sc31, Sc33, Sc35. Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední včetně části kolejí číslo 27, 29, 31, 33, 35 od návěstidla Se351 a hrotů jazyků výhybky číslo 403 po návěstidla Sc19, Sc21, Sc23, Sc25, Se445, Se447, Se448, Se449. Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 405b po námezníky výhybek číslo 415b, 422b. Česká Třebová odjezdová skupina: 11.,13.,15.,17.,19.,21.,23. jen TV, zhl. . jejich brněnská část Česká Třebová: 211.-234. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 7h | 27.10.2025 | 08:00 | 27.10.2025 | 15:00 | 44. po 27: 7 | Nad RPV. | Pokládka lávky KORADO mezi pilíři P2 a P3 | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 09.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 13:00 | 41. čt 9: 6 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53205 A | Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2. + TV, napěťově od ÚO 422 v ŽST Ústí nad Orlicí po ÚO 402 na Odb. Bezpráví |  | T |  |  | V |  | D | 2x10h | 04.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 17:00 | 40. so 4: 10; 40. ne 5: 10 |  | Betonáž nových základů pro stožáry číslo 14, 16 a 58, údržba BOTV | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Zm | Z-53183 A | Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2. + TV, Brandýs nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí: 2c bez TV, její část od návěstidla Sc2c po návěstidlo L2c Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí, včetně části kolejí číslo 8, 10, 12, 14, od návěstidla 2L po námezník výhybek číslo 7, 12 a návěstidla S8, S10, S12, S14. Choceň: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, 2. SK její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L2; 4. SK její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L4; 6. SK její část od námezníku výhybky číslo 12 po návěstidlo L6; Choceň: výh.: 2, Choceň: 2.,4.,6a,6b jen TV, jejích část směr Brandýs nad Orlicí |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 9d | 12.10.2025 | 08:00 | 20.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | Změna od RPV. PJ 80 km/h v délce 1850 m. | Výměna pražců, kolejnic, GPK, výhybkových pražců, svařování, SČ. | 7 | 9 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 41. ne 12 to 43. po 20
501 | D | Z-53183 R | Choceň: 6.,6c,6e,8.,8a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 13.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 16:00 | 42. po 13: 8; 42. út 14: 8 |  | Práce na výhybce číslo 6. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53183 B | Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1. + TV, Brandýs nad Orlicí: záhl. 1. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí: 1c bez TV, její část od návěstidla L1c po návěstidlo Sc1c Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. Choceň: 1.,1a,3. bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 11; 3. SK její část od návěstidla Lc3 po námezník výhybky číslo11 Choceň: zhl. střední jeho část od námezníku výhybky číslo 11 po námezník výhybky číslo 8. Choceň: 1.,1a,3.,3a jen TV, 1 SK její část směr Brandýs na Orlicí |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 7d | 20.10.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | Změna od RPV. PJ 80 km/h v délce 2900 m. | Výměna pražců, kolejnic, výhybkových součástí, svařování, GPK. | 7 | 9 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 43. po 20 to 43. ne 26
501 | Zm | Z-53183 C | Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Choceň - Brandýs nad Orlicí, ze směru Choceň. | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 23.10.2025 | 02:00 | 23.10.2025 | 04:00 | 43. čt 23: 2 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | GPK v spojkách výhybek 1-3 a 5-8. | 7 | 9 | IG |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | Zm | Z-53183 C1 | Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Choceň - Brandýs nad Orlicí, ze směru Choceň. | X | S | X |  |  | X | N | 6h | 23.10.2025 | 22:30 | 24.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Změna od RPV. Zastaven provoz. | Svařování LIS v spojkách výhybek 1-3 a 5-8. | 7 | 9 | IG |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 43. čt 23 to 43. pá 24
501 | D | Z-53183 S | Choceň: 3. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 19 po návěstidlo S3 Choceň: zhl. včetně části kolejí 3 od návěstidla Sc3a po hroty jazyků výhybky číslo 19. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.10.2025 | 07:00 | 26.10.2025 | 15:00 | 43. ne 26: 8 | Souběh s ROV 53183 D+E. V souběhu s výlukou 53183 E. | Bezpečnostní opatření - práce v profilu. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0
501 |  | Z-53183 E | Choceň: 1.,1b,3a bez TV, 1. SK její část od námezníku výhybky číslo 51 po návěstidlo S1; 3a SK její část od námezníku výhybky číslo 51 po návěstidlo Sc3a Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se32 po námezník výhybky číslo 63. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Choceň - Zámrsk, ze směru Choceň. Choceň: zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 54 po námezník výhybky číslo 51. Choceň: 1.,1b,3.,3a jen TV, 1. SK její část směr Zámrsk |  | S | X |  | V | X | Ne | 7d | 26.10.2025 | 08:00 | 01.11.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. PJ 80 km/h ve 2.TK Choceň-Zámrsk +2.STK Choceň km 271,500-273,800 a 277,300-278,800 =3900m. V souběhu s výlukou 53183 D. | Výměna pražců, kolejnic, výhybkových součástí, GPK, svařování. | 7 | 4 | IG | X |  |  | X | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | N | bar: 43. ne 26 to 44. pá 31
501 | D | Z-53183 S | Choceň: 3. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 19 po návěstidlo S3 Choceň: zhl. včetně části kolejí 3 od návěstidla Sc3a po hroty jazyků výhybky číslo 19. |  | S |  |  |  |  | D | 5x8h | 27.10.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 15:00 | 44. po 27: 8; 44. út 28: 8; 44. st 29: 8; 44. čt 30: 8; 44. pá 31: 8 | Souběh s ROV 53183 D+E. V souběhu s výlukou 53183 E. | Bezpečnostní opatření práce v profilu. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0
501 | D | Z-53183 G2 | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. Zámrsk: záhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x2h | 29.10.2025 | 02:00 | 30.10.2025 | 04:00 | 44. st 29: 2; 44. čt 30: 2 | V souběhu s výlukou 53183 D, E. | Sypání štěrků. | 7 | 4 | IG |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | D | Z-53183 L | Choceň: 2. bez TV, kolejově: od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 57 Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 57 po návěstidlo Se30. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Choceň - Zámrsk, ze směru Choceň. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 31.10.2025 | 02:00 | 31.10.2025 | 04:00 | 44. pá 31: 2 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53183 D, E. | Cyklická údržba výhybek - GPK ve spojkách výhybek 54/58 a 59/63. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | Zm | Z-53183 L | Choceň: 2. bez TV, kolejově: od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 57 Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 57 po návěstidlo Se30. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Choceň - Zámrsk, ze směru Choceň. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 30.10.2025 | 02:00 | 30.10.2025 | 04:00 | 44. čt 30: 2 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53183 D, E. | Cyklická údržba výhybek - GPK ve spojkách výhybek 54/58 a 59/63. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | D | Z-53183 P | Zámrsk - Choceň: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 23.10.2025 | 22:30 | 24.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53183 C1. ZP i směr Brandýs n/O. | Sypání štěrků, pažení propustků. | 7 | 4 | IG |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. čt 23 to 43. pá 24
501 | Zm | Z-53183 D | Zámrsk - Choceň: 1. + TV, Zámrsk: záhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Choceň: záhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se32. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 13d | 26.10.2025 | 08:00 | 07.11.2025 | 04:00 | [31 empty] | Nad RPV. PJ 80 km/h ve 2.TK Choceň-Zámrsk +2.STK Choceň km 271,500-273,800 a 277,300-278,800 =3900m. | Výměna pražců, kolejnic, výhybkových součástí, GPK, svařování. | 7 | 4 | IG | X |  |  | X | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | N | bar: 43. ne 26 to 44. pá 31
501 | R | Z-53183 O | Choceň: 8b,8f,10a,12a bez TV, 10a SK od návěstidla Sc10a po námezník výhybky číslo 50, 12a SK od Sc12a po námezník výhybky číslo 47 Choceň: zhl. TK směr Újezd u Chocně, jeho část od námezníků výhybek číslo 41, 47, 50, 53, 55 po hroty jazyků výhybky číslo 55. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 15.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | 42. st 15: 10 | Změna od RPV. Jízdy variátními cestami umožněny. | cyklická údržba výhybek - výměna a svařování kolejnic ve výhybkách č. 41, 53 | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 07.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 13:00 | 41. út 7: 6 |  | Údržba rozvodny 110kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53187 A | Pardubice hlavní nádraží: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 5h | 04.10.2025 | 23:00 | 05.10.2025 | 04:00 | [32 empty] | Revize ÚO, ÚD + BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
501 |  | 52H01004 | Napájecí stanice Opočínek Moravany - Řečany nad Labem: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Pardubice hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 13:00 | 41. po 6: 6 |  | Údržba rozvodny R3KV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01005 | Napájecí stanice Trnávka Pardubice hlavní nádraží - Kolín: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 03.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 13:00 | 40. pá 3: 6 |  | Údržba rozvdny R3KV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63007 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 P. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 |  | 63007 G | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 I, N. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 |  | 63007 I | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, N. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 |  | 63007 N | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, I. | Zkrácení TV. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 |  | 63007 P | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 A. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 |  | 63016 A | Kolín: 116.,118. bez TV, Kolín: 116c bez TV, část od náv. Lc116 po náv. Lc116c, včetně výhybky č. 163 Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, napěťově od ÚO 424 v km 297,730 po ÚO 434 v km 298,700 |  | S |  | N |  | X | Ne | 154d | 28.06.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | Změna od RPV. V souběhu s výlukami 63007 A, G, I, N, P. | Výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 |  | 63248 A | Kolín seřaďovací nádraží: 1c bez TV, část od návěstidla Se13 po námezník výhybky č. 9 Kolín seřaďovací nádraží: 1b bez TV, část od hrotů jazyků výhybky č.9 po návěstidlo Se12 Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 9, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 06.10.2025 | 23:00 | 07.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Výměna srdcovky výhybky, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. po 6 to 41. út 7
501 |  | 63233 A | Kolín seřaďovací nádraží: záhl. 1.traťové koleje směr Záboří nad Labem. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín seřaďovací nádraží - Záboří nad Labem, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. Kolín seřaďovací nádraží: 1a bez TV, část od návěstidla S1a po námezník výhybky 1 Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 1, |  | S | X |  | V | X | D | 4h | 11.10.2025 | 09:00 | 11.10.2025 | 13:00 | 41. so 11: 4 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63233 B | Kolín seřaďovací nádraží: záhl. 2.traťové koleje směr Záboří nad Labem. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Záboří nad Labem - Kolín seřaďovací nádraží, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. Kolín seřaďovací nádraží: 2a bez TV, část od návěstidla S2a po námezník výhybky 3 Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 2,3, |  | S | X |  | V |  | N | 8h | 11.10.2025 | 21:00 | 12.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Výměna jazyka, opornice ve výhybce 2, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | bar: 41. so 11 to 41. ne 12
501 |  | 63233 B1 | Kolín seřaďovací nádraží: záhl. 2.traťové koleje směr Záboří nad Labem. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Záboří nad Labem - Kolín seřaďovací nádraží, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. Kolín seřaďovací nádraží: 2a bez TV, část od návěstidla S2a po námezník výhybky 3 Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 2,3, |  | S | X |  | V |  | N | 6h | 12.10.2025 | 23:00 | 13.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Výměna LIS ve spojce výhybek 2 -3, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | bar: 41. ne 12 to 42. po 13
501 |  | 63233 C | Kolín: výh.: 131, |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 12.10.2025 | 23:00 | 13.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. ne 12 to 42. po 13
501 |  | 63016 B1 | Kolín: 114. bez TV, část od náv. Sc114 po náv. Lc114 |  | S |  |  |  | X | Ne | 42d | 18.10.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63016 A a 63007 A, G, I, N, P. | Výstavba podchodu v km 347,777. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 | N | bar: 42. so 18 to 44. pá 31
501 |  | 63233 D | Kolín: 101. bez TV, Kolín: výh.: 134, |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 19.10.2025 | 21:00 | 20.10.2025 | 05:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63016 A, B1 a 63007 A, G, I, N, P. | Výměna vadných LIS, svařování, navaření srdcovky výhybky. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 42. ne 19 to 43. po 20
501 |  | 63226 A | Odb Tatce - Pečky: 1. bez TV, Pečky: záhl. 1.traťové koleje směr Odb Tatce. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 05.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 15:00 | 40. ne 5: 8 |  | Odstranění defektoskopické vady, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63226 C | Český Brod - Poříčany: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 12.10.2025 | 07:00 | 12.10.2025 | 15:00 | 41. ne 12: 8 |  | Odstranění defektoskopické vady, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63226 B | Poříčany - Český Brod: 0. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 11.10.2025 | 07:00 | 11.10.2025 | 15:00 | 41. so 11: 8 |  | Odstranění defektoskopické vady, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63226 D | Český Brod - Úvaly: 0. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 19.10.2025 | 07:00 | 19.10.2025 | 15:00 | 42. ne 19: 8 | V souběhu s výlukou 63226 E. | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63226 E | Napájecí stanice Rostoklaty Český Brod - Poříčany: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Český Brod - Praha-Běchovice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 19.10.2025 | 07:00 | 19.10.2025 | 15:00 | 42. ne 19: 8 | V souběhu s výlukou 63226 D. | Odpojení NS - zajištění bezpečnosti. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 65014 H4 | Kolín - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS. vypnutí RBC 20 |  | T |  |  |  |  | D | 1h | 04.10.2025 | 00:50 | 04.10.2025 | 01:50 | [32 empty] | Výměna SW pro RBC 20. | 13 | 4 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. so 4
501 |  | 63225 A | Úvaly: záhl. a zhl. směr Český Brod, část od návěstidla Se1 po námezník výhybky 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Úvaly. |  | S | X |  | V | X | D | 6h | 18.10.2025 | 07:00 | 18.10.2025 | 13:00 | 42. so 18: 6 |  | Výměna LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63225 B | Úvaly: zhl. směr Praha-Běchovice, část od návěstidla Se15 po námezník výhybky 14. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 18.10.2025 | 13:00 | 18.10.2025 | 17:00 | 42. so 18: 4 |  | Odstranění defektoskopické vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63225 C | Úvaly - Praha-Běchovice: 0. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 28.10.2025 | 08:00 | 28.10.2025 | 14:00 | 44. út 28: 6 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 65014 G5 | Praha-Běchovice: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 04.10.2025 | 00:50 | 04.10.2025 | 04:25 | 40. so 4: 4 |  | výměna aktualizovaného ASW | 13 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63227 A | Praha-Běchovice: záhl. a zhl. směr Praha-Libeň, část od návěstidla Se10 po námezník výhybky 14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 16:00 | 40. so 4: 8 |  | Výměna opornice, jazyka ve výhbce 22, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 65014 A | Praha-Libeň - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 45d | 01.09.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [32 empty] | instalace ETCS v přilehlém úseku | 13 | 5 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. st 1 to 42. st 15
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33141 B | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 31.08.2025 | 12:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna upevňovadel na pražcích | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
502 |  | 33113 B | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, Havlíčkův Brod: záhl. 1. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla Se55 po návěstidlo 1OS. Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,3.,3a,3b,5.,5b,7.,7b,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,30a,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, včetně TV kolejí E1, E2, E2a, E3, výtah 3 Havlíčkův Brod: 91. jen TV, její část od ÚD č. 22A v km 117,077 ve směru Okrouhlice |  | T+S |  | L |  |  | D | 6h | 15.10.2025 | 08:30 | 15.10.2025 | 14:50 | 42. st 15: 6 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | 33022 D | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, Okrouhlice: sudá jen TV, Okrouhlice: záhl. 2. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 18.10.2025 | 08:30 | 18.10.2025 | 16:30 | 42. so 18: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | 33022 F | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, Okrouhlice: lichá jen TV, Okrouhlice: záhl. 1. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 25.10.2025 | 08:30 | 25.10.2025 | 16:30 | 43. so 25: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | 33140 J1 | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 4x8h | 15.10.2025 | 21:00 | 20.10.2025 | 04:45 | 42. st 15: (; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: ); 42. ne 19: (; 43. po 20: ) |  | inženýrsko - geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
502 |  | 33140 J2 | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 9h | 18.10.2025 | 20:05 | 19.10.2025 | 04:45 | [32 empty] | inženýrsko - geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB | bar: 42. so 18 to 42. ne 19
502 |  | 33140 D | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 3x8h | 09.10.2025 | 21:00 | 15.10.2025 | 04:45 | 41. čt 9: (; 41. pá 10: ); 42. po 13: (; 42. út 14: )(; 42. st 15: ) |  | inženýrsko - geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
502 |  | 33140 D1 | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 11.10.2025 | 08:30 | 12.10.2025 | 16:30 | 41. so 11: 8; 41. ne 12: 8 |  | inženýrsko - geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
502 |  | 33022 I | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 28.10.2025 | 07:50 | 28.10.2025 | 15:15 | 44. út 28: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | 33101 A | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. jen TV, |  | T |  | L |  |  | N | 5h | 30.09.2025 | 23:05 | 01.10.2025 | 04:00 | [32 empty] | demontáž vodičů a zemnícího lana ZVN 400kV | 5 | 3 | C | bar: 40. st 1
502 |  | 33101 A | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. jen TV, |  | T |  | L |  |  | N | 5h | 01.10.2025 | 23:05 | 02.10.2025 | 04:00 | [32 empty] | demontáž vodičů a zemnícího lana ZVN 400kV | 5 | 3 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 40. st 1 to 40. čt 2
502 |  | 33083 E | Leština u Světlé: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, Leština u Světlé: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 21.10.2025 | 08:40 | 21.10.2025 | 17:10 | 43. út 21: 9 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | 63223 A | Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: 31ab, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10 |  | Výměna jazyků ve výhybce 31ab, svařování, podbití. | 14 | 3 | O
502 |  | 63223 B | Kutná Hora hlavní nádraží: 3b,3c,5b bez TV, Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: 37ab,38, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 06.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10; 41. út 7: 10; 41. st 8: 10 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 |  | 63223 C | Kutná Hora hlavní nádraží: 3.,3b,3c,3d,5b jen TV, pouze stejnosměrná část |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 06.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10; 41. út 7: 10; 41. st 8: 10 |  | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 3 | O
502 |  | 63223 D | Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: 110ab,115, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 09.10.2025 | 07:00 | 10.10.2025 | 17:00 | 41. čt 9: 10; 41. pá 10: 10 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 |  | 63223 E | Kutná Hora hlavní nádraží: 101.,103.,103a,105.,107.,107a,109. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 09.10.2025 | 07:00 | 10.10.2025 | 17:00 | 41. čt 9: 10; 41. pá 10: 10 |  | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 3 | O
502 | Zm | 63177 A | Nymburk seřaďovací nádraží: 90F + TV, kolejově od námezníku výh. č. 400 po zarážedlo kusé koleje (mezi náv. Se D a výh.č. 501) |  | S |  | N |  |  | Ne | 50d | 12.09.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | demontáž TV, stavba TZ+TP | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
502 | Zm | 63177 B | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 262XC, 268, 267 a 262XD po námezník výh. č. 400. Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 400 po námezník výh. č. 402 a po nově vložené náv. Se110 (cca v km 3,082 mezi výh. č. 406 a nově vloženou výh. č. 413XA). Nymburk seřaďovací nádraží: 30.,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, Nymburk vjezdové nádraží: 109a bez TV, Nymburk vjezdové nádraží: 109a,110. jen TV, napěťově od ÚO 423 (km 2,595) v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží po ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 43d | 19.09.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. B+A | provizorní napojení vlečky ŽOS | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
502 | D | 63127 O | Nymburk seřaďovací nádraží: 51.,300. + TV, Nymburk seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. od návěstidla 2BL a od návěstidla Se303 po námezník výh. č. 802 a po návěstidlo Se305. Nymburk seřaďovací nádraží: 802.,803. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 20.10.2025 | 07:00 | 20.10.2025 | 17:00 | 43. po 20: 10 | Nad RPV. | demontáž TZ | 13 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
502 | D | 63127 O | Nymburk seřaďovací nádraží: 51.,300. + TV, Nymburk seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. od návěstidla 2BL a od návěstidla Se303 po námezník výh. č. 802 a po návěstidlo Se305. Nymburk seřaďovací nádraží: 802.,803. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 21.10.2025 | 07:00 | 23.10.2025 | 17:00 | 43. út 21: 10; 43. st 22: 10; 43. čt 23: 10 |  | demontáž TZ | 13 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63219 A | Nymburk vjezdové nádraží: 110.,110b bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.10.2025 | 07:00 | 26.10.2025 | 15:00 | 43. ne 26: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63239 A | Velký Osek-Kanín: 201.,202. + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Velký Osek-Kanín - Dobšice nad Cidlinou, ze směru Velký Osek-Kanín. | X | S | X |  |  | X | D | 2x12h | 11.10.2025 | 08:00 | 12.10.2025 | 20:00 | 41. so 11: 12; 41. ne 12: 12 | Souběh s ROV 63239 B | Výměna trolejového drátu a regulace v dělení ÚO 413 odb. Kanín | 13 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 |  | 63239 B | Velký Osek - Velký Osek-Kanín: 90.,91.,92.,93. spojovací kolej + TV, | X | T |  | N |  | X | D | 2x12h | 11.10.2025 | 08:00 | 12.10.2025 | 20:00 | 41. so 11: 12; 41. ne 12: 12 | Souběh s ROV 63239 et.A | Výměna trolejového drátu kot.ús. Od TP31(Kánín) po TP20 (92.SK), od TP17(92.SK) po TP39 (91.SK) | 13 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 | Zm | Z-63232 A | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, Kostomlaty nad Labem: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Nymburk hlavní nádraží, od námezníku výhybky 7 po návěstidlo 1L. Nymburk hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Kostomlaty nad Labem, od námezníku výhybky 63a po návěstidlo KS. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 3d | 30.10.2025 | 08:00 | 01.11.2025 | 08:00 | [31 empty] | PJ 50km/hod 2x3.000 m souběh A+B | Cyklické podbíjení tratě, výměna pražců, upevňovadel, výměna LIS, doplnění štěrkového lože, svařování. | 14 | 7 | IG | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
503 |  | Z-63232 B | Kostomlaty nad Labem: 1. bez TV, od návěstidla L1 po námezník výhybky 7 Kostomlaty nad Labem: 3. bez TV, od návěstidla L3 po námezník výhybky 7 Kostomlaty nad Labem: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 30.10.2025 | 08:00 | 01.11.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh A+B | Cyklické podbíjení tratě, výměna pražců, upevňovadel, výměna LIS, doplnění štěrkového lože, svařování. | 14 | 7 | IG | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
503 |  | 63220 A | Kostomlaty nad Labem: 4. bez TV, od námezníku výhybky 5 po námezník výhybky 13 |  | S |  |  |  |  | D | 3x8h | 01.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 15:00 | 40. st 1: 8; 40. čt 2: 8; 40. pá 3: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování, výměna LIS, podbití. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Zm | 63231 S | Lysá nad Labem - Kostomlaty nad Labem: 1. + TV, Lysá nad Labem: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kostomlaty nad Labem, část od návěstidla Se14 po návěstidlo 1L. Kostomlaty nad Labem: záhl. a zhl. směr Lysá nad Labem, od návěstidla 1S po námezník výhybky 12. Kostomlaty nad Labem: 1. bez TV, od námezníku výhybky 14 po návěstidlo L1 Kostomlaty nad Labem: 3. bez TV, od námezníku výhybky 12 po návěstidlo L3 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 24.10.2025 | 08:00 | 27.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh R+S+Z+U PJ 50km/hod | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. pá 24 to 44. po 27
503 |  | 63231 T | Kostomlaty nad Labem: 1. bez TV, od návěstidla L1 po námezník výhybky 7 Kostomlaty nad Labem: 3. bez TV, od návěstidla L3 po námezník výhybky 9 Kostomlaty nad Labem: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 24.10.2025 | 08:00 | 27.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh R+S+T+U | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. pá 24 to 44. po 27
503 |  | 63231 U | Kostomlaty nad Labem: 2. bez TV, od námezníku výhybky 13 po námezník výhybky 4 Kostomlaty nad Labem: 4. bez TV, od námezníku výhybky 13 po námezník výhybky 5 Kostomlaty nad Labem: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 27.10.2025 | 08:00 | 30.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh U+V+W+X | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 44. po 27 to 44. čt 30
503 |  | 63231 V | Kostomlaty nad Labem - Lysá nad Labem: 2. + TV, Kostomlaty nad Labem: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Lysá nad Labem, od námezníku výhybky 13 po návěstidlo 2S. Lysá nad Labem: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kostomlaty nad Labem, část od návěstidla 2L po návěstidlo Se12. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 27.10.2025 | 08:00 | 30.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh U+V+W+X | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 44. po 27 to 44. čt 30
503 |  | 63231 W | Lysá nad Labem: zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od návěstidla Se12 po námezník výhybky 18. Lysá nad Labem: 2. bez TV, část od námezníku výhybky 18 po návěstidlo S2 |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 27.10.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | 44. po 27: 10; 44. út 28: 10; 44. st 29: 10 | souběh U+V+W+X | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 63231 K | Stará Boleslav: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 18.10.2025 | 22:00 | 19.10.2025 | 04:00 | [31 empty] | ND - s otazníkem | Úprava GPK dvojité kolejové spojky 901. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. so 18 to 42. ne 19
503 |  | 63231 L | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, Stará Boleslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Lysá nad Labem, od návěstidla 1L po námezník výhybky 5. Lysá nad Labem: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Stará Boleslav, od návěstidla 1S po námezník výhybky 57. Lysá nad Labem: 1. bez TV, část od námezníku výhybky 57 po návěstidlo L1 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 3d | 20.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh J1+L+M PJ 50km/hod aktivace hlásky | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. po 20 to 43. st 22
503 |  | 63231 M | Lysá nad Labem: 1. bez TV, od návěstidla L1 po námezník výhybky 23 Lysá nad Labem: 1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 20.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh J1+L+M | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. po 20 to 43. st 22
503 |  | 63231 N | Lysá nad Labem: 2. bez TV, od námezníku výhybky 18 po námezník výhybky 53 Lysá nad Labem: zhl. směr Stará Boleslav, část od námezníku výhybky 53 po námezník výhybky 54. Lysá nad Labem: 2a bez TV, od námezníku výhybky 54 po námezník výhybky 67 Lysá nad Labem: 2.,2a,4.,4a,6.,6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 22.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh M1+N+O+P | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. st 22 to 43. pá 24
503 | Zm | 63231 O | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, Lysá nad Labem: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Stará Boleslav, od návěstidla 2S po námezník výhybky 67. Stará Boleslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Lysá nad Labem, od návěstidla 2L po námezník výhybky 6 a 7. Stará Boleslav: 2. bez TV, část od námezníku výhybky 6 po návěstidlo S2 Stará Boleslav: 4. bez TV, část od námezníku výhybky 7 po návěstidlo S4 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 3d | 22.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh M1+N+O+P PJ 50km/hod aktivace hlásky | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. st 22 to 43. pá 24
503 | R | 63231 M1 | Lysá nad Labem: 1. bez TV, od návěstidla L1 po námezník výhybky 23 Lysá nad Labem: 1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 2025-10-27 | 08:00 | 2025-10-27 | 18:00 | 44. po 27: 10 | souběh M1+N+O+P | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 63231 M1 | Lysá nad Labem: 1. bez TV, od návěstidla L1 po námezník výhybky 23 Lysá nad Labem: 1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 24.10.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 18:00 | 43. pá 24: 10; 43. so 25: 10; 43. ne 26: 10 | souběh M1+N+O+P | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | R | 63231 R | Lysá nad Labem: zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od návěstidla Se14 po námezník výhybky 23. Lysá nad Labem: 3. bez TV, část od námezníku výhybky 23 po návěstidlo S3 |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 2025-10-27 | 08:00 | 2025-10-27 | 18:00 | 44. po 27: 10 | souběh R+S+T+U | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 63231 R | Lysá nad Labem: zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od návěstidla Se14 po námezník výhybky 23. Lysá nad Labem: 3. bez TV, část od námezníku výhybky 23 po návěstidlo S3 |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 24.10.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 18:00 | 43. pá 24: 10; 43. so 25: 10; 43. ne 26: 10 | souběh R+S+T+U | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 63231 X | Lysá nad Labem: 2.,2a,4.,4a,6.,6a jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3x10h | 27.10.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | 44. po 27: 10; 44. út 28: 10; 44. st 29: 10 | souběh U+V+W+X | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Zm | 63231 F | Dřísy: 2. bez TV, od návěstidla L2 po námezník výhybky 6 Dřísy: 4. bez TV, od návěstidla L4 po námezník výhybky 6 Dřísy: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 06.10.2025 | 08:00 | 12.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh D+E+F+G | Doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, výměna LIS, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 41. po 6 to 41. ne 12
503 |  | 63231 G | Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, Stará Boleslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Dřísy, část od izolovaného styku mezi výhybkami 16-19 po návěstidlo 2S. Dřísy: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Stará Boleslav, část od návěstidla 2L po námezník výhybky 6. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 09.10.2025 | 08:00 | 12.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh F+G PJ 50km/hod | Doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, výměna LIS, svařování, oprava nástupiště u 2. staniční koleje. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 41. čt 9 to 41. ne 12
503 | Zm | 63231 I | Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV, Dřísy: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Stará Boleslav, od návěstidla 1L po námezník výhybky 5. Stará Boleslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Dřísy, od návěstidla 1S po námezník výhybky 13. Stará Boleslav: 1. bez TV, část od námezníku výhybky 13 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 12.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh H+I+J PJ 50km/hod | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 41. ne 12 to 42. st 15
503 | Zm | 63231 J | Stará Boleslav: 1. bez TV, část od návěstidla S1 po námezník výhybky 5 Stará Boleslav: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 12.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh H+I+J | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 41. ne 12 to 42. st 15
503 | Zm | 63231 J1 | Stará Boleslav: 1. bez TV, část od návěstidla S1 po námezník výhybky 5 Stará Boleslav: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 20.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh J1+L+M | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. po 20 to 43. st 22
503 |  | 63231 P | Stará Boleslav: 2. bez TV, od návěstidla S2 po námezník výhybky 15 Stará Boleslav: 4. bez TV, od návěstidla S4 po námezník výhybky 15 Stará Boleslav: 2.,4.,6. jen TV, Stará Boleslav: zhl. směr Dřísy, část od námezníku výhybky 15 po izolovaný styk mezi výhybkami 16-19. |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 22.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh M1+N+O+P | Cyklická údržba, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. st 22 to 43. pá 24
503 |  | 63231 D | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: 2. bez TV, část od návěstidla L2 po námezník výhybky 12 Dřísy: 4. bez TV, část od návěstidla L4 po námezník výhybky 11 Dřísy: 6. bez TV, část od návěstidla Se8 po námezník výhybky 10 Dřísy: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Všetaty, od námezníku výhybky 12 po návěstidlo 2S. Všetaty: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Dřísy, od návěstidla 2L po námezník výhybky 20 . Všetaty: 2a bez TV, část od námezníku výhybky 20 po návěstidlo S2a |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 06.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh D+E+F, PJ 50 Km/hod | Cyklická údržaba, výměna kolejnic, pražců, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 41. po 6 to 41. čt 9
503 |  | 63231 E | Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla S2a po námezník výhybky 25 Všetaty: zhl. směr Dřísy, od námezníku výhybky 25 po námezník výhybky 26. Všetaty: 2. bez TV, část od námezníku výhybky 26 po návěstidlo L2 Všetaty: 2.,2a,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 06.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh D+E+F | Cyklická údržaba, výměna kolejnic, pražců, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 41. po 6 to 41. čt 9
503 |  | 63231 H | Dřísy: 1. bez TV, od námezníku výhybky 5 po námezník výhybky 14 Dřísy: 3. bez TV, od námezníku výhybky 7 po námezník výhybky 14 Dřísy: 1.,3.,5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 12.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh H+I+J | Doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, výměna LIS, svařování, jednotlivá výměna pražců, demontáž a montáž výstroje dráhy. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 41. ne 12 to 42. st 15
503 |  | 63034 B | Lysá nad Labem: 105 bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 237d | 21.04.2025 | 10:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | nahrazuje etapu A podle ROV 63034 ( redukce vyloučení) | Výměna a doplnění upevňovadel, výměna pražců. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
503 |  | 65013 C | Lysá nad Labem: zab. zař.: SZZ. Milovice: zab. zař.: SZZ. Stará Boleslav: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 11.10.2025 | 01:20 | 11.10.2025 | 03:50 | 41. so 11: 3 |  | instalace SSW a ASW pro nový stav technologie a upgrade TPC v ŽST Lysá nad Labem a St. Boleslav | 13 | 7 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | D | 63065 T1 | Napájecí stanice Stará Boleslav Stará Boleslav - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Stará Boleslav - Mělník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 4x12h | 13.10.2025 | 06:00 | 16.10.2025 | 18:00 | 42. po 13: 12; 42. út 14: 12; 42. st 15: 12; 42. čt 16: 12 | Nad RPV. | výměna izolátorů | 13 | 7 | O | [12 empty] | N
503 |  | Z-63231 A | Mělník: 1. bez TV, od námezníku výhybky 10 po námezník výhybky 37 Mělník: 3. bez TV, od námezníku výhybky 13 po námezník výhybky 35 Mělník: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 29.09.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh A+B+C | cyklická údržba | 14 | 7 | IG | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 40. st 1 to 41. po 6
503 | Zm | Z-63231 B | Mělník - Všetaty: 1. + TV, Mělník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Všetaty, od námezníku výhybky 10 po návěstidlo 1L. Všetaty: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Mělník, včetně části 1. staniční koleje od návěstidla L1 po návěstidlo 1S. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 8d | 29.09.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | PJ 50 km/hod v délce cca 2x4.400m aktivace hlásky souběh A+B+C | Doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, demontáž a montáž výstroje dráhy. | 14 | 7 | IG | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 40. st 1 to 41. po 6
503 |  | 63194 C1 | Všetaty: 16.,16a,16b,18.,18a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 18x10h | 13.10.2025 | 07:00 | 30.10.2025 | 17:20 | 42. po 13: 10; 42. út 14: 10; 42. st 15: 10; 42. čt 16: 10; 42. pá 17: 10; 42. so 18: 10; 42. ne 19: 10; 43. po 20: 10; 43. út 21: 10; 43. st 22: 10; 43. čt 23: 10; 43. pá 24: 10; 43. so 25: 10; 43. ne 26: 10; 44. po 27: 10; 44. út 28: 10; 44. st 29: 10; 44. čt 30: 10 | souběh B1+C1 | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 63194 B1 | Všetaty: 16b bez TV, od návěstidla Sc16b po návěstidlo Se36 Všetaty: záhl. směr Byšice, od návěstidla Se36 po návěstidlo BS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Všetaty - Byšice, ze směru Všetaty. | X | S | X |  |  | X | Ne | 18d | 13.10.2025 | 08:35 | 30.10.2025 | 17:20 | [31 empty] | Nad RPV. souběh B1+C1 ZP směr Byšice | Oprava přejezdu v km 40,715(P2676). | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 13 to 44. čt 30
503 |  | Z-63231 C | Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla S1a po námezník výhybky 27 Všetaty: zhl. směr Dřísy, od námezníku výhybky 27 po námezník výhybky 28. Všetaty: 1. bez TV, část od námezníku výhybky 28 po návěstidlo L1 Všetaty: 1.,1a,3.,3a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 29.09.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | souběh C+B+A | Cyklická údržba | 14 | 7 | IG | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 40. st 1 to 41. po 6
503 | D | Z-63232 H | Mělník: 2.,4. bez TV, od návěstidel L2/L4 po návěstidla S2/S4 Mělník: 2.,4. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 371,067) po ÚO 412 (km 371,900) v dopravně Mělník |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 15.10.2025 | 08:20 | 19.10.2025 | 17:30 | [32 empty] | oprava nástupiště mezi 2. a 4. SK | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 42. st 15 to 42. ne 19
503 | D | Z-63232 I | Mělník: 1. bez TV, od návěstidel L1 po návěstidla S1 |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 15.10.2025 | 08:20 | 17.10.2025 | 18:00 | 42. st 15: 10; 42. čt 16: 10; 42. pá 17: 10 | I+H | oprava nástupiště mezi 1. a 2. SK | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | D | Z-63232 I1 | Mělník: 1. bez TV, od návěstidel L1 po návěstidla S1 |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 18.10.2025 | 09:50 | 19.10.2025 | 17:30 | 42. so 18: 8; 42. ne 19: 8 | I1+H | oprava nástupiště mezi 1. a 2. SK | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | R | 72A30021 | Liběchov - Štětí: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 23.10.2025 | 07:00 | 24.10.2025 | 15:00 | 43. čt 23: 8; 43. pá 24: 8 |  | odstranění porostu, protáčení upevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | R | 72A30111 | Štětí - Liběchov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 21.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 15:00 | 43. út 21: 8; 43. st 22: 8 |  | odstranění porostu, protáčení upevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | R | Z-73353 A | Hoštka - Polepy: 2. + TV, Polepy: sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Hoštka. kolejově po návěstidla L2, L4 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 10d | 27.10.2025 | 07:00 | 05.11.2025 | 17:00 | [32 empty] | výměna trolejového drátu, nosného lana a zesilovacího vedení | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 44. po 27 to 44. pá 31
503 | R | 72C30444 | Polepy: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 14 Polepy: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 14 Polepy: záhl. a zhl. směr Litoměřice dolní nádraží, jejich část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 14. Polepy: sudá jen TV, Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 13.10.2025 | 07:00 | 15.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění blátivých míst ve 2. SK, strojní úprava GPK, oprava přejezdu v km 404,043 (P2960), demontáž a montáž přejezdů v km 402,935 (P2959), 400,857 (P2957) | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 42. po 13 to 42. st 15
503 | R | Z-73313 A | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 16.10.2025 | 07:00 | 16.10.2025 | 17:00 | 42. čt 16: 10 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 402,935 (P2959) | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | D | Z-73386 A | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 59d | 01.10.2025 | 08:00 | 28.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. výluka s nejvyšší prioritou | sanace sesouvajícího se svahu v km 418,650 | 11 | 7 | H | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
503 |  | 73314 A | Velké Březno: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Velké Březno: 1.,3.,3a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 02.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 15:00 | 40. čt 2: 8; 40. pá 3: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73291 A | Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, Boletice nad Labem: záhl. směr Velké Březno, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  |  | N | 2x6h | 16.10.2025 | 22:20 | 18.10.2025 | 04:20 | 42. čt 16: (; 42. pá 17: )(; 42. so 18: ) |  | oprava přejezdové konstrukce v km 449,109 (P2987) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73314 B | Boletice nad Labem: zhl. směr Velké Březno, jeho část od návěstidla Se6 po námezník výhybky č. 10. Boletice nad Labem: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.10.2025 | 07:00 | 17.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců v 7.SK, strojní úprava GPK do projektu (hrubé závady v GPK), odstranění porostu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
503 |  | 73314 C | Boletice nad Labem: zhl. směr Velké Březno, jeho část od námezníku výhybky č. 8, 9 po hroty jazyků výhybky č. 9. Boletice nad Labem: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Boletice nad Labem: 4. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po návěstidlo L4 Boletice nad Labem: sudá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 29.10.2025 | 07:00 | 30.10.2025 | 15:00 | 44. st 29: 8; 44. čt 30: 8 |  | odstranění blátivých míst, oprava GPK, odstranění porostu ve 4.SK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73315 A | Děčín východ stavědlo 1: 15. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 209 po návěstidlo Lc15 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 15. TK Děčín východ stavědlo 1 - Děčín východ, ze směru Děčín východ stavědlo 1. Děčín východ stavědlo 1: záhl. a zhl. směr Boletice nad Labem, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5, 8XA, 8, 10, 209, 210. Děčín východ stavědlo 1 - Boletice nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | X |  |  |  | D | 10h | 21.10.2025 | 07:00 | 21.10.2025 | 17:00 | 43. út 21: 10 | osobní doprava - odklony přes Děčín-P.Žleb úprava vyloučeni | strojní úprava GPK a GP výh.č. 3XA, 210, 209, demontáž a montáž přejezdů v km 452,470 (P2992) a v km 452,790 (P2993) | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73315 B | Boletice nad Labem - Děčín východ stavědlo 1: 2. + TV, Děčín východ stavědlo 1: záhl. 2. traťové koleje směr Boletice nad Labem. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 20.10.2025 | 07:00 | 20.10.2025 | 17:00 | 43. po 20: 10 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 452,470 (P2992) a v km 452,790 (P2993) | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73315 C | Děčín východ dolní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 74, včetně výhybky 28XA, 59 Děčín východ dolní nádraží: výh.: č. 74, její část od hrotů jazyků po námezník, Děčín východ dolní nádraží: 1a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 22.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 17:00 | 43. st 22: 10 |  | strojní úprava GPK a GP výh.č. 59, 74, 28XA | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73315 D | Děčín východ dolní nádraží: 28. bez TV, její část od návěstidla S28 po hroty jazyků výhybky č. 53 Děčín východ dolní nádraží: zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 53 a námezníku výhybky č. 60, 62, 63, 64 po námezník výhybky č. 70, 76. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 91. TK Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Loubí, ze směru Děčín východ dolní nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 23.10.2025 | 07:00 | 23.10.2025 | 17:00 | 43. čt 23: 10 | úprava vyloučení do PT změn | strojní úprava GP výhybek č. 53, 60, 62, 63, 64, 70, 75 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73277 C | Děčín východ dolní nádraží: 44. bez TV, její část od návěstidla S44 po námezník výhybky č. 47 Děčín východ dolní nádraží: 44.,46.,48.,50 jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 29.09.2025 | 07:00 | 01.10.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, odstranění porostu, oprava GPK | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1
503 | Zm | Z-73319 A | Děčín hlavní nádraží: 8a bez TV, výh.: 269, 418, zhl. střední staničních kolejí č. 8, 8a v úseku mezi námezníky výhybek č. 418 - 419. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 29.10.2025 | 07:00 | 29.10.2025 | 14:00 | 44. st 29: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 418 a navaření srdcovky výh. 269, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73319 B | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 104 v úseku mezi námezníky výhybek č. 407 - 415. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 30.10.2025 | 07:00 | 30.10.2025 | 16:00 | 44. čt 30: 9 |  | výměna jazyků a opornic výh.č. 407, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Zm | Z-73319 C | Děčín hlavní nádraží: 108.,110.,112 bez TV, výh.: 408, zhl. střední staničních kolejí č. 110, 112 v úseku mezi námezníky výhybek č. 408 - 415. kolejově od návěstidel S108, S110, S112 po výhybky č. 408, 411 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 31.10.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 14:00 | 44. pá 31: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 408, svařování a úprava ŠL | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73216 A | Děčín hlavní nádraží: 1.,3a bez TV, zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část od návěstidla Se63 po námezník výhybky č. 435. kolejově 1.,3a SK po návěstidla Sc1, Sc3a |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 28.10.2025 | 07:00 | 28.10.2025 | 17:00 | 44. út 28: 10 | souběh s etapou D na VR 544 | strojní úprava GPK a GP výh.č. 435, 438, 439, 440 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73216 B | Děčín hlavní nádraží: zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část od návěstidla Se63 po námezník výhybky č. 439. Děčín hlavní nádraží: 3a bez TV, po návěstidlo Sc3a |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 27.10.2025 | 07:00 | 27.10.2025 | 14:00 | 44. po 27: 7 |  | výměna 2x LIS u návěstidla L3a, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73216 C | Děčín hlavní nádraží: 2.,2a bez TV, zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část od námezníku výhybky č. 436 po návěstidlo Se64. kolejově 2. SK od návěstidla Sc2 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 31.10.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 17:00 | 44. pá 31: 10 | souběh s etapou E na VR 544 | strojní úprava GPK a GP výh.č. 436, 437, 441 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | 73320 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: zhl. směr UL jih - část mezi námezníky výhybek č. 116b - 110, 114. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - UNL hlavní nádraží jih, ze směru Ústí nad Labem západ stavědlo 1. |  | S | X |  |  |  | D | 9h | 01.10.2025 | 07:10 | 01.10.2025 | 16:00 | 40. st 1: 9 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 110, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | D | 73320 E | Ústí nad Labem západ: 1a bez TV, Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej bez TV, mezi návěstidly Lc901 a Lc1a |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 03.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 15:00 | 40. pá 3: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73320 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední - část včetně části staniční koleje č. 3 v rozsahu od námezníku výhybky č. 76 po návěstidlo Lc3. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 20.10.2025 | 07:10 | 22.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna jazyků a opornic výh.č. 70ab, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 43. po 20 to 43. st 22
504 |  | 73320 C | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 605. jen TV, Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 3.,5.,7.,9.,603a,603b,605a jen TV, část mezi ÚO 424 - ÚO 466 |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 20.10.2025 | 07:10 | 22.10.2025 | 17:00 | 43. po 20: 10; 43. út 21: 10; 43. st 22: 10 |  | výměna jazyků a opornic výh.č. 70ab, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | D | Z-73373 A | Trmice - Řehlovice: 2. bez TV, Trmice: záhl. 2. traťové koleje směr Řehlovice, jeho část od návěstidla 2RS po návěstidlo Se36. |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 30.09.2025 | 19:00 | 01.10.2025 | 01:00 | [31 empty] | výluka mimo MPV | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 40. st 1
504 | D | Z-73373 B | Trmice: zhl. 2. koleje směr Řehlovice, jeho část od návěstidla L1 po návěstidlo Se36. |  | S |  |  |  |  | N | 2h | 30.09.2025 | 23:00 | 01.10.2025 | 01:00 | [31 empty] | výluka mimo MPV | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 40. st 1
504 |  | 73320 D | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 101, 406 v úseku mezi námezníky výhybek č. 302 - 305 (výhybky č. 302, 305). Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 101.,407.,408. jen TV, část mezi ÚO 222 - ÚO 427 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 08.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 16:00 | 41. st 8: 9 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 305, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73324 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 5: zhl. střední, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 817 - 819 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 819 - 821 a po námezník výhybky č. 819. Trmice: 2a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 819 po návěstidlo Se29 Ústí nad Labem západ stavědlo 5: 1a,2a,51a,601c,601d jen TV, od ÚO 481 po ÚO 421, ÚO 454, ÚO 457 |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 09.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 16:00 | 41. čt 9: 9 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 819, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73324 B | Trmice: záhl. a zhl. směr Řehlovic, jeho část od námezníku výhybky č. 832 po návěstidlo Se36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Trmice - Řehlovice, ze směru Trmice. Trmice: 1.,1a,1b jen TV, od ÚO 457 po ÚO 492 |  | S | X |  |  |  | D | 2x9h | 13.10.2025 | 07:00 | 14.10.2025 | 16:00 | 42. po 13: 9; 42. út 14: 9 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 834 a 836, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73321 B | Řehlovice: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ, včetně části staniční koleje č. 1, 3, 5, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo S1, S3, S5. Řehlovice: lichá jen TV, Řehlovice - Trmice: 1. bez TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x10h | 17.10.2025 | 07:00 | 19.10.2025 | 17:00 | 42. pá 17: 10; 42. so 18: 10; 42. ne 19: 10 |  | výměna jazyků a opornic výhybky č. 3XA, 3XB, oprava A-LIS v KV3XB | 11 | 8 | O
504 |  | 73321 A | Řehlovice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 01.10.2025 | 07:30 | 02.10.2025 | 14:00 | 40. st 1: 7; 40. čt 2: 7 |  | výměna kolejnic a upevňovadel, svařování | 11 | 8 | O
504 | D | 73373 C | Řehlovice - Trmice: 1. bez TV, Trmice: záhl. a zhl. směr Řehlovice, jeho část, včetně části staniční koleje č. 3 od návěstidla 1RS po námezník výhybky č. 833 a návěstidlo L3. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 01.10.2025 | 01:00 | 01.10.2025 | 05:00 | 40. st 1: 4 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 | D | 73373 D | Řehlovice - Trmice: 1. bez TV, Trmice: záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla 1RS po návěstidlo Se37. |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 01.10.2025 | 19:00 | 02.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 40. st 1 to 40. čt 2
504 | D | 73373 I | Řehlovice: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Trmice - Řehlovice, ze směru Řehlovice. Řehlovice: 2. bez TV, |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 03.10.2025 | 19:00 | 03.10.2025 | 20:30 | 40. pá 3: 2 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 | D | 73373 E | Řehlovice: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 3XB. Řehlovice: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 02.10.2025 | 03:00 | 02.10.2025 | 05:00 | 40. čt 2: 2 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 | D | 73373 E1 | Řehlovice: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 3XB. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Řehlovice - Trmice, ze směru Řehlovice. Řehlovice: 1. bez TV, |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 02.10.2025 | 19:00 | 02.10.2025 | 21:00 | 40. čt 2: 2 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 | D | 73373 F | Řehlovice: záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 10. Řehlovice: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 02.10.2025 | 21:00 | 02.10.2025 | 23:00 | 40. čt 2: 2 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 | D | 73373 J | Řehlovice: záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 11. Řehlovice: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 03.10.2025 | 20:30 | 04.10.2025 | 01:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 40. pá 3 to 40. so 4
504 | D | 73373 H | Řehlovice: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 3XB. Řehlovice: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 05.10.2025 | 02:00 | 05.10.2025 | 05:00 | 40. ne 5: 3 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 | D | 73373 G | Úpořiny - Řehlovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 02.10.2025 | 21:00 | 03.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 40. čt 2 to 40. pá 3
504 | D | 73373 G1 | Úpořiny - Řehlovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 10h | 04.10.2025 | 19:00 | 05.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
504 | D | 73373 K | Řehlovice - Úpořiny: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 04.10.2025 | 01:00 | 04.10.2025 | 05:00 | 40. so 4: 4 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 | D | 73373 K1 | Řehlovice - Úpořiny: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 10h | 05.10.2025 | 19:00 | 06.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 40. ne 5 to 41. po 6
504 | D | 73373 L | Řehlovice - Úpořiny: 2. bez TV, Úpořiny: záhl. a zhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla L po námezník výhybky č. 6a. Úpořiny: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 07.10.2025 | 19:00 | 08.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 41. út 7 to 41. st 8
504 | D | 73373 M | Úpořiny: záhl. a zhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 17b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Úpořiny - Ohníč, ze směru Úpořiny. Úpořiny: 2. bez TV, |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 08.10.2025 | 03:00 | 08.10.2025 | 05:00 | 41. st 8: 2 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 |  | 73274 B | Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla S, 2S po návěstidlo Se15, Se16. Úpořiny - Ohníč: 1.,2. + TV, Ohníč: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Ohníč - Světec výh.č.5, ze směru Ohníč. | X | T+S | X |  |  | X | N | 7x6h | 30.09.2025 | 22:35 | 11.10.2025 | 04:25 | 40. st 1: )(; 40. čt 2: ); 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: ) |  | montáž bran, převěšení a regulace TV, demontáž starých bran, stavba TP, montáž převěsů k ÚO | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 | D | 73289 S | Ohníč: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny, jeho část od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. Ohníč: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 08.10.2025 | 19:00 | 08.10.2025 | 20:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | bar: 41. st 8
504 | D | 73289 N | Ohníč: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Úpořiny, jeho část od návěstidla L po návěstidlo S2. Ohníč: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 09.10.2025 | 19:00 | 09.10.2025 | 20:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | bar: 41. čt 9
504 | D | 73289 O | Ohníč: 2 bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Ohníč: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Světec, jeho část od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 09.10.2025 | 20:00 | 10.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 41. čt 9 to 41. pá 10
504 |  | 73312 H | Úpořiny: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x13h | 20.10.2025 | 07:30 | 24.10.2025 | 20:00 | 43. po 20: 13; 43. út 21: 13; 43. st 22: 13; 43. čt 23: 13; 43. pá 24: 13 | souběh s etapou G | kompletní demontáž starého a montáž nového TV | 11 | 8 | O
504 |  | 73289 L | Ohníč: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 9h | 03.10.2025 | 19:05 | 04.10.2025 | 04:15 | [32 empty] | výměna podkladnic a srdcovky b ve středu DKS, výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. pá 3 to 40. so 4
504 | D | 73289 M | Ohníč: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Ohníč: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Světec, jeho část od návěstidla L1 po návěstidlo S. Ohníč - Světec: 1. bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 08.10.2025 | 20:00 | 09.10.2025 | 03:00 | [31 empty] | při souběhu s et. C | broušení kolejnic | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. st 8 to 41. čt 9
504 | D | 73289 P | Světec: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Světec: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ohníč, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo S1. Světec - Ohníč: 1. bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2h | 09.10.2025 | 03:00 | 09.10.2025 | 05:00 | 41. čt 9: 2 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 |  | 73274 B1 | Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla S, 2S po návěstidlo Se15, Se16. Úpořiny - Ohníč: 1.,2. + TV, Ohníč: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Ohníč - Světec výh.č.5, ze směru Ohníč. | X | T+S | X |  |  | X | N | 9h | 11.10.2025 | 19:15 | 12.10.2025 | 04:15 | [32 empty] | demontáž TV (TV nad spojkami mezi 1. a 2. SK) | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. so 11 to 41. ne 12
504 |  | 73312 L | Úpořiny - Ohníč: 1.,2. + TV, Ohníč: celá bez TV, 1.,2.,3.,4. jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 9h | 12.10.2025 | 19:15 | 13.10.2025 | 04:15 | [32 empty] | demontáž TV (TV nad spojkami mezi 1. a 2. SK) | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. ne 12 to 42. po 13
504 |  | 73312 G | Ohníč: záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 23d | 20.10.2025 | 07:30 | 11.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | kompletní demontáž starého a montáž nového TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | Z | bar: 43. po 20 to 44. pá 31
504 |  | 73289 C | Ohníč - Světec: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 22d | 25.09.2025 | 07:30 | 16.10.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava propustku v km 20,205, opravné práce ST Most | 11 | 8 | OS | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 42. čt 16
504 | Zm | 73312 A | Ohníč: napěťově kolejová spojka 1/4, 10/11 v dopravně Ohníč Ohníč: 6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 60d | 12.10.2025 | 04:15 | 10.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | demontované TV dle stavebních postupů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. ne 12 to 44. pá 31
504 | Zm | 73312 B | Ohníč: napěťově kolejová spojka 2/3 a výhybka č. 9 v dopravně Ohníč Ohníč: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 60d | 12.10.2025 | 04:15 | 10.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | demontované TV dle stavebních postupů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. ne 12 to 44. pá 31
504 |  | 73289 K | Ohníč: záhl. směr Světec, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se11. Světec výh.č.5: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 15.10.2025 | 07:30 | 15.10.2025 | 17:30 | 42. st 15: 10 | souběh s etapou „C” | propracování po TSO | 11 | 8 | O
504 |  | 73289 K | Ohníč: záhl. směr Světec, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se11. Světec výh.č.5: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 16.10.2025 | 07:30 | 16.10.2025 | 17:30 | 42. čt 16: 10 | souběh s etapou „C” | propracování po TSO | 11 | 8 | O
504 |  | 73312 I | Ohníč: záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se1 po námezník výhybky č. 5, 7, 9. Ohníč: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Ohníč: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L3 Ohníč: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo L5 Ohníč: 5a bez TV, Ohníč: 7. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo L7 Ohníč: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 28.10.2025 | 07:30 | 11.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | Změna od RPV. souběh s etapou G | kompletní demontáž starého a montáž nového TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | Z | bar: 44. út 28 to 44. pá 31
504 | D | 73289 T | Světec: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ohníč, jeho část od návěstidla L po návěstidlo S2. Světec: 2.,2b bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 10.10.2025 | 03:00 | 10.10.2025 | 05:00 | 41. pá 10: 2 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 | D | 73289 Z | Světec: zhl. 1. traťové koleje směr Ohníč, jeho část od námezníku výhybky č.5 po námezník výhybky č. 6. Světec: 1. bez TV, Světec: záhl. a zhl. od námezníku výhxbky č. 31 po návěstidlo S. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 10.10.2025 | 19:00 | 10.10.2025 | 21:00 | 41. pá 10: 2 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 | D | 73289 T1 | Světec: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ohníč, jeho část od návěstidla L po návěstidlo S2. Světec: 2.,2b bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 11.10.2025 | 19:00 | 11.10.2025 | 21:00 | 41. so 11: 2 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 |  | 73321 C | Světec: 6. bez TV, její část od návěstidla S6c po návěstidlo L6, včetně výhybky č. 21 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Světec - Doly Bílina - UUL, ze směru Světec. Světec: 6. jen TV, Světec - Doly Bílina - UUL: napěťově větev B vlečky č. 3189 |  | T+S | X |  |  |  | Ne | 3d | 20.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. nelze na větev „B” | výměna pražců ve výhybce č. 21, ruční úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 20 to 43. st 22
504 | D | 73289 U | Světec: 2. bez TV, její část od návěstidla S2c po návěstidlo L2 Světec: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bílina, jeho část od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Světec - Bílina: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 11.10.2025 | 21:00 | 12.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 41. so 11 to 41. ne 12
504 | D | 73289 R | Světec: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bílina, jeho část od návěstidla L1 po návěstidlo S. Bílina - Světec: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 10.10.2025 | 21:00 | 11.10.2025 | 03:30 | [32 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 41. pá 10 to 41. so 11
504 | D | 73289 V | Bílina - Světec: 1. bez TV, Bílina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Světec, jeho část od návěstidla U1L po návěstidlo S5. Bílina: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 11.10.2025 | 03:30 | 11.10.2025 | 05:00 | 41. so 11: 2 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 | D | 73289 V1 | Bílina - Světec: 1. bez TV, Bílina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Světec, jeho část od návěstidla U1L po návěstidlo S5. Bílina: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 12.10.2025 | 19:00 | 12.10.2025 | 20:30 | 41. ne 12: 2 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 | D | 73289 Y | Bílina: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Bílina: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Světec, jeho část od návěstidla S6 po návěstidlo UL. Světec - Bílina: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 12.10.2025 | 23:30 | 13.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 41. ne 12 to 42. po 13
504 | D | 73289 W | Bílina: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Bílina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr odb. České Zlatníky, jeho část od návěstidla L5 po návěstidlo Se15. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 12.10.2025 | 20:30 | 12.10.2025 | 22:00 | 41. ne 12: 2 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 | D | 73289 X | Bílina: zhl. směr odb. České Zlatníky, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po námezník výhybky č. 26, 24. Bílina: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po námezník výhybky č. 24 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 12.10.2025 | 22:00 | 12.10.2025 | 23:30 | 41. ne 12: 2 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O
504 |  | 73322 B | Bílina - Odb České Zlatníky: 2. bez TV, Odb České Zlatníky: záhl. a zhl. směr Bílina, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 02.10.2025 | 08:00 | 02.10.2025 | 14:00 | 40. čt 2: 6 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73322 F | Bílina: zhl. směr odbočka České Zlatníky, včetně části staniční koleje č. 4a, 6, 8, 10, 12, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo Se14, L6, L8, L10, Se12 a námezník výhybky č. 30. Bílina: 4a,6.,8.,8a,10.,12.,14. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 08.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 16:30 | 41. st 8: 10 |  | výměna LIS ve výhybce č. 26, výměna pražců ve výhybce č. 31, ruční podbití, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73322 A | Most: 8. bez TV, její část od návěstidla S8 po hroty jazyků výhybky č. 20 Most: výh.: č. 20, její část od hrotů jazyků po námezník, Most: 8a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo Lc8a |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.10.2025 | 08:00 | 01.10.2025 | 14:00 | 40. st 1: 6 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73322 C | Most: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo Lc1 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 11:00 | 41. po 6: 3 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73322 D | Most: zhl. směr odbočka České Zlatníky, Obrnice, včetně část staniční koleje č. 2, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo S2. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 06.10.2025 | 11:00 | 06.10.2025 | 14:00 | 41. po 6: 3 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73322 E | Most: zhl. směr odbočka České Zlatníky, včetně části staniční koleje č. 1, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo S1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Most. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 10.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 15:00 | 41. pá 10: 7 |  | výměna pravého jazyka a opornice výhybky č. 9, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73359 A | Most: 5.,5a,5b bez TV, Most: výh.: č. 21, její část od hrotů jazyků po námezník, Most: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 33b po námezník výhybky č. 33a, 38. Most: 5.,5a,5b,7.,9.,9a,11.,11a,13.,13a,13c jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 13.10.2025 | 08:00 | 13.10.2025 | 12:00 | 42. po 13: 4 |  | údržba a opravy osvětlovacích stožárů | 11 | 8 | O
504 |  | 73323 A | Most: záhl. směr Most nové nádraží, jeho část od návěstidla MS po návěstidlo Se45. Most - Most nové nádraží odjezd: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 20.10.2025 | 08:00 | 20.10.2025 | 14:00 | 43. po 20: 6 |  | výměna LIS u návěstidla MS, svařování | 11 | 8 | O
504 | D | 72A33410 | Most - Odb České Zlatníky: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 23.10.2025 | 07:00 | 23.10.2025 | 13:00 | 43. čt 23: 6 |  | propracování koleje a propustku v km 44,948 | 11 | 8 | O
504 | D | 72A33320 | Odb České Zlatníky - Most: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 23.10.2025 | 13:15 | 23.10.2025 | 19:00 | 43. čt 23: 6 |  | propracování koleje a propustku v km 44,948 | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73323 C | Most nové nádraží odjezd: 18a bez TV, Most nové nádraží odjezd: zhl. směr Most, Třebušice, jeho část od námezníku výhybky č. 5b po námezník výhybky č. 5a, 11b a návěstidlo Se203. Most nové nádraží odjezd: 19. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S19 Most nové nádraží odjezd: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,18a,55.,56. jen TV, Most nové nádraží odjezd: 69. jen TV, od Mostu, Třebušic po ÚO 431 Most-Kopisty: 1a jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | S |  | L |  | X | Ne | 3d | 18.10.2025 | 08:00 | 20.10.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve spojce 7 - 16 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 30 | N | bar: 42. so 18 to 43. po 20
504 |  | 73061 V | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 02.10.2025 | 07:30 | 02.10.2025 | 14:30 | 40. čt 2: 7 | souběh s ROV 73061 A+D1+L | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73061 A | Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, jejich část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví ze směru od výhybny Kyjice po ÚO P402 v km 59,220 v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 285d | 04.03.2025 | 07:30 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň - 1. část) - sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, rekonstrukce mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení, úpravy kabelizace. | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
504 |  | 73061 L | Výh Kyjice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 13.08.2025 | 17:30 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstavení mechanizace, odstavení kolejových polí na žel. vozech, odstavení žel. vozů se štěrkem | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
504 |  | 73061 D1 | Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, jejich část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO P402 v km 59,220 ve směru do odbočky Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1). |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 10d | 29.09.2025 | 07:30 | 08.10.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Výměna závěsů trakčního vedení, výměna napájecího lana, výměna trolejového drátu, regulace trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 41. st 8
504 |  | 73061 M | Výh Kyjice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Výh Kyjice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 21 Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jejich část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10. Výh Kyjice: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 13.10.2025 | 07:30 | 22.10.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Výměna závěsů a napájecího lana trakčního vedení, výměna trolejového drátu, regulace trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 42. po 13 to 43. st 22
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | 53197 A | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: celá jen TV, Týniště nad Orlicí: záhl. a zhl. TK směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od návěstidla S po začátek výhybky č. 41 v km 49,092. | X | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 07.10.2025 | 23:30 | 08.10.2025 | 04:00 | [32 empty] | Výměna trakčního drátu. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. út 7 to 41. st 8
505 |  | 53214 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: traťová + TV, Odb Plačice: celá + TV, Odb Plačice - Praskačka: traťová + TV, Praskačka: celá + TV, Praskačka - Dobřenice: traťová + TV, Dobřenice: celá + TV, Dobřenice - Káranice: traťová + TV, Káranice: celá + TV, Káranice - Nové Město nad Cidlinou: traťová + TV, Nové Město nad Cidlinou: celá + TV, Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou: traťová + TV, Chlumec nad Cidlinou: celá jen TV, Chlumec nad Cidlinou - Převýšov: traťová + TV, Převýšov: celá + TV, Převýšov - Choťovice: traťová + TV, Choťovice: celá + TV, Choťovice - Dobšice nad Cidlinou: traťová + TV, Dobšice nad Cidlinou: celá + TV, Dobšice nad Cidlinou - Velký Osek: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x12h | 11.10.2025 | 08:00 | 12.10.2025 | 20:00 | 41. so 11: 12; 41. ne 12: 12 | V souběhu s výlukou 63239 A OŘ Pha. | ASP, úprava GPK, odstranění def. závad, kácení stromů, odstrańování vegetace, oprava přejezdů v km 15,206 (P3991) a v km 7,578 (P3983) | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53186 A | Stéblová - Odb ELNA Opatovice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 21.10.2025 | 08:00 | 21.10.2025 | 17:00 | 43. út 21: 9 | V souběhu s výlukou 53190 A. | Údržba TV - revize PP. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
505 |  | 53186 B | Odb ELNA Opatovice nad Labem - Stéblová: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 22.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 17:00 | 43. st 22: 9 | V souběhu s výlukou 53190 A. | Údržba TV - revize PP. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
505 |  | 53190 A | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: traťová + TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. směr Hradec Králové hl.n. a Odb Plačice včetně části staničních kolejí č. 3, 5, 7, jeho část od návěstidla PS po návěstidla L3, L5 a L7 a od návěstidla S po návěstidlo Se12. Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 3.,5.,7. bez TV, jejich část od návěstidel S3, S5, S7 po návěstidla L3, L5, L7 Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 3.,5.,7. jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 21.10.2025 | 08:15 | 24.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Oprava přejezdu P5368 km 17,855 (km 1,109). | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 43. út 21 to 43. pá 24
505 |  | 53190 B | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. směr Stéblová, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb ELNA Opatovice nad Labem, ze směru Opatovice nad Labem-Pohřebačka. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 22.10.2025 | 08:15 | 22.10.2025 | 14:00 | 43. st 22: 6 | V souběhu s výlukou 53190 A a 53186 B. | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | 53220 A | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Bolehošť: celá bez TV, Bolehošť - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 3x6h | 29.10.2025 | 22:00 | 01.11.2025 | 04:00 | [31 empty] | Mimo jízdu vlaků osobní dopravy. | Provedení IG průzkumu před prostou rekonstrukcí. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. st 29 to 44. pá 31
506 |  | 53163 A | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, Police nad Metují: záhl. a zhl. směr Teplice nad Metují, jeho část od návěstidla S po námezník výhybky č. 9. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 56d | 01.09.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53163 B. | Opravné práce v km 73,078-80,650; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů v km 75,741; 77,597; 79,384. Zajištění skal. zářezů v km 78,350-78,580; 78,980-79,100; 79,280-79,370. Oprava mostů v km 73,761; 73,812; 74,196; 74,356; 76,325; 77,067; 78,262.. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 43. ne 26
506 |  | 53163 B | Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Meziměstí: 5b bez TV, výh.: č. A26, záhl. a zhl. směr Broumov. Broumov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 56d | 01.09.2025 | 08:20 | 26.10.2025 | 16:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53163 A. | Oprava kolejí a výhybek v žst. Broumov - SVK, SVB KM 5,050 - 7246,oprava přejezdů P5134, P5135, P5136, P5137, P5738, P5139, oprava výh. č. 1,2,3,4. Opravy v žst. Meziměstí - v.č. A26, 29, ASP SK 5b, oprava koleje na záhlaví+ oprava přejezdu P5130. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 43. ne 26
506 |  | 55003 A | Meziměstí - Mieroszów: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Z důvodu rekonstrukce SZZ a zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení bude vypnuto stávající TZZ. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
506 |  | 55027 A | Meziměstí - Mieroszów: zab. zař.: PZS v km 92,118 (P5128). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 01.10.2025 | 09:00 | 08.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Doplnění závor. | 6 | 4 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 40. st 1 to 41. st 8
506 | D | 55027 B | Meziměstí: zab. zař.: SZZ. výměna SW |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 01.10.2025 | 09:00 | 03.10.2025 | 12:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 55027 A. | Výměna SW. | 6 | 4 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 40. pá 3
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 |  | 53182 B | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Hlinsko v Čechách: záhl. TK směr Žďárec u Skutče, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo S. Žďárec u Skutče: záhl. TK směr Hlinsko v Čechách, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 20.10.2025 | 07:20 | 21.10.2025 | 17:20 | 43. po 20: 10; 43. út 21: 10 |  | výměna kolejnic, svařování, GPK, odstranění porostu | 7 | 3 | O
507 |  | 53182 C | Žďárec u Skutče: záhl. TK směr Výhybna Cejřov, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo S. Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, Výh Cejřov: celá bez TV, Chrast u Chrudimi: záhl. a zhl. TK směr Výhybna Cejřov včetně částí kolejí 1, 2, 3, 4 od návěstidla L po návěstidla S1, S2, S3, S4. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 22.10.2025 | 07:35 | 23.10.2025 | 16:55 | 43. st 22: 9; 43. čt 23: 9 |  | výměna kolejnic, svařování, GPK, odstranění porostu | 7 | 3 | O
507 |  | 53182 A | Polička: záhl. a zhl. TK směr Borová u Poličky, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Polička - Borová u Poličky: traťová bez TV, Borová u Poličky: celá bez TV, Borová u Poličky - Čachnov: traťová bez TV, Čachnov: celá bez TV, Čachnov - Skuteč: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 06.10.2025 | 07:30 | 09.10.2025 | 17:30 | 41. po 6: 10; 41. út 7: 10; 41. st 8: 10; 41. čt 9: 10 |  | pročištění štěrkového lože, výměna kolejnic, svařování, GPK, odstranění porostu | 7 | 3 | O
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | 53164 A | Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná: traťová bez TV, Bílá Třemešná: celá bez TV, Bílá Třemešná - Mostek: traťová bez TV, Mostek: celá bez TV, Mostek - Horka u Staré Paky: traťová bez TV, Horka u Staré Paky: celá bez TV, Horka u Staré Paky - Stará Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. TK směr Horka u Staré Paky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 34d | 16.09.2025 | 08:20 | 19.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava železničního svršku a spodku v km 76,582 - 79,990 a 80,600- 82,700; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů P5254 v km 80,605 a P5255 81,227. Údržbové práce v km 56,700 - 60,380, svařování, oprava GPK oprava mostu a propustků. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 42. ne 19
508 |  | Z-53219 A | Liberec: výh.: 10, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Liberec - Vesec u Liberce, ze směru Liberec. | X | S | X |  |  | X | N | 7h | 26.10.2025 | 21:20 | 27.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | ZP+ND; s výlukou na Karlov pod Ještědem (53169 F), zastavuje i trať na Jablonec | výměna LIS | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. ne 26 to 44. po 27
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí | bar: 40. st 1 to 40. pá 3; 41. po 6 to 41. pá 10; 42. po 13 to 42. pá 17; 43. po 20 to 43. pá 24; 44. po 27; 44. st 29 to 44. pá 31
510 | R | Z-53192 A | Nová Paka - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, Lázně Bělohrad: celá bez TV, Lázně Bělohrad - Ostroměř: traťová bez TV, Ostroměř: záhl. TK směr Lázně Bělohrad. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 20.10.2025 | 08:00 | 21.10.2025 | 17:00 | 43. po 20: 9; 43. út 21: 9 | Nad RPV. | oprava GPK, svařování, čištění odvodnění ,IGP pro OP | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
510 | R | Z-53192 A | Nová Paka - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, Lázně Bělohrad: celá bez TV, Lázně Bělohrad - Ostroměř: traťová bez TV, Ostroměř: záhl. TK směr Lázně Bělohrad. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 22.10.2025 | 08:00 | 23.10.2025 | 17:00 | 43. st 22: 9; 43. čt 23: 9 |  | oprava GPK, svařování, čištění odvodnění, IGP pro OP | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 |  | 55028 A | Ostroměř: zab. zař.: PZS v km 0,741 (P3115). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 06.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 13:55 | [31 empty] | Změna od RPV. 1x Op + jízda na PN | doplnění závor na přejezdu v km 0,741 (P3115) | 6 | 7 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 41. po 6 to 41. pá 10
511 |  | 53172 A | Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, Rovensko pod Troskami: záhl. směr Hrubá Skála. Hrubá Skála: celá bez TV, Hrubá Skála - Turnov: traťová bez TV, Turnov: záhl. TK směr Hrubá Skála. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 30.09.2025 | 07:30 | 19.10.2025 | 15:30 | [31 empty] | přejezd P3166 na trase NAD | rozsáhlé opravy železničního svršku, přejezdu P3166 v km 17,637, mostu v km 23,852 a propustků | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 42. ne 19
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 | D | 53179 A | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 3x5h | 03.10.2025 | 23:30 | 28.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | Stavba stožárů TV, stavba stožárů Rašovice. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. pá 3 to 40. so 4; 43. pá 24 to 43. so 25; 44. po 27 to 44. út 28
513 | D | 55032 E | Častolovice: zab. zař.: SZZ. výměna SW |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 02.10.2025 | 00:30 | 02.10.2025 | 01:10 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53137 C. | Výměna SW. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 2
513 |  | 53179 A1 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 9x5h | 02.10.2025 | 23:10 | 26.10.2025 | 04:20 | 40. čt 2: (; 40. pá 3: ); 40. so 4: (; 40. ne 5: ); 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: ); 43. út 21: (; 43. st 22: )(; 43. čt 23: )(; 43. pá 24: ); 43. so 25: (; 43. ne 26: ) | Nad RPV. | Stavba stožárů TV, stavba stožárů Rašovice 6/7., 7/8., 8/9. říjen 2025. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
513 | R | Z-53179 A1 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 10x5h | 2025-10-27 | 23:10 | 28.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | Stavba stožárů TV, stavba stožárů Rašovice 6/7., 7/8., 8/9. říjen 2025. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. po 27 to 44. út 28
513 |  | 53179 B | Častolovice: 2.,4.,6. bez TV, výh.: č. 9, |  | S |  |  |  |  | N | 3x5h | 09.10.2025 | 23:30 | 13.10.2025 | 04:20 | 41. čt 9: (; 41. pá 10: )(; 41. so 11: ); 41. ne 12: (; 42. po 13: ) | Nad RPV. | Stavba stožárů TV, stavba stožárů Rašovice 6/7., 7/8., 8/9. říjen 2025. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N
513 |  | 53179 C | Častolovice: 3. bez TV, její část od hrotu výhybky č. 8 po návěstidlo L3 Častolovice: 3a bez TV, její část od návěstidla S3a po námezník výhybky č. 8 Častolovice: výh.: č. 8, |  | S |  |  |  |  | N | 3x5h | 17.10.2025 | 23:30 | 20.10.2025 | 04:20 | 42. pá 17: (; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: ) | Nad RPV. | Stavba stožárů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
513 |  | 55032 B | Rychnov nad Kněžnou - Solnice: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 13.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53137 C a 55032 A, C, D. | Přezkoušení a aktivace nového TZZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 13 to 42. út 14
513 |  | 53137 C | Solnice: 201N,202N,202aN bez TV, 201N SK, její část od výkolejky Vk201XA po výkolejku Vk203XA; 202N SK, její část od výkolejky Vk201XB po výkolejku Vk202XA; 202aN SK, její část od konce kusé koleje v km 12,796 po výkolejku Vk201 Solnice: 202cN,206N bez TV, 202cN SK, její část od výkolejky Vk203 po konec kusé koleje v km 14,492; 206N SK, její část od výkolejky Vk201XC po výkolejku Vk202XB |  | S |  |  |  |  | Ne | 47d | 29.08.2025 | 16:00 | 14.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Od 29.8.2025 od 16:00 hodin do 14.10.2025 do 17:00 hodin bude zavedena PJ 40 km/h v obvodu celé ŽST Solnice – od návěstidla L v km 12,076. Ve vztahu ke stávajícímu stavu (rychlostník 40 km/h v km 15,019) se jedná o pomalou jízdu v délce 2950 m. | Výstavba kolejiště. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 42. út 14
513 |  | 55032 A | Solnice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 01.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53137 C. | Aktivace definitivního zabezpečovací zařízení v dopravně Solnice. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 42. út 14
513 |  | 55032 D | Solnice: zab. zař.: PZZ v km 14,950 (P4118). |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 09.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53137 C a 55032 A. | vypnutí PZS v km 14,950 (P4118) | 6 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. čt 9 to 42. út 14
513 |  | 53179 D | Solnice: záhl. a zhl. směr Rychnov nad Kněžnou, jeho část od návěstidla S1-3 po hroty výhybky č. 4. | X | S |  |  |  |  | D | 10h | 12.10.2025 | 06:00 | 12.10.2025 | 16:00 | 41. ne 12: 10 | Nad RPV. | Zabezpečení výhybky č. 2 proti odbočení na zrušené kolejiště Auto Škoda. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
513 |  | 55032 C | Solnice: zab. zař.: PZZ v km 14,647 (P4117). |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 13.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53137 C a 55032 A, B, D. | Výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 14,647 (P4117). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 13 to 42. út 14
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 | D | 63196 A | Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výstavba přejezdu v km 14,995 (P3760). | 14 | 3 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. so 11 to 42. pá 17
515 | D | 63196 B | Čáslav místní nádraží: 101.,105a bez TV, Čáslav místní nádraží: kolejově spojovací kolej S1 v dopravně Čáslav obvod Čáslav místní nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 11.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. v souběhu s etapou A | Oprava přejezdu v km 0,935 (P3729). | 14 | 3 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. so 11 to 42. pá 17
515 |  | 63221 A | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 02.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 17:00 | [32 empty] | Odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 2 to 40. so 4
515 |  | 63221 B | Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x9h | 05.10.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 17:00 | 40. ne 5: 9; 41. po 6: 9; 41. út 7: 9 |  | Odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O
515 |  | 63229 A | Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice: celá bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko stavědlo 1: traťová bez TV, Ledečko stavědlo 1: záhl. traťové koleje směr Uhlířské Janovice. od návěstidla JL po hroty výhybky č.101 | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 60d | 02.10.2025 | 08:40 | 30.11.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava přejezdů, strojní čištění, doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, úprava odvodnění, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 2 to 44. pá 31
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
516 |  | 33160 A | Světlá nad Sázavou: záhl. traťové koleje směr Ledeč nad Sázavou, od hrotů jazyků výhybky č. 32 po návěstidlo KS. Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 01.09.2025 | 08:15 | 10.10.2025 | 14:50 | [32 empty] | oprava mostu v km 32,897, 46,966, 47,342, oprava propustku v km 40,229, 71,840, 46,135, zrušení mostu v km 47,342, oprava přejezdu v km 44,547 (P5898), rek. přejezdu v km 46,853 (P5898) | 5 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 41. pá 10
516 |  | 33160 B | Ledeč nad Sázavou: celá bez TV, Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 21.09.2025 | 08:15 | 10.10.2025 | 14:50 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výh. č. 1, 2, údržba žel. svršku, sečení vegetace | 5 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 41. pá 10
516 |  | 63229 B | Kácov - Ledečko stavědlo 1: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 01.10.2025 | 08:00 | 01.10.2025 | 16:00 | 40. st 1: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 5 | O
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 |  | Z-53199 A | Vysoké Mýto město - Cerekvice nad Loučnou: traťová bez TV, Cerekvice nad Loučnou: celá bez TV, Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl: traťová bez TV, Litomyšl: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 45d | 30.10.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | ŽST Litomyšl: kolejové úpravy, úprava GPK, svařování, kabelizace pro nové SZZ a TZZ, stavba náv. krakorce, aktivace ZZ. ŽST Cerekvice n. L.: kabelizace pro nové SZZ a SZ. Výstavba tech. ZZ a SZ a ETCS. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | 63178 B3 | Říčany - Praha-Uhříněves: 2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 3x5h | 25.10.2025 | 23:20 | 28.10.2025 | 04:30 | 43. so 25: (; 43. ne 26: )(; 44. po 27: )(; 44. út 28: ) | Nad RPV. Souběh s etapou A3. | stavba TK | 13 | 5 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 | D | Z-63246 E | Praha-Hostivař: záhl. 1. traťové koleje směr Praha Uhříněves. Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves: 1. bez TV, Praha-Uhříněves: záhl. 1. traťové koleje směr Praha Hostivař. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 18.10.2025 | 09:00 | 18.10.2025 | 15:00 | 42. so 18: 6 |  | odstranění defektoskopických závad | 15 | 5 | O
519 |  | 63142 G | Praha-Uhříněves: záhl. a zhl. směr 1. traťová kolej Praha Hostivař - Praha Uhříněves od náv. 1S po námezník výh. č. 32. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves, ze směru Praha-Uhříněves. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 04.10.2025 | 09:00 | 04.10.2025 | 16:00 | 40. so 4: 7 | V měsíci červnu se nekonalo kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. | výměna srdcovky ZMB3 | 15 | 5 | O
519 |  | 63235 A | Praha-Uhříněves: 5. bez TV, 5.,7.,9. jen TV, výh.: 11, její část od hrotu jazyků po námezník, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 06.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. Projednáno s dopravcem METRANS. | Výměna vadných pražců v 5. staniční koleji a ve výhybce č. 11. | 15 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 41. po 6 to 41. pá 10
519 |  | 63235 B | Praha-Uhříněves: 7. bez TV, 5.,7.,9. jen TV, výh.: 20, její část od námezníku po hroty jazyků, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 13.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. Projednáno s dopravcem METRANS. | Výměna vadných pražců v 7. staniční koleji a ve výhybce č. 20. | 15 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
519 | D | Z-63246 F | Praha-Uhříněves: záhl. 2. traťové koleje směr Praha Hostivař. Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: 2. + TV, Praha-Hostivař: záhl. 2. traťové koleje směr Praha Uhříněves. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 19.10.2025 | 09:00 | 19.10.2025 | 15:00 | 42. ne 19: 6 |  | odstranění defektoskopických závad, oprava osvětlení SEE | 15 | 5 | O
519 |  | 63235 D | Praha-Uhříněves: výh.: 24,její část od námezníku po hroty jazyků, |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 20.10.2025 | 08:00 | 21.10.2025 | 16:00 | 43. po 20: 8; 43. út 21: 8 |  | Výměna pražců ve výhybce. | 15 | 5 | O
519 |  | 63178 A3 | Praha-Uhříněves - Říčany: 1. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 3x5h | 25.10.2025 | 23:20 | 28.10.2025 | 04:30 | 43. so 25: (; 43. ne 26: )(; 44. po 27: )(; 44. út 28: ) | Nad RPV. Souběh s etapou B3. | stavba TK | 13 | 5 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 |  | 63235 C | Praha-Hostivař: výh.: 13, její část od námezníku po hroty jazyků, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.10.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 14:00 | 41. út 7: 6 |  | Navaření defektoskopicky vadné srdcovky výh. č. 13 | 15 | 5 | O
519 |  | 63235 E | Praha-Hostivař: zhl. směr Praha Uhříněves, část od náv, Se5 po hroty jazyků výh. č. 9. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 22.10.2025 | 10:00 | 22.10.2025 | 14:00 | 43. st 22: 4 |  | Odstranění def. závady. | 15 | 5 | O
519 |  | 65014 F9 | Říčany - Praha-Eden: zab. zař.: ETCS. Praha-Běchovice - Praha-Hostivař: zab. zař.: ETCS. Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: zab. zař.: ETCS. vypnutí RBC 53 Praha-Eden - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS. Praha-Vršovice - Praha-Kačerov: zab. zař.: ETCS. vypnutí RBC 52 |  | T |  |  |  |  | D | 1h | 05.10.2025 | 00:30 | 05.10.2025 | 01:30 | [32 empty] | výměna SW pro RBC 52 a 53 | 13 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. ne 5
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 | Zm | 63236 A | Beroun-Závodí - Vráž u Berouna: traťová bez TV, Vráž u Berouna: celá bez TV, Vráž u Berouna - Loděnice: traťová bez TV, Loděnice: celá bez TV, Loděnice - Nučice: traťová bez TV, Nučice: záhl. směr Loděnice, část od náv. S po náv. L1b. Nučice: 1b,1a bez TV, Nučice: zhl. směr Loděnice, část od náv. Sc1a po hroty jazyků výh. č. 10. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 04.10.2025 | 08:15 | 05.10.2025 | 16:45 | 40. so 4: 9; 40. ne 5: 9 |  | Podbíjení ASP | 15 | 8 | O
520 |  | 63017 J3 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námezník výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov. | X | S | X |  |  | X | N | 6h | 30.09.2025 | 22:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1
520 |  | 63209 A | Beroun-Závodí - Hýskov: traťová bez TV, Hýskov: celá bez TV, Hýskov - Nižbor: traťová bez TV, Nižbor: celá bez TV, Nižbor - Zbečno: traťová bez TV, Zbečno: celá bez TV, Zbečno - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, Roztoky u Křivoklátu: záhl. směr Zbečno, od náv. S po náv. Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 75d | 07.09.2025 | 09:00 | 20.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Zvýšení stability skalních masivů, údržba a oprava TK. | 16 | 8 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 | D | 63069 A1 | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, kolejově včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540) |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 04.10.2025 | 09:00 | 05.10.2025 | 17:00 | 40. so 4: 8; 40. ne 5: 8 | Nad RPV. | stavba opěry Op1 + úprava TV + vložení izolátoru | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 | Zm | 63069 A5 | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, kolejově včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540) |  | T+S |  | N |  |  | D | 4h | 13.10.2025 | 09:00 | 13.10.2025 | 13:00 | 42. po 13: 4 | Nad RPV. | stavba opěry Op1, úprava TV, vložení izolátoru | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 | Zm | 63069 J | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. bez TV, Odb Závodiště: záhl. směr Odb Tunel od náv. 4L po počítací bod ZPB8 (před nám. výh. č. 4). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 49d | 13.10.2025 | 13:00 | 30.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou S. | stavba opěry Op1 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 42. po 13 to 44. pá 31
521 | Zm | 63069 S | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po vložený izolátor P18 (km cca 11,830 – úroveň ÚD2) Odb Závodiště |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 49d | 13.10.2025 | 13:00 | 30.11.2025 | 13:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou J. | stavba opěry Op1 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 42. po 13 to 44. pá 31
521 |  | 63069 L1 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, Odb Závodiště: 1. bez TV, kolejově od náv. S1 po náv. 1S v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO P401 v dopravně Odb Závodiště (km 5,565) |  | T+S |  | N | V | X | D | 8h | 01.10.2025 | 09:00 | 01.10.2025 | 17:00 | 40. st 1: 8 | Nad RPV. | úprava TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63069 M1 | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. bez TV, Odb Závodiště: 2. bez TV, kolejově od náv. S2 po náv. 2S v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. jen TV, Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO P402 v dopravně Odb Závodiště (km 5,605) |  | T+S |  | N | V | X | D | 2x8h | 02.10.2025 | 09:00 | 03.10.2025 | 17:00 | 40. čt 2: 8; 40. pá 3: 8 | Nad RPV. | úprava TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N
521 | D | 63069 M1 | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. bez TV, Odb Závodiště: 2. bez TV, kolejově od náv. S2 po náv. 2S v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. jen TV, Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO P402 v dopravně Odb Závodiště (km 5,605) |  | T+S |  | N | V | X | D | 2x8h | 04.10.2025 | 09:00 | 05.10.2025 | 17:00 | 40. so 4: 8; 40. ne 5: 8 | Nad RPV. | úprava TV | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 |  | 63069 B1 | Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. bez TV, kolejově včetně 3. koleje v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. jen TV, napěťově včetně TV nad 3. kolejí v dopravně Odb Závodiště od ÚO 413 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 413 Praha-Radotín (km 8,540) |  | T |  | N |  | X | D | 7x8h | 06.10.2025 | 09:00 | 12.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 8; 41. út 7: 8; 41. st 8: 8; 41. čt 9: 8; 41. pá 10: 8; 41. so 11: 8; 41. ne 12: 8 | Nad RPV. | stavba podpěry P2 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63005 V | Karlštejn: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 |  | 63005 W | Karlštejn: 3. jen TV, od vložené izoloace v km 30,350 |  | S |  |  |  |  | Ne | 343d | 15.12.2024 | 00:00 | 22.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 |  | 65001 Y | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výluka ETCS | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 |  | 63005 C | Beroun - Odb Lom: 1. bez TV, Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom: záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 106d | 01.08.2025 | 18:00 | 14.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 |  | 63005 S | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,495) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom |  | T |  |  |  |  | Ne | 106d | 01.08.2025 | 18:00 | 14.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 |  | 63005 L | Beroun: 1a jen TV, od ÚO 401 (km 37,495) po vložený ÚD P1A v úrovni námezníku výh. č. 2 (v km 37,621) |  | S |  |  |  |  | Ne | 84d | 05.08.2025 | 14:00 | 27.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. | práce pod TV | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 44. po 27
521 |  | 63005 G3 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 32x5h | 30.09.2025 | 23:20 | 01.11.2025 | 04:30 | [31 empty] | V souběhu s ROV 63005 C. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 |  | 63005 O3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,495) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 32x5h | 30.09.2025 | 23:20 | 01.11.2025 | 04:30 | [32 empty] | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 |  | 63005 A10 | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 9d | 28.09.2025 | 23:20 | 06.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | práce AHM | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. st 1 to 41. po 6
521 |  | 63005 E10 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 28.09.2025 | 23:20 | 06.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | práce AHM | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 41. po 6
521 |  | 63005 P10 | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 28.09.2025 | 23:20 | 06.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | práce AHM | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. st 1 to 41. po 6
521 |  | 63005 U10 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 28.09.2025 | 23:20 | 06.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | práce AHM | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 41. po 6
521 |  | 63005 A3 | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). | X | T+S |  |  |  | X | N | 24x5h | 06.10.2025 | 23:20 | 01.11.2025 | 04:30 | [5 empty] | ( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | Nad RPV. V souběhu s ROV 63003 G3. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 E3 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | S |  |  |  | X | N | 26x5h | 06.10.2025 | 23:20 | 01.11.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 6 to 44. pá 31
521 |  | 63005 P3 | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | N | 24x5h | 06.10.2025 | 23:20 | 01.11.2025 | 04:30 | [5 empty] | ( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 U3 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | N | 26x5h | 06.10.2025 | 23:20 | 01.11.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 6 to 44. pá 31
521 |  | 63005 A12 | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 3d | 07.10.2025 | 23:20 | 09.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | práce RU 800 | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 41. út 7 to 41. čt 9
521 |  | 63005 P12 | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 07.10.2025 | 23:20 | 09.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | práce RU 800 | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 41. út 7 to 41. čt 9
521 |  | 63005 H11 | Beroun: 1b bez TV, od náv. Se6 po náv. Se15 Beroun: záhl. a zhl. směr Odb. Lom část od náv. Se6 po náv. Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Beroun - Odb Lom, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 09.10.2025 | 16:00 | 10.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | práce RU 800 | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 41. čt 9 to 41. pá 10
521 |  | 63005 Z11 | Beroun: 1b,1.,3.,3a jen TV, napěťově od vloženého ÚD P1A v úrovni námezníku výh. č. 2 (km 37,621) po ÚO 411 (km 39,256) a ÚO 201 (km 39,232) v dopravně Beroun |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 09.10.2025 | 16:00 | 10.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | práce RU 800 | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 41. čt 9 to 41. pá 10
521 | D | 63005 P1 | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  | L | V | X | D | 2x10h | 25.10.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 18:00 | 43. so 25: 10; 43. ne 26: 10 | Nad RPV. | bezpečnostní výluka k etapě U1 | 13 | 6 | I | [12 empty] | N
521 | D | 63005 U1 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  | L |  |  | D | 2x10h | 25.10.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 18:00 | 43. so 25: 10; 43. ne 26: 10 | Nad RPV. | výstroj TS 19 | 13 | 6 | I | [12 empty] | N
521 |  | 63005 H13 | Beroun: 1b bez TV, od náv. Se6 po náv. Se15 Beroun: záhl. a zhl. směr Odb. Lom část od náv. Se6 po náv. Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Beroun - Odb Lom, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | Ne | 3d | 27.10.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna TV systému 1A | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. po 27 to 44. st 29
521 |  | 63005 Y13 | Beroun: 1a,1b,1.,3.,3a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 27.10.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna TV systému 1A | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. po 27 to 44. st 29
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63213 A | Kralovice u Rakovníka - ZRUŠEN Trojany: část traťové koleje bez TV, Rakovník - Mladotice,v úseku Kralovice u Rakovníka do Km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 121d | 15.08.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV 93002 A. | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
522 |  | 63261 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: část traťové koleje bez TV, Rakovník - Mariánský Týnec,v úseku Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec | X | T |  |  |  |  | Ne | 111d | 25.08.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výstavba zastávky Mariánský Týnec | 16 | 8 | O | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
521 | R | 63069 L | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, Odb Závodiště: 1. bez TV, kolejově od náv. S1 po náv. 1S v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO P401 v dopravně Odb Závodiště (km 5,565) | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 04.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou M. | úprava TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
521 | R | 63069 M | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. bez TV, Odb Závodiště: 2. bez TV, kolejově od náv. S2 po náv. 2S v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. jen TV, Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO P402 v dopravně Odb Závodiště (km 5,605) | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 04.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou L. | úprava TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
523 | D | 63214 C | Dobříš: celá bez TV, Dobříš - Mníšek pod Brdy: traťová bez TV, Mníšek pod Brdy: celá bez TV, Mníšek pod Brdy - Čisovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 20.10.2025 | 07:40 | 24.10.2025 | 15:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou B. | Odstraňování závad v GPK, odstraňování závad v GPK. | 15 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 43. po 20 to 43. pá 24
523 | Zm | 63201 A | Čerčany: záhl. směr Týnec nad Sázavou. Čerčany - Týnec nad Sázavou: traťová bez TV, Týnec nad Sázavou: záhl. směr Čerčany. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 06.10.2025 | 08:05 | 09.10.2025 | 18:50 | [31 empty] | Změna od RPV. | oprava přejezdu P5688 v km 8,621 | 15 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 41. po 6 to 41. čt 9
523 |  | 63214 B | Týnec nad Sázavou: záhl. směr Jílové u Prahy. Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy: traťová bez TV, Jílové u Prahy: celá bez TV, Jílové u Prahy - Davle: traťová bez TV, Davle: celá bez TV, Davle - Odb Skochovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 13.10.2025 | 08:00 | 11.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Sanace skalních masivů, výměna kolejnic, odstranění defektoskopických závad. | 15 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 42. po 13 to 44. pá 31
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 |  | 63090 N | Čelákovice: napěťově napájecí převěs od napáječe N2 po ÚO N102 v km 8,740 a napájecí převěs od napáječe N12 po ÚO N112 v km 8,960 v TM Čelákovice |  | S |  |  |  |  | Ne | 64d | 31.08.2025 | 17:00 | 02.11.2025 | 20:00 | [32 empty] | práce v blízkosti TV | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
524 |  | 63146 X | Čelákovice: 3. bez TV, 1.,3.,3a jen TV, zhl. mezi kolejemi 3 a 3a. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 11.10.2025 | 07:00 | 12.10.2025 | 20:00 | [31 empty] | Nad RPV. | definitivní propojení TK Mochov | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 41. so 11 to 41. ne 12
524 |  | 65013 A | Mstětice: zab. zař.: návěstidlo Lc1a, Sc1. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 15.10.2025 | 10:00 | 15.10.2025 | 12:00 | 42. st 15: 2 |  | výměna pořadí světel na náv. Lc1a a Sc1 | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 5
524 |  | 65013 B | Mstětice: zab. zař.: návěstidlo 2S, Sc4. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 16.10.2025 | 10:00 | 16.10.2025 | 12:00 | 42. čt 16: 2 |  | výměna pořadí světel na náv. 2S a Sc4 | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 5
524 |  | 65013 D | Praha-Horní Počernice - Mstětice: zab. zař.: TZZ. Mstětice: zab. zař.: SZZ. Mstětice - Čelákovice: zab. zař.: TZZ. Čelákovice: zab. zař.: SZZ. | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 23.10.2025 | 01:05 | 23.10.2025 | 04:05 | 43. čt 23: 3 |  | instalace SSW a ASW a úprava TZZ AB pro nový stav | 13 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 |  | 65013 E | Výh Skály - Praha-Horní Počernice: zab. zař.: TZZ. Praha-Horní Počernice: zab. zař.: SZZ. Praha-Horní Počernice - Mstětice: zab. zař.: TZZ. | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 27.10.2025 | 01:00 | 27.10.2025 | 04:00 | 44. po 27: 3 |  | instalace SSW a ASW a úprava TZZ AB pro nový stav | 13 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 |  | 65013 F | Praha-Vysočany: zab. zař.: SZZ. Praha-Vysočany - Výh Skály: zab. zař.: TZZ. Výh Skály: zab. zař.: SZZ. Výh Skály - Praha-Horní Počernice: zab. zař.: TZZ. | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 29.10.2025 | 01:00 | 29.10.2025 | 04:00 | 44. st 29: 3 |  | instalace SSW a ASW a úprava TZZ AB pro nový stav + přepínání na CDP | 13 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63195 A2 | Praha hlavní nádraží: 302.,302a,302b bez TV, zhl. směr Odb Balabenka od návěstidla Se78 po návěstidlo Se74. Praha hlavní nádraží: 302.,302a,302b jen TV, napěťově od ÚO 434 (km 1,440) po ÚO 444 (km 3,075) |  | S |  | N |  |  | N | 4x8h | 13.10.2025 | 21:30 | 17.10.2025 | 05:30 | 42. po 13: (; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: ) |  | mt vyzařovacího kabelu | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63195 B2 | Praha hlavní nádraží: 301.,301a,301b bez TV, kolejově od návěstidla Se76 po návěstidlo L301b Praha hlavní nádraží: 301.,301a,301b jen TV, napěťově od ÚO 433 (km 1,440) po ÚO 443 (km 3,075) |  | S |  | N |  |  | N | 4x8h | 17.10.2025 | 21:30 | 21.10.2025 | 05:30 | 42. pá 17: (; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: ) |  | mt vyzařovacího kabelu | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63195 C2 | Praha hlavní nádraží: 601.,601a,601b bez TV, kolejově od návěstidla Se77 po návěstidlo L601b Praha hlavní nádraží: 601.,601a,601b jen TV, napěťově od ÚO 431 (km 3,760) po ÚO 441 (km 1,690) |  | S |  | N |  |  | N | 4x8h | 21.10.2025 | 21:30 | 25.10.2025 | 05:30 | 43. út 21: (; 43. st 22: )(; 43. čt 23: )(; 43. pá 24: )(; 43. so 25: ) |  | mt vyzařovacího kabelu | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63195 D2 | Praha hlavní nádraží: 602.,602a,602b bez TV, kolejově od náv. Se 79 po náv. L602b Praha hlavní nádraží: 602.,602a,602b jen TV, napěťově od ÚO 432 (km 3,760) po ÚO 442 (km 1,740) |  | S |  | N |  |  | N | 4x8h | 25.10.2025 | 21:30 | 29.10.2025 | 05:30 | 43. so 25: (; 43. ne 26: )(; 44. po 27: )(; 44. út 28: )(; 44. st 29: ) |  | mt vyzařovacího kabelu | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63003 A | Praha-Smíchov: 10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63003 P | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D,10.,10A,12.,12A,14.,14A,14C,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D bez TV, od zarážedla kusé SK 8B po návěstidlo L8 (včetně zhlaví mezi SK 8B a SK 8D, zhlaví mezi SK 8D a SK 8 a zhlaví mezi SK8 a SK8A) Praha-Smíchov: 6. bez TV, její část od náv. Sc6 po náv. S6 Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Praha-Vyšehrad od náv. S10 po hroty výh. č. 18b (včetně části SK 10). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63009 P | Praha-Smíchov: 4.,4a,6.,6a jen TV, napěťově TV nad SK 4a a SK 4 od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,130 (úroveň výh. č. 64), napěťově TV nad SK 6 a SK 6a od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,163 (úroveň výh. č. 65) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63009 W | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rušení kolejí a TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63003 O | Praha-Smíchov: napěťově TV nad SK 2AT od konce TV nad SK 2AT v km 0,900 po konec TV v km 1,667 (TP 104 v záhlaví směr Výh Prokopské údolí) v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  |  |  | Ne | 336d | 12.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63017 A | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 3,524 Výh Vyšehrad) po ÚO 402 (km 4,010 P. Smíchov) Výh Praha-Vyšehrad: 502a + TV, kolejově od náv. Sc502a po náv. L502a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L502a po náv. 2S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. záhlaví a zhlaví směr Výh Vyšehrad od náv 2L po počítací bod SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 320d | 13.01.2025 | 04:20 | 28.11.2025 | 18:00 | [32 empty] | mosty v km 3,891; 3,954 a 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63017 B | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov, ze směru Praha-Smíchov. Praha-Smíchov: 2B,2.,2A jen TV, od ÚO 402 v km 4,010 po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh č. 69 |  | S | X |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63017 C | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od náv. S1 do km 0,580 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63017 F | Praha-Smíchov: 4A bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,698 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63017 K | Praha-Smíchov: 6. bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,680 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63017 P | Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63017 C9 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,580 do km 0,610 |  | S |  |  |  |  | Ne | 289d | 28.02.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63017 H | Praha-Smíchov: 6.,6A bez TV, od km 0,680 po náv. L6 (včetně zhlaví mezi SK 6A a SK 6) |  | S |  |  |  |  | Ne | 286d | 03.03.2025 | 21:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63017 D8 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,610 po náv. VL1 Praha-Smíchov: zhl. střední od náv. VL1 po námezník výh. č. 51 . |  | S |  |  |  |  | Ne | 166d | 01.07.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odsun SK | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 |  | 63003 F2 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. 2S po náv. L2 (včetně části SK 2A). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 30.09.2025 | 21:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s ROV 63017 Y2. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1
525 |  | 63017 V2 | Praha-Smíchov: 2A jen TV, napěťově její část od vložené izolace v TV cca nad námezníkem výh. č. 69 a od ÚD 16 po ÚO 412 v km 1,677 |  | S |  | L |  |  | N | 7h | 30.09.2025 | 21:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou Y2. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1
525 |  | 63017 Y2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A bez TV, od náv. Se54, S7, S9 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9 včetně zhlaví mezi námezníkem výh. č. 51 a náv. Se54 a včetně zhlaví mezi SK 7 a SK 3, 5, 7A a zhlaví mezi SK 9 a SK 9A Praha-Smíchov: 11.,13.,15. bez TV, od zarážedel kusých SK13 a SK15 po náv. L11, L13, L15 (včetně zhlaví mezi SK 13 a SK 11) Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. SR a od náv. Se30 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9, L11, L13, L15 (včetně SK 1B a včetně částí SK 1A, 3, 5, 7A, 9A, 11, 13, 15). Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.09.2025 | 21:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou A. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1
525 |  | 63017 G3 | Praha-Smíchov: 4.,4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4) |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 30.09.2025 | 22:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou Y2. | stavba TB+TP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1
525 |  | 63003 F2 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. 2S po náv. L2 (včetně části SK 2A). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. |  | S | X |  |  |  | N | 5x7h | 01.10.2025 | 21:00 | 06.10.2025 | 04:20 | 40. st 1: (; 40. čt 2: )(; 40. pá 3: )(; 40. so 4: )(; 40. ne 5: )(; 41. po 6: ) | Nad RPV. | mnt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 V2 | Praha-Smíchov: 2A jen TV, napěťově její část od vložené izolace v TV cca nad námezníkem výh. č. 69 a od ÚD 16 po ÚO 412 v km 1,677 |  | S |  |  |  |  | N | 5x7h | 01.10.2025 | 21:00 | 06.10.2025 | 04:20 | 40. st 1: (; 40. čt 2: )(; 40. pá 3: )(; 40. so 4: )(; 40. ne 5: )(; 41. po 6: ) | Nad RPV. Souběh s etapou Y2. | stavba TB a TP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 Y2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A bez TV, od náv. Se54, S7, S9 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9 včetně zhlaví mezi námezníkem výh. č. 51 a náv. Se54 a včetně zhlaví mezi SK 7 a SK 3, 5, 7A a zhlaví mezi SK 9 a SK 9A Praha-Smíchov: 11.,13.,15. bez TV, od zarážedel kusých SK13 a SK15 po náv. L11, L13, L15 (včetně zhlaví mezi SK 13 a SK 11) Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. SR a od náv. Se30 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9, L11, L13, L15 (včetně SK 1B a včetně částí SK 1A, 3, 5, 7A, 9A, 11, 13, 15). Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | N | 5x7h | 01.10.2025 | 21:00 | 06.10.2025 | 04:20 | 40. st 1: (; 40. čt 2: )(; 40. pá 3: )(; 40. so 4: )(; 40. ne 5: )(; 41. po 6: ) | Nad RPV. Souběh s etapou A. | stavba TB, TP, mnt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 G3 | Praha-Smíchov: 4.,4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4) |  | S |  |  |  |  | N | 5x6h | 01.10.2025 | 22:00 | 06.10.2025 | 04:20 | 40. st 1: (; 40. čt 2: )(; 40. pá 3: )(; 40. so 4: )(; 40. ne 5: )(; 41. po 6: ) | Nad RPV. Souběh s etapou J3. | stavba TB+TP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 J3 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námezník výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov. | X | S | X |  |  | X | N | 5x6h | 01.10.2025 | 22:00 | 06.10.2025 | 04:20 | 40. st 1: (; 40. čt 2: )(; 40. pá 3: )(; 40. so 4: )(; 40. ne 5: )(; 41. po 6: ) | Nad RPV. Souběh s etapou G3. | stavba TB+TP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 | Zm | 63003 N5 | Praha-Smíchov: 1D jen TV, napěťově včetně části zhlaví od ÚO 401 (v km 4,010) po P17 (v km 0,280) a ÚD 7 (v TV cca nad námezníkem výh. č. 17) v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 18:00 | 40. so 4: 10 | Nad RPV. Souběh s ROV 63017 R1. | stavba TZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 L1 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 18:00 | 40. so 4: 10 | Nad RPV. Souběh s etapou A. MHD. | stavba TZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 | Zm | 63017 R1 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 04.10.2025 | 08:00 | 05.10.2025 | 18:00 | 40. so 4: 10; 40. ne 5: 10 | Nad RPV. Souběh s etapou A. | stavba TZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 | Zm | 63003 N5 | Praha-Smíchov: 1D jen TV, napěťově včetně části zhlaví od ÚO 401 (v km 4,010) po P17 (v km 0,280) a ÚD 7 (v TV cca nad námezníkem výh. č. 17) v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 05.10.2025 | 08:00 | 05.10.2025 | 18:00 | 40. ne 5: 10 | Nad RPV. Souběh ROV 63017 R1. | stavba TZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 L1 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 05.10.2025 | 08:00 | 05.10.2025 | 18:00 | 40. ne 5: 10 | Nad RPV. Souběh s etapou A. MHD. | stavba TZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63003 G2 | Praha-Smíchov: 9. bez TV, od náv. S9 po náv. VL9 |  | S |  |  |  |  | N | 15x7h | 06.10.2025 | 21:00 | 21.10.2025 | 04:20 | 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: )(; 41. ne 12: )(; 42. po 13: )(; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: ) | Nad RPV. | mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 L2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | N | 16x7h | 06.10.2025 | 21:00 | 22.10.2025 | 04:20 | 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: )(; 41. ne 12: )(; 42. po 13: )(; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: )(; 43. st 22: ) | Nad RPV. Souběh s etapou A. MHD. | mnt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 N2 | Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK3 |  | S |  |  |  |  | N | 15x7h | 06.10.2025 | 21:00 | 21.10.2025 | 04:20 | 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: )(; 41. ne 12: )(; 42. po 13: )(; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: ) | Nad RPV. | mnt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 R2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 15x7h | 06.10.2025 | 21:00 | 21.10.2025 | 04:20 | 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: )(; 41. ne 12: )(; 42. po 13: )(; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: ) | Nad RPV. Souběh s etapou L2. | mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 S2 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 15x7h | 06.10.2025 | 21:00 | 21.10.2025 | 04:20 | 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: )(; 41. ne 12: )(; 42. po 13: )(; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: ) | Nad RPV. | mnt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 T2 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 15x7h | 06.10.2025 | 21:00 | 21.10.2025 | 04:20 | 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: )(; 41. ne 12: )(; 42. po 13: )(; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: ) | Nad RPV. Souběh s etapou S2. | mnt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 L1 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 26.10.2025 | 08:00 | 28.10.2025 | 18:00 | 43. ne 26: 10; 44. po 27: 10; 44. út 28: 10 | Nad RPV. Souběh s etapou A. MHD. | mnt sp. 5N/13 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63240 A | Praha-Vršovice: zhl. jeho část od náv. Se20 po náv. Se30. Praha-Vršovice: 2. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 11.10.2025 | 09:00 | 11.10.2025 | 19:00 | 41. so 11: 10 | Nad RPV. | hloubkové vrty | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 65014 B | Praha-Libeň - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 45d | 01.09.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [32 empty] | instalace ETCS v přilehlém úseku | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 42. st 15
525 |  | 65014 E3 | Praha-Malešice: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.10.2025 | 00:30 | 05.10.2025 | 04:30 | 40. ne 5: 4 |  | přehrání SW | 13 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
525 |  | 63235 F | Praha-Malešice: záhl. 2. traťové koleje směr Praha Zahradní Město. Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. 2. traťové koleje směr Praha Malešice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 23.10.2025 | 08:00 | 23.10.2025 | 12:00 | 43. čt 23: 4 |  | Odstranění defektoskopických závad. | 15 | 5 | O
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63135 B | Praha-Holešovice: 91a,91b,91c,91d bez TV, Praha-Holešovice: záhl. a zhl. směr Praha-Libeň od hrotů výh.č.501 po náv. 1L. Praha-Holešovice - Praha-Libeň: 1. bez TV, Praha-Libeň: záhl. 1. TK směr Praha-Holešovice od náv. 1HS po náv. Se310. Praha-Libeň: 106a bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 29.10.2025 | 20:00 | 30.10.2025 | 06:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Opravné broušení kolejnic. | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. st 29 to 44. čt 30
526 |  | 63066 O | Praha Masarykovo nádraží: 309a,311a jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 01.06.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | odstavení mechanizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
526 |  | 63154 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  | N |  |  | Ne | 135d | 01.08.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
526 |  | 63154 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,106. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
526 |  | 63154 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 135d | 01.08.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
526 |  | 63154 D | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kuse koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 135d | 01.08.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rozpracovanost | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
526 |  | 63154 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 135d | 01.08.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | manipulace techniky, návoz/odvoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
526 | D | 63154 H4 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 108.,110. + TV, zhl. od námezníku výh. č. 107 a 109 po hroty výh. č. 107. Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 94. spojovací kolej bez TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 94. spojovací kolej jen TV, napěťově od ÚO 206 (km 0,540) po ÚO 203 (km 408,750) |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x8h | 03.10.2025 | 08:30 | 05.10.2025 | 16:00 | 40. pá 3: 8; 40. so 4: 8; 40. ne 5: 8 | Nad RPV. | terénní úpravy | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | 63215 E | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Libčice nad Vltavouí, od nám. výh.č.119 po nám. výh.č.135. včetně výh.č. 123, 129, 131 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.10.2025 | 08:00 | 01.10.2025 | 16:00 | 40. st 1: 8 | Nad RPV. E+F | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 F | Kralupy nad Vltavou: 117,119,119a,121,123,125,127,129,131,133a,133b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 01.10.2025 | 08:00 | 01.10.2025 | 14:00 | 40. st 1: 6 | Nad RPV. F+E | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 A | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Nelahozeves, od náv. Se31 po nám. výh.č.29. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 02.10.2025 | 08:00 | 02.10.2025 | 17:00 | 40. čt 2: 9 | Nad RPV. A+B, od Nelahozevse nelze do liché + ranžír | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 B | Kralupy nad Vltavou: 1,3,5,7,9,11,11a,13,13a,15,17,202,203 jen TV, Kralupy nad Vltavou: 105,107,109 jen TV, další popis: část od ÚD 63 po ÚD 41,42,43 |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 02.10.2025 | 08:00 | 02.10.2025 | 14:00 | 40. čt 2: 6 | Nad RPV. | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 G | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, od hrotů výh.č.21 po nám. výh.č.18b, 15, 153. Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109. bez TV, část od nám. výh.č. 18b,15,153 po náv. Lc109, Lc107, Lc105 v dopravně Kralupy nad Vltavou |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 9 | Nad RPV. G+H | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 H | Kralupy nad Vltavou: 5,7,105,107,109 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 14:00 | 41. po 6: 6 | Nad RPV. H+G | Práce mechnaizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 I | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, od nám. výh.č.12 po nám. výh.č.17. Kralupy nad Vltavou: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.10.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 16:00 | 41. út 7: 8 | Nad RPV. I+J | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 J | Kralupy nad Vltavou: 5,7,105,107,109 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 07.10.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 12:00 | 41. út 7: 4 | Nad RPV. J+I | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 K | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, od nám. výh.č.152 po náv. Se26. Kralupy nad Vltavou: 113.,115. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.10.2025 | 08:00 | 08.10.2025 | 16:00 | 41. st 8: 8 | Nad RPV. K+L | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 L | Kralupy nad Vltavou: 11,13,15,111,113,115 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 08.10.2025 | 08:00 | 08.10.2025 | 12:00 | 41. st 8: 4 | Nad RPV. L+K | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 M | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Libčice nad Vltavou, od náv.Se10 po nám. výh.č.118 a nám. výh.č.121 a nám. výh.č.128. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 14:00 | 42. út 14: 6 | Nad RPV. M+N | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 N | Kralupy nad Vltavou: 101,103,109a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 14.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 12:00 | 42. út 14: 4 | Nad RPV. N+M | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 O | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, od hrotů jazyků výh.č.149 po nám výh.č.146. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 15.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 17:00 | 42. st 15: 9 | Nad RPV. O+P | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 P | Kralupy nad Vltavou: 11,13,15,111,113,115 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 15.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 14:00 | 42. st 15: 6 | Nad RPV. P+O | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 C | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Libčice nad Vltavouí, od hrotů jazyků výh.č. 119 po nám. výh.č.123. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 16.10.2025 | 08:00 | 16.10.2025 | 17:00 | 42. čt 16: 9 | Nad RPV. C+D | Opravné a údržbové práce | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63215 D | Kralupy nad Vltavou: 117,119,119a,121 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 16.10.2025 | 08:00 | 16.10.2025 | 14:00 | 42. čt 16: 6 | Nad RPV. D+C | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 73355 B | Vraňany - Dolní Beřkovice: 2. + TV, |  | T |  | L |  | X | N | 2x6h | 14.10.2025 | 22:20 | 16.10.2025 | 04:20 | 42. út 14: (; 42. st 15: )(; 42. čt 16: ) |  | oprava přejezdové konstrukce v km 451,420 (P2403) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 30
527 |  | 73316 A | Dolní Beřkovice: zhl. směr Vraňany, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 6. Dolní Beřkovice: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 09.10.2025 | 07:30 | 09.10.2025 | 14:00 | 41. čt 9: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 5, svařování, úprava GPK | 11 | 7 | O
527 |  | 73355 A | Dolní Beřkovice - Vraňany: 1. + TV, |  | T |  | L |  | X | N | 2x6h | 12.10.2025 | 22:20 | 14.10.2025 | 04:20 | 41. ne 12: (; 42. po 13: )(; 42. út 14: ) |  | oprava přejezdové konstrukce v km 451,420 (P2403) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 30
527 |  | 73316 B | Hněvice seřaďovací nádraží: zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 310, 312b po námezník výhybky č. 313. Hněvice seřaďovací nádraží: 304.,306.,308. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 15.10.2025 | 07:10 | 15.10.2025 | 14:30 | 42. st 15: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh. č. 310, svařování, oprava GPK a rozchodu | 11 | 7 | O
527 | P | 73107 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 284d | 04.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 | P | 73107 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 283d | 05.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 |  | 73107 P | Roudnice nad Labem: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Roudnice nad Labem: 6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 218d | 22.04.2025 | 08:00 | 25.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výstavba nové železobetonové římsy a rekonstrukce opěrné zdi | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 |  | 73107 T | Roudnice nad Labem: zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 4, 6, jeho část od návěstidla L4, L6 po námezník výhybky č. 26. Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví směr Hrobce, od 3P v km 476,847 po 6P v km 476,727 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 86d | 31.08.2025 | 04:00 | 24.11.2025 | 23:40 | [32 empty] | výstavba nové železobetonové římsy, rekonstrukce opěrné zdi | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 | Zm | 73107 U4 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3 a námezník výhybky č. 26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 4x5h | 12.10.2025 | 23:40 | 25.10.2025 | 04:20 | 41. ne 12: (; 42. po 13: )(; 42. út 14: ); 42. pá 17: (; 42. so 18: ); 43. pá 24: (; 43. so 25: ) |  | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0
527 | Zm | 73107 U3 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3 a námezník výhybky č. 26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 8x6h | 14.10.2025 | 22:40 | 24.10.2025 | 04:20 | 42. út 14: (; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: ); 42. ne 19: (; 43. po 20: )(; 43. út 21: )(; 43. st 22: )(; 43. čt 23: )(; 43. pá 24: ) |  | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0
527 | D | 73316 C | Roudnice nad Labem: zhl. směr Hněvice, jeho část od námezníku výhybky č. 11 po námezník výhybky č. 13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hněvice seřaďovací nádraží - Roudnice nad Labem, ze směru Roudnice nad Labem. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 15.10.2025 | 22:40 | 16.10.2025 | 04:20 | [32 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 11 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 42. st 15 to 42. čt 16
527 |  | 73126 G | Bohušovice nad Ohří: 6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 02.05.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [32 empty] | mechanizace pod TV | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 |  | 73126 I | Bohušovice nad Ohří: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 02.05.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. projednánané a odsouhlasené RVP 15.4. | manipulace s mechanizací | 11 | 7 | I | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 |  | 75009 D | Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: zab. zař.: PZZ v km 490,634 (P2417). |  | T |  |  |  |  | Ne | 142d | 26.06.2025 | 03:30 | 14.11.2025 | 12:00 | [31 empty] | upraven termín po projednání na CVP | výměna technologie přejezdu v km 490,634 (P2417) | 11 | 7 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 |  | 73253 B2 | Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se16. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 2. + TV, Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se104. | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x5h | 12.10.2025 | 23:40 | 18.10.2025 | 04:20 | 41. ne 12: (; 42. po 13: )(; 42. út 14: ); 42. pá 17: (; 42. so 18: ) | Nad RPV. | sypání, skládka kolejnic, stavba TB | 11 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
527 |  | 73253 B3 | Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se16. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 2. + TV, Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se104. | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x6h | 14.10.2025 | 22:30 | 24.10.2025 | 04:20 | 42. út 14: (; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: ); 42. ne 19: (; 43. po 20: )(; 43. út 21: )(; 43. st 22: )(; 43. čt 23: )(; 43. pá 24: ) |  | sypání, skládka kolejnic, stavba TB | 11 | 7 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73253 A | Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se103. Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. a zhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 23 - 27. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 86d | 21.08.2025 | 12:00 | 14.11.2025 | 12:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h v sousední koleji po celou délku výluky | rekonstrukce 1.TK, včetně TV, mostů, propustků a nástupišť v ŽST Lukavec a Nové Kopisty | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 | D | Z-75020 B | Lovosice: zab. zař.: SZZ. Lovosice jih: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 14.10.2025 | 01:30 | 14.10.2025 | 04:20 | 42. út 14: 3 |  | výměna adresného SW, přezkoušení SW, doplnění ovládacích a indikačních prvků od přejezdů v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072) na JOP | 11 | 7 | O
527 |  | 73253 D1 | Lovosice: 101. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 30.10.2025 | 07:30 | 31.10.2025 | 17:30 | 44. čt 30: 10; 44. pá 31: 10 |  | montáž TV | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73318 A | UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 912. spojovací kolej bez TV, Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 1, 2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 02.10.2025 | 07:00 | 02.10.2025 | 14:00 | 40. čt 2: 7 |  | výměna 2x LIS v km 516,490 (Lc912) - nadměrné opotřebení (projetý LIS), svařování, podbíjení pražců | 11 | 7 | O
527 |  | 73283 D | Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 04.10.2025 | 08:00 | 05.10.2025 | 16:00 | 40. so 4: 8; 40. ne 5: 8 |  | oprava nosné konstrukce a spodní stavby mostu v km 3,113 – ruční čištění povrchu frézami | 11 | 7 | O
527 | D | 73387 B | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. bez TV, Ústí nad Labem sever: záhl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se236. Povrly: záhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | N | 2x10h | 16.10.2025 | 19:00 | 18.10.2025 | 05:00 | 42. čt 16: (; 42. pá 17: )(; 42. so 18: ) |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73088 B1 | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 20.10.2025 | 21:00 | 21.10.2025 | 04:50 | [32 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 43. po 20 to 43. út 21
527 | D | 73387 A | Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. bez TV, Povrly: záhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Ústí nad Labem sever: záhl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se237. |  | T+S |  |  | V |  | N | 2x10h | 14.10.2025 | 19:00 | 16.10.2025 | 05:00 | 42. út 14: (; 42. st 15: )(; 42. čt 16: ) |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73088 A1 | Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 21.10.2025 | 21:00 | 22.10.2025 | 04:50 | [32 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 43. út 21 to 43. st 22
527 | D | Z-73342 B | Povrly: zhl. směr Ústí n. L. - část mezi námezníky výhybek č. 5 - 6. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 31.10.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 14:00 | 44. pá 31: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 6 | 11 | 7 | O
527 |  | 73280 A | Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. + TV, Povrly: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem hl. n., jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 1. Povrly: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 15h | 04.10.2025 | 07:00 | 04.10.2025 | 22:00 | 40. so 4: 15 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 521,856 (P2427) a v km 524,914 a přechodu 525,159 (P2429) | 11 | 7 | O
527 |  | 73280 B | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. bez TV, Povrly: záhl. směr Ústí nad Labem hl. n., jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 11h | 05.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 18:00 | 40. ne 5: 11 |  | strojní úprava GPK | 11 | 7 | O
527 |  | 73280 C | Povrly: záhl. a zhl. směr Děčín hl. n., včetně části staniční koleje č. 2, 4, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo L2, L4. Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 12.10.2025 | 07:00 | 12.10.2025 | 16:00 | 41. ne 12: 9 |  | strojní úprava GPK, navaření srdcovky výhybky č. 10 | 11 | 7 | O
527 | R | 73088 C | Ústí nad Labem sever - Povrly: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 31.10.2025 | 22:05 | 01.11.2025 | 03:50 | [32 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř” | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. pá 31
527 |  | 73280 D | Děčín hl.n. nákladové nádraží: záhl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly: 1. bez TV, Povrly: záhl. a zhl. směr Děčín hl. n., jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 8. |  | T+S |  |  | V | X | D | 13h | 11.10.2025 | 07:00 | 11.10.2025 | 20:00 | 41. so 11: 13 |  | strojní úprava GPK, navaření srdcovky výhybky č. 9 | 11 | 7 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 63067 B | Kladno: zhl. směr Unhošť od KPB20 (u námezníku výh. č. 9) po námezník výh. č. 20. Kladno: 2a,2. bez TV, zhl. mezi kolejemi 2. a 2a. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L2 po počítací bod KPB67 (u námezníku výh. č. 30). |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2025 | 07:30 | 12.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | výstavby odbav. budovy – zastřešení nástupiště | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
528 |  | Z-63247 A | Brandýsek: 1. bez TV, od náv. S1 po nám výh.č.3 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 22.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 14:00 | 43. st 22: 6 | Nad RPV. | navaření defektoskopicky vadných srdcovek | 16 | 8 | O | [12 empty] | N
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 | D | 65016 A | Kralupy nad Vltavou předměstí: zab. zař.: PZZ P2113 v km 2,066. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.10.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 16:00 | 41. út 7: 8 | Nad RPV. jízda vlaků na Op | výměna pohonů závor | 16 | 8 | O | [12 empty] | N
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
530 |  | 73147 A | Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, Budyně nad Ohří - Bříza obec: část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravny D3 Budyně nad Ohří do km 20,250; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Budyně nad Ohří - Straškov | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 26d | 06.10.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výměna mostnic na mostech v km 6,019 a v km 6,213, rekonstrukce přejezdu v km 20,247 (P2509) | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 41. po 6 to 44. pá 31
530 |  | 73147 B | Bříza obec - Straškov: část traťové koleje bez TV, v úseku od km 20,250 do dopravny Straškov; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Budyně nad Ohří - Straškov Straškov: záhl. směr Budyně nad Ohří. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 24d | 06.10.2025 | 07:00 | 29.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. prodloužena na žádost zhotovitele z technol. důvodů současně s etapou A | rekonstrukce přejezdu v km 21,609 (P2510) | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 6 to 44. st 29
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 | Zm | 73263 A1 | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 15.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 15:40 | 42. st 15: 8 |  | montáž nadjezdu v km 83,970 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
531 |  | 73201 A | Louny předměstí výhybka č. 2 - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, Březno u Postoloprt: celá bez TV, Březno u Postoloprt - Odb Bažantnice: traťová bez TV, Odb Bažantnice: celá bez TV, Odb Bažantnice - Postoloprty: traťová bez TV, Odb Bažantnice - Odb Vrbka: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 60d | 01.09.2025 | 07:00 | 30.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | rekonstrukce mostu v km 1,075, náhrada výh. č. 2, 7 kol. polem (Březno u P.), svařování, strojní oprava GPK, výměna pražců, odstranění porostu | 11 | 8 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. čt 30
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
532 |  | 63056 A1 | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od námezníku výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Mochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 42. st 15
532 |  | 63056 B1 | Čelákovice: záhl. směr Mochov od náv. Se15 po náv. MS. Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od náv. MS po námezník výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [32 empty] | moderniizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 42. st 15
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73299 D | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, jeho část od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 11 a izolovaný styk mezi výhybkami č. 9 - 13. Kadaň-Prunéřov: 3a,3b,5. bez TV, lichá jen TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla KS po námezník výhybky č. 18, 20b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kadaň - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň předměstí - Kadaň: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová jen TV, | X | T+S | X | L |  | X | D | 6x8h | 01.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 16:00 | 40. st 1: 8; 40. čt 2: 8; 40. pá 3: 8; 40. so 4: 8; 40. ne 5: 8; 41. po 6: 8 | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h ve 2. staniční koleji v ŽST Kadaň-Prunéřov v délce 800 metrů. ZP+LNT+ND = VR 534 NVÚ = VR 504 | Demontáž stávajícího trakčního vedení a staniční koleje č. 3a a 3b, výstavba základů trakčního vedení. | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 |  | 73299 G | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Kadaň-Prunéřov: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 23.10.2025 | 08:00 | 23.10.2025 | 16:00 | 43. čt 23: 8 | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h ve 2. staniční koleji v ŽST Kadaň-Prunéřov v délce 800 metrů. | Výstavba základů trakčního vedení. | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 |  | 73299 E | Kadaň-Prunéřov: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 10b. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a,6b,6c bez TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň a Klášterec nad Ohří, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16 po námezník výhybky č. 16, 19. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a,6b,6c,8.,10. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 24x10h | 07.10.2025 | 07:00 | 30.10.2025 | 17:00 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Změna od RPV. | Demontáž stávajícího trakčního vedení, demontáž staniční koleje č. 6c, výstavba základů trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
533 |  | 73299 K | Chomutov stavědlo 2: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 14x10h | 09.10.2025 | 07:00 | 26.10.2025 | 17:00 | 41. čt 9: 10; 41. pá 10: 10; 41. so 11: 10; 41. ne 12: 10; 42. po 13: 10; 42. út 14: 10; 42. st 15: 10; 42. čt 16: 10; 42. pá 17: 10; 42. so 18: 10; 42. ne 19: 10; 43. pá 24: 10; 43. so 25: 10; 43. ne 26: 10 | Změna od RPV. pomalá jízda 50 km/h v 1. traťové koleji Kadaň-Prunéřov – odbočka Dubina – Chomutov v délce 4 000 m | výstavba základů trakčního vedení | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
533 |  | 73248 C | Perštejn: záhl. a zhl. směr Stráž nad Ohří, jejich části od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Perštejn - Stráž nad Ohří, ze směru Perštejn. Perštejn: 1. jen TV, |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 13.10.2025 | 08:00 | 13.10.2025 | 16:00 | 42. po 13: 8 |  | BOTV. | 11 | 8 | O
533 |  | 73299 K | Chomutov stavědlo 2: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 20.10.2025 | 07:00 | 21.10.2025 | 17:00 | 43. po 20: 10; 43. út 21: 10 | Změna od RPV. pomalá jízda 50 km/h v 1. traťové koleji Kadaň-Prunéřov – odbočka Dubina – Chomutov v délce 4 000 m | výstavba základů trakčního vedení, odstranění def. vad, svařování | 11 | 8 | IO | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
533 |  | 73299 K | Chomutov stavědlo 2: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 22.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 17:00 | 43. st 22: 10 | Změna od RPV. pomalá jízda 50 km/h v 1. traťové koleji Kadaň-Prunéřov – odbočka Dubina – Chomutov v délce 4 000 m | výstavba základů trakčního vedení, výměna LIS, svařování | 11 | 8 | IO | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
533 |  | 73299 F | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, včetně části staniční koleje č. 2, jeho část od návěstidla S po návěstidlo L2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 23.10.2025 | 08:00 | 23.10.2025 | 16:00 | 43. čt 23: 8 | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h v 1. traťové koleji Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov v délce 500 metrů. | výstavba základů trakčního vedení, odstranění def. vad, svařování | 11 | 8 | IO | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 |  | 73248 D | Perštejn: záhl. směr Stráž nad Ohří, jejho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Perštejn - Stráž nad Ohří, ze směru Perštejn. Perštejn: 2. jen TV, |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 16:00 | 41. po 6: 8 |  | BOTV, odstranění def. vad | 11 | 8 | O
533 |  | 73309 C | Perštejn: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jejich část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Perštejn - Klášterec nad Ohří, ze směru Perštejn. Perštejn: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 1 Perštejn: 1. jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 10h | 20.10.2025 | 08:00 | 20.10.2025 | 18:00 | 43. po 20: 10 |  | úprava GPK | 11 | 8 | O
533 |  | 73309 D | Perštejn: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jejich části od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Klášterec nad Ohří - Perštejn, ze směru Perštejn. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Perštejn - Stráž nad Ohří, ze směru Perštejn. Perštejn: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 3 Perštejn: 2. jen TV, |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 27.10.2025 | 08:00 | 27.10.2025 | 18:00 | 44. po 27: 10 |  | Úprava GPK | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37421 | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 06.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | ROV B 72A37421 | výměna pražců (km 156,360) | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 41. po 6 to 41. pá 10
533 |  | 72A37511 | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | ROV B 72A37511 | výměna pražců (km 156,360) | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
533 |  | 73304 B | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. jen TV, Vojkovice nad Ohří: záhl. a zhl. směr Stráž nad Ohří, jejich části od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří, ze směru Vojkovice nad Ohří. Vojkovice nad Ohří: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 4 Vojkovice nad Ohří: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 4 Vojkovice nad Ohří: 2.,4. jen TV, |  | T+S | X | N |  |  | D | 8h | 11.10.2025 | 08:00 | 11.10.2025 | 16:00 | 41. so 11: 8 |  | BOTV. | 11 | 8 | O
533 |  | 73304 A | Vojkovice nad Ohří: záhl. a zhl. směr Stráž nad Ohří, jejich části od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří, ze směru Vojkovice nad Ohří. Vojkovice nad Ohří: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 3 Vojkovice nad Ohří: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 3, včetně výhybky č. 5 Vojkovice nad Ohří: 1.,3. jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 8h | 03.10.2025 | 08:00 | 03.10.2025 | 16:00 | 40. pá 3: 8 |  | BOTV, odstranění def. vady | 11 | 8 | O
533 |  | 73304 D | Vojkovice nad Ohří: záhl. a zhl. směr Ostrov nad Ohří, jejich části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří, ze směru Vojkovice nad Ohří. Vojkovice nad Ohří: 2.,4. jen TV, Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. jen TV, |  | T+S | X | N |  |  | D | 8h | 05.10.2025 | 08:00 | 05.10.2025 | 16:00 | 40. ne 5: 8 |  | BOTV. | 11 | 8 | O
533 |  | 73309 A | Vojkovice nad Ohří: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Vojkovice nad Ohří: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 22.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 14:00 | 43. st 22: 6 |  | Úprava GPK | 11 | 8 | O
533 |  | 73304 F | Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 01.10.2025 | 08:00 | 03.10.2025 | 18:00 | [32 empty] | výměna kolejnic, úprava svahu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 40. pá 3
533 |  | 73037 A | Napájecí stanice Jindřichov Lázně Kynžvart - Královské Poříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | Ne | 19d | 06.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 14:00 | [32 empty] | Oprava napájecí stanice. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 41. po 6 to 43. pá 24
533 |  | 73304 C | Vojkovice nad Ohří: záhl. a zhl. směr Ostrov nad Ohří, jejich části od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří, ze směru Vojkovice nad Ohří. Vojkovice nad Ohří: 1.,3. jen TV, Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. jen TV, |  | T+S | X | N |  |  | D | 8h | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 16:00 | 40. so 4: 8 |  | BOTV. | 11 | 8 | O
533 |  | 73304 E | Vojkovice nad Ohří: celá + TV, Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. jen TV, Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 08.10.2025 | 23:30 | 10.10.2025 | 04:00 | 41. st 8: (; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: ) |  | BOTV. | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73309 B | Ostrov nad Ohří: 1. bez TV, její část od návěstidla Sc1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 24.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 15:00 | 43. pá 24: 7 |  | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 | D | Z-73385 A | Dalovice - Hájek: 1. + TV, Hájek: záhl. a zhl. směr Dalovice, jejich části od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo 1S. Hájek: 1. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 20.10.2025 | 07:30 | 20.10.2025 | 15:00 | 43. po 20: 8 |  | oprava GPK v km 177,699 - 181,840 | 11 | 8 | O
533 | D | Z-73385 B | Hájek - Dalovice: 2. + TV, Hájek: zhl. směr Dalovice, v části od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo 2S. Hájek: 2.,4. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 21.10.2025 | 07:30 | 21.10.2025 | 15:00 | 43. út 21: 8 |  | oprava GPK v km 177,672 - 181,840 | 11 | 8 | O
533 | D | Z-73385 C | Dalovice: záhl. a zhl. směr Hájek, jejich části od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo Se2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Dalovice - Merklín, ze směru Dalovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dalovice - Hájek, ze směru Dalovice. Dalovice: záhl. a zhl. směr Karlovy Vary, jejich části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dalovice - Karlovy Vary, ze směru Dalovice. Dalovice: 2. bez TV, | X | S | X |  |  |  | N | 5h | 09.10.2025 | 23:00 | 10.10.2025 | 04:00 | [31 empty] | ZP směr Merklín Současně s ROV 73251 A + ROV 73304 E. | odstranění defektoskopické vady - výměna kolejnicové vložky, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. čt 9 to 41. pá 10
533 | P | 73007 A | Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary: 1. bez TV, Karlovy Vary: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Karlovy Vary-Dvory, v části od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 31. Karlovy Vary: 1. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 31 po návěstidlo Se24 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 174d | 10.12.2023 | 00:00 | 02.10.2025 | 12:00 | [31 empty] | Nad RPV. Výluka navazuje na ROV 73266 A. | porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 – havarijní stav | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 40. čt 2
533 |  | 73325 A | Karlovy Vary: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 30 Karlovy Vary: zhl. směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, včetně části koleje, jejich části od námezníku výhybky č. 30 po návěstidlo Se31. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Karlovy Vary - Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec, ze směru Karlovy Vary. Karlovy Vary: výh.: kolejová spojka 32/33, od hrotu jazyka výměny 32 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 33 z vedlejšího směru Karlovy Vary: výh.: kolejová spojka 34/36, od hrotu jazyka výměny 34 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 36 z vedlejšího směru Karlovy Vary: 2. jen TV, napětí trakčního vedení mezi ÚO 402 po ÚO 412 |  | S | X | N |  |  | N | 8h | 30.09.2025 | 21:00 | 01.10.2025 | 12:00 | [31 empty] | Nad RPV. Km polohy nových provizorních děličů budou doplněny po doprojektování příslušné úpravy trakčního vedení. | Vložení provizorních děličů PDa a PDb pro odizolování pracovního místa mezi výhybkami č. 32 a 36. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1
533 | P | 73007 B | Karlovy Vary: 1. jen TV, část napětí trakčního vedení mezi ÚO 411 (km 186,233) a ÚD 9 (km 185,435) |  | S |  | L |  |  | Ne | 143d | 10.12.2023 | 00:00 | 02.10.2025 | 12:00 | [31 empty] | Současně s ROV 73007 A. Navazuje na ROV 73266 B. | zajištění bezpečnosti při geotechnickém monitoringu – ETAPA 1 | 11 | 8 | IB | bar: 40. st 1 to 40. čt 2
533 | Zm | 73325 B | Karlovy Vary: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo Se24 Karlovy Vary: 1.,1a,3.,5.,7.,9. jen TV, od ÚO 401 po ÚD 9 |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 02.10.2025 | 11:30 | 02.10.2025 | 12:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Po 1. TK mezi ŽST Karlovy Vary a odbočkou Karlovy Vary-Dvory smí jet vlaky osobní dopravy a služební vlaky sestavené z SHV a max. 5 tažených DV. Nesmí jet vlaky nákl. dopr. s výjimkou lokom. vl. o maximální délce 2 drážní vozidla. Nesmí jet voj. vl. | Sanace nestabilního náspu v km 185,850 - 186,000, úprava izolovaného styku u návěstidla Se25 (pro možnost jízd vlaků v oblasti pracovního místa na volnoznak). | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. čt 2
533 |  | 73325 C | Karlovy Vary: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 30 Karlovy Vary: zhl. směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, včetně části koleje, jejich části od námezníku výhybky č. 30 po návěstidlo Se31. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Karlovy Vary - Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec, ze směru Karlovy Vary. Karlovy Vary: 2. jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412 | X | S | X | N |  |  | D | 1h | 03.10.2025 | 03:00 | 03.10.2025 | 04:00 | [31 empty] | Nad RPV. Bezpečnostní PJ v koleji č. 1 v km 185,809 - 185,991 (na zhlaví směr Odb. K. Vary-Dvory mezi výhybkami č. 32 a 36 v ŽST Karlovy Vary) = předpoklad 10 km/h, bude upřesněno | Elektrická úprava - rozklemování PDa a PDb (před zahájením nepřetržité výluky). | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. pá 3
533 |  | 73325 D | Karlovy Vary: zhl. směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, jeho část od námezníku výhybky č. 32 po návěstidlo Se27. Karlovy Vary: napěťově zhlaví směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, část napětí trakčního vedení od PDA (km 185,847) po PDB (km 186,021) v dopravně Karlovy Vary |  | S |  | N |  |  | Ne | 43d | 03.10.2025 | 04:00 | 14.11.2025 | 12:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Bezpečnostní PJ v koleji č. 1 v km 185,809 - 185,991 (na zhlaví směr Odb. K. Vary-Dvory mezi výhybkami č. 32 a 36 v ŽST Karlovy Vary) = předpoklad 10 km/h, bude upřesněno. Při úpravě izol. styku dopr. opatření na omezenou (krátkou) dobu. | úprava izolovaného styku u návěstidla Se25, sanace nestabilního náspu v km 185,850 - 186,000 | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. pá 3 to 44. pá 31
533 |  | 73367 A | Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 11.10.2025 | 08:00 | 11.10.2025 | 15:00 | 41. so 11: 7 |  | diagnostický průzkum silničního nadjezdu v km 196,085 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
533 |  | 73367 B | Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 12.10.2025 | 08:00 | 12.10.2025 | 15:00 | 41. ne 12: 7 |  | diagnostický průzkum silničního nadjezdu v km 196,085 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
533 |  | 73301 A | Chodov: záhl. směr Nové Sedlo u Lokte, jeho část od návěstidla NS po návěstidlo Se18. Chodov - Nové Sedlo u Lokte: traťová bez TV, Nové Sedlo u Lokte: záhl. a zhl. směr Chodov, jejich části od návěstidla CL po návěstidlo Se17. | X | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 29.10.2025 | 07:10 | 29.10.2025 | 16:50 | 44. st 29: 10 | ZP loketská | odstranění defektoskopické vady, výměna LIS, výměna jazyka a opornice | 11 | 8 | O
533 |  | 73317 F | Kynšperk nad Ohří - Dasnice: 1. bez TV, Dasnice: záhl. a zhl. směr Kynšperk nad Ohří, jejich části od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 25. Dasnice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 29.09.2025 | 07:30 | 02.10.2025 | 14:00 | [32 empty] | odstranění defektoskopické vady, výměna kolejnic, výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 40. čt 2
533 |  | 72A39320 | Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 03.10.2025 | 07:15 | 06.10.2025 | 15:00 | 40. pá 3: 8; 41. po 6: 8 |  | Výměna kolejnic, výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39420 | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 08.10.2025 | 07:15 | 09.10.2025 | 15:00 | 41. st 8: 8; 41. čt 9: 8 | ROV B 72A39420 | Výměna kolejnic, výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39510 | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 07.10.2025 | 07:15 | 07.10.2025 | 15:00 | 41. út 7: 8 | ROV B 72A39510 | Výměna kolejnic, výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39611 | Cheb - Tršnice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 10.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 16:00 | 41. pá 10: 8 | ROV B 72A39611 | výměna kolejnic, výměna LIS, svařování, BOTV | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39611 | Cheb - Tršnice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 11.10.2025 | 08:00 | 12.10.2025 | 16:00 | 41. so 11: 8; 41. ne 12: 8 | ROV B 72A39611 | BOTV | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39521 | Tršnice - Cheb: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 13.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 16:00 | 42. po 13: 8; 42. út 14: 8 | ROV B 72A39521 | výměna kolejnic, výměna LIS, svařování, BOTV | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39521 | Tršnice - Cheb: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 15.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 16:00 | 42. st 15: 8 | ROV B 72A39521 | BOTV | 11 | 8 | O
533 |  | 73011 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 14:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV 73266 C. | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV v DKV Cheb ČD, a.s. | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | 73182 A | Kaštice kolej 3a: záhl. směr Krásný Dvůr, jeho část od návěstidla VL po námezník výhybky č. 5. Kaštice kolej 3a - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Kadaň předměstí: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.10.2025 | 07:00 | 17.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění defekt. vad, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
534 |  | 73159 A | Chomutov - Černovice u Chomutova: traťová bez TV, Černovice u Chomutova: celá bez TV, Černovice u Chomutova - Křimov: traťová bez TV, Křimov: celá bez TV, Křimov - Kovářská: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 01.10.2025 | 07:40 | 01.10.2025 | 16:00 | 40. st 1: 8 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
534 |  | 73293 A | Kaštice kolej 3a - Krásný Dvůr: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 40d | 01.09.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 17:00 | [32 empty] | oprava mostu v km 1,855 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 41. pá 10
534 |  | 73328 A | Černovice u Chomutova - Křimov: traťová bez TV, Křimov: celá bez TV, Křimov - Kovářská: traťová bez TV, Kovářská: celá bez TV, Kovářská - Vejprty: traťová bez TV, Vejprty: celá bez TV, Vejprty - Cranzahl: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 26d | 06.10.2025 | 08:30 | 31.10.2025 | 14:30 | [32 empty] | oprava propustku v km 16,639; práce mostní inspekční jednotky v km 35,384 (nakolejení/skolejení na přejezdu P1972 v km 21,650) | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. po 6 to 44. pá 31
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73015 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
535 |  | 73015 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
535 |  | 73015 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
535 |  | 73015 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
535 |  | 73016 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
535 |  | 73288 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží - Telnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x10h | 06.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10; 41. út 7: 10 |  | strojní úprava GPK, výměna pryžových podložek na stycích | 11 | 8 | O
535 |  | 73016 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
535 |  | 73329 A | Osek město - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, Hrob: celá bez TV, Dubí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 07.10.2025 | 08:30 | 09.10.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | práce mostní inspekční jednotky v km 142,494; 143,500; 154,309 (nakolejení/skolejení na přejezdu P2184 v km 148,387) | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. út 7 to 41. čt 9
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 |  | 73251 A | Dalovice - Sadov: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Sadov - Hroznětín: traťová bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Hroznětín - Merklín: traťová bez TV, Merklín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 16.09.2025 | 07:30 | 10.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | souvislá výměna pražců a kolejnic v km 3,550-4,100 a 6,300-6,900, posun kolejnic, svaření, strojní podbití v km 2,700-3,000, strojní broušení kolejnic v celém úseku, TSO P215, P211 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 41. pá 10
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63194 A | Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice: celá bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov: celá bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 70d | 17.09.2025 | 08:35 | 25.11.2025 | 17:20 | [31 empty] | souběh A+B, VR 537+503 posun na pož. SSz | Strojní čištění kolejového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
537 |  | 63053 B | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4 bez TV, část od km 72,315 po hrot výhybky č. 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4b bez TV, další popis: včetně výhybky č. 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4.staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 150d | 04.06.2025 | 14:00 | 31.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Na žádost PO provedena úprava vyloučení- část kolej č.4 na odstavení vlaků, snížení rozsahu vyloučení SK4. | Oprava nádražní budovy. | 14 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
537 |  | 63053 A1 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, další popis: včetně výhybky č. 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4.staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 44d | 31.10.2025 | 14:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | etapizace - na žádost PO | Oprava výpravní budovy. | 14 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. pá 31
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 | D | Z-75020 A | Úpořiny - Lovosice: zab. zař.: PZS v km 32,837 (P2070), v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.10.2025 | 07:00 | 17.10.2025 | 18:00 | [32 empty] | výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 32,837 (P2070), v km 33,871 (P2071), v km 34,168 (P2072), doplnění snímačů PCN, zrušení návěstí Traťová rychlost, Očekávejte traťovou rychlost a Pískejte v úseku Chotiměř - Lovosice | 11 | 7 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 20 | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
539 |  | 73240 A | Úpořiny - Dobkovičky: část traťové koleje bez TV, od návěstidla ŽS dopravny Úpořiny do km 22,300; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Úpořiny - Lovosice | X | T |  |  |  | X | Ne | 28d | 08.09.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | oprava propustků v km 12,177 a 12,323, vým. mostnic na mostě v km 10,064, vým. pražců a ŠL ve výh.č. 6, 7 - Žalany, strojní úprava GPK, rek. PZS v km 19,272 (P2061), výstavba PZS v km 15,682 (P2056) a v km 16,208 (P2057) a v km 18,548 (P2059) | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 40. ne 5
539 |  | 75018 A | Úpořiny - Lovosice: zab. zař.: PZM v km 19,272 (P2061). |  | T |  |  |  |  | Ne | 28d | 08.09.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. současně s kolejovou výlukou podle ROV 73240 A | zrušení PZM v km 19,272 (P2061), typu PZM 1, aktivace PZS v km 19,272 (P2061) kategorie PZS 2ZBL, zřízení přejezdníku, krycího návěstidla a tabulky s křížem, zřízení kolejových úseků s PCN | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 40. st 1 to 40. ne 5
539 |  | 75018 B | Úpořiny - Lovosice: zab. zař.: PZS v km 15,682 (P2056), v km 16,208 (P2057) a v km 18,548 (P2059). |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 08.09.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. současně s kolejovou výlukou podle ROV 73240 A jen do 5.10. | aktivace PZS v km 15,682 (P2056), v km 16,208 (P2057), v km 18,548 (P2059) kategorie PZS 2ZBL, zřízení přejezdníků, zřízení kolejových úseků s PCN | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 40. st 1 to 41. út 7
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | Z-53193 A | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, Bělá pod Bezdězem: celá bez TV, Bělá pod Bezdězem - Bezděz: traťová bez TV, Bezděz: celá bez TV, Bezděz - Okna: traťová bez TV, Okna: celá bez TV, Okna - Doksy: traťová bez TV, Doksy: záhl. směr Okna, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. Bakov nad Jizerou: záhl. TK směr Bělá pod Bezdězem. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x9h | 01.10.2025 | 07:35 | 03.10.2025 | 16:20 | 40. st 1: 9; 40. čt 2: 9; 40. pá 3: 9 |  | odstranění def. vad, výměna kolejnic, svařování, oprava P3212 v km 11,876 (mimo trasu NAD) | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 |  | Z-53193 B | Doksy - Jestřebí: traťová bez TV, Jestřebí: celá bez TV, Jestřebí - Srní u České Lípy: traťová bez TV, Srní u České Lípy: celá bez TV, Srní u České Lípy - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Doksy: záhl. směr Jestřebí, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. směr Srní u České Lípy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 06.10.2025 | 07:35 | 10.10.2025 | 16:20 | 41. po 6: 9; 41. út 7: 9; 41. st 8: 9; 41. čt 9: 9; 41. pá 10: 9 |  | odstranění def. vad, výměna kolejnic, svařování | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 |  | 55031 A | Karlov pod Ještědem: zab. zař.: návěstidlo L3. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 24.10.2025 | 07:00 | 24.10.2025 | 11:00 | 43. pá 24: 4 | bez vlivu na dopravu, ve vhodných vlakových přestávkách po dohodě s výpravčím | výměna návěstidla L3 | 8 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
540 |  | 55031 B | Karlov pod Ještědem: zab. zař.: návěstidlo L1. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 24.10.2025 | 11:00 | 24.10.2025 | 15:00 | 43. pá 24: 4 | bez vlivu na dopravu, ve vhodných vlakových přestávkách po dohodě s výpravčím | výměna návěstidla L1 | 8 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
540 |  | 55031 C | Karlov pod Ještědem: zab. zař.: návěstidlo S1. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 25.10.2025 | 07:00 | 25.10.2025 | 11:00 | 43. so 25: 4 | bez vlivu na dopravu, ve vhodných vlakových přestávkách po dohodě s výpravčím | výměna návěstidla S1 | 8 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
540 |  | 55031 D | Karlov pod Ještědem: zab. zař.: návěstidlo S3. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 25.10.2025 | 11:00 | 25.10.2025 | 15:00 | 43. so 25: 4 | bez vlivu na dopravu, ve vhodných vlakových přestávkách po dohodě s výpravčím | výměna návěstidla S3 | 8 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
540 |  | 53169 A | Brniště: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 17.09.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, kolejnic a KL, úprava BK, GPK | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 41. út 7
540 |  | 53169 B | Brniště: 3. bez TV, Brniště: výh.: č. 4, 10, |  | S |  |  |  |  | Ne | 20d | 08.10.2025 | 08:00 | 27.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, kolejnic a KL, úprava BK, GPK, výměna výhybek | 8 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 41. st 8 to 44. po 27
540 |  | 53169 C | Brniště: 5.,5a bez TV, Brniště: výh.: č. 6, |  | S |  |  |  |  | Ne | 28d | 08.10.2025 | 08:00 | 04.11.2025 | 17:00 | [32 empty] | výměna pražců, kolejnic a KL, úprava BK, GPK, výměna výhybky | 8 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. st 8 to 44. pá 31
540 |  | 53169 D | Brniště: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Jablonné v Podještědí, jeho část od návěstidla S po námezníky výhybek č. 28 a 32. Brniště: záhl. a zhl. TK směr Mimoň, jeho část od návěstidla L po začátek výhybky číslo 4 v km 107,333 a námezníky výhybek číslo 2 a 3. | X | S |  |  |  | X | Ne | 15d | 13.10.2025 | 08:20 | 27.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava přejezdu, úprava BK, GPK, výměna výhybek, cyklická výměna jazyků | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 13 to 44. po 27
540 |  | 53169 E | Brniště - Jablonné v Podještědí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 25.10.2025 | 08:00 | 27.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | P3412 v km 112,105 mimo trasu NAD | oprava přejezdu P3412 v km 112,105 | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. so 25 to 44. po 27
540 |  | 53169 F | Jablonné v Podještědí - Rynoltice: traťová bez TV, Jablonné v Podještědí: celá bez TV, Rynoltice - Křižany: traťová bez TV, Rynoltice: celá bez TV, Křižany: celá bez TV, Křižany - Karlov pod Ještědem: traťová bez TV, Karlov pod Ještědem: celá bez TV, Karlov pod Ještědem - Liberec-Horní Růžodol: traťová bez TV, Liberec-Horní Růžodol: celá bez TV, Liberec-Horní Růžodol - Liberec: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 26.10.2025 | 08:10 | 27.10.2025 | 17:00 | [32 empty] | odstraňování defektoskopických závad, výměna vadných LIS, práce CPS na mostě Koutníkový | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. ne 26 to 44. po 27
540 |  | Z-55005 A | Horní Police - Stružnice: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 12.10.2025 | 07:30 | 24.10.2025 | 15:30 | [32 empty] | výměna technologie | 8 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. ne 12 to 43. pá 24
540 |  | Z-55005 B | Horní Police: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 09.10.2025 | 07:30 | 20.10.2025 | 15:30 | [32 empty] | výměna technologie, úprava kolejové desky v ŽST Stružnice, nstalace výstroje počítačů náprav | 8 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. čt 9 to 43. po 20
540 |  | Z-55005 C | Stružnice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 18.10.2025 | 07:30 | 24.10.2025 | 15:30 | [32 empty] | výměna technologie | 8 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 42. so 18 to 43. pá 24
540 |  | Z-55005 D | Horní Police: zab. zař.: PZZ v km 9,712 (P2642). |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 12.10.2025 | 07:30 | 17.10.2025 | 15:30 | [32 empty] | výměna technologie, osazení závor a výstražníků, osazení nových RD | 8 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. ne 12 to 42. pá 17
540 |  | Z-55005 E | Horní Police - Stružnice: zab. zař.: PZZ v km 10,486 (P2643) . |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 12.10.2025 | 07:30 | 17.10.2025 | 15:30 | [32 empty] | výměna technologie, osazení závor a výstražníků, osazení nových RD | 8 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. ne 12 to 42. pá 17
540 |  | Z-55005 F | Horní Police - Stružnice: zab. zař.: PZZ v km 12,006 (P2644). |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 19.10.2025 | 07:30 | 24.10.2025 | 15:30 | [32 empty] | výměna technologie, osazení závor a výstražníků, osazení nových RD | 8 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 42. ne 19 to 43. pá 24
540 |  | Z-55005 G | Horní Police - Stružnice: zab. zař.: PZZ v km 12,37 (P2466). |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 19.10.2025 | 07:30 | 24.10.2025 | 15:00 | [32 empty] | výměna technologie, osazení závor a výstražníků, osazení nových RD | 8 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 42. ne 19 to 43. pá 24
540 |  | Z-55005 H | Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x8h | 29.10.2025 | 07:30 | 31.10.2025 | 15:30 | 44. st 29: 8; 44. čt 30: 8; 44. pá 31: 8 |  | odstranění LIS | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | 55029 A | Křinec: zab. zař.: PZS v km 11,121 (P4607) . |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | přenosné přejezdníky; souběh s ROV 55029 B, C | výstavba s aktivací nového PZS se závorami | 6 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 43. po 20 to 43. pá 24
541 |  | 55029 B | Křinec: zab. zař.: PZS v km 10,868 (P4606). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | přenosné přejezdníky; souběh s ROV 55029 A, C | úpravy zapojení počítače náprav, světelného návěstidla a předvěsti | 6 | 7 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 43. po 20 to 43. pá 24
541 |  | 55029 C | Křinec: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | jízda kolem neobsluhovaného návěstidla na nezbytně nutnou dobu; souběh s ROV 55029 A, B | výstavba a aktivace světelného vjezdového návěstidla S a posunutí světelné předvěsti PřS | 6 | 7 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 43. po 20 to 43. pá 24
541 |  | 63218 A | Veleliby: 1a bez TV, část od návěstidla S1 po návěstidlo Sc1 Veleliby: 1. bez TV, Veleliby: zhl. směr Čachovice, část od námezníku výhybky 13 po námezník výhybky 14. Veleliby: 1b bez TV, část od námezníku výhybky 14 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 11.10.2025 | 07:00 | 12.10.2025 | 17:00 | 41. so 11: 10; 41. ne 12: 10 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 |  | Z-53194 A | Dolní Bousov - Sobotka: traťová bez TV, Sobotka: celá bez TV, Sobotka - Mladějov v Čechách: traťová bez TV, Mladějov v Čechách: celá bez TV, Mladějov v Čechách - Libuň: traťová bez TV, Libuň: záhl. TK směr Mladějov v Čechách, jeho část od návěstidla MS po návěstidlo Se13. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 07.10.2025 | 08:00 | 16.10.2025 | 15:00 | [32 empty] | SVP, SVK, čištění kol. lože, úprava příkopů, zřízení BK | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. út 7 to 42. čt 16
542 |  | Z-53194 B | Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 11d | 07.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 15:00 | [32 empty] | oprava přejezdů P4708 v km 61,811 a P4712 v km 62,894 | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. út 7 to 42. pá 17
542 |  | Z-53194 C | Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. TK směr Lomnice nad Popelkou, jeho část od návěstidla PS po návěstidlo Se6. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 07.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 15:00 | [32 empty] | propracování po opravné práci | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. út 7 to 41. čt 9
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 |  | 73195 C | Františkovy Lázně: ost. zař.: nástupiště u 1. staniční koleje.jeho část od km 67,723 do km 67,898 |  | S |  |  |  |  | Ne | 114d | 04.07.2025 | 14:40 | 25.10.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | realizace dokončovacích prací stavby | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 43. so 25
543 | D | 73369 A | Františkovy Lázně: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 07.10.2025 | 07:30 | 07.10.2025 | 16:00 | 41. út 7: 9 |  | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
543 | D | 73369 B | Františkovy Lázně: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 08.10.2025 | 07:30 | 08.10.2025 | 17:00 | 41. st 8: 10 |  | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
543 | D | 73369 C | Františkovy Lázně: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 07.10.2025 | 07:30 | 07.10.2025 | 13:30 | 41. út 7: 6 | Současně s ROV 73369 A. | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
543 | D | 73369 C | Františkovy Lázně: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 08.10.2025 | 07:30 | 08.10.2025 | 13:30 | 41. st 8: 6 | Současně s ROV 73369 B. | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 |  | Z-73216 D | Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hlavní nádraží: 1. + TV, Děčín hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Děčín-Prostřední Žleb - část po návěstidlo Se63. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 26.10.2025 | 07:00 | 28.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna kolejnic v přejezdu v km 1,960 (P2437) | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 43. ne 26 to 44. út 28
544 |  | Z-73216 E | Děčín hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla Se64 směr Děčín-Prostřední Žleb. Děčín hlavní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 29.10.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna kolejnic v přejezdu v km 1,960 (P2437) | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. st 29 to 44. pá 31
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
546 | D | 73198 B | Mlýny - Jedlová: traťová bez TV, Jedlová: záhl. a zhl. směr Mlýny, jeho část od návěstidla ML, námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 4, 5 a hroty jazyků výhybky č. 6. Jedlová: 1. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 6 po návěstidlo Lc1 Jedlová: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Lc3 | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 16.10.2025 | 07:00 | 16.10.2025 | 16:55 | 42. čt 16: 10 |  | strojní úprava GPK, výměna stojanového pražce výhybky č. 1 | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 |  | 73198 B | Mlýny - Jedlová: traťová bez TV, Jedlová: záhl. a zhl. směr Mlýny, jeho část od návěstidla ML, námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 4, 5 a hroty jazyků výhybky č. 6. Jedlová: 1. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 6 po návěstidlo Lc1 Jedlová: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Lc3 | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 17.10.2025 | 07:00 | 17.10.2025 | 16:55 | 42. pá 17: 10 |  | strojní úprava GP výhybek č. 3, 4, 5, 6 | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 |  | 73198 A | Jedlová - Chřibská: traťová bez TV, Jedlová: záhl. a zhl. směr Chřibská, jeho část od návěstidla S po námezník výhybky č. 9. Jedlová: 1a bez TV, zhl. střední včetně části staničních kolejí č. 1, 2 od hrotů jazyků výhybky č. 7 po návěstidla Lc1, Lc2. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 13.10.2025 | 07:00 | 17.10.2025 | 16:55 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců a ŠL ve 2.SK (mezi Lc2 - výh.č. 7) a v 1a SK, výměna kolejnic, strojní úprava GPK | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
546 | D | 73285 A1 | Krásná Lípa - Rumburk: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 3h | 06.10.2025 | 00:30 | 06.10.2025 | 03:00 | 41. po 6: 3 |  | skládání kolejnicových pasů | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 |  | 73285 A | Krásná Lípa - Rumburk: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 5d | 20.10.2025 | 07:30 | 24.10.2025 | 15:30 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 89,133 (P3277) | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 20 to 43. pá 24
546 |  | 73285 B | Velký Šenov - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 06.10.2025 | 08:10 | 08.10.2025 | 15:45 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 6 to 41. st 8
546 |  | 73285 C | Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV, Panský: celá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Panský - Rumburk, ze směru Panský. Panský - Krásná Lípa: traťová bez TV, | X | T+S | X |  |  |  | D | 11h | 09.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 18:00 | 41. čt 9: 11 |  | strojní úprava GPK | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 | P | 53032 C | Chrastava: 2.,4.,6.,8.,10. bez TV, Chrastava: zhl. směr Liberec, jeho část od námezníku výhybek číslo 3 a 4 po námezníky výhybek číslo 5, 6 a 8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 212d | 03.03.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [32 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře; rekonstrujce dopravny Chrastava | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | P | 53032 A | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Chrastava: 1.,2b,3. bez TV, Chrastava: záhl. a zhl. směr Liberec, jeho část od návěstidla L po námezníky výhybek číslo 1,3,4. Chrastava: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou, jeho část od námezníku výhybky číslo 12 po návěstidlo S. Chrastava: výh.: 11, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 27.11.2025 | 18:00 | [32 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | P | 53032 Z | Chrastava - Hrádek nad Nisou: sděl. zař. základní rádiové spojení SRD. sdělovací zařízení základní rádiové spojení SRD v dopravně Chrastava, Hrádek nad Nisou |  | T |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | v souběhu s výlukou TK | rekonstrukce TRS | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 A | Liberec - Chrastava: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Liberec - Chrastava | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 B | Chrastava: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Chrastava | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 C | Chrastava - Hrádek nad Nisou: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Chrastava - Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | P | 53032 D | Hrádek nad Nisou: 3.,5. bez TV, Hrádek nad Nisou: 6.,8.,10.,12. bez TV, Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo14 po námezník výhybky číslo 12. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo 22 po námezníky výhybek číslo 21, 18, 17, a 16. |  | S |  |  |  |  | Ne | 212d | 03.03.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [32 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře; rekonstrukce dopravny Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | P | 53032 B | Hrádek nad Nisou: 1.,2.,4. bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Chrastava, jeho část od návěstidla L po námezník výhybek číslo 2 a 5. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od hrotů jazyjů výhybek č. 22 a 23 po námezníky výhybek č. 20, 22, 23 a námezník kolejového kříže 901. | X | S |  |  |  | X | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 27.11.2025 | 18:00 | [32 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | P | 53032 E | Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od návěstidla S po hroty jazyků výhybek č. 23 a 24. Hrádek nad Nisou: 2a bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 91d | 01.04.2025 | 08:25 | 27.11.2025 | 18:00 | [32 empty] | práce ve stanic Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 D | Hrádek nad Nisou: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 E | Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st. hr. | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 F | Liberec - Chrastava: zab. zař.: PZS v km 3,442 (P2808). |  | T |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 3,442 (P2808) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 G | Liberec - Chrastava: zab. zař.: PZS v km 5,163 (P2809). |  | T |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 5,163 (P2809) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 H | Liberec - Chrastava: zab. zař.: PZS v km 5,3456 (P2810). |  | T |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 5,346 (P2810) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 I | Liberec - Chrastava: zab. zař.: PZS v km 5,082 (P2811). |  | T |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 6,082 (P2811) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 J | Liberec - Chrastava: zab. zař.: PZS v km 8,617 (P2812). |  | T |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 8,617 (P2812) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 K | Liberec - Chrastava: zab. zař.: PZS v km 9,010 (P2813). |  | T |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 8,916 (P2813) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 L | Chrastava - Hrádek nad Nisou: zab. zař.: PZS v km 13,123 (P2814). |  | T |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 13,123 (P2814) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 M | Chrastava - Hrádek nad Nisou: zab. zař.: PZS v km 15,175 (P2815). |  | T |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 15,175 (P2815) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 N | Hrádek nad Nisou: zab. zař.: PZS v km 19,922 (P2816). |  | S |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 19,922 (P2816) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 O | Liberec - Hrádek nad Nisou st.hr.: zab. zař.: DOZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace DOZ v úseku Liberec - Hradek nad Nisou st. hranice | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | D | Z-55022 P | Liberec - Hrádek nad Nisou st.hr.: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 58d | 01.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace ETCS v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou st. hranice | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | 53173 A | Kořenov: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 46d | 15.09.2025 | 08:00 | 30.10.2025 | 16:00 | [32 empty] | oprava výhybek a kolejí v dopravně Kořenov | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. čt 30
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | 93101 A | Veselí nad Lužnicí - Jarošov nad Nežárkou: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 13.10.2025 | 21:30 | 15.10.2025 | 03:30 | 42. po 13: (; 42. út 14: )(; 42. st 15: ) |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, běžná údržba žel. svršku a TV. Geotechnický průzkum pražcového podloží v oblasti mostu v km 26,463 v dopravně J. Hradec (investiční akce SSZ PLZ). | 10 | 3 | IBO
701 |  | 93101 B | Jindřichův Hradec: 1a jen TV, včetně obou přilehlých zhlaví a včetně záhlaví směr Jarošov nad Nežárkou Jindřichův Hradec: 101. jen TV, v části od děliče TV č. 7 směrem ke koleji 1a Jindřichův Hradec - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S |  | N |  |  | N | 2x8h | 15.10.2025 | 21:10 | 17.10.2025 | 04:50 | 42. st 15: (; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: ) |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, běžná údržba žel. svršku a TV. | 10 | 3 | O
701 |  | 33139 A | Jihlava město: 1a bez TV, její část od návěstidla S1a po návěstidlo Se4 Jihlava město: 1b,1c,2.,4.,6. bez TV, Jihlava město: zhl. staničních kolejí č. 1c,2,4,6 směr Jihlava, od hrotů jazyků výhybky č. 4 a od námezníků výhybek č. 6 a 7 po hroty jazyků výhybky č. 9. Jihlava město: 1. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | Ne | 102d | 30.08.2025 | 17:00 | 09.12.2025 | 08:45 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | dokončení podchodu v km 91,089 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
701 |  | 33139 C | Jihlava město: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 102d | 30.08.2025 | 17:00 | 09.12.2025 | 08:45 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | dokončení podchodu v km 91,089 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
701 |  | 33019 B | Jihlava: 111. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 285d | 03.03.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [32 empty] | výstavba nového objektu TO Jihlava | 5 | 3 | I | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | 93058 A | Tábor: napěťově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 158d | 08.07.2025 | 07:00 | 12.12.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279 (investice SSz). Prostá rekonstrukce TV v úseku Slapy včetně - Malšice včetně (práce SEE PLZ). TSO koleje v km 1,860-2,070; 5,420-5,590; 10,450-10,760; 19,780-19,880; TSO žel. přejezdu P6308 v km 10,449. | 10 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
702 |  | 93058 B | Tábor: kolejově obvod místního nádraží v dopravně Tábor | X | S |  |  |  | X | Ne | 108d | 08.07.2025 | 07:00 | 23.10.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279; rekonstrukce PZZ P6296 v km 1,463 a PZZ P6297 v km 1,638 - pouze stavební části PZZ (investice SSz). | 10 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
702 |  | 93058 B1 | Tábor: kolejově obvod místního nádraží v dopravně Tábor | X | S |  |  |  | X | Ne | 47d | 27.10.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279; rekonstrukce PZZ P6296 v km 1,463 a PZZ P6297 v km 1,638 - pouze stavební části PZZ (investice SSz). | 10 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. po 27 to 44. pá 31
702 |  | 93099 A | Milevsko - Branice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 14:30 | 41. po 6: 8 |  | Úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. | 10 | 5 | O
702 |  | 93099 B | Branice - Záhoří: traťová bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, Vlastec: celá bez TV, Záhoří: záhl. směr Vlastec. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 07.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 14:30 | 41. út 7: 8; 41. st 8: 8 |  | Úprava GPK strojně v km 42,490-44,721 a 46,700-48,539, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. | 10 | 5 | O
702 |  | 93099 C | Záhoří - Písek město: traťová bez TV, Písek město: záhl. směr Záhoří. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 09.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 14:30 | 41. čt 9: 8 |  | Úprava GPK strojně v km 52,300-52,500 a 54,300-55,180, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. | 10 | 5 | O
702 |  | 93099 D | Písek město - Písek: traťová bez TV, Písek město: záhl. směr Písek . | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 10.10.2025 | 07:00 | 10.10.2025 | 14:30 | 41. pá 10: 8 |  | Úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. | 10 | 5 | O
703 - Horní Cerekev - Tábor
703 |  | 93105 A | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 30.10.2025 | 08:00 | 31.10.2025 | 15:15 | 44. čt 30: 7; 44. pá 31: 7 |  | Úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. | 10 | 3 | O
703 |  | 93105 B | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 23.10.2025 | 07:45 | 24.10.2025 | 15:00 | 43. čt 23: 7; 43. pá 24: 7 |  | Úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. | 10 | 3 | O
703 | R | 33168 A | Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, Dobrá Voda u Pelhřimova: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 06.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 13:00 | [32 empty] | výměna kolejového roštu v km 13,000 - 13,750 | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. po 6 to 42. pá 17
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | 93111 A2 | Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice, jeho část od návěstidla 2L k námezníkům výhybek č. 3, 5 a ke hrotům jazyka výhybky č. 6. Nemanice I: 2. bez TV, její část od hrotů jazyka výhybky č. 6 k návěstidlu S2 Nemanice I: 2. jen TV, pouze její část včetně navazující části zhlaví a části záhlaví 2. traťové koleje směr České Budějovice – to vše od elektrického dělení ÚO 402 a od děliče TV č. 3 k děličům TV č. 2, 5 v dopravně Nemanice I |  | S |  | N |  |  | N | 5x7h | 13.10.2025 | 22:15 | 24.10.2025 | 05:30 | 42. po 13: (; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: ); 43. čt 23: (; 43. pá 24: ) |  | Přípravné práce na zhlaví a záhlaví 2. TK v km cca 216,717-216,755 - zřizování záporového pažení před zahájemím výkopových prací pro silniční podjezd. | 10 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
704 |  | 93111 A1 | Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice, jeho část od návěstidla 2L k námezníkům výhybek č. 3, 5 a ke hrotům jazyka výhybky č. 6. Nemanice I: 2. bez TV, její část od hrotů jazyka výhybky č. 6 k návěstidlu S2 Nemanice I: 2. jen TV, pouze její část včetně navazující části zhlaví a části záhlaví 2. traťové koleje směr České Budějovice – to vše od elektrického dělení ÚO 402 a od děliče TV č. 3 k děličům TV č. 2, 5 v dopravně Nemanice I |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 20.10.2025 | 21:10 | 21.10.2025 | 05:00 | [31 empty] | Souběh s ROV 93098 A, B. | Přípravné práce na zhlaví a záhlaví 2. TK v km cca 216,717-216,755 - zřizování záporového pažení před zahájemím výkopových prací pro silniční podjezd. | 10 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 43. po 20 to 43. út 21
704 |  | 93111 A1 | Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice, jeho část od návěstidla 2L k námezníkům výhybek č. 3, 5 a ke hrotům jazyka výhybky č. 6. Nemanice I: 2. bez TV, její část od hrotů jazyka výhybky č. 6 k návěstidlu S2 Nemanice I: 2. jen TV, pouze její část včetně navazující části zhlaví a části záhlaví 2. traťové koleje směr České Budějovice – to vše od elektrického dělení ÚO 402 a od děliče TV č. 3 k děličům TV č. 2, 5 v dopravně Nemanice I |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 21.10.2025 | 21:10 | 22.10.2025 | 05:00 | [31 empty] | Souběh s ROV 93098 A, B. | Přípravné práce na zhlaví a záhlaví 2. TK v km cca 216,717-216,755 - zřizování záporového pažení před zahájemím výkopových prací pro silniční podjezd. | 10 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 43. út 21 to 43. st 22
704 |  | 93111 A2 | Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice, jeho část od návěstidla 2L k námezníkům výhybek č. 3, 5 a ke hrotům jazyka výhybky č. 6. Nemanice I: 2. bez TV, její část od hrotů jazyka výhybky č. 6 k návěstidlu S2 Nemanice I: 2. jen TV, pouze její část včetně navazující části zhlaví a části záhlaví 2. traťové koleje směr České Budějovice – to vše od elektrického dělení ÚO 402 a od děliče TV č. 3 k děličům TV č. 2, 5 v dopravně Nemanice I |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 22.10.2025 | 22:15 | 23.10.2025 | 05:30 | [32 empty] | Přípravné práce na zhlaví a záhlaví 2. TK v km cca 216,717-216,755 - zřizování záporového pažení před zahájemím výkopových prací pro silniční podjezd. | 10 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 43. st 22 to 43. čt 23
704 |  | 92H04030 | Napájecí stanice Chotoviny Benešov u Prahy - Veselí nad Lužnicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 15.10.2025 | 07:00 | 15.10.2025 | 14:00 | 42. st 15: 7 | Výluku zahájí, přeruší a ukončí elektrodispečer OŘ Plzeň ve směně. | Revize zařízení SEE a EG.D v TT Chotoviny. | 10 | 5 | O
704 |  | 93098 A | Nemanice I: 1.,2.,103. bez TV, v částech od návěstidel S1, S2 k námezníku výhybky č. 9 a od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc103 Nemanice I: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou Zámostí. Nemanice I: 1.,2.,103. jen TV, v částech od děličů TV č. 4, 5 a 9 směrem k elektrickému dělení ÚO421 Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 20.10.2025 | 22:50 | 22.10.2025 | 04:00 | 43. po 20: (; 43. út 21: )(; 43. st 22: ) | Souběh s etapou B. | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, běžná údržba žel. svršku a TV. | 10 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
704 |  | 93098 B | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Odb Dobřejovice: traťová + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 20.10.2025 | 22:50 | 22.10.2025 | 04:00 | 43. po 20: (; 43. út 21: )(; 43. st 22: ) | Souběh s etapou A. | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, běžná údržba žel. svršku a TV. | 10 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
704 |  | Z-95012 A | České Budějovice - Dynín: zab. zař.: DOZ. České Budějovice - Veselí nad Lužnicí: sděl. zař. GSM-R. České Budějovice - Strakonice: sděl. zař. GSM-R. Horní Dvořiště - České Budějovice: sděl. zař. GSM-R. České Velenice - České Budějovice: sděl. zař. GSM-R. |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 04.10.2025 | 00:30 | 04.10.2025 | 03:45 | 40. so 4: 3 | V souběhu s ROV 87 (celeropubliková stavební výluka ETCS L2) Pozn: jízdy vlaků rychlostí max V=100 km/hod; nouzové telefonní spojení, nefunkční doplňkové služby ETCS. | Přípravné práce pro stavbu I/20 České Budějovice , Severní spojka - přeložení kabelů MOK ATÚ-ŘSED a DOK ATÚ Nemanice - Strakonice (vluiv na DOZ a GSM-R). | 10 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 0
704 |  | 63166 A | Červený Újezd u Votic - Chotoviny: 1.,2. + TV, Červený Újezd u Votic: 1a,2a jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 25.10.2025 | 23:30 | 27.10.2025 | 04:30 | 43. so 25: (; 43. ne 26: )(; 44. po 27: ) | Nad RPV. | mnt protidotykových ochran | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 |  | 93018 A1 | České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 06.10.2025 | 08:10 | 08.10.2025 | 15:20 | 41. po 6: 7; 41. út 7: 7; 41. st 8: 7 |  | Úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. Údržba a oprava osvětlovacích stožárů z kolejové mechanizace. | 10 | 5 | O
705 |  | 93018 B1 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.10.2025 | 08:30 | 10.10.2025 | 16:30 | 41. čt 9: 8; 41. pá 10: 8 |  | Úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. Údržba a oprava osvětlovacích stožárů z kolejové mechanizace. | 10 | 5 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 |  | 93085 A | Omlenice - Holkov: traťová + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 35d | 01.10.2025 | 08:40 | 04.11.2025 | 19:10 | [31 empty] | Nad RPV. | Prostá rekonstrukce trati - SVP, SVK a strojní čištění v km 83,600-85,820; 87,115-93,397; TSO žel. přejezdů v km 87,150 (P5564) a km 89,265 (P5565); SVP a SVK v ŽST Kaplice a Velešín; oprava mostu v km 93,352. Údržbové práce na žel. svršku a TV. | 10 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
706 |  | 93085 B | Horní Dvořiště st.hr. - Omlenice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 35d | 01.10.2025 | 08:40 | 04.11.2025 | 19:10 | [31 empty] | Nad RPV. | Údržbové práce OŘ - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba TV. Kácení stromů. ŽST Rybník - hloubení a betonáž nových základů (přípravné práce pro zřízení kol. spojky SK č. 5/7.) | 10 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
706 |  | 93085 C | Holkov: celá + TV, Holkov - Včelná: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 06.10.2025 | 07:20 | 07.10.2025 | 15:00 | 41. po 6: 8; 41. út 7: 8 |  | Údržbové práce OŘ - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba TV. Kácení stromů údržba průjezdného průřezu. | 10 | 5 | O
706 |  | 93085 D | Holkov: celá + TV, Holkov - Včelná: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, Včelná - České Budějovice-Rožnov: traťová + TV, České Budějovice: 501. jen TV, v části k elektrickému dělení ÚO 401A | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 08.10.2025 | 07:30 | 08.10.2025 | 15:00 | 41. st 8: 8 |  | Údržbové práce OŘ - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba TV. Kácení stromů údržba průjezdného průřezu. | 10 | 5 | O
706 |  | 93091 A | Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 35d | 01.10.2025 | 08:40 | 04.11.2025 | 19:10 | [31 empty] | Nad RPV. | Údržbové práce OŘ - SVP a SVK km 20,589-21,522, výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba TV. Kácení stromů. Revize zařízení SEE a EG.D v TT Lipno n.Vlt.(22.10.2025). | 10 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 |  | 93090 A | Černý Kříž: záhl. směr Nová Pec. Černý Kříž - Horní Planá: traťová bez TV, Nová Pec: celá bez TV, Horní Planá: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 15.09.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 19:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | prostá rekonstrukce trati - TSO koleje v km 76,215-83,612 formou SVP a SVK; TSO žel. přejezdů v km 79,890 (P1661); 80,900 (P1662); 81,187 (P1664) a 82,680 (P1666), následné podbíjení v km 71,517-76,215, zrušení žel.přejezdu v km 83,353 (P1667) | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
707 |  | 93090 B | Volary - Černý Kříž: traťová bez TV, Černý Kříž: záhl. a zhl. směr Volary. Černý Kříž: zhl. směr Nová Pec. Černý Kříž: 1.,2.,3. bez TV, Černý Kříž: záhl. a zhl. směr Nové Údolí. Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, Nové Údolí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 10.10.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | TSO koleje v km 59,173-61,432 formou SVP a SVK, úpravy GPK strojně, údržba železničního svršku a průjezdného průřezu | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. pá 10 to 44. pá 31
707 |  | 93090 C | Horní Planá - Černá v Pošumaví: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 21.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 15:00 | 43. út 21: 8; 43. st 22: 8 | V souběhu s ROV 93090 A. | úprava parametrů GPK strojně, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
707 |  | 93108 A | Strakonice - Volyně: traťová bez TV, Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 07.10.2025 | 08:10 | 09.10.2025 | 15:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | rekonstrukce železničního přejezdu P948 v km 3,353 (Radošovice) - výměna přejezdové konstrukce, úpravy žel. svršku, úpravy napojení na místní komunikaci, výstavba PZZ se závorami, údržba žel. svršku a vegetace | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 41. út 7 to 41. čt 9
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 |  | 93089 A | Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, Prachatice lázně: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 04.09.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 17:00 | [32 empty] | oprava mostu v km 28,514, úpravy GPK, přilehlých komunikací a propustku v oblasti PZZ v km 29,278 (P1458) - investice OŘ PLZ globál, následné podbíjení km 27,730-28,060 a 28,300-29,570 (ST ČB) | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 40. pá 3
708 |  | 93032 A | Dívčice - Netolice: traťová bez TV, Netolice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 07.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 15:00 | 41. út 7: 8 |  | údržbové práce - úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | 93107 A | Klatovy: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 do km 49,048 Klatovy: 5. jen TV, Klatovy: ost. zař.: nástupiště č. 1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 29.08.2025 | 08:00 | 11.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | rekonstrukce 1. nástupiště - nástupištní hrana, povrch nástupiště, úprava GPK 5.SK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
711 |  | 93113 A | Klatovy - Janovice nad Úhlavou: traťová bez TV, Klatovy: napěťově záhlaví směr Janovice nad Úhlavou v dopravně Klatovy a část traťové koleje Klatovy – Janovice nad Úhlavou od elektrického dělení ÚO 401 v km 48,220 po konec TV v km 47,290 | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 14.10.2025 | 07:20 | 15.10.2025 | 14:20 | 42. út 14: 7; 42. st 15: 7 |  | odstranění vegetace, souvislá oprava GPK, doplnění kolejového lože | 9 | 6 | O
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93041 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 272d | 17.03.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
712 |  | 93117 A | Nýřany: záhl. směr Chotěšov. Nýřany - Výh Chotěšov: traťová bez TV, Výh Chotěšov: celá bez TV, Výh Chotěšov - Stod: traťová bez TV, Stod: záhl. směr Chotěšov. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x7h | 14.10.2025 | 07:40 | 17.10.2025 | 14:20 | 42. út 14: 7; 42. st 15: 7; 42. čt 16: 7; 42. pá 17: 7 | PJ 50 km/h 500 m 7 dní po ukončení výluky. | výměna LIS, výměna pražců, oprava GPK, odstranění vegetace | 9 | 6 | O
712 | Zm | 93117 B | Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, Staňkov: celá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Staňkov - Horšovský Týn, ze směru Staňkov. Staňkov - Blížejov: traťová bez TV, Blížejov: celá bez TV, Blížejov - Výh Radonice: traťová bez TV, Výh Radonice: celá bez TV, Výh Radonice - Domažlice: traťová bez TV, Domažlice: záhl. směr Radonice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se5. | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 2d | 18.10.2025 | 08:10 | 19.10.2025 | 8:00 | [31 empty] | Nad RPV. | geotechnický průzkum | 9 | 6 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. so 18 to 42. ne 19
712 |  | 93117 E | Stod: záhl. a zhl. směr Holýšov. Stod - Holýšov: traťová bez TV, Holýšov: záhl. a zhl. směr Stod. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 20.10.2025 | 07:45 | 21.10.2025 | 14:15 | 43. po 20: 7; 43. út 21: 7 |  | výměna pražců, čištění zbahnělých míst, oprava DVK, odstranění vegetace, oprava GPK | 9 | 6 | O
712 |  | 93117 D | Domažlice odb.v.401 - Česká Kubice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 6h | 21.10.2025 | 20:30 | 22.10.2025 | 02:30 | [32 empty] | geotechnický průzkum | 9 | 6 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. út 21 to 43. st 22
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 93116 C | Holoubkov - Rokycany: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 01.10.2025 | 07:05 | 01.10.2025 | 15:00 | 40. st 1: 8 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
713 |  | 93116 D | Rokycany - Holoubkov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 02.10.2025 | 07:05 | 03.10.2025 | 15:00 | 40. čt 2: 8; 40. pá 3: 8 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
713 |  | 93116 E | Kařízek - Holoubkov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 04.10.2025 | 07:00 | 04.10.2025 | 15:00 | 40. so 4: 8 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
713 |  | 93116 F | Holoubkov - Kařízek: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 05.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 15:00 | 40. ne 5: 8 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
713 |  | 93116 A | Ejpovice - Rokycany: 1. + TV, Rokycany: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ejpovice, od návěstidla 1S k námezníkům výhybek č. 26 a 28. Rokycany: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x8h | 06.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 15:00 | 41. po 6: 8; 41. út 7: 8 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
713 |  | 93116 B | Rokycany - Ejpovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 08.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 15:00 | 41. st 8: 8 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
713 |  | 93116 G | Holoubkov - Kařízek: 1. + TV, Holoubkov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kařízek . Holoubkov: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 8h | 09.10.2025 | 21:10 | 10.10.2025 | 04:50 | [31 empty] | V úseku Rokycany - Holoubkov jízda po 2. traťové koleji. | oprava GPK | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 41. čt 9 to 41. pá 10
713 |  | 95002 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 02.10.2025 | 23:25 | 03.10.2025 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 2 to 40. pá 3
713 |  | 93007 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 14.10.2025 | 23:25 | 15.10.2025 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 42. út 14 to 42. st 15
713 |  | 93007 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 15.10.2025 | 23:25 | 16.10.2025 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 42. st 15 to 42. čt 16
713 |  | 95002 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 16.10.2025 | 23:25 | 17.10.2025 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 42. čt 16 to 42. pá 17
713 |  | 93008 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | 93115 A | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Příkosice, od návěstidla PS k návěstidlu L6 a námezníku výhybky č. 11. Nezvěstice: 8b bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 10.10.2025 | 07:00 | 24.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | oprava GPK - 1500 m, výměna pražců - 600 ks, výměna kolejnic - 400 m, 16 svarů, oprava výhybky č.11 v dopravně Nezvěstice | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 41. pá 10 to 43. pá 24
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 |  | 93103 B | Čimelice - Písek: traťová bez TV, Vráž u Písku: celá bez TV, Čížová: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 21.10.2025 | 08:00 | 23.10.2025 | 15:00 | 43. út 21: 7; 43. st 22: 7; 43. čt 23: 7 |  | výměna def. vadných kolejnic, úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
715 |  | 93103 A | Březnice - Čimelice: traťová bez TV, Mirovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 29.10.2025 | 08:00 | 30.10.2025 | 15:00 | 44. st 29: 7; 44. čt 30: 7 |  | výměna def. vadných kolejnic, úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
715 | D | 63063 H3 | Bratkovice - Příbram: traťová bez TV, Příbram: 1a bez TV, Příbram: zhl. směr Bratkovice část od náv. Lc1a po náv. Se3. | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x5h | 28.10.2025 | 22:30 | 31.10.2025 | 03:50 | 44. út 28: (; 44. st 29: )(; 44. čt 30: )(; 44. pá 31: ) | Nad RPV. | oprava nadjezdu v km 74,115 | 15 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
717 |  | 93102 A | Bor - Staré Sedliště: traťová bez TV, Staré Sedliště: celá bez TV, Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 34d | 21.09.2025 | 07:00 | 24.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výměna pražců KL a upevňovadel, úprava GPK, oprava PZS km 61,361 (P757), km 65,275 (P762), km 68,965 (P768), km 71,023 (P770), km 73,475 (P772), rekonstrukce železničního svršku a spodku od km 57,828 do km 58,128 | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 43. pá 24
717 |  | 93102 B | Bor: záhl. a zhl. směr Staré Sedliště, jeho část od návěstidla S k hrotu výhybky č. 7. Bor: 1. bez TV, její část od hrotu výhybky č. 7 do km 57,600 Bor: 3. bez TV, její část od km 57,530 do km 57,799 Bor: 4. bez TV, její část od km 57,530 k námezníku výhybky č. 6 Bor: 6. bez TV, její část od výkolejky Vk3 k začátku výhybky č. 5 Bor: 6a,8. bez TV, Bor: výh.: č. 5, 6, T1, jejich část od hrotů jazyků k námezníkům | X | S |  |  |  | X | Ne | 15d | 21.09.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, KL a upevňovadel, oprava výhybek a staničních kolejí, úprava GPK, změna konfigurace kolejiště, rekonstrukce PZS v km 57,996 (P755); zřízení nového přechodu pro cyklisty a chodce, zrušení propustku v km 58,008 | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 40. ne 5
717 |  | 93102 C | Svojšín - Bor: traťová bez TV, Bor: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 05.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců a upevňovadel, úprava GPK, oprava 2.staniční koleje, oprava výhybek č. 5, 6, 7, 8ab, 9, 10, 11, T1, změna konfigurace kolejiště, rekonstrukce PZS v km 57,996 (P755); zřízení nového přechodu pro cyklisty a chodce | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. ne 5 to 43. pá 24
717 |  | 93117 C | Staňkov bývalá Odb Vránov: záhl. směr Horšovský Týn, jeho část od hrotu jazyka výhybky č. 20 po návěstidlo HS. Staňkov bývalá Odb Vránov - Horšovský Týn: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 20.10.2025 | 22:00 | 21.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | geotechnický průzkum | 9 | 6 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. po 20 to 43. út 21
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95003 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 13:00 | 41. po 6: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
719 |  | 93062 C | Plzeň seřaďovací nádraží: 301. bez TV, 301.,301a jen TV, napěťově část 931. staniční koleje v dopravně Plzeň hlavní nádraží obvod seřaďovací nádraží TV: dle E53 příl. 2 SŘ Plzeň hl. n. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň seřaďovací nádraží - Třemošná u Plzně, ze směru Plzeň seřaďovací nádraží. | X | S | X | L |  | X | Ne | 7d | 23.10.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 93062 A, H, I. | výměna mostnic a kolejnic na mostě v km 3,051 | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. čt 23 to 44. st 29
719 |  | 93062 B | Horní Bříza - Kaznějov: traťová bez TV, Kaznějov: záhl. a zhl. směr Horní Bříza. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 20.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | následné podbití, oprava GPK, výměna DVK, odstranění vegetace | 9 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 20 to 43. st 22
719 |  | 93062 J | Třemošná u Plzně: 4. bez TV, její část od návěstidla Sc4 k návěstidlu L4 Třemošná u Plzně: 6. bez TV, její část od km 10,145 k výkolejce Vk6 |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 20.10.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. souběh s etapou I+H | oprava GPK | 9 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 20 to 44. st 29
719 |  | 93062 H | Třemošná u Plzně: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 23.10.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | demolice objektu - strážní domek č.8 | 9 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. čt 23 to 44. st 29
719 |  | 93062 I | Třemošná u Plzně - Horní Bříza: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 7d | 23.10.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava releového domku PZS v km 11,217 (P1676) | 9 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. čt 23 to 44. st 29
719 |  | 93062 A | Plasy - Mladotice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 121d | 01.07.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostů v km 35,826 a v km 37,480; úprava průjezdného průřezu v tunelu v km 35,661 - 35,793 | 9 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. st 29
719 |  | 93062 E1 | Mladotice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 k návěstidlu L1 Mladotice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 k výkolejce Vk4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 45d | 15.09.2025 | 18:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | svařování ocelové konstrukce na montážním roštu, nátěry konstrukce, montáž manipulačních prostředků pro přepravu ocelové konstrukce na koleji č. 1, přesun konstrukce na vzdálenost 7 m nad osu koleje č. 1, přeprava materiálu | 9 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. st 29
719 |  | 75015 A | Blatno u Jesenice - Žatec západ: zab. zař.: DOZ. Blatno u Jesenice - Žatec západ: sděl. zař. základní rádiové spojení. Plzeň seřaďovací nádraží - Žatec západ: sděl. zař. účastnické spojení - terminál INOMA a záznamové zařízení - KAC. | X | T |  |  |  |  | N | 8h | 21.10.2025 | 21:00 | 22.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | přeložka dálkového kombinovaného kabelu do přeložky provizorní trasy | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. út 21 to 43. st 22
719 |  | Z-73365 A | Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV, Žabokliky: celá bez TV, Žabokliky - Žatec západ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 30.10.2025 | 07:30 | 31.10.2025 | 15:30 | 44. čt 30: 8; 44. pá 31: 8 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 95013 A | Svojšín - Ošelín: sděl. zař. GSM-R . Ošelín: sděl. zař. GSM-R. Ošelín - Pavlovice: sděl. zař. GSM-R. Svojšín - Ošelín: zab. zař.: ETCS. Ošelín: zab. zař.: ETCS. Ošelín - Pavlovice: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 01.10.2025 | 08:00 | 01.10.2025 | 16:00 | 40. st 1: 8 | PJ 100 km/h | úprava základnové radiostanice BTS sítě GSM-R v ŽST Ošelín, výměna technologie BTS vlakového radiového systému GSM-R; vypnutí traťové části ETCS z důvodu úprav rádiového systému GSM-R | 9 | 6 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 0
720 |  | 95013 B | Ošelín - Pavlovice: sděl. zař. GSM-R. Ošelín - Pavlovice: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 02.10.2025 | 08:00 | 02.10.2025 | 16:00 | 40. čt 2: 8 | PJ 100 km/h | úprava základnové radiostanice BTS sítě GSM-R v Pavlovickém tunelu, výměna technologie BTS vlakového radiového systému GSM-R; vypnutí traťové části ETCS z důvodu úprav rádiového systému GSM-R | 9 | 6 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 0
720 |  | 93120 A | Svojšín - Ošelín: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 6h | 04.10.2025 | 22:45 | 05.10.2025 | 05:10 | [32 empty] | výměna LIS, zřízení BK | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
720 |  | 93120 B | Ošelín: celá + TV, Ošelín - Pavlovice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 11.10.2025 | 22:55 | 12.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | výměna LIS, zřízení BK | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. so 11 to 41. ne 12