## List 1
Datum a hodina tisku: 18.09.2025 09:25 hod.
Filtry:
Prosinec 2025
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 49. | [6 empty] | 50. | [6 empty] | 51. | [6 empty] | 52. | [6 empty] | 1. |  |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | po 1 | út 2 | st 3 | čt 4 | pá 5 | so 6 | ne 7 | po 8 | út 9 | st 10 | čt 11 | pá 12 | so 13 | ne 14 | po 15 | út 16 | st 17 | čt 18 | pá 19 | so 20 | ne 21 | po 22 | út 23 | st 24 | čt 25 | pá 26 | so 27 | ne 28 | po 29 | út 30 | st 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | Z-87012 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Libeň: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 06.12.2025 | 00:00 | 06.12.2025 | 04:00 | 49. so 6: 4 |  | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87012 B | Česká Třebová - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 06.12.2025 | 00:00 | 06.12.2025 | 04:00 | 49. so 6: 4 |  | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87001 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Libeň: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 27.12.2025 | 00:00 | 27.12.2025 | 04:00 | 52. so 27: 4 |  | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 | Zm | Z-87001 B | Česká Třebová - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 27.12.2025 | 00:00 | 27.12.2025 | 04:00 | 52. so 27: 4 |  | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87001 C | CDP Praha: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Praha GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 27.12.2025 | 00:00 | 27.12.2025 | 04:00 | 52. so 27: 4 |  | Údržba přenosové a rádiové sítě s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87001 D | CDP Přerov: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Přerov GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 27.12.2025 | 00:00 | 27.12.2025 | 04:00 | 52. so 27: 4 |  | Údržba přenosové a rádiové sítě s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | Z-23385 A | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Mosty u Jablunkova st.hr., ze směru Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.). |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 01.12.2025 | 07:00 | 01.12.2025 | 13:00 | 49. po 1: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 3 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23385 B | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): výh.: 9, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.12.2025 | 07:15 | 02.12.2025 | 13:10 | 49. út 2: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 9 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23385 C | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): výh.: 10, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.12.2025 | 07:15 | 03.12.2025 | 13:10 | 49. st 3: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 10 | 1 | 1 | O
301 |  | 23289 C | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 83d | 22.09.2025 | 07:10 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
301 |  | Z-23011 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 14.12.2025 | 00:00 | 21.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23289 C | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
301 |  | 23350 H | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x8h | 01.12.2025 | 08:20 | 02.12.2025 | 16:00 | 49. po 1: 8; 49. út 2: 8 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 1 | O
301 |  | 23350 I | Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz (Kocobędz): 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 03.12.2025 | 08:20 | 03.12.2025 | 16:00 | 49. st 3: 8 |  | údržba vyšší a nižší zeleně, výměna kolejových pražců | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23380 B | Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz (Kocobędz): 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 04.12.2025 | 08:20 | 04.12.2025 | 16:00 | 49. čt 4: 8 |  | údržba vyšší a nižší vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | 23055 F | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 316d | 01.02.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
301 | Zm | 23401 A | Havířov: 12.,14.,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 17d | 27.11.2025 | 17:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
301 |  | 23401 B | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. Lc10 po nám. výh. č. 43. |  | S |  |  |  |  | Ne | 17d | 27.11.2025 | 17:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
301 |  | 23401 C | Havířov: 12. bez TV, její část od náv. Lc12 po nám. výh. č. 39 |  | S |  |  |  |  | Ne | 17d | 27.11.2025 | 17:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
301 |  | 23401 D | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. Lc14, Lc16 po počítací bod PPB210. |  | S |  |  |  |  | Ne | 17d | 27.11.2025 | 17:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
301 | Zm | Z-23010 A | Havířov: 12.,14.,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 131d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 20:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23401 A | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
301 |  | Z-23010 B | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 131d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23055 F | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
301 |  | Z-23010 C | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. Lc10 po nám. výh. č. 43. |  | S |  |  |  |  | Ne | 100d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.03.2026 | 20:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23401 B | optimalizave ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
301 |  | Z-23010 D | Havířov: 12. bez TV, její část od náv. Lc12 po nám. výh. č. 39 |  | S |  |  |  |  | Ne | 44d | 14.12.2025 | 00:00 | 26.01.2026 | 12:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23401 C | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
301 |  | Z-23010 E | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. Lc14, Lc16 po počítací bod PPB210. |  | S |  |  |  |  | Ne | 116d | 14.12.2025 | 00:00 | 08.04.2026 | 20:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23401 D | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
301 |  | Z-23380 A | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 05.12.2025 | 07:40 | 05.12.2025 | 15:30 | 49. pá 5: 8 |  | údržba vyšší a nižší vegetace | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | 23379 B | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 04.12.2025 | 08:00 | 05.12.2025 | 16:00 | 49. čt 4: 8; 49. pá 5: 8 |  | údržba vyšší a nižší vegetace | 1 | 2 | O
302 |  | 23379 A | Veřovice - Hostašovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 02.12.2025 | 07:40 | 03.12.2025 | 15:40 | 49. út 2: 8; 49. st 3: 8 |  | údržba vyšší a nižší vegetace | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23009 B | Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x9h | 16.12.2025 | 07:20 | 17.12.2025 | 16:20 | 51. út 16: 9; 51. st 17: 9 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23009 C | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Hnojník: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x9h | 18.12.2025 | 07:20 | 19.12.2025 | 16:20 | 51. čt 18: 9; 51. pá 19: 9 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23009 A | Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 15.12.2025 | 07:20 | 15.12.2025 | 16:20 | 51. po 15: 9 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 2 | O
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | Z-23001 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.03.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku ROV 23013 A | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
305 |  | 23013 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
305 |  | Z-23288 A | Bohumín: 2. jen TV, 4.,6.,6a,6b,8. + TV, zhl. od nám. výh. č. 43 po nám. výh. č. 47. Bohumín: záhl. traťové koleje směr Chalupki od nám. výh. č. 60 po náv. CS. vypnuto trakční vedení kolejí č. 204-210, 716-742 vlečky č. 6312 ČD, a.s. - Bohumín |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 06.12.2025 | 07:30 | 06.12.2025 | 17:00 | 49. so 6: 10 |  | úprava kotvení napájecích převěsů na kotevních lištách, výměna lišt pro úsekové odpojovače, montáž nového úsekového odpojovače č. 10 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23288 C | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 5d | 06.12.2025 | 07:30 | 10.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | stavba trakčních podpěr, výměna závěsů, výměna izolátorů, výměna bleskojistky, nátěry trakčních podpěr, výměna trolejového drátu a nosného lana, demontáž starých trakčních podpěr, laníčkování a konečná regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. so 6 to 50. st 10
305 | Zm | Z-23288 D | Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová jen TV, Bohumín-Vrbice: 618a jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 7h | 06.12.2025 | 10:40 | 06.12.2025 | 17:30 | 49. so 6: 7 |  | nátěry trakčních podpěr č. 8, 13, 14, výměna závěsů trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23288 B | Bohumín: 1.,2.,5.,7.,11.,13.,25a,25b,27.,203.,203a,205.,205a,207.-211. jen TV, 3.,4.,6.,6a,6b,8.,9.,9a,9b + TV, zhl. od nám. výh. č. 43 po nám. výh. č. 47. Bohumín: zhl. od hrotu výh. č. 37 po nám. výh. č. 41. Bohumín: zhl. od nám. výh. č. 17 po nám. výh. č. 14. Bohumín: záhl. traťové koleje směr Chalupki od nám. výh. č. 60 po náv. CS. vypnuto trakční vedení kolejí č. 204-210, 716-742, 329-345 vlečky č. 6312 ČD, a.s. - Bohumín |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 07.12.2025 | 07:30 | 07.12.2025 | 17:00 | 49. ne 7: 10 |  | natažení nového napájecího převěsu mezi trakčními podpěrami č. 62C - 61C pro podélné odpojení koleje č. 6 mezi úsekovými děliči č. 70 - 71, demontáž proudových propojení | 1 | 1 | O
305 |  | 23251 A | Ostrava hlavní nádraží: 101b bez TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bohumín, jeho část od náv. 1L po náv. S101b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | Ne | 21d | 15.11.2025 | 07:40 | 05.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstranění havarijního stavu na mostním objektu v km 268,828 - výměna mostnic, pozednic, mostních sedel | 1 | 1 | H | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 49. po 1 to 49. pá 5
305 |  | 23251 D | Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice: zab. zař.: obnovení šuntové citlivosti koleje v první traťoví koleji. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: obnovení šuntové citlivosti koleje v SK 101b. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 05.12.2025 | 16:00 | 05.12.2025 | 22:00 | 49. pá 5: 6 |  | obnovení šuntové citlivosti koleje v 1TK | 1 | 1 | H
305 |  | Z-23390 A | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 129 po náv. Se64. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.12.2025 | 08:00 | 01.12.2025 | 14:00 | 49. po 1: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 129 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23390 B | Ostrava levé nádraží: 509. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 02.12.2025 | 08:00 | 02.12.2025 | 17:00 | 49. út 2: 9 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 509 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23390 C | Ostrava pravé nádraží: 208e,210e bez TV, zhl. od nám. výh. č. 282 po nám. výh. č. 285. Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 322 po nám. výh. č. 327. |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 03.12.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 17:00 | 49. st 3: 9; 49. čt 4: 9 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č. 208e, 210e a ve výh. č. 285, 322 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23391 B | Studénka: výh.: 8, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.12.2025 | 07:00 | 04.12.2025 | 13:00 | 49. čt 4: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 8 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23391 A | Polom: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.12.2025 | 07:40 | 02.12.2025 | 13:35 | 49. út 2: 6 |  | výměna a vevaření LIS ve staniční koleji č. 2 u náv. L2 | 1 | 1 | O
305 |  | 23286 A | Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 132d | 04.08.2025 | 19:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - stavební postup 2B | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
305 |  | 23389 E | Odb Jezernice A: lichá + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, Drahotuše: záhl. směr Odb Jezernice A - od návěstidla Se15 po návěstidlo 1S. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 10d | 24.11.2025 | 07:00 | 03.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - 3. podbití, úprava stezek, sypání a definitivní úprava TV. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N | bar: 49. po 1 to 49. st 3
305 |  | Z-23402 A | Drahotuše: 1 bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Hranice na Moravě. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Drahotuše - Hranice na Moravě, ze směru Drahotuše. |  | S | X | N |  |  | D | 8h | 01.12.2025 | 08:00 | 01.12.2025 | 16:00 | 49. po 1: 8 | Nad RPV. | BC LiDr - úprava a definitivní regulace TV, měření TV. | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | N
305 |  | Z-23402 C | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: sudá + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: sudá + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x4h | 10.12.2025 | 00:20 | 12.12.2025 | 04:20 | 50. st 10: 4; 50. čt 11: 4; 50. pá 12: 4 | Nad RPV. | BC LiDr - úprava TV - napájecí převěs, nosné lano, TV odb. Jezernice | 2 | 1 | I |  |  | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 240 | N
305 |  | Z-23402 C | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: sudá + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: sudá + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 13.12.2025 | 00:20 | 13.12.2025 | 04:20 | 50. so 13: 4 | Nad RPV. | BC LiDr - úprava TV - napájecí převěs, nosné lano, TV odb. Jezernice | 2 | 1 | I |  |  | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 240 | N
305 |  | Z-23019 B | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: sudá + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice B: sudá + TV, Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x4h | 15.12.2025 | 00:20 | 16.12.2025 | 04:20 | 51. po 15: 4; 51. út 16: 4 | Nad RPV. | BC LiDr - úprava TV, definitivní laníčkování a regulace TV odb. Jezernice | 2 | 1 | I |  |  | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 240 | N
305 |  | 25003 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | BC LiDr | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
305 |  | Z-23402 B | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: lichá + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 3d | 04.12.2025 | 08:00 | 06.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - demontáž TV v místě Jezernice B, regulace a definitivní úprava TV. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N | bar: 49. čt 4 to 49. so 6
305 |  | Z-23402 D | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: lichá + TV, Odb Jezernice A: lichá + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 7d | 07.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - úprava TV - natažení TV přes odb. Jezernice A, B | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N | bar: 49. ne 7 to 50. so 13
305 |  | Z-23019 A | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: lichá + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: lichá + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 6d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluky ROV 23286 A, ROV 23402 D | BC LiDr - stavební postup 2B, úprava TV - natažení TV přes odb. Jezernice A, B | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N | bar: 50. ne 14 to 51. pá 19
305 |  | Z-25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 25003 A | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | 23379 E | Příbor - Kopřivnice nákladní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 10.12.2025 | 08:00 | 10.12.2025 | 16:00 | 50. st 10: 8 |  | údržba vyšší a nižší vegetace | 1 | 2 | O
306 |  | 23379 C | Kopřivnice - Štramberk: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 08.12.2025 | 07:50 | 08.12.2025 | 15:50 | 50. po 8: 8 |  | údržba vyšší a nižší vegetace | 1 | 2 | O
306 |  | 23379 D | Kopřivnice nákladní nádraží - Kopřivnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 09.12.2025 | 08:00 | 09.12.2025 | 16:00 | 50. út 9: 8 |  | údržba vyšší a nižší vegetace | 1 | 2 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23093 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
307 |  | Z-23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23093 A | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23255 A | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. bez TV, Lúky pod Makytou - Horní Lideč: 2. jen TV, Horní Lideč: záhl. 2.traťové koleje směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč: zhl. směr Lúky pod Makytou od začátku výh. č. 4 po námezník výh. č.13. Horní Lideč: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  | X | Ne | 80d | 15.09.2025 | 07:30 | 03.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. po 1 to 49. st 3
308 | D | Z-23406 A | Horní Lideč: zhl. směr Lúky pod Makytou, jeho část od námezníku výh.č.13 po námezník výh.č.16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Horní Lideč - Lúky pod Makytou, ze směru Horní Lideč. Horní Lideč: 2. bez TV, částečně od námezníku výh.č.16 po náv. S2 |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 02.12.2025 | 19:00 | 02.12.2025 | 21:00 | 49. út 2: 2 | souběh s ROV 23255 A | Broušení kolejnic | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23340 A | Horní Lideč - Valašská Polanka: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 8x5h | 02.12.2025 | 23:50 | 10.12.2025 | 04:20 | 49. út 2: (; 49. st 3: )(; 49. čt 4: )(; 49. pá 5: )(; 49. so 6: )(; 49. ne 7: )(; 50. po 8: )(; 50. út 9: )(; 50. st 10: ) | Nad RPV. souběh s ROV 23010 A | Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč Přípravné práce | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 300 | N
308 |  | Z-23404 A | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: 2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  | X | Ne | 10d | 03.12.2025 | 16:00 | 12.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV, stavba a vystrojení stožárů, úprava TV | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N | bar: 49. st 3 to 50. pá 12
308 |  | Z-23388 A | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: 2. jen TV, |  | T |  | N |  |  | Ne | 2d | 12.12.2025 | 16:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. výluka pokračuje dle ROV 23005 A | Konverze 25kV, cyklika OŘ, snesení patek TV z důvodu vybudování odvodnění | 2 | 2 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 50. pá 12 to 50. so 13
308 |  | Z-23388 B | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: zab. zař.: 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 12.12.2025 | 16:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. výluka pokračuje dle ROV 23005 B | Konverze 25kV, cyklika OŘ, bez vložení LIS, vložení počítačů náprav až ve výluce v r. 2026, kolej bez kolejových obvodů. | 2 | 2 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 50. pá 12 to 50. so 13
308 |  | Z-23005 A | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: 2. jen TV, |  | T |  | N |  |  | Ne | 65d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.02.2026 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23388 A | Konverze 25kV, cyklika OŘ, snesení patek TV z důvodu vybudování odvodnění | 2 | 2 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
308 |  | Z-23005 B | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: zab. zař.: 2. traťové koleje. |  | T |  | N |  |  | Ne | 65d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.02.2026 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23388 B | Konverze 25kV, cyklika OŘ, bez vložení LIS, vložení počítačů náprav až ve výluce v r. 2026, kolej bez kolejových obvodů | 2 | 2 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
308 |  | 23010 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
308 |  | 23352 M | Vsetín: zhl. střední, jeho část směr Valašská Polanka od námezníku výhybky č.11 po námezník výhybky č.8 . Vsetín: 1a bez TV, Vsetín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Valašská Polanka, jeho část od hrotu výhybky č.6 po náv.1L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 01.12.2025 | 01:00 | 01.12.2025 | 05:00 | 49. po 1: 4 |  | Broušení kolejnic v km 35,714 – 34,150 | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23008 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 65d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.02.2026 | 07:30 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23010 A | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800 | 2 | 2 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
308 |  | 23352 L | Vsetín: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Jablůnka, jeho část od námezníku výhybky č.33 po náv.1S. |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 01.12.2025 | 00:00 | 01.12.2025 | 01:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic v km 43,083 – 38,210 | 2 | 2 | O | bar: 49. po 1
308 |  | 23352 K | Jablůnka - Vsetín: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 30.11.2025 | 19:00 | 01.12.2025 | 01:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic v km 38,430 – 43,083 | 2 | 2 | O | bar: 49. po 1
308 |  | 23373 A | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 01.12.2025 | 07:25 | 05.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výměna kolejnic, svařování, čištění štěrkového lože, výměna pražců, výřez dřevin, úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 49. po 1 to 49. pá 5
308 | D | Z-23409 B | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 6d | 06.12.2025 | 08:00 | 11.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výstavba trakčních podpěr, převěšení trakčního vedení | 2 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 49. so 6 to 50. čt 11
308 | D | Z-23034 A | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 6d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23409 A | Výstavba trakčních podpěr, převěšení trakčního vedení | 2 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 50. ne 14 to 51. pá 19
308 | D | Z-23409 A | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 2d | 12.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. výluka pokračuje podle ROV 23034 A | Výstavba trakčních podpěr, převěšení trakčního vedení | 2 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 50. pá 12 to 50. so 13
308 | R | Z-23374 B | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. bez TV, Hranice na Moravě město: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Hustopeče nad Bečvou. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 02.12.2025 | 19:00 | 02.12.2025 | 24:00 | 49. út 2: 5 |  | broušení kolejnic | 2 | 2 | O
308 | R | Z-23374 A | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. bez TV, Hranice na Moravě město: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hustopeče nad Bečvou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město, ze směru Hranice na Moravě město. |  | T+S | X |  |  |  | D | 5h | 03.12.2025 | 00:00 | 03.12.2025 | 05:00 | 49. st 3: 5 |  | broušení kolejnic | 2 | 2 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 16Z00035 | Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ „TEST“. Blatec: zab. zař.: napájení 6kV pro PZS v km 92,510. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 02.12.2025 | 08:00 | 02.12.2025 | 13:00 | 49. út 2: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23372 E | Brodek u Přerova: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Výh Dluhonice. Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 05.12.2025 | 07:15 | 05.12.2025 | 15:00 | 49. pá 5: 8 |  | Údržba TV a oprava kotvení. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23015 B | Grygov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Brodek u Přerova. Brodek u Přerova - Grygov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 21.12.2025 | 08:10 | 21.12.2025 | 13:50 | 51. ne 21: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23392 E | Grygov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Olomouc hl.n.. Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 06.12.2025 | 08:15 | 06.12.2025 | 14:00 | 49. so 6: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23392 F | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 07.12.2025 | 08:15 | 07.12.2025 | 14:00 | 49. ne 7: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23015 A | Grygov - Brodek u Přerova: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 20.12.2025 | 08:10 | 20.12.2025 | 13:50 | 51. so 20: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23392 D | Hoštejn předjízdné koleje: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Zábřeh na Moravě. Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 08.12.2025 | 08:00 | 08.12.2025 | 14:00 | 50. po 8: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23392 C | Hoštejn předjízdné koleje: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Zábřeh na Moravě. Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 12.12.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 14:00 | 50. pá 12: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23023 A | Hoštejn předjízdné koleje: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Krasíkov. |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 15.12.2025 | 07:00 | 15.12.2025 | 14:00 | 51. po 15: 7 | souběh s ROV 53003 A | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
309 |  | Z-53003 A | Hoštejn - Tatenice: 2. + TV, Krasíkov: záhl. 2. TK směr Hoštejn, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo S2a. Krasíkov - kolej 1a, 2a: 2a bez TV, její část od návěstidla S2a po návěstidlo Lc2a |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x7h | 15.12.2025 | 07:00 | 17.12.2025 | 14:00 | 51. po 15: 7; 51. út 16: 7; 51. st 17: 7 |  | výřez křoví, kácení 2. TK Hoštejn - Krasíkov | 7 | 2 | O
309 |  | Z-53225 A | Tatenice - Hoštejn: 1. + TV, Krasíkov: 1.,1a,1b bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 3 Krasíkov: výh.: 1.,3., Krasíkov: záhl. 1. TK směr Hoštejn, jeho část od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x7h | 09.12.2025 | 07:00 | 11.12.2025 | 14:00 | 50. út 9: 7; 50. st 10: 7; 50. čt 11: 7 |  | výřez křoví, kácení, broušení výh. č. 1 a 3 v žst Krasíkov | 7 | 2 | O
309 |  | Z-23392 A | Hoštejn předjízdné koleje: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Krasíkov. |  | S |  | N | V |  | D | 7h | 09.12.2025 | 07:00 | 09.12.2025 | 14:00 | 50. út 9: 7 | souběh s ROV 53225 A | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
309 |  | Z-53155 A | Krasíkov - kolej 1a, 2a: 1a + TV, kolejově její část od návěstidla Lc1a po návěstidlo S1a napěťově od ÚO 401 po ÚO 411 Krasíkov předjízdné koleje: záhl. 1. TK směr Hoštejn. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Krasíkov předjízdné koleje - Hoštejn, ze směru Krasíkov předjízdné koleje. |  | S | X |  | V |  | N | 4x8h | 01.12.2025 | 20:00 | 05.12.2025 | 04:00 | 49. po 1: (; 49. út 2: )(; 49. st 3: )(; 49. čt 4: )(; 49. pá 5: ) | PJ 40 km/h v délce 1100 m | montáž vyzařovacích kabelů | 7 | 2 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 40
309 |  | Z-53155 B | Krasíkov předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Hoštejn. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hoštejn - Krasíkov předjízdné koleje, ze směru Krasíkov předjízdné koleje. Krasíkov - kolej 1a, 2a: 2a + TV, kolejově její část od návěstidla Lc2a po návěstidlo S2a napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 |  | S | X |  | V |  | N | 4x8h | 05.12.2025 | 20:00 | 09.12.2025 | 04:00 | 49. pá 5: (; 49. so 6: )(; 49. ne 7: )(; 50. po 8: )(; 50. út 9: ) | PJ 40 km/h v délce 1100 m | montáž vyzařovacích kabelů | 7 | 2 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 40
309 |  | 53208 J | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Třebovice v Čechách: 4. + TV, kolejově její část od návěstidla S4 po hroty jazyků výhybky číslo 18 Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 4. TK směr Česká Třebová vjezdová skupina, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 18 po návěstidlo 4S. Česká Třebová vjezdová skupina: 106a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 101XS po návěstidlo Se115A Česká Třebová vjezdová skupina: kolejově a napěťově 4Tza, 4Tzb v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina Česká Třebová vjezdová skupina: výh.: 101XS, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 9h | 01.12.2025 | 08:00 | 01.12.2025 | 17:00 | 49. po 1: 9 | Nad RPV. | Betonáž patek stožárů TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N
309 |  | Z-53222 F | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x9h | 01.12.2025 | 08:00 | 02.12.2025 | 17:00 | 49. po 1: 9; 49. út 2: 9 | Nad RPV. | Úprava bran trakčního vedení. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
309 |  | Z-53222 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části kolejí číslo 14, 16, 18 od návěstidla L po návěstidla S14, S16, Se50. Česká Třebová: 18. bez TV, její část od návěstidla Se50 po zarážedlo Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, jejich olomoucká část |  | T+S |  | N | V |  | D | 4x9h | 04.12.2025 | 08:00 | 07.12.2025 | 17:00 | 49. čt 4: 9; 49. pá 5: 9; 49. so 6: 9; 49. ne 7: 9 | Nad RPV. | Stavba stožárů TV, práce na TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 23262 A | Krnov - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, Brantice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 92d | 01.09.2025 | 08:00 | 01.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | rekonstrukce traťového úseku - II. etapa | 1 | 2 | OS |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. po 1
310 |  | 23160 A | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 214d | 05.05.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | CPS - I/45 Bruntál - východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 65,325). | 1 | 2 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. po 1 to 49. čt 4
310 |  | 16Z08002 | Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 6,974. Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 7,455 a v km 7,893. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 09.12.2025 | 08:00 | 09.12.2025 | 13:00 | 50. út 9: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 23079 A | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
311 |  | 26Z30002 | Bohuňovice: zab. zař.: napájení 6 kV. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 11.12.2025 | 08:00 | 11.12.2025 | 13:00 | 50. čt 11: 5 |  | údržba 6 kV | 2 | 2 | O
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 |  | 23079 B | Vápenná - Žulová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
312 |  | 23079 C | Žulová: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
312 |  | 23079 D | Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
312 |  | 23079 E | Velká Kraš: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
312 |  | 23079 F | Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
312 |  | 23079 G | Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | 25028 A | Prostějov hlavní nádraží: záhl. směr Prostějov místní nádraží. Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží: traťová bez TV, Prostějov místní nádraží: celá bez TV, Prostějov místní nádraží - Kostelec na Hané: traťová bez TV, Kostelec na Hané: záhl. směr Prostějov místní nádraží. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 26d | 18.11.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | havarijní stav SZZ ŽST Prostějov místní nádr.,jeho zrušení, úprava ovládání všech PZS, výměna kolejnic, pražců a vadných LIS, svařování, sypání štěrku, ASP, oprava přejezdu v km 1,424 (P6542) a úprava kolejiště dle ORI v ŽST Prostějov místní nádraží. | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
313 |  | 25028 B | Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží: zab. zař.: traťové. Prostějov místní nádraží: zab. zař.: staniční. Prostějov místní nádraží - Kostelec na Hané: zab. zař.: traťové. Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží: zab. zař.: přejezdové P6541 v km 1,053. Prostějov místní nádraží: zab. zař.: staniční P6542 v km 1,424, P8395 v km 1,524, P6543 v km 2,087 a P6544 v km 2,315. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 26d | 18.11.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | havarijní stav staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Prostějov místní nádraží, jeho zrušení, úprava ovládání všech PZS závislých na rušeném SZZ | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
313 | D | Z-23405 A | Příkazy - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 01.12.2025 | 07:00 | 01.12.2025 | 17:00 | 49. po 1: 10 | Nad RPV. | Rekonstrukce zastávky Olomouc město, Výstavba PZS P7626 v km 12,594 na trati Olomouc – Drahanovice, Rekonstrukce železniční zastávky Skrbeň | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
313 |  | 26Z27002 | Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Hejčín: zab. zař.: zařízení napájení 6 kV pro PZS v km 2,765; km 3,204; km 3,816 a km 4,064. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 04.12.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 13:00 | 49. čt 4: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 23237 B | Přerov - Věžky: traťová jen TV, Věžky: celá jen TV, Věžky - Chropyně: traťová jen TV, Chropyně: lichá jen TV, Chropyně - Kojetín: traťová jen TV, Kojetín: celá jen TV, Kojetín: 3.,3a,5.,7.,9a,11.,13.,15. bez TV, Kojetín: 9 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 20 Kojetín: záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou - od námezníku výhybky č. 18XA po náv. Se2 a náv. S . Kojetín: zhl. směr Kroměříž od výkolejky Vk1X po námezník výhybky č. 11 . Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 110d | 26.08.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. výluka pokračuje dle ROV 23022 B | SS východ: 5. stavby Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov Práce na němčickém zhlaví ŽST Kojetín, zřízení provizor. NP pro nadjezd km 71,178, práce na propustku, podchod v km 71,354. | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. po 1 to 50. so 13
315 |  | 23237 D | Chropyně: sudá + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 110d | 26.08.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. výluka pokračuje dle ROV 23022 D | SS východ: 5. stavby Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. po 1 to 50. so 13
315 | R | Z-23022 D | Chropyně: sudá + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23237 D | Modernizace sudé kolejové skupiny - vznik nového kolejiště v dopravně Chropyně | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
315 | Zm | Z-25027 B | Chropyně - Kojetín: zab. a sděl. zař. TZZ, TRS. Chropyně - Kojetín: zab. zař.: v km 75,075 (P7204). Chropyně - Kojetín: zab. zař.: v km 74,656 (P7203). Kojetín: zab. zař.: v km 73,747 (P7202). Kojetín: zab. zař.: v km 72,546 (P7201). |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 42d | 01.11.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Reko zab.zař. v ŽST Kojetín, 5.stavba Kojetín - Přerov modernizace trati Přerov - Brno | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. po 1 to 50. pá 12
315 | D | 23237 A | Přerov - Věžky: traťová bez TV, Věžky: celá bez TV, Věžky - Chropyně: traťová bez TV, Chropyně: lichá bez TV, Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 13x8h | 01.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 16:00 | 49. po 1: 8; 49. út 2: 8; 49. st 3: 8; 49. čt 4: 8; 49. pá 5: 8; 49. so 6: 8; 49. ne 7: 8; 50. po 8: 8; 50. út 9: 8; 50. st 10: 8; 50. čt 11: 8; 50. pá 12: 8; 50. so 13: 8 | Nad RPV. | Práce na zákl. TV, pomocných konstrukcí mostů a štětových stěnách | 2 | 2 | I | [12 empty] | N
315 |  | Z-23022 B | Přerov - Věžky: traťová jen TV, Věžky: celá jen TV, Věžky - Chropyně: traťová jen TV, Chropyně: lichá jen TV, Chropyně - Kojetín: traťová jen TV, Kojetín: celá jen TV, Kojetín: 3.,3a,5.,7.,9a,11.,13.,15. bez TV, Kojetín: 9 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 20 Kojetín: záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou - od námezníku výhybky č. 18XA po náv. Se2 a náv. S . Kojetín: zhl. směr Kroměříž od výkolejky Vk1X po námezník výhybky č. 11 . Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 6d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23237 B | Zřízení provizorního NP pro nadjezd km 71,178; práce na propustku a podchodu v km 71,354. | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 51. pá 19
315 | R | Z-25003 B | Chropyně - Kojetín: zab. a sděl. zař. TZZ, TRS. Chropyně - Kojetín: zab. zař.: v km 75,075 (P7204). Chropyně - Kojetín: zab. zař.: v km 74,656 (P7203). Kojetín: zab. zař.: v km 73,747 (P7202). Kojetín: zab. zař.: v km 72,546 (P7201). |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.12.2025 | 16:00 | [32 empty] | Rozsáhlá rekonstrukce staničního zab. zař. | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 51. pá 19
315 | R | Z-25003 C | Kojetín: zab. a sděl. zař. v km 0,759 (P7216). Kojetín - Tovačov: zab. a sděl. zař. v km 1,359 (P7217). Kojetín - Tovačov: zab. a sděl. zař. v km 4,723 (P7223). Kojetín - Tovačov: zab. a sděl. zař. v km 9,800 (P7229). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 6d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.12.2025 | 16:00 | [32 empty] | Rozsáhlá rekonstrukce staničního zab. zař. | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 51. pá 19
315 | R | Z-25003 D | Kroměříž - Kojetín: zab. a sděl. zař. TZZ, TRS. Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: v km 8,436 (P7241). Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: v km 7,128 (P7240). Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: v km 5,431 (P7237). Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: v km 3,376 (P7233). |  | T |  |  |  | X | Ne | 6d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.12.2025 | 16:00 | [32 empty] | Rozsáhlá rekonstrukce staničního zab. zař. | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 51. pá 19
315 | R | Z-25003 E | Kojetín: 2a,2,4a,4,6,6a,8,10 bez TV, záhl. a zhl. směr Tovačov. zab. a sděl. zař. staniční - zhlaví směr Tovačov . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kojetín - Tovačov, ze směru Kojetín. | X | S | X |  |  |  | Ne | 6d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.12.2025 | 16:00 | [32 empty] | Rozsáhlá rekonstrukce staničního zab. zař. | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 51. pá 19
315 | R | Z-25003 F | Kojetín: 1 bez TV, záhl. a zhl. směr Chropyně a Kroměříž. zab. a sděl. zař. staniční - zhlaví směr Chropyně a Kroměříž. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kojetín - Chropyně, ze směru Kojetín. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kojetín - Kroměříž, ze směru Kojetín. | X | S | X |  |  | X | Ne | 6d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.12.2025 | 16:00 | [32 empty] | Rozsáhlá rekonstrukce staničního zab. zař. | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 51. pá 19
315 | D | Z-23022 A | Přerov - Věžky: traťová bez TV, Věžky: celá bez TV, Věžky - Chropyně: traťová bez TV, Chropyně: lichá bez TV, Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 14.12.2025 | 08:00 | 16.12.2025 | 16:00 | 50. ne 14: 8; 51. po 15: 8; 51. út 16: 8 | Nad RPV. | Práce na zákl. TV, pomocných konstrukcí mostů a štětové stěnyPráce na zákl. TV, pomocných konstrukcí mostů a štětové stěny | 2 | 2 | I | [12 empty] | N
315 | D | 23237 K | Kojetín: 6a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 66d | 09.10.2025 | 17:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | Provizorní zab. zař v SK 6a - kolej v kolizi s nově budovanou kabelovou trasou, kabelovými objekty a umístěním buněk | 2 | 2 | I | bar: 49. po 1 to 50. so 13
315 |  | Z-25027 A | Kojetín - Němčice nad Hanou: zab. a sděl. zař. TZZ, TRS. Kojetín: zab. zař.: staniční - zhlaví směr Němčice nad Hanou.. |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 43d | 01.11.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. výluka pokračuje dle ROV 25003 A | Reko zab.zař. v ŽST Kojetín, 5.stavba Kojetín - Přerov modernizace trati Přerov - Brno | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. po 1 to 50. so 13
315 | Zm | Z-25027 C | Kojetín: zab. a sděl. zař. v km 0,759 (P7216). Kojetín - Tovačov: zab. a sděl. zař. v km 1,359 (P7217). Kojetín - Tovačov: zab. a sděl. zař. v km 4,723 (P7223). Kojetín - Tovačov: zab. a sděl. zař. v km 9,800 (P7229). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 42d | 01.11.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Reko zab.zař. v ŽST Kojetín, 5.stavba Kojetín - Přerov modernizace trati Přerov - Brno | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. pá 12
315 | Zm | Z-25027 D | Kroměříž - Kojetín: zab. a sděl. zař. TZZ, TRS. Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: v km 8,436 (P7241). Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: v km 7,128 (P7240). Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: v km 5,431 (P7237). Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: v km 3,376 (P7233). |  | T |  |  |  | X | Ne | 42d | 01.11.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Reko zab.zař. v ŽST Kojetín, 5.stavba Kojetín - Přerov modernizace trati Přerov - Brno | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. po 1 to 50. pá 12
315 | Zm | Z-25027 E | Kojetín: 2a,2,4a,4,6,8,10 bez TV, záhl. a zhl. směr Tovačov. zab. a sděl. zař. staniční - zhlaví směr Tovačov . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kojetín - Tovačov, ze směru Kojetín. | X | S | X |  |  |  | Ne | 42d | 01.11.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Reko zab.zař. v ŽST Kojetín, 5.stavba Kojetín - Přerov modernizace trati Přerov - Brno | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. po 1 to 50. pá 12
315 | Zm | Z-25027 F | Kojetín: zab. a sděl. zař. staniční - zhlaví směr Chropyně a Kroměříž. | X | S |  |  |  | X | Ne | 42d | 01.11.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rozsáhlá rekonstrukce staničního zab. zař. v ŽST Kojetín | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. po 1 to 50. pá 12
315 | D | Z-25027 G | Kojetín: zab. zař.: staniční . |  | S |  |  |  |  | Ne | 42d | 01.11.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Aktivace nového staničního zab. zař. | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 49. po 1 to 50. pá 12
315 |  | Z-25003 A | Kojetín - Němčice nad Hanou: zab. a sděl. zař. TZZ, TRS. Kojetín: zab. zař.: staniční - zhlaví směr Němčice nad Hanou.. |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 25027 A | Rozsáhlá rekonstrukce staničního zab. zař. v ŽST Kojetín | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 51. pá 19
315 | D | 23237 B1 | Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 66d | 09.10.2025 | 17:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka pokračuje podle ROV 23022 B1 | Záchranný archeologický průzkum | 2 | 2 | I | bar: 49. po 1 to 50. so 13
315 | D | Z-23022 B1 | Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23237 B1 | Záchranný archeologický průzkum | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 14 to 51. pá 19
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | Z-23394 B | Říkovice - Hulín: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 04.12.2025 | 08:15 | 05.12.2025 | 15:40 | 49. čt 4: 7; 49. pá 5: 7 |  | Odstranění křovin a dřevin, broušení kolejí v km 171,750 – 172,650. | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09003 | Přerov - Říkovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 178,455. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 16.12.2025 | 08:00 | 16.12.2025 | 13:00 | 51. út 16: 5 |  | údržba 6kV, PTS-744 | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23394 A | Hulín - Říkovice: 1. + TV, Hulín: záhl. 1.traťové koleje směr Říkovice od náv.1L po námezník výh.č.3. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 02.12.2025 | 08:20 | 03.12.2025 | 15:50 | 49. út 2: 8; 49. st 3: 8 |  | Odstranění křovin a dřevin, broušení kolejí v km 171,750 – 172,650. | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09007 | Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 22.12.2025 | 08:00 | 22.12.2025 | 13:00 | 52. po 22: 5 |  | údržba 6kV, STS-734 | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23365 D | Napajedla: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Huštěnovice: sudá + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x7h | 07.12.2025 | 08:30 | 08.12.2025 | 15:10 | 49. ne 7: 7; 50. po 8: 7 |  | Údržba TV úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola křížení nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23395 A | Napajedla: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Huštěnovice: sudá + TV, Huštěnovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 06.12.2025 | 07:30 | 06.12.2025 | 16:00 | 49. so 6: 9 |  | ST OLC - výměna LIS v km 142,817 a v km 143,636; odstranění vegetace v km 139,250 – 142,000. SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23365 C | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 09.12.2025 | 08:30 | 09.12.2025 | 15:00 | 50. út 9: 7 |  | Údržba TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 |  | 35012 B | Břeclav: zab. zař.: SZZ. Břeclav přednádraží - Výh Hrušky: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Výh Hrušky: zab. zař.: SZZ částečně. technologické počítače |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 09.12.2025 | - | 09.12.2025 | - | [31 empty] | v čase 0:30-3:30 - 2x15 minut | údržba SSZT | 4 | 1 | O | bar: 50. út 9
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 32A05044 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x5h | 08.12.2025 | 08:45 | 09.12.2025 | 14:00 | 50. po 8: 5; 50. út 9: 5 |  | odstranění vegetace - kácení a výřez křoví | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05038 | Nemotice - Nesovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 03.12.2025 | 07:25 | 04.12.2025 | 13:35 | 49. st 3: 6; 49. čt 4: 6 |  | odstranění vegetace - kácení a výřez křoví | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05041 | Nesovice - Nemotice: 1. bez TV, Nemotice: záhl. 1.TK ze směru Nesovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 01.12.2025 | 07:25 | 02.12.2025 | 13:35 | 49. po 1: 6; 49. út 2: 6 |  | odstranění vegetace - kácení a výřez křoví | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 33039 B | Lanžhot: zab. zař.: ETCS, vazby TZZ, SZZ do RBC 11. Lanžhot - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: balízové skupiny. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 265d | 20.03.2025 | 12:00 | 09.12.2025 | 12:00 | [32 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | bar: 49. po 1 to 50. út 9
320 |  | 33039 A | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Kúty - Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  |  |  |  | Ne | 254d | 31.03.2025 | 16:00 | 09.12.2025 | 12:00 | [32 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | bar: 49. po 1 to 50. út 9
320 | Zm | 33039 F | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: část 1. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 1L dopravny Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Kúty - Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po NP21 v km 74,185 Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, její část od ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot | X | T |  |  |  |  | D | 4h | 07.12.2025 | 00:00 | 07.12.2025 | 04:00 | 49. ne 7: 4 | ZP na straně ŽSR | zkoušky napětí TV na straně ŽSR | 4 | 3 | I
320 |  | 33039 C | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po NP1 v km 74,086 |  | T |  |  |  |  | D | 4x10h | 10.12.2025 | 07:15 | 13.12.2025 | 16:45 | 50. st 10: 10; 50. čt 11: 10; 50. pá 12: 10; 50. so 13: 10 |  | 3. podbití koleje na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | 33011 A | Břeclav: záhl. 1. traťové koleje směr Bernhardsthal, od návěstidla Se7 po návěstidlo 1BL. Břeclav - Bernhardsthal: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1BL v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 Břeclav - Bernhardsthal: 1. jen TV, její část od ÚO 451 v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x7h | 01.12.2025 | 08:30 | 03.12.2025 | 15:30 | 49. po 1: 7; 49. út 2: 7; 49. st 3: 7 |  | odstranění vegetace - kácení a výřez křoví | 4 | 3 | O
320 |  | 33011 B | Bernhardsthal - Břeclav: část 2. TK bez TV, od státní hranice v km 77,992 po návěstidlo 2BL v ŽST Břeclav Bernhardsthal - Břeclav: 2. jen TV, její část od státní hranice v km 77,992 po ÚO 452 v ŽST Břeclav Břeclav: záhl. 2. traťové koleje směr Bernhardsthal, od návěstidla 2BL po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x7h | 04.12.2025 | 08:30 | 08.12.2025 | 15:30 | 49. čt 4: 7; 49. pá 5: 7; 50. po 8: 7 |  | odstranění vegetace - kácení a výřez křoví | 4 | 3 | O
320 |  | 35012 A | Břeclav: zab. zař.: SZZ částečně. deska nouzových obsluh | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 09.12.2025 | - | 09.12.2025 | - | [31 empty] | v čase 0:30-3:30 - 3x25 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA | údržba SZZ | 4 | 3 | O | bar: 50. út 9
320 |  | 33018 B | Podivín - Zaječí: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 09.12.2025 | 08:30 | 09.12.2025 | 15:35 | 50. út 9: 7 |  | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33002 A | Podivín - Zaječí: 2. + TV, Zaječí: záhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se5. Zaječí: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 17.12.2025 | 08:20 | 17.12.2025 | 12:35 | 51. st 17: 4 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33195 A | Zaječí: záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zaječí - Podivín: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x7h | 10.12.2025 | 08:20 | 11.12.2025 | 15:35 | 50. st 10: 7; 50. čt 11: 7 |  | odstranění vegetace - výřezy, oprava a výměna poškozených příkopových žlabů, údržba trakčního vedení · | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33195 C | Zaječí: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 11.12.2025 | 08:20 | 11.12.2025 | 15:35 | 50. čt 11: 7 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33195 A | Zaječí: záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zaječí - Podivín: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 12.12.2025 | 08:20 | 12.12.2025 | 15:35 | 50. pá 12: 7 |  | odstranění vegetace - výřezy, oprava a výměna poškozených příkopových žlabů, údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33002 B | Šakvice - Zaječí: 1. + TV, Zaječí: záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se19. Zaječí: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 18.12.2025 | 07:10 | 18.12.2025 | 10:00 | 51. čt 18: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33002 C | Zaječí: sudá jen TV, Zaječí: záhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. Zaječí - Šakvice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 18.12.2025 | 10:25 | 18.12.2025 | 13:35 | 51. čt 18: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33002 D | Šakvice: lichá jen TV, Šakvice: záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo 1L. Šakvice - Zaječí: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 20.12.2025 | 07:25 | 20.12.2025 | 10:00 | 51. so 20: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33002 E | Zaječí - Šakvice: 2. + TV, Šakvice: záhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se8. Šakvice: 2. jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 20.12.2025 | 10:25 | 20.12.2025 | 13:35 | 51. so 20: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33002 F | Vranovice - Šakvice: 1. + TV, Šakvice: záhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. Šakvice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 21.12.2025 | 08:30 | 21.12.2025 | 11:30 | 51. ne 21: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33002 G | Šakvice: 2. jen TV, Šakvice: záhl. 2. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S. Šakvice - Vranovice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 21.12.2025 | 12:30 | 21.12.2025 | 15:30 | 51. ne 21: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33002 H | Šakvice: sudá jen TV, Šakvice: záhl. směr Hustopeče u Brna, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo HL. Šakvice - Hustopeče u Brna: traťová + TV, Hustopeče u Brna: celá + TV, | X | T+S |  | N |  | X | D | 5h | 27.12.2025 | 08:20 | 27.12.2025 | 13:35 | 52. so 27: 5 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
320 | D | Z-35031 A | Brno-Maloměřice: zab. zař.: Spádovištní zařízení. kolejové brzdy KB 2,3, KB 4,5, KB 6,7 |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 02.12.2025 | 08:00 | 05.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava vzduchového kompresoru kolejových brzd | 4 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 2 to 49. pá 5
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | Z-33201 A | Znojmo - Olbramkostel: traťová bez TV, Olbramkostel: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.12.2025 | 07:50 | 10.12.2025 | 15:25 | 50. út 9: 8; 50. st 10: 8 |  | kácení stromů, výřez vegetace, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O
322 |  | Z-33201 B | Olbramkostel - Šumná: traťová bez TV, Šumná: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.12.2025 | 07:50 | 10.12.2025 | 15:25 | 50. út 9: 8; 50. st 10: 8 |  | kácení stromů, výřez vegetace, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O
322 |  | Z-33201 C | Šumná - Grešlové Mýto: traťová bez TV, Grešlové Mýto: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.12.2025 | 07:50 | 10.12.2025 | 15:25 | 50. út 9: 8; 50. st 10: 8 |  | kácení stromů, výřez vegetace, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O
322 |  | Z-33201 D | Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV, Moravské Budějovice: záhl. a zhl. směr Grešlové Mýto, jeho část od návěstidla L a námezníku výhybky č. 13 po námezníky výhybek č. 4, 6, 9 a hroty jazyků výhybky č. 13. Moravské Budějovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S1 Moravské Budějovice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 Moravské Budějovice: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo S3 Moravské Budějovice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo S4 Moravské Budějovice: 6a bez TV, Moravské Budějovice: směr Třebelovice, jeho část od návěstidla JL po námezník výhybky č. 8 Moravské Budějovice - Třebelovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.12.2025 | 07:50 | 10.12.2025 | 15:25 | 50. út 9: 8; 50. st 10: 8 |  | úprava GPK - 3. podbití po provedených pracech dle ROV 33035 | 5 | 3 | O
322 |  | 33155 A | Okříšky - Bransouze: traťová bez TV, Bransouze: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 45d | 30.10.2025 | 08:30 | 13.12.2025 | 16:55 | [32 empty] | ·oprava a posun přejezdu v km 178,860 (P3664) ·výměna bočně ojetých kolejnic ·výměna defektoskopicky vadných kolejnic a jejich svařování ·úprava GPK ·údržba železničního svršku ·očistění a zajištění stability skalního zářezu v km 174,650 – 175,0 | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
322 |  | 33155 B | Bransouze - Luka nad Jihlavou: traťová bez TV, Luka nad Jihlavou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 45d | 30.10.2025 | 08:30 | 13.12.2025 | 16:55 | [32 empty] | ·výměna defektoskopicky vadných kolejnic a jejich svařování ·úprava GPK ·zrušení propustku v km 182,661 ·oprava propustku v km 183,791; v km 184,160 ·oprava mostu v km 182,068 ·údržba železničního svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
322 |  | 33155 E | Bransouze: zab. zař.: částečně SZZ. kolejové obvody na sudém zhlaví a záhlaví Bransouze: zab. zař.: PZZ v km 178,860 (P3664). |  | S |  |  |  |  | Ne | 45d | 30.10.2025 | 08:30 | 13.12.2025 | 16:55 | [32 empty] | rekonstrukce PZZ v km 178,860 (P3664) v dopravně Bransouze (změna typu a kategorie), doplnění závor, změna km polohy, náhrada kol. obvodů za PCN | 5 | 3 | O | bar: 49. po 1 to 50. so 13
322 |  | 33155 F | Okříšky: zab. zař.: PZS v km 170,093 (P3660). |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 13.12.2025 | 16:55 | 13.12.2025 | 19:00 | 50. so 13: 2 |  | obnovení šuntové citlivosti kolejových obvodů | 5 | 3 | O
322 |  | 33155 G | Bransouze - Luka nad Jihlavou: zab. zař.: PZS v km 182,787 (P3667). Luka nad Jihlavou: zab. zař.: PZS v km 186,825 (P3669). Luka nad Jihlavou - Jihlava: zab. zař.: PZS v km 188,445 (P3670). |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 13.12.2025 | 16:55 | 13.12.2025 | 19:00 | 50. so 13: 2 |  | obnovení šuntové citlivosti kolejových obvodů | 5 | 3 | O
322 |  | 33155 C | Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 104d | 01.09.2025 | 08:30 | 13.12.2025 | 16:55 | [32 empty] | ·výměna kolejnic a pražců v km 190,850 - 195,000 ·montáž a usazení J-žlabů ·oprava odvodnění železničního spodku ·vyčištění šterkového lože ·úprava GPK ·úprava šterkového lože ·oprava mostu v km 191,305; v km 191,516; v km 196,614; v km 197,328 | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33012 A | Moravské Bránice: záhl. směr Moravský Krumlov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo S. Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x5h | 08.12.2025 | 08:35 | 09.12.2025 | 13:50 | 50. po 8: 5; 50. út 9: 5 |  | odstranění vegetace - kácení stromů a výřez křoví | 4 | 3 | O
323 |  | 33012 B | Moravský Krumlov: záhl. směr Moravské Bránice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Moravské Bránice - Moravský Krumlov, ze směru Moravský Krumlov. | X | S | X |  |  | X | D | 5h | 09.12.2025 | 08:35 | 09.12.2025 | 13:50 | 50. út 9: 5 |  | odstranění vegetace - kácení a výřez křoví | 4 | 3 | O
323 |  | 35030 C | Rakšice: zab. zař.: SZZ částečně. indikační deska v dopravní kanceláři |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 02.12.2025 | 08:00 | 05.12.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | úprava dotčených částí SZZ Rakšice (ŽST Miroslav – výměna SW) za účelem zřízení nového TZZ mezi ŽST Rakšice – Miroslav | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 10 | N | bar: 49. út 2 to 49. pá 5
323 |  | 35030 D | Rakšice - Miroslav: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 02.12.2025 | 08:00 | 05.12.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace nového TZZ mezi ŽST Rakšice – Miroslav | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 10 | N | bar: 49. út 2 to 49. pá 5
323 |  | 35030 A | Miroslav: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 01.12.2025 | 08:00 | 05.12.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna SW SZZ Miroslav za účelem zřízeno nového TZZ mezi Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou–Šanov | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 10 | N | bar: 49. po 1 to 49. pá 5
323 |  | 35030 B | Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 01.12.2025 | 08:00 | 05.12.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace nového TZZ mezi ŽST Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou–Šanov | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 10 | N | bar: 49. po 1 to 49. pá 5
323 | D | 33202 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 74d | 01.10.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu skalních masivů ohrožující bezpečnost železničního provozu | 4 | 3 | H | [12 empty] | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
323 | D | Z-33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 365d | 13.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O | bar: 50. so 13 to 1. st 31
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | Z-33005 A | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1K,2K jen TV, jejich část od elektrického dělení ÚO 411, ÚO 412 v km 1,880 po elektrické dělení ÚO 431, ÚO 432 v km 3,035 |  | T |  | L |  |  | N | 5h | 14.12.2025 | 23:50 | 15.12.2025 | 04:25 | [32 empty] | zkoušky napětí trakčního vedení | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | bar: 50. ne 14 to 51. po 15
324 |  | Z-33005 B | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 1.,2. jen TV, Brno-Královo Pole: celá jen TV, Brno-Královo Pole - Kuřim: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 14.12.2025 | 23:50 | 15.12.2025 | 04:25 | [32 empty] | zkoušky napětí trakčního vedení | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | bar: 50. ne 14 to 51. po 15
324 |  | Z-33005 C | Kuřim: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 14.12.2025 | 23:50 | 15.12.2025 | 04:25 | [32 empty] | zkoušky napětí trakčního vedení | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | bar: 50. ne 14 to 51. po 15
324 |  | Z-35027 A | Brno-Královo Pole: zab. zař.: definitivní SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 34d | 10.11.2025 | 08:30 | 13.12.2025 | 19:00 | [31 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | aktivace definitivního SZZ | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
324 |  | Z-35027 B | Brno-Královo Pole: zab. zař.: provizorní SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 18d | 26.11.2025 | 08:40 | 13.12.2025 | 19:00 | [31 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | postupné vypnutí provizorního SZZ | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
324 |  | Z-35027 C | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  | V | X | Ne | 8d | 29.11.2025 | 08:40 | 06.12.2025 | 13:20 | [31 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | připojení úvazky TZZ do definitivního SZZ | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 49. po 1 to 49. so 6
324 |  | Z-35027 D | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  | V | X | Ne | 8d | 29.11.2025 | 08:40 | 06.12.2025 | 19:20 | [32 empty] | připojení úvazky TZZ do definitivního SZZ | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 49. po 1 to 49. so 6
324 |  | Z-35027 E | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 6h | 06.12.2025 | 07:15 | 06.12.2025 | 13:20 | 49. so 6: 6 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | zkoušky TZZ | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
324 |  | Z-35027 F | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 6h | 06.12.2025 | 13:20 | 06.12.2025 | 19:20 | 49. so 6: 6 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | zkoušky TZZ | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
324 |  | Z-35027 G | Kuřim - Brno-Královo Pole: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  | V | X | Ne | 7d | 07.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 13:00 | [31 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | připojení úvazky TZZ do definitivního SZZ | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 49. ne 7 to 50. so 13
324 |  | Z-35027 H | Brno-Královo Pole - Kuřim: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  | V | X | Ne | 7d | 07.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 19:00 | [31 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | připojení úvazky TZZ do definitivního SZZ | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 49. ne 7 to 50. so 13
324 |  | Z-35027 I | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 6h | 13.12.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 13:00 | 50. so 13: 6 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | zkoušky TZZ | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
324 |  | Z-35027 J | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 6h | 13.12.2025 | 13:00 | 13.12.2025 | 19:00 | 50. so 13: 6 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | zkoušky TZZ | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
324 | R | Z-33199 C | Žďár nad Sázavou: lichá jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.12.2025 | 07:40 | 01.12.2025 | 14:20 | 49. po 1: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 | R | Z-33199 B | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9x10h | 01.12.2025 | 07:40 | 10.12.2025 | 17:40 | 49. po 1: 10; 49. út 2: 10; 49. st 3: 10; 49. čt 4: 10; 49. pá 5: 10; 49. ne 7: 10; 50. po 8: 10; 50. út 9: 10; 50. st 10: 10 | Žďár - Sázava - přípr. práce | přípravné práce - pažení zápor, kácení stromů, výřez vegetace, výkop, betonáž nových ŽB patek trakčního vedení | 5 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 20
324 | R | Z-33199 A | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x10h | 11.12.2025 | 07:40 | 13.12.2025 | 17:40 | 50. čt 11: 10; 50. pá 12: 10; 50. so 13: 10 | Žďár - Sázava - přípr. práce | přípravné práce - pažení zápor, kácení stromů, výřez vegetace, výkop, betonáž nových ŽB patek trakčního vedení | 5 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 20
324 | R | Z-33004 A | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x10h | 14.12.2025 | 07:40 | 19.12.2025 | 17:40 | 50. ne 14: 10; 51. po 15: 10; 51. út 16: 10; 51. st 17: 10; 51. čt 18: 10; 51. pá 19: 10 | Žďár - Sázava - přípr. práce | přípravné práce, kácení stromů, výřez vegetace | 5 | 3 | I
324 |  | 33057 K | Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: sudá + TV, napěťově od elektrického dělení ÚO 402 v km 102,635 po ÚD č. 2XP v km 104,000 | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 30.11.2025 | 23:55 | 01.12.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | úprava a napojení kolejových spojek výhybek č. 1-2 a 3-5, strojní úprava GPK, regulace trakčního vedení | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1
324 | Zm | 33057 S | Přibyslav: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 12 Přibyslav: 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po hroty jazyků výhybky č. 7 Přibyslav: 4.,6. bez TV, Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: sudá jen TV, od elektrického dělení ÚO 402 v km 102,635 po ÚD č. 2XP v km 104,000 Přibyslav: 2zb + TV, napěťově její část od ÚD č. 2XP v km 104,000 směr Pohled Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 5x8h | 07.12.2025 | 07:30 | 11.12.2025 | 15:30 | 49. ne 7: 8; 50. po 8: 8; 50. út 9: 8; 50. st 10: 8; 50. čt 11: 8 | Přibyslav - Pohled | betonáž patek pro nové stožáry TV a osvětlení | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33186 J | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2. + TV, včetně 2. traťové koleje v dopravně Odb Svitava |  | T |  |  | V | X | D | 4h | 06.12.2025 | 08:30 | 06.12.2025 | 12:30 | 49. so 6: 4 |  | Údržba TV a úsekových děličů. | 4 | 9 | O
326 |  | 33186 K | Adamov - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1. + TV, včetně 1. traťové koleje v dopravně Odb Svitava |  | T |  |  | V | X | D | 4h | 06.12.2025 | 13:25 | 06.12.2025 | 17:30 | 49. so 6: 4 |  | Údrža usekových děličů a odpojovačů. | 4 | 9 | O
326 |  | 33186 B | Adamov - Blansko: 2. + TV, Blansko: záhl. 2. traťové koleje směr Adamov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Blansko: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 3h | 07.12.2025 | 08:35 | 07.12.2025 | 12:00 | 49. ne 7: 3 |  | Údrža usekových děličů a odpojovačů. | 4 | 9 | O
326 |  | 33186 C | Blansko: lichá jen TV, Blansko: záhl. 1. traťové koleje směr Adamov, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 1L. Blansko - Adamov: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 3h | 07.12.2025 | 12:35 | 07.12.2025 | 16:00 | 49. ne 7: 3 |  | Údrža usekových děličů a odpojovačů. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33001 E | Blansko: sudá jen TV, Blansko: 2a bez TV, její část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 4h | 20.12.2025 | 08:35 | 20.12.2025 | 12:10 | 51. so 20: 4 |  | Údržba TV. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33001 F | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. + TV, Blansko: 1a bez TV, její část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15 Blansko: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 4h | 20.12.2025 | 12:35 | 20.12.2025 | 16:10 | 51. so 20: 4 |  | Údrža usekových děličů a odpojovačů. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33001 A | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. + TV, Rájec-Jestřebí: záhl. 2. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Rájec-Jestřebí: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 21.12.2025 | 08:10 | 21.12.2025 | 11:45 | 51. ne 21: 4 |  | Údrža usekových děličů a odpojovačů. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33001 B | Rájec-Jestřebí: lichá jen TV, Rájec-Jestřebí: záhl. 1. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 21.12.2025 | 12:10 | 21.12.2025 | 15:45 | 51. ne 21: 4 |  | Údrža úsekových děličů a odpojovačů. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33001 C | Rájec-Jestřebí: sudá jen TV, Rájec-Jestřebí: záhl. 2. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S. Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 4h | 27.12.2025 | 07:30 | 27.12.2025 | 11:10 | 52. so 27: 4 |  | Údrža usekových děličů a odpojovačů. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33001 D | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. + TV, Rájec-Jestřebí: záhl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se18. Rájec-Jestřebí: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 4h | 27.12.2025 | 11:30 | 27.12.2025 | 15:10 | 52. so 27: 4 |  | Údrža usekových děličů a odpojovačů. | 4 | 9 | O
326 |  | 33185 G | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 3x6h | 01.12.2025 | 08:40 | 03.12.2025 | 14:15 | 49. po 1: 6; 49. út 2: 6; 49. st 3: 6 |  | Odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 | D | Z-53211 A | Svitavy: záhl. a zhl. 2.TK směr Březová nad Svitavou, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky číslo 7. Svitavy: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 01.12.2025 | 08:40 | 02.12.2025 | 14:15 | 49. po 1: 6; 49. út 2: 6 | Výlukový souběh: 33185 G. | Výměna kolejnic v přejezdu. | 7 | 9 | O
326 |  | 33185 H | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x6h | 04.12.2025 | 08:40 | 05.12.2025 | 14:15 | 49. čt 4: 6; 49. pá 5: 6 |  | Odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | 55009 G | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. včetně dopravny Odbočka Zádulka |  | T |  |  |  |  | Ne | 221d | 07.05.2025 | 09:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V max 100 km/h. | Vypnutí ETCS úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
326 |  | Z-55002 A | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 153d | 14.12.2025 | 00:00 | 15.05.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V = max. 100 km/h, Výluka navazuje na výluku dle ROV 55009 G. | Vypnutí ETCS úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
326 | R | Z-53222 B | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 v ŽST. Česká Třebová po ÚO 412 na Odbočce Zádulka |  | T |  |  |  |  | D | 6x9h | 01.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 17:00 | 49. po 1: 9; 49. út 2: 9; 49. st 3: 9; 49. čt 4: 9; 49. pá 5: 9; 50. so 13: 9 | Přeskupení prací – bude nahrazeno výlukami 3. TK Parník – Č. Třebová odj. sk. | Betonáž základů TV, stavba stožárů TV, práce na TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60
326 | R | Z-53222 C | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, napěťově od ÚO 411 v ŽST. Česká Třebová po ÚO 411 na Odbočce Zádulka |  | T |  |  |  |  | D | 5x9h | 08.12.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 17:00 | 50. po 8: 9; 50. út 9: 9; 50. st 10: 9; 50. čt 11: 9; 50. pá 12: 9 | Nad RPV. Přeskupení prací – bude nahrazeno výlukami 3. TK Parník – Č. Třebová odj. sk. | Betonáž základů TV, stavba stožárů TV, práce na TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 |  | Z-53001 H | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 v ŽST Česká Třebová po ÚO 412 na Odbočce Zádulka |  | T |  |  |  |  | D | 4x9h | 15.12.2025 | 08:00 | 18.12.2025 | 17:00 | 51. po 15: 9; 51. út 16: 9; 51. st 17: 9; 51. čt 18: 9 | Nad RPV. | Betonáž základů TV, stavba stožárů, práce na TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 53049 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 101a bez TV, 101a SK její část od zarážedla po návěstidlo Se109 |  | S |  |  |  |  | Ne | 269d | 20.03.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | Propojení staniční koleje 101a a Odb. Les | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | 53138 N | Česká Třebová odjezdová skupina: 25. + TV, kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,230 |  | S |  |  |  |  | Ne | 132d | 04.08.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Stavba kanalizace. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | 53157 D | Česká Třebová návěstidlo NS - Sc100 - vj. kol. č.100: 100. + TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo Sc100; napěťově od ÚD4X po vloženou izolaci v km 4,150 (u námezníku výhybky číslo 409XN) |  | T |  |  |  |  | Ne | 89d | 13.09.2025 | 18:00 | 10.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Modernizace 100. koleje. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | N | bar: 49. po 1 to 50. st 10
501 |  | 53181 N | Česká Třebová: 700.,701.,705. bez TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 74d | 01.10.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V Jízdním řádu 2025/2026 bude výluka navazovat (pokračovat) jako výluka dle ROV 53001. | Betonáž základů TV, demontáž kolejí 701., 700 a 705, výstavba kolektoru. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | 53181 P | Česká Třebová: 118. bez TV, Česká Třebová: výh.: 139XS, |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 02.10.2025 | 07:30 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V Jízdním řádu 2025/2026 bude výluka navazovat (pokračovat) jako výluka dle ROV 53001. | Snesení staniční kolejí číslo 118 a výhybky číslo 139XS. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | 53208 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 43d | 01.11.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V Jízdním řádu 2025/2026 bude výluka navazovat (pokračovat) jako výluka dle ROV 53001. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | 53208 E | Česká Třebová: 98.,98a,98b,98c + TV, kolejově 98c, její část od návěstidla Sc98c po návěstidlo Lc98c |  | S |  |  |  |  | Ne | 43d | 01.11.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V Jízdním řádu 2025/2026 bude výluka navazovat (pokračovat) jako výluka dle ROV 53001. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | 53208 G | Česká Třebová odjezdová skupina: Kolejově J3, J4 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 866 po námezník výhybky číslo 863. |  | S |  |  |  |  | Ne | 43d | 01.11.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V Jízdním řádu 2025/2026 bude výluka navazovat (pokračovat) jako výluka dle ROV 53001. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | 53208 F | Česká Třebová odjezdová skupina: 112a,112b + TV, kolejově 112a, její část od návěstidla Se118 po hroty jazyků výhybky číslo 148XS Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 148XS po hroty jazyků výhybky číslo 801. |  | S |  |  |  |  | Ne | 43d | 01.11.2025 | 14:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V Jízdním řádu 2025/2026 bude výluka navazovat (pokračovat) jako výluka dle ROV 53001. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | 53208 N | Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově a napěťově:29.(staré značení) staniční kolej v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina kolejově:její část od návěstidla Sc29 po návěstidlo Lc29 napěťově: od vložené izolace v km 245,495 (u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 25d | 19.11.2025 | 17:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V Jízdním řádu 2025/2026 bude výluka navazovat (pokračovat) jako výluka dle ROV 53001. | Výstavba kanalizace. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | Z-53222 E | Česká Třebová odjezdová skupina: 33.,35. bez TV, 33. SK její část od návěstidla Sc33 po návěstidlo L33; 35. SK její část od návěstidla Sc35 po návěstidlo L35 Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 33, 35 od návěstidel L33, L35 po návěstidlo Se466. Česká Třebová odjezdová skupina: 31.,33.,35. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x9h | 03.12.2025 | 08:00 | 07.12.2025 | 17:00 | 49. st 3: 9; 49. čt 4: 9; 49. pá 5: 9; 49. so 6: 9; 49. ne 7: 9 | Nad RPV. | Zatrolejování spojek 451-452. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53222 D | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 95.,95a,95b,95c spojovací kolej + TV, Napěťově: od vložené izolace v km 4,150 (u výhybky číslo 409XN) po ÚO 460 Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc95c po návěstidlo Sc100. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 08.12.2025 | 08:00 | 10.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výměna vodičů TV, zrušení izolace u výh. č. 409. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. po 8 to 50. st 10
501 | D | Z-53222 G | Česká Třebová: zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, včetně části koleje číslo 5 od návěstidla S5 po návěstidlo Se1. Česká Třebová: 1.,3a,5. jen TV, jejich brněnská část |  | S |  | N |  |  | D | 2x9h | 09.12.2025 | 08:00 | 10.12.2025 | 17:00 | 50. út 9: 9; 50. st 10: 9 | Nad RPV. | Betonáž základů TV, stavba stožárů, práce na TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | Z-53001 A | Česká Třebová vjezdová skupina: 101a bez TV, 101a SK (staré značení) její část od zarážedla po návěstidlo Se109 (staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 128d | 14.12.2025 | 00:00 | 20.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na výluku dle ROV 53049 K. | Propojení staniční koleje 101a a Odb. Les. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
501 |  | Z-53001 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 25. jen TV, kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,230 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 53138 N. | Stavba kanalizace. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
501 |  | Z-53001 C | Česká Třebová: 700.,701.,705. bez TV, Česká Třebová: 702.,703. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 53181 N. | Betonáž základů TV, demontáž kolejí 701., 700 a 705, výstavba kolektoru. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
501 |  | Z-53001 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. bez TV, 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 324d | 14.12.2025 | 00:00 | 02.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 53208 D. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
501 |  | Z-53001 E | Česká Třebová: 98.,98a,98b,98 + TV, kolejově: 98c její část od návěstidla Sc98c po návěstidlo Lc98c |  | S |  |  |  |  | Ne | 93d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.03.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 53208 E. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
501 |  | Z-53001 F | Česká Třebová vjezdová skupina: 112a,112b + TV, kolejově: 112a její část od návěstidla Se118 po hroty jazyků výhybky číslo 148XS Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 148XS po hroty jazyků výhybky číslo 801. |  | S |  |  |  |  | Ne | 93d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.03.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 53208 F. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
501 |  | Z-53001 G | Česká Třebová odjezdová skupina: Kolejově J3, J4 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. zhlaví střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 866 po námezník výhybky číslo 863. |  | S |  |  |  |  | Ne | 324d | 14.12.2025 | 00:00 | 02.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 53208 G. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
501 |  | Z-53001 I | Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově a napěťově: 29.(staré značení) staniční kolej v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina kolejově: její část od návěstidla Sc29 po návěstidlo Lc29 napěťově: od vložené izolace v km 245,495(u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300(u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Stavba kanalizace. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
501 | D | Z-53001 K | Odb Parník - Česká Třebová odjezdová skupina: 3. + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 4x9h | 15.12.2025 | 08:00 | 18.12.2025 | 17:00 | 51. po 15: 9; 51. út 16: 9; 51. st 17: 9; 51. čt 18: 9 |  | Betonáž základů TV, stavba stožárů, práce na TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
501 |  | Z-53001 J | Česká Třebová: 118. bez TV, Česká Třebová: výh.: 139XS, |  | S |  |  |  |  | Ne | 93d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.03.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 53181 P. | Snesení staniční koleje číslo 118 a výhybky číslo 139XS. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
501 |  | Z-53224 A | Ústí nad Orlicí - Dlouhá Třebová: 1. + TV, Ústí nad Orlicí: 1.,1a,1b,1c bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 7 Ústí nad Orlicí: výh.: 7, Ústí nad Orlicí: záhl. a zhl. 1. TK směr Dlouhá Třebová, část zhlaví od námezníku výhybky číslo 3 po námezník výhybky číslo 2. Ústí nad Orlicí: lichá jen TV, Dlouhá Třebová: záhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se5 . |  | T+S |  | N | V |  | N | 8h | 01.12.2025 | 21:00 | 02.12.2025 | 05:00 | [32 empty] | Úprava TV, výměna závěsných rolen. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 90 | bar: 49. po 1 to 49. út 2
501 |  | Z-53224 B | Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí: 2. + TV, Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od LIS v km 251,950 (mezi výhybkami číslo 10 a 14) po návěstidlo 2S. Ústí nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Dlouhá Třebová, část zhlaví od hrotů jazyků výhybky číslo 1 po hroty jazyků výhybky číslo 4. Ústí nad Orlicí: 2.,2a,2b,2c + TV, kolejově: 2. SK od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo L2 Ústí nad Orlicí: výh.: 8, |  | T+S |  | N | V |  | N | 8h | 02.12.2025 | 21:00 | 03.12.2025 | 05:00 | [32 empty] | Úprava TV, výměna závěsných rolen. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 90 | bar: 49. út 2 to 49. st 3
501 |  | Z-53224 C | Odb Bezpráví - Ústí nad Orlicí: 1. + TV, Ústí nad Orlicí: 1.,1d bez TV, 1 SK, její část od námezníku výhybky číslo 27 po návěstidlo L1 Ústí nad Orlicí: výh.: 27, Ústí nad Orlicí: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Bezpráví, jejich část od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky číslo 33. Ústí nad Orlicí: 1.,1c,1d,3.,5. jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | N | 8h | 03.12.2025 | 21:00 | 04.12.2025 | 05:00 | [32 empty] | Úprava TV, výměna závěsných rolen. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 90 | bar: 49. st 3 to 49. čt 4
501 |  | Z-53224 D | Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2. + TV, Ústí nad Orlicí: 2.,2c jen TV, Ústí nad Orlicí: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky číslo 34 Ústí nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Bezpráví, jeho část od námezníku výhybky číslo 34 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  | N | V |  | N | 8h | 04.12.2025 | 21:00 | 05.12.2025 | 05:00 | [32 empty] | Úprava TV, výměna závěsných rolen. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 90 | bar: 49. čt 4 to 49. pá 5
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 11.12.2025 | 07:00 | 11.12.2025 | 13:00 | 50. čt 11: 6 |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 09.12.2025 | 07:00 | 09.12.2025 | 13:00 | 50. út 9: 6 |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 03.12.2025 | 07:00 | 03.12.2025 | 13:00 | 49. st 3: 6 |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | R | Z-53223 B | Uhersko: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 08.12.2025 | 00:00 | 08.12.2025 | 04:00 | 50. po 8: 4 |  | Údržba TV, výměna rolniček, svařování. | 7 | 4 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53223 C | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se68 po návěstidlo 2S. Přelouč nákladní nádraží: záhl. 2. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se105. |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 13.12.2025 | 08:20 | 13.12.2025 | 17:00 | 50. so 13: 9 |  | Údržba TV, odstrsnění nežádoucí vegetace. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 |  | Z-53223 A | Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, Záboří nad Labem: záhl. 1. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V | X | D | 8h | 06.12.2025 | 08:30 | 06.12.2025 | 16:30 | 49. so 6: 8 |  | Údržba TV Záboří n.Ll. - Kolín, Uhersko, Pardubice - Přelouč. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 |  | 63007 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 P. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | 63007 G | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 I, N. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | 63007 I | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, N. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | 63007 N | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, I. | Zkrácení TV. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | 63007 P | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 A. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | 63265 A | Kolín seřaďovací nádraží: 4.,6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 29.11.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukami 63007 A, G, I, N, P a 63265 B. | Výměna kolejnic, podkladnic, upevňovadel, pražců, doplnění štěrkového lože, úprava GPK, svařování. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | 63265 B | Kolín seřaďovací nádraží: 4.,6.,8. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 29.11.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukami 63007 A, G, I, N, P a 63265 A. | Práce mechanizace pod TV. Souběh A+b | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
501 |  | Z-63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 A v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 B, C, D, E. | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
501 |  | Z-63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 G v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 A, C, D, E. | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
501 |  | Z-63005 C | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 I v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 A, B, D, E.. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
501 |  | Z-63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 N v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, E. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
501 |  | Z-63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 P v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D. | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
501 | D | Z-65002 A | Kolín: zab. zař.: staniční . Kolín: sděl. zař. systému ETCS. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.12.2025 | 00:00 | 15.12.2025 | 03:15 | 51. po 15: 3 |  | Výměna SW pro zavedení ETCS, změny T-Secontiontimer pro RBC Kolín. | 14 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63250 A | Pečky: výh.: 44, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pečky - Odb Tatce, ze směru Pečky. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 05.12.2025 | 23:00 | 06.12.2025 | 05:00 | [32 empty] | Odstranění defektoskopické vady srdcovky výhybky navářením. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 49. pá 5 to 49. so 6
501 |  | 63249 A | Český Brod: výh.: 45, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Český Brod. |  | S | X |  | V | X | D | 4h | 07.12.2025 | 09:00 | 07.12.2025 | 13:00 | 49. ne 7: 4 |  | Broušení srdcovky výhybky. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | D | Z-63028 B | Úvaly - Český Brod: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x5h | 20.12.2025 | 09:00 | 21.12.2025 | 14:00 | 51. so 20: 5; 51. ne 21: 5 | Nad RPV. | BOTV, regulace kotvení, výřez. | 13 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 | D | Z-63262 A | Praha-Běchovice: 2. + TV, kolejově od náv. L2 po hroty výh. č. 14 |  | S |  | N |  |  | N | 4h | 01.12.2025 | 21:00 | 02.12.2025 | 01:00 | [31 empty] | Nad RPV. | instalace a aktivace tyčových předpětí na nadjezdu D0 | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. po 1 to 49. út 2
501 | D | Z-63262 B | Praha-Běchovice: 1. + TV, kolejově od náv. L1 po námezník výh. č. 15 |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 02.12.2025 | 01:00 | 02.12.2025 | 05:00 | 49. út 2: 4 | Nad RPV. | instalace a aktivace tyčových předpětí na nadjezdu D0 | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | D | Z-63262 C | Praha-Běchovice: zhl. jeho část směr Praha-Malešice od náv. L102c po hroty výh. č. 118. Praha-Běchovice: 102.,102a,102b,102c,104. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2h | 02.12.2025 | 10:00 | 02.12.2025 | 12:00 | 49. út 2: 2 | Nad RPV. | instalace a aktivace tyčových předpětí na nadjezdu D0 | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 63222 A | Praha-Běchovice: výh.: 22, část od námezniku po hrot jazyka, Praha-Běchovice: záhl. 2. traťové koleje směr Praha-Libeň. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  | V |  | N | 8h | 07.12.2025 | 21:20 | 08.12.2025 | 05:20 | [32 empty] | Odstranění defektoskpické vady srdcovky na výhybce č. 22 navářením. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 49. ne 7 to 50. po 8
501 |  | 63222 B | Praha-Běchovice: záhl. a zhl. směr Úvaly, část od námezníku výhybky 10 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Běchovice - Úvaly, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 11.12.2025 | 23:00 | 12.12.2025 | 05:00 | [32 empty] | Odstranění defektoskopické vady na srdcovce výhybky č. 1 a 9 frézováním. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 50. čt 11 to 50. pá 12
501 |  | Z-63001 A | Praha-Běchovice: zhl. směr Úvaly, část od návěstidla Sc101 po návěstidlo Se102. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.12.2025 | 07:00 | 15.12.2025 | 15:00 | 51. po 15: 8 |  | Odstranění defektoskopické vady na srdcovce výhybky č. 102 navářením. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 10
501 |  | Z-63001 B | Praha-Běchovice: zhl. směr Úvaly, část od návěstidla Se101 po návěstidlo Se103. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.12.2025 | 07:00 | 16.12.2025 | 15:00 | 51. út 16: 8 |  | Odstranění defektoskopické vady srdcovky výhybky č. 101 navářením. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 10
501 |  | Z-63001 C | Praha-Běchovice: záhl. a zhl. směr Praha-Libeň, část od námezníku výhybky 18 po návěstidlo Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  |  |  | N | 4h | 16.12.2025 | 23:00 | 17.12.2025 | 03:00 | [32 empty] | Odstranění defektoskopické vady srdcovky výhybky č. 19 frézováním. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 51. út 16 to 51. st 17
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33141 B | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 31.08.2025 | 12:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna upevňovadel na pražcích | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
502 |  | Z-63013 A | Nymburk seřaďovací nádraží: 90F + TV, kolejově od námezníku výh. č. 400 po zarážedlo kusé koleje (mezi náv. Se D a výh.č. 501) |  | S |  | L |  |  | Ne | 2d | 14.12.2025 | 00:00 | 15.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. A+B+C navazuje na ROV 63177 | montáž TV | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 51. po 15
502 |  | Z-63013 B | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 262XC, 268, 267 a 262XD po námezník výh. č. 400. Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 400 po námezník výh. č. 402 a po nově vložené náv. Se110 (cca v km 3,082 mezi výh. č. 406 a nově vloženou výh. č. 413XA). Nymburk seřaďovací nádraží: 30.,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, Nymburk vjezdové nádraží: 109a bez TV, Nymburk vjezdové nádraží: 109a,110. jen TV, napěťově od ÚO 423 (km 2,595) v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží po ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 14.12.2025 | 00:00 | 15.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. B+A+C navazuje na ROV 63177 | napojení vlečky Medlog | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 51. po 15
502 |  | Z-33003 A | Havlíčkův Brod: 91. bez TV, její část od návěstidla Lc91 po návěstidlo S91 Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,91. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x9h | 18.12.2025 | 07:30 | 20.12.2025 | 16:30 | 51. čt 18: 9; 51. pá 19: 9; 51. so 20: 9 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | Z-63013 C | Nymburk seřaďovací nádraží: 110. bez TV, od nově vloženého náv. Se110 (cca v km 3,082 mezi výh. č. 406 a nově vloženou výh. č. 413XA) po náv. L110 Nymburk seřaďovací nádraží: 30.,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, Nymburk seřaďovací nádraží: 109a,110. jen TV, napěťově od ÚO 423 (km 2,595) v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží po ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 14.12.2025 | 00:00 | 15.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. C+A+B navazuje na ROV 63177 | vyjmutí výh. č. 413XA | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 51. po 15
502 |  | Z-63013 D1 | Nymburk vjezdové nádraží: 110. jen TV, napěťově od ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží po ÚO 63A (km 3,985) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 14.12.2025 | 07:00 | 15.12.2025 | 17:00 | 50. ne 14: 10; 51. po 15: 10 | Nad RPV. D1+A+B+C | práce pod TV | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
502 |  | Z-33003 C | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 29.12.2025 | 08:30 | 29.12.2025 | 16:30 | 1. po 29: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | Z-33003 B | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 30.12.2025 | 08:30 | 30.12.2025 | 16:30 | 1. út 30: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | 63115 D | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x9h | 08.12.2025 | 07:00 | 10.12.2025 | 16:00 | 50. po 8: 9; 50. út 9: 9; 50. st 10: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 |  | 63115 A | Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x9h | 03.12.2025 | 07:00 | 05.12.2025 | 16:00 | 49. st 3: 9; 49. čt 4: 9; 49. pá 5: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 |  | 63255 A | Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. směr Poděbrady, část od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Libice nad Cidlinou - Poděbrady, ze směru Libice nad Cidlinou. |  | S | X |  | V |  | D | 9h | 01.12.2025 | 08:30 | 01.12.2025 | 17:30 | 49. po 1: 9 |  | Výměna jazyka a opornice, svařování, výměna a dotažení upevńovadel. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 15 | 10 | 60
502 |  | 63177 A3 | Nymburk seřaďovací nádraží: 90F + TV, kolejově od námezníku výh. č. 400 po zarážedlo kusé koleje (mezi náv. Se D a výh.č. 501) |  | S |  | N |  |  | Ne | 18d | 26.11.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | A3+B3 | montáž TV | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
502 |  | 63177 B3 | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 262XC, 268, 267 a 262XD po námezník výh. č. 400. Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 400 po námezník výh. č. 402 a po nově vložené náv. Se110 (cca v km 3,082 mezi výh. č. 406 a nově vloženou výh. č. 413XA). Nymburk seřaďovací nádraží: 30.,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, Nymburk vjezdové nádraží: 109a bez TV, Nymburk vjezdové nádraží: 109a,110. jen TV, napěťově od ÚO 423 (km 2,595) v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží po ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 18d | 26.11.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | B3+A3 | montáž TV + napojení vlečky Nymwag (Medlog) | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
502 |  | 63177 E1 | Nymburk seřaďovací nádraží: 34. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 01.12.2025 | 07:00 | 02.12.2025 | 17:00 | 49. po 1: 10; 49. út 2: 10 | Nad RPV. E1+A3+B3 | montáž TV | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
502 |  | 63177 D1 | Nymburk vjezdové nádraží: 110. jen TV, napěťově od ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží po ÚO 63A (km 3,985) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 13.12.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 17:00 | 50. so 13: 10 | Nad RPV. D1+F2+A3+B3 | práce pod TV | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
502 |  | 63177 F2 | Nymburk seřaďovací nádraží: 110. bez TV, od nově vloženého náv. Se110 (cca v km 3,082 mezi výh. č. 406 a nově vloženou výh. č. 413XA) po náv. L110 |  | S |  |  |  |  | D | 17h | 13.12.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 50. so 13: 17 | Nad RPV. F2+D1+A3+B3 | vyjmutí výh. 413XA | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
502 |  | Z-63036 A | Poříčany - Sadská: traťová + TV, Sadská: celá + TV, Sadská - Nymburk město: traťová + TV, Nymburk město: 1a jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x9h | 06.12.2025 | 08:30 | 08.12.2025 | 17:30 | 49. so 6: 9; 49. ne 7: 9; 50. po 8: 9 |  | Výměna TV žst Sadská, výřez porostu, BOTV. | 13 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63034 B | Lysá nad Labem: 105 bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 237d | 21.04.2025 | 10:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | nahrazuje etapu A podle ROV 63034 ( redukce vyloučení) | Výměna a doplnění upevňovadel, výměna pražců. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
503 |  | Z-63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazující výluka na ROV 63034. | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
503 |  | Z-73372 A | Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 06.12.2025 | 07:30 | 12.12.2025 | 17:30 | [32 empty] | výměna nosného lana, trolejového drátu a zesilovacího vedení | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 49. so 6 to 50. pá 12
503 | D | Z-73345 A | Litoměřice dolní nádraží: sudá bez TV, 2.,4.,6.,6b,8. jen TV, výh.: č. 9, 9XA, 11, 13, zhl. směr Polepy - část od hrotů jazyků výhybky č. 6 po námezníky výhybek č. 6, 7. kolejově 2.,4.,6.,8.,10.,12.SK po návěstidla L2, L4, L6, L8, Se13, Se14 |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 01.12.2025 | 07:00 | 05.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výhybkách č. 7 a 11, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. po 1 to 49. pá 5
503 | D | Z-73395 A | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 01.12.2025 | 07:00 | 01.12.2025 | 15:00 | 49. po 1: 8 |  | strojní úprava GPK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | R | 72A30611 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 02.12.2025 | 07:00 | 03.12.2025 | 16:00 | 49. út 2: 9; 49. st 3: 9 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73375 A | Ústí nad Labem-Střekov: 1. jen TV, záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2US. napěťově část 1.SK směr Ústí n.L. západ a V.Březno od ÚO 431 po ÚO 412 a ÚO 421 Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 2. + TV, Ústí nad Labem západ stavědlo 1: záhl. směr Ústí nad Labem Střekov, jeho část od návěstidla ML po návěstidlo Se105. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 10.12.2025 | 07:00 | 10.12.2025 | 15:00 | 50. st 10: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73375 B | Ústí nad Labem-Střekov: záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2US. Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 2. + TV, Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 3b,5b,9a,13. jen TV, záhl. směr Ústí nad Labem Střekov, jeho část od návěstidla ML po návěstidlo Se105. napěťově střekovská část od ÚO 402, ÚO 414 po ÚO 408, ÚO 215, ÚO 437, ÚD 10 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 11.12.2025 | 07:00 | 11.12.2025 | 15:00 | 50. čt 11: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Zm | 72D30794 | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, Velké Březno: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem-Střekov, od návěstidla 1L, od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 5 a hroty jazyků výhybky č. 6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 08.12.2025 | 07:00 | 08.12.2025 | 15:00 | 50. po 8: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 1, odstranění porostu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30811 | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 09.12.2025 | 07:00 | 09.12.2025 | 15:00 | 50. út 9: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30911 | Boletice nad Labem - Velké Březno: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 15.12.2025 | 07:00 | 16.12.2025 | 16:00 | 51. po 15: 9; 51. út 16: 9 |  | odstranění porostu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | Z-73012 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 103.,409.,409b bez TV, 103.,409.,409b,57a jen TV, zhl. střední v úseku mezi hroty jazyků výhybek č. 301 - 310. kolejově 103. SK po návěstidlo Sc103, 409b SK po návěstidlo Se813; napěťově mezi ÚO 417 - ÚO 474 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 15.12.2025 | 07:00 | 16.12.2025 | 15:00 | 51. po 15: 8; 51. út 16: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73012 B | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 401. bez TV, 401.,406b jen TV, kolejově 401. SK po návěstidlo Se314; napěťově mezi ÚO 291 - ÚO 444 Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 57a bez TV, 57.,57a jen TV, napěťově po ÚO 211 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 17.12.2025 | 07:00 | 18.12.2025 | 15:00 | 51. st 17: 8; 51. čt 18: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | R | Z-73379 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 33-45 v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 135 po námezník výhybky č. 149. |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 01.12.2025 | 07:00 | 06.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výhybkách č. 139, 149, čištění štěrkového lože, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 49. so 6
504 |  | Z-73379 B | Chabařovice: 9.,9a bez TV, výh.: č. 19, kolejově 9.SK po návěstidlo Se8 |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 08.12.2025 | 07:00 | 11.12.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výhybce č. 19, čištění štěrkového lože, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. po 8 to 50. čt 11
504 |  | Z-73014 C | Řehlovice: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 18.12.2025 | 07:00 | 18.12.2025 | 11:00 | 51. čt 18: 4 |  | odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73014 A | Řehlovice: záhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla Se13 směr Úpořiny. Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. 2. traťové koleje směr Řehlovice po námezník výhybky č. 3b. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 18.12.2025 | 07:00 | 18.12.2025 | 17:15 | 51. čt 18: 10 |  | odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73014 B | Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Řehlovice po námezník výhybky č. 3b. |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 19.12.2025 | 07:00 | 19.12.2025 | 17:15 | 51. pá 19: 10 |  | odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73014 D | Úpořiny: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 18.12.2025 | 11:30 | 18.12.2025 | 17:15 | 51. čt 18: 6 |  | odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73380 A | Ohníč: lichá jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí včetně částí staničních kolejí č. 1, 3, 5, 7 od návěstidel S1, S3, S5, Se3 směr Úpořiny. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 11.12.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výhybce č. 1, 3 a DKS, oprava GPK, odstranění porostu, ořez stromů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 50. čt 11 to 50. so 13
504 |  | Z-73015 A | Ohníč: lichá jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí včetně částí staničních kolejí č. 1, 3, 5, 7 od návěstidel S1, S3, S5, Se3 směr Úpořiny. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 14.12.2025 | 00:00 | 17.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. navazuje na ROV 73380 A | výměna pražců ve výhybce č. 1, 3 a DKS, oprava GPK, odstranění porostu, ořez stromů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 50. ne 14 to 51. st 17
504 |  | 73312 K | Ohníč: záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5, 7, 9. Ohníč: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Ohníč: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L3 Ohníč: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo L5 Ohníč: 5a bez TV, Ohníč: 7. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo L7 Ohníč: 1.,3. jen TV, Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se15. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x9h | 02.12.2025 | 19:15 | 08.12.2025 | 04:15 | 49. út 2: (; 49. st 3: )(; 49. čt 4: )(; 49. pá 5: )(; 49. so 6: )(; 49. ne 7: )(; 50. po 8: ) |  | montáž nového TV nad kolejovými spojkami a nad 5. a 6. SK v ŽST Ohníč | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 | Zm | 73312 C | Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se16. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 23d | 18.11.2025 | 04:15 | 10.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | kompletní demontáž starého a montáž nového TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | Z | bar: 49. po 1 to 50. st 10
504 |  | 73312 F | Ohníč: záhl. a zhl. směr Světec, včetně části staniční koleje č. 2, 4, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo L2, L4. Ohníč - Světec výh.č.5: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 06.12.2025 | 07:30 | 10.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | kompletní demontáž stávajícího a montáž nového TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 49. so 6 to 50. st 10
504 |  | 73312 A | Ohníč: napěťově kolejová spojka 1/4, 10/11 v dopravně Ohníč Ohníč: 6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 60d | 12.10.2025 | 04:15 | 10.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | demontované TV dle stavebních postupů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. st 10
504 |  | 73312 B | Ohníč: napěťově kolejová spojka 2/3 a výhybka č. 9 v dopravně Ohníč Ohníč: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 60d | 12.10.2025 | 04:15 | 10.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | demontované TV dle stavebních postupů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. st 10
504 |  | 73312 E | Ohníč: záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se2 a námezníku výhybky č. 11 po námezník výhybky č. 6, 8, 10 a hroty jazyků výhybky č. 11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ohníč - Světec výh.č.5, ze směru Ohníč. Ohníč: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Ohníč: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo L4 Ohníč: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo L6 Ohníč: 8.,10. bez TV, Ohníč: 2.,4. jen TV, |  | S | X | N |  |  | Ne | 15d | 26.11.2025 | 07:30 | 10.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Změna od RPV. souběh s etapou C (2 úseky!) | kompletní demontáž starého a montáž nového TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | Z | bar: 49. po 1 to 50. st 10
504 |  | Z-73381 A | Bílina: 8a bez TV, výh.: č. 101, od návěstidla Se7 po zarážedlo Bílina: 4a,6.,8.,8a,10.,12.,14. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x7h | 01.12.2025 | 07:00 | 03.12.2025 | 14:00 | 49. po 1: 7; 49. út 2: 7; 49. st 3: 7 |  | ořez stromů, odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73381 B | Bílina: zhl. kolejí č. 8 - 18 směr Světec - část mezi návěstidly Se7 - S8, S10, Se8 - Se11. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.12.2025 | 07:00 | 01.12.2025 | 14:00 | 49. po 1: 7 |  | odstranění zbytků oplocení | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73381 C | Bílina: 4a,6.,8.,8a,10.,12.,14. jen TV, záhl. a zhl. směr odb. Č. Zlatníky - část mezi návěstidly Se14, L6, L8, L10, Se12 - 2S. Bílina - Odb České Zlatníky: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x7h | 08.12.2025 | 07:00 | 10.12.2025 | 14:00 | 50. po 8: 7; 50. út 9: 7; 50. st 10: 7 |  | ořez stromů, odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 72C33250 | Bílina - Odb České Zlatníky: 0. bez TV, Odb České Zlatníky: záhl. směr Bílina, od návěstidla 0L po námezník výhybky č. 4. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x9h | 15.12.2025 | 07:30 | 17.12.2025 | 16:30 | 51. po 15: 9; 51. út 16: 9; 51. st 17: 9 |  | strojní oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73382 A | Třebušice: 11. bez TV, část mezi návěstidly S11 - Lc11 Třebušice: 3.,5.,7.,9.,11. jen TV, od ÚO 17 - mostecká strana |  | S |  | N |  |  | D | 3x6h | 01.12.2025 | 08:00 | 03.12.2025 | 14:00 | 49. po 1: 6; 49. út 2: 6; 49. st 3: 6 |  | odstranění porostu, čištění příkopů | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73382 B | Třebušice: 11. bez TV, část mezi návěstidly S11 - Lc11 Třebušice: 11. jen TV, mezi ÚD 36 - 37 (chomutovská strana) |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 04.12.2025 | 08:00 | 05.12.2025 | 14:00 | 49. čt 4: 6; 49. pá 5: 6 |  | odstranění porostu, čištění příkopů | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73013 A | Třebušice: zhl. směr Most - část mezi návěstidly S3, S5, S7, S11 - Se9 (výhybky č. 26 - 30). Třebušice: 3.,5.,7.,9.,11. jen TV, od ÚO 17 - mostecká strana |  | S |  | N |  |  | D | 3x6h | 15.12.2025 | 08:00 | 17.12.2025 | 14:00 | 51. po 15: 6; 51. út 16: 6; 51. st 17: 6 |  | odstranění porostu, oprava zábradlí | 11 | 8 | O
504 |  | 73061 N | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město, od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 2. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dolní Rybník |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 10.12.2025 | 07:30 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | zřízení neutrálního pole, montáž a demontáž TP, převěšení TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. st 10 to 50. so 13
504 |  | Z-73003 C | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město, od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 2. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dolní Rybník |  | T+S |  |  | V |  | D | 18h | 14.12.2025 | 00:00 | 14.12.2025 | 17:30 | 50. ne 14: 18 | Nad RPV. navazuje na ROV 73061 N | zřízení neutrálního pole, montáž a demontáž TP, převěšení TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
504 |  | Z-73003 D | Výh Kyjice: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jejich část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10. její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 15.12.2025 | 08:00 | 22.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | tažení TV a výměna TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 51. po 15 to 52. po 22
504 |  | 73061 H2 | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň, ze směru Odb Dolní Rybník. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | T+S | X |  |  | X | N | 2x5h | 11.12.2025 | 23:30 | 13.12.2025 | 04:25 | 50. čt 11: (; 50. pá 12: )(; 50. so 13: ) | Nad RPV. | tažení TV, výměna TV, příprava neutrálního pole, kabelizace 1., 2. TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73061 T | Odb Chomutov město - Chomutov: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město: celá jen TV, záhl. a zhl. 1.,2. traťové koleje, od návěstidla 2L, izolovaného styku v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2) a od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo 1S, 2S, NS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží, ze směru Odb Chomutov město. Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 1.,2. jen TV, Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO P401A, ÚO P402 po ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. jen TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 5h | 11.12.2025 | 23:30 | 12.12.2025 | 04:25 | [31 empty] | Nad RPV. | tažení TV, výměna TV, příprava neutrálního pole, kabelizace 1., 2. TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. čt 11 to 50. pá 12
504 |  | 73061 T | Odb Chomutov město - Chomutov: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město: celá jen TV, záhl. a zhl. 1.,2. traťové koleje, od návěstidla 2L, izolovaného styku v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2) a od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo 1S, 2S, NS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží, ze směru Odb Chomutov město. Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 1.,2. jen TV, Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO P401A, ÚO P402 po ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. jen TV, | X | T+S | X |  | V | X | N | 5h | 12.12.2025 | 23:30 | 13.12.2025 | 04:25 | [31 empty] | Nad RPV. | tažení TV, výměna TV, příprava neutrálního pole, kabelizace 1., 2. TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. pá 12 to 50. so 13
504 |  | 73061 A | Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, jejich část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví ze směru od výhybny Kyjice po ÚO P402 v km 59,220 v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 285d | 04.03.2025 | 07:30 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň - 1. část) - sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, rekonstrukce mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení, úpravy kabelizace. | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. po 1 to 50. so 13
504 |  | Z-73003 A | Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, jejich část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví ze směru od výhybny Kyjice po ÚO P402 v km 59,220 v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 10d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Změna od RPV. navazuje na ROV 73061 A | rekonstrukce mostu v km 57,255, sanace spodní stavby, sanace nosní konstrukce, úprava kabelizace, sanace mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 50. ne 14 to 52. út 23
504 |  | 73061 L | Výh Kyjice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 13.08.2025 | 17:30 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstavení mechanizace, odstavení kolejových polí na žel. vozech, odstavení žel. vozů se štěrkem | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
504 |  | Z-73003 B | Výh Kyjice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. navazuje na ROV 73061 L | odstavení mechanizace, odstavení kolejových polí na žel. vozech, odstavení žel. vozů se štěrkem | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 52. út 23
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | 55033 A | Borohrádek: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 21.11.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 55033 B, E, H. | Úpravy SZZ v ŽST Borohrádek v souvislosti s aktivací TZZ Borohrádek – Týniště nad Orlicí a úpravy přenosu indikací PZZ v úseku Borohrádek – Týniště nad Orlicí. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | N | bar: 49. po 1 to 49. čt 4
505 |  | 55033 B | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 21.11.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 55033 A, E, H. | Výstavba, přezkoušení a aktivace nového TZZ AH s oddílovými návěstidly (automatické hradlo Horní Žďár). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | N | bar: 49. po 1 to 49. čt 4
505 |  | 55033 E | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 19,845 (P4879). |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 21.11.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. Přejezd uzavřen pro silniční provoz + chodci. V souběhu s výlukou 55033 A, B. | Úprava PZS „C“ (BT3) v km 19,845 (P4879) typu PZZ-RE, kategorie PZS 3SBI. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. po 1 to 49. čt 4
505 |  | 55033 C | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 18,783 (P4877). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 27.11.2025 | 16:00 | 04.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. Jízdy na OP. V souběhu s výlukou 55033 A, B, E, H, D. | Úprava PZS „A“ (BT1) v km 18,783 (P4877) typu PZZ-RE, kategorie PZS 3SBI. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. po 1 to 49. čt 4
505 |  | 55033 D | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 19,132 (P4878). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 27.11.2025 | 16:00 | 04.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. Jízdy na OP. V souběhu s výlukou 55033 A, B, E, C, H. | Úprava PZS „B“ (BT2) v km 19,132 (P4878) typu PZZ-RE, kategorie PZS 3SBI. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. po 1 to 49. čt 4
505 |  | 55033 H | Týniště nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 21.11.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 55033 A, B, E. | Úpravy SZZ v ŽST Týniště nad Orlicí v souvislosti s aktivací TZZ Borohrádek – Týniště nad Orlicí a úpravy přenosu indikací PZZ v úseku Borohrádek – Týniště nad Orlicí. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | N | bar: 49. po 1 to 49. čt 4
505 |  | 53110 A | Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 103, od začátku výhybky v km 23,183 po námezník Hradec Králové hlavní nádraží: kolejově kolejiště TD v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: 10b,12b,14b,16b,18b,20b,22b,24b,26b,28b,30b,38b,40b bez TV, zhl. TK směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od námezníku výhybky č. 103 po námezníky výhybek č. 79, 86A, 86, 88, 91, 87, 89, 95, 97A, 99, 94, 49N. |  | S |  |  |  |  | Ne | 41d | 03.11.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Demontáž (trvalé snesení) kolejiště. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. po 1 to 50. so 13
505 |  | Z-53151 G | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary od námezníku výhybky č. 90 po námezník výhybky č. 75. |  | S |  |  |  |  | Ne | 17d | 27.11.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Demontáž spojky 90/75. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
505 | D | Z-53151 L1 | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,8.,8a,10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí,jeho část od námezníku výhybky č. 52 po návěstidlo Se10. Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, zhl. střední od návěstidla Lc10a po námezník výhybky č. 40, 43. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 27, 32. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, část od námezníku výhybky č. 7 po námezníky výhybek č. 13, 18, 20, 24. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a,10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 01.12.2025 | 08:15 | 01.12.2025 | 20:15 | 49. po 1: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, N1, O, M1. | Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | D | Z-53151 M1 | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po návěstidla Se6, Se5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. | X | S | X |  |  | X | D | 12h | 01.12.2025 | 08:15 | 01.12.2025 | 20:15 | 49. po 1: 12 | Nad RPV. ZP směr Opatovice n/L. V souběhu s výlukou 53110 A, 53151 G, L1, O, N1. | Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53151 N1 | Hradec Králové hlavní nádraží: 6s bez TV, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6 |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 01.12.2025 | 08:15 | 01.12.2025 | 20:15 | 49. po 1: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, L1, O, M1. | Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | D | Z-53151 N1 | Hradec Králové hlavní nádraží: 6s bez TV, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6 |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 02.12.2025 | 08:15 | 02.12.2025 | 20:15 | 49. út 2: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, K, R. | Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | Zm | Z-53151 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Opatovice n. L.-Pohřebačka od námezníku výhybky č. 7 po námezníky výhybek 13, 18, 20, 24. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední od návěstidla Lc10a po námezník výhybky č. 40 v přímém směru a do úrovně námezníku výhybky č. 43 ve směru obočném. Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a,16a jen TV, od vloženého děliče P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) po vložený dělič P4 v km … (v úrovni výh. č. 13) |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 03.12.2025 | 04:15 | 11.12.2025 | 04:15 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, C. | prodloužení nást. 1A + stavba TZ | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. st 3 to 50. čt 11
505 | Zm | Z-53151 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 13c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 108A po zarážedlo |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 03.12.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, R, B. | Snesení koleje 13c. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. st 3 to 50. so 13
505 |  | Z-53151 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 13c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 108 po námezník výhybky č. 108A |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 03.12.2025 | 07:00 | 03.12.2025 | 18:00 | 49. st 3: 11 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, R, E, B, C, K. | Snesení koleje 13c. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | Zm | Z-53151 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 13c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 108 po námezník výhybky č. 108A |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 04.12.2025 | 07:00 | 04.12.2025 | 18:00 | 49. čt 4: 11 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, R, E, B, C. | Snesení koleje 13c. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | Zm | Z-53151 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 13c jen TV, od vloženého děliče P3 v km …. po zakotvení TV (vč. EPZ vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 03.12.2025 | 18:00 | 10.12.2025 | 20:40 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, R, B, C. | Stavba stožárů 423, převěšení nap. EPZ DEPO. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. st 3 to 50. st 10
505 | R | Z-53151 N | Hradec Králové hlavní nádraží: 6s bez TV, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6 |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 01.12.2025 | 08:00 | 01.12.2025 | 20:00 | 49. po 1: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A. | Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | Zm | Z-53151 F | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová + TV, Předměřice nad Labem: celá jen TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová jen TV, Smiřice: celá jen TV, Smiřice - Jaroměř: traťová jen TV, Jaroměř: celá jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,2s,3a,3b,5,5a,7,7a,13c,13s jen TV, od ÚO 402 po konec TV směr Všestary v km …, po ÚO 412, ÚO 30 a konec TV koleje 13c v km … (včetně EPZ a vlečky 4268 Opravna vozů) Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Předměřice nad Labem. | X | T+S |  | N |  | X | N | 8h | 10.12.2025 | 20:40 | 11.12.2025 | 04:40 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, R, B, C. | Montáž napájení EPZ DEPO. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. st 10 to 50. čt 11
505 | Zm | Z-53151 I | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,2s,3a,3b,5,5a,7,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po konec TV směr Všestary v km …, po ÚO 412, ÚO 30 a vložený dělič P3 v km … (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  | N |  |  | D | 2h | 10.12.2025 | 18:35 | 10.12.2025 | 20:40 | 50. st 10: 2 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, R, E, B, C. | Proklemování děliče P3. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
505 | Zm | Z-53151 J | Hradec Králové hlavní nádraží: 15. bez TV, její část od návěstidla S15 po námezník výhybky č. 76b Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary od námezníku výhybky č. 76b po hrot výh. č. 102. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední od hrotu výh. č. 102 po nám. výh. č. 93XA, nám. výh. č. 72. Hradec Králové hlavní nádraží: 9.,11.,13.,15.,17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,33a,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD č. 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 19 po ÚD č. 5, 6, 8, 9, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 12.12.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | 50. pá 12: 10 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, R, B, C. | Úprava sys. 51DEPO. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | Zm | Z-53151 K | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,2s,3a,3b,5,5a,7,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po konec TV směr Všestary v km …, po ÚO 412, ÚO 30 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  | N |  |  | D | 11h | 03.12.2025 | 07:00 | 03.12.2025 | 18:00 | 49. st 3: 11 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, R, E, B, C, D. | Demontáž sys. 13. 2. + vložení děliče P3. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | Zm | Z-53151 O | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové–Slezské Předměstí, část od návěstidla HS po návěstidlo L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8. jen TV, od vloženého děliče P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) a ÚD 10 po ÚO 411 | X | S | X |  |  | X | D | 12h | 02.12.2025 | 08:15 | 02.12.2025 | 20:15 | 49. út 2: 12 | Nad RPV. ZP směr Hradec Králové Slez. předměstí. V souběhu s výlukou 53151 G, N1. | Demontáž ZV sudé skupiny + vkládání děličů P4 + P5. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | Zm | Z-53151 P | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a jen TV, od ÚO 401 po ÚD 2, 3, 7 a po vložený dělič P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 03.12.2025 | 00:00 | 03.12.2025 | 04:15 | 49. st 3: 4 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G. | Rozklemování děličů P4+P5 (2.12.), proklemování děličů P4+P5 (10.12.). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
505 | Zm | Z-53151 P | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a jen TV, od ÚO 401 po ÚD 2, 3, 7 a po vložený dělič P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 11.12.2025 | 00:00 | 11.12.2025 | 04:15 | 50. čt 11: 4 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, R, B, C, F. | Rozklemování děličů P4+P5 (2.12.), proklemování děličů P4+P5 (10.12.). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
505 | Zm | Z-53151 R | Hradec Králové hlavní nádraží: 16a,18a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 03.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G a 53110 A. | Odstavení mechanizace, trvalé zrušení. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. st 3 to 50. so 13
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | 55003 A | Meziměstí - Mieroszów: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Z důvodu rekonstrukce SZZ a zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení bude vypnuto stávající TZZ. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | 55016 N | Železný Brod - Turnov: zab. zař.: ETCS L1. |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 01.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | v souběhu s ROV 53058 A | aktivace ETCS L1 v úseku Železný Brod (mimo) – Turnov (mimo) | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 | D | Z-53227 A | Jičín - Libuň: traťová bez TV, Jičín: záhl. směr Libuň. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.12.2025 | 08:00 | 10.12.2025 | 16:00 | 50. út 9: 8; 50. st 10: 8 |  | kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 |  | Z-55036 B | Choceň: zab. zař.: DOZ. pro úsek Choceň – Litomyšl |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 01.12.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | Aktivace DOZ trati Choceň – Litomyšl. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
517 |  | 53199 B | Choceň - Vysoké Mýto: traťová bez TV, Vysoké Mýto: celá bez TV, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto město: traťová bez TV, Vysoké Mýto město: celá bez TV, Choceň: záhl. TK směr Vysoké Mýto, jeho část od návěstidla Se33 po návěstidlo MS. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 13d | 01.12.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Kabelizace pro nové SZZ a SZ, aktivace nového SZZ, výměna pražců ve výhybkách. svařování kolejnic. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
517 |  | 53199 A | Vysoké Mýto město - Cerekvice nad Loučnou: traťová bez TV, Cerekvice nad Loučnou: celá bez TV, Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl: traťová bez TV, Litomyšl: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 45d | 30.10.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | ŽST Litomyšl: kolejové úpravy, úprava GPK, svařování, kabelizace pro nové SZZ a TZZ, stavba náv. krakorce, aktivace ZZ. ŽST Cerekvice n. L.: kabelizace pro nové SZZ a SZ. Výstavba tech. ZZ a SZ a ETCS. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
517 |  | Z-55036 A | Choceň - Vysoké Mýto: zab. zař.: TZZ. Vysoké Mýto: zab. zař.: SZZ. Vysoké Mýto - Cerekvice nad Loučnou: zab. zař.: TZZ. Cerekvice nad Loučnou: zab. zař.: SZZ. Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl: zab. zař.: TZZ. Litomyšl: zab. zař.: SZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 13d | 01.12.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s kolejovou výlukou. | Aktivace nového SSZ a TZZ. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
517 |  | Z-55036 C | Choceň - Litomyšl: zab. zař.: sdělovací zařízení. |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 01.12.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Aktivace sdělovacích zařízení v úseku Choceň – Litomyšl. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
517 |  | Z-55036 D | Choceň - Litomyšl: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | D | 16h | 13.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 50. so 13: 16 |  | Aktivace systému ETCS Regional na trati Choceň – Litomyšl. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 | D | Z-63264 E | Praha-Uhříněves: výh.: 15, její část od hrotu jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.12.2025 | 08:00 | 03.12.2025 | 14:00 | 49. st 3: 6 |  | Navaření srdcovky. | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63264 C | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 01.12.2025 | 09:00 | 02.12.2025 | 15:00 | 49. po 1: 6; 49. út 2: 6 |  | Výřez porostu, podbíjení. | 15 | 5 | O
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 | D | Z-63267 A | Loděnice - Nučice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 5x9h | 05.12.2025 | 19:00 | 10.12.2025 | 04:20 | 49. pá 5: (; 49. so 6: )(; 49. ne 7: )(; 50. po 8: )(; 50. út 9: )(; 50. st 10: ) |  | Broušení kolejnic | 15 | 8 | O
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 | D | 63069 I8 | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. směr Odb Tunel od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (před nám. výh. č. 3). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 26d | 17.11.2025 | 17:00 | 12.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | stavba opěry P2 | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 49. po 1 to 50. pá 12
521 | D | 63069 P10 | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, napěťově její část od ÚO 413 (km 10,830) po vložený izolátor P01 (km cca 11,830 – úroveň ÚD1) odb Závodiště |  | T |  |  |  |  | Ne | 26d | 17.11.2025 | 21:00 | 12.12.2025 | 13:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou I8. | stavba opěry P2 | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 49. po 1 to 50. pá 12
521 | D | 63069 R6 | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, napěťově její část od ÚO 413 Odb Tunel (km 10,830) po ÚO 403 Odb Závodiště (km 11,660) |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 12.12.2025 | 13:00 | 12.12.2025 | 17:00 | 50. pá 12: 4 | Nad RPV. | vyjmutí izolátoru | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 | D | 63069 G6 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. bez TV, kolejově včetně 3. koleje od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (před námezníkem výh. č. 3) v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. jen TV, napěťově od ÚO 413 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO 403 v dopravně Odb Závodiště (km 11,660) |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 12.12.2025 | 13:00 | 12.12.2025 | 17:00 | 50. pá 12: 4 | Nad RPV. | vyjmutí izolátoru | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 | D | Z-63171 C | Zadní Třebaň: 2. + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Zadní Třebaň - Řevnice, ze směru Zadní Třebaň. |  | S | X | N | V |  | D | 4h | 06.12.2025 | 10:30 | 06.12.2025 | 14:30 | 49. so 6: 4 |  | BOTV | 13 | 6 | O
521 | D | Z-63029 A | Zadní Třebaň - Karlštejn: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x7h | 15.12.2025 | 08:00 | 17.12.2025 | 15:00 | 51. po 15: 7; 51. út 16: 7; 51. st 17: 7 | V úseku Řevnice - Zadní Třebaň - Karlštejn jízda po 1. traťové koleji. | kácení stromů | 15 | 6 | O
521 |  | 63005 V | Karlštejn: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. po 1 to 50. so 13
521 |  | 65001 Y | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výluka ETCS | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. po 1 to 50. so 13
521 |  | Z-65001 A | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 363d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výluka navazuje na ROV č. 65001 Y. | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63261 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: část traťové koleje bez TV, Rakovník - Mariánský Týnec,v úseku Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec | X | T |  |  |  |  | Ne | 111d | 25.08.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výstavba zastávky Mariánský Týnec | 16 | 8 | O | bar: 49. po 1 to 50. so 13
522 |  | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. Výluka navazuje na výluku ROV 63261 A. | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
523 |  | Z-63260 A | Praha-Zbraslav: 5.,3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 25d | 18.11.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. nelze křižovat | Vytržení 5SK, vytržení výhybek č. 4,3 a jejich nahrazení KP, posun 3. staniční koleje, výstavba ostrovního nástupiště. | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 49. po 1 to 50. pá 12
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63003 I2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, kolejově od náv. Sc502a po náv. L502a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L502a po náv. 2S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv 2L po náv. S7 a S9 (včetně SK 9B). Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x7h | 30.11.2025 | 21:00 | 04.12.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s ROV 63017 Z. MHD. | dmt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 49. čt 4
525 |  | 63003 I2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, kolejově od náv. Sc502a po náv. L502a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L502a po náv. 2S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv 2L po náv. S7 a S9 (včetně SK 9B). Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 9x7h | 04.12.2025 | 21:00 | 13.12.2025 | 04:20 | 49. čt 4: (; 49. pá 5: )(; 49. so 6: )(; 49. ne 7: )(; 50. po 8: )(; 50. út 9: )(; 50. st 10: )(; 50. čt 11: )(; 50. pá 12: )(; 50. so 13: ) | Nad RPV. Souběh s ROV 63017 Z. MHD. | dmt KP | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 65005 H2 | Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: SZZ celé. Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: zab. zař.: traťové 2. TK. Praha-Smíchov: zab. zař.: staniční směr Výh. Vyšehrad od náv. S1, S7, S9 (včetně) po náv. 2L (včetně). | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 05.12.2025 | 21:00 | 06.12.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | překládka OK | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. pá 5 to 49. so 6
525 |  | 63003 A | Praha-Smíchov: 10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63003 P | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D,10.,10A,12.,12A,14.,14A,14C,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D bez TV, od zarážedla kusé SK 8B po návěstidlo L8 (včetně zhlaví mezi SK 8B a SK 8D, zhlaví mezi SK 8D a SK 8 a zhlaví mezi SK8 a SK8A) Praha-Smíchov: 6. bez TV, její část od náv. Sc6 po náv. S6 Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Praha-Vyšehrad od náv. S10 po hroty výh. č. 18b (včetně části SK 10). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63009 P | Praha-Smíchov: 4.,4a,6.,6a jen TV, napěťově TV nad SK 4a a SK 4 od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,130 (úroveň výh. č. 64), napěťově TV nad SK 6 a SK 6a od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,163 (úroveň výh. č. 65) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63009 W | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rušení kolejí a TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63003 O | Praha-Smíchov: napěťově TV nad SK 2AT od konce TV nad SK 2AT v km 0,900 po konec TV v km 1,667 (TP 104 v záhlaví směr Výh Prokopské údolí) v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  |  |  | Ne | 336d | 12.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63017 B | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov, ze směru Praha-Smíchov. Praha-Smíchov: 2B,2.,2A jen TV, od ÚO 402 v km 4,010 po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh č. 69 |  | S | X |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63017 C | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od náv. S1 do km 0,580 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63017 F | Praha-Smíchov: 4A bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,698 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63017 K | Praha-Smíchov: 6. bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,680 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63017 P | Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63017 C9 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,580 do km 0,610 |  | S |  |  |  |  | Ne | 289d | 28.02.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63017 H | Praha-Smíchov: 6.,6A bez TV, od km 0,680 po náv. L6 (včetně zhlaví mezi SK 6A a SK 6) |  | S |  |  |  |  | Ne | 286d | 03.03.2025 | 21:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63017 D8 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,610 po náv. VL1 Praha-Smíchov: zhl. střední od náv. VL1 po námezník výh. č. 51 . |  | S |  |  |  |  | Ne | 166d | 01.07.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odsun SK | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63017 Z | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od ukotvení TV (konce TV cca nad výkolejkou Vk1X) v km 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 16d | 28.11.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | mosty km 3,891; km 3,954; km 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
525 |  | 63003 G2 | Praha-Smíchov: 9. bez TV, od náv. S9 po náv. VL9 |  | S |  |  |  |  | N | 8x7h | 30.11.2025 | 21:00 | 08.12.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | dmt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. po 8
525 |  | 63017 N2 | Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK3 |  | S |  |  |  |  | N | 8x7h | 30.11.2025 | 21:00 | 08.12.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | dmt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. po 8
525 |  | 63017 S2 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 4x7h | 30.11.2025 | 21:00 | 04.12.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou T2. | dmt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 49. čt 4
525 |  | 63017 T2 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4x7h | 30.11.2025 | 21:00 | 04.12.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou S2. | dmt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 49. čt 4
525 |  | 63017 S2 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 4x7h | 04.12.2025 | 21:00 | 08.12.2025 | 04:20 | 49. čt 4: (; 49. pá 5: )(; 49. so 6: )(; 49. ne 7: )(; 50. po 8: ) | Nad RPV. Souběh s etapou T2. | dmt KP | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 T2 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4x7h | 04.12.2025 | 21:00 | 08.12.2025 | 04:20 | 49. čt 4: (; 49. pá 5: )(; 49. so 6: )(; 49. ne 7: )(; 50. po 8: ) | Nad RPV. Souběh s etapou S2. | dmt KP | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 V2 | Praha-Smíchov: 2A jen TV, napěťově její část od vložené izolace v TV cca nad námezníkem výh. č. 69 a od ÚD 16 po ÚO 412 v km 1,677 |  | S |  |  |  |  | N | 9x7h | 04.12.2025 | 21:00 | 13.12.2025 | 04:20 | 49. čt 4: (; 49. pá 5: )(; 49. so 6: )(; 49. ne 7: )(; 50. po 8: )(; 50. út 9: )(; 50. st 10: )(; 50. čt 11: )(; 50. pá 12: )(; 50. so 13: ) | Nad RPV. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63003 F2 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. 2S po náv. L2 (včetně části SK 2A). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. |  | S | X |  |  |  | N | 5x7h | 08.12.2025 | 21:00 | 13.12.2025 | 04:20 | 50. po 8: (; 50. út 9: )(; 50. st 10: )(; 50. čt 11: )(; 50. pá 12: )(; 50. so 13: ) | Nad RPV. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63003 J2 | Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A bez TV, od náv. Se54, S7, S9 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9 včetně zhlaví mezi námezníkem výh. č. 51 a náv. Se54 a včetně zhlaví mezi SK 7 a SK 3, 5, 7A a zhlaví mezi SK 9 a SK 9A Praha-Smíchov: 11.,13.,15.,17.,19. bez TV, od zarážedel kusých SK13, SK15, SK17 a SK19 po náv. L11, L13, L15, Se50, Se52 (včetně zhlaví mezi SK 13 a SK 11) Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. SR a od náv. Se30 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9, L11, L13, L15, Se50 a Se52 (včetně SK 1B a včetně částí SK 1A, 3, 5, 7A, 9A, 11, 13, 15). Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, | X | S |  |  |  | X | N | 5x7h | 08.12.2025 | 21:00 | 13.12.2025 | 04:20 | 50. po 8: (; 50. út 9: )(; 50. st 10: )(; 50. čt 11: )(; 50. pá 12: )(; 50. so 13: ) | Nad RPV. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 G3 | Praha-Smíchov: 4.,4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4) |  | S |  |  |  |  | N | 5x6h | 08.12.2025 | 22:00 | 13.12.2025 | 04:20 | 50. po 8: (; 50. út 9: )(; 50. st 10: )(; 50. čt 11: )(; 50. pá 12: )(; 50. so 13: ) | Nad RPV. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 J3 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námezník výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov. | X | S | X |  |  | X | N | 5x6h | 08.12.2025 | 22:00 | 13.12.2025 | 04:20 | 50. po 8: (; 50. út 9: )(; 50. st 10: )(; 50. čt 11: )(; 50. pá 12: )(; 50. so 13: ) | Nad RPV. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | Z-63008 A | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). Praha-Smíchov: 2B,2.,2A jen TV, od ÚO 402 v km 4,010 po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh č. 69 |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
525 |  | Z-63008 B | Praha-Smíchov: 6.,8A,10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
525 |  | Z-63008 C | Praha-Smíchov: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
525 |  | Z-63008 D | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
525 |  | Z-63008 E | Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
525 |  | Z-63009 A | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od ukotvení TV (konce TV cca nad výkolejkou Vk1X) v km 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | budování mostů v km 3,891; 3,954; 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63066 O | Praha Masarykovo nádraží: 309a,311a jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 01.06.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | odstavení mechanizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
526 |  | 63154 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  | N |  |  | Ne | 135d | 01.08.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
526 |  | 63154 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,106. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. pá 12
526 |  | 63154 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 135d | 01.08.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
526 |  | 63154 D | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kuse koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 135d | 01.08.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rozpracovanost | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
526 |  | 63154 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 135d | 01.08.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | manipulace techniky, návoz/odvoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
526 |  | Z-63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
526 |  | Z-63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
526 |  | Z-63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
526 |  | Z-63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
526 |  | Z-63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 | P | 73107 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 284d | 04.03.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
527 | P | 73107 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 283d | 05.03.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
527 |  | Z-73008 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73107 E | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
527 |  | Z-73008 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73107 F | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
527 | D | 73107 D4 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 5x5h | 02.12.2025 | 23:40 | 10.12.2025 | 04:20 | 49. út 2: (; 49. st 3: )(; 49. čt 4: )(; 49. pá 5: ); 50. po 8: (; 50. út 9: )(; 50. st 10: ) |  | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | Z-73376 A | Hrobce: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Roudnice n. L. - část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo 1L. Hrobce - Roudnice nad Labem: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 10.12.2025 | 07:00 | 10.12.2025 | 15:00 | 50. st 10: 8 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 2, svařování, BOTV | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73376 B | Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 2. + TV, Bohušovice nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Hrobce - část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 11.12.2025 | 07:00 | 11.12.2025 | 15:00 | 50. čt 11: 8 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 3, svařování, BOTV | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73262 A | Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 1.,2. jen TV, |  | T |  | L | V | X | D | 2x8h | 06.12.2025 | 08:00 | 07.12.2025 | 16:00 | 49. so 6: 8; 49. ne 7: 8 |  | přetah linky ČEZ VVN přes trať v km 491,200 | 11 | 7 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 60
527 |  | Z-73262 B | Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 1.,2. bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x1h | 06.12.2025 | 09:00 | 07.12.2025 | 10:00 | [32 empty] | přetah linky ČEZ VVN přes trať v km 491,200 | 11 | 7 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. so 6 to 49. ne 7
527 |  | Z-73262 B1 | Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 1.,2. bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x1h | 06.12.2025 | 13:00 | 07.12.2025 | 14:00 | [32 empty] | přetah linky ČEZ VVN přes trať v km 491,200 | 11 | 7 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. so 6 to 49. ne 7
527 |  | Z-73376 C | Bohušovice nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Lovosice - část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo 2S. Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 12.12.2025 | 07:00 | 12.12.2025 | 15:00 | 50. pá 12: 8 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 24, svařování, BOTV | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73377 A | Lovosice: 2.,2a,4.,6.,6a,8.,10.,102b jen TV, zhl. střední - část mezi námezníky výhybek č. 4 - 7. napěťově mezi ÚO 412 a ÚO 422 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 08.12.2025 | 07:00 | 09.12.2025 | 15:00 | 50. po 8: 8; 50. út 9: 8 |  | výměna jazyka a opornice výhybek č. 4, 5, 7, svařování | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73010 A | Lovosice: zhl. směr Prackovice n. L. - část mezi námezníky výhybek č. 22 - 23. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.12.2025 | 09:00 | 15.12.2025 | 12:00 | 51. po 15: 3 |  | frézování srdcovky výhybky č. 22 | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73010 B | Lovosice: 1.,1a,3.,5.,7.,7a jen TV, zhl. střední - část mezi námezníky výhybek č. 8 - 9. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 16.12.2025 | 07:00 | 16.12.2025 | 15:00 | 51. út 16: 8 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 8, svařování | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73378 A | Prackovice nad Labem: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Lovosice - část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. kolejově od návěstidel L1, L3 směr Lovosice Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 3x9h | 01.12.2025 | 07:30 | 03.12.2025 | 16:30 | 49. po 1: 9; 49. út 2: 9; 49. st 3: 9 |  | čištění štěrkového lože a strojní úprava GPK a GP výhybek č. 1, 4, 5, rozvoz posypového materiálu | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73378 B | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 9h | 05.12.2025 | 07:30 | 05.12.2025 | 16:30 | 49. pá 5: 9 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 499,184 (P2421) | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73378 C | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, Prackovice nad Labem: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Lovosice - část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. kolejově po návěstidla L2, L4 |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 04.12.2025 | 07:30 | 04.12.2025 | 16:30 | 49. čt 4: 9 |  | strojní úprava GPK a GP výhybek č. 2, 3, 6, rozvoz posypového materiálu | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73011 A | Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2h | 15.12.2025 | 07:30 | 15.12.2025 | 09:00 | 51. po 15: 2 |  | rozvoz posypového materiálu | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73011 B | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2h | 15.12.2025 | 09:00 | 15.12.2025 | 10:30 | 51. po 15: 2 |  | rozvoz posypového materiálu | 11 | 7 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 65005 I3 | Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Praha-Žvahov: zab. zař.: celé pouze DOZ. Praha-Žvahov - Praha-Waltrovka: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Praha-Waltrovka: zab. zař.: celé pouze DOZ. Praha-Waltrovka - Praha-Stodůlky: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Praha-Stodůlky: zab. zař.: celé pouze DOZ. Praha-Stodůlky - Praha-Zličín: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Praha-Zličín: zab. zař.: celé pouze DOZ. Praha-Zličín - Hostivice: zab. zař.: traťové pouze DOZ. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 05.12.2025 | 22:00 | 06.12.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. ZP Smíchov - Žvadov-Hostivice, v souběhu se ZP Smíchov - Vyšehrad, ZP Vyšehrad - P. hl. n. / Vršovice. | překládka OK | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. pá 5 to 49. so 6
528 |  | 63067 B | Kladno: zhl. směr Unhošť od KPB20 (u námezníku výh. č. 9) po námezník výh. č. 20. Kladno: 2a,2. bez TV, zhl. mezi kolejemi 2. a 2a. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L2 po počítací bod KPB67 (u námezníku výh. č. 30). |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2025 | 07:30 | 12.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | výstavby odbav. budovy – zastřešení nástupiště | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 49. po 1 to 50. pá 12
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 | D | Z-75017 A | Louny předměstí výhybka č. 2 - Březno u Postoloprt: zab. zař.: TZZ. Březno u Postoloprt: zab. zař.: SZZ, PZS v km 3,000 (P1917) a v km 3,549 (P1918). Březno u Postoloprt - Odb Bažantnice: zab. zař.: TZZ. Odb Bažantnice: zab. zař.: SZZ částečně - kolejový obvod BLK, V101, VSK. Odb Bažantnice - Odb Vrbka: zab. zař.: TZZ. Odb Vrbka: zab. zař.: SZZ částečně - kolejový obvod ALK, V2. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 13d | 01.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. jízda na OP 2x 1,5 min jízda na PN žst. Březno u P. =1 min, jízda na PN Odb Bažantnice = 1 min, jízda na PN Louny předměstí bez vlivu telefonické dorozumívání bez vlivu | aktivace TZZ v úseku Louny př. – Březno u P., včetně změny ZZ vlečky č. 3026, změna zabezp. výh. a výkolejek, zřízení a aktivace seř. náv. Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, výměna odj. náv. zřízení kolej úseků v ŽST Březno u P. oprava PZZ v km 3,000 (P1917) | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
531 | D | Z-75001 A | Louny předměstí výhybka č. 2 - Březno u Postoloprt: zab. zař.: TZZ. Březno u Postoloprt: zab. zař.: SZZ, PZS v km 3,000 (P1917) a v km 3,549 (P1918). Březno u Postoloprt - Odb Bažantnice: zab. zař.: TZZ. Odb Bažantnice: zab. zař.: SZZ částečně - kolejový obvod BLK, V101, VSK. Odb Bažantnice - Odb Vrbka: zab. zař.: TZZ. Odb Vrbka: zab. zař.: SZZ částečně - kolejový obvod ALK, V2. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 6d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.12.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. navazuje na ROV 75017 A jízda na OP 2x 1,5 min jízda na PN žst. Březno u P. =1 min, jízda na PN Odb Bažantnice = 1 min, jízda na PN Louny předměstí bez vlivu telefonické dorozumívání bez vlivu | aktivace TZZ v úseku Louny př. – Březno u P., včetně změny ZZ vlečky č. 3026, změna zabezp. výh. a výkolejek, zřízení a aktivace seř. náv. Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, výměna odj. náv. zřízení kolej úseků v ŽST Březno u P. oprava PZZ v km 3,000 (P1917) | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 51. pá 19
531 | D | Z-75001 B | Březno u Postoloprt - Odb Vrbka: zab. zař.: DOZ. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 19.12.2025 | 08:00 | 19.12.2025 | 14:00 | 51. pá 19: 6 | současně s etapou „A” | úprava a aktivace DOZ Lišany u Žatce s dálkovou obsluhou ze ŽST Postoloprty | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73338 A | Žatec-Velichov - Hořetice: traťová + TV, Hořetice: celá jen TV, Hořetice - Březno u Chomutova: traťová jen TV, Březno u Chomutova: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 3x12h | 08.12.2025 | 07:00 | 10.12.2025 | 19:00 | 50. po 8: 12; 50. út 9: 12; 50. st 10: 12 |  | stavba „I/27 Žiželice, obchvat a přemostění“ - zrušení neutrálního pole trakčního vedení, regulace TV | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | Z-73004 B | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 14.12.2025 | 07:00 | 14.12.2025 | 17:00 | 50. ne 14: 10 | Změna od RPV. | výstavba stožárů trakčního vedení | 11 | 8 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
533 | D | Z-73004 B | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x10h | 15.12.2025 | 07:00 | 17.12.2025 | 17:00 | 51. po 15: 10; 51. út 16: 10; 51. st 17: 10 | Změna od RPV. | výstavba stožárů trakčního vedení | 11 | 8 | I | [12 empty] | Z
533 | R | 73299 K | Chomutov stavědlo 2: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x10h | 11.12.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 17:00 | 50. čt 11: 10; 50. pá 12: 10; 50. so 13: 10 | Změna od RPV. pomalá jízda 50 km/h v 1. traťové koleji Kadaň-Prunéřov – odbočka Dubina – Chomutov v délce 4 000 m | výstavba základů stožárů trakčního vedení | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
533 |  | 73299 P | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 17, 18, 23 a návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 24 a návěstidlo Se9. |  | S |  |  |  |  | D | 5x8h | 01.12.2025 | 08:00 | 05.12.2025 | 16:00 | 49. po 1: 8; 49. út 2: 8; 49. st 3: 8; 49. čt 4: 8; 49. pá 5: 8 | Změna od RPV. | převěšení stávajícího TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 |  | 73299 R | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, jeho část od námezníku výhybky č. 3 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16 a námezníku výhybky č. 19, 21 po návěstidlo Se8, Se12. |  | S |  | N |  |  | D | 5x8h | 06.12.2025 | 08:00 | 10.12.2025 | 16:00 | 49. so 6: 8; 49. ne 7: 8; 50. po 8: 8; 50. út 9: 8; 50. st 10: 8 | Nad RPV. | převěšení stávajícího TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 | Zm | 73299 O | Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň předměstí - Kadaň: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla L, 2L a námezníku výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 7, 8, 10b, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: 1.,2.,4.,5.,6.,6a,6b,7.,9. bez TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S, S, KS po námezník výhybky č. 17, 18, 19, 21, 23, návěstidlo Se7 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | N | 6h | 12.12.2025 | 22:00 | 13.12.2025 | 04:25 | [31 empty] | Nad RPV. ZP - VR 533 Kadaň-P. ZP - VR 534 Kadaň-P. - Kadaň LNT - VR 534 Kadaň předměstí, Kadaň předměstí - Kadaň, Kadaň ND - VR 534 Kadaň-P. - Kadaň ND - VR 533 Kadaň-P. | výstavba nosných bran a pažení mostních objektů | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. pá 12 to 50. so 13
533 |  | 73299 M | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 30.11.2025 | 22:00 | 01.12.2025 | 04:25 | [32 empty] | výstavba nosných bran a pažení mostních objektů | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1
533 | Zm | 73299 O | Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň předměstí - Kadaň: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla L, 2L a námezníku výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 7, 8, 10b, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: 1.,2.,4.,5.,6.,6a,6b,7.,9. bez TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S, S, KS po námezník výhybky č. 17, 18, 19, 21, 23, návěstidlo Se7 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | N | 6h | 30.11.2025 | 22:00 | 01.12.2025 | 04:25 | [31 empty] | ZP - VR 533 Kadaň-P. ZP - VR 534 Kadaň-P. - Kadaň LNT - VR 534 Kadaň předměstí, Kadaň předměstí - Kadaň, Kadaň ND - VR 534 Kadaň-P. - Kadaň ND - VR 533 Kadaň-P. | výstavba nosných bran a pažení mostních objektů | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1
533 | Zm | Z-73004 A | Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň předměstí - Kadaň: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla L, 2L a námezníku výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 7, 8, 10b, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: 1.,2.,4.,5.,6.,6a,6b,7.,9. bez TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S, S, KS po námezník výhybky č. 17, 18, 19, 21, 23 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | N | 5x6h | 14.12.2025 | 22:00 | 19.12.2025 | 04:25 | 50. ne 14: (; 51. po 15: )(; 51. út 16: )(; 51. st 17: )(; 51. čt 18: )(; 51. pá 19: ) | Nad RPV. ZP - VR 533 Kadaň-P. ZP - VR 534 Kadaň-P. - Kadaň LNT - VR 534 Kadaň předměstí, Kadaň předměstí - Kadaň, Kadaň ND - VR 534 Kadaň-P. - Kadaň ND - VR 533 Kadaň-P. | výstavba TP, NB TV, pažení MO, převěšení stávajícího TV | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | Z-001758/24 | Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 14.12.2025 | 08:00 | 20.12.2025 | 15:00 | 50. ne 14: 7; 51. so 20: 7 |  | kácení a odvoz dřevin | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37621 | Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 11.12.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 15:00 | 50. čt 11: 7; 50. pá 12: 7 |  | kácení a odvoz dřevin | 11 | 8 | O
533 |  | Z-001750/24 | Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x7h | 15.12.2025 | 08:00 | 19.12.2025 | 15:00 | 51. po 15: 7; 51. út 16: 7; 51. st 17: 7; 51. čt 18: 7; 51. pá 19: 7 |  | kácení a odvoz dřevin | 11 | 8 | O
533 |  | Z-001693/24 | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 01.12.2025 | 07:15 | 01.12.2025 | 16:00 | 49. po 1: 9 |  | kácení a odvoz dřevin | 11 | 8 | O
533 |  | 73011 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 14:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV 73266 C. | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV v DKV Cheb ČD, a.s. | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
533 |  | 73354 A | Cheb: 154. bez TV, její část od návěstidla Se115 po návěstidlo Se134 Cheb: 156. bez TV, její část od návěstidla Se116 po námezník výhybky č. 141 Cheb: 158. bez TV, 158.(200.+200a)* staniční kolej, její část od návěstidla Se111 po km 454,700 Cheb: kolejově staniční kolej Stará topírenská v dopravně Cheb další popis: její části od hrotů jazyků výhybky č. 141 po návěstidlo Se147 Cheb: výh.: 141, její část od hrotů jazyků po námezník, Cheb: 146.,148.,150.,152.,154.,156.,158. jen TV, 158.(200.+200a)* staniční kolej, mimo část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 a od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050, sekce E/12 - zelená |  | S |  | N |  |  | Ne | 13d | 01.12.2025 | 07:30 | 13.12.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. Současně s ROV 73011 + ROV 001 ČD, a.s. | stavba trakčních podpěr, tažení a regulace nového TV, úpravy stávajícího TV a odstranění provizorních děličů TV | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 1 to 50. so 13
533 |  | 73354 B | Cheb: 154. bez TV, její část od návěstidla Se134 po námezník výhybky č. 139 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: její část od návěstidla Se148 po námezník výhybky č. 152 Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek č. 139, 142, 143, 144, 149, 152, 153 po návěstidlo Se151. Cheb: 30.,30b,32.,92.,138.,140.,142.,144.,601b jen TV, koleje sever - sekce E/17 (modrá) Cheb: 602.,604.,606.,608.,610.,612.,614.,616.,618.,620.,622. jen TV, sekce E/18 (červená) a E/19 (žlutá) |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 05.12.2025 | 07:30 | 07.12.2025 | 17:30 | 49. pá 5: 10; 49. so 6: 10; 49. ne 7: 10 | Nad RPV. Současně s ROV 73011 + ROV 001 ČD, a.s. + ROV 73354 A. | stavba trakčních podpěr, tažení a regulace nového TV, úpravy stávajícího TV, odstranění provizorních děličů TV | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73354 C | Cheb: 154. bez TV, její část od návěstidla Se115 po námezník výhybky č. 122 Cheb: 156. bez TV, její část od návěstidla Se116 po námezník výhybky č. 122 Cheb: 158. bez TV, 158.(200.+200a)* staniční kolej, její část od návěstidla Se111 po námezník výhybky č. 120 Cheb: kolejově staniční kolej Malý výtah v dopravně Cheb Cheb: staniční kolej Výtah v dopravně Cheb další popis: v části od návěstidla Sp1 po námezník výhybky č. 115 Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od námezníků výhybek č. 111, 115 po námezníky výhybek č. 117, 118, 119, 120, 122. Cheb: 91.,104.,106. jen TV, sekce E/10 (žlutá) Cheb: napěťově staniční kolej Výtah, Malý výtah v dopravně Cheb další popis: sekce E/10 (žlutá) |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 08.12.2025 | 07:30 | 11.12.2025 | 17:30 | 50. po 8: 10; 50. út 9: 10; 50. st 10: 10; 50. čt 11: 10 | Nad RPV. Současně s ROV 73011 + ROV 001 ČD, a.s. + ROV 73354 A. | stavba trakčních podpěr, tažení a regulace nového TV, úpravy stávajícího TV, odstranění provizorních děličů TV | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | Z-73374 A | Cheb: 158. jen TV, kolej 158.(200.+200a)*, napětí trakčního vedení od ÚD 51, 59, 60 po ÚD 61, 62 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 13.12.2025 | 14:00 | 13.12.2025 | 24:00 | 50. so 13: 10 | Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 73011 A. | výstavba a úpravy TV | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | Z-73001 A | Cheb: 158. jen TV, kolej 158.(200.+200a)*, napětí trakčního vedení od ÚD 51, 59, 60 po ÚD 61, 62 |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 73374 A. | výstavba a úpravy TV | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73015 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
535 |  | Z-73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. navazuje na výluku podle ROV 73015 A | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
535 |  | 73015 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
535 |  | Z-73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. navazuje na výluku podle ROV 73015 B | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
535 |  | 73015 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
535 |  | Z-73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. navazuje na výluku podle ROV 73015 C | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
535 |  | 73015 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
535 |  | Z-73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. navazuje na výluku podle ROV 73015 D | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
535 |  | 73016 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
535 |  | Z-73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka B navazuje na výluku podle ROV 73016 B | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
535 |  | 73016 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
535 |  | Z-73383 A | Osek město - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, Hrob: celá bez TV, Dubí: celá bez TV, Moldava v Krušných horách: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 08.12.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění porostu, odvoz materiálu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. po 8 to 50. pá 12
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63053 A1 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, další popis: včetně výhybky č. 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4.staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 44d | 31.10.2025 | 14:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | etapizace - na žádost PO | Oprava výpravní budovy. | 14 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
537 |  | Z-63011 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, včetně výhybky 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4.staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | navzuje na ROV 63053 A1 | Reskonstrukce výpravní budovy. | 14 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 | D | 55029 A | Křinec: zab. zař.: PZM v km 11,121 (P4607) . |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 08.12.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 14:00 | [31 empty] | Změna od RPV. přenosné přejezdníky; souběh s ROV 55029 B, C, přesun z října | výstavba s aktivací nového PZS se závorami | 6 | 7 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 50. po 8 to 50. pá 12
541 | D | 55029 B | Křinec: zab. zař.: PZS v km 10,868 (P4606). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 08.12.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 14:00 | [31 empty] | Změna od RPV. přenosné přejezdníky; souběh s ROV 55029 A, C přesun z října | úpravy zapojení počítače náprav, světelného návěstidla a předvěsti | 6 | 7 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 50. po 8 to 50. pá 12
541 | D | 55029 C | Křinec: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 08.12.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 14:00 | [31 empty] | Změna od RPV. jízda kolem neobsluhovaného návěstidla na nezbytně nutnou dobu; souběh s ROV 55029 A, B přesun z října | výstavba a aktivace světelného vjezdového návěstidla S a posunutí světelné předvěsti PřS | 6 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 50. po 8 to 50. pá 12
541 |  | Z-63256 D | Nymburk město - Veleliby: traťová bez TV, Nymburk město: záhl. směr Veleliby. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Nymburk město - Veleliby, ze směru Nymburk město. | X | T+S | X |  |  |  | D | 8h | 08.12.2025 | 08:00 | 08.12.2025 | 16:00 | 50. po 8: 8 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, odstranění vegetace,svoz výzisku. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 |  | Z-63256 A | Veleliby - Křinec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 09.12.2025 | 08:00 | 09.12.2025 | 17:00 | 50. út 9: 9 | Souběh A+ B | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, odstranění vegetace,svoz výzisku. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 |  | Z-63256 B | Veleliby: záhl. směr Křinec. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veleliby - Křinec, ze směru Veleliby. | X | S | X |  |  | X | D | 9h | 09.12.2025 | 08:00 | 09.12.2025 | 17:00 | 50. út 9: 9 | Souběh B+ A | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, odstranění vegetace,svoz výzisku. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 |  | Z-63256 A | Veleliby - Křinec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 10.12.2025 | 08:00 | 10.12.2025 | 17:00 | 50. st 10: 9 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, odstranění vegetace,svoz výzisku. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 |  | Z-63256 A | Veleliby - Křinec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 11.12.2025 | 08:00 | 11.12.2025 | 17:00 | 50. čt 11: 9 | Souběh A+ C | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, odstranění vegetace,svoz výzisku. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 |  | Z-63256 C | Křinec: záhl. směr Veleliby. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Křinec - Veleliby, ze směru Křinec. | X | S | X |  |  | X | D | 9h | 11.12.2025 | 08:00 | 11.12.2025 | 17:00 | 50. čt 11: 9 | Souběh C + A | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, odstranění vegetace,svoz výzisku. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 | D | Z-53198 A | Městec Králové - Odb Obora: traťová bez TV, Městec Králové: záhl. směr Odb. Obora. | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x8h | 01.12.2025 | 08:00 | 03.12.2025 | 16:00 | 49. po 1: 8; 49. út 2: 8; 49. st 3: 8 |  | kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | 33139 A | Jihlava město: 1a bez TV, její část od návěstidla S1a po návěstidlo Se4 Jihlava město: 1b,1c,2.,4.,6. bez TV, Jihlava město: zhl. staničních kolejí č. 1c,2,4,6 směr Jihlava, od hrotů jazyků výhybky č. 4 a od námezníků výhybek č. 6 a 7 po hroty jazyků výhybky č. 9. Jihlava město: 1. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | Ne | 102d | 30.08.2025 | 17:00 | 09.12.2025 | 08:45 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | dokončení podchodu v km 91,089 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | bar: 49. po 1 to 50. út 9
701 |  | 33139 C | Jihlava město: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 102d | 30.08.2025 | 17:00 | 09.12.2025 | 08:45 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | dokončení podchodu v km 91,089 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | bar: 49. po 1 to 50. út 9
701 |  | 33139 B | Jihlava město: celá + TV, Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 09.12.2025 | 08:45 | 12.12.2025 | 17:10 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | montáž trakčního vedení části 1. staniční koleje od stožáru č. 28 po stožár č. 77, dokončovací práce | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 50. út 9 to 50. pá 12
701 |  | 33019 B | Jihlava: 111. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 285d | 03.03.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [32 empty] | výstavba nového objektu TO Jihlava | 5 | 3 | I | bar: 49. po 1 to 50. pá 12
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | 93058 A | Tábor: napěťově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 158d | 08.07.2025 | 07:00 | 12.12.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279 (investice SSz). Prostá rekonstrukce TV v úseku Slapy včetně - Malšice včetně (práce SEE PLZ). TSO koleje v km 1,860-2,070; 5,420-5,590; 10,450-10,760; 19,780-19,880; TSO žel. přejezdu P6308 v km 10,449. | 10 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. po 1 to 50. pá 12
702 |  | 93058 B1 | Tábor: kolejově obvod místního nádraží v dopravně Tábor | X | S |  |  |  | X | Ne | 47d | 27.10.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279; rekonstrukce PZZ P6296 v km 1,463 a PZZ P6297 v km 1,638 - pouze stavební části PZZ (investice SSz). | 10 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. po 1 to 50. pá 12
702 |  | Z-93124 A | Branice - Záhoří: traťová bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, Vlastec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 08.12.2025 | 07:40 | 09.12.2025 | 13:10 | 50. po 8: 6; 50. út 9: 6 |  | Kácení stromů, svoz dřevní hmoty, údržba průjezdného průřezu strojně. | 10 | 5 | O
702 |  | Z-93124 B | Záhoří - Písek město: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 10.12.2025 | 07:40 | 10.12.2025 | 13:10 | 50. st 10: 6 |  | Kácení stromů, svoz dřevní hmoty, údržba průjezdného průřezu strojně. | 10 | 5 | O
702 |  | Z-93124 C | Písek město - Písek: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 11.12.2025 | 07:40 | 11.12.2025 | 13:10 | 50. čt 11: 6 |  | Kácení stromů, svoz dřevní hmoty, údržba průjezdného průřezu strojně. | 10 | 5 | O
703 - Horní Cerekev - Tábor
703 |  | 93105 A1 | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 01.12.2025 | 08:00 | 02.12.2025 | 14:00 | 49. po 1: 6; 49. út 2: 6 |  | Kácení stromů, svoz dřevní hmoty, údržba průjezdného průřezu strojně. | 10 | 3 | O
703 |  | 93105 B1 | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 03.12.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 14:00 | 49. st 3: 6; 49. čt 4: 6 |  | Kácení stromů, svoz dřevní hmoty, údržba průjezdného průřezu strojně. | 10 | 3 | O
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 | D | Z-93126 D | Nemanice I: zhl. směr České Budějovice, jeho část od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 5 a návěstidlo S101. Nemanice I: 1. jen TV, v části od elektrického dělení ÚO 401 a od děliče TV č. 2 k děličům TV č. 3, 4 Výh Nemanice: 101. jen TV, v části od úrovně návěstidla S101 k děliči TV č. 10 |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 03.12.2025 | 08:35 | 03.12.2025 | 15:25 | 49. st 3: 7 | Souběh s ROV 93126 A (na VR 709). Nelze obsluhovat vlečku "Budvar" . | Vybourání betonového základu po snesené trakční podpěře. | 10 | 5 | C
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 |  | 93126 A | Výh Nemanice: celá bez TV, Výh Nemanice: 202.,201.,203.,203b,205.,207.,207a jen TV, Výh Nemanice: 101. jen TV, v části od děliče TV č. 10 k elektrickému dělení ÚO 411 Nemanice I: 103. jen TV, v části od děliče TV č. 8 do úrovně návěstidla Lc103 | X | S |  |  |  | X | D | 7h | 03.12.2025 | 08:35 | 03.12.2025 | 15:25 | 49. st 3: 7 |  | údržba železničního svršku a TV | 10 | 6 | O
709 |  | 93126 B | Výh Nemanice - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, Zliv: celá + TV, Zliv - Číčenice: 1.,2. + TV, Dívčice: celá + TV, Číčenice: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 03.12.2025 | 08:35 | 03.12.2025 | 15:25 | 49. st 3: 7 |  | kácení stromů, svoz dřevní hmoty, údržba průjezdného průřezu strojně | 10 | 6 | O
709 |  | 93126 C | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 03.12.2025 | 08:35 | 03.12.2025 | 15:25 | 49. st 3: 7 |  | kácení stromů, svoz dřevní hmoty, údržba průjezdného průřezu strojně | 10 | 6 | O
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | 93107 A | Klatovy: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 do km 49,048 Klatovy: 5. jen TV, Klatovy: ost. zař.: nástupiště č. 1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 29.08.2025 | 08:00 | 11.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | rekonstrukce 1. nástupiště - nástupištní hrana, povrch nástupiště, úprava GPK 5.SK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. po 1 to 50. čt 11
711 |  | 93107 B | Klatovy: 3.,3c,5a,9v jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 8h | 11.12.2025 | 08:00 | 11.12.2025 | 16:00 | 50. čt 11: 8 | Nad RPV. | zrušení odtahu TV nad staniční kolejí č. 5 | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
711 |  | Z-93134 A | Plzeň hlavní nádraží: 6c,6d,6e + TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Valcha část mezi návěstidly Se32 a VS. TV dle E34 a E35 přílohy 2 SŘ Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Valcha: traťová + TV, Plzeň-Valcha: celá + TV, Plzeň-Valcha - Dobřany: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x6h | 01.12.2025 | 07:50 | 04.12.2025 | 14:15 | 49. po 1: 6; 49. út 2: 6; 49. st 3: 6; 49. čt 4: 6 |  | odstranění vegetace | 9 | 6 | O
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93041 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 272d | 17.03.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. po 1 to 50. so 13
712 |  | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93041 A. PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 95002 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 04.12.2025 | 23:25 | 05.12.2025 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. čt 4 to 49. pá 5
713 |  | Z-93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 16.12.2025 | 23:25 | 17.12.2025 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 51. út 16 to 51. st 17
713 |  | Z-93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 17.12.2025 | 23:25 | 18.12.2025 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 51. st 17 to 51. čt 18
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 18.12.2025 | 23:25 | 19.12.2025 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 51. čt 18 to 51. pá 19
713 |  | 93008 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. po 1 to 50. so 13
713 |  | 93006 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výluka navazuje na ROV č. 93008 A. | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 50. ne 14 to 1. st 31
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 | D | Z-63266 A | Příbram - Milín: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x9h | 08.12.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 16:45 | 50. po 8: 9; 50. út 9: 9; 50. st 10: 9; 50. čt 11: 9; 50. pá 12: 9 |  | kácení stromů | 15 | 6 | O
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95003 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.12.2025 | 07:00 | 01.12.2025 | 13:00 | 49. po 1: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O