## List 1
Datum a hodina tisku: 16.10.2025 11:37 hod.
Únor 2026
VR | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 5. | 6. | [6 empty] | 7. | [6 empty] | 8. | [6 empty] | 9. | [5 empty] | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | ne 1 | po 2 | út 3 | st 4 | čt 5 | pá 6 | so 7 | ne 8 | po 9 | út 10 | st 11 | čt 12 | pá 13 | so 14 | ne 15 | po 16 | út 17 | st 18 | čt 19 | pá 20 | so 21 | ne 22 | po 23 | út 24 | st 25 | čt 26 | pá 27 | so 28 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 | Z-87004 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Libeň: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 07.02.2026 | 00:00 | 07.02.2026 | 04:00 | [6 empty] | 4 | [22 empty] | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 | Z-87004 B | Česká Třebová - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 07.02.2026 | 00:00 | 07.02.2026 | 04:00 | [6 empty] | 4 | [22 empty] | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 | 23011 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 14.12.2025 | 00:00 | 21.09.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23289 C | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 | Z-23010 A | Havířov: 12.,14.,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 131d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 20:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23401 A | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 | Z-23010 B | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 131d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23055 F | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 | Z-23010 C | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. Lc10 po nám. výh. č. 43. |  | S |  |  |  |  | Ne | 100d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.03.2026 | 20:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23401 B | optimalizave ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 | Z-23010 E | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. Lc14, Lc16 po počítací bod PPB210. |  | S |  |  |  |  | Ne | 116d | 14.12.2025 | 00:00 | 08.04.2026 | 20:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23401 D | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 | Z-23031 B | Havířov: 20.,22.,22a bez TV, 18. + TV, zhl. od náv. Se8 po náv. S18, S20, S22. |  | S |  |  |  |  | Ne | 29d | 23.01.2026 | 20:00 | 20.02.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [8 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 | Z-23031 C | Havířov: zhl. od náv. L18, L20, L22 po náv. Se24 a po PCN PPB211. |  | S |  |  |  |  | Ne | 76d | 23.01.2026 | 20:00 | 08.04.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 | Z-23031 D | Havířov: zhl. od PCN PPB210 a PPB211 po nám. výh. č. 47. |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 23.01.2026 | 20:00 | 23.04.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 | Z-23031 E | Havířov: 22. bez TV, zhl. od nám. výh.13 po náv.S22. |  | S |  |  |  |  | Ne | 48d | 20.02.2026 | 17:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Optimalizace ŽST Havířov- bartovické zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Z-23031 F | Havířov: 4.,6a,10. jen TV, 6.,8. + TV, zhl. od nám. výh.45 po nám. výh.48. |  | S |  | N |  |  | Ne | 32d | 20.02.2026 | 17:00 | 23.03.2026 | 17:00 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Optimalizace ŽST Havířov- bartovické zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Z-23046 C | Odb Odra - Ostrava-Vítkovice: 1. + TV, Ostrava-Vítkovice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb. Odra od náv. 1S po nám. výh. č. 9. Ostrava-Vítkovice: zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 6 po nám. výh. č. 7. Odb Odra: záhl. včetně části 1. traťové koleje na Odb Odra od nám. výh. č. 203 po náv. 1VL. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 04.02.2026 | 07:40 | 04.02.2026 | 16:00 |  |  |  | 8 | [25 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 | Z-23046 D | Ostrava-Vítkovice - Odb Odra: 2. + TV, Ostrava-Vítkovice: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Odra, jeho část od náv. 2S po náv. Se7 . Odb Odra: 204a bez TV, záhl. a zhl. včetně části 2. traťové koleje na Odb Odra od náv. 2VL po IS mezi výh. č. 202-205. včetně napěťového omezení 2. traťové koleje na Odb Odra od ÚO402 v km 37,424 do ÚO412 v km 37,921 |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 05.02.2026 | 07:40 | 05.02.2026 | 15:00 |  |  |  |  | 7 | [24 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 | Z-23046 E | Ostrava-Vítkovice: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Odb Odra od náv. 1S po nám. výh. č. 9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Odra - Ostrava-Vítkovice, ze směru Ostrava-Vítkovice. Ostrava-Vítkovice: zhl. směr Ostrava-Kunčice od nám. výh. č. 6 po nám. výh. č. 7. |  | S | X | N |  |  | D | 5h | 06.02.2026 | 07:40 | 06.02.2026 | 13:00 | [5 empty] | 5 | [23 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 | Z-23046 B | Odb Odra - Ostrava-Svinov: traťová + TV, Odb Odra: 204b bez TV, záhl. a zhl. včetně části 2. traťové koleje na Odb Odra od IS mezi výh. č. 202-205 po náv. OS. včetně napěťového omezení 2. traťové koleje na Odb Odra od ÚO402 v km 37,424 do ÚO412 v km 37,921 Ostrava-Svinov: záhl. traťové koleje směr Odb Odra od náv. VS po náv. Se32. | X | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 08.02.2026 | 08:10 | 08.02.2026 | 14:40 | [7 empty] | 7 | [21 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 | Z-23046 A | Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou: traťová + TV, Výh Polanka nad Odrou: 3a bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Odb Odra, jeho část od náv. OL po nám. výh. č. 2. Odb Odra: záhl. včetně části 1. traťové koleje na Odb Odra od nám. výh. č. 204 po náv. PS. | X | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 23.02.2026 | 07:40 | 23.02.2026 | 16:10 | [22 empty] | 9 | [6 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 | Z-23038 A | Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 12x5h | 05.02.2026 | 22:45 | 25.02.2026 | 03:15 |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | Nad RPV. | CPS - (ŘSD I/II Ostrava, mosty ev.č. 11-145 a 11-145 A) - demolice nosné konstrukce | 1 | 1 | C | [12 empty] | N
301 | Z-23049 G | Ostrava báňské nádraží VOK: 817.,818. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 559 po nám. výh. č. 565. |  | S |  |  |  |  | D | 7x9h | 03.02.2026 | 08:00 | 19.02.2026 | 17:00 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | [10 empty] | výměna pražců ve staničních kolejích č. 817.,818. | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 | Z-23043 A | Veřovice - Hostašovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 10.02.2026 | 07:35 | 10.02.2026 | 14:35 | [9 empty] | 7 | [19 empty] | údržba vyšší vegetace | 1 | 2 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 | Z-23037 C | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. souběh s ROV 23037 A, B (VR 308) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 2 | I | [12 empty] | N
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 | 23001 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.03.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Navazuje na výluku ROV 23013 A | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
305 | Z-23042 F | Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová + TV, Bohumín-Vrbice: 618a jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 18.02.2026 | 07:00 | 18.02.2026 | 17:00 | [17 empty] | 10 | [11 empty] | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 1 | O
305 | Z-23049 A | Ostrava levé nádraží: 511. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 10.02.2026 | 08:00 | 10.02.2026 | 17:00 | [9 empty] | 9 | [19 empty] | výměna pražců ve staniční koleji č. 511 | 1 | 1 | O
305 | Z-23049 B | Ostrava pravé nádraží: výh.: 203,204,206ab,207, DKS 905 od nám. výh. č. 206a, hrotu výh. č. 207 po nám. výh. č. 202a, 207na |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 11.02.2026 | 08:00 | 11.02.2026 | 17:00 | [10 empty] | 9 | [18 empty] | výměna pražců v DKS 905 | 1 | 1 | O
305 | Z-23049 C | Ostrava-Svinov - Ostrava vjezdové výhybky: 1. + TV, Ostrava hlavní nádraží: 101a jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Svinov, jeho část od náv. 1S po náv. Se66. Ostrava-Svinov: záhl. 1. traťové koleje směr Ostrava hl.n. od náv. 1L po náv. Se1. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 07.02.2026 | 08:10 | 07.02.2026 | 17:00 | [6 empty] | 9 | [22 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 | Z-23049 D | Ostrava vjezdové výhybky - Ostrava-Svinov: 2. + TV, Ostrava hlavní nádraží: 102a jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Svinov, jeho část od náv. 2S po náv. Se67. Ostrava-Svinov: záhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n. od náv. 2L po náv. Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 14.02.2026 | 08:10 | 14.02.2026 | 17:00 | [13 empty] | 9 | [15 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 | Z-23045 C | Ostrava-Svinov: 13.,15. bez TV, zhl. směr Polanka nad Odrou od nám. výh. č. 29 po nám. výh. č. 31. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.02.2026 | 07:30 | 11.02.2026 | 13:00 | [10 empty] | 6 | [18 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 | Z-23045 B | Výh Polanka nad Odrou - Jistebník: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 20.02.2026 | 07:30 | 20.02.2026 | 16:00 | [19 empty] | 9 | [9 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 | Z-23045 A | Jistebník - Výh Polanka nad Odrou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 16.02.2026 | 07:30 | 16.02.2026 | 16:00 | [15 empty] | 9 | [13 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 | Z-23044 B | Studénka nákl.n.: 103a,105a bez TV, výh.: 36ab, 39ab, Studénka nákl.n.: 105. bez TV, její část od náv. Sc105 po nám. výh. č. 39a Studénka nákl.n.: 103. bez TV, její část od náv. Sc103 po nám. výh. č. 36a |  | S |  |  |  | X | D | 4x10h | 24.02.2026 | 07:30 | 27.02.2026 | 17:30 | [23 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | výměna pražců ve výh. č. 36ab, 39ab | 1 | 1 | O
305 | Z-23044 A | Suchdol nad Odrou: 5. bez TV, její část od náv. L5 po nám. výh. č. 43 Suchdol nad Odrou: zhl. od nám. výh. č. 43 po nám. výh. č. 44. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.02.2026 | 07:00 | 10.02.2026 | 14:00 | [9 empty] | 7 | [19 empty] | výměna a vevaření LIS mezi výh. č. 43-44 | 1 | 1 | O
305 | Z-23062 D | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: kolejově a napěťově 2. traťová kolej v úseku Drahotuše - Odb Jezernice |  | T |  |  | V | X | D | 10h | 13.02.2026 | 07:00 | 13.02.2026 | 17:00 | [12 empty] | 10 | [15 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - demontáž a úprava TV v místě el. dělení | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | Z-23062 D1 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: kolejově a napěťově 2. traťová kolej v úseku Drahotuše - Odb Jezernice |  | T |  |  | V | X | Ne | 3d | 17.02.2026 | 10:00 | 19.02.2026 | 19:00 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - demontáž koleje a odvoz materiálu | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | Z-25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 25003 A | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 | Z-23062 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1. + TV, přes Odb Jezernice |  | T |  |  | V | X | Ne | 11d | 02.02.2026 | 07:00 | 12.02.2026 | 17:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [16 empty] | Změna od RPV. | BC LiDr - vložení provizoria | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | Z
305 | Z-23062 B | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 2. + TV, přes Odb Jezernice | X | T |  |  |  | X | D | 4x4h | 04.02.2026 | 00:20 | 07.02.2026 | 04:20 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [21 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - zajištění úložných prahů provizoria - štětové stěny. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
305 | Z-23062 B1 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 2. + TV, přes Odb Jezernice | X | T |  |  |  | X | N | 2x6h | 07.02.2026 | 22:30 | 09.02.2026 | 04:30 | [6 empty] | ( | )( | ) | [19 empty] | Změna od RPV. | BC LiDr - vložení úložných prahů a mostního provizoria. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
305 | Z-23062 C | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: kolejově záhlaví směr Lipník nad Bečvou - od nám. výhybky 4 po návěstidlo 2PS v dopravně Odb Jezernice Lipník nad Bečvou - Drahotuše: kolejově a napěťově 2. traťová kolej v úseku Odb Jezernice - Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou: záhl. směr Drahotuše - od náv. Se4 po náv. 2L. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 147d | 13.02.2026 | 07:00 | 09.07.2026 | 17:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | BC LiDr - stavební postup 2C. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | Z
305 | Z-23062 E | Lipník nad Bečvou: sudá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 15.02.2026 | 07:00 | 16.02.2026 | 17:00 | [14 empty] | 10 | 10 | [12 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - demontáž a úprava TV v místě el. dělení, úprava a zakotvení TV. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | Z-23062 F | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: kolejově a napěťově 1. traťová kolej v úseku Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice Lipník nad Bečvou - Drahotuše: kolejově a napěťově 1. staniční kolej v dopravně Odb Jezernice Lipník nad Bečvou - Drahotuše: kolejově a napěťově 1. traťová kolej v úseku Odb Jezernice - Drahotuše | X | T |  |  |  | X | D | 8x4h | 21.02.2026 | 00:20 | 28.02.2026 | 04:20 | [20 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Změna od RPV. | BC LiDr - montáž štětových stěn na mostech v km 201,960 a 200,519. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
305 | Z-23057 H | Prosenice - Přerov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 12.02.2026 | 07:25 | 12.02.2026 | 15:15 | [11 empty] | 8 | [17 empty] | Údržba kotvení a úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
305 | Z-23057 I | Prosenice: 5.,5c,7c jen TV, 3.,3a + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 20.02.2026 | 08:00 | 20.02.2026 | 16:00 | [19 empty] | 8 | [9 empty] | Údržba průjezdného průřezu a oprava/údržba ST Olomouc na SK3, 3a | 2 | 1 | O
305 | Z-23041 K | Přerov přednádraží: 106.,108. + TV, zhl. TK směr Věžky - od nám. výhybky 106 po náv. Se113. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 01.02.2026 | 07:00 | 01.02.2026 | 17:00 | 10 | [27 empty] | Nad RPV. | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - betonáž základů TV č. 90A, 88A | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | Z-23057 G | Přerov - Prosenice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 21.02.2026 | 08:00 | 22.02.2026 | 16:00 | [20 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | Údržba kotvení a úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
305 | Z-23028 C | Přerov: 12.,12a,14.,14a,624c + TV, Přerov: napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 23.02.2026 | 08:00 | 23.02.2026 | 13:00 | [22 empty] | 5 | [6 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
305 | 16Z00025 | Prosenice - Přerov: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. Přerov: zab. zař.: napájení 6 kV pro Sps. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 09.02.2026 | 08:00 | 09.02.2026 | 13:00 | [8 empty] | 5 | [20 empty] | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23093 A | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 | 23005 A | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: 2. jen TV, |  | T |  | N |  |  | Ne | 65d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.02.2026 | 07:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23388 A | Konverze 25kV, cyklika OŘ, snesení patek TV z důvodu vybudování odvodnění | 2 | 2 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N
308 | 23005 B | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: zab. zař.: 2. traťové koleje. |  | T |  | N |  |  | Ne | 65d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.02.2026 | 07:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23388 B | Konverze 25kV, cyklika OŘ, bez vložení LIS, vložení počítačů náprav až ve výluce v r. 2026, kolej bez kolejových obvodů | 2 | 2 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N
308 | Z-23037 A | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 300d | 16.02.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
308 | Z-23037 B | Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. | X | S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. souběh s ROV 23037 A (VR 308), ROV 23037 C (VR 304) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 2 | I | [12 empty] | N
308 | 23008 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 65d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.02.2026 | 07:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | výluka navazuje na ROV 23010 A | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800 | 2 | 2 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 20
308 | Z-23048 G | Valašské Meziříčí: sudá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 2x6h | 14.02.2026 | 08:00 | 15.02.2026 | 14:00 | [13 empty] | 6 | 6 | [14 empty] | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 2 | O
308 | Z-23048 F | Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 21.02.2026 | 07:35 | 22.02.2026 | 13:25 | [20 empty] | 6 | 6 | [7 empty] | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 2 | O
308 | Z-23048 H | Valašské Meziříčí: lichá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3x6h | 23.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 14:00 | [22 empty] | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 2 | O
308 | 16Z00012 | Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV PZS km 21,819. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 18.02.2026 | 08:00 | 18.02.2026 | 13:00 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | Údržba 6kV Val. Mez. - Lhotka | 2 | 2 | O
308 | Z-23048 E | Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1. + TV, Valašské Meziříčí: záhl. 1.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 23.02.2026 | 07:05 | 24.02.2026 | 13:35 | [22 empty] | 7 | 7 | [5 empty] | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 2 | O
308 | 16Z00013 | Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 18,895. Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 15,162. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 19.02.2026 | 08:00 | 19.02.2026 | 13:00 | [18 empty] | 5 | [10 empty] | Údržba 6kV Lhotka - Hustopeče | 2 | 2 | O
308 | Z-23048 A | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, Hranice na Moravě město: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hranice na Moravě. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou, ze směru Hranice na Moravě město. |  | T+S | X |  | V |  | D | 9h | 02.02.2026 | 07:10 | 02.02.2026 | 16:00 |  | 9 | [27 empty] | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 2 | O
308 | Z-23048 B | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 03.02.2026 | 07:10 | 04.02.2026 | 16:00 |  |  | 9 | 9 | [25 empty] | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 2 | O
308 | Z-23048 C | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 05.02.2026 | 07:00 | 06.02.2026 | 16:00 |  |  |  |  | 9 | 9 | [23 empty] | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 2 | O
308 | Z-23048 D | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, Hranice na Moravě město: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hranice na Moravě. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 09.02.2026 | 07:35 | 10.02.2026 | 16:00 | [8 empty] | 8 | 8 | [19 empty] | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 2 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 | Z-23061 A | Výh Dluhonice: 8.,8a + TV, Výh Dluhonice: 4.,6.,6a,10.,10a jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2S směr Prosenice. Výh Dluhonice - Prosenice: 2S + TV, Prosenice - Výh Dluhonice: 1S jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 9h | 31.01.2026 | 20:00 | 01.02.2026 | 05:00 | ) | [27 empty] | Změna od RPV. Možnost jízdy odklonem přes Přerov | D1 - Dluhonice,rušení neutrálního pole, kolej č. 8 - výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 2 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 | Z-23061 A | Výh Dluhonice: 8.,8a + TV, Výh Dluhonice: 4.,6.,6a,10.,10a jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2S směr Prosenice. Výh Dluhonice - Prosenice: 2S + TV, Prosenice - Výh Dluhonice: 1S jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 2x9h | 01.02.2026 | 20:00 | 03.02.2026 | 05:00 | ( | )( | ) | [25 empty] | Změna od RPV. Možnost jízdy odklonem přes Přerov | D1 - Dluhonice,rušení neutrálního pole, kolej č. 8 - výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 2 | C |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 30 | Z
309 | Z-23061 B | Výh Dluhonice: 6.,6a + TV, Výh Dluhonice: 2.,4.,8.,8a,10,10a jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 1S směr Prosenice. Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 9h | 03.02.2026 | 20:00 | 04.02.2026 | 05:00 |  |  | ( | ) | [24 empty] | Změna od RPV. | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 6, výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 2 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 | Z-23061 B | Výh Dluhonice: 6.,6a + TV, Výh Dluhonice: 2.,4.,8.,8a,10,10a jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 1S směr Prosenice. Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 2x9h | 04.02.2026 | 20:00 | 06.02.2026 | 05:00 |  |  |  | ( | )( | ) | [22 empty] | Změna od RPV. | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 6, výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 2 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 | Z-23061 C | Výh Dluhonice: 2.,2a bez TV, Výh Dluhonice: celá jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2 směr Přerov. Přerov - Výh Dluhonice: 2. + TV, Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 9h | 09.02.2026 | 20:00 | 10.02.2026 | 05:00 | [8 empty] | ( | ) | [18 empty] | Změna od RPV. | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 2,2a, výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 2 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 | Z-23061 C | Výh Dluhonice: 2.,2a bez TV, Výh Dluhonice: celá jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2 směr Přerov. Přerov - Výh Dluhonice: 2. + TV, Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 2x9h | 10.02.2026 | 20:00 | 12.02.2026 | 05:00 | [9 empty] | ( | )( | ) | [16 empty] | Změna od RPV. | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 2,2a, výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 2 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 | Z-23061 J | Výh Dluhonice: 1.,1a,1b,1c bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Dluhonice - Přerov, ze směru Výh Dluhonice. Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S | X |  |  |  | D | 8h | 12.02.2026 | 12:00 | 12.02.2026 | 20:00 | [11 empty] | 8 | [16 empty] | Nad RPV. | D1 - Dluhonice, strojní podbití koleje 1a včetně výběhů do 1. a 1b. staniční koleje před zahájením výluky | 2 | 2 | C | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N
309 | Z-23061 D | Výh Dluhonice: celá jen TV, Výh Dluhonice: 1.,1a,1b,1c bez TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 1 směr Přerov. Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 9h | 12.02.2026 | 20:00 | 13.02.2026 | 05:00 | [11 empty] | ( | ) | [15 empty] | Změna od RPV. | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 2,2a, výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 2 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 | Z-23061 D | Výh Dluhonice: celá jen TV, Výh Dluhonice: 1.,1a,1b,1c bez TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 1 směr Přerov. Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 2x9h | 13.02.2026 | 20:00 | 15.02.2026 | 05:00 | [12 empty] | ( | )( | ) | [13 empty] | Změna od RPV. | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 2,2a, výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 2 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 | Z-23061 E | Výh Dluhonice: 2.,2a + TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2 směr Přerov. Přerov - Výh Dluhonice: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 20.02.2026 | 07:05 | 20.02.2026 | 16:00 | [19 empty] | 9 | [9 empty] | D1- Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č.2,2a, definitivní regulace a laníčkování | 2 | 2 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
309 | Z-23061 F | Výh Dluhonice: 6.,6a + TV, Výh Dluhonice: 4. jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 1S směr Prosenice. Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 21.02.2026 | 07:00 | 21.02.2026 | 15:50 | [20 empty] | 9 | [7 empty] | Změna od RPV. | D1- Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č.6, definitivní regulace a laníčkování | 2 | 2 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 | Z-23061 G | Výh Dluhonice: 8.,8a + TV, Výh Dluhonice: 10.,10a jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2S směr Prosenice. Výh Dluhonice - Prosenice: 2S + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 22.02.2026 | 07:00 | 22.02.2026 | 15:50 | [21 empty] | 9 | [6 empty] | Změna od RPV. | D1-Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 8, definitivní regulace a laníčkování | 2 | 2 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 | Z-23061 H | Výh Dluhonice: 3. jen TV, Výh Dluhonice: 1.,1a,1b,1c + TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 1 směr Přerov. Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 23.02.2026 | 07:05 | 23.02.2026 | 16:00 | [22 empty] | 9 | [5 empty] | Změna od RPV. | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č.1,1a, definitivní regulace a laníčkování SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 2 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 | Z-23061 I | Výh Dluhonice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 24.02.2026 | 00:10 | 24.02.2026 | 04:05 | [23 empty] | 4 |  |  |  |  | Změna od RPV. | D1- Dluhonice, definitivní úprava a regulace TV v spojkách výhybek 1 / 2, 3 / 5, 4 / 6, 7 / 9 a 10 / 12 | 2 | 2 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 | Z-23057 J | Výh Dluhonice: záhl. 2. TK směr Brodek u Přerova. Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, Brodek u Přerova: záhl. a zhl. 2. TK směr Dluhonice - od náv. Se6 po náv. 2L. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x8h | 24.02.2026 | 08:25 | 25.02.2026 | 16:00 | [23 empty] | 8 | 8 |  |  |  |  | Úprava průjezdného průřezu a oprava/údržba ST Olomouc na TK | 2 | 2 | O
309 | Z-23061 I | Výh Dluhonice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | D | 2x4h | 25.02.2026 | 00:10 | 26.02.2026 | 04:05 | [24 empty] | 4 | 4 |  |  | Změna od RPV. | D1- Dluhonice, definitivní úprava a regulace TV v spojkách výhybek 1 / 2, 3 / 5, 4 / 6, 7 / 9 a 10 / 12 | 2 | 2 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
309 | Z-23061 I | Výh Dluhonice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 27.02.2026 | 00:10 | 27.02.2026 | 04:05 | [26 empty] | 4 |  | Nad RPV. | D1- Dluhonice, definitivní úprava a regulace TV v spojkách výhybek 1 / 2, 3 / 5, 4 / 6, 7 / 9 a 10 / 12 | 2 | 2 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
309 | Z-23057 K | Brodek u Přerova: záhl. 1. TK směr Dluhonice. Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: 1. + TV, Výh Dluhonice: záhl. 1. TK směr Brodek u Přerova. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 28.02.2026 | 08:20 | 28.02.2026 | 16:00 | [27 empty] | 8 |  | Úprava průjezdného průřezu a oprava/údržba ST Olomouc na TK | 2 | 2 | O
309 | 12H01091 | Napájecí stanice Grygov Grygov - Štěpánov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Grygov - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 17.02.2026 | 07:00 | 17.02.2026 | 14:00 | [16 empty] | 7 | [12 empty] | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 2 | O
309 | 16Z02004 | Grygov: zab. zař.: napájení SZZ. Grygov: zab. zař.: napájení PZS v km 199,418. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.02.2026 | 07:00 | 17.02.2026 | 14:00 | [16 empty] | 7 | [12 empty] | Výluka TNS Grygov | 2 | 2 | O
309 | 12H01091 | Napájecí stanice Grygov Grygov - Štěpánov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Grygov - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 18.02.2026 | 07:00 | 19.02.2026 | 14:00 | [17 empty] | 7 | 7 | [10 empty] | Údržba R3kV | 2 | 2 | O
309 | Z-23057 A | Štěpánov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Červenka. Štěpánov - Červenka: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 02.02.2026 | 07:40 | 02.02.2026 | 13:25 |  | 6 | [27 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů | 2 | 2 | O
309 | Z-23057 B | Štěpánov: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Červenka. Červenka - Štěpánov: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 03.02.2026 | 07:40 | 03.02.2026 | 13:25 |  |  | 6 | [26 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů | 2 | 2 | O
309 | Z-23059 B | Červenka: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 06.02.2026 | 07:10 | 06.02.2026 | 15:00 | [5 empty] | 8 | [23 empty] | Navaření srdcovky Výh. 5 | 2 | 2 | O
309 | Z-23057 F | Červenka - Moravičany: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 11.02.2026 | 07:30 | 12.02.2026 | 13:25 | [10 empty] | 6 | 6 | [17 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
309 | Z-23057 D | Mohelnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravičany. Moravičany - Mohelnice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 05.02.2026 | 07:30 | 05.02.2026 | 13:30 |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů | 2 | 2 | O
309 | Z-23057 E | Moravičany - Červenka: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 09.02.2026 | 07:30 | 10.02.2026 | 13:25 | [8 empty] | 6 | 6 | [19 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů | 2 | 2 | O
309 | Z-23057 C | Mohelnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravičany. Mohelnice - Moravičany: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 04.02.2026 | 07:30 | 04.02.2026 | 13:30 |  |  |  | 6 | [25 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů | 2 | 2 | O
309 | Z-23059 A | Mohelnice: záhl. a zhl. směr Moravičany - od námezníku výh. 3 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Mohelnice - Moravičany, ze směru Mohelnice. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 07.02.2026 | 07:00 | 07.02.2026 | 15:00 | [6 empty] | 8 | [22 empty] | Výměna srdcovky výh. 3 a svaření do BK, navaření srdcovky výh. 2 | 2 | 2 | O
309 | 12H02061 | Lukavice na Moravě: SpS Lukavice n.M. v km 48,087 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 02.02.2026 | 07:00 | 03.02.2026 | 14:00 |  | 7 | 7 | [26 empty] | Údržba R3kV | 2 | 2 | O
309 | Z-53022 A | Třebovice v Čechách: 5.,5a bez TV, 5. SK její část námezník výhybky číslo 14 po návěstidlo S5; 5a SK její část od návěstidla L5 po hroty jazyků výhybky číslo 14 Třebovice v Čechách: výh.: 14, Třebovice v Čechách: 3.,5.,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x7h | 10.02.2026 | 07:30 | 12.02.2026 | 14:30 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | [17 empty] | kácení, odstranění nežádoucí vegetace | 7 | 2 | O
309 | Z-55001 L | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji. |  | T |  |  | V |  | Ne | 6d | 18.02.2026 | 09:00 | 23.02.2026 | 16:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Nad RPV. Jízda vlaků po 1. TK v úseku Česká Třebová – Třebovice v Č. po správné koleji (v přednostním směru) v mezistaničním oddílu na telefonické dorozumívání. | Vypnutí a aktivace TZZ v příslušných úsecích na ovládání z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 9 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N
309 | Z-55001 M | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji. |  | T |  |  | V |  | Ne | 6d | 18.02.2026 | 09:00 | 23.02.2026 | 16:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Nad RPV. Jízda vlaků po 2. TK v úseku Česká Třebová – Třebovice v Č. po správné koleji (v přednostním směru) v mezistaničním oddílu na telefonické dorozumívání. | Vypnutí a aktivace TZZ v příslušných úsecích na ovládání z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 9 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N
309 | Z-55001 P | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 21.02.2026 | 08:00 | 21.02.2026 | 12:00 | [20 empty] | 4 | [8 empty] | Přezkoušení nového TZZ v úseku Třebovice v Čechách – Česká Třebová. | 7 | 9 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90
309 | Z-55001 R | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 22.02.2026 | 08:00 | 22.02.2026 | 12:00 | [21 empty] | 4 | [6 empty] | Nad RPV. | Přezkoušení nového TZZ v úseku Třebovice v Čechách – Česká Třebová. | 7 | 9 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 | 16Z08002 | Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 6,974. Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 7,455 a v km 7,893. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 05.02.2026 | 08:00 | 05.02.2026 | 13:00 |  |  |  |  | 5 | [24 empty] | Údržba 6kV Velká Bystřice | 2 | 2 | O
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 | Z-23051 A | Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 16.02.2026 | 07:35 | 20.02.2026 | 15:25 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [9 empty] | údržbové práce - odstranění vegetace | 1 | 2 | O
311 | 11H03041 | Napájecí stanice Šumperk Šumperk: napěťově napájecí stanice Šumperk - Zábřeh na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Uničov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Kouty nad Desnou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. |  | T+S |  | E |  |  | D | 2x7h | 23.02.2026 | 07:00 | 24.02.2026 | 14:00 | [22 empty] | 7 | 7 | [5 empty] | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 2 | O
311 | 11H03041 | Napájecí stanice Šumperk Šumperk: napěťově napájecí stanice Šumperk - Zábřeh na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Uničov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Kouty nad Desnou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. |  | T+S |  | E |  |  | D | 2x7h | 25.02.2026 | 07:00 | 26.02.2026 | 14:00 | [24 empty] | 7 | 7 |  |  |  | Údržba R3kV | 2 | 2 | O
311 | Z-23058 A | Uničov: celá + TV, Uničov - Újezd u Uničova: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 02.02.2026 | 07:30 | 03.02.2026 | 14:00 |  | 7 | 7 | [26 empty] | Úprava průjezdného průřezu a opravné a údržbové práce. | 2 | 2 | O
311 | Z-23058 B | Újezd u Uničova: celá + TV, Újezd u Uničova - Šternberk: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 04.02.2026 | 07:30 | 05.02.2026 | 14:00 |  |  |  | 7 | 7 | [24 empty] | Úprava průjezdného průřezu a opravné a údržbové práce. | 2 | 2 | O
311 | 26Z30002 | Bohuňovice: zab. zař.: napájení 6 kV. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 12.02.2026 | 08:00 | 12.02.2026 | 13:00 | [11 empty] | 5 | [17 empty] | Údržba 6kV Bohuňovice | 2 | 2 | O
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 | 26Z27002 | Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Hejčín: zab. zař.: zařízení napájení 6 kV pro PZS v km 2,765; km 3,204; km 3,816 a km 4,064. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 03.02.2026 | 08:00 | 03.02.2026 | 13:00 |  |  | 5 | [26 empty] | Údržba 6kV Olomouc Nová Ulice | 2 | 2 | O
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 | Z-33025 E | Boskovice - Velké Opatovice: traťová bez TV, Šebetov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x6h | 09.02.2026 | 07:00 | 13.02.2026 | 13:00 | [8 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 | [16 empty] | odstranění vegetace strojně | 4 | 2 | O
314 | Z-33025 E1 | Boskovice - Velké Opatovice: traťová bez TV, Šebetov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x9h | 10.02.2026 | 07:00 | 12.02.2026 | 16:00 | [9 empty] | 9 |  | 9 | [17 empty] | odstranění vegetace strojně | 4 | 2 | O
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 | 32H10003 | Napájecí stanice Říkovice 25 kV Říkovice - Otrokovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 02.02.2026 | 07:00 | 03.02.2026 | 14:00 |  | 7 | 7 | [26 empty] | Údržba R22kV + R25kV | 2 | 1 | O
316 | 32H10001 | Napájecí stanice Říkovice 3 kV Říkovice - Prosenice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Přerov - Nezamyslice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 04.02.2026 | 07:00 | 05.02.2026 | 14:00 |  |  |  | 7 | 7 | [24 empty] | Údržba 3kV | 2 | 1 | O
316 | Z-23052 B | Hulín: záhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. Hulín - Tlumačov: 2. + TV, Tlumačov: záhl. 2.traťové koleje směr Hulín. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 08.02.2026 | 08:20 | 08.02.2026 | 16:50 | [7 empty] | 9 | [21 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy, broušení kolejnic v km 162,500 – 163,450 a km 165,300 – 166,300. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 | 16Z09011 | Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 04.02.2026 | 08:00 | 04.02.2026 | 13:00 |  |  |  | 5 | [25 empty] | Údržba 6kV TTS 726A | 2 | 1 | O
316 | Z-23052 A | Tlumačov: záhl. 1.traťové koleje směr Hulín. Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Hulín: záhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 07.02.2026 | 08:10 | 07.02.2026 | 16:40 | [6 empty] | 9 | [22 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy, broušení kolejnic v km 162,500 – 163,450 a km 165,300 – 166,300. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 | Z-23052 D | Tlumačov: záhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice. Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 12.02.2026 | 08:20 | 12.02.2026 | 16:50 | [11 empty] | 9 | [17 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 | Z-23052 F | Otrokovice: záhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Napajedla: záhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 06.02.2026 | 08:25 | 06.02.2026 | 16:50 | [5 empty] | 8 | [23 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy,. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 | Z-23052 C | Otrokovice: záhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Tlumačov: záhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 11.02.2026 | 08:25 | 11.02.2026 | 17:00 | [10 empty] | 9 | [18 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 | 16Z09017 | Napajedla - Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 147,076. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 03.02.2026 | 08:00 | 03.02.2026 | 13:00 |  |  | 5 | [26 empty] | Údržba 6kV Spytihněv PTS-717 | 2 | 1 | O
316 | Z-23052 E | Napajedla: záhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Otrokovice: záhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 10.02.2026 | 08:25 | 10.02.2026 | 16:50 | [9 empty] | 8 | [19 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 | Z-23053 A | Napajedla: záhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla - Huštěnovice: 1. + TV, Huštěnovice: záhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 17.02.2026 | 07:00 | 18.02.2026 | 17:00 | [16 empty] | 10 | 10 | [11 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 | 16Z09019 | Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 11.02.2026 | 08:00 | 11.02.2026 | 13:00 | [10 empty] | 5 | [18 empty] | Údržba 6 kV Huštěnovice STS-713 | 2 | 1 | O
316 | Z-23053 D | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. Staré Město u Uher. Hradiště: 2.,4.,6a,8. bez TV, částečně od námezníku výhybky č.6 po náv.S2,S4,S6a,S8 Staré Město u Uher. Hradiště: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x10h | 15.02.2026 | 07:10 | 16.02.2026 | 16:45 | [14 empty] | 10 | 10 | [13 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 | Z-23053 B | Huštěnovice: záhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. Huštěnovice - Napajedla: 2. + TV, Napajedla: záhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 19.02.2026 | 07:00 | 20.02.2026 | 17:00 | [18 empty] | 10 | 10 | [9 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 | Z-23053 C | Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Huštěnovice: záhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 13.02.2026 | 07:10 | 13.02.2026 | 15:20 | [12 empty] | 8 | [16 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 | Z-23053 G | Staré Město u Uher. Hradiště: 1.,1a,3. jen TV, 3v + TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 14.02.2026 | 07:10 | 14.02.2026 | 15:20 | [13 empty] | 8 | [15 empty] | Oprava staničních kolejí, výřezy, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 | Z-23053 F | Nedakonice: sudá + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 2.traťové koleje směr Nedakonice. Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 21.02.2026 | 07:10 | 21.02.2026 | 16:45 | [20 empty] | 10 | [8 empty] | TNS Nedakonice - zvýšení výkonu ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | IO | [9 empty] | 10 | 5 | 30
316 | Z-23053 H | Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 2.traťové koleje směr Nedakonice. Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: záhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 24.02.2026 | 07:10 | 24.02.2026 | 16:45 | [23 empty] | 10 | [5 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 | 32H10004 | Napájecí stanice Nedakonice Nedakonice - Otrokovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Nedakonice - Rohatec: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 05.02.2026 | 07:00 | 05.02.2026 | 17:00 |  |  |  |  | 10 | [23 empty] | Nad RPV. | TNS Nedakonice - zvýšení výkonu, přeložka 6 kV | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
316 | 32H10004 | Napájecí stanice Nedakonice Nedakonice - Otrokovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Nedakonice - Rohatec: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 09.02.2026 | 07:00 | 22.02.2026 | 17:00 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | Nad RPV. | TNS Nedakonice - zvýšení výkonu, přepojování provizorní technologie na napájení | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
316 | Z-23053 E | Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, Nedakonice: lichá + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 1.traťové koleje směr Nedakonice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 22.02.2026 | 07:00 | 22.02.2026 | 16:45 | [21 empty] | 10 | [7 empty] | TNS Nedakonice - zvýšení výkonu ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 | Z-23053 I | Nedakonice: záhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 1.traťové koleje směr Nedakonice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 23.02.2026 | 07:00 | 23.02.2026 | 16:45 | [22 empty] | 10 | [6 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy SEE OLC - Údržba TV, výřezy | 2 | 1 | O
316 | Z-23035 A | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. směr Zlín-Malenovice. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 14.02.2026 | 07:00 | 28.02.2026 | 17:00 | [13 empty] | 10 | 10 | [12 empty] | 10 |  | Oprava TK, výřezy, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 | Z-33027 B | Veselí nad Moravou: záhl. směr Velká nad Veličkou, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, ze směru Veselí nad Moravou. | X | S | X |  |  | X | D | 2x7h | 16.02.2026 | 07:20 | 17.02.2026 | 14:05 | [15 empty] | 7 | 7 | [12 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O
317 | Z-33028 C | Strážnice: záhl. směr Veselí nad Moravou, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Strážnice - Veselí nad Moravou, ze směru Strážnice. | X | S | X |  |  | X | D | 2x6h | 19.02.2026 | 08:00 | 20.02.2026 | 14:05 | [18 empty] | 6 | 6 | [9 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O
317 | Z-33028 D | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se26. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 19.02.2026 | 08:00 | 19.02.2026 | 14:05 | [18 empty] | 6 | [10 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O
317 | Z-33028 D | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se26. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 20.02.2026 | 08:00 | 20.02.2026 | 14:05 | [19 empty] | 6 | [9 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 | Z-33028 A | Sudoměřice nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od izolovaného styku před výhybkou č. 7 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Sudoměřice nad Moravou - Strážnice, ze směru Sudoměřice nad Moravou. | X | S | X |  |  | X | D | 6h | 18.02.2026 | 08:00 | 18.02.2026 | 14:15 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O
317 | Z-33028 B | Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, Strážnice: záhl. směr Sudoměřice nad Moravou, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 18.02.2026 | 08:00 | 18.02.2026 | 14:15 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 | Z-33027 A | Vrbovce - Velká nad Veličkou: část traťové koleje bez TV, od státní hranice v km 44,685 po návěstidlo L Velká nad Veličkou: celá bez TV, Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 16.02.2026 | 07:20 | 17.02.2026 | 14:05 | [15 empty] | 7 | 7 | [12 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 11.02.2026 | 07:40 | 11.02.2026 | 13:05 | [10 empty] | 5 | [18 empty] | odstranění vegetace, výřezy, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 | 32A05056 | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 12.02.2026 | 07:40 | 12.02.2026 | 13:05 | [11 empty] | 5 | [17 empty] | odstranění vegetace, výřezy, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 09.02.2026 | 07:50 | 09.02.2026 | 13:15 | [8 empty] | 5 | [20 empty] | odstranění vegetace, výřezy, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 10.02.2026 | 07:50 | 10.02.2026 | 13:15 | [9 empty] | 5 | [19 empty] | odstranění vegetace, výřezy, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 | 36Z04006 | Odb Brno-Černovice: zab. zař.: rozvodna VN 6kV/75Hz. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 18.02.2026 | 07:00 | 18.02.2026 | 13:00 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 | 32A03002 | Lanžhot - Břeclav: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x7h | 16.02.2026 | 07:10 | 20.02.2026 | 14:15 | [15 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [9 empty] | odstranění vegetace - výřezy, kácení | 4 | 3 | O
320 | Z-33011 F | Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 02.02.2026 | 07:25 | 03.02.2026 | 13:05 |  | 6 | 6 | [26 empty] | odstranění vegetace, kácení | 4 | 3 | O
320 | Z-33011 G | Podivín - Zaječí: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 04.02.2026 | 08:05 | 05.02.2026 | 15:35 |  |  |  | 8 | 8 | [24 empty] | odstranění vegetace, kácení | 4 | 3 | O
320 | Z-33011 H | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. bez TV, Břeclav přednádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se253. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x6h | 06.02.2026 | 07:25 | 09.02.2026 | 13:05 | [5 empty] | 6 |  |  | 6 | [20 empty] | odstranění defektoskopických vad, svařování | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 N | Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna: 1. + TV, Hrušovany u Brna: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Rajhrad,jeho část od od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. Hrušovany u Brna: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x4h | 16.02.2026 | 09:25 | 17.02.2026 | 13:20 | [15 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 O | Hrušovany u Brna: 2. jen TV, Hrušovany u Brna: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad,jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x4h | 18.02.2026 | 09:25 | 19.02.2026 | 13:20 | [17 empty] | 4 | 4 | [10 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-35002 N | Brno-Horní Heršpice: zab. zař.: SZZ částečně. PPV Brno |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 10.02.2026 | 08:00 | 10.02.2026 | 16:00 | [9 empty] | 8 | [19 empty] | převedení PPV do DK Brno hl.n. na pracoviště 1c | 4 | 3 | I
320 | Z-33022 P | Modřice: lichá jen TV, Modřice: záhl. 1. traťové koleje směrOdb Rajhrad, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Modřice - Odb Rajhrad: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x5h | 10.02.2026 | 09:00 | 11.02.2026 | 13:30 | [9 empty] | 5 | 5 | [18 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 R | Odb Rajhrad - Modřice: 2. + TV, Modřice: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Modřice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x5h | 12.02.2026 | 09:00 | 13.02.2026 | 13:30 | [11 empty] | 5 | 5 | [16 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 M | Modřice: 5. bez TV, její část iod návěstidla L5 po návěstidlo S5 Modřice: 3. bez TV, její část od návěstiodla S3 po námezník výhybky č. 7 Modřice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Modřice: zhl. liché kolejové skupiny směr Odb Rajhrad, jeho část od námezníků výhybek č. 5 a 7 po izolovaný stky mezi výhybkami č. 1 a 4. Modřice: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 14.02.2026 | 08:30 | 14.02.2026 | 14:40 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 B | Modřice: sudá jen TV, Modřice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S. Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl.: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 20.02.2026 | 09:30 | 20.02.2026 | 13:05 | [19 empty] | 4 | [9 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 C | Brno jih: 110a,110b bez TV, Brno jih: výh.: 104, Brno jih: 110c bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 104 po návěstidlo Se105 Brno jih: 104.,106.,108.,110a,110b,110c jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 20.02.2026 | 13:10 | 20.02.2026 | 17:00 | [19 empty] | 4 | [9 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 G | Brno dolní nádraží: 1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 23.02.2026 | 13:10 | 23.02.2026 | 17:00 | [22 empty] | 4 | [6 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 H | Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje č. 94 směr Brno dolní nádraží, od námezníku výhybky č. 652 po námezník výhybky č. 651. Brno-Horní Heršpice: 604. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 651 po návěstidlo S604 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Horní Heršpice modř.zhl. - Modřice, ze směru Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice: 94.,604. jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 4h | 23.02.2026 | 13:10 | 23.02.2026 | 17:00 | [22 empty] | 4 | [6 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 I | Brno-Horní Heršpice: 96. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 653 po návěstidlo Se3 Brno-Horní Heršpice: výh.: 653, Brno-Horní Heršpice: 606. bez TV, její část od návěstidla S606 po námezník výhybky č. 653 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl., ze směru Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice: 98. jen TV, její část po ÚD č. 30 v km 1,846 směr Brno jih Brno-Horní Heršpice: 96.,606.,606a jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 6h | 24.02.2026 | 07:15 | 24.02.2026 | 12:50 | [23 empty] | 6 | [5 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 L | Brno dolní nádraží: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 24.02.2026 | 07:15 | 24.02.2026 | 12:50 | [23 empty] | 6 | [5 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 J | Brno-Horní Heršpice: 98. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 601 po návěstidlo Sc98 Brno-Horní Heršpice: 606.,606a bez TV, její část od návěstidla S606 po námezník výhybky č. 653 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl., ze směru Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice: výh.: 601,607, Brno-Horní Heršpice: 96. jen TV, její část po ÚD č.2D v km 11,895 směr Brno dolní nádraží Brno-Horní Heršpice: 98.,606.,606a jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 4h | 24.02.2026 | 13:10 | 24.02.2026 | 17:00 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 K | Brno jih: 108b,110.,112.,114. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 24.02.2026 | 13:10 | 24.02.2026 | 17:00 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 A | Brno-Horní Heršpice modř.zhl. - Modřice: 1. + TV, Modřice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směrBrno-Horní Heršpice, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 21 a 25. Modřice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 25.02.2026 | 09:30 | 25.02.2026 | 13:05 | [24 empty] | 4 |  |  |  |  | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 D | Brno jih: 110. bez TV, její část od návěstidla S110 po návěstidlo Lc110 Brno jih: 108b,110.,112.,114. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 25.02.2026 | 13:10 | 25.02.2026 | 17:00 | [24 empty] | 4 |  |  |  |  | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-33022 E | Brno-Horní Heršpice: 98. jen TV, její část po ÚD č. 30 v km 1,846 ze směru Brnio jih |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 25.02.2026 | 13:10 | 25.02.2026 | 17:00 | [24 empty] | 4 |  |  |  |  | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 | Z-35002 B | Brno-Horní Heršpice: zab. zař.: SZZ částečně. obvod odstavného nádraží H |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 31.01.2026 | 23:40 | 01.02.2026 | 05:00 | ) | [28 empty] | převedení řízení odstavného nádraží H do jedné JOP ŽST Brno-Horní Heršpice | 4 | 3 | O
320 | Z-35002 C | Brno-Horní Heršpice: sděl. zař. obvod odstavného nádraží H. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 31.01.2026 | 23:40 | 01.02.2026 | 12:00 | Ne | [27 empty] | Nad RPV. | převedení řízení odstavného nádraží H do jedné JOP ŽST Brno-Horní Heršpice | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
320 | Z-35002 D | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC 5 (stůl 2b), ZPC 8 (stůl 3c) Brno hlavní nádraží: sděl. zař. částečně. stůl 2b, 3c |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.02.2026 | 08:30 | 04.02.2026 | 16:30 |  |  |  | 8 | [25 empty] | stůl 3c doplnění matice monitorů na novou konfiguraci (pracoviště hlavního výpravčího), přemístění pracoviště ze stolu 2b na stůl 3c | 4 | 3 | I
320 | Z-35002 E | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC 6 (stůl 2c), ZPC 9 (stůl 3a) Brno hlavní nádraží: sděl. zař. částečně. stůl 2c, 3a |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.02.2026 | 08:30 | 04.02.2026 | 16:30 |  |  |  | 8 | [25 empty] | stůl 3a doplnění matice monitorů, nová konfigurace monitorů (pracoviště operátora rozhlasu), přemístění pracoviště ze stolu 2c na stůl 3a | 4 | 3 | I
320 | Z-35002 F | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC 4 (stůl 2a), ZPC 5 (stůl 2b), ZPC 6 (stůl 2c) |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 05.02.2026 | 08:30 | 07.02.2026 | 15:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. | stůl 2a, 2b, 2c změna monitorů v matici na konfiguraci pro výpravčího Brno hl.n. (A, C, B), Výměna ZPC 4, ZPC 5, ZPC 6 | 4 | 3 | I | [12 empty] | N
320 | Z-35002 G | Brno hlavní nádraží: sděl. zař. sdělovací zařízení. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 05.02.2026 | 09:00 | 08.02.2026 | 14:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | doplnění a úprava sdělovacího zařízení v DK Brno hl.n. pracoviště 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c na novou konfiguraci DOZ Brno hl.n. | 4 | 3 | I
320 | Z-35002 H | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC 9 (stůl 3a), ZPC 7 (stůl 3b) ZPC 8 (stůl 3c) |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 07.02.2026 | 22:30 | 08.02.2026 | 05:00 | [6 empty] | ( | ) | [21 empty] | stůl 3b změna monitorů v matici na konfiguraci pro operátora manipulační kancelář, stůl 3c – konfigurace monitorů v matici dle etapy D, stůl 3a – konfigurace monitorů v matici dle etapy E, výměna ZPC 7, ZPC 8 na pracovišti 3b, 3c, výměna ZPC | 4 | 3 | I
320 | Z-35002 I | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC 10 (výpravčí sever) |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 07.02.2026 | 22:30 | 08.02.2026 | 05:00 | [6 empty] | ( | ) | [21 empty] | výměna SSW a ASW v ZPC na pracovišti výpravčího SEVER | 4 | 3 | O
320 | Z-35002 J | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC 11 (výpravčí jih) |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 07.02.2026 | 22:30 | 08.02.2026 | 05:00 | [6 empty] | ( | ) | [21 empty] | výměna SSW a ASW v ZPC na pracovišti výpravčího SEVER | 4 | 3 | O
320 | Z-35002 K | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.02.2026 | 01:00 | 08.02.2026 | 05:00 | [7 empty] | 4 | [20 empty] | ZP cca od 1:00 hod. do 2:00 hod. | výměna SSW a ASW SZZ Brno hlavní nádraží pro DOZ Brno hl.n. | 4 | 3 | O
320 | Z-35002 L | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: ZPC 1 (stůl 1a), ZPC 2 (stůl 1b), ZPC 3 (stůl 1c). Brno hlavní nádraží: sděl. zař. částečně. stůl 1a, 1b, 1c |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 08.02.2026 | 01:00 | 09.02.2026 | 16:00 | [7 empty] | Ne | Ne | [19 empty] | Nad RPV. | stůl 1a, 1b změna monitorů v matici na konfiguraci pro výpravčího Brno-Horní Heršpice, výměna ZPC 1, ZPC 2 na pracovišti 1a, 1b, stůl 1c změna konfigurace monitorů v matici na konfiguraci pro PPV Brno | 4 | 3 | I | [12 empty] | N
320 | Z-35002 M | Brno-Horní Heršpice: zab. zař.: SZZ částečně. záložní ZPC a GZPC, převedení na DOZ |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.02.2026 | 08:00 | 10.02.2026 | 16:00 | [9 empty] | 8 | [19 empty] | převedení obsluhy SZZ Brno-Horní Heršpice do DK Brno hl.n. | 4 | 3 | I
320 | Z-35002 O | Brno-Horní Heršpice: ost. zař.: Vyhodnocovací zařízení – diagnostika jedoucích kolejových vozidel. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.02.2026 | 08:00 | 10.02.2026 | 16:00 | [9 empty] | 8 | [19 empty] | převedení vyhodnocovacího zařízení – diagnostika jedoucích kolejových vozidel ze ŽST Brno-Horní Heršpice na pracoviště v DK Brno hl.n. | 4 | 3 | I
320 | Z-35002 P | Brno-Horní Heršpice: sděl. zař. záložní zapojovač výpravčího. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.02.2026 | 08:00 | 10.02.2026 | 16:00 | [9 empty] | 8 | [19 empty] | zrušení nepotřebného sdělovacího zařízení výpravčího ŽST Brno-Horní Heršpice | 4 | 3 | I
320 | Z-33020 J | Brno-Maloměřice: 2k,4k,126d bez TV, Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od návěstidla Sc2c po námezník výhybky č. 54 Brno-Maloměřice: výh.: č. 54, 55, 221, 223, Brno-Maloměřice: 4c bez TV, její část od návěstidla Se44 po námezník výhybky č. 223 Brno-Maloměřice: 126c bez TV, její část od návěstidla Se207 po hroty jazyků výhybky č. 221 Brno-Maloměřice: 2c,2k,4c,4k,126c,126d jen TV, Brno-Maloměřice: 544. jen TV, její část po ÚD č. 40 v km 160,378 ve směru jižního zhlaví - kolej vlečky č. 5434 ČD - Brno-Maloměřice |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 04.02.2026 | 08:00 | 04.02.2026 | 11:00 |  |  |  | 3 | [25 empty] | překlenutí ÚD č. 68 | 4 | 3 | I
320 | Z-33020 A | Brno-Maloměřice: 1.,1a,1b,2.,2a,2b,3.,3a,3b,3k,4.,4a,5.,5b,6.,8.,7.,9.,10.,10a,10b,51.,52.,53.,53a,56.,57.,101.,101b,102.,103.,104. jen TV, Brno-Maloměřice: 1c jen TV, její část po ÚD č.66 vkm 160,907 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2c jen TV, její část po elektrické dělení ÚO 48B v km 160,730 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 4c jen TV, její část po elektrické dělení ÚO 48A ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část po elektrické dělení ÚO 54 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část po ÚO 201 ze směru Brno-Maloměřice Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. jen TV, traťová kolej T6 |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 20d | 05.02.2026 | 07:30 | 24.02.2026 | 19:30 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | opravné práce na TV,nátěry stožárů a bran, výměna dolních směrových lan a závěsných lan na branách, výměna nosných lan TV SK 7,9 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10
320 | Z-33020 B | Brno-Maloměřice: 1a bez TV, její část od návěstidla Se3 po námezník výhybky č. 10B Brno-Maloměřice: 2a bez TV, její část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 11B Brno-Maloměřice: zhl. severní staniční kolejí č. 1a, 2a, 3a, od námezníků výhybek č. 10B, 11B, 15b po námezníky výhybek č. 12a, 13a, 14, 15a, 16, 17, 18, 20 a po hroty jazyků výhybky č. 23. Brno-Maloměřice: výh.: č.7, Brno-Maloměřice: 1.,1b,2.,3.,3a,3b,3k,4.,4a,5.,6.,7.,8.,9.,10.,10a,10b,56.,57. bez TV, Brno-Maloměřice: výh.: č.24, 25, 26, 27a/b, 28, 29a/b, 30A, 30B, 31, 32a/b, 33a/b, 34, 36a/b, 37, 44a/b, 47a/b, Brno-Maloměřice: zhl. jižní staničních kolejí č. 2c, 4c, 10c, od námezníků výhybek č. 38b, 39b, 42 po námezníky výhybek č. 40a, 41a, 43. Brno-Maloměřice: 1c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 44a po návěstidlo Sc1c Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo Sc2c Brno-Maloměřice: 3c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 47a po návěstidlo Se46 Brno-Maloměřice: 4c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 40a po návěstidlo Se44 Brno-Maloměřice: 5b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 29a po návěstidlo L5b Brno-Maloměřice: 10c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 41a po návěstidlo Se43 |  | S |  |  |  |  | D | 10x12h | 05.02.2026 | 07:30 | 14.02.2026 | 19:30 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [15 empty] | výměna směrových lan na branách TV, výměna závěsů TV na branách, výměna nosných lan 7.,9. staniční koleje, výměa kotvení TV, přelaníčkování TV, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10
320 | Z-33020 C | Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po návěstidlo S1 Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od návěstidla Lc2 po návěstidlo S2 Brno-Maloměřice: 4. bez TV, její část od návěstidla Lc4 po návěstidlo S4 Brno-Maloměřice: 6. bez TV, její část od návěstidla Lc6 po návěstidlo S6 Brno-Maloměřice: 8. bez TV, její část od návěstidla Lc8 po návěstidlo S8 Brno-Maloměřice: 10. bez TV, její část od návěstidla Lc10 po návěstidlo S10 |  | S |  |  |  |  | D | 5x12h | 15.02.2026 | 07:30 | 19.02.2026 | 19:30 | [14 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [10 empty] | výměna směrových lan na branách TV, výměna závěsů TV na branách, výměa kotevních nástavců TV, přelaníčkování TV, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 | Z-33020 D | Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po návěstidlo S1 Brno-Maloměřice: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po návěstidlo S3 Brno-Maloměřice: 5. bez TV, její část od návěstidla Lc5 po návěstidlo S5 Brno-Maloměřice: 6. bez TV, její část od návěstidla Lc6 po návěstidlo S6 Brno-Maloměřice: 7. bez TV, její část od návěstidla Lc7 po návěstidlo S7 Brno-Maloměřice: 8. bez TV, její část od návěstidla Lc8 po návěstidlo S8 Brno-Maloměřice: 9. bez TV, její část od návěstidla Lc9 po návěstidlo S9 Brno-Maloměřice: 10. bez TV, její část od návěstidla Lc10 po návěstidlo S10 |  | S |  |  |  |  | D | 5x12h | 20.02.2026 | 07:30 | 24.02.2026 | 19:30 | [19 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [5 empty] | výměna směrových lan na branách TV, výměna závěsů TV na branách, výměa kotevních nástavců TV, přelaníčkování TV, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 | Z-33020 E | Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 12a Brno-Maloměřice: 3. bez TV, její část od návěstiodla Lc3 po námezník výhybky č. 15a Brno-Maloměřice: 5. bez TV, její část od návěstidla Lc5 po námezník výhybky č. 20 Brno-Maloměřice: 7. bez TV, její část od návěstidla Lc7 po námezník výhybky č. 20 Brno-Maloměřice: 9. bez TV, její část od návěstidla Lc9 po námezník výhybky č. 18 Brno-Maloměřice: zhl. severní kolejí 1a,3a, od námezníků výhybek č. 12a, 15a, 18, 20 po námezníky výhybek č. 10B, 15b. Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k bez TV, Brno-Maloměřice: výh.: 7, Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T4 směr Odb Brno-Židenice, od námezníku výhybky č.1 po návěstidlo 4L. Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. bez TV, traťová kolej T4 Brno-Maloměřice: 1.,1a,3.,3a,3b,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část po ÚO 201 ze směru Brno-Maloměřice |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 2d | 25.02.2026 | 07:30 | 26.02.2026 | 19:30 | [24 empty] | Ne | Ne |  |  |  | výměna závěsů TV na branách, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10
320 | Z-33020 F | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. + TV, traťová kolej T6 Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T6, od návěstidla 6L po námezník výhybky č. 3. Brno-Maloměřice: 2a bez TV, Brno-Maloměřice: zhl. severní staniční koleje 2a,od námezníku výhybky č. 11B po námezníky výhybky č. 13a a 16. Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13a po návěstidlo Lc2 Brno-Maloměřice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo Lc4 Brno-Maloměřice: 2a,6.,8.,51.,52.,53. jen TV, Brno-Maloměřice: 2. jen TV, její část po ÚD č. 56 v km 159,660 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 4. jen TV, její část po ÚD č. 57 v km 159,660 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 10. jen TV, její část po ÚD č. 42 v km 160,142 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 53a jen TV, po ÚD č. 4 v km 159,220 ve směru severního zhlaví |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 2d | 27.02.2026 | 07:30 | 28.02.2026 | 19:30 | [26 empty] | Ne | Ne |  | výměna směrových lan na branách TV, výměna závěsů TV na branách, výměa kotevních nástavců TV, přelaníčkování TV, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 | Z-33023 A | Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 3x8h | 21.02.2026 | 08:20 | 28.02.2026 | 16:35 | [20 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 8 |  | odstranění vegetace strojně a ručně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
322 | Z-35003 A | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: zab. zař.: PZS v km 150,265 (P3947). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 03.02.2026 | 08:25 | 03.02.2026 | 16:00 |  |  | 8 | [26 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 | Z-35003 D | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK částečně. změna traťového souhlasu TZZ |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 03.02.2026 | 08:25 | 05.02.2026 | 16:00 |  |  | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 | Z-35003 B | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: zab. zař.: PZS v km 149,240 (P3946). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 04.02.2026 | 08:25 | 04.02.2026 | 16:00 |  |  |  | 8 | [25 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 | Z-35003 C | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: zab. zař.: PZS v km 146,079 (P3945). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 05.02.2026 | 08:25 | 05.02.2026 | 16:00 |  |  |  |  | 8 | [24 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 | Z-35003 E | Tetčice-Bobrava - Zastávka u Brna: zab. zař.: PZS v km 8,175 (P3822. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 06.02.2026 | 08:25 | 06.02.2026 | 16:00 | [5 empty] | 8 | [23 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 | Z-35003 F | Tetčice-Bobrava - Zastávka u Brna: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK částečně. změna traťového souhlasu TZZ |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 06.02.2026 | 08:25 | 06.02.2026 | 16:00 | [5 empty] | 8 | [23 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 | Z-35003 G | Zastávka u Brna: zab. zař.: PZS v km 10,282 (P3823). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.02.2026 | 08:25 | 07.02.2026 | 16:00 | [6 empty] | 8 | [22 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 | Z-35003 H | Střelice: zab. zař.: PZS v km 143,035 (P3944). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.02.2026 | 08:25 | 08.02.2026 | 16:00 | [7 empty] | 8 | [21 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 | Z-35003 I | Střelice - Tetčice-Bobrava: zab. zař.: PZS v km 3,406 (P3817). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 10.02.2026 | 08:25 | 10.02.2026 | 16:00 | [9 empty] | 8 | [19 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 | Z-35003 L | Střelice - Tetčice-Bobrava: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK částečně. změna traťového souhlasu TZZ |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 10.02.2026 | 08:25 | 12.02.2026 | 16:00 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | [17 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 | Z-35003 J | Střelice - Tetčice-Bobrava: zab. zař.: PZS v km 3,736 (P3818). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 11.02.2026 | 08:25 | 11.02.2026 | 16:00 | [10 empty] | 8 | [18 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 | Z-35003 K | Střelice - Tetčice-Bobrava: zab. zař.: PZS v km 4,818 (P8505). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 12.02.2026 | 08:25 | 12.02.2026 | 16:00 | [11 empty] | 8 | [17 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 | Z-35003 M | Tetčice: zab. zař.: PZS v km 6,661 (P8502). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.02.2026 | 08:25 | 14.02.2026 | 16:00 | [13 empty] | 8 | [15 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 | Z-35003 N | Tetčice: zab. zař.: PZS v km 6,439 (P3821). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.02.2026 | 07:25 | 15.02.2026 | 15:00 | [14 empty] | 8 | [14 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 365d | 13.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O
323 | Z-33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 365d | 13.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O
323 | Z-33026 A | Břeclav - Boří les: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5h | 03.02.2026 | 07:50 | 03.02.2026 | 13:15 |  |  | 5 | [26 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 | Z-33026 B | Boří les - Valtice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 02.02.2026 | 07:55 | 02.02.2026 | 13:25 |  | 6 | [27 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 | Z-33026 C | Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, Sedlec u Mikulova: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x5h | 04.02.2026 | 08:10 | 05.02.2026 | 13:25 |  |  |  | 5 | 5 | [24 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 | Z-33026 D | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 09.02.2026 | 08:50 | 10.02.2026 | 14:35 | [8 empty] | 6 | 6 | [19 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 | Z-33026 E | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 11.02.2026 | 08:40 | 12.02.2026 | 14:25 | [10 empty] | 6 | 6 | [17 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 | Z-33024 D | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 07.02.2026 | 07:50 | 07.02.2026 | 16:00 | [6 empty] | 8 | [22 empty] | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
324 | Z-33024 C | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 08.02.2026 | 07:50 | 08.02.2026 | 16:00 | [7 empty] | 8 | [21 empty] | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
324 | Z-33024 B | Kuřim: sudá jen TV, Kuřim: záhl. 2. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Kuřim - Tišnov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 8h | 22.02.2026 | 08:45 | 22.02.2026 | 16:15 | [21 empty] | 8 | [7 empty] | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
324 | Z-33024 A | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, Kuřim: záhl. 1. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. Kuřim: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 8h | 21.02.2026 | 08:45 | 21.02.2026 | 16:15 | [20 empty] | 8 | [8 empty] | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
324 | Z-33004 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 19d | 19.01.2026 | 07:40 | 06.02.2026 | 17:40 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | Žďár - Sázava - přípr. práce | kácení stromů, výřez vegetace, betonáž základů TV | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60
324 | Z-33004 A | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 12h | 07.02.2026 | 07:40 | 07.02.2026 | 19:40 | [6 empty] | 12 | [21 empty] | Žďár - Sázava - přípr. práce | výkopové práce, betonáž základů TV, příprava mostních provizorií, práce na TV pod nadjezdem v km 88,399 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 40
324 | Z-33031 B | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 129d | 11.02.2026 | 07:40 | 19.06.2026 | 21:50 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Žďár - Sázava - přípr. práce | betonáž základů TV, modernizační práce vč. TVa ZZ, přeložka koleje cca v km 89,650 - 90,250; sanace svahů, rekonstrukce mostu v km 89,699; rekonstrukce silničního propustku v km 90,437; výstavba silničního nadjezdu v km 88,366; zřízení TV pod nadjezd | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20
324 | Z-33031 A | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.02.2026 | 07:40 | 17.02.2026 | 21:00 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | Žďár - Sázava - přípr. práce | práce na silničním nadjezdu v km 88,366; snesení TV pod nadjezdem, vložení sil. mostního provizoria a mostního provizoria pro pěší, demolice nadjezdu, zřízení neutrálního pole v 1TK, záporové pažení, přesunutí skříní AB 2-902, naspojkování kabelizace | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | Z-33019 B | Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.02.2026 | 07:40 | 17.02.2026 | 21:00 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba žel. svršku | 5 | 3 | O
324 | Z-33019 C | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.02.2026 | 07:40 | 17.02.2026 | 21:00 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | betonáž základů TV, práce na TV | 5 | 3 | O
324 | Z-33019 D | Přibyslav - Pohled: 1.,2. + TV, Pohled: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.02.2026 | 07:40 | 17.02.2026 | 21:00 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | výřez vegetace, kácení | 5 | 3 | O
324 | Z-33019 F | Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.02.2026 | 07:40 | 17.02.2026 | 21:00 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba žel. svršku | 5 | 3 | O
324 | Z-33019 E | Pohled: zhl. sudé skupiny směr Přibyslav, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 a 6 po námezníky výhybek č. 6 a 8. Pohled: sudá + TV, Pohled: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 11 a 13 po návěstidlo 2S. |  | S |  | N |  |  | N | 5h | 28.02.2026 | 23:30 | 01.03.2026 | 04:30 | [27 empty] | ( | Přibyslav - Pohled | vložení izolace TV do SK2,4 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 40
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 | Z-33006 A | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 01.02.2026 | 08:35 | 01.02.2026 | 16:30 | 8 | [28 empty] | Údržba skalních svahů, odstranění vegetace strojně. | 4 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
326 | Z-33025 A | Odb Svitava - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 07.02.2026 | 08:35 | 08.02.2026 | 16:30 | [6 empty] | 8 | 8 | [21 empty] | Údržba skalních svahů, odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
326 | Z-33025 B | Odb Svitava - Adamov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 14.02.2026 | 08:20 | 15.02.2026 | 16:35 | [13 empty] | 8 | 8 | [14 empty] | Údržba skalních svahů, odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
326 | Z-33025 C | Adamov - Odb Svitava: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 21.02.2026 | 08:20 | 22.02.2026 | 16:35 | [20 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | Údržba skalních svahů, odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
326 | 36Z03106 | Blansko: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.02.2026 | 07:00 | 11.02.2026 | 13:00 | [10 empty] | 6 | [17 empty] | Náhradní napájení zajištěno. | Odstranění vegetace. | 4 | 9 | O
326 | Z-33025 D | Blansko - Adamov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 28.02.2026 | 08:15 | 28.02.2026 | 16:25 | [27 empty] | 8 |  | Údržba skalních svahů, odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
326 | 36Z03108 | Rájec-Jestřebí: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 18.02.2026 | 07:00 | 18.02.2026 | 13:00 | [17 empty] | 6 | [10 empty] | Náhradní napájení zajištěno. | Odstranění vegetace. | 4 | 9 | O
326 | Z-55002 A | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 184d | 14.12.2025 | 00:00 | 15.06.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. V = max. 100 km/h, Výluka navazuje na výluku dle ROV 55009 G. | Vypnutí ETCS úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
326 | Z-53021 D | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, Odb Zádulka - Odb Les: 3. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 5XS na Odbočce Zádulka po návěstidlo 3ZL ŽST Česká Třebová Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 96.,96a spojovací kolej jen TV, od ÚO 425 po ÚO 459 Třebovice v Čechách - Odb Les: 3. jen TV, |  | T |  | N | V |  | D | 9h | 03.02.2026 | 08:00 | 03.02.2026 | 17:00 |  |  | 9 | [25 empty] | Nad RPV. | Stavba stožárů. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 | Z-53021 E | Opatov - Česká Třebová: 2. + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 6XS na Odbočce Zádulka po návěstidlo 4ZL ŽST Česká Třebová vjezdová skupina Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,106. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově zhlaví 4Tzb v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 04.02.2026 | 08:00 | 04.02.2026 | 17:00 |  |  |  | 9 | [24 empty] | Nad RPV. | Stavba stožárů. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 | Z-53021 F | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, Opatov - Česká Třebová: 2. jen TV, Odb Les - Odb Zádulka: 3. jen TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 96.,96a spojovací kolej jen TV, od ÚO 425 po ÚO 459 Třebovice v Čechách - Odb Les: 3. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,106. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově zhlaví 4Tzb v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | L |  |  | N | 3x6h | 04.02.2026 | 23:00 | 08.02.2026 | 04:30 |  |  |  | ( | ) | ( | )( | ) | [20 empty] | Nad RPV. | Montáž bran – Odb. Zádulka. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 20 | 20 | 30 | N
326 | Z-53021 A | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, Napěťově: Od ÚO 411 v České Třebové po ÚO 411 v Odb. Zádulka |  | T |  |  |  |  | D | 4x9h | 05.02.2026 | 08:00 | 08.02.2026 | 17:00 |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | [20 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 | Z-53021 F | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, Opatov - Česká Třebová: 2. jen TV, Odb Les - Odb Zádulka: 3. jen TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 96.,96a spojovací kolej jen TV, od ÚO 425 po ÚO 459 Třebovice v Čechách - Odb Les: 3. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,106. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově zhlaví 4Tzb v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | L |  |  | N | 6h | 05.02.2026 | 23:00 | 06.02.2026 | 04:30 |  |  |  |  | ( | ) | [23 empty] | Montáž bran – Odb. Zádulka. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 20 | 20 | 30
326 | Z-53021 G | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, Odb Zádulka: Napěťově: 2. TK Odb. Zádulka od ÚO 402 po ÚO 412 |  | T+S |  | L |  |  | N | 2x6h | 08.02.2026 | 23:00 | 10.02.2026 | 04:30 | [7 empty] | ( | )( | ) | [18 empty] | Nad RPV. | Montáž bran Odb. Zádulka, Montáž napájecích převěsů. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 | Z-53021 G | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, Odb Zádulka: Napěťově: 2. TK Odb. Zádulka od ÚO 402 po ÚO 412 |  | T+S |  | L |  |  | N | 6h | 10.02.2026 | 23:00 | 11.02.2026 | 04:30 | [9 empty] | ( | ) | [18 empty] | Montáž bran Odb. Zádulka, Montáž napájecích převěsů. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60
326 | Z-53021 H | Opatov - Česká Třebová: 2. + TV, Odb Zádulka: Napěťově: 1. TK Odb. Zádulka od ÚO 401 po ÚO 411 |  | T+S |  | L |  |  | N | 2x6h | 17.02.2026 | 23:00 | 19.02.2026 | 04:30 | [16 empty] | ( | )( | ) | [9 empty] | Nad RPV. | Montáž bran Odb. Zádulka, Montáž napájecích převěsů. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 | Z-55001 N | Česká Třebová - Odb Zádulka: zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji. |  | T |  |  | V |  | Ne | 6d | 18.02.2026 | 09:00 | 23.02.2026 | 16:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Nad RPV. Jízda vlaků po 1. traťové koleji v úseku Česká Třebová – Odb. Zádulka po správné koleji (v přednostním směru) v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. | Vypnutí a aktivace TZZ v příslušných úsecích na ovládání z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 9 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N
326 | Z-55001 O | Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji. |  | T |  |  | V |  | Ne | 6d | 18.02.2026 | 09:00 | 23.02.2026 | 16:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Nad RPV. Jízda vlaků po 2. traťové koleji v úseku Česká Třebová – Odb. Zádulka po správné koleji (v přednostním směru) v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. | Vypnutí a aktivace TZZ v příslušných úsecích na ovládání z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 9 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N
326 | Z-55001 S | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 21.02.2026 | 12:00 | 21.02.2026 | 16:00 | [20 empty] | 4 | [7 empty] | Nad RPV. | Přezkoušení nového TZZ v úseku Odbočka Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 9 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N
326 | Z-55001 T | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 22.02.2026 | 12:00 | 22.02.2026 | 16:00 | [21 empty] | 4 | [6 empty] | Nad RPV. | Přezkoušení nového TZZ v úseku Odbočka Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 9 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N
326 | Z-53021 I | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, Odb Zádulka - Odb Les: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 5XS na Odbočce Zádulka po návěstidlo 3ZL ŽST Česká Třebová |  | T |  | N | V |  | D | 5x9h | 24.02.2026 | 08:00 | 28.02.2026 | 17:00 | [23 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Nad RPV. | Montáž konzol SIK , Převešení TV nad 1. a 3. kolejí. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 | Z-53001 A | Česká Třebová vjezdová skupina: 101a bez TV, 101a SK (staré značení) její část od zarážedla po návěstidlo Se109 (staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 128d | 14.12.2025 | 00:00 | 20.04.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Výluka navazuje na výluku dle ROV 53049 K. | Propojení staniční koleje 101a a Odb. Les. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53001 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 25. + TV, kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Navazuje na výluku dle ROV 53138 N. | Stavba kanalizace. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53001 C | Česká Třebová: 700.,701.,705. bez TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Navazuje na výluku dle ROV 53181 N. | Betonáž základů TV, demontáž kolejí 701., 700 a 705, výstavba kolektoru. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53001 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, kolejově 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 324d | 14.12.2025 | 00:00 | 02.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Navazuje na výluku dle ROV 53208 D. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53001 E | Česká Třebová: 98.,98a,98b,98 + TV, kolejově: 98c její část od návěstidla Sc98c po návěstidlo Lc98c |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Navazuje na výluku dle ROV 53208 E. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53001 F | Česká Třebová vjezdová skupina: 112a,112b bez TV, kolejově: 112a její část od návěstidla Se118 po hroty jazyků výhybky číslo 148XS Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 148XS po hroty jazyků výhybky číslo 801. |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Navazuje na výluku dle ROV 53208 F. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53001 G | Česká Třebová odjezdová skupina: Kolejově J3, J4 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. zhlaví střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 866 po námezník výhybky číslo 863. |  | S |  |  |  |  | Ne | 324d | 14.12.2025 | 00:00 | 02.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Navazuje na výluku dle ROV 53208 G. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53001 I | Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově a napěťově: 29.(staré značení) staniční kolej v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina kolejově: její část od návěstidla Sc29 po návěstidlo Lc29 napěťově: od vložené izolace v km 245,495(u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300(u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Stavba kanalizace. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Z-53001 J | Česká Třebová: 118. bez TV, Česká Třebová: výh.: 139XS, |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Navazuje na výluku dle ROV 53181 P. | Snesení staniční koleje číslo 118 a výhybky číslo 139XS. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53001 M | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc98c po návěstidlo Se5 (staré značení). Česká Třebová odjezdová skupina: napěťově od ÚO 478 po vloženou izolaci v km 2,000 (u námezníku výhybky číslo 3b, staré značení) v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Výluka navazuje na výluku dle ROV 53208 R. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-55001 E | Česká Třebová odjezdová skupina: 9c bez TV, Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 9, 11 (nové označení 415), 13 (nové označení 417), 15 (nové označení 419), od návěstidel Se450, Se447, Se449, Se448 po návěstidlo Se411, Se409. Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, od námezníků výhybek číslo 9 a 408b po návěstidla Se2, Se5. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 31.01.2026 | 08:00 | 04.02.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | [24 empty] | Jízdy na vl. depo po jedné koleji. Není možná jízda po 2. stahovací koleji. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 ve vyloučené části kolejiště. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53021 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 13.,15. bez TV, 13. SK, její část od návěstidla Se449 po návěstidlo L13; 15. SK, její část od návěstidla Se448 po návěstidlo L15 Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 13, 15 od návěstidel L13, L15 po návěstidlo Se474. Česká Třebová odjezdová skupina: 11.,13.,15.,17. jen TV, Od ÚO455 po ÚO 434 |  | S |  | L |  |  | D | 5x9h | 01.02.2026 | 08:00 | 05.02.2026 | 17:00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | [23 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Z-55001 F | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. návěstidla S7, S5, S1, S2, S6, S8, S12, S14, S16 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 05.02.2026 | 09:00 | 05.02.2026 | 16:00 |  |  |  |  | 7 | [23 empty] | Nad RPV. Jízdy na PN. | Výměna výstroje a aktivace ovládání odjezdových návěstidel S7, S5, S1, S2, S6, S8, S12, S14, S16 v ŽST Česká Třebová z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 9 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | Z-55001 G | Česká Třebová: zhl. ,včetně částí kolejí číslo 7, 3a, 5 od návěstidel Se47, S5, S7 po návěstidlo Se1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 06.02.2026 | 09:00 | 08.02.2026 | 16:00 | [5 empty] | Ne | Ne | Ne | [20 empty] | Není umožněna jízda z vyloučeného kolejiště (koleje č. 3a – 7). Výhybky č. 6/10 a č. 20/25 uzamčeny v přímém směru. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 ve vyloučené části kolejiště. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-55001 H | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. zhlaví a záhlaví směr 1. traťová kolej Odbočka Zádulka |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 09.02.2026 | 09:00 | 10.02.2026 | 16:00 | [8 empty] | Ne | Ne | [18 empty] | Jízda vlaku (PMD) na 1.TK ve směru Odbočka Zádulka pouze z koleje č. 1. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 v příslušné části kolejiště. | 7 | 9 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-55001 I | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. zhlaví a záhlaví od návěstidel S6, Se49, S2 směr 2. traťová kolej Odbočka Zádulka |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 11.02.2026 | 09:00 | 12.02.2026 | 16:00 | [10 empty] | Ne | Ne | [16 empty] | Nad RPV. Jízda vlaku (PMD) ze 2.TK ve směru Odbočka Zádulka na kolej č. 6 (po přezkoušení výhybky č. 23 jízda vlaku (PMD) i na koleje č. 4a a 2). | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 v příslušné části kolejiště. | 7 | 9 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | Z-55001 J | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. zhlaví a záhlaví od návěstidel S12, S8 směr 1. traťová kolej Třebovice v Čechách |  | S |  |  |  | X | Ne | 2d | 13.02.2026 | 09:00 | 14.02.2026 | 16:00 | [12 empty] | Ne | Ne | [14 empty] | Nad RPV. Jízda vlaku (PMD) na 1.TK ve směru Třebovice v Čechách pouze z koleje č. 12. (po přezkoušení výhybky č. 30 jízda vlaku (PMD) i z koleje č. 8). | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 v příslušné části kolejiště. | 7 | 9 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | Z-55001 K | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. zhlaví a záhlaví od návěstidel Se50, S16, S14 směr 2. traťová kolej Třebovice v Čechách |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 15.02.2026 | 09:00 | 17.02.2026 | 16:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | Nad RPV. Jízda vlaku (PMD) ze 2.TK ve směru Třebovice v Čechách pouze na kolej č. 16. (po přezkoušení výhybky č. 8 jízda vlaku (PMD) i na kolej č. 14). | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 v příslušné části kolejiště. | 7 | 9 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | Z-53021 C | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 96.,96a spojovací kolej + TV, Napěťově: od ÚO 425 v žst. Česká Třebová po ÚO 459 v České Třebové a ÚO 413 Odb. Zádulka Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. a zhl. 3.TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka od hrotů výhybky číslo 101 po návěstidla 3TL,3ZL. Odb Les - Třebovice v Čechách: 3. + TV, Napěťově od ÚO 459 v České Třebové po ÚO 413 v žst. Třebovice v Čechách Odb Zádulka - Odb Les: 3. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4x9h | 24.02.2026 | 08:00 | 27.02.2026 | 17:00 | [23 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 |  | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 26.02.2026 | 07:00 | 26.02.2026 | 13:00 | [25 empty] | 6 |  |  |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 06.02.2026 | 07:00 | 06.02.2026 | 13:00 | [5 empty] | 6 | [23 empty] | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53033 A | Choceň: 1.,1a,1b,3.,3a bez TV, 1a SK, její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo Se6; 1b SK, její část od návěstidla Se29 po námezník výhybky 54 Choceň: výh.: 19, Choceň: zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 54 po námezník výhybky 51. Choceň: zhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí, jeho část od námezníku výhybky číslo 11 po námezník výhybky číslo 8. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 12.02.2026 | 19:00 | 12.02.2026 | 21:00 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | Broušení kolejnic 270,510 – 271,834. | 7 | 9 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-53033 D | Choceň: 10.,12.,10a,12a bez TV, 10. SK její část od návěstidla S10 po námezník výhybky číslo 26; 10a SK její část od námezníku výhybky číslo 26 po návěstidlo L10a; 12. SK její část od návěstidla S12 po hroty jazyků výhybky číslo 21; 12a SK její část od námezníku výhybky číslo 21 po návěstidlo L12a Choceň: výh.: 21, 26ab, Choceň: zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí včetně části kolejí číslo 6, 8, 10, 12, 14 od návěstidla Se10 po návěstidlo S6, S8, S10, S12, S14. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 14.02.2026 | 19:00 | 14.02.2026 | 22:00 | [13 empty] | 3 | [15 empty] | Broušení kolejnic 270,673 – 271,580. | 7 | 9 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-53033 E | Choceň: 6.,8. bez TV, 6. SK její část od návěstidla S6 po námezník výhybky číslo 33; 8. SK její část od návěstidla S8 po námezník výhybky číslo 30 Choceň: zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí, včetně části kolejí číslo 6 a 8 od námezníku výhybky číslo10 po návěstidla S6 a S8. Choceň: zhl. směr Újezd u Chocně, včetně části koleje číslo 6c od námezníku výhybky číslo 33 po návěstidlo Se23. Choceň: zhl. TK směr Újezd u Chocně, včetně části koleje 8a od námezníku výhybky číslo 30 po návěstidlo Sc8a. |  | S |  |  |  |  | N | 3h | 14.02.2026 | 22:00 | 15.02.2026 | 01:00 | [13 empty] | ( | ) | [14 empty] | Broušení kolejnic 270,801 – 271,606. | 7 | 9 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-53033 F | Choceň: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Choceň: zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od hrotů jazyků výhybky číslo 4 po návěstidla S2 a S4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Choceň - Brandýs nad Orlicí, ze směru Choceň. |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 15.02.2026 | 01:00 | 15.02.2026 | 02:00 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | Broušení kolejnic 270,582 – 271,538. | 7 | 9 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-53033 G | Choceň: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo Se30. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Choceň - Zámrsk, ze směru Choceň. |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 15.02.2026 | 02:00 | 15.02.2026 | 03:00 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | Broušení kolejnic 270,780 – 271,904. | 7 | 9 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-53033 H | Choceň - Zámrsk: 2. bez TV, Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2h | 15.02.2026 | 03:00 | 15.02.2026 | 05:00 | [14 empty] | 2 | [14 empty] | Broušení kolejnic 271,904 – 278,540 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90
501 | Z-53033 H1 | Choceň - Zámrsk: 2. bez TV, Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 15.02.2026 | 19:00 | 16.02.2026 | 05:00 | [14 empty] | ( | ) | [13 empty] | Broušení kolejnic 271,904 – 278,540 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90
501 | Z-53033 I | Choceň - Zámrsk: 2. bez TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4 a S6. Zámrsk: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Zámrsk: zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4a od návěstidel L2 a L4a po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 16.02.2026 | 19:00 | 17.02.2026 | 05:00 | [15 empty] | ( | ) | [12 empty] | Broušení kolejnic 272,268 – 280,011 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90
501 | Z-53028 D | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 278,970 (mezi výhybkami číslo 1 a 4). |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x10h | 25.02.2026 | 08:00 | 26.02.2026 | 18:00 | [24 empty] | 10 | 10 |  |  | PJ 80 km/h v 1.TK v délce 3700 m od km 275,600 po km 278,800. | Výměna izolátorů. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | X |  |  |  |  | 5 | 5 | 60
501 | Z-53028 D | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 278,970 (mezi výhybkami číslo 1 a 4). |  | T+S |  |  | V | X | D | 10h | 27.02.2026 | 08:00 | 27.02.2026 | 18:00 | [26 empty] | 10 |  | PJ 80 km/h v 1.TK v délce 3700 m od km 271,900 po km 275,600. | Výměna izolátorů. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | X |  |  |  |  | 5 | 5 | 60
501 | Z-53028 E | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníků výhybek číslo 49 a 57 po návěstidlo 2S. Choceň: 2.,4. jen TV, jejich část směr Zámrsk Choceň: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 57; 4. SK, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky číslo 49 |  | T+S |  |  | V | X | D | 10h | 28.02.2026 | 08:00 | 28.02.2026 | 18:00 | [27 empty] | 10 | PJ 80 km/h v 1.TK v délce 3700 m od km 271,900 po km 275,600. | výměna izolátorů | 7 | 4 | O |  |  |  | X | X |  |  |  |  | 5 | 5 | 60
501 | Z-53033 B | Zámrsk - Choceň: 1. bez TV, Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 63. Choceň: 1b bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 63 po návěstidlo Se27 |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 12.02.2026 | 21:00 | 13.02.2026 | 05:00 | [11 empty] | ( | ) | [16 empty] | Broušení kolejnic 271,834 – 278,540 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Z-53033 C | Zámrsk - Choceň: 1. bez TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Zámrsk: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 13.02.2026 | 19:00 | 14.02.2026 | 05:00 | [12 empty] | ( | ) | [14 empty] | Nad RPV. | Broušení kolejnic 272,268 – 279,985 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N
501 | Z-53033 J | Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části koleje číslo1 od návěstidla Se11 po návěstidla L1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zámrsk - Uhersko, ze směru Zámrsk. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 14.02.2026 | 03:00 | 14.02.2026 | 04:30 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | V souběhu s výlukou 53033 C - jednokolejný provoz v úseku Uhersko až Choceň. | Broušení kolejnic 279,985 – 280,267 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-53028 A | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od LIS v km 280,165 (mezi výhybkami číslo 17 a 21) po návěstidlo 2S. Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 286,005 ( mezi výhybkami číslo 1 a 4). |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 16.02.2026 | 08:20 | 17.02.2026 | 18:00 | [15 empty] | 10 | 10 | [11 empty] | PJ 80 km/h v 1.TK v délce 3350 m od km 280,250 po km 283,600. | Výměna izolátorů, BOTV. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 45
501 | Z-53028 A | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od LIS v km 280,165 (mezi výhybkami číslo 17 a 21) po návěstidlo 2S. Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 286,005 ( mezi výhybkami číslo 1 a 4). |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x10h | 18.02.2026 | 08:20 | 20.02.2026 | 18:00 | [17 empty] | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | PJ 80 km/h v 1.TK v délce 2640 m od km 283,200 po km 285,840. | Výměna izolátorů, BOTV. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 45
501 | Z-53028 B | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od námezníku výhybky číslo 16 po návěstidlo 2S. Zámrsk: 2.,4.,4a,6. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 16; 4. SK, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky číslo12; 6. SK, její část od návěstidla S6 po námezník výhybky číslo12 Zámrsk: výh.: 12, Zámrsk: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 23.02.2026 | 08:20 | 23.02.2026 | 18:00 | [22 empty] | 10 | [5 empty] | PJ 80 km/h v 1.TK v délce 3350 m od km 280,250 po km 283,600. | Výměna izolátorů, BOTV. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60
501 | Z-53028 C | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidlo 2L po námezníky výhybek číslo 5 a 7. Uhersko: 2.,4.,6. bez TV, 2. SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 5 po návěstidlo L2; 4. SK, její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L4; 6. SK, její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L6 Uhersko: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 24.02.2026 | 08:20 | 24.02.2026 | 18:00 | [23 empty] | 10 |  |  |  |  | PJ 80 km/h v 1.TK v délce 2640 m od km 283,200 po km 285,840. | Výměna izolátorů. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60
501 | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 09.02.2026 | 07:00 | 09.02.2026 | 13:00 | [8 empty] | 6 | [20 empty] | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53024 A | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., jeho část od LIS v km 317,170 (mezi výhybkami číslo 101 a 105) po návěstidlo 1L. Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se60. |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 08.02.2026 | 08:10 | 08.02.2026 | 17:00 | [7 empty] | 9 | [21 empty] | BOTV, odstanění nežádoucí vegetace, kácení | 7 | 4 | O |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 A v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 B, C, D, E. | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 G v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 A, C, D, E. | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | 63005 C | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 I v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 A, B, D, E.. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 N v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, E. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 P v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D. | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | 63005 F | Kolín: 108.,110.,110a bez TV, kolejově od náv. Sc108, Sc110a po náv. Se96, Se99 a izolovaný styk mezi výh. č. 164 a 169 (včetně části SK 110c) |  | S |  |  |  |  | Ne | 156d | 11.01.2026 | 21:50 | 15.06.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, G. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10
501 | 63005 G | Kolín: 106.,108a,108b,110c bez TV, kolejově od náv. Sc106, Se96 a Se99 po náv. Se108 a Se109 Kolín: 106.,108b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 11.01.2026 | 21:50 | 16.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
501 | 63005 K | Kolín: 112. bez TV, kolejově část od km 298,208 (provizorní poloha návěstidla Lc112) po km 298,383 (původní poloha návěstidla Lc112) |  | S |  |  |  |  | Ne | 59d | 11.01.2026 | 21:50 | 10.03.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G. | Výstavba podchodu od km 298,208. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | 63005 R | Kolín: 108.,108a,110.,110a,110b,112,112a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 25.01.2026 | 18:00 | 27.05.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G. | Práce pod TV. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | 63005 H2 | Kolín: 114 bez TV, kolejově část od náv. Sc114 po náv. Lc114 |  | S |  | L |  | X | N | 4x6h | 10.02.2026 | 21:50 | 14.02.2026 | 03:55 | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | [14 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, S2. | Tryskové injektáže. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | 63005 S2 | Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c jen TV, |  | S |  | L |  | X | N | 4x6h | 10.02.2026 | 21:50 | 14.02.2026 | 03:55 | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | [14 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, H2. | Tryskové injektáže. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | Z-63028 E | Kolín - Velim: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 15.02.2026 | 09:00 | 15.02.2026 | 16:00 | [14 empty] | 7 | [14 empty] | Výměna bočník držáků, měření opotřebení trolejového drátu, výřez, BOTV. | 13 | 4 | O |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 | Z-63028 D | Velim - Kolín: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 14.02.2026 | 09:00 | 14.02.2026 | 16:00 | [13 empty] | 7 | [15 empty] | Výměna bočník držáků, měření opotřebení trolejového drátu, výřez, BOTV. | 13 | 4 | O |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 | Z-63017 A | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x8h | 07.02.2026 | 08:00 | 08.02.2026 | 16:00 | [6 empty] | 8 | 8 | [21 empty] | Výřez porostů, svoz výzisku, běžná údržba železničního svršku, BOTV. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Z-63033 B | Praha-Běchovice: výh.: 2, její část od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Úvaly - Praha-Běchovice, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 21.02.2026 | 08:00 | 21.02.2026 | 16:00 | [20 empty] | 8 | [8 empty] | Naváření srdcovky výhybky č. 2 v km 393,889. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Z-63033 A | Praha-Běchovice: výh.: 15, její část od námezníku po hrot jazyka , |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 22.02.2026 | 08:00 | 22.02.2026 | 16:00 | [21 empty] | 8 | [7 empty] | Naváření srdcovky výhybky č. 15 v km 397,683. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 | Z-33017 F | Havlíčkův Brod: 4a bez TV, Havlíčkův Brod: zhl. staniční koleje číslo 4a směr Okrouhlice, od námezníku výhybky č. 22b po námezníky výhybek č. 22a a 23. Havlíčkův Brod: 4b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 22a po návěstidlo Sc4b Havlíčkův Brod: 6b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 23 po návěstidlo Sc6b Havlíčkův Brod: 6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně výluky napětí TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD,a.s. - Havlíčkův Brod |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 04.02.2026 | 07:00 | 04.02.2026 | 17:00 |  |  |  | 10 | [25 empty] | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD,a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C
502 | Z-33014 E | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 22.02.2026 | 08:25 | 22.02.2026 | 16:25 | [21 empty] | 8 | [7 empty] | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
502 | Z-33014 H | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 26.02.2026 | 07:45 | 26.02.2026 | 14:10 | [25 empty] | 6 |  |  |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
502 | Z-33014 G | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 27.02.2026 | 07:45 | 27.02.2026 | 14:10 | [26 empty] | 6 |  |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
502 | Z-33014 J | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 18.02.2026 | 07:50 | 18.02.2026 | 15:50 | [17 empty] | 8 | [11 empty] | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
502 | Z-33014 I | Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 20.02.2026 | 07:50 | 20.02.2026 | 15:50 | [19 empty] | 8 | [9 empty] | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
502 | Z-33014 K | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 23.02.2026 | 07:55 | 23.02.2026 | 15:55 | [22 empty] | 8 | [6 empty] | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
502 | Z-33014 L | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 28.02.2026 | 07:55 | 28.02.2026 | 15:55 | [27 empty] | 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
502 | Z-63031 G | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 12.02.2026 | 08:00 | 14.02.2026 | 16:00 | [11 empty] | 8 | 8 | 8 | [15 empty] | Výřez porostů a svoz výzisku. | 14 | 3 | O
502 | Z-63031 H | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 12.02.2026 | 08:00 | 14.02.2026 | 16:00 | [11 empty] | 8 | 8 | 8 | [14 empty] | v souběhu s etapou G | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 3 | O
502 | Z-63031 E | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 09.02.2026 | 08:00 | 11.02.2026 | 16:00 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | [18 empty] | Výřez porostů a svoz výzisku. | 14 | 3 | O
502 | Z-63031 F | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 09.02.2026 | 08:00 | 11.02.2026 | 16:00 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | [17 empty] | v souběhu s etapou E | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 3 | O
502 | Z-63023 J | Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Velký Osek: záhl. 2. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou: záhl. 2. traťové koleje směr Velký Osek. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 25.02.2026 | 08:30 | 25.02.2026 | 16:30 | [24 empty] | 8 |  |  |  |  | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | Z-63023 D | Libice nad Cidlinou: záhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 19.02.2026 | 08:30 | 19.02.2026 | 18:30 | [18 empty] | 10 | [9 empty] | Nad RPV. Souběh C+ D | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
502 | Z-63023 F | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 20.02.2026 | 08:30 | 20.02.2026 | 18:30 | [19 empty] | 10 | [8 empty] | Souběh: F+ G | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | Z-63023 F | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 23.02.2026 | 08:30 | 23.02.2026 | 18:30 | [22 empty] | 10 | [5 empty] | Souběh: F+ H | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | Z-63023 H | Libice nad Cidlinou: záhl. 2. traťové koleje směr Poděbrady. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 23.02.2026 | 08:30 | 23.02.2026 | 18:30 | [22 empty] | 10 | [5 empty] | Souběh F+ H | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | Z-63023 I | Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Libice nad Cidlinou: záhl. 1. traťové koleje směr Velký Osek. Velký Osek: záhl. 1.traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 24.02.2026 | 08:30 | 24.02.2026 | 16:30 | [23 empty] | 8 | [5 empty] | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | Z-63023 B | Poděbrady - Odb Babín: 2. + TV, Poděbrady: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Babín. Odb Babín: záhl. 2. traťové koleje směr Poděbrady. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 17.02.2026 | 08:30 | 17.02.2026 | 18:30 | [16 empty] | 10 | [12 empty] | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopických vad. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | Z-63023 C | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 18.02.2026 | 08:30 | 18.02.2026 | 18:30 | [17 empty] | 10 | [10 empty] | Souběh C+ E | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | Z-63023 E | Poděbrady: záhl. 1. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 18.02.2026 | 08:30 | 18.02.2026 | 18:30 | [17 empty] | 10 | [10 empty] | Souběh: C+ E | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | Z-63023 C | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 19.02.2026 | 08:30 | 19.02.2026 | 18:30 | [18 empty] | 10 | [9 empty] | Souběh C+ D | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | Z-63023 G | Poděbrady: záhl. 2. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 20.02.2026 | 08:30 | 20.02.2026 | 18:30 | [19 empty] | 10 | [8 empty] | Souběh F+ G | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | Z-63023 A | Odb Babín - Poděbrady: 1. + TV, Odb Babín: záhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady. Poděbrady: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Babín. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 16.02.2026 | 08:30 | 16.02.2026 | 18:30 | [15 empty] | 10 | [13 empty] | Výřez porostů, svoz výzisku a odtsranění defektoskopických vad. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Navazující výluka na ROV 63034. | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
503 | 72C30134 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: sudá + TV, záhl. směr Štětí 2. traťové koleje a zhlaví sudých kolejí po náv. L2, L4. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 02.02.2026 | 07:00 | 04.02.2026 | 17:00 |  | 10 |  | 10 | [25 empty] | výkop a betonáž základů TP | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | 72C30134 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: sudá + TV, záhl. směr Štětí 2. traťové koleje a zhlaví sudých kolejí po náv. L2, L4. |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x10h | 03.02.2026 | 07:00 | 06.02.2026 | 17:00 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | [23 empty] | výkop a betonáž základů TP | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | 72C30134 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: sudá + TV, záhl. směr Štětí 2. traťové koleje a zhlaví sudých kolejí po náv. L2, L4. |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x10h | 24.02.2026 | 07:00 | 26.02.2026 | 17:00 | [23 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  |  | odstranění porostu, protáčení upevňovadel, výkop a betonáž základů TP | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | 72C30134 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: sudá + TV, záhl. směr Štětí 2. traťové koleje a zhlaví sudých kolejí po náv. L2, L4. |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 27.02.2026 | 07:00 | 27.02.2026 | 17:00 | [26 empty] | 10 |  |  | odstranění porostu, protáčení upevňovadel, výkop a betonáž základů TP | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | 72A30321 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x7h | 19.02.2026 | 07:30 | 23.02.2026 | 14:00 | [18 empty] | 7 | 7 |  |  | 7 | [6 empty] | odstranění porostu, protáčení upevňovadel | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | 72D30664 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, Velké Žernoseky: lichá + TV, Velké Žernoseky: záhl. a zhlaví směr Sebuzín, od návěstidla 1S po náv. S1, S3. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 16.02.2026 | 07:30 | 16.02.2026 | 14:00 | [15 empty] | 7 | [13 empty] | odstranění porostu, protáčení upevňovadel | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | 72A30611 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 17.02.2026 | 07:30 | 18.02.2026 | 14:00 | [16 empty] | 7 | 7 | [11 empty] | odstranění porostu, protáčení upevňovadel | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | 72A30621 | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x8h | 09.02.2026 | 07:00 | 13.02.2026 | 15:00 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [16 empty] | odstranění porostu, kácení stromů, oprava GPK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | 72A30931 | Děčín východ stavědlo 1 - Boletice nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 03.02.2026 | 07:00 | 04.02.2026 | 15:00 |  |  | 8 | 8 | [25 empty] | odstranění porostu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Z-73028 A | Děčín východ stavědlo 1: 1. jen TV, mezi ÚO 401 - ÚO 411 Děčín východ stavědlo 1: záhl. a zhl. - část od námezníku výhybky č. 1 směr Boletice n. L.. Děčín východ stavědlo 1 - Boletice nad Labem: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 02.02.2026 | 07:00 | 02.02.2026 | 15:00 |  | 8 | [27 empty] | odstranění porostu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 | Z-73021 A | Ohníč: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Úpořiny. 1., 3. SK kolejově od návěstidel L1, L3 směr Úpořiny Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. 1. traťové koleje směr Ohníč - část po návěstidlo Se15. |  | T+S |  | N |  |  | D | 9x10h | 03.02.2026 | 07:30 | 11.02.2026 | 17:30 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [18 empty] | demontáž TP a základů TP | 11 | 8 | O
504 | Z-73021 B | Úpořiny: záhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla Se16 směr Ohníč. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Úpořiny. 2., 4. SK kolejově po návěstidla L2, L4 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ohníč - Světec, ze směru Ohníč. |  | T+S | X |  |  |  | D | 9x10h | 17.02.2026 | 07:30 | 25.02.2026 | 17:30 | [16 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | demontáž TP a základů TP | 11 | 8 | O
504 | 72C33125 | Světec - Bílina: 2. + TV, Bílina: záhl. a zhl. směr Světec, jejich část od návěstidla UL po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 26.02.2026 | 07:30 | 27.02.2026 | 14:00 | [25 empty] | 7 | 7 |  |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73034 A | Bílina: záhl. a zhl. - část od návěstidla Se5 směr Světec. Bílina - Světec: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 12.02.2026 | 07:30 | 13.02.2026 | 14:00 | [11 empty] | 7 | 7 | [16 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73032 A | Jeníkov-Oldřichov - Duchcov nákladní nádraží: 90. spojovací kolej bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 23.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 16:00 | [22 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | odstranění porostu, odvoz výzisku | 11 | 8 | O
504 | Z-73033 B | Oldřichov kol.1b,2b: 2b + TV, záhl. 2. traťové koleje směr Bílina. kolejově od návěstidla Sc2b směr Bílina Oldřichov kol.1b,2b - Bílina: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x7h | 02.02.2026 | 06:45 | 06.02.2026 | 14:05 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [23 empty] | odstranění porostu, čištění odvodnění | 11 | 8 | O
504 | Z-73033 A | Bílina - Oldřichov kol.1b,2b: 1. + TV, Oldřichov kol.1b,2b: 1b + TV, záhl. 1. traťové koleje směr Bílina. kolejově po návěstidlo Sc1b |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x7h | 14.02.2026 | 06:45 | 16.02.2026 | 14:05 | [13 empty] | 7 | 7 | 7 | [13 empty] | odstranění porostu, čištění odvodnění | 11 | 8 | O
504 | Z-73034 B | Bílina: 12. bez TV, část od návěstidla Se8 po námezník výhybky č. 19 Bílina: 4a,6.,8.,8a,10.,12.,14. jen TV, zhl. směr Most - část od námezníku výhybky č. 19 a návěstidel L8, L6, Se14 po návěstidlo Se16. |  | S |  | N |  |  | D | 2x7h | 23.02.2026 | 07:30 | 24.02.2026 | 14:00 | [22 empty] | 7 | 7 | [5 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | 72A33221 | Bílina - Odb České Zlatníky: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x6h | 17.02.2026 | 08:00 | 20.02.2026 | 14:00 | [16 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | [9 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73024 B | Most - Odb České Zlatníky: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 09.02.2026 | 08:00 | 10.02.2026 | 14:00 | [8 empty] | 6 | 6 | [19 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73038 A | Odb Vrskmaň: záhl. směr výhybna Kyjice, jeho část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. Výh Kyjice: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po návěstidlo L3 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 271d | 02.02.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 17:30 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | PJ 50 km/h v 2.TK (2500-3000 m) 12.2.-1.3., 12.-31.3. a 1.6.-20.7. nepřetržitě při vyloučení SK 3. Výh Kyjice. | rekonstrukce mostu v km 57,255 „estakáda Vrskmaň” 2. část | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30
504 | Z-73038 B | Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3. Výh Kyjice: 1. bez TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr Třebušice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3, včetně části 3. staniční koleje. Výh Kyjice: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 02.02.2026 | 07:30 | 11.02.2026 | 17:30 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | Navýšení rozsahu prací o osvětlovací věže Výh Kyjice, včetně provedení kompletní kabelizace - omezený přístup k místu prací. | demontáž určených částí TV - převešení TV na záhl./zhl. Výh Kyjice a 1.TK (směr Chomutov), manipulace s TP demontovanými z estakády (překládka v Kyjicích), realizace základů osvětl. věží Výh. Kyjice, výkop. práce pro kabelizaci | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
504 | Z-73038 D1 | Výh Kyjice: záhl. směr Odb Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Výh Kyjice, jeho část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje, od výhybny Kyjice po P402 v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [25 empty] | Nad RPV. | demontáž příčných propojí v Odb Vrskmaň | 11 | 8 | I | [12 empty] | N
504 | Z-73038 L1 | Výh Kyjice: záhl. směr Třebušice, jeho část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 11, 13. Výh Kyjice: 2.,4. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 21. | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [25 empty] | Nad RPV. | stavba trakčních podpěr a bran | 11 | 8 | I | [12 empty] | N
504 | Z-73038 C1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr Odb Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje, od ÚO P401A po ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [25 empty] | Nad RPV. | demontáž příčných propojí v Odb Vrskmaň | 11 | 8 | I | [12 empty] | N
504 | Z-73038 E1 | Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Odb Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje, od P402 směr odbočka Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1). | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [25 empty] | Nad RPV. | demontáž příčných propojí v Odb Vrskmaň | 11 | 8 | I | [12 empty] | N
504 | Z-73038 G1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [25 empty] | Nad RPV. | stavba trakčních podpěr a bran | 11 | 8 | I | [12 empty] | N
504 | Z-73038 H1 | Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 2. traťové koleje, jeho část od návěstidla JL a izolovaného styku v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1) po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje, od ÚO 402 po ÚO 412 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [25 empty] | Nad RPV. | stavba trakčních podpěr a bran | 11 | 8 | I | [12 empty] | N
504 | Z-73038 C2 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr Odb Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje, od ÚO P401A po ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 21.02.2026 | 07:30 | 24.02.2026 | 17:30 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | demontáž TV a zakotvení přes most na stožár č. 81 a 83, převěšení TV (stožáry č. 93, 95, 97), demontáže stožárů, převěšení zesilovacího vedení na nové konstrukce | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
504 | Z-73038 F1 | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 2. Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje, od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [25 empty] | Nad RPV. | stavba trakčních podpěr a bran | 11 | 8 | I | [12 empty] | N
504 | Z-73038 J1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od izolovaného styku u námezníku výhybky č. 2 a námezníku výhybky č. 5 po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4 a po návěstidlo NS. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje, od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Odb Chomutov město | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [25 empty] | Nad RPV. | stavba trakčních podpěr a bran | 11 | 8 | I | [12 empty] | N
504 | Z-73038 K1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6 v. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje, od ÚO 402 po ÚO 412 v dopravně Odb Chomutov město Odb Chomutov město - Chomutov: 2. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [25 empty] | Nad RPV. | stavba trakčních podpěr a bran | 11 | 8 | I | [12 empty] | N
504 | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I
504 | Z-73038 I1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk u hrotů výhybky č. 6. Chomutov - Odb Chomutov město: 1. + TV, Odb Chomutov město: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [25 empty] | Nad RPV. | stavba trakčních podpěr a bran | 11 | 8 | I | [12 empty] | N
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 | Z-53018 A | Choceň - Újezd u Chocně: traťová + TV, Újezd u Chocně: celá + TV, Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, Čermná nad Orlicí: celá + TV, Čermná nad Orlicí - Borohrádek: traťová + TV, Borohrádek: záhl. TK směr Čermná nad Orlicí, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x7h | 02.02.2026 | 07:25 | 06.02.2026 | 14:35 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [22 empty] | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53018 B | Borohrádek: výh.: č. 1, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.02.2026 | 07:25 | 02.02.2026 | 14:25 |  | 7 | [26 empty] | V souběhu s výlukou 53018 A. | Výměna pražců. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 | Z-53020 F | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 30 Týniště nad Orlicí: 2b bez TV, Týniště nad Orlicí: zhl. směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po námezník výhybky č. 47. Týniště nad Orlicí: 1.,2. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 07.02.2026 | 08:15 | 08.02.2026 | 16:15 | [6 empty] | 8 | 8 | [20 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53020 L. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53020 L | Týniště nad Orlicí: záhl. a zhl. TK směr Třebechovice pod Orebem. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, ze směru Týniště nad Orlicí. | X | S | X |  |  | X | D | 6x8h | 07.02.2026 | 08:15 | 12.02.2026 | 16:15 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [16 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53023 A. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53020 D | Týniště nad Orlicí: 10. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo L10 Týniště nad Orlicí: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po námezník výhybky č. 18. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 11.02.2026 | 07:00 | 12.02.2026 | 17:00 | [10 empty] | 10 | 10 | [16 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53020 L. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53020 C | Týniště nad Orlicí: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po námezník výhybky č. 32 Týniště nad Orlicí: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 32 po námezník výhybky č. 36. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 13.02.2026 | 07:00 | 14.02.2026 | 17:00 | [12 empty] | 10 | 10 | [14 empty] | Nad RPV. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53020 H | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, kolejově operativně dle pokynů výpravčího |  | S |  | L |  |  | N | 2x4h | 13.02.2026 | 23:45 | 15.02.2026 | 04:00 | [12 empty] | ( | )( | ) | [13 empty] | Nad RPV. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 20 | 20 | 20 | N
505 | Z-53020 G | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo L2 Týniště nad Orlicí: 4b bez TV, Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice, jeho část od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 13 a 15. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 15.02.2026 | 07:00 | 15.02.2026 | 17:00 | [14 empty] | 10 | [13 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53020 E. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53020 M | Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 3x4h | 15.02.2026 | 23:45 | 18.02.2026 | 04:00 | [14 empty] | ( | )( | )( | ) | [10 empty] | Nad RPV. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53020 I | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 30 Týniště nad Orlicí: 4b bez TV, její část od návěstidla S4b po zarážedlo Týniště nad Orlicí: zhl. směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po hroty jazyků výhybky č. 47. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 21.02.2026 | 07:00 | 21.02.2026 | 17:00 | [20 empty] | 10 | [7 empty] | Nad RPV. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53020 A | Týniště nad Orlicí: 18. bez TV, její část od návěstidla S18 po návěstidlo L18 Týniště nad Orlicí: 20. bez TV, její část od návěstidla S20 po návěstidlo L20 Týniště nad Orlicí: 16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 22.02.2026 | 07:00 | 24.02.2026 | 17:00 | [21 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | Nad RPV. | Stavba stožárů, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53020 B | Týniště nad Orlicí: 16. bez TV, její část od návěstidla S16 po návěstidlo L16 Týniště nad Orlicí: 16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 25.02.2026 | 07:00 | 27.02.2026 | 17:00 | [24 empty] | 10 | 10 | 10 |  | Nad RPV. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53023 A | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Třebechovice pod Orebem: celá + TV, Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 07.02.2026 | 08:15 | 10.02.2026 | 16:15 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | [18 empty] | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53023 A | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Třebechovice pod Orebem: celá + TV, Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 11.02.2026 | 08:15 | 12.02.2026 | 16:15 | [10 empty] | 8 | 8 | [16 empty] | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53005 I | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední od hrotuu výhybky č. 102 po námezníky výhybek č. 90, 93XA, 72. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 05.02.2026 | 08:15 | 06.02.2026 | 16:15 |  |  |  |  | 8 | 8 | [23 empty] | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 | Z-53005 C | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové–Slezské Předměstí včetně části koleje č. 6s, od návěstidla HS po návěstidlo L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od ÚD 10 a vloženého děliče P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) po ÚO 411 | X | S | X | N |  |  | D | 2h | 07.02.2026 | 02:00 | 07.02.2026 | 04:15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | Rozklemování děliče P2 | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 | Z-53005 B1 | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od ÚD 10 a vloženého děliče P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) po vložený dělič P2 v km … (v úrovni náv. L6) |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 07.02.2026 | 04:15 | 12.02.2026 | 16:15 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [16 empty] | Nad RPV. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 20 | 20 | 20 | N
505 | Z-53005 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 6.,6s,8.,8a bez TV, 6. SK její část od návěstidla S6 po návěstidlo Lc6; 6s SK, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6; 8a SK, její část od návěstidla S8 po návěstidlo Sc8 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. zhlaví směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od návěstidel Lc6, Lc8 po návěstidlo Se10. Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 43, |  | S |  |  |  |  | D | 6x8h | 07.02.2026 | 08:15 | 12.02.2026 | 16:15 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [16 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53005 B1, D1 a 53023 A. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53005 D1 | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové–Slezské Předměstí včetně části koleje č. 6s, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově od vloženého děliče P2 v km… (v úrovni náv. L6) po ÚO 411 | X | S | X |  |  | X | D | 6x8h | 07.02.2026 | 08:15 | 12.02.2026 | 16:15 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [16 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53023 A a 53005 A. ZP směr HK. Slezské předměstí. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53005 J | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, zhl. zhlaví směr Opatovice n. L.-Pohřebačka od námezníku výhybky č. 7 po námezníky výhybek 13, 18, 20, 24. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. zhlaví střední od návěstidla Lc10a po námezník výhybky č. 40 v přímém směru a do úrovně námezníku výhybky č. 43 ve směru obočném. Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a jen TV, od vloženého děliče P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) po vložený dělič P3 v km … (v úrovni výh. č. 13) a dále od vloženého děliče P3 v km … (v úrovni výh. č. 13) po zakotvení koleje 10c a ÚO 401 |  | S |  |  |  |  | D | 5x8h | 18.02.2026 | 08:15 | 22.02.2026 | 16:15 | [17 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | Nad RPV. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53005 K | Hradec Králové hlavní nádraží: 10c bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a jen TV, od vloženého děliče P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) po vložený dělič P3 v km … (v úrovni výh. č. 13) a dále od vloženého děliče P3 v km … (v úrovni výh. č. 13) po zakotvení koleje 10c a ÚO 401 |  | S |  | N |  |  | D | 4x8h | 23.02.2026 | 08:15 | 26.02.2026 | 16:15 | [22 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | Nad RPV. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53026 A | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 1. + TV, Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidla Se24 po návěstidlo 1S. Stéblová: záhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 07.02.2026 | 08:00 | 07.02.2026 | 17:00 | [6 empty] | 9 | [22 empty] | Údržba TV, odstranění nežádoucí vegetace. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 | Z-53020 E | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště: záhl. TK směr Bolehošť. Týniště: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | D | 4x10h | 14.02.2026 | 07:00 | 17.02.2026 | 17:00 | [13 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [11 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukami stvby 53020 v ŽST Týniště nad Orlicí. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 | Z-53025 A | Červený Kostelec - Malé Svatoňovice: traťová bez TV, Malé Svatoňovice: celá bez TV, Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, Červený Kostelec: záhl. směr Malé Svatoňovice, jeho část od návěstidla S do km 28,770. Trutnov-Poříčí: záhl. směr Malé Svatoňovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 16.02.2026 | 08:00 | 20.02.2026 | 16:00 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 | Z-53027 A | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, Hořice v Podkrkonoší: celá bez TV, Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, Hněvčeves: záhl. směr Hořice v Podkrkonoší. Ostroměř: záhl. směr Hořice v Podkrkonoší. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x7h | 02.02.2026 | 08:00 | 05.02.2026 | 15:00 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | [23 empty] | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
511 | Z-53027 B | Hněvčeves - Smiřice: traťová bez TV, Hněvčeves: záhl. TK směr Smiřice, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo Se8. Smiřice: záhl. TK směr Hněvčeves. | X | T+S |  |  |  |  | D | 5x7h | 16.02.2026 | 08:00 | 20.02.2026 | 15:00 | [15 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [8 empty] | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
511 | Z-53029 A | Libuň - Rovensko pod Troskami: traťová bez TV, Libuň: záhl. TK směr Rovensko pod Troskami, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Rovensko pod Troskami: záhl. směr Libuň. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 10.02.2026 | 08:00 | 12.02.2026 | 14:00 | [9 empty] | 6 | 6 | 6 | [17 empty] | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 | Z-53009 A | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x12h | 23.02.2026 | 07:00 | 27.02.2026 | 19:00 | [22 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | Změna od RPV. | Výstavba silničního obchvatu Častolovic. | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
513 | Z-53020 K | Častolovice: 3. bez TV, její část od od návěstidla Sc3 po návěstidlo L3 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 23.02.2026 | 07:00 | 23.02.2026 | 17:00 | [22 empty] | 10 | [5 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53009 A. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
513 | Z-53020 J | Častolovice: 1. bez TV, její část od od návěstidla Sc1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 24.02.2026 | 07:00 | 27.02.2026 | 17:00 | [23 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53009 A. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
513 | Z-53017 A | Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x12h | 23.02.2026 | 07:00 | 27.02.2026 | 19:00 | [22 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53009 A. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O | [12 empty] | N
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 | Z-63036 V | Čerčany: záhl. 1. traťové koleje Čerčany - Benešov u Prahy. Čerčany - Benešov u Prahy: 1. bez TV, Benešov u Prahy: záhl. 1. traťové koleje Čerčany - Benešov u Prahy. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4x6h | 02.02.2026 | 09:15 | 05.02.2026 | 15:00 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [24 empty] | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 | Z-63036 W | Čerčany - Benešov u Prahy: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x6h | 02.02.2026 | 09:15 | 05.02.2026 | 15:00 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [24 empty] | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 | Z-63040 A | Loděnice - Nučice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 5x9h | 16.02.2026 | 19:00 | 21.02.2026 | 04:20 | [15 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [8 empty] | Broušení kolejnic | 15 | 8 | O
520 | Z-63038 B | Rakovník: záhl. směr Lašovice, jeho část od návěstidla BS po námezník výhybky č. 30. | X | S |  |  |  | X | N | 4x4h | 05.02.2026 | 23:50 | 09.02.2026 | 03:50 |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) | [19 empty] | souběh B + C | přípravné práce, zřízení pažení | 13 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 | Z-63030 A | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, kolejově - včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově - včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540) |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 08:00 | 01.07.2026 | 08:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | výstavba opěrné zdi | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
521 | Z-63034 C | Dobřichovice: záhl. 2. traťové koleje Dobřichovice - Řevnice. Dobřichovice - Řevnice: 2. + TV, Řevnice: záhl. 2. traťové koleje Dobřichovice - Řevnice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x7h | 02.02.2026 | 09:20 | 06.02.2026 | 16:20 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [23 empty] | výřez a svoz porostu | 15 | 6 | O
521 | Z-63034 A | Praha-Radotín: záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice. Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, Dobřichovice: záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 01.02.2026 | 07:30 | 01.02.2026 | 17:05 | 10 | [28 empty] | Výřez a svoz porostu | 15 | 6 | O
521 | Z-63034 B | Dobřichovice: záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín. Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. + TV, Praha-Radotín: záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 07.02.2026 | 07:30 | 08.02.2026 | 17:05 | [6 empty] | 10 | 10 | [21 empty] | výřez a svoz porostu | 15 | 6 | O
521 | Z-63034 E | Řevnice: záhl. 2. traťové koleje Řevnice - Zadní Třebaň. Řevnice - Zadní Třebaň: 2. + TV, Zadní Třebaň: záhl. 2. traťové koleje Řevnice - Zadní Třebaň, část od náv. L po úroveň náv. Se1. Zadní Třebaň: 2. + TV, Zadní Třebaň: záhl. a zhl. 2. traťové koleje Zadní Třebaň - Karlštejn, část od nám. výh. č. 10 po úroveň náv. S. Zadní Třebaň - Karlštejn: 2. + TV, Karlštejn: záhl. 2. traťové koleje Zadní Třebaň - Karlštejn. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x6h | 09.02.2026 | 09:05 | 13.02.2026 | 15:00 | [8 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [16 empty] | výřez a svoz porostu | 15 | 6 | O
521 | 65001 A | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 363d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. Výluka navazuje na ROV č. 65001 Y. | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
521 | Z-63037 E | Beroun: 5.,5a,5b,5c,7.,9. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 28.02.2026 | 08:50 | 28.02.2026 | 13:10 | [27 empty] | 4 |  | BOTV, výřez porostu | 13 | 6 | O
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Výluka navazuje na výluku ROV 63261 A. | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 | Z-63035 A | Praha-Horní Počernice: záhl. a zhl. směr Výh Skály, od nám. výh.18 po náv.2S. Praha-Horní Počernice - Výh Skály: 2. + TV, Výh Skály: záhl. směr Praha-Horní Počernice, od náv. 2L po náv. Se5. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x5h | 16.02.2026 | 09:00 | 17.02.2026 | 14:00 | [15 empty] | 5 | 5 | [11 empty] | Nad RPV. | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
524 | Z-63035 B | Výh Skály: záhl. směr Praha-Horní Počernice, od náv.1L po náv.Se6. Výh Skály - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, Praha-Horní Počernice: záhl. směr Výh Skály, od náv.Se20 po náv.1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x5h | 18.02.2026 | 09:00 | 19.02.2026 | 14:00 | [17 empty] | 5 | 5 | [9 empty] | Nad RPV. | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
524 | Z-63035 C | Výh Skály: 4. + TV, kolejově část od náv. S4 po nám. výh.7 Výh Skály: zhl. od nám. výh.7 po náv.S2. Výh Skály: 2. + TV, kolejově část od náv.S2 po náv.L2 Výh Skály: záhl. směr Praha-Vysočany od náv.L2 po náv.2S. Výh Skály - Praha-Vysočany: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 20.02.2026 | 09:00 | 23.02.2026 | 17:00 | [19 empty] | 8 |  |  | 8 | [5 empty] | Nad RPV. | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
524 | Z-63035 D | Praha-Vysočany: záhl. a zhl. směr Výh Skály, od náv.Se11 po náv.1L. Praha-Vysočany - Výh Skály: 1. + TV, Výh Skály: záhl. směr Praha-Vysočany od náv.1S po náv.L1. Výh Skály: 1. bez TV, kolejově část od náv.L1 po náv.S1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 24.02.2026 | 09:00 | 25.02.2026 | 17:00 | [23 empty] | 8 | 8 |  |  |  | Nad RPV. | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 | 63008 A | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). Praha-Smíchov: 2B,2.,2A jen TV, od ÚO 402 v km 4,010 po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh č. 69 |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 | 63008 B | Praha-Smíchov: 6.,8A,10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 | 63008 C | Praha-Smíchov: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 | 63008 D | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
525 | 63008 E | Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 | 63009 A | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od ukotvení TV (konce TV cca nad výkolejkou Vk1X) v km 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | budování mostů v km 3,891; 3,954; 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
526 | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
526 | Z-63026 C | Praha Masarykovo nádraží: 201. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Odb Balabenka/Praha-Libeň od nám. výh.208 po hroty jazyků výh. 201, 202 a 203. Praha Masarykovo nádraží: 201a + TV, Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň: 201. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x9h | 21.02.2026 | 08:00 | 22.02.2026 | 17:00 | [20 empty] | 9 | 9 | [6 empty] | Nad RPV. | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
526 | Z-63026 D | Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: 202. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 202a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Praha-Libeň, od nám. výh. 204 po hroty jazyků výh.207. Praha Masarykovo nádraží: 202. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 28.02.2026 | 08:00 | 28.02.2026 | 17:00 | [27 empty] | 9 | Nad RPV. | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 | Z-63014 J | Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 16.02.2026 | 08:00 | 17.02.2026 | 15:00 | [15 empty] | 7 | 7 | [11 empty] | Nad RPV. | výřez vegetace | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | 73008 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73107 E | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 | 73008 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73107 F | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 | 73008 A1 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 31.01.2026 | 23:40 | 01.02.2026 | 04:20 | ) | [28 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 | 73008 A1 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 12x5h | 04.02.2026 | 23:40 | 01.03.2026 | 04:20 |  |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [12 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( |  | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C
527 | Z-73029 A | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x7h | 02.02.2026 | 07:00 | 03.02.2026 | 14:00 |  | 7 | 7 | [26 empty] | odstranění porostu s odvozem | 11 | 7 | O
527 | Z-73029 B | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 04.02.2026 | 07:00 | 04.02.2026 | 14:00 |  |  |  | 7 | [25 empty] | odstranění porostu s odvozem | 11 | 7 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 | Z-63024 A | Praha-Výstaviště: 5c,3c bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Dejvice, od nám. výh. 16 po náv. DS. Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, Praha-Dejvice: celá bez TV, Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín: traťová bez TV, Praha-Veleslavín: celá bez TV, Praha-Veleslavín - Praha-Ruzyně: traťová bez TV, Praha-Ruzyně: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x9h | 01.02.2026 | 07:30 | 08.02.2026 | 16:30 | 9 | [5 empty] | 9 | 9 | [20 empty] | Souběh s ROV 63024 B | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 8 | O
528 | Z-63024 B | Praha-Ruzyně - Odb Jeneček: traťová bez TV, Odb Jeneček: celá bez TV, Odb Jeneček - Jeneč: traťová bez TV, Jeneč: celá bez TV, Jeneč - Unhošť: traťová bez TV, Unhošť: celá bez TV, Unhošť - Kladno: traťová bez TV, Kladno: záhl. směr Unhošť. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x9h | 01.02.2026 | 07:30 | 08.02.2026 | 16:30 | 9 | [5 empty] | 9 | 9 | [20 empty] | Souběh s ROV 63024 A | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 8 | O
528 | Z-63038 A | Rakovník: 3.,5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4x4h | 05.02.2026 | 09:00 | 08.02.2026 | 13:00 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [21 empty] | přípravné práce, zřízení pažení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
528 | Z-63038 C | Rakovník: záhl. směr Lužná u Rakovníka, jeho část od návěstidla PS po hroty jazyků výhybky č. 32. | X | S |  |  |  |  | N | 4x4h | 05.02.2026 | 23:50 | 09.02.2026 | 03:50 |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) | [19 empty] | souběh B + C | přípravné práce, zřízení pažení | 13 | 8 | I
528 | Z-63038 D | Rakovník: 1.,3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x4h | 09.02.2026 | 09:00 | 10.02.2026 | 13:00 | [8 empty] | 4 | 4 | [19 empty] | přípravné práce, zřízení pažení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
528 | Z-63038 E | Rakovník: 4.,6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 12.02.2026 | 08:00 | 16.02.2026 | 17:00 | [11 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | přípravné práce, výstavba prov. nástupiště | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
528 | Z-63038 F | Rakovník: 6.,8. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 17.02.2026 | 08:00 | 21.02.2026 | 17:00 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [8 empty] | přípravné práce, výstavba prov. nástupiště | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 | Z-63025 A | Odb Jeneček: záhl. a zhl. směr Středokluky, od hrotů jazyků výh.3 po náv.NS. kolejově včetně staniční koleje S3 Odb Jeneček - Středokluky: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 02.02.2026 | 08:20 | 02.02.2026 | 15:20 |  | 7 | [27 empty] | výžez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O
529 | Z-63025 A | Odb Jeneček: záhl. a zhl. směr Středokluky, od hrotů jazyků výh.3 po náv.NS. kolejově včetně staniční koleje S3 Odb Jeneček - Středokluky: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 03.02.2026 | 08:20 | 04.02.2026 | 15:20 |  |  | 7 | 7 | [25 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O
529 | Z-63025 C | Středokluky - Noutonice: část traťové koleje bez TV, od km 30,000 po náv. L v dopravně Noutonice, obsluha vlečky bude povolena Noutonice: záhl. směr Středokluky. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 05.02.2026 | 07:00 | 06.02.2026 | 17:00 |  |  |  |  | 10 | 10 | [22 empty] | souběh s ROV 63025 B | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O
529 | Z-63025 B | Středokluky: celá bez TV, Středokluky - Noutonice: část traťové koleje bez TV, od náv. S v dopravně Středokluky po km 30,000 | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 05.02.2026 | 11:00 | 06.02.2026 | 17:00 |  |  |  |  | 6 | 6 | [22 empty] | souběh s ROV 63025 C | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O
529 | Z-63025 I | Straškov: záhl. směr Zlonice. Straškov - Zlonice: traťová bez TV, Zlonice: záhl. směr Straškov. | X | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 14.02.2026 | 07:00 | 14.02.2026 | 17:00 | [13 empty] | 10 | [15 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O
529 | Z-63025 E | Kralupy nad Vltavou předměstí: záhl. směr Olovnice. Kralupy nad Vltavou předměstí - Olovnice: traťová bez TV, Olovnice: celá bez TV, Olovnice - Zvoleněves: traťová bez TV, Zvoleněves: celá bez TV, Zvoleněves - Podlešín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 09.02.2026 | 08:00 | 09.02.2026 | 16:50 | [8 empty] | 9 | [20 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O
529 | Z-63025 F | Podlešín: záhl. a zhl. směr Slaný, od náv. S po nám. výh.8,9. Podlešín - Slaný: traťová bez TV, Slaný: záhl. směr Podlešín. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 10.02.2026 | 07:40 | 11.02.2026 | 16:50 | [9 empty] | 9 | 9 | [18 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O
529 | Z-63025 G | Slaný: záhl. směr Zlonice. Slaný - Zlonice: traťová bez TV, Zlonice: záhl. směr Slaný. | X | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 12.02.2026 | 07:30 | 12.02.2026 | 14:25 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O
529 | Z-63025 H | Zlonice: záhl. směr Klobuky v Čechách. Zlonice - Klobuky v Čechách: traťová bez TV, Klobuky v Čechách: záhl. a zhl. směr Zlonice. Klobuky v Čechách: 1. bez TV, její část od nám. výh.2 po náv. S1 | X | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 13.02.2026 | 07:20 | 13.02.2026 | 14:20 | [12 empty] | 7 | [16 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
530 | Z-73030 A | Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, Budyně nad Ohří - Bříza obec: část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravny D3 Budyně nad Ohří do km 20,250; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Budyně nad Ohří - Straškov | X | T+S |  |  |  |  | D | 8x6h | 16.02.2026 | 07:30 | 25.02.2026 | 13:30 | [15 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | kácení stromů, výřez porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 | Z-73037 A | Obrnice: 12.,14.,16.,18.,90. + TV, záhl. a zhl. kolejí č. 12 - 18 směr odb. České Zlatníky a zhlaví směr Počerady. napěťově mezi ÚO 10 a ÚO 412 Obrnice - Odb České Zlatníky: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 10x12h | 02.02.2026 | 08:00 | 11.02.2026 | 20:00 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [18 empty] | stavba TP, vystrojení ÚO, vložení izolací a ÚD | 11 | 8 | O
531 | Z-73037 B | Obrnice: 1.,2.,4.,6.,8. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. kolejí č. 1, 2 - 8 směr Most. kolejově po námezníky výhybek č. 14, 21A, 25a, 27a Obrnice - Most: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 10x12h | 16.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 20:00 | [15 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | stavba TP, vystrojení ÚO, vložení izolací a ÚD | 11 | 8 | O
531 | Z-73037 C | Obrnice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 2x5h | 27.02.2026 | 23:35 | 01.03.2026 | 04:30 | [26 empty] | ( | )( |  | stavba TP, vystrojení ÚO, vložení izolací a ÚD | 11 | 8 | O
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 | 73004 A | Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň předměstí - Kadaň: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidel L, 2L a námezníku výhybky č. 5 po námezníky výhybek č. 4, 7, 8, 10b, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: 1.,2.,4.,5.,6.,6a,6b,7.,9. bez TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, S, KS po námezníky výhybek č. 17, 18, 19, 21, 23, návěstidlo Se7 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov: celá jen TV, Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. jen TV, část ze směru Kadaň-Prunéřov do km 138,870 (systémové dělení 3 kV/25 kV) | X | T+S |  | L |  | X | N | 6h | 31.01.2026 | 22:00 | 01.02.2026 | 04:25 | ) | [27 empty] | Nad RPV. LNT VR 534 | výstavba TP, NB TV, pažení MO, převěšení stávajícího TV, provizorní zakotvení stávajícího vedení a demontáž stávajícího vedení spojky TV | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | 72A37421 | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6x8h | 09.02.2026 | 08:00 | 14.02.2026 | 15:30 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [15 empty] | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 | 72A37511 | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 02.02.2026 | 08:00 | 04.02.2026 | 15:30 |  | 8 | 8 | 8 | [25 empty] | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 | 72A37521 | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 16.02.2026 | 08:00 | 18.02.2026 | 15:30 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | [11 empty] | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 | 72A38621 | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 27.02.2026 | 08:00 | 28.02.2026 | 16:00 | [26 empty] | 8 | 8 |  | BOTV, údržba ÚO, kotvení a laníček | 11 | 8 | O
533 | 72A38711 | Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 25.02.2026 | 08:00 | 26.02.2026 | 16:00 | [24 empty] | 8 | 8 |  |  |  | BOTV, údržba ÚO, kotvení a laníček | 11 | 8 | O
533 | 73001 A | Cheb: 158. jen TV, kolej 158.(200.+200a)*, napětí trakčního vedení od ÚD 51, 59, 60 po ÚD 61, 62 |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 73374 A. | výstavba a úpravy TV | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. navazuje na výluku podle ROV 73015 A | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
535 | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. navazuje na výluku podle ROV 73015 B | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
535 | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. navazuje na výluku podle ROV 73015 C | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
535 | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. navazuje na výluku podle ROV 73015 D | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
535 | 73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | výluka B navazuje na výluku podle ROV 73016 B | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
535 | Z-73035 A | Telnice: záhl. směr Chlumec u Chabařovic. Telnice - Chlumec u Chabařovic: traťová bez TV, Chlumec u Chabařovic: 1. bez TV, Chlumec u Chabařovic - Krupka město: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 5x8h | 02.02.2026 | 08:00 | 06.02.2026 | 16:00 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [23 empty] | odstranění porostu, odvoz materiálu | 11 | 8 | O
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 | 63011 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, včetně výhybky 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | navzuje na ROV 63053 A1 | Reskonstrukce výpravní budovy. | 14 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
537 | Z-63019 A | Bakov nad Jizerou: 13. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 07.02.2026 | 08:00 | 11.02.2026 | 16:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | Nad RPV. | Kácení stromů, odstranění křovin, odvoz výzisku. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
537 | Z-65004 A | Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště: zab. zař.: TZZ. Loukov u Mnichova Hradiště: zab. zař.: SZZ. Loukov u Mnichova Hradiště - Příšovice: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 17d | 09.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 08:00 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  | Nad RPV. | Aktivace nového SZZ a výměna SW. | 14 | 7 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | N
537 | Z-65004 C | Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 10h | 26.02.2026 | 08:00 | 26.02.2026 | 18:00 | [25 empty] | 10 |  |  |  | Úprava TZZ, PZZ HL6 v km 94,548 (P2715); PZZ HL7 v km 94,937 (P2716). | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
537 | Z-65004 B | Loukov u Mnichova Hradiště: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | D | 10h | 25.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 18:00 | [24 empty] | 10 |  |  |  |  | Aktivace nového SZZ, PZZ L1 v kmn 95,782 (P2717); PZZ L2 v km 96,123 (P2718); PZZ L3 v km 97,140 (P2719). | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 | Z-53030 A | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, Bělá pod Bezdězem: celá bez TV, Bělá pod Bezdězem - Bezděz: traťová bez TV, Bezděz: celá bez TV, Bezděz - Okna: traťová bez TV, Okna: celá bez TV, Okna - Doksy: traťová bez TV, Doksy: záhl. směr Okna, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 16.02.2026 | 08:00 | 18.02.2026 | 16:00 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | [11 empty] | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 | Z-53030 B | Doksy - Jestřebí: traťová bez TV, Jestřebí: celá bez TV, Jestřebí - Srní u České Lípy: traťová bez TV, Srní u České Lípy: celá bez TV, Srní u České Lípy - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Doksy: záhl. směr Jestřebí, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. směr Srní u České Lípy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 19.02.2026 | 08:00 | 21.02.2026 | 16:00 | [18 empty] | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 | Z-53030 C | Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Nový Bor. Nový Bor: záhl. směr Česká Lípa hlavní nádraží, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 23.02.2026 | 08:00 | 24.02.2026 | 16:00 | [22 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 | Z-53030 D | Nový Bor - Svor: traťová bez TV, Svor: celá bez TV, Svor - Jedlová: traťová bez TV, Nový Bor: záhl. směr Svor, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 25.02.2026 | 08:00 | 26.02.2026 | 16:00 | [24 empty] | 8 | 8 |  |  |  | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 | Z-53031 A | Dolní Bousov - Sobotka: traťová bez TV, Sobotka: celá bez TV, Sobotka - Mladějov v Čechách: traťová bez TV, Dolní Bousov: záhl. směr Sobotka, jeho část od návěstidla S po začátek výhybky č. 17 v km 34,536. Mladějov v Čechách: záhl. záhlaví směr Sobotka. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 23.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 16:00 | [22 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 | Z-53031 B | Mladějov v Čechách - Libuň: traťová bez TV, Mladějov v Čechách: záhl. směr Libuň. Libuň: záhl. směr Mladějov v Čechách, jeho část od návěstidla MS po návěstidlo Se13. | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 12.02.2026 | 08:00 | 12.02.2026 | 16:00 | [11 empty] | 8 | [17 empty] | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 | Z-53031 B | Mladějov v Čechách - Libuň: traťová bez TV, Mladějov v Čechách: záhl. směr Libuň. Libuň: záhl. směr Mladějov v Čechách, jeho část od návěstidla MS po návěstidlo Se13. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 13.02.2026 | 08:00 | 13.02.2026 | 16:00 | [12 empty] | 8 | [16 empty] | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 | Z-63032 A | Mladá Boleslav město - Dolní Bousov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x10h | 23.02.2026 | 07:30 | 25.02.2026 | 17:00 | [22 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | Kácení stromů, ostranění křovin, odvoz výzisku. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 | Z-33030 A | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, Rantířov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 24.02.2026 | 07:50 | 25.02.2026 | 13:45 | [23 empty] | 6 | 6 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
701 | Z-33030 B | Kostelec u Jihlavy: celá jen TV, včetně obcházecího vedení |  | S |  | L |  |  | D | 2x6h | 24.02.2026 | 07:50 | 25.02.2026 | 13:45 | [23 empty] | 6 | 6 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
703 - Horní Cerekev - Tábor
703 | Z-93008 A | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 02.02.2026 | 08:00 | 03.02.2026 | 14:00 |  | 6 | 6 | [26 empty] | Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty. | 10 | 3 | O
703 | Z-93008 B | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 04.02.2026 | 08:00 | 05.02.2026 | 14:00 |  |  |  | 6 | 6 | [24 empty] | Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty. | 10 | 3 | O
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 | Z-93019 A | Nemanice I: 1.,2.,103. bez TV, v částech od návěstidel S1, S2 k námezníku výhybky č. 9 a od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc103 Nemanice I: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou Zámostí. Nemanice I: 1.,2.,103. jen TV, v částech od děličů TV č. 4, 5 a 9 směrem k elektrickému dělení k ÚO 421 Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.02.2026 | 09:30 | 10.02.2026 | 17:30 | [8 empty] | 8 | 8 | [18 empty] | Souběh s etapami B, C. | Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty. | 10 | 5 | O
704 | Z-93019 B | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Odb Dobřejovice: traťová + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.02.2026 | 09:30 | 10.02.2026 | 17:30 | [8 empty] | 8 | 8 | [18 empty] | Souběh s etapami A, C. | Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty. | 10 | 5 | O
704 | Z-93019 C | České Budějovice: 902.,902a bez TV, zhl. mezi těmito kolejemi. České Budějovice: záhl. 2. TK směr Nemanice od návěstidla L902a k návěstidlu 2S. České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice. Nemanice I: 2.,1. bez TV, jejich části od hrotů jazyka výhybky č. 6 a od námezmíku výhybky č. 5 návěstidlům S2 a S1 České Budějovice: 902. jen TV, v části od elektrického dělení ÚO 412 k výhybce č. 52 České Budějovice: 906. jen TV, v části od děliče TV č. 27 směrem k výhybce č. 53 České Budějovice: 902a jen TV, včetně navazující části zhlaví a včetně navazujícího záhlaví 2. traťové koleje směr Nemanice – to vše od děliče TV č. 26 k děliči TV č. 28 a do úrovně vjezdového návěstidla 2S Nemanice I: 2. jen TV, pouze její část včetně navazující části zhlaví a včetně záhlaví 2. traťové koleje směr České Budějovice – to vše od úrovně vjezdového návěstidla 2L a od děliče TV č. 3 k děličům TV č. 2, 5 v dopravně Nemanice I |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 09.02.2026 | 09:30 | 09.02.2026 | 17:30 | [8 empty] | 8 | [19 empty] | Souběh s etapami A, B. | Vkládání mostních provizorií nad PK1 aPK2 - 2xKN 24 + 2xKNO 12, výstavba základů pro nové trakční podpěry, zřízení provizorního dělení u ÚO 412A v km cca 215,170, úpravy TV, přípravné práce na žel. spodku (akce CPS na SOD - stavba ŘSD I/20 Č. B.). | 10 | 5 | C
704 | Z-93019 C | České Budějovice: 902.,902a bez TV, zhl. mezi těmito kolejemi. České Budějovice: záhl. 2. TK směr Nemanice od návěstidla L902a k návěstidlu 2S. České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice. Nemanice I: 2.,1. bez TV, jejich části od hrotů jazyka výhybky č. 6 a od námezmíku výhybky č. 5 návěstidlům S2 a S1 České Budějovice: 902. jen TV, v části od elektrického dělení ÚO 412 k výhybce č. 52 České Budějovice: 906. jen TV, v části od děliče TV č. 27 směrem k výhybce č. 53 České Budějovice: 902a jen TV, včetně navazující části zhlaví a včetně navazujícího záhlaví 2. traťové koleje směr Nemanice – to vše od děliče TV č. 26 k děliči TV č. 28 a do úrovně vjezdového návěstidla 2S Nemanice I: 2. jen TV, pouze její část včetně navazující části zhlaví a včetně záhlaví 2. traťové koleje směr České Budějovice – to vše od úrovně vjezdového návěstidla 2L a od děliče TV č. 3 k děličům TV č. 2, 5 v dopravně Nemanice I |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 10.02.2026 | 09:30 | 10.02.2026 | 17:30 | [9 empty] | 8 | [18 empty] | Souběh s etapami A, B. | Vkládání mostních provizorií nad PK1 aPK2 - 2xKN 24 + 2xKNO 12, výstavba základů pro nové trakční podpěry, zřízení provizorního dělení u ÚO 412A v km cca 215,170, úpravy TV, přípravné práce na žel. spodku (akce CPS na SOD - stavba ŘSD I/20 Č. B.). | 10 | 5 | C
704 | Z-93019 D | České Budějovice: 902a bez TV, záhl. 2.traťové koleje směr Nemanice od návěstidla L902a k návěstidlu 2S . České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice. Nemanice I: 2. bez TV, její část od hrotů jazyka výhybky č. 6 k návěstidlu S2 České Budějovice: 902a jen TV, pouze její část včetně navazujícího záhlaví 2. traťové koleje směr Nemanice – to vše od elektrického dělení ÚO 412A do úrovně vjezdového návěstidla 2S Nemanice I: 2. jen TV, pouze její část včetně navazující části zhlaví a včetně záhlaví 2. traťové koleje směr České Budějovice – to vše od úrovně vjezdového návěstidla 2L a od děliče TV č. 3 k děličům TV č. 2, 7 |  | T+S |  | N |  |  | D | 4x8h | 11.02.2026 | 08:00 | 14.02.2026 | 15:50 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | [15 empty] | Dokončení vkládání mostních provizorií nad PK1 aPK2 - 2xKN 24 + 2xKNO 12, výstavba základů pro nové trakční podpěry, úpravy TV, přípravné práce na žel. spodku (akce CPS na SOD - stavba ŘSD I/20 Č. Budějovice , severní spojka). | 10 | 5 | C
704 | Z-93019 E | České Budějovice: 902.,902a,901.,901a bez TV, zhl. mezi těmito kolejemi. České Budějovice: záhl. 2.,1. traťové koleje směr Výh Nemanice od návěstidel L902a a L901a k návěstidlům 2S a 1S. České Budějovice - Nemanice I: 2.,1. + TV, Výh Nemanice: celá + TV, České Budějovice: 901. jen TV, v části od elektrického dělení ÚO 411 směrem k výhybce č. 51 České Budějovice: 902. jen TV, v části od elektrického dělení ÚO 412 směrem k výhybce č. 52 České Budějovice: 906. jen TV, v části od děliče TV č. 27 směrem k výhybce č. 53 České Budějovice: 901a,902a jen TV, včetně navazujícího zhlaví a včetně záhlaví 1., 2. traťové koleje směr Nemanice | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 10.02.2026 | 23:10 | 11.02.2026 | 04:00 | [9 empty] | ( | ) | [17 empty] | Nad RPV. ZP na VR 709; NAD na VR 704. | Montáž a vystrojení nové TP č. 93, zřízení provizorního el. dělení u ÚO 411A v km cca 215,170 (akce CPS na SOD - stavba ŘSD I/20 Č. Budějovice , severní spojka). | 10 | 5 | C | [12 empty] | N
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 | Z-93009 A | České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x5h | 23.02.2026 | 08:10 | 24.02.2026 | 13:10 | [22 empty] | 5 | 5 | [5 empty] | Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty. | 10 | 5 | O
705 | Z-93009 B | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x5h | 25.02.2026 | 08:30 | 26.02.2026 | 13:30 | [24 empty] | 5 | 5 |  |  |  | Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty. | 10 | 5 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 | 91H06020 | Napájecí stanice Lipno nad Vltavou Velešín - Horní Dvořiště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Lipno nad Vltavou - Rybník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 25.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 14:00 | [24 empty] | 6 |  |  |  | Výluku zahájí, přeruší a ukončí elektrodispečer OŘ Plzeň ve směně. | Údržba a revize zařízení SEE a EG.D v TT Lipno nad Vltavou. | 10 | 5 | O
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 | Z-93013 A | Strakonice - Volyně: traťová bez TV, Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 24.02.2026 | 08:10 | 24.02.2026 | 14:10 | [23 empty] | 6 | [5 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
707 | Z-93013 B | Volyně - Čkyně: traťová bez TV, Čkyně: záhl. směr Volyně. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 25.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 13:40 | [24 empty] | 6 |  |  |  |  | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
707 | Z-93013 C | Čkyně - Vimperk: traťová bez TV, Bohumilice v Čechách: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 26.02.2026 | 08:10 | 26.02.2026 | 13:40 | [25 empty] | 6 |  |  |  | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 | Z-93014 A | Číčenice - Vodňany: traťová bez TV, Vodňany: záhl. směr Číčenice. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 02.02.2026 | 08:00 | 02.02.2026 | 14:00 |  | 6 | [27 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
708 | Z-93014 B | Vodňany - Bavorov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 03.02.2026 | 08:10 | 04.02.2026 | 13:40 |  |  | 6 | 6 | [25 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
708 | Z-93014 C | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, Strunkovice nad Blanicí: záhl. směr Bavorov. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 05.02.2026 | 08:10 | 05.02.2026 | 13:40 |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
708 | Z-93014 D | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 16.02.2026 | 07:40 | 17.02.2026 | 13:30 | [15 empty] | 6 | 6 | [12 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
708 | Z-93014 E | Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, Prachatice lázně: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 18.02.2026 | 08:00 | 19.02.2026 | 14:00 | [17 empty] | 6 | 6 | [10 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 | Z-93012 A | Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 123d | 26.02.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 18:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne |  | výstavba mostního objektu SO 222 | 9 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
711 | Z-93024 A | Klatovy: 1.,2. bez TV, od námezníku výhybky č. 8 do km 49,170 Klatovy: 3. bez TV, od návěstidla S3 do km 49,170 Klatovy: 4. bez TV, od námezníku výhybky č. 7 do km 49,170 Klatovy: zhl. směr Švihov u Klatov a Běšiny část od námezníku výhybky č.5 k námezníku výhybky č.8. Klatovy: 1.,2.,3.,3c,4.,5.,5a,7a,9v jen TV, a napětí TV nad záhlavím a zhlavím směr Janovice nad Úhlavou a části traťové koleje Klatovy - Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290 Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 1. a 3. staniční koleje od km 49,190 do km 49,310. Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 2. a 4. staniční koleje od km 49,190 do km 49,271. |  | S |  | L |  | X | Ne | 123d | 26.02.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 17:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne |  | oprava 3.SK, zřízení neveřejné přístupové cesty v km 49,320, dmt nástupištních hran a přístřešků a zřízení výtahů na 2. a 3. nástupišti, opravy podchodů a schodišť ke 2. a 3. nástupišti, výstavba nových přístřešků, úprava GPK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 60
711 | Z-93024 B | Klatovy: 6.,6v,8.,10.,12.,16a,92. jen TV, Klatovy: ost. zař.: EOV1, EOV2, EOV3, EPZ. |  | S |  | L |  |  | D | 3h | 26.02.2026 | 08:00 | 26.02.2026 | 11:00 | [25 empty] | 3 |  |  |  | odtah TV nad 4.SK | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Výluka navazuje na ROV č. 93041 A. PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
712 | Z-93027 A | Plzeň-Jižní Předměstí: 981.,982.,981a,982a bez TV, Plzeň hl.n.Nová Hospoda: záhl. a zhl. směr Vejprnice. Plzeň hl.n.Nová Hospoda: ost. zař.: napájecí vedení mezi ÚO 93A, B a ÚO Z228. Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Vejprnice: traťová bez TV, Vejprnice: celá bez TV, Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, Nýřany: záhl. a zhl. směr Vejprnice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 16.02.2026 | 08:00 | 22.02.2026 | 18:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | Změna od RPV. | výstavba základů trakčního vedení, výstavba provizorního nástupiště, dmt 2., 4., 6. SK do km 117,400 a úprava zab. zař. v ŽST Vejprnice, demolice postradatelného zařízení, odstranění vegetace, přípravné práce pro hlavní stavební postupy | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
712 | Z-93027 B | Nýřany: 3. bez TV, část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 300d | 16.02.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | dmt kolejí v ŽST Nýřany, demolice postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, výstavba základů trakčního vedení, kácení stromů, odstraňování vegetace | 9 | 6 | IB | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
712 | Z-93027 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, část od návěstidel S2, S4 do km 117,400 Vejprnice: 6. bez TV, část od hrotů jazyků výhybky č. 6 do km 117,400 Vejprnice: 6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, část od námezníku ke hrotu výhybky |  | S |  |  |  |  | Ne | 294d | 22.02.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, dmt zbylých částí staničních kolejí č. 4., 6., 6a a výh. č.5., 6 v ŽST Vejprnice, výstavba základů TV, kácení stromů, odstranění vegetace | 9 | 6 | I | [12 empty] | N
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 | Z-63037 C | Zdice - Beroun: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x5h | 14.02.2026 | 08:50 | 15.02.2026 | 14:10 | [13 empty] | 5 | 5 | [14 empty] | výřez porostu, BOTV | 13 | 6 | O
713 | Z-63037 D | Beroun - Zdice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x5h | 21.02.2026 | 08:50 | 22.02.2026 | 14:10 | [20 empty] | 5 | 5 | [7 empty] | výřez porostu, BOTV | 13 | 6 | O
713 | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 05.02.2026 | 23:25 | 06.02.2026 | 04:15 |  |  |  |  | ( | ) | [22 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O
713 | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 17.02.2026 | 23:25 | 18.02.2026 | 04:15 | [16 empty] | ( | ) | [11 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O
713 | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 18.02.2026 | 23:25 | 19.02.2026 | 04:15 | [17 empty] | ( | ) | [10 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O
713 | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 19.02.2026 | 23:25 | 20.02.2026 | 04:15 | [18 empty] | ( | ) | [8 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O
713 | 93006 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. Výluka navazuje na ROV č. 93008 A. | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 | Z-93010 C | Putim - Ražice: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 16.02.2026 | 08:00 | 16.02.2026 | 14:00 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
715 | Z-93010 B | Putim - Protivín: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 17.02.2026 | 08:00 | 17.02.2026 | 14:00 | [16 empty] | 6 | [12 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
715 | Z-93010 A | Písek: celá jen TV, Písek - Putim: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 6h | 18.02.2026 | 08:10 | 18.02.2026 | 13:50 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 | Z-93011 A | Blatná - Nepomuk: traťová bez TV, Kasejovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 10.02.2026 | 07:25 | 10.02.2026 | 13:10 | [9 empty] | 6 | [19 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.02.2026 | 07:00 | 02.02.2026 | 13:00 |  | 6 | [26 empty] | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
719 | Z-93023 A | Plzeň seřaďovací nádraží - Plzeň-Orlík: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x6h | 03.02.2026 | 08:00 | 05.02.2026 | 14:15 |  |  | 6 | 6 | 6 | [24 empty] | odstranění vegetace | 9 | 8 | O
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 | Z-73031 B | Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní: traťová + TV, Valy u Mariánských Lázní: celá + TV, Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart: traťová + TV, Lázně Kynžvart: celá + TV, Lázně Kynžvart - Dolní Žandov: traťová + TV, Dolní Žandov: celá + TV, Dolní Žandov - Lipová u Chebu: traťová + TV, Lipová u Chebu: celá + TV, Lipová u Chebu - Cheb: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x7h | 24.02.2026 | 07:50 | 28.02.2026 | 15:00 | [23 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | kácení stromů | 11 | 6 | O
720 | Z-73031 C | Cheb: záhl. a zhl. směr Schirnding, včetně části staniční koleje č. 303, 305, 307, jeho části od návěstidla PS a hrotů jazyků výhybky č. 301 po návěstidlo Se15, Se303, Se304, Se305. Cheb: 307a bez TV, Cheb: 307a jen TV, od ÚO 431 po ÚO 403, sekce E/4 (zelená) Cheb: 303.,305.,307.,309.,311.,313.,317. jen TV, sekce E/24 (hnědá), E/25 (černá), E/26 (modrá), E/27 (žlutá) | X | S |  | N |  | X | D | 8h | 02.02.2026 | 08:00 | 02.02.2026 | 16:00 |  | 8 | [26 empty] | Nad RPV. současně s ROV 73031 A | stavba trakčních základů, demontáž lávky v km 150,458 | 11 | 8 | C | [12 empty] | N
720 | Z-73031 C | Cheb: záhl. a zhl. směr Schirnding, včetně části staniční koleje č. 303, 305, 307, jeho části od návěstidla PS a hrotů jazyků výhybky č. 301 po návěstidlo Se15, Se303, Se304, Se305. Cheb: 307a bez TV, Cheb: 307a jen TV, od ÚO 431 po ÚO 403, sekce E/4 (zelená) Cheb: 303.,305.,307.,309.,311.,313.,317. jen TV, sekce E/24 (hnědá), E/25 (černá), E/26 (modrá), E/27 (žlutá) | X | S |  | N |  | X | D | 11x8h | 03.02.2026 | 08:00 | 13.02.2026 | 16:00 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [15 empty] | Nad RPV. současně s ROV 73031 A | stavba trakčních základů, demontáž lávky v km 150,458 | 11 | 8 | C | [12 empty] | N
720 | Z-73031 A | Cheb - Schirnding: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 02.02.2026 | 08:00 | 06.02.2026 | 16:00 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [23 empty] | kácení stromů | 11 | 8 | O
720 | Z-73031 A | Cheb - Schirnding: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 07.02.2026 | 08:00 | 08.02.2026 | 16:00 | [6 empty] | 8 | 8 | [20 empty] | Nad RPV. | kácení stromů | 11 | 8 | O | [12 empty] | N
720 | Z-73031 A | Cheb - Schirnding: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 09.02.2026 | 08:00 | 13.02.2026 | 16:00 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [15 empty] | Změna od RPV. | kácení stromů | 11 | 8 | O | [12 empty] | Z