## List 1
Datum a hodina tisku: 13.11.2025 13:26 hod.
Leden 2026
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 1. |  |  |  | 2. | [6 empty] | 3. | [6 empty] | 4. | [6 empty] | 5. | [5 empty] | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | čt 1 | pá 2 | so 3 | ne 4 | po 5 | út 6 | st 7 | čt 8 | pá 9 | so 10 | ne 11 | po 12 | út 13 | st 14 | čt 15 | pá 16 | so 17 | ne 18 | po 19 | út 20 | st 21 | čt 22 | pá 23 | so 24 | ne 25 | po 26 | út 27 | st 28 | čt 29 | pá 30 | so 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | 87002 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Libeň: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 03.01.2026 | 00:00 | 03.01.2026 | 04:00 | 1. so 3: 4 |  | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | 87002 B | Česká Třebová - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 03.01.2026 | 00:00 | 03.01.2026 | 04:00 | 1. so 3: 4 |  | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | 87003 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Libeň: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 10.01.2026 | 00:00 | 10.01.2026 | 04:00 | 2. so 10: 4 |  | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 |  | 87003 B | Česká Třebová - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 10.01.2026 | 00:00 | 10.01.2026 | 04:00 | 2. so 10: 4 |  | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 |  | 87003 C | CDP Praha: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Praha GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 10.01.2026 | 00:00 | 10.01.2026 | 04:00 | 2. so 10: 4 |  | Údržba přenosové a rádiové sítě s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | 87003 D | CDP Přerov: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Přerov GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 10.01.2026 | 00:00 | 10.01.2026 | 04:00 | 2. so 10: 4 |  | Údržba přenosové a rádiové sítě s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 | D | Z-25006 E | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): zab. zař.: PZS v km 292,461 (P8269). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 12.01.2026 | 08:00 | 12.01.2026 | 16:00 | 3. po 12: 8 |  | úprava logiky PZZ v souvislosti s výhradním provozem ETCS v úseku Mosty u Jablunkova - Český Těšín - Louky nad Olší - Bohumín | 1 | 1 | IB
301 | D | Z-25006 F | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): zab. zař.: PZS v km 293,947 (P8270). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 13.01.2026 | 08:00 | 13.01.2026 | 16:00 | 3. út 13: 8 |  | úprava logiky PZZ v souvislosti s výhradním provozem ETCS v úseku Mosty u Jablunkova - Český Těšín - Louky nad Olší - Bohumín | 1 | 1 | IB
301 | D | Z-25006 G | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): zab. zař.: PZS v km 295,599 (P8271). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 14.01.2026 | 08:00 | 14.01.2026 | 16:00 | 3. st 14: 8 |  | úprava logiky PZZ v souvislosti s výhradním provozem ETCS v úseku Mosty u Jablunkova - Český Těšín - Louky nad Olší - Bohumín | 1 | 1 | IB
301 | D | Z-25006 H | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): zab. zař.: PZS v km 297,326 (P8272). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 15.01.2026 | 08:00 | 15.01.2026 | 16:00 | 3. čt 15: 8 |  | úprava logiky PZZ v souvislosti s výhradním provozem ETCS v úseku Mosty u Jablunkova - Český Těšín - Louky nad Olší - Bohumín | 1 | 1 | IB
301 |  | 23021 B | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 19.01.2026 | 07:00 | 20.01.2026 | 15:00 | 4. po 19: 8; 4. út 20: 8 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 1 | O
301 |  | 23021 A | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zhl. směr Čadca od náv. Se5 po nám. výh. č. 6. Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. bez TV, její část od nám. výh. č. 6 po náv. S1 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 26.01.2026 | 07:10 | 26.01.2026 | 13:00 | 5. po 26: 6 |  | odstranění defekto vady, navaření srdcovky výh. č. 6 | 1 | 1 | O
301 |  | 23021 C | Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 21.01.2026 | 07:00 | 22.01.2026 | 14:40 | 4. st 21: 8; 4. čt 22: 8 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 1 | O
301 |  | 23021 D | Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie): 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 27.01.2026 | 07:00 | 27.01.2026 | 14:00 | 5. út 27: 7 |  | oprava a výměna LISů v km 303,650 | 1 | 1 | O
301 | D | Z-25006 I | Český Těšín (Czeski Cieszyn): zab. zař.: PZS v km 137,775 (P8343). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 23.01.2026 | 08:00 | 23.01.2026 | 16:00 | 4. pá 23: 8 |  | úprava logiky PZZ v souvislosti s výhradním provozem ETCS v úseku Mosty u Jablunkova - Český Těšín - Louky nad Olší - Bohumín | 1 | 1 | IB
301 |  | 23011 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 14.12.2025 | 00:00 | 21.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23289 C | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
301 | D | Z-25006 J | Louky nad Olší: zab. zař.: PZS v km 326,223 (P8289). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.01.2026 | 08:00 | 16.01.2026 | 16:00 | 3. pá 16: 8 |  | úprava logiky PZZ v souvislosti s výhradním provozem ETCS v úseku Mosty u Jablunkova - Český Těšín - Louky nad Olší - Bohumín | 1 | 1 | IB
301 | D | Z-25006 K | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: zab. zař.: PZS v km 328,679 (P8290). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 26.01.2026 | 08:00 | 26.01.2026 | 16:00 | 5. po 26: 8 |  | úprava logiky PZZ v souvislosti s výhradním provozem ETCS v úseku Mosty u Jablunkova - Český Těšín - Louky nad Olší - Bohumín | 1 | 1 | IB
301 |  | 23014 A | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x9h | 14.01.2026 | 07:15 | 15.01.2026 | 16:00 | 3. st 14: 9; 3. čt 15: 9 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 1 | O
301 |  | 23014 B | Albrechtice u Českého Těšína - Odb Chotěbuz: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 9h | 16.01.2026 | 07:15 | 16.01.2026 | 16:00 | 3. pá 16: 9 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 1 | O
301 |  | 23010 A | Havířov: 12.,14.,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 131d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 20:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23401 A | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
301 |  | 23010 B | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 131d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23055 F | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
301 |  | 23010 C | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. Lc10 po nám. výh. č. 43. |  | S |  |  |  |  | Ne | 100d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.03.2026 | 20:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23401 B | optimalizave ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
301 |  | 23010 D | Havířov: 12. bez TV, její část od náv. Lc12 po nám. výh. č. 39 |  | S |  |  |  |  | Ne | 44d | 14.12.2025 | 00:00 | 26.01.2026 | 12:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23401 C | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. po 26
301 |  | 23010 E | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. Lc14, Lc16 po počítací bod PPB210. |  | S |  |  |  |  | Ne | 116d | 14.12.2025 | 00:00 | 08.04.2026 | 20:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 23401 D | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
301 |  | 23042 A | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x10h | 12.01.2026 | 07:10 | 13.01.2026 | 17:00 | 3. po 12: 10; 3. út 13: 10 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23031 A | Havířov: 12.,14.,16. bez TV, 8. jen TV, 10. + TV, SK 12. kolejově od náv. Lc12 po nám. výh. č. 24 |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 23.01.2026 | 20:00 | 26.01.2026 | 12:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 4. pá 23 to 5. po 26
301 |  | Z-23031 B | Havířov: 20.,22.,22a bez TV, 18. + TV, zhl. od náv. Se8 po náv. S18, S20, S22. |  | S |  |  |  |  | Ne | 29d | 23.01.2026 | 20:00 | 20.02.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 4. pá 23 to 5. so 31
301 |  | Z-23031 C | Havířov: zhl. od náv. L18, L20, L22 po náv. Se24 a po PCN PPB211. |  | S |  |  |  |  | Ne | 76d | 23.01.2026 | 20:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 4. pá 23 to 5. so 31
301 |  | Z-23031 D | Havířov: zhl. od PCN PPB210 a PPB211 po nám. výh. č. 47. |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 23.01.2026 | 20:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 4. pá 23 to 5. so 31
301 |  | 23038 A | Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x5h | 24.01.2026 | 22:45 | 26.01.2026 | 03:15 | 4. so 24: (; 4. ne 25: )(; 5. po 26: ) | Nad RPV. | CPS - (ŘSD I/II Ostrava, mosty ev.č. 11-145 a 11-145 A) demolice nosné konstrukce | 1 | 1 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23027 A | Ostrava uhelné nádraží: 801. bez TV, její část od náv. Sc801 po náv. Lc801 |  | S |  |  |  |  | D | 3x8h | 12.01.2026 | 08:00 | 14.01.2026 | 16:00 | 3. po 12: 8; 3. út 13: 8; 3. st 14: 8 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 801 | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | 23012 A | Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát pod Radhoštěm: traťová bez TV, Kunčice pod Ondřejníkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 07.01.2026 | 07:45 | 07.01.2026 | 15:45 | 2. st 7: 8 |  | odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | 23001 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.03.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku ROV 23013 A | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
305 |  | 23042 B | Bohumín - Dětmarovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x10h | 03.01.2026 | 07:20 | 04.01.2026 | 17:00 | 1. so 3: 10; 1. ne 4: 10 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 1 | O
305 |  | 23042 C | Dětmarovice - Bohumín: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x10h | 28.01.2026 | 07:20 | 29.01.2026 | 17:00 | 5. st 28: 10; 5. čt 29: 10 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 1 | O
305 |  | 23042 D | Bohumín - Bohumín-Vrbice: 91. spojovací kolej + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 10.01.2026 | 07:00 | 10.01.2026 | 17:00 | 2. so 10: 10 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 1 | O
305 |  | 23042 E | Bohumín - Bohumín-Vrbice: 93. spojovací kolej + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 11.01.2026 | 07:00 | 11.01.2026 | 17:00 | 2. ne 11: 10 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 1 | O
305 | D | Z-25006 A | Bohumín: zab. zař.: PZS v km 276,608 (P6533). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 20.01.2026 | 08:00 | 20.01.2026 | 16:00 | 4. út 20: 8 |  | úprava logiky PZZ v souvislosti s výhradním provozem ETCS v úseku Mosty u Jablunkova - Český Těšín - Louky nad Olší - Bohumín | 1 | 1 | IB
305 | D | Z-25006 B | Bohumín - Bohumín st.hr.: zab. zař.: PZS v km 278,068 (P6535). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 21.01.2026 | 08:00 | 21.01.2026 | 16:00 | 4. st 21: 8 |  | úprava logiky PZZ v souvislosti s výhradním provozem ETCS v úseku Mosty u Jablunkova - Český Těšín - Louky nad Olší - Bohumín | 1 | 1 | IB
305 | D | Z-25006 C | Bohumín: zab. zař.: PZS v km 1,361 (P8429). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 22.01.2026 | 08:00 | 22.01.2026 | 16:00 | 4. čt 22: 8 |  | úprava logiky PZZ v souvislosti s výhradním provozem ETCS v úseku Mosty u Jablunkova - Český Těšín - Louky nad Olší - Bohumín | 1 | 1 | IB
305 |  | 23013 A | Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží: 2. + TV, Ostrava hlavní nádraží: 2.,2a,102b + TV, Ostrava hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bohumín, jeho část od náv. 2L po náv. S102b. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od náv. Lc102b po náv. Se32. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od náv. Se38 po nám. výh. č. 32. |  | T+S |  | N | V |  | D | 4x10h | 02.01.2026 | 07:00 | 07.01.2026 | 17:00 | 1. pá 2: 10; 2. po 5: 10; 2. út 6: 10; 2. st 7: 10 |  | výměna nosného lana, výměna kotvení nosného lana a troleje, výměna konzol a závěsů na mostě, laníčkování a konečná regulace TV | 1 | 1 | O
305 |  | 23013 C | Ostrava hlavní nádraží: 2b,4.,4v,6.,6a,8.,10.,10a,10b + TV, zhl. od nám. výh. č. 42, 47, 52, 59 po nám. výh. č. 32. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 88 po hrot výh. č. 88. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 91, nám. výh. č. 93, 94 po hrot výh. č. 96. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 101 po nám. výh. č. 113. vypnuto napájení kolejí č. 301 – 331 vlečky č. 6067 OHV Ostrava |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 05.01.2026 | 07:00 | 05.01.2026 | 17:00 | 2. po 5: 10 |  | údržba trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 |  | 23013 B | Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice: 1. + TV, Ostrava hlavní nádraží: 1.,1a,101b + TV, Ostrava hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bohumín, jeho část od náv. 1L po náv. S101b. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od náv. Lc101b po náv. Se31. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 28 po nám. výh. č. 34. |  | T+S |  | N | V |  | D | 4x10h | 08.01.2026 | 07:10 | 12.01.2026 | 17:10 | 2. čt 8: 10; 2. pá 9: 10; 2. ne 11: 10; 3. po 12: 10 |  | výměna nosného lana, výměna kotvení nosného lana a troleje, výměna konzol a závěsu na mostě, laníčkování a konečná regulace TV, výměna motorových pohonů úsekových odpojovačů | 1 | 1 | O
305 |  | 23013 D | Ostrava hlavní nádraží: 5a,7a,7e jen TV, 3,3b,3c,5,7.,7b + TV, zhl. od nám. výh. č. 57, 61 po nám. výh. č. 34. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 79 po hrot výh. č. 79. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 89 po hrot výh. č. 89. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 12.01.2026 | 07:10 | 12.01.2026 | 17:10 | 3. po 12: 10 |  | údržba trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 | D | 23027 F | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 113, 115, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.01.2026 | 08:00 | 15.01.2026 | 14:00 | 3. čt 15: 6 |  | navaření srdcovek na výh. č. 113, 115 | 1 | 1 | O
305 |  | 23027 B | Ostrava hlavní nádraží: zhl. jeho část od nám. výh. č. 117 po nám. výh. č. 118. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 29.01.2026 | 08:00 | 29.01.2026 | 14:00 | 5. čt 29: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 118 | 1 | 1 | O
305 |  | 23027 C | Ostrava levé nádraží: 443.,445. bez TV, záhl. od nám. výh. č. 448 po nám. výh. č. 456. |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 19.01.2026 | 08:00 | 20.01.2026 | 17:00 | 4. po 19: 9; 4. út 20: 9 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č. 443, 445 a výh. č. 448 | 1 | 1 | O
305 |  | 23027 E | Ostrava levé nádraží: 451.,453. bez TV, záhl. od nám. výh. č. 423 po nám. výh. č. 432,433. |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 21.01.2026 | 08:00 | 22.01.2026 | 17:00 | 4. st 21: 9; 4. čt 22: 9 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č. 451, 453 a výh. č. 432 | 1 | 1 | O
305 |  | 23027 D | Ostrava levé nádraží: 435.,437. bez TV, záhl. od nám. výh. č. 463 po nám. výh. č. 469. |  | S |  |  |  |  | D | 5x9h | 26.01.2026 | 08:00 | 30.01.2026 | 17:00 | 5. po 26: 9; 5. út 27: 9; 5. st 28: 9; 5. čt 29: 9; 5. pá 30: 9 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č. 435, 437 a výh. č. 463 | 1 | 1 | O
305 |  | 23020 A | Studénka nákl.n.: 102. bez TV, její část od náv. Sc102 po nám. výh. č. 38 Studénka nákl.n.: zhl. od nám. výh. č. 38 po nám. výh. č. 32. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 14.01.2026 | 07:00 | 14.01.2026 | 16:00 | 3. st 14: 9 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí, LIS ve výhybkách č. 32, 37, 38 a v přípojích | 1 | 1 | O
305 | D | Z-25006 D | Suchdol nad Odrou: zab. zař.: PZS v km 232,866 (P6751). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 19.01.2026 | 08:00 | 19.01.2026 | 16:00 | 4. po 19: 8 |  | úprava logiky PZZ v souvislosti s výhradním provozem ETCS v úseku Mosty u Jablunkova - Český Těšín - Louky nad Olší - Bohumín | 1 | 1 | IB
305 |  | 16Z00017 | Hranice na Moravě: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 06.01.2026 | 08:00 | 06.01.2026 | 13:00 | 2. út 6: 5 |  | Údržba 6kV Hranice na Moravě | 2 | 1 | O
305 |  | 12H01001 | Napájecí stanice Hranice na Moravě Hranice na Moravě - Prosenice: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Hranice na Moravě - Suchdol nad Odrou: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Hranice na Moravě - Hustopeče nad Bečvou: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 3x7h | 14.01.2026 | 07:00 | 16.01.2026 | 14:00 | 3. st 14: 7; 3. čt 15: 7; 3. pá 16: 7 |  | Údržba R22kV a R3kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23028 F | Hranice na Moravě - Drahotuše: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 26.01.2026 | 07:30 | 26.01.2026 | 16:00 | 5. po 26: 9 |  | Údržba TV a ÚPP | 2 | 1 | O
305 |  | 23028 E | Hranice na Moravě - Drahotuše: 4. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x9h | 27.01.2026 | 07:30 | 29.01.2026 | 16:00 | 5. út 27: 9; 5. st 28: 9; 5. čt 29: 9 |  | Údržba TV a ÚPP | 2 | 1 | O
305 |  | 16Z00019 | Drahotuše: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 13.01.2026 | 08:00 | 13.01.2026 | 13:00 | 3. út 13: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23028 G | Drahotuše - Hranice na Moravě: 1. + TV, Drahotuše: záhl. 1. TK směr Hranice na Moravě. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x9h | 19.01.2026 | 07:30 | 21.01.2026 | 16:00 | 4. po 19: 9; 4. út 20: 9; 4. st 21: 9 |  | Údržba TV a ÚPP | 2 | 1 | O
305 |  | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazuje na výluku ROV 25003 A | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
305 |  | 16Z00021 | Lipník nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 12.01.2026 | 08:00 | 12.01.2026 | 13:00 | 3. po 12: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23040 A | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1.,2. + TV, Odb Jezernice B: celá + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1.,2. + TV, Odb Jezernice A: celá + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 12x4h | 14.01.2026 | 00:20 | 25.01.2026 | 04:20 | 3. st 14: 4; 3. čt 15: 4; 3. pá 16: 4; 3. so 17: 4; 3. ne 18: 4; 4. po 19: 4; 4. út 20: 4; 4. st 21: 4; 4. čt 22: 4; 4. pá 23: 4; 4. so 24: 4; 4. ne 25: 4 |  | BC LiDr - stavební postup 3A: pažení v ose os, úprava bran a úprava TV | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
305 |  | 23032 F | Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 25.01.2026 | 08:00 | 25.01.2026 | 17:00 | 4. ne 25: 9 |  | Odstranění vegetace, úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a opravné práce ST Olomouc | 2 | 1 | O
305 |  | 23032 G | Lipník nad Bečvou: 6. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 30.01.2026 | 07:00 | 30.01.2026 | 17:00 | 5. pá 30: 10 |  | Odstranění vegetace, úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a opravné práce ST Olomouc | 2 | 1 | O
305 |  | 23028 B | Prosenice: 2.,4.,4a,6.,6a,8.,8a + TV, Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 03.01.2026 | 07:55 | 03.01.2026 | 13:55 | 1. so 3: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
305 |  | 23028 A | Prosenice: 1.,3.,3a + TV, Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 04.01.2026 | 07:40 | 04.01.2026 | 12:40 | 1. ne 4: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
305 |  | 12H01051 | Napájecí stanice Prosenice Prosenice - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Prosenice - Hranice na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 3x7h | 07.01.2026 | 07:00 | 09.01.2026 | 14:00 | 2. st 7: 7; 2. čt 8: 7; 2. pá 9: 7 |  | Údržba R22kV a R3kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23028 D | Prosenice: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 07.01.2026 | 08:35 | 07.01.2026 | 12:30 | 2. st 7: 4 |  | Údržba TV a měření zpětných kabelů. | 2 | 1 | O
305 |  | 23032 E | Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 24.01.2026 | 08:00 | 24.01.2026 | 17:00 | 4. so 24: 9 |  | Odstranění vegetace, úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a opravné práce ST Olomouc | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23041 F | Přerov přednádraží: 102. + TV, Přerov: 2.,2LK jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 14.01.2026 | 07:00 | 15.01.2026 | 17:00 | 3. st 14: 10; 3. čt 15: 10 | Nad RPV. | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - betonáž základů TV č. 140A, 140 a 138 | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | Z-23041 G | Přerov přednádraží: 103. jen TV, 101. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. Přerov: 1.,1LK jen TV, |  | S | X | N | V |  | D | 2x10h | 16.01.2026 | 07:00 | 17.01.2026 | 17:00 | 3. pá 16: 10; 3. so 17: 10 | Nad RPV. | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - betonáž základů TV č. 135, 135B a 137 | 2 | 1 | C/I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | Z-23041 H | Přerov přednádraží: 101. jen TV, 103. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. Přerov: 1.,1LK jen TV, |  | S | X | N | V |  | D | 3x10h | 18.01.2026 | 07:00 | 20.01.2026 | 17:00 | 3. ne 18: 10; 4. po 19: 10; 4. út 20: 10 | Nad RPV. | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - betonáž základů TV č. 111B, 113C, 113D, 115D a K119 | 2 | 1 | C/I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | Z-23041 I | Přerov přednádraží: 101. jen TV, 103. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. Přerov: 1.,1LK jen TV, |  | S | X | N | V |  | D | 10h | 21.01.2026 | 07:00 | 21.01.2026 | 17:00 | 4. st 21: 10 | Nad RPV. | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - betonáž základů TV č. 111B, 113C, 113D, 115D a K119 | 2 | 1 | C/I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | Z-23041 J | Přerov přednádraží: 108. jen TV, 106. + TV, Přerov: 4.,6. jen TV, napěťově SK 2DLK v dopravně Přerov osobní nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 22.01.2026 | 08:00 | 22.01.2026 | 16:00 | 4. čt 22: 8 | Nad RPV. | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - betonáž základů TV č. 90A, 88A | 2 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
305 | Zm | Z-23041 M | Přerov přednádraží: celá jen TV, Přerov přednádraží - Věžky: traťová jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 4h | 22.01.2026 | 23:10 | 23.01.2026 | 03:30 | [31 empty] | Nad RPV. | CPS - Výstavba dálnice D1 Přerov - Říkovice, napěťové zkoušky. | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 4. čt 22 to 4. pá 23
305 |  | Z-23041 J1 | Přerov přednádraží: 108. jen TV, 106. + TV, Přerov: 4.,6. jen TV, napěťově SK 2DLK v dopravně Přerov osobní nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 23.01.2026 | 09:00 | 23.01.2026 | 13:00 | 4. pá 23: 4 | Nad RPV. | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - betonáž základů TV č. 112, 114, 114A, 116, 118A | 2 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
305 |  | Z-23041 K | Přerov přednádraží: 106.,108. + TV, zhl. TK směr Věžky - od nám. výhybky 106 po náv. Se113. |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 28.01.2026 | 07:00 | 31.01.2026 | 17:00 | 5. st 28: 10; 5. čt 29: 10; 5. pá 30: 10; 5. so 31: 10 | Nad RPV. | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - betonáž základů TV č. 90A, 88A | 2 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23093 A | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23005 A | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: 2. jen TV, |  | T |  | N |  |  | Ne | 65d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.02.2026 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23388 A | Konverze 25kV, cyklika OŘ, snesení patek TV z důvodu vybudování odvodnění | 2 | 2 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
308 |  | 23005 B | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: zab. zař.: 2. traťové koleje. |  | T |  | N |  |  | Ne | 65d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.02.2026 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23388 B | Konverze 25kV, cyklika OŘ, bez vložení LIS, vložení počítačů náprav až ve výluce v r. 2026, kolej bez kolejových obvodů | 2 | 2 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
308 |  | 23008 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 65d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.02.2026 | 07:30 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23010 A | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800 | 2 | 2 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
308 |  | Z-23036 A | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. bez TV, Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 402 v km 33,962 Valašská Polanka: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Vsetín. Valašská Polanka: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 10.01.2026 | 08:10 | 14.01.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), stavění a vyzbrojení stožárů. | 2 | 2 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 2. so 10 to 3. st 14
308 |  | Z-23024 B | Valašská Polanka - Vsetín: 2. + TV, Vsetín: 2a jen TV, Vsetín: sudá jen TV, Vsetín: zhl. 2.staniční koleje směr Valašská Polanka, částečně od námezníku výh. č.12 po hrot výh. č.7. |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 15.01.2026 | 08:05 | 15.01.2026 | 13:00 | 3. čt 15: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O
308 | D | Z-23036 D | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. bez TV, Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 402 v km 33,962 Valašská Polanka: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Vsetín. Valašská Polanka: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 20.01.2026 | 08:10 | 24.01.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), stavění a vyzbrojení stožárů. | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 4. út 20 to 4. so 24
308 | Zm | Z-23036 B | Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 1. bez TV, Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 1. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 401 v km 33,962 Valašská Polanka: záhl. 1.traťové koleje směr Vsetín. Valašská Polanka: zhl. 1.traťové koleje směr Vsetín částečně od začátku výhybky č.15 po námezník výh.č.12. Valašská Polanka: 3.,3a,5.,5a bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 6d | 25.01.2026 | 08:10 | 30.01.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), stavění a vyzbrojení stožárů. | 2 | 2 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 4. ne 25 to 5. pá 30
308 | Zm | Z-23036 C | Valašská Polanka: sudá jen TV, Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 402 v km 33,962 |  | T+S |  | L |  |  | N | 4x6h | 25.01.2026 | 23:10 | 29.01.2026 | 04:40 | 4. ne 25: (; 5. po 26: )(; 5. út 27: )(; 5. st 28: )(; 5. čt 29: ) | Nad RPV. souběh s ROV 23036 B | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), stavba bran, úprava TV | 2 | 2 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
308 |  | Z-23024 A | Vsetín - Valašská Polanka: 1. + TV, Vsetín: 1a jen TV, Vsetín: zhl. 1.staniční koleje směr Valašská Polanka,částečně od námezníku výh. č.11 po námezník výh.č.8. Vsetín: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 16.01.2026 | 08:05 | 16.01.2026 | 13:00 | 3. pá 16: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23024 D | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, Vsetín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Jablůnka. Vsetín: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 19.01.2026 | 08:05 | 19.01.2026 | 13:00 | 4. po 19: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23024 E | Vsetín: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 5h | 31.01.2026 | 08:05 | 31.01.2026 | 12:50 | 5. so 31: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23024 C | Jablůnka - Vsetín: 1. + TV, Vsetín: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Jablůnka. Vsetín: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 08.01.2026 | 08:05 | 08.01.2026 | 13:00 | 2. čt 8: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 16Z00035 | Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ „TEST“. Blatec: zab. zař.: napájení 6kV pro PZS v km 92,510. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 27.01.2026 | 08:00 | 27.01.2026 | 13:00 | 5. út 27: 5 |  | Údržba 6kV Blatec | 2 | 2 | O
309 |  | 23032 C | Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 02.01.2026 | 07:00 | 02.01.2026 | 15:00 | 1. pá 2: 8 |  | Odstranění vegetace, úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a opravné práce ST Olomouc | 2 | 2 | O
309 |  | 23032 A | Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, Výh Dluhonice: záhl. 1S TK směr Prosenice. Výh Dluhonice: 6a jen TV, částečně od ÚO NP21 po neutrální pole v km 1,171 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 05.01.2026 | 07:00 | 06.01.2026 | 17:00 | 2. po 5: 10; 2. út 6: 10 |  | Odstranění vegetace, úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a opravné práce ST Olomouc | 2 | 2 | O
309 |  | 23032 B | Výh Dluhonice - Prosenice: 2S + TV, Výh Dluhonice: záhl. 2. TK směr Prosenice. Výh Dluhonice: 8a jen TV, částečně od ÚO NP22 po neutrální pole v km 1,171 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 17.01.2026 | 07:00 | 18.01.2026 | 17:00 | 3. so 17: 10; 3. ne 18: 10 |  | Odstranění vegetace, úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a opravné práce ST Olomouc | 2 | 2 | O
309 |  | 16Z02001 | Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení 6kV pro SZZ . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 20.01.2026 | 08:00 | 20.01.2026 | 13:00 | 4. út 20: 5 |  | Údžba 6kV Dluhonice | 2 | 2 | O
309 |  | 23032 D | Výh Dluhonice: 1.,1a,1b,1c,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Brodek u Přerova a 1. TK směr Přerov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Dluhonice - Přerov, ze směru Výh Dluhonice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brodek u Přerova - Výh Dluhonice, ze směru Výh Dluhonice. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 26.01.2026 | 07:00 | 26.01.2026 | 15:00 | 5. po 26: 8 |  | Odstranění vegetace, úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a opravné práce ST Olomouc | 2 | 2 | O
309 |  | 23061 A | Výh Dluhonice: 8.,8a + TV, Výh Dluhonice: 4.,6.,6a,10.,10a jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2S směr Prosenice. Výh Dluhonice - Prosenice: 2S + TV, Prosenice - Výh Dluhonice: 1S jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 9h | 31.01.2026 | 20:00 | 01.02.2026 | 05:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Možnost jízdy odklonem přes Přerov | D1 - Dluhonice,rušení neutrálního pole, kolej č. 8 - výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 2 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 5. so 31
309 |  | 16Z02003 | Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ . Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 191,698. Brodek u Přerova - Grygov: zab. zař.: napájení 6 kV pro indikátor horkoběžnosti v km 193,295. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 22.01.2026 | 08:00 | 22.01.2026 | 13:00 | 4. čt 22: 5 |  | Údržba 6kV Brodek - Grygov | 2 | 2 | O
309 |  | 23029 B | Štěpánov - Červenka: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x5h | 29.01.2026 | 08:00 | 30.01.2026 | 13:25 | 5. čt 29: 5; 5. pá 30: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
309 |  | 23029 A | Červenka - Štěpánov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x5h | 27.01.2026 | 08:00 | 28.01.2026 | 13:25 | 5. út 27: 5; 5. st 28: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23059 C | Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. bez TV, Lukavice na Moravě: záhl. a zhl. 2. TK směr Mohelnice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 13.01.2026 | 07:20 | 13.01.2026 | 13:50 | 3. út 13: 7 |  | Údržba výhybek- seřízení závorování a kulových čepů. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23059 D | Lukavice na Moravě: záhl. a zhl. 1. TK směr Mohelnice. Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 14.01.2026 | 07:20 | 14.01.2026 | 13:50 | 3. st 14: 7 |  | Údržba výhybek- seřízení závorování a kulových čepů. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23059 F | Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. bez TV, Lukavice na Moravě: záhl. a zhl. 2. TK směr Zábřeh na Moravě. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 16.01.2026 | 07:15 | 16.01.2026 | 13:35 | 3. pá 16: 6 |  | Údržba výhybek- seřízení závorování a kulových čepů. | 2 | 2 | O
309 |  | 23029 C | Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 19.01.2026 | 08:00 | 20.01.2026 | 13:30 | 4. po 19: 6; 4. út 20: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
309 | D | Z-23097 C | Zábřeh na Moravě: záhl. a zhl. směr Lukavice na Moravě - od náv. 1L po námezník výh. 6. Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 05.01.2026 | 07:25 | 05.01.2026 | 13:55 | 2. po 5: 7 |  | Seřízení závorování a kulových čepů výhybek; údržba TV | 2 | 2 | O
309 | D | Z-23097 D | Zábřeh na Moravě: záhl. a zhl. směr Lukavice na Moravě - od náv. 2L po námezník výh. 7. Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 06.01.2026 | 07:25 | 06.01.2026 | 13:55 | 2. út 6: 7 |  | Seřízení závorování a kulových čepů výhybek; údržba TV | 2 | 2 | O
309 | D | Z-23097 E | Zábřeh na Moravě: záhl. a zhl. směr Hoštejn - od námezníku výh. 38 po náv. 1S. Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 07.01.2026 | 07:25 | 07.01.2026 | 13:55 | 2. st 7: 7 |  | Seřízení závorování a kulových čepů výhybek; údržba TV | 2 | 2 | O
309 | D | Z-23097 F | Zábřeh na Moravě: záhl. a zhl. směr Hoštejn - od námezníku výh. 39 po náv. 2S. Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 08.01.2026 | 07:25 | 08.01.2026 | 13:55 | 2. čt 8: 7 |  | Seřízení závorování a kulových čepů výhybek; údržba TV | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23059 E | Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. bez TV, Lukavice na Moravě: záhl. a zhl. 1. TK směr Zábřeh na Moravě. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 15.01.2026 | 07:20 | 15.01.2026 | 13:35 | 3. čt 15: 6 |  | Údržba výhybek- seřízení závorování a kulových čepů. | 2 | 2 | O
309 |  | 23029 D | Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 21.01.2026 | 08:00 | 22.01.2026 | 13:30 | 4. st 21: 6; 4. čt 22: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
309 |  | Z-53007 M | Česká Třebová: záhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se754. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Česká Třebová - Třebovice v Čechách, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, jejich brněnská část |  | S | X |  | V |  | D | 9h | 09.01.2026 | 08:00 | 09.01.2026 | 17:00 | 2. pá 9: 9 | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 23016 B | Moravský Beroun - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV, Domašov nad Bystřicí: celá bez TV, Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 19.01.2026 | 08:00 | 23.01.2026 | 16:00 | 4. po 19: 8; 4. út 20: 8; 4. st 21: 8; 4. čt 22: 8; 4. pá 23: 8 |  | ÚPP, rizikové kácení a další opravné práce ST Olomouc | 2 | 2 | O
310 |  | 23016 A | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, Hlubočky: celá bez TV, Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí: celá bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV, Velká Bystřice: celá bez TV, Velká Bystřice - Olomouc-Bělidla: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 26.01.2026 | 08:00 | 30.01.2026 | 16:00 | 5. po 26: 8; 5. út 27: 8; 5. st 28: 8; 5. čt 29: 8; 5. pá 30: 8 |  | Rizikové kácení, výřez vegetace a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 | D | Z-25007 C | Zábřeh na Moravě - Postřelmov: zab. zař.: PZS v km 0,577 (P6648). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 08.01.2026 | 08:00 | 08.01.2026 | 16:00 | 2. čt 8: 8 |  | SSZ - prejezdy (ETCS): Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 2 | 2 | IB
311 | D | Z-25007 D | Zábřeh na Moravě - Postřelmov: zab. zař.: PZS v km 0,815 (P6649) a PZS v km 1,129 (P6650). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 09.01.2026 | 08:00 | 09.01.2026 | 16:00 | 2. pá 9: 8 |  | SSZ - prejezdy (ETCS): Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 2 | 2 | IB
311 | D | 23077 A | Nový Malín dřevosklad - Libina: traťová + TV, TV od ÚO 411 v km 38,285 po ÚO 401 v km 29,259 | X | T |  |  |  |  | D | 2x4h | 15.01.2026 | 00:00 | 16.01.2026 | 04:00 | 3. čt 15: 4; 3. pá 16: 4 | Nad RPV. | Výměnu výstroje na TP u TNS Hrabišín, připojení EOTV. | 2 | 2 | I | [12 empty] | N
311 |  | 23018 A | Šternberk: záhl. směr Bohuňovice. Šternberk - Bohuňovice: traťová + TV, Bohuňovice: záhl. směr Šternberk. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 05.01.2026 | 08:00 | 06.01.2026 | 14:00 | 2. po 5: 6; 2. út 6: 6 |  | Rizikové kácení, výřez vegetace a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
311 |  | 23018 B | Bohuňovice: záhl. směr Olomouc hl.n.. Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 07.01.2026 | 08:00 | 08.01.2026 | 14:00 | 2. st 7: 6; 2. čt 8: 6 |  | Rizikové kácení, výřez vegetace a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 | D | Z-25007 A | Červenka: zab. zař.: PZS v km 0,790 (P6518). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 06.01.2026 | 08:00 | 06.01.2026 | 16:00 | 2. út 6: 8 |  | SSZ - prejezdy (ETCS): Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 2 | 2 | IB
313 | D | Z-25007 B | Červenka - Litovel: zab. zař.: PZS v km 1,554 (P6659). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 07.01.2026 | 08:00 | 07.01.2026 | 16:00 | 2. st 7: 8 |  | SSZ - prejezdy (ETCS): Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 2 | 2 | IB
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 23022 B | Přerov - Věžky: traťová jen TV, Věžky: celá jen TV, Věžky - Chropyně: traťová jen TV, Chropyně: lichá jen TV, Chropyně - Kojetín: traťová jen TV, Kojetín: celá jen TV, Kojetín: 3.,3a,5.,7.,9a,11.,13.,15. bez TV, Kojetín: 9 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 20 Kojetín: záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou - od námezníku výhybky č. 18XA po náv. Se2 a náv. S . Kojetín: zhl. směr Kroměříž od výkolejky Vk1X po námezník výhybky č. 11 . Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 37d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.01.2026 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23237 B | Zřízení provizorního NP pro nadjezd km 71,178; práce na propustku a podchodu v km 71,354. | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 4. po 19
315 |  | 25003 A | Kojetín - Němčice nad Hanou: zab. zař.: TZZ. Kojetín: zab. zař.: staniční - zhlaví směr Němčice nad Hanou.. |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.01.2026 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 25027 A | Rozsáhlá rekonstrukce staničního zab. zař. v ŽST Kojetín | 2 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 4. po 19
315 |  | 23022 B1 | Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.01.2026 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. výluka navazuje na ROV 23237 B1 | Záchranný archeologický průzkum | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 1. čt 1 to 4. po 19
315 |  | 33009 F | Nezamyslice - Ivanovice na Hané: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 12.01.2026 | 08:30 | 13.01.2026 | 16:30 | 3. po 12: 8; 3. út 13: 8 |  | svařování kolejových vložek, výměna pražců, sečení porostu dvoucestným strojem, kácení porostu pracovníky HZS, kácení stromů, údržba odvodnění | 4 | 2 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
315 |  | 33009 E | Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: traťová + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 14.01.2026 | 08:25 | 15.01.2026 | 16:35 | 3. st 14: 8; 3. čt 15: 8 |  | svařování kolejových vložek, výměna pražců, sečení porostu dvoucestným strojem, kácení porostu pracovníky HZS, kácení stromů, údržba odvodnění | 4 | 2 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
315 |  | 33009 D | Vyškov na Moravě - Luleč: traťová + TV, Luleč: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 16.01.2026 | 08:45 | 16.01.2026 | 17:15 | 3. pá 16: 9 |  | svařování kolejových vložek, sečení porostu dvoucestným strojem, kácení porostu pracovníky HZS, kácení stromů, údržba odvodnění, údržba přejezdů | 4 | 2 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
315 |  | 33009 C | Komořany u Vyškova: celá + TV, včetně obcházecího vedení Luleč - Komořany u Vyškova: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 17.01.2026 | 08:40 | 17.01.2026 | 17:20 | 3. so 17: 9 |  | svařování kolejových vložek, výměna pražců, sečení porostu dvoucestným strojem, kácení porostu pracovníky HZS, kácení stromů, | 4 | 2 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
315 |  | 33009 B | Komořany u Vyškova - Rousínov: traťová + TV, Rousínov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 18.01.2026 | 08:40 | 18.01.2026 | 17:20 | 3. ne 18: 9 |  | svařování kolejových vložek, výměna pražců, sečení porostu dvoucestným strojem, kácení porostu pracovníky HZS, kácení stromů, údržba přejezdů | 4 | 2 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
315 |  | 33009 A | Rousínov - Holubice: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 19.01.2026 | 08:40 | 19.01.2026 | 17:15 | 4. po 19: 9 |  | svařování kolejových vložek, sečení porostu dvoucestným strojem, kácení porostu pracovníky HZS, kácení stromů | 4 | 2 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 32H10005 | Říkovice: NS Říkovice- napájecí vedení N4 |  | S |  | E |  |  | Ne | 12d | 10.01.2026 | 07:00 | 21.01.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výstavba dálnice D1, napěťové zkoušky | 2 | 1 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. so 10 to 4. st 21
316 |  | 32H10005 | Říkovice: NS Říkovice- napájecí vedení N4 |  | S |  | E |  |  | N | 4h | 22.01.2026 | 23:10 | 23.01.2026 | 03:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Výstavba dálnice D1, napěťové zkoušky | 2 | 1 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 4. čt 22 to 4. pá 23
316 |  | Z-23041 L | Přerov: záhl. 2. TK směr Říkovice. Přerov přednádraží - Říkovice: 2. + TV, Říkovice: záhl. 2. TK směr Přerov. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 10.01.2026 | 07:00 | 10.01.2026 | 17:00 | 2. so 10: 10 | Nad RPV. | CPS - Výstavba dálnice D1 Přerov - Říkovice, náhrada neutrálního pole. ST OLC - úprava průjezdného průřezu, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy. | 2 | 1 | C/O | [9 empty] | 10 | 2 | 40 | N
316 |  | Z-23041 D | Přerov přednádraží - Říkovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 3d | 11.01.2026 | 07:00 | 13.01.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | CPS - Výstavba dálnice D1 Přerov - Říkovice, náhrada neutrálního pole. | 2 | 1 | C | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 2. ne 11 to 3. út 13
316 |  | Z-23041 C | Přerov: záhl. a zhl. 2. TK směr Říkovice. Přerov přednádraží - Říkovice: 2. + TV, Říkovice: záhl. 2. TK směr Přerov. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 14.01.2026 | 07:00 | 15.01.2026 | 17:00 | 3. st 14: 10; 3. čt 15: 10 | Nad RPV. | CPS - Výstavba dálnice D1 Přerov - Říkovice, náhrada neutrálního pole. ST OLC - úprava průjezdného průřezu, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy. | 2 | 1 | C/O | [9 empty] | 10 | 2 | 40 | N
316 |  | Z-23041 A | Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x10h | 16.01.2026 | 07:00 | 20.01.2026 | 17:00 | 3. pá 16: 10; 4. út 20: 10 | Nad RPV. | CPS - Výstavba dálnice D1 Přerov - Říkovice, náhrada neutrálního pole. | 2 | 1 | C | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N
316 |  | Z-23041 B | Říkovice: záhl. 1. TK směr Přerov. Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 3d | 17.01.2026 | 07:00 | 19.01.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | CPS - Výstavba dálnice D1 Přerov - Říkovice, náhrada neutrálního pole. ST OLC - úprava průjezdného průřezu, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy. | 2 | 1 | C/O | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 3. so 17 to 4. po 19
316 |  | Z-23041 N | Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 21.01.2026 | 07:00 | 21.01.2026 | 17:00 | 4. st 21: 10 | Nad RPV. | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - betonáž základů TV č. 111B, 113C, 113D, 115D a K119 | 2 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N
316 |  | Z-23041 E | Říkovice: celá + TV, Říkovice - Přerov přednádraží: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 4h | 22.01.2026 | 23:10 | 23.01.2026 | 03:30 | [31 empty] | Nad RPV. | CPS - Výstavba dálnice D1 Přerov - Říkovice, napěťové zkoušky. | 2 | 1 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 4. čt 22 to 4. pá 23
316 |  | Z-23026 B | Tlumačov: záhl. 2.traťové koleje směr Hulín. Hulín - Tlumačov: 2. + TV, Hulín: záhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x9h | 30.01.2026 | 08:15 | 31.01.2026 | 16:50 | 5. pá 30: 9; 5. so 31: 9 |  | ST OLC - úprava průjezdného průřezu, výřezy SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23026 A | Tlumačov: záhl. 1.traťové koleje směr Hulín. Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Hulín: záhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x9h | 05.01.2026 | 08:10 | 06.01.2026 | 16:40 | 2. po 5: 9; 2. út 6: 9 |  | ST OLC - úprava průjezdného průřezu, výřezy SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09011 | Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 07.01.2026 | 08:00 | 07.01.2026 | 13:00 | 2. st 7: 5 |  | Tlumačov 6kV STS-729 | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23025 A | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 07.01.2026 | 08:30 | 07.01.2026 | 15:15 | 2. st 7: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola TV, výřezy, kácení | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23025 E | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 09.01.2026 | 08:15 | 09.01.2026 | 15:05 | 2. pá 9: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola TV, výřezy, kácení | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23025 B | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 08.01.2026 | 08:20 | 08.01.2026 | 15:20 | 2. čt 8: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola TV, výřezy, kácení. | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09019 | Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 21.01.2026 | 08:00 | 21.01.2026 | 13:00 | 4. st 21: 5 |  | Údržba 6kV PTS-715 | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09020 | Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 14.01.2026 | 08:00 | 14.01.2026 | 13:00 | 3. st 14: 5 |  | Údržba 6kV STS-710 | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23025 D | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 27.01.2026 | 08:05 | 27.01.2026 | 14:55 | 5. út 27: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola TV, výřezy, kácení | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23025 C | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 26.01.2026 | 08:00 | 26.01.2026 | 14:55 | 5. po 26: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola TV, výřezy, kácení | 2 | 1 | O
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 32A05020 | Slavkov u Brna - Blažovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 14.01.2026 | 07:00 | 15.01.2026 | 13:05 | 3. st 14: 6; 3. čt 15: 6 |  | odstranění vegetace - výřezy, kácení | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05019 | Blažovice - Slavkov u Brna: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 12.01.2026 | 07:00 | 13.01.2026 | 13:05 | 3. po 12: 6; 3. út 13: 6 |  | odstranění vegetace - výřezy, kácení | 4 | 3 | O
318 |  | 36Z04008 | Brno-Slatina: zab. zař.: měničová napájecí stanice VN 6kV. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 28.01.2026 | 07:00 | 28.01.2026 | 13:00 | 5. st 28: 6 |  | údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 32A03001 | Břeclav - Lanžhot: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x8h | 12.01.2026 | 07:00 | 16.01.2026 | 14:30 | 3. po 12: 8; 3. út 13: 8; 3. st 14: 8; 3. čt 15: 8; 3. pá 16: 8 |  | odstranění vegetace - MHS, kácení | 4 | 3 | O
320 |  | 33011 A | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, Břeclav přednádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se253. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x6h | 27.01.2026 | 07:25 | 28.01.2026 | 13:05 | 5. út 27: 6; 5. st 28: 6 |  | odstranění vegetace, čištění příkopů | 4 | 3 | O
320 |  | 33011 D | Podivín: zhl. 1. staniční koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se19 po námezník výhybky č. 24. Podivín: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 29.01.2026 | 08:20 | 29.01.2026 | 15:35 | 5. čt 29: 7 |  | navaření srdcovky výhybka č. 24 | 4 | 3 | O
320 |  | 33011 E | Podivín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 23 a č. 27 po návěstidlo Se21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Podivín - Zaječí, ze směru Podivín. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 30.01.2026 | 08:20 | 30.01.2026 | 15:35 | 5. pá 30: 7 |  | navaření srdcovky výhybka č. 27 | 4 | 3 | O
320 |  | 33011 B | Zaječí: záhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. Zaječí - Šakvice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x6h | 19.01.2026 | 07:10 | 21.01.2026 | 13:35 | 4. po 19: 6; 4. út 20: 6; 4. st 21: 6 |  | odstranění vegetace, čištění příkopů, | 4 | 3 | O
320 |  | 33011 C | Šakvice: záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo 1L. Šakvice - Zaječí: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x6h | 22.01.2026 | 07:10 | 26.01.2026 | 13:35 | 4. čt 22: 6; 4. pá 23: 6; 5. po 26: 6 |  | odstranění vegetace, čištění příkopů | 4 | 3 | O
320 |  | 33008 A | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 10.01.2026 | 08:05 | 10.01.2026 | 15:50 | 2. so 10: 8 |  | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 3 | O
320 |  | 33008 B | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 11.01.2026 | 08:05 | 11.01.2026 | 15:50 | 2. ne 11: 8 |  | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 3 | O
320 |  | 33008 C | Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 17.01.2026 | 09:00 | 17.01.2026 | 17:20 | 3. so 17: 8 |  | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 3 | O
320 |  | 33008 D | Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 18.01.2026 | 08:40 | 18.01.2026 | 17:20 | 3. ne 18: 9 |  | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 3 | O
320 |  | 33008 E | Modřice - Odb Rajhrad: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5h | 12.01.2026 | 09:00 | 12.01.2026 | 13:30 | 3. po 12: 5 |  | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 3 | O
320 |  | 33008 F | Odb Rajhrad - Modřice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5h | 13.01.2026 | 09:00 | 13.01.2026 | 13:30 | 3. út 13: 5 |  | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-35002 B | Brno-Horní Heršpice: zab. zař.: SZZ částečně. obvod odstavného nádraží H |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 31.01.2026 | 23:40 | 01.02.2026 | 05:00 | [32 empty] | převedení řízení odstavného nádraží H do jedné JOP ŽST Brno-Horní Heršpice | 4 | 3 | O | bar: 5. so 31
320 |  | Z-35002 C | Brno-Horní Heršpice: sděl. zař. obvod odstavného nádraží H. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 31.01.2026 | 23:40 | 01.02.2026 | 12:00 | [31 empty] | Nad RPV. | převedení řízení odstavného nádraží H do jedné JOP ŽST Brno-Horní Heršpice | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. so 31
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | 33018 A | Znojmo - Olbramkostel: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 14.01.2026 | 07:35 | 15.01.2026 | 15:35 | 3. st 14: 8; 3. čt 15: 8 |  | kácení stromů, výřez dřevin | 5 | 3 | O
322 |  | 33018 B | Olbramkostel - Šumná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 12.01.2026 | 07:35 | 13.01.2026 | 15:35 | 3. po 12: 8; 3. út 13: 8 |  | kácení stromů, výřez dřevin | 5 | 3 | O
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33012 A | Střelice: kolejově 1Zza kolej na záhlaví v dopravně Střelice další popis: její část od návěstidla ZS po návěstidlo Se12 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Střelice - Silůvky, ze směru Střelice. | X | S | X |  |  | X | D | 3x7h | 21.01.2026 | 08:15 | 23.01.2026 | 15:10 | 4. st 21: 7; 4. čt 22: 7; 4. pá 23: 7 |  | odstranění veggetace - MHS, kácení | 4 | 3 | O
323 |  | 33012 B | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: záhl. směr Silůvky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 21.01.2026 | 08:15 | 23.01.2026 | 15:10 | 4. st 21: 7; 4. čt 22: 7; 4. pá 23: 7 |  | odstranění vegetace - MHS, kácení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33012 C | Moravské Bránice: záhl. směr Moravský Krumlov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo S. Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 19.01.2026 | 08:30 | 20.01.2026 | 15:50 | 4. po 19: 7; 4. út 20: 7 |  | odstranění vegetace - MHS, kácení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33012 D | Moravský Krumlov: záhl. směr Moravské Bránice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Moravské Bránice - Moravský Krumlov, ze směru Moravský Krumlov. | X | S | X |  |  | X | D | 7h | 20.01.2026 | 08:30 | 20.01.2026 | 15:50 | 4. út 20: 7 |  | odstranění vegetace - MHS, kácení | 4 | 3 | O
323 |  | 33012 E | Moravský Krumlov: záhl. směr Rakšice, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 27.01.2026 | 07:50 | 27.01.2026 | 15:30 | 5. út 27: 8 |  | odstranění vegetace, kácení | 4 | 3 | O
323 |  | 33012 F | Rakšice: záhl. směr Moravský Krumlov, od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Moravský Krumlov - Rakšice, ze směru Rakšice. | X | S | X |  |  | X | D | 8h | 27.01.2026 | 07:50 | 27.01.2026 | 15:30 | 5. út 27: 8 |  | odstranění vegetace, kácení | 4 | 3 | O
323 |  | 33012 G1 | Rakšice: záhl. směr Miroslav, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S . Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 17.01.2026 | 07:45 | 18.01.2026 | 15:15 | 3. so 17: 8; 3. ne 18: 8 |  | odstranění vegetace - MHS, kácení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33012 H1 | Miroslav: záhl. směr Rakšice, od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rakšice - Miroslav, ze směru Miroslav. | X | S | X |  |  | X | D | 2x8h | 17.01.2026 | 07:45 | 18.01.2026 | 15:15 | 3. so 17: 8; 3. ne 18: 8 |  | odstranění vegetace - MHS, kácení | 4 | 3 | O
323 |  | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33007 C | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, Kuřim: záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Královo Pole, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Kuřim: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 8h | 17.01.2026 | 07:55 | 17.01.2026 | 16:00 | 3. so 17: 8 |  | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33007 D | Kuřim: lichá jen TV, Kuřim: záhl. 1. traťové koleje směr Brno-Královo Pole, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 8h | 18.01.2026 | 07:55 | 18.01.2026 | 16:00 | 3. ne 18: 8 |  | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 36Z01006 | Tišnov: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz pro ZZ . |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 14.01.2026 | 07:00 | 21.01.2026 | 13:00 | 3. st 14: 6; 4. st 21: 6 |  | údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O
324 |  | 33007 A | Řikonín: sudá jen TV, Řikonín: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 2S. Řikonín - Vlkov u Tišnova: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 10.01.2026 | 07:25 | 10.01.2026 | 15:30 | 2. so 10: 8 |  | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33007 B | Vlkov u Tišnova - Řikonín: 1. + TV, Řikonín: záhl. 1. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se6. Řikonín: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 11.01.2026 | 07:25 | 11.01.2026 | 15:30 | 2. ne 11: 8 |  | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33013 A | Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 12.01.2026 | 07:30 | 12.01.2026 | 14:15 | 3. po 12: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | 33013 B | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 02.01.2026 | 07:30 | 02.01.2026 | 14:15 | 1. pá 2: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | 33013 C | Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 07.01.2026 | 07:40 | 07.01.2026 | 14:30 | 2. st 7: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | 33013 D | Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 05.01.2026 | 07:40 | 05.01.2026 | 14:30 | 2. po 5: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | 33004 A | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x12h | 17.01.2026 | 07:40 | 18.01.2026 | 19:40 | 3. so 17: 12; 3. ne 18: 12 | Žďár - Sázava - přípr. práce | betonáž základů TV, výkopové práce, příprava mostních provizorií, práce na TV pod nadjezdem v km 88,366 | 5 | 3 | I
324 | R | 33004 B | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x7h | 12.01.2026 | 20:40 | 14.01.2026 | 04:05 | 3. po 12: (; 3. út 13: )(; 3. st 14: ) | Žďár - Sázava - přípr. práce | pažení zápor | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33004 C1 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x12h | 15.01.2026 | 07:40 | 16.01.2026 | 19:40 | 3. čt 15: 12; 3. pá 16: 12 | Žďár - Sázava - přípr. práce | kácení stromů, výřez vegetace, betonáž základů TV | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60
324 |  | 33004 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 19d | 19.01.2026 | 07:40 | 06.02.2026 | 17:40 | [31 empty] | Žďár - Sázava - přípr. práce | kácení stromů, výřez vegetace, betonáž základů TV | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | bar: 4. po 19 to 5. so 31
324 |  | Z-33019 A | Přibyslav: sudá + TV, výh.: 7, Přibyslav: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Pohled, od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo 2S. Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5x10h | 26.01.2026 | 07:30 | 30.01.2026 | 17:35 | 5. po 26: 10; 5. út 27: 10; 5. st 28: 10; 5. čt 29: 10; 5. pá 30: 10 | Přibyslav - Pohled | převěšení trakčního vedení, překlenutí děličů, regulace trakčního vedení | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33006 A | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 31.01.2026 | 08:35 | 31.01.2026 | 16:30 | 5. so 31: 8 |  | Údržba skalních svahů, odstranění vegetace strojně. | 4 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
326 |  | Z-53007 C | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, napěťově od ÚO 411 v ŽST Česká Třebová po ÚO 411 na Odbočce Zádulka |  | T |  |  |  |  | D | 10x9h | 10.01.2026 | 08:00 | 19.01.2026 | 17:00 | 2. so 10: 9; 2. ne 11: 9; 3. po 12: 9; 3. út 13: 9; 3. st 14: 9; 3. čt 15: 9; 3. pá 16: 9; 3. so 17: 9; 3. ne 18: 9; 4. po 19: 9 | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 70 | N
326 |  | 33006 C | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 17.01.2026 | 09:15 | 17.01.2026 | 16:25 | 3. so 17: 7 |  | Odstranění vegetace. | 4 | 9 | O
326 | D | 33006 C | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 18.01.2026 | 09:15 | 18.01.2026 | 16:25 | 3. ne 18: 7 |  | Odstranění vegetace strojně. | 4 | 9 | O
326 |  | 33006 B | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x7h | 24.01.2026 | 09:15 | 25.01.2026 | 16:25 | 4. so 24: 7; 4. ne 25: 7 |  | Odstranění vegetace. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-53007 G | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. + TV, napěťově: od ÚO 412 na Odbočce. Zádulka po ÚO 412 v ŽST Česká Třebová |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 21.01.2026 | 08:00 | 21.01.2026 | 17:00 | 4. st 21: 9 | Nad RPV. | Stavba stožárů. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 |  | Z-53007 J | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, napěťově od ÚO 411 ŽST Česká Třebová po ÚO 411 na Odbočce Zádulka Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. jen TV, od ÚO 412 na Odbočce Zádulka po ÚO 412 v ŽST Česká Třebová |  | T |  | L |  |  | N | 6h | 25.01.2026 | 23:00 | 26.01.2026 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Stavba stožárů, montáž bran na zhlaví Zádulka - Č. Třebová vj. sk. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 20 | 20 | 60 | N | bar: 4. ne 25 to 5. po 26
326 |  | Z-53007 K | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, napěťově od ÚO 411 v ŽST Česká Třebová po ÚO 401 na Odbočce Zádulka Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. jen TV, od ÚO 402 na Odbočce Zádulka po ÚO 412 v ŽST Česká Třebová Odb Zádulka - Odb Les: 3. jen TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová: 96.,96a jen TV, od ÚO 413, 459 po ÚO 425 Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově zhlaví 4Tzb směr Třebovice v Čechách |  | T+S |  | L |  |  | N | 4x6h | 26.01.2026 | 23:00 | 30.01.2026 | 04:30 | 5. po 26: (; 5. út 27: )(; 5. st 28: )(; 5. čt 29: )(; 5. pá 30: ) | Nad RPV. | Montáž bran na Odb. Zádulka. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 20 | 20 | 60 | N
326 |  | 55002 A | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 184d | 14.12.2025 | 00:00 | 15.06.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V = max. 100 km/h, Výluka navazuje na výluku dle ROV 55009 G. | Vypnutí ETCS úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 53001 A | Česká Třebová vjezdová skupina: 102a bez TV, 102a SK (nové značení, přeznačeno z 101a) její část od zarážedla po návěstidlo Se108 (nové značení, přeznačeno z Se109) |  | S |  |  |  |  | Ne | 151d | 14.12.2025 | 00:00 | 13.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na výluku dle ROV 53049 K. | Propojení staniční koleje 101a a Odb. Les. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 |  | 53001 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 25. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 53138 N. | Stavba kanalizace. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 |  | 53001 C | Česká Třebová: 700.,701.,705. bez TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 53181 N. | Betonáž základů TV, demontáž kolejí 701., 700 a 705, výstavba kolektoru. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 |  | 53001 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, kolejově 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 324d | 14.12.2025 | 00:00 | 02.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 53208 D. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 |  | 53001 E | Česká Třebová: 98.,98a,98b,98c + TV, kolejově 98c její část od návěstidla Sc98c po návěstidlo Lc98c |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 53208 E. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 |  | 53001 F | Česká Třebová vjezdová skupina: 112a,112b bez TV, kolejově 112a její část od návěstidla Se118 po hroty jazyků výhybky číslo 148XS Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 148XS po hroty jazyků výhybky číslo 801. |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 53208 F. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 |  | 53001 G | Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově J3, J4 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 866 po námezník výhybky číslo 863. |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 53208 G. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 |  | 53001 I | Česká Třebová odjezdová skupina: 29. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc29 (staré značení) po návěstidlo Lc29 (staré značení) napěťově od vložené izolace v km 245,495 (u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Stavba kanalizace. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 |  | 53001 J | Česká Třebová: 118. bez TV, Česká Třebová: výh.: 139XS, |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 53181 P. | Snesení staniční koleje číslo 118 a výhybky číslo 139XS. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 |  | 53001 M | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc98c po návěstidlo Se5 (staré značení). Česká Třebová odjezdová skupina: napěťově od ÚO 478 po vloženou izolaci v km 2,000 (u námezníku výhybky číslo 3b, staré značení) v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na výluku dle ROV 53208 R. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 |  | Z-53007 D | Česká Třebová: zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, včetně části koleje číslo 5 od návěstidla S5 po návěstidlo Se1. Česká Třebová: 1.,3a,5.,7.,9.,9c jen TV, jejich brněnská část |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 09.01.2026 | 08:00 | 09.01.2026 | 17:00 | 2. pá 9: 9 | Nad RPV. Výlukový souběh: 53007 M. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
501 |  | Z-53007 A | Odb Parník - Česká Třebová odjezdová skupina: 3. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x9h | 10.01.2026 | 08:00 | 14.01.2026 | 17:00 | 2. so 10: 9; 2. ne 11: 9; 3. po 12: 9; 3. út 13: 9; 3. st 14: 9 | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53007 E | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová: záhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se754. Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová: záhl. 2. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla ZL po návěstidlo Se21. Česká Třebová: zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, včetně části koleje číslo 5 od návěstidla S5 po návěstidlo Se1. Česká Třebová: 1.,2.,3a,4a,5.,6.,7.,8.,9.,9c,12.,14.,16.,18. jen TV, jejich brněnská část |  | T+S |  | L |  |  | N | 3x6h | 10.01.2026 | 23:00 | 13.01.2026 | 04:30 | 2. so 10: (; 2. ne 11: )(; 3. po 12: )(; 3. út 13: ) | Nad RPV. | Montáž bran, převěšení TV ze starých řetězovek na nové brány. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 20 | 20 | 60 | N
501 | D | Z-53007 O | Česká Třebová: kolejově J1, J2, H5n staniční koleje v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: kolejově manipulační kolej v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od konce výhybky číslo 859 v km 244,502 po námezník výhybky číslo 865. Česká Třebová: zhl. zhlaví střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 865A po námezník výhybky číslo 404. Česká Třebová: kolejově T404 kolej v dopravně Česká Třebová |  | S |  |  |  |  | Ne | 109d | 12.01.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Demontáž kolejí HN1, HN2, HN3, HN4, HN5, J1, J2, J3, J4. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 3. po 12 to 5. so 31
501 |  | Z-53007 F | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. + TV, Česká Třebová: záhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se17. Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, Česká Třebová: záhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla 1ZL po návěstidlo Se16. Česká Třebová: 1.,2.,3a,4a,5.,6.,7.,8.,9.,9c,12.,14.,16.,18. jen TV, jejich brněnská část |  | T+S |  | L |  |  | N | 2x6h | 13.01.2026 | 23:00 | 15.01.2026 | 04:30 | 3. út 13: (; 3. st 14: )(; 3. čt 15: ) |  | Montáž bran, převěšení TV ze starých řetězovek na nové brány. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 20 | 20 | 60
501 |  | Z-55001 A | Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 19.01.2026 | 08:00 | 19.01.2026 | 12:00 | 4. po 19: 4 | Zastaven provoz i v obvodu Potok - znemožněna jízda z kolejí 100, 200 a na koleje 95c, 96a (v obou směrech). | Výměna SW v ŽST Česká Třebová St.014 (zrušení ovládání ŽST Česká Třebová obvod Potok) a aktivace JOP v ŽST Česká Třebová St.019 | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
501 |  | Z-55001 B | Česká Třebová odjezdová skupina: zab. zař.: SZZ. obvod Potok |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 19.01.2026 | 08:00 | 20.01.2026 | 16:00 | [31 empty] | Jízdy v obvodu Potok pouze v přímém směru. | Aktivace ovládání ŽST Česká Třebová obvod Potok z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 4. po 19 to 4. út 20
501 |  | Z-53007 B | Česká Třebová - Odb Parník: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9x9h | 20.01.2026 | 08:00 | 28.01.2026 | 17:00 | 4. út 20: 9; 4. st 21: 9; 4. čt 22: 9; 4. pá 23: 9; 4. so 24: 9; 4. ne 25: 9; 5. po 26: 9; 5. út 27: 9; 5. st 28: 9 | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-55001 C | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 29 (nové označení 431), 31 (nové označení 433), 33 (nové označení 435), 35 (nové označení 437), od návěstidel Sc29, Sc31, Sc33, Sc35 po návěstidlo Se416. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 21.01.2026 | 08:00 | 27.01.2026 | 08:00 | [31 empty] | Jízdy na vl. Metrans po jedné koleji. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 ve vyloučené části kolejiště. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 4. st 21 to 5. út 27
501 |  | Z-53007 H | Odb Zádulka - Odb Les: 3. + TV, Třebovice v Čechách - Odb Les: 3. + TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. 3. TK směr Odbočka Zádulka, Třebovice v Čechách od návěstidel 3ZL, 3TL po hroty jazyků výhybky číslo 101. Česká Třebová: 96.,96a + TV, kolejově od hrotů jazyků výhybky číslo 101 po návěstidlo Lc96a napěťově od ÚO 413, 459 po ÚO 425 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla Se108 po námezník výhybky číslo 111a. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 102. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 111a po návěstidlo Lc102 Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově zhlaví 4Tzb směr Třebovice v Čechách |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 22.01.2026 | 08:00 | 22.01.2026 | 17:00 | 4. čt 22: 9 | Nad RPV. | Stavba stožárů. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53007 I | Odb Zádulka - Odb Les: 3. + TV, Třebovice v Čechách - Odb Les: 3. + TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. 3. TK směr Odbočka Zádulka, Třebovice v Čechách od návěstidel 3ZL, 3TL po hroty jazyků výhybky číslo 101. Česká Třebová: 96.,96a + TV, kolejově od hrotů jazyků výhybky číslo 101 po návěstidlo Lc96a napěťově od ÚO 413, 459 po ÚO 425 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 23.01.2026 | 08:00 | 25.01.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Posun el. dělení ve staré koleji 200. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 4. pá 23 to 4. ne 25
501 |  | Z-53007 L | Česká Třebová odjezdová skupina: 19.,21. bez TV, 19. SK, její část od návěstidla Sc19 po návěstidlo Se460; 21. SK, její část od návěstidla Sc21 po návěstidlo Se464 Česká Třebová odjezdová skupina: 19.,21.,23. jen TV, ÚO 489 jejich pražská i brněnská část |  | S |  | N |  |  | D | 3x9h | 27.01.2026 | 08:00 | 29.01.2026 | 17:00 | 5. út 27: 9; 5. st 28: 9; 5. čt 29: 9 |  | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-55001 D | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 17 (nové označení 421), 19 (nové označení 423), 21 (nové označení 425), 23 (nové označení 427), 25 (nové označení 429), od návěstidel Se445, Sc19, Sc21, Sc23, Sc25 po návěstidlo Se407, Se351, Se413. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 27.01.2026 | 08:00 | 30.01.2026 | 16:00 | [31 empty] | Jízdy na vl. Metrans po jedné koleji. Není možná jízda po 1. stahovací koleji. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 ve vyloučené části kolejiště. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 5. út 27 to 5. pá 30
501 |  | Z-53007 N | Česká Třebová odjezdová skupina: 13.,15. bez TV, 13. SK, její část od návěstidla Se449 po návěstidlo L13; 15. SK, její část od návěstidla Se448 po návěstidlo L15 Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 13, 15 od návěstidel L13, L15 po návěstidlo Se474. Česká Třebová odjezdová skupina: 11.,13.,15.,17. jen TV, Od ÚO 455 po ÚO 434, jejich olomoucká i pražská část |  | S |  | L |  |  | D | 9h | 31.01.2026 | 08:00 | 31.01.2026 | 17:00 | 5. so 31: 9 | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-55001 E | Česká Třebová odjezdová skupina: 9c bez TV, Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 9, 11 (nové označení 415), 13 (nové označení 417), 15 (nové označení 419), od návěstidel Se450, Se447, Se449, Se448 po návěstidlo Se411, Se409. Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, od námezníků výhybek číslo 9 a 408b po návěstidla Se2, Se5. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 31.01.2026 | 08:00 | 04.02.2026 | 16:00 | [31 empty] | Jízdy na vl. depo po jedné koleji. Není možná jízda po 2. stahovací koleji. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 ve vyloučené části kolejiště. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 5. so 31
501 |  | 53012 A | Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2. + TV, napěťově od ÚO 422 v ŽST Ústí nad Orlicí po ÚO 402 na Odbočce Bezpráví Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Odb Bezpráví, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x10h | 10.01.2026 | 08:00 | 12.01.2026 | 18:00 | 2. so 10: 10; 2. ne 11: 10; 3. po 12: 10 |  | Převěšení TV. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53015 D | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. + TV, Kostěnice: záhl. 2. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla Se15 po návěstidlo 2S. Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 03.01.2026 | 07:00 | 03.01.2026 | 16:00 | 1. so 3: 9 |  | Odstranění porostu, zasahujícího do TV, BOTV. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 |  | Z-53015 A | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od LIS v km 326,923 (mezi výhybkami číslo 27 a 30) po návěstidlo 2S. Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 335,980 (mezi výhybkami číslo 1 a 5). |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 17.01.2026 | 08:00 | 17.01.2026 | 17:00 | 3. so 17: 9 |  | Odstranění porostu, zasahujícího do TV, BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53015 B | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Záboří nad Labem: záhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Řečany nad Labem: záhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 18.01.2026 | 08:00 | 18.01.2026 | 17:00 | 3. ne 18: 9 |  | Odstranění porostu, zasahujícího do TV, BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Zm | Z-53015 C | Záboří nad Labem: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po námezník výhybky číslo 17 Záboří nad Labem: zhl. 2. TK směr Kolín, jeho část od námezníku výhybky číslo 17 po IS v km 336,991 (mezi výhybkami číslo 20 a 21). Záboří nad Labem: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 04.01.2026 | 08:00 | 04.01.2026 | 16:00 | 1. ne 4: 8 |  | Odstranění porostu, zasahujícího do TV | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 A v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 B, C, D, E. | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 G v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 A, C, D, E. | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 |  | 63005 C | Kolín: 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 I v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 A, B, D, E.. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 N v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, E. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 63007 P v JŘ 2024/2025. V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D. | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
501 | D | 63058 A | Kolín: 112.,112a bez TV, Kolín: výh.: 169ab, 171ab, 913, Kolín: 108.,108a,110.,110a,110b,110c,112.,112a,116d jen TV, | X | S |  | N |  | X | Ne | 7d | 05.01.2026 | 07:00 | 11.01.2026 | 21:50 | [31 empty] | Nad RPV. ZP na 505 (směr Velký Osek). V souběhu s výlukou 63058 B - zastavený provoz směr Velký Osek. V souběhu s výlukami stavby 63005 A, B, C, D, E. | Vložení DSK 913 (po MU), montáž výhybek 169, 171, doplnění štěrkového lože, svařování, podbití. | 14 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. po 5 to 2. ne 11
501 | D | 63058 B | Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, Kolín: výh.: 170ab, 172, Kolín: 114.,114a bez TV, | X | S |  | N |  | X | Ne | 7d | 05.01.2026 | 07:00 | 11.01.2026 | 21:50 | [31 empty] | Nad RPV. ZP na 505 (směr Velký Osek). V souběhu s výlukou 63058 A - zastavený provoz směr Velký Osek. V souběhu s výlukami stavby 63005 A, B, C, D, E. | Vložení DSK 913 (po MU), montáž výhybek 170, 172, doplnění štěrkového lože, svařování, podbití. | 14 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. po 5 to 2. ne 11
501 | Zm | 63005 F | Kolín: 108.,110.,110a,110b bez TV, kolejově od náv. Sc108, Sc110a, Sc110b po hroty výh. č. 160 a námezník výh. č. 164b Kolín: zhl. střední od hrotů výh. č. 160 a námezníku výh. č. 164b po hroty výh. č. 164b, náv. Se96, Se99 a izolovaný styk mezi výh. č. 164 a 169 (včetně části SK 108a a 110c). |  | S |  |  |  |  | Ne | 156d | 11.01.2026 | 21:50 | 15.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, G. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | bar: 2. ne 11 to 5. so 31
501 |  | 63005 G | Kolín: 106.,108a,108b,110c bez TV, kolejově od náv. Sc106, Se96 a Se99 po náv. Se108 a Se109 včetně výh. č. 173 Kolín: 106.,108b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 11.01.2026 | 21:50 | 16.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 2. ne 11 to 5. so 31
501 | Zm | 63005 I2 | Kolín: 112a,112b,112c,112d,116d bez TV, Kolín: 112. bez TV, kolejově od km 298,383 (původní km poloha náv. Lc112) po námezník výh. č. 169b Kolín: zhl. střední od námezníku výh. č. 169b a izolovaného styku mezi výh. č. 164 a 169 po námezník výh. č. 171a. |  | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 11.01.2026 | 21:50 | 13.01.2026 | 03:55 | 2. ne 11: (; 3. po 12: )(; 3. út 13: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 L2, T2, U2, V2. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 J | Kolín: 112. bez TV, kolejově část od náv. Sc112 po km 298,208 (provizorní poloha návěstidla Lc112) |  | S |  |  |  | X | Ne | 15d | 11.01.2026 | 21:50 | 25.01.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K. ND směr Kutná Hora. | Demontáž přístřešků po km 298,208. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 30 | bar: 2. ne 11 to 4. ne 25
501 |  | 63005 K | Kolín: 112. bez TV, kolejově část od km 298,208 (provizorní poloha návěstidla Lc112) po km 298,383 (původní poloha návěstidla Lc112) |  | S |  |  |  |  | Ne | 59d | 11.01.2026 | 21:50 | 10.03.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G. | Výstavba podchodu od km 298,208. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 2. ne 11 to 5. so 31
501 |  | 63005 L2 | Kolín: zhl. střední od námezníku výh. č. 89, náv. Lc32, Lc34, Lc36, Lc38 a Lc40 po náv. Sc110a, Sc110b a Sc112 (včetně částí SK č. 32 - 40, 110a a 110b). |  | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 11.01.2026 | 21:50 | 13.01.2026 | 03:55 | 2. ne 11: (; 3. po 12: )(; 3. út 13: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 I2, T2, U2, V2. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 P | Kolín: 108.,108a,110.,110a,110b,112,112a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 11.01.2026 | 21:50 | 25.01.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 2. ne 11 to 4. ne 25
501 |  | 63005 T2 | Kolín: 110c,116d jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x6h | 11.01.2026 | 21:50 | 13.01.2026 | 03:55 | 2. ne 11: (; 3. po 12: )(; 3. út 13: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 L2, I2, U2, V2. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | D | 63005 U2 | Kolín: 116e bez TV, Kolín: zhl. střední směr Velim od návěstidel Se108, Se109, hrotů výh. č. 174 po námezník výh. č. 182. |  | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 11.01.2026 | 21:50 | 13.01.2026 | 03:55 | 2. ne 11: (; 3. po 12: )(; 3. út 13: ) | Nad RPV. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 L2, I2, T2, V2. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
501 | D | 63005 V2 | Kolín: 102.,102a,104a,116e,116f jen TV, napěťově od ÚO 442 v km 348,115 po ÚO 452 v km 348,470 |  | S |  | N |  |  | N | 2x6h | 11.01.2026 | 21:50 | 13.01.2026 | 03:55 | 2. ne 11: (; 3. po 12: )(; 3. út 13: ) | Nad RPV. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 L2, I2, T2, U2. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
501 | Zm | 63005 I2 | Kolín: 112a,112b,112c,112d,116d bez TV, Kolín: 112. bez TV, kolejově od km 298,383 (původní km poloha náv. Lc112) po námezník výh. č. 169b Kolín: zhl. střední od námezníku výh. č. 169b a izolovaného styku mezi výh. č. 164 a 169 po námezník výh. č. 171a. |  | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 13.01.2026 | 21:50 | 15.01.2026 | 03:55 | 3. út 13: (; 3. st 14: )(; 3. čt 15: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 L2, T2. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 L2 | Kolín: zhl. střední od námezníku výh. č. 89, náv. Lc32, Lc34, Lc36, Lc38 a Lc40 po náv. Sc110a, Sc110b a Sc112 (včetně částí SK č. 32 - 40, 110a a 110b). |  | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 13.01.2026 | 21:50 | 15.01.2026 | 03:55 | 3. út 13: (; 3. st 14: )(; 3. čt 15: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 I2, T2. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 T2 | Kolín: 110c,116d jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x6h | 13.01.2026 | 21:50 | 15.01.2026 | 03:55 | 3. út 13: (; 3. st 14: )(; 3. čt 15: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 L2,I2. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 H2 | Kolín: 114. bez TV, kolejově část od náv. Sc114 po náv. Lc114 |  | S |  | L |  | X | N | 2x6h | 15.01.2026 | 21:50 | 17.01.2026 | 03:55 | 3. čt 15: (; 3. pá 16: )(; 3. so 17: ) | V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 S2, L2, I2, M2, N2, T2. | Pažení. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 30
501 | Zm | 63005 I2 | Kolín: 112a,112b,112c,112d,116d bez TV, Kolín: 112. bez TV, kolejově od km 298,383 (původní km poloha náv. Lc112) po námezník výh. č. 169b Kolín: zhl. střední od námezníku výh. č. 169b a izolovaného styku mezi výh. č. 164 a 169 po námezník výh. č. 171a. |  | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 15.01.2026 | 21:50 | 17.01.2026 | 03:55 | 3. čt 15: (; 3. pá 16: )(; 3. so 17: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 H2, L2, M2, N2, S2, T2. ZP směr Velký Osek. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 L2 | Kolín: zhl. střední od námezníku výh. č. 89, náv. Lc32, Lc34, Lc36, Lc38 a Lc40 po náv. Sc110a, Sc110b a Sc112 (včetně částí SK č. 32 - 40, 110a a 110b). |  | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 15.01.2026 | 21:50 | 17.01.2026 | 03:55 | 3. čt 15: (; 3. pá 16: )(; 3. so 17: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 S2, H2, I2, M2, N2, T2. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 M2 | Kolín: zhl. střední od náv. Lc42 a Lc44 po náv. Sc114 a Sc116b (včetně SK 116a a části SK 42). |  | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 15.01.2026 | 21:50 | 17.01.2026 | 03:55 | 3. čt 15: (; 3. pá 16: )(; 3. so 17: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 H2, L2, I2, N2, S2, T2. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | R | 63005 M2 | Kolín: zhl. střední od náv. Lc42 a Lc44 po náv. Sc114 a Sc116b (včetně SK 116a a části SK 42). |  | S |  |  |  |  | N | 4x6h | 11.01.2026 | 21:50 | 15.01.2026 | 03:55 | 2. ne 11: (; 3. po 12: )(; 3. út 13: )(; 3. st 14: )(; 3. čt 15: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 L2, I2, N2, S2, T2. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | Zm | 63005 N2 | Kolín: 114a,114b,114c,114d bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 172 po náv. Lc114d Kolín: zhl. střední od náv. Lc114 a Lc116c po námezník výh. č. 172 (včetně části SK 114 a 116c). | X | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 15.01.2026 | 21:50 | 17.01.2026 | 03:55 | 3. čt 15: (; 3. pá 16: )(; 3. so 17: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 H2, L2, M2, I2, S2, T2. ZP směr Velký Osek. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | R | 63005 N2 | Kolín: 114a,114b,114c,114d bez TV, kolejově od náv. Lc114 a Lc116c po náv. Lc114d (včetně části SK 114 a 116c) | X | S |  |  |  |  | N | 4x6h | 11.01.2026 | 21:50 | 15.01.2026 | 03:55 | 2. ne 11: (; 3. po 12: )(; 3. út 13: )(; 3. st 14: )(; 3. čt 15: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 L2, M2, I2, S2, T2. ZP směr Velký Osek. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | Zm | 63005 S2 | Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, | X | S |  | N |  | X | N | 2x6h | 15.01.2026 | 21:50 | 17.01.2026 | 03:55 | 3. čt 15: (; 3. pá 16: )(; 3. so 17: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 L2, H2, I2, M2, N2, T2. ZP směr Kutná Hora. | Práce pod TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 T2 | Kolín: 110c,116d jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x6h | 15.01.2026 | 21:50 | 17.01.2026 | 03:55 | 3. čt 15: (; 3. pá 16: )(; 3. so 17: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 H2, L2, M2, N2. I2, S2. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 H2 | Kolín: 114. bez TV, kolejově část od náv. Sc114 po náv. Lc114 |  | S |  | L |  | X | N | 2x6h | 17.01.2026 | 21:50 | 19.01.2026 | 03:55 | 3. so 17: (; 3. ne 18: )(; 4. po 19: ) | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, J, K, P a s noční výlukou 63005 S2. | Pažení. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 30
501 | Zm | 63005 S2 | Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, | X | S |  | N |  | X | N | 2x6h | 17.01.2026 | 21:50 | 19.01.2026 | 03:55 | 3. so 17: (; 3. ne 18: )(; 4. po 19: ) | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, J, K, P a s noční výlukou 63005 H2. ZP směr Kutná Hora. | Práce pod TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | R | 63005 S2 | Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c jen TV, | X | S |  | N |  | X | N | 4x6h | 11.01.2026 | 21:50 | 15.01.2026 | 03:55 | 2. ne 11: (; 3. po 12: )(; 3. út 13: )(; 3. st 14: )(; 3. čt 15: ) | ZP při souběhu ROV 63005 L2+M2+N2+S2+T2+S2. V souběhu s nepřetržitou výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, P a s nočními výlukami 63005 L2, I2, M2, N2, T2. ZP směr Kutná Hora. | Práce pod TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 O1 | Kolín: zhl. střední od náv. Lc4 - Lc20 po náv. Se68, Se72, Se73, Se69, Sc106 a Sc108 (včetně částí SK 4 - 20, 6b, 8a, 10b, 106 a 108). Kolín: 8a,10b,12a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 18.01.2026 | 08:00 | 19.01.2026 | 18:00 | 3. ne 18: 10; 4. po 19: 10 | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, J, K, P. | Demontáž a úprava TV. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Zm | 63005 R | Kolín: 108.,108a jen TV, Kolín: 110.,110c,112a jen TV, napěťově od prov. zakotvení na TS 126C v km 347,600 po UD D63 Kolín: 112. jen TV, napěťově od prov. izolací v km 298,208 po km cca 298,410 |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 25.01.2026 | 18:00 | 27.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G. | Práce pod TV. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 4. ne 25 to 5. so 31
501 | D | 63018 G | Pečky: výh.: 42, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Tatce - Pečky, ze směru Pečky. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 19.01.2026 | 09:10 | 19.01.2026 | 15:30 | 4. po 19: 6 | V souběhu s výlukou 63018 A. | Výměna LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 90
501 |  | 63018 A | Odb Tatce - Pečky: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 19.01.2026 | 09:10 | 19.01.2026 | 15:30 | 4. po 19: 6 | V souběhu s výlukou 63018 G. | Výřez porostů a jejich svoz, odstranění dektoskopických vad, svařování, BOTV. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 90
501 |  | 63018 C | Pečky - Odb Tatce: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 21.01.2026 | 09:10 | 21.01.2026 | 15:30 | 4. st 21: 6 |  | Výřez porostů a jejich svoz, odstranění dektoskopických vad, svařování, BOTV. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 90
501 |  | 63018 B | Poříčany - Odb Tatce: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 20.01.2026 | 09:40 | 20.01.2026 | 15:30 | 4. út 20: 6 |  | Výřez porostů a jejich svoz, odstranění dektoskopických vad, svařování, BOTV. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 90
501 |  | 63018 D | Odb Tatce - Poříčany: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 22.01.2026 | 09:40 | 22.01.2026 | 15:30 | 4. čt 22: 6 |  | Výřez porostů a jejich svoz, odstranění dektoskopických vad, svařování, BOTV. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 90
501 |  | 63018 E | Český Brod - Poříčany: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 23.01.2026 | 09:15 | 24.01.2026 | 15:30 | 4. pá 23: 6; 4. so 24: 6 |  | Výřez porostů a jejich svoz, odstranění dektoskopických vad, svařování, BOTV. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63018 F | Poříčany - Český Brod: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 25.01.2026 | 09:15 | 26.01.2026 | 15:30 | 4. ne 25: 6; 5. po 26: 6 |  | Výřez porostů a jejich svoz, odstranění dektoskopických vad, svařování, BOTV. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63028 C | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x5h | 03.01.2026 | 09:00 | 04.01.2026 | 14:00 | 1. so 3: 5; 1. ne 4: 5 |  | BOTV, výřez vegetace. | 13 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | D | Z-63033 A | Praha-Běchovice: výh.: 15, její část od námezníku po hrot jazyka , |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 31.01.2026 | 08:00 | 31.01.2026 | 16:00 | 5. so 31: 8 | Nelze k 1.nástupišti a do nákladového obvodu od P.Libně. | Naváření srdcovky výhybky č. 15. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33014 B | Havlíčkův Brod: 92. bez TV, její část od návěstidla S92 po návěstidlo Lc92 Havlíčkův Brod: 2.,2a,2b,4.,4b,6.,6b,6c,8.,10.,12.,14.,92. jen TV, včetně TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 „ČD, a.s. - Havlíčkův Brod“ |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 14.01.2026 | 23:50 | 15.01.2026 | 03:40 | [32 empty] | kontrola a údržba ÚD v NP | 5 | 3 | O | bar: 3. st 14 to 3. čt 15
502 |  | 33014 A | Havlíčkův Brod: 91. bez TV, její část od návěstidla Lc91 po návěstidlo S91 Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,3.,3a,3b,5.,5b,7.,7b,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,30a,31.,32.,33.,34.,35.,91. jen TV, včetně TV kolejí E1, E2, E2a, E3, výtah 3 |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 30.01.2026 | 23:50 | 31.01.2026 | 03:40 | [32 empty] | kontrola a údržba ÚD v NP | 5 | 3 | O | bar: 5. pá 30 to 5. so 31
502 |  | 33017 A | Havlíčkův Brod: 6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně výluky TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 17.01.2026 | 07:00 | 18.01.2026 | 17:00 | 3. so 17: 10; 3. ne 18: 10 |  | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C
502 |  | 33017 B | Havlíčkův Brod: 4b bez TV, její část od návěstidla Sc4b po hroty jazyků výhybky č. 31 Havlíčkův Brod: 6b bez TV, její část od návěstidla Sc6b po hroty jazyků výhybky č. 30 Havlíčkův Brod: zhl. staničních kolejí č. 4b, 6b směr Okrouhlice, od hrotů jazyků výhybek č. 30, 31 po námezník výhybky č. 31 a hroty jazyků výhybky č. 34. Havlíčkův Brod: 4. bez TV, její část od námezníku č. 31 po návěstidlo L4 Havlíčkův Brod: 6c bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 34 po návěstidlo Se27 |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 19.01.2026 | 07:00 | 21.01.2026 | 17:00 | 4. po 19: 10; 4. út 20: 10; 4. st 21: 10 |  | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 40
502 |  | 33017 E1 | Havlíčkův Brod: 2.,2a,2b,4.,4b,6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně výluky TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od ÚD č. 21A v km 117,067 směr Okrouhlice |  | S |  | L |  |  | D | 4x10h | 19.01.2026 | 07:00 | 26.01.2026 | 17:00 | 4. po 19: 10; 4. út 20: 10; 4. st 21: 10; 5. po 26: 10 |  | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C
502 |  | 33017 D | Havlíčkův Brod: 6c bez TV, její část od návěstidla Se27 po návěstidlo Se28 |  | S |  |  |  |  | D | 5x4h | 19.01.2026 | 09:00 | 27.01.2026 | 13:00 | 4. po 19: 4; 4. út 20: 4; 4. st 21: 4; 5. po 26: 4; 5. út 27: 4 |  | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C
502 |  | 33017 C | Havlíčkův Brod: 4a bez TV, Havlíčkův Brod: zhl. staniční koleje č. 4a směr Okrouhlice, od námezníku výhybky č. 22b po námezníky výhybek č. 22a a 23. Havlíčkův Brod: 4b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 22a po návěstidlo Sc4b Havlíčkův Brod: 6b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 23 po návěstidlo Sc6b |  | S |  |  |  |  | D | 3x4h | 20.01.2026 | 09:00 | 27.01.2026 | 13:00 | 4. út 20: 4; 4. st 21: 4; 5. út 27: 4 |  | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C
502 |  | 33017 B1 | Havlíčkův Brod: 4b bez TV, její část od návěstidla Sc4b po hroty jazyků výhybky č. 31 Havlíčkův Brod: 6b bez TV, její část od návěstidla Sc6b po hroty jazyků výhybky č. 30 Havlíčkův Brod: zhl. staničních kolejí č. 4b, 6b směr Okrouhlice, od hrotů jazyků výhybek č. 30, 31 po námezník výhybky č. 31 a hroty jazyků výhybky č. 34. Havlíčkův Brod: 4. bez TV, její část od námezníku č. 31 po návěstidlo L4 Havlíčkův Brod: 6c bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 34 po návěstidlo Se27 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 27.01.2026 | 07:00 | 29.01.2026 | 17:00 | [32 empty] | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | bar: 5. út 27 to 5. čt 29
502 |  | 33017 E | Havlíčkův Brod: 2.,2a,2b,4.,4b,6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně výluky TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od ÚD č. 21A v km 117,067 směr Okrouhlice |  | S |  | L |  |  | Ne | 3d | 27.01.2026 | 07:00 | 29.01.2026 | 17:00 | [32 empty] | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C | bar: 5. út 27 to 5. čt 29
502 |  | 33014 C | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 11.01.2026 | 08:15 | 11.01.2026 | 16:15 | 2. ne 11: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | 33014 D | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 31.01.2026 | 08:15 | 31.01.2026 | 16:15 | 5. so 31: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | 33014 E | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 03.01.2026 | 08:25 | 03.01.2026 | 16:25 | 1. so 3: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | 33014 F | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 04.01.2026 | 08:25 | 04.01.2026 | 16:25 | 1. ne 4: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | Z-63021 A | Nymburk předjízdné nádraží - Odb Babín: 1. + TV, Nymburk předjízdné nádraží: záhl. a zhl. směr Odb Babín, část od námezníku výhybky 102 po návěstidlo 1L. Nymburk předjízdné nádraží: 201. + TV, Odb Babín: záhl. směr Nymburk hlavní nádraží obvod Nymburk předjízdné nádraží, část od námezníku výhybky 4 po návěstidlo 1S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 29.01.2026 | 08:30 | 29.01.2026 | 16:30 | 5. čt 29: 8 |  | Výřez porostů a jejich svoz. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 90
502 |  | Z-63021 B | Odb Babín - Nymburk předjízdné nádraží: 2. + TV, Nymburk předjízdné nádraží: záhl. a zhl. směr Odb Babín, od návěstidla L po hroty výhybky 104 . Nymburk předjízdné nádraží: 202. + TV, Odb Babín: záhl. směr Nymburk předjízdné nádraží, od námezníku výhybky 7 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 30.01.2026 | 08:30 | 30.01.2026 | 16:30 | 5. pá 30: 8 | Nad RPV. | Výřez porostů a jejich svoz. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N
502 |  | 33014 G | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 06.01.2026 | 07:45 | 06.01.2026 | 14:10 | 2. út 6: 6 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | 33014 H | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 09.01.2026 | 07:45 | 09.01.2026 | 14:10 | 2. pá 9: 6 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | 33014 I | Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 05.01.2026 | 07:50 | 05.01.2026 | 15:50 | 2. po 5: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | 33014 J | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 07.01.2026 | 07:50 | 07.01.2026 | 15:50 | 2. st 7: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | 33014 L | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 08.01.2026 | 07:55 | 08.01.2026 | 15:55 | 2. čt 8: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | 33014 K | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 23.01.2026 | 07:55 | 23.01.2026 | 15:55 | 4. pá 23: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | 63031 A | Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 12.01.2026 | 08:00 | 14.01.2026 | 16:00 | 3. po 12: 8; 3. út 13: 8; 3. st 14: 8 |  | Výřez porostů a svoz výzisku. | 14 | 3 | O
502 |  | 63031 B | Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 12.01.2026 | 08:00 | 14.01.2026 | 16:00 | 3. po 12: 8; 3. út 13: 8; 3. st 14: 8 | souběh s etapou A | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 3 | O
502 |  | 63031 C | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín seřaďovací nádraží: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 15.01.2026 | 08:00 | 17.01.2026 | 16:00 | 3. čt 15: 8; 3. pá 16: 8; 3. so 17: 8 |  | Výřez porostů a svoz výzisku. | 14 | 3 | O
502 |  | 63031 D | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín seřaďovací nádraží: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 15.01.2026 | 08:00 | 17.01.2026 | 16:00 | 3. čt 15: 8; 3. pá 16: 8; 3. so 17: 8 | souběh s etapou C | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 3 | O
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. Navazující výluka na ROV 63034. | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
503 |  | 72C30134 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: sudá + TV, záhl. směr Štětí 2. traťové koleje a zhlaví sudých kolejí po náv. L2, L4. |  | T+S |  | N |  |  | D | 5x10h | 26.01.2026 | 07:00 | 30.01.2026 | 17:00 | 5. po 26: 10; 5. út 27: 10; 5. st 28: 10; 5. čt 29: 10; 5. pá 30: 10 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30511 | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 12.01.2026 | 07:00 | 13.01.2026 | 15:00 | 3. po 12: 8; 3. út 13: 8 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30421 | Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 14.01.2026 | 07:00 | 16.01.2026 | 15:00 | 3. st 14: 8; 3. čt 15: 8; 3. pá 16: 8 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73017 A | Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, Ústí nad Labem-Střekov: záhl. a zhl. směr Velké Březno, jeho část od návěstidla 2BS po námezník výhybky č. 46b. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 19.01.2026 | 07:00 | 19.01.2026 | 15:00 | 4. po 19: 8 |  | cyklické broušení výhybek č. 46ab, 57, odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30721 | Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x8h | 20.01.2026 | 07:00 | 23.01.2026 | 15:00 | 4. út 20: 8; 4. st 21: 8; 4. čt 22: 8; 4. pá 23: 8 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73016 A | Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Loubí: 91. spojovací kolej bez TV, v rozsahu od návěstidla PS po hroty jazyků výhybky č. 1 dráhy - vlečky „Vlečka přístav Loubí“ |  | T |  |  |  |  | D | 4x7h | 26.01.2026 | 07:00 | 29.01.2026 | 14:00 | 5. po 26: 7; 5. út 27: 7; 5. st 28: 7; 5. čt 29: 7 |  | odstranění porostu, výřez křovin | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 | D | 73046 B | Ústí nad Labem západ: zhl. střední staničních kolejí č. 101, 159 od námezníku výhybky č. 173 po námezník výhybky č. 174. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 21.01.2026 | 07:00 | 21.01.2026 | 15:00 | 4. st 21: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 174 | 11 | 8 | O
504 | D | 73046 C | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 148 po hroty jazyků výhybky č. 148. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 22.01.2026 | 07:00 | 22.01.2026 | 15:00 | 4. čt 22: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 148 | 11 | 8 | O
504 | D | 73046 A | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 57a bez TV, její část od návěstidla Sc401 po námezník výhybky č. 215 Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 57.,57a jen TV, od ÚO 211 po ÚO 291 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 401.,406b jen TV, od ÚO 291, ÚD 97 po ÚO 444 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 19.01.2026 | 07:00 | 20.01.2026 | 15:00 | 4. po 19: 8; 4. út 20: 8 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O
504 |  | 73025 B | Bohosudov výhybky 12-15: záhl. směr Teplice v Čechách, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se8. Bohosudov: 2.,2a jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412 Krupka-Bohosudov: 2b jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412 Bohosudov výhybky 12-15 - Teplice v Čechách: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 05.01.2026 | 08:00 | 21.01.2026 | 16:00 | 2. po 5: 8; 4. st 21: 8 |  | odstranění porostu, odvoz materiálu | 11 | 8 | O
504 |  | 73025 A | Teplice v Čechách - Bohosudov výhybky 12-15: 1. + TV, Bohosudov výhybky 12-15: záhl. směr Teplice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. Bohosudov: 1.,3. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 Krupka-Bohosudov: 1a jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 19.01.2026 | 08:00 | 20.01.2026 | 16:00 | 4. po 19: 8; 4. út 20: 8 |  | odstranění porostu, odvoz materiálu | 11 | 8 | O
504 |  | 73022 B | Trmice: záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla 2RS po návěstidlo Se36. Trmice - Řehlovice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x7h | 28.01.2026 | 07:30 | 30.01.2026 | 14:00 | 5. st 28: 7; 5. čt 29: 7; 5. pá 30: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73022 A | Řehlovice - Trmice: 1. + TV, Trmice: záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla 1RS po návěstidlo Se37. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x7h | 15.01.2026 | 07:30 | 19.01.2026 | 14:00 | 3. čt 15: 7; 3. pá 16: 7; 4. po 19: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73021 A | Ohníč: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Ohníč: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L3 Ohníč: 5.,5a,7. bez TV, Ohníč: záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5, 7, 9. Ohníč: lichá jen TV, Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  | N |  |  | D | 9x10h | 06.01.2026 | 07:30 | 14.01.2026 | 17:30 | 2. út 6: 10; 2. st 7: 10; 2. čt 8: 10; 2. pá 9: 10; 2. so 10: 10; 2. ne 11: 10; 3. po 12: 10; 3. út 13: 10; 3. st 14: 10 |  | demontáž TP a základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | 73021 B | Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se16. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla L a námezníku výhybky č. 11 po námezník výhybky č. 6, 8, 10 a hroty jazyků výhybky č. 11. Ohníč: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ohníč - Světec, ze směru Ohníč. Ohníč: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo L4 Ohníč: 6.,8.,10. bez TV, sudá jen TV, |  | T+S | X | N |  |  | D | 8x10h | 20.01.2026 | 07:30 | 27.01.2026 | 17:30 | 4. út 20: 10; 4. st 21: 10; 4. čt 22: 10; 4. pá 23: 10; 4. so 24: 10; 4. ne 25: 10; 5. po 26: 10; 5. út 27: 10 |  | demontáž TP a demontáž základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | 73021 C | Úpořiny - Ohníč: 1.,2. + TV, Ohníč: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Ohníč - Světec, ze směru Ohníč. | X | T+S | X |  |  | X | N | 7x6h | 18.01.2026 | 22:30 | 25.01.2026 | 04:15 | 3. ne 18: (; 4. po 19: )(; 4. út 20: )(; 4. st 21: )(; 4. čt 22: )(; 4. pá 23: )(; 4. so 24: )(; 4. ne 25: ) |  | demontáž bran a trakčních podpěr | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73024 C | Odb České Zlatníky: záhl. a zhl. směr Most, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 41,870 (u námezníku výhybky č. 2). Odb České Zlatníky - Most: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x6h | 08.01.2026 | 08:00 | 09.01.2026 | 14:00 | 2. čt 8: 6; 2. pá 9: 6 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73024 E | Odb České Zlatníky - Most: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 26.01.2026 | 08:00 | 27.01.2026 | 14:00 | 5. po 26: 6; 5. út 27: 6 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73024 D | Most - Odb České Zlatníky: 1. + TV, Odb České Zlatníky: záhl. a zhl. směr Most, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 9. Odb České Zlatníky: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Odb České Zlatníky |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x6h | 06.01.2026 | 08:00 | 07.01.2026 | 14:00 | 2. út 6: 6; 2. st 7: 6 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73024 B | Most - Odb České Zlatníky: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 12.01.2026 | 08:00 | 13.01.2026 | 14:00 | 3. po 12: 6; 3. út 13: 6 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73024 A | Třebušice - Most: 1. + TV, Most: záhl. směr Třebušice, od návěstidla S po návěstidlo L101. Most: 101. bez TV, její část od návěstidla L101 po návěstidlo Se41 Most: 101. jen TV, od ÚO 421 směr Třebušice |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x6h | 19.01.2026 | 08:00 | 23.01.2026 | 14:00 | 4. po 19: 6; 4. út 20: 6; 4. st 21: 6; 4. čt 22: 6; 4. pá 23: 6 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73026 A | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB7. |  | T+S |  |  | V |  | D | 12x8h | 12.01.2026 | 08:00 | 30.01.2026 | 16:00 | 3. po 12: 8; 3. út 13: 8; 3. st 14: 8; 3. čt 15: 8; 3. pá 16: 8; 4. čt 22: 8; 4. pá 23: 8; 5. po 26: 8; 5. út 27: 8; 5. st 28: 8; 5. čt 29: 8; 5. pá 30: 8 | Nad RPV. | kácení stromů, odstranění dřevin | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
504 | Zm | 73026 B | Výh Kyjice: celá + TV, Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 1.,2. + TV, Odb Vrskmaň: celá + TV, Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 1.,2. + TV, Odb Dolní Rybník: celá + TV, Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží, ze směru Odb Chomutov město. Odb Chomutov město - Chomutov: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží: traťová jen TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 5h | 20.01.2026 | 23:30 | 21.01.2026 | 04:25 | [31 empty] | Nad RPV. | práce na trakčním vedení | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 4. út 20 to 4. st 21
504 | Zm | 73026 B | Výh Kyjice: celá + TV, Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 1.,2. + TV, Odb Vrskmaň: celá + TV, Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 1.,2. + TV, Odb Dolní Rybník: celá + TV, Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží, ze směru Odb Chomutov město. Odb Chomutov město - Chomutov: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží: traťová jen TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 2x5h | 21.01.2026 | 23:30 | 23.01.2026 | 04:25 | 4. st 21: (; 4. čt 22: )(; 4. pá 23: ) | Změna od RPV. | práce na trakčním vedení | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
504 | Zm | 73026 B | Výh Kyjice: celá + TV, Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 1.,2. + TV, Odb Vrskmaň: celá + TV, Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 1.,2. + TV, Odb Dolní Rybník: celá + TV, Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží, ze směru Odb Chomutov město. Odb Chomutov město - Chomutov: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží: traťová jen TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 3x5h | 27.01.2026 | 23:30 | 30.01.2026 | 04:25 | 5. út 27: (; 5. st 28: )(; 5. čt 29: )(; 5. pá 30: ) |  | práce na trakčním vedení | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | Z-53018 A | Choceň - Újezd u Chocně: traťová + TV, Újezd u Chocně: celá + TV, Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, Čermná nad Orlicí: celá + TV, Čermná nad Orlicí - Borohrádek: traťová + TV, Borohrádek: záhl. TK směr Čermná nad Orlicí, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x7h | 26.01.2026 | 07:25 | 30.01.2026 | 14:35 | 5. po 26: 7; 5. út 27: 7; 5. st 28: 7; 5. čt 29: 7; 5. pá 30: 7 | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53006 A | Týniště nad Orlicí: 16.,18.,20. + TV, Týniště nad Orlicí: zhl. TK směr Častolovice, jeho část od námezníku výhybky č. 21b po námezník výhybky č. 22 a hroty jazyků výhybky č. 23. Týniště nad Orlicí: zhl. TK směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 27a po námezník výhybky č. 26. |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 08.01.2026 | 08:15 | 10.01.2026 | 16:15 | 2. čt 8: 8; 2. pá 9: 8; 2. so 10: 8 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53006 E. | Stavba stožárů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53006 E | Týniště nad Orlicí: 2.,2b bez TV, 2. SK její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 30 Týniště nad Orlicí: záhl. a zhl. TK směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 34 po návěstidlo S. Týniště nad Orlicí: zhl. TK směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky číslo 34 po námezník výhybky číslo 47. Týniště nad Orlicí: 1.,2. jen TV, | X | S |  |  |  | X | D | 4x8h | 08.01.2026 | 08:15 | 11.01.2026 | 16:15 | 2. čt 8: 8; 2. pá 9: 8; 2. so 10: 8; 2. ne 11: 8 | Nad RPV. ZP směr Třebechovice pod Orebem. | Stavba stožárů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53006 I | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 7x4h | 08.01.2026 | 23:45 | 25.01.2026 | 04:00 | 2. čt 8: (; 2. pá 9: )(; 2. so 10: )(; 2. ne 11: ); 4. st 21: (; 4. čt 22: )(; 4. pá 23: )(; 4. so 24: )(; 4. ne 25: ) | Nad RPV. Kolejově 3,5,2,2b,4c,4b,8,10,14,18 operativně dle pokynů výpravčího. | Stavba stožárů a bran. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 20 | N
505 |  | Z-53006 B | Týniště nad Orlicí: zhl. směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 28 po námezník výhybky č. 36. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x8h | 11.01.2026 | 08:15 | 14.01.2026 | 16:15 | 2. ne 11: 8; 3. po 12: 8; 3. út 13: 8; 3. st 14: 8 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53006 G. | Stavba stožárů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53006 G | Týniště nad Orlicí: 10.,12. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 11.01.2026 | 08:15 | 14.01.2026 | 16:15 | [31 empty] | Nad RPV. | Stavba stožárů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. ne 11 to 3. st 14
505 |  | Z-53006 J | Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 7x5h | 11.01.2026 | 23:30 | 28.01.2026 | 04:00 | 2. ne 11: (; 3. po 12: )(; 3. út 13: )(; 3. st 14: )(; 3. čt 15: ); 4. ne 25: (; 5. po 26: )(; 5. út 27: )(; 5. st 28: ) | Nad RPV. Kolejově 4b,4c,8,10,14,18 operativně dle pokynů výpravčího. | Stavba stožáru a bran. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 20 | N
505 |  | Z-53006 C | Týniště nad Orlicí: 10.,12. bez TV, zhl. směr Častolovice, jeho část od námezníku výhybky č. 19 po námezník výhybky č. 10. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 27.01.2026 | 07:00 | 28.01.2026 | 17:00 | 5. út 27: 10; 5. st 28: 10 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53006 D (ram. 506). | Stavba stožárů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53006 C | Týniště nad Orlicí: 10.,12. bez TV, zhl. směr Častolovice, jeho část od námezníku výhybky č. 19 po námezník výhybky č. 10. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 29.01.2026 | 07:00 | 30.01.2026 | 17:00 | 5. čt 29: 10; 5. pá 30: 10 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53006 H (ram. 506). | Stavba stožárů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53006 F | Týniště nad Orlicí: 2.,4b bez TV, výh.: 15ab, Týniště nad Orlicí: zhl. TK směr Častolovice, jeho část od námezníků výhybek č. 15a a 13 po námezník výhybky č. 2. Týniště nad Orlicí: 1.,2.,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 31.01.2026 | 07:00 | 31.01.2026 | 17:00 | 5. so 31: 10 | Nad RPV. | Stavba stožárů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53023 A | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Třebechovice pod Orebem: celá + TV, Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 08.01.2026 | 08:15 | 11.01.2026 | 16:15 | 2. čt 8: 8; 2. pá 9: 8; 2. so 10: 8; 2. ne 11: 8 | V souběhu s ROV 53005 D1 a 53006 E. | Odstranění nežádopucí vegetace, kácení BOTV. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | Z-53005 C | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové–Slezské Předměstí včetně části koleje č. 6s, od návěstidla HS po návěstidlo L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od ÚD 10 a vloženého děliče P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) po ÚO 411 | X | S | X | N |  |  | D | 2h | 08.01.2026 | 02:00 | 08.01.2026 | 04:15 | 2. čt 8: 2 | Nad RPV. Zastavený provoz směr Hradec Králové–Slezské Předměstí. | Rozklemování děliče P2. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
505 |  | Z-53005 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od ÚD 10 a vloženého děliče P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) po vložený dělič P2 v km … (v úrovni náv. L6) |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 08.01.2026 | 04:15 | 14.01.2026 | 16:15 | [31 empty] | Nad RPV. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. čt 8 to 3. st 14
505 |  | Z-53005 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 6.,6s,8.,8a bez TV, 6. SK její část od návěstidla S6 po návěstidlo Lc6; 6s SK, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6; 8a SK, její část od návěstidla S8 po návěstidlo Sc8 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. zhlaví směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od návěstidel Lc6, Lc8 po návěstidlo Se10. Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 43, |  | S |  |  |  | X | D | 7x8h | 08.01.2026 | 08:15 | 14.01.2026 | 16:15 | 2. čt 8: 8; 2. pá 9: 8; 2. so 10: 8; 2. ne 11: 8; 3. po 12: 8; 3. út 13: 8; 3. st 14: 8 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53005 B. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 10 | N
505 |  | Z-53005 D1 | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové–Slezské Předměstí včetně části koleje č. 6s, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově od vloženého děliče P2 v km… (v úrovni náv. L6) po ÚO 411 | X | S | X |  |  | X | D | 4x8h | 08.01.2026 | 08:15 | 11.01.2026 | 16:15 | 2. čt 8: 8; 2. pá 9: 8; 2. so 10: 8; 2. ne 11: 8 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53023 A. | Betonáž základů stožárů. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53005 D | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové–Slezské Předměstí včetně části koleje č. 6s, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově od vloženého děliče P2 v km… (v úrovni náv. L6) po ÚO 411 | X | S | X |  |  | X | D | 2h | 14.01.2026 | 14:15 | 14.01.2026 | 16:15 | 3. st 14: 2 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53005 A, B. Zastavený provoz směr Hradec Králové–Slezské Předměstí. | Prokemování děliče P2. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53005 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 19c bez TV, její část od zarážedla kusé koleje po hrot výhybky č. 3 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. TK směr Odb. Plačice, jeho část od hrotů výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 21. |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 20.01.2026 | 08:15 | 27.01.2026 | 16:15 | [31 empty] | Nad RPV. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N | bar: 4. út 20 to 5. út 27
505 |  | Z-53005 G | Hradec Králové hlavní nádraží: 19c bez TV, její část od zarážedla kusé koleje po hrot výhybky č. 3 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. TK směr Odb. Plačice, jeho část od hrotů výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 21. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 20.01.2026 | 08:15 | 20.01.2026 | 17:15 | 4. út 20: 9 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53005 E. | Rozklemování děliče P5. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53019 A | Stéblová - Odb ELNA Opatovice nad Labem: 2. + TV, Odb ELNA Opatovice nad Labem: 2 jen TV, od ÚO 402 na Odb. ELNA po ÚO 412 v dopravně Opatovice nad Labem- Pohřebačka Odb ELNA Opatovice nad Labem - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 2. bez TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. 2. TK směr odb. ELNA, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 08.01.2026 | 08:00 | 09.01.2026 | 18:00 | 2. čt 8: 10; 2. pá 9: 10 |  | Betonáž základů TV; běžná údržba TV. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
505 |  | Z-53019 A1 | Stéblová - Odb ELNA Opatovice nad Labem: 2. + TV, Odb ELNA Opatovice nad Labem: 2 jen TV, od ÚO 402 na Odb. ELNA po ÚO 412 v dopravně Opatovice nad Labem- Pohřebačka Odb ELNA Opatovice nad Labem - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 2. bez TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. 2. TK směr odb. ELNA, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 10.01.2026 | 08:00 | 10.01.2026 | 14:00 | 2. so 10: 6 |  | Betonáž základů TV; běžná údržba TV. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | Z-53006 D | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: 3. bez TV, 3.,5.,17.,21. jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 15.01.2026 | 07:00 | 16.01.2026 | 17:00 | 3. čt 15: 10; 3. pá 16: 10 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53006 C (ram. 505). | Stavba stožárů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
506 |  | Z-53006 H | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Bolehošť, jeho část od návěstidla BS do km 24,520. Týniště nad Orlicí: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17.,21. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | D | 9x10h | 17.01.2026 | 07:00 | 25.01.2026 | 17:00 | 3. so 17: 10; 3. ne 18: 10; 4. po 19: 10; 4. út 20: 10; 4. st 21: 10; 4. čt 22: 10; 4. pá 23: 10; 4. so 24: 10; 4. ne 25: 10 | Nad RPV. | Stavba stožárů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
506 | D | Z-53020 E | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště: záhl. TK směr Bolehošť. Týniště: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | D | 10h | 31.01.2026 | 07:00 | 31.01.2026 | 17:00 | 5. so 31: 10 | Nad RPV. V souběhu s výlukami stavby 53006F v ŽST Týniště nad Orlicí. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | Z-53016 A | Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice: traťová bez TV, Rychnov u Jablonce nad Nisou: záhl. směr Jeřmanice, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se1. Jeřmanice: záhl. směr Rychnov u Jablonce nad Nisou, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x7h | 05.01.2026 | 09:10 | 09.01.2026 | 16:10 | 2. po 5: 7; 2. út 6: 7; 2. st 7: 7; 2. čt 8: 7; 2. pá 9: 7 | Nad RPV. | strojní výřez a kácení dřevin | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 |  | Z-53011 A | Jaroměř - Česká Skalice: traťová bez TV, Česká Skalice: záhl. směr Jaroměř, jeho část od návěstidla L do km 11,800. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 12.01.2026 | 08:35 | 15.01.2026 | 16:35 | 3. po 12: 8; 3. út 13: 8; 3. st 14: 8; 3. čt 15: 8 | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva + MPŽ. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
509 |  | Z-53011 B | Česká Skalice - Starkoč: traťová bez TV, Starkoč - Červený Kostelec: traťová bez TV, Česká Skalice: záhl. směr Starkoč, jeho část od návěstidla S do km 12,600. Červený Kostelec: záhl. směr Starkoč, jeho část od návěstidla L do km 27,810. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10x8h | 19.01.2026 | 07:30 | 30.01.2026 | 15:30 | 4. po 19: 8; 4. út 20: 8; 4. st 21: 8; 4. čt 22: 8; 4. pá 23: 8; 5. po 26: 8; 5. út 27: 8; 5. st 28: 8; 5. čt 29: 8; 5. pá 30: 8 | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
509 | D | Z-53011 D | Česká Skalice: záhl. a zhl. směr Starkoč, jeho část od námezníku výhybky č. 11 do km 12,600. | X | S |  |  |  | X | D | 2x8h | 19.01.2026 | 07:30 | 20.01.2026 | 15:30 | 4. po 19: 8; 4. út 20: 8 | V souběhu s výlukou 53011 B. | Odstanění defektoskopických vad na jazyku a opornici výhybky č. 11. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
509 |  | Z-53011 C | Václavice - Starkoč: traťová bez TV, Starkoč: celá bez TV, Václavice: záhl. TK směr Starkoč, jeho část od návěstidla CS po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 28.01.2026 | 07:30 | 30.01.2026 | 15:30 | 5. st 28: 8; 5. čt 29: 8; 5. pá 30: 8 | V souběhu s výlukou 53011 B. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 |  | Z-53009 A | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x12h | 05.01.2026 | 07:00 | 09.01.2026 | 19:00 | 2. po 5: 12; 2. út 6: 12; 2. st 7: 12; 2. čt 8: 12; 2. pá 9: 12 |  | Výstavba silničního obchvatu Častolovic. | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | Z-63036 M | Strančice: záhl. 1. traťové koleje Strančice - Senohraby. Strančice - Senohraby: 1. bez TV, Senohraby: záhl. 1. traťové koleje Strančice - Senohraby. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x5h | 05.01.2026 | 09:20 | 09.01.2026 | 14:40 | 2. po 5: 5; 2. út 6: 5; 2. st 7: 5; 2. čt 8: 5; 2. pá 9: 5 |  | Výřez a svoz porostu. | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63036 N | Strančice - Senohraby: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x5h | 05.01.2026 | 09:20 | 09.01.2026 | 14:40 | 2. po 5: 5; 2. út 6: 5; 2. st 7: 5; 2. čt 8: 5; 2. pá 9: 5 |  | Práce mechanizace pod TV. | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63036 O | Senohraby: záhl. 2. traťové koleje Senohraby - Strančice. Senohraby - Strančice: 2. bez TV, Strančice: záhl. 2. traťové koleje Senohraby - Strančice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x5h | 12.01.2026 | 09:20 | 16.01.2026 | 14:40 | 3. po 12: 5; 3. út 13: 5; 3. st 14: 5; 3. čt 15: 5; 3. pá 16: 5 |  | Výřez a svoz porostu. | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63036 P | Senohraby - Strančice: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x5h | 12.01.2026 | 09:20 | 16.01.2026 | 14:40 | 3. po 12: 5; 3. út 13: 5; 3. st 14: 5; 3. čt 15: 5; 3. pá 16: 5 |  | Práce mechanizace pod TV. | 15 | 5 | O
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | Z-63034 A | Praha-Radotín: záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice. Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, Dobřichovice: záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x10h | 24.01.2026 | 07:30 | 31.01.2026 | 17:05 | 4. so 24: 10; 4. ne 25: 10; 5. so 31: 10 |  | výřez a svoz porostu | 15 | 6 | O
521 |  | Z-63034 D | Řevnice: záhl. 1. traťové koleje Řevnice - Dobřichovice. Řevnice - Dobřichovice: 1. + TV, Dobřichovice: záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Řevnice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x7h | 26.01.2026 | 09:20 | 30.01.2026 | 16:20 | 5. po 26: 7; 5. út 27: 7; 5. st 28: 7; 5. čt 29: 7; 5. pá 30: 7 |  | výřez a svoz porostu | 15 | 6 | O
521 |  | 65001 A | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 363d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výluka navazuje na ROV č. 65001 Y. | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. Výluka navazuje na výluku ROV 63261 A. | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63009 F2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB14 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad, km 3,524 ) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010) | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x7h | 09.01.2026 | 21:00 | 29.01.2026 | 04:20 | 2. pá 9: (; 2. so 10: )(; 2. ne 11: ); 5. út 27: (; 5. st 28: )(; 5. čt 29: ) | Nad RPV. Souběh s etapou A. | dmt mostu Hořejší nábř. + Nádražní | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63008 A | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 12 a SPB 13 (před námezníkem výh. č. 6XN) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
525 |  | 63008 B | Praha-Smíchov: 6.,6A,8.,8A,10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
525 |  | 63008 C | Praha-Smíchov: sudá jen TV, napěťově od provizorního zakotvení TV na TP 49N (cca v úrovni výh. 5N) po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh. 69 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
525 |  | 63008 D | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od provizorního zakotvení TV na TP 39N po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
525 |  | 63008 E | Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od provizorního ukotvení TV na TP20 v km cca 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | budování mostů v km 3,891; 3,954; 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
525 |  | 63009 O2 | Praha-Smíchov: 1.,1A,1B,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19.,2.,2A jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 4,010) po ÚO 411/412 (km 1,677) |  | S |  | L |  | X | N | 4x7h | 09.01.2026 | 21:00 | 29.01.2026 | 04:20 | 2. pá 9: (; 2. so 10: )(; 2. ne 11: ); 5. út 27: (; 5. st 28: )(; 5. čt 29: ) | Nad RPV. Souběh s etapami A, F2. | dmt mostu Hořejší nábř. + Nádražní | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | Z-63026 A | Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 2. bez TV, Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 2,502 jen TV, Praha-Holešovice Rokytka: výh.: 502. její část od náv. 2L po hroty jazyků, Praha-Holešovice Rokytka - Praha-Holešovice: 92a,92b,92c,92d spojovací kolej + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x9h | 24.01.2026 | 08:00 | 25.01.2026 | 17:00 | 4. so 24: 9; 4. ne 25: 9 | Nad RPV. | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS. | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
526 |  | Z-63026 B | Praha-Holešovice Rokytka - Praha-Holešovice: 91d,91c,91b,91a spojovací kolej + TV, Praha-Holešovice Rokytka: výh.: 501. její část od hrotů jazyků po náv. 1L, Praha-Holešovice Rokytka - Praha-Libeň: 1. bez TV, Praha-Holešovice Rokytka: 501,1 jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 22.01.2026 | 08:00 | 22.01.2026 | 17:00 | 4. čt 22: 9 | Nad RPV. | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
526 |  | Z-63026 B | Praha-Holešovice Rokytka - Praha-Holešovice: 91d,91c,91b,91a spojovací kolej + TV, Praha-Holešovice Rokytka: výh.: 501. její část od hrotů jazyků po náv. 1L, Praha-Holešovice Rokytka - Praha-Libeň: 1. bez TV, Praha-Holešovice Rokytka: 501,1 jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 23.01.2026 | 08:00 | 23.01.2026 | 17:00 | 4. pá 23: 9 | Nad RPV. | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS. | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
526 |  | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
526 |  | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
526 |  | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | 63014 H | Roztoky u Prahy: záhl. směr Výh. Praha-Bubeneč, od náv. Se1 po náv. 1L. Roztoky u Prahy - Výh Praha-Bubeneč: 1. + TV, Výh Praha-Bubeneč: záhl. směr Roztoky u Prahy, od náv.1S po náv. Se8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 10.01.2026 | 08:30 | 10.01.2026 | 16:00 | 2. so 10: 8 | Nad RPV. | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63014 I | Výh Praha-Bubeneč: záhl. směr Roztoky u Prahy, od náv. Se9 po náv. 2S. Výh Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy: 2. + TV, Roztoky u Prahy: záhl. směr Výh. Praha-Bubeneč, od náv. 2L po náv. Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 11.01.2026 | 08:30 | 11.01.2026 | 16:00 | 2. ne 11: 8 | Nad RPV. | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63014 A | Nelahozeves: záhl. směr Vraňany, od náv. Se12 po náv. 2S. Nelahozeves - Vraňany: 2. + TV, Vraňany: záhl. směr Nelahozeves, od náv. 2L po náv. Se1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 12.01.2026 | 08:30 | 12.01.2026 | 16:00 | 3. po 12: 8 | Nad RPV. | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63014 B | Vraňany: záhl. směr Nelahozeves, od náv. Se2 po náv. 1L. Vraňany - Nelahozeves: 1. + TV, Nelahozeves: záhl. směr Vraňany, od náv. 1S po náv. Se13. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 13.01.2026 | 08:30 | 13.01.2026 | 16:00 | 3. út 13: 8 | Nad RPV. | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63014 C | Nelahozeves: záhl. směr Kralupy nad Vltavou, od náv. 2L po náv. Se1. Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. + TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. směr Nelahozeves, od náv. Se35 po náv. 2S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 14.01.2026 | 08:30 | 14.01.2026 | 16:00 | 3. st 14: 8 | Nad RPV. | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63014 D | Kralupy nad Vltavou: záhl. směr Libčice nad Vltavou, od náv. Se4 po náv. 1L. Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou: 1. + TV, Libčice nad Vltavou: záhl. směr Kralupy nad Vltavou, od náv. 1S po náv. Se8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 15.01.2026 | 08:30 | 15.01.2026 | 16:00 | 3. čt 15: 8 | Nad RPV. | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63014 E | Libčice nad Vltavou: záhl. směr Kralupy nad Vltavou, od náv. Se9 po náv. 2S. Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou: 2. + TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. směr Libčice nad Vltavou, od náv. 2L po náv. Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 16.01.2026 | 08:30 | 16.01.2026 | 16:00 | 3. pá 16: 8 | Nad RPV. | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63014 F | Libčice nad Vltavou: záhl. směr Roztoky u Prahy, od náv Se1 po náv. 1L. Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. + TV, Roztoky u Prahy: záhl. směr Libčice nad Vltavou, od náv. 1S po náv. Se8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 17.01.2026 | 08:30 | 17.01.2026 | 17:00 | 3. so 17: 9 | Nad RPV. | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63014 G | Roztoky u Prahy: záhl. směr Libčice nad Vltavou, od náv. Se9 po náv. 2S. Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2. + TV, Libčice nad Vltavou: záhl. směr Roztoky u Prahy, od náv. 2L po náv. Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 18.01.2026 | 08:30 | 18.01.2026 | 17:00 | 3. ne 18: 9 | Nad RPV. | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | D | 63014 K | Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 7x10h | 25.01.2026 | 20:00 | 01.02.2026 | 06:00 | [31 empty] | Nad RPV. | geotechnické průzkumy | 16 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 4. ne 25 to 5. so 31
527 |  | 63014 B | Vraňany: záhl. směr Nelahozeves, od náv. Se2 po náv. 1L. Vraňany - Nelahozeves: 1. + TV, Nelahozeves: záhl. směr Vraňany, od náv. 1S po náv. Se13. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 26.01.2026 | 08:30 | 26.01.2026 | 16:00 | 5. po 26: 8 | Nad RPV. | rizikové kácení stromů ve spolupráci s Lesy ČR | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 73008 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73107 E | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
527 |  | 73008 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73107 F | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
527 |  | 73008 A1 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 14x5h | 04.01.2026 | 23:40 | 01.02.2026 | 04:20 | 1. ne 4: (; 2. po 5: )(; 2. út 6: )(; 2. st 7: )(; 2. čt 8: )(; 2. pá 9: )(; 2. so 10: )(; 2. ne 11: ); 4. ne 25: (; 5. po 26: )(; 5. út 27: )(; 5. st 28: )(; 5. čt 29: )(; 5. pá 30: )(; 5. so 31: )( |  | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73008 A1 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 4x5h | 21.01.2026 | 23:40 | 25.01.2026 | 04:20 | 4. st 21: (; 4. čt 22: )(; 4. pá 23: )(; 4. so 24: )(; 4. ne 25: ) |  | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73018 A | Lovosice jih: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 133, 136 po námezník výhybky č. 141. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 12.01.2026 | 07:00 | 12.01.2026 | 14:00 | 3. po 12: 7 |  | cyklické broušení výhybek č. 133, 136, 137 | 11 | 7 | O
527 |  | 73018 B | Lovosice: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po námezník výhybky č. 9. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 13.01.2026 | 07:00 | 13.01.2026 | 12:00 | 3. út 13: 5 |  | cyklické broušení výhybek č. 8, 9 | 11 | 7 | O
527 |  | 73018 C | Lovosice: výh.: č. 128, její část od hrotů jazyků po námezník, Lovosice: 102b bez TV, Lovosice: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 142 po námezník výhybky č. 1. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 14.01.2026 | 07:00 | 14.01.2026 | 14:00 | 3. st 14: 7 |  | cyklické broušení výhybek č. 128, 142, 1 | 11 | 7 | O
527 |  | 73018 D | Lovosice: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 139 po námezník výhybky č. 140. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 15.01.2026 | 07:00 | 15.01.2026 | 12:00 | 3. čt 15: 5 |  | cyklické broušení výhybek č. 139, 140 | 11 | 7 | O
527 |  | 73018 E | Lovosice jih: zhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 114 po námezník výhybky č. 120, 121. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.01.2026 | 07:00 | 16.01.2026 | 14:00 | 3. pá 16: 7 |  | cyklické broušení výhybek č. 117, 120, 121 | 11 | 7 | O
527 |  | 73019 A | Lovosice: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 7. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 26.01.2026 | 07:00 | 26.01.2026 | 14:00 | 5. po 26: 7 |  | cyklické broušení výhybek č. 4, 5, 7 | 11 | 7 | O
527 |  | 73019 B | Lovosice jih: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 141 po námezník výhybky č. 135, 138, 141. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 27.01.2026 | 07:00 | 27.01.2026 | 14:00 | 5. út 27: 7 |  | cyklické broušení výhybek č. 135, 138, 141 | 11 | 7 | O
527 |  | 73019 C | Lovosice jih: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 126, 127 po námezník výhybky č. 131. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 28.01.2026 | 07:00 | 28.01.2026 | 14:00 | 5. st 28: 7 |  | cyklické broušení výhybek č. 126, 127, 130, 131 | 11 | 7 | O
527 |  | 73019 D | Lovosice jih: výh.: č. 134, její část od hrotů jazyků po námezník, Lovosice jih: 109a bez TV, Lovosice jih: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 143, 144 po hroty jazyků výhybky č. 144. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 29.01.2026 | 07:00 | 29.01.2026 | 14:00 | 5. čt 29: 7 |  | cyklické broušení výhybek č. 134, 143, 144 | 11 | 7 | O
527 |  | 73019 E | Lovosice jih: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 146b po námezník výhybky č. 147a. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 30.01.2026 | 07:00 | 30.01.2026 | 14:00 | 5. pá 30: 7 |  | cyklické broušení výhybek č. 146ab, 147ab | 11 | 7 | O
527 |  | 73020 A | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, Lovosice: záhl. a zhl. směr Prackovice nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 25. |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x7h | 21.01.2026 | 07:00 | 22.01.2026 | 14:00 | 4. st 21: 7; 4. čt 22: 7 |  | cyklické broušení výhybek č. 25, 29, 30, 34, 35, odstranění vegetace včetně odvozu dřevní hmoty | 11 | 7 | O
527 |  | 73020 B | Lovosice: záhl. a zhl. směr Prackovice nad Labem, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 22. Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 23.01.2026 | 07:00 | 23.01.2026 | 14:00 | 4. pá 23: 7 |  | cyklické broušení výhybek č. 22, 23, 39, odstranění vegetace včetně odvozu dřevní hmoty | 11 | 7 | O
527 |  | 73020 C | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 19.01.2026 | 07:00 | 19.01.2026 | 14:00 | 4. po 19: 7 |  | odstranění vegetace včetně odvozu dřevní hmoty | 11 | 7 | O
527 |  | 73020 D | Prackovice nad Labem: záhl. a zhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5. Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 20.01.2026 | 07:00 | 20.01.2026 | 14:00 | 4. út 20: 7 |  | cyklické broušení výhybek č. 1, 4, 5, odstranění vegetace včetně odvozu dřevní hmoty | 11 | 7 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | Z-63024 A | Praha-Výstaviště: 5c,3c bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Dejvice, od nám. výh. 16 po náv. DS. Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, Praha-Dejvice: celá bez TV, Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín: traťová bez TV, Praha-Veleslavín: celá bez TV, Praha-Veleslavín - Praha-Ruzyně: traťová bez TV, Praha-Ruzyně: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 31.01.2026 | 07:30 | 31.01.2026 | 16:30 | 5. so 31: 9 | Souběh s ROV 63024 B | výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 8 | O
528 |  | Z-63024 B | Praha-Ruzyně - Odb Jeneček: traťová bez TV, Odb Jeneček: celá bez TV, Odb Jeneček - Jeneč: traťová bez TV, Jeneč: celá bez TV, Jeneč - Unhošť: traťová bez TV, Unhošť: celá bez TV, Unhošť - Kladno: traťová bez TV, Kladno: záhl. směr Unhošť. | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 31.01.2026 | 07:30 | 31.01.2026 | 16:30 | 5. so 31: 9 | Souběh s ROV 63024 A | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 8 | O
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 |  | Z-63025 D | Noutonice: záhl. směr Podlešín. Noutonice - Podlešín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 29.01.2026 | 07:00 | 30.01.2026 | 17:00 | 5. čt 29: 10; 5. pá 30: 10 | Nad RPV. | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O | [12 empty] | N
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73004 B | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 09.01.2026 | 07:00 | 09.01.2026 | 17:00 | 2. pá 9: 10 |  | výstavba stožárů, převěšení a regulace stávajícího trakčního vedení na nové podpěry TV, demontáž a demolice lávky v km 131,383 | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
533 |  | 73004 B1 | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 10.01.2026 | 16:00 | 10.01.2026 | 21:00 | 2. so 10: 5 | Změna od RPV. | výstavba stožárů, převěšení a regulace stávajícího trakčního vedení na nové podpěry TV, demontáž a demolice lávky v km 131,383 | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 |  | 73004 B2 | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 11.01.2026 | 06:00 | 11.01.2026 | 13:00 | 2. ne 11: 7 |  | výstavba stožárů, převěšení a regulace stávajícího trakčního vedení na nové podpěry TV, demontáž a demolice lávky v km 131,383 | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
533 |  | 73004 B | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8x10h | 12.01.2026 | 07:00 | 22.01.2026 | 17:00 | 3. po 12: 10; 3. út 13: 10; 3. čt 15: 10; 3. pá 16: 10; 4. po 19: 10; 4. út 20: 10; 4. st 21: 10; 4. čt 22: 10 |  | převěšení a regulace stávajícího trakčního vedení na nové podpěry TV | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30
533 |  | 73004 C | Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov stavědlo 2: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 14.01.2026 | 07:00 | 14.01.2026 | 17:00 | 3. st 14: 10 | Změna od RPV. Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. ZP směr Droužkovice. PJ 50 km/h (2500-3000 m dle postupu prací a umístění SO). | převěšení a regulace stávajícího trakčního vedení na nové podpěry TV | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 |  | 73004 G | Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 1.,2. + TV, Odb Dubina: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Droužkovice - Odb Dubina, ze směru Odb Dubina. Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 1.,2. + TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 2x6h | 11.01.2026 | 22:00 | 13.01.2026 | 04:25 | 2. ne 11: (; 3. po 12: )(; 3. út 13: ) | Změna od RPV. | výstavba TP, NB TV, pažení MO a demolice lávky v km 131,383 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
533 |  | 73004 G | Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 1.,2. + TV, Odb Dubina: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Droužkovice - Odb Dubina, ze směru Odb Dubina. Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 1.,2. + TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 4x6h | 23.01.2026 | 22:00 | 27.01.2026 | 04:25 | 4. pá 23: (; 4. so 24: )(; 4. ne 25: )(; 5. po 26: )(; 5. út 27: ) |  | výstavba TP, NB TV, pažení MO a demolice lávky v km 131,383 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73004 G1 | Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 1.,2. + TV, Odb Dubina: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Droužkovice - Odb Dubina, ze směru Odb Dubina. Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 1.,2. + TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 9h | 10.01.2026 | 21:00 | 11.01.2026 | 06:00 | [32 empty] | výstavba TP, NB TV, pažení MO a demolice lávky v km 131,383 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 2. so 10 to 2. ne 11
533 |  | 73004 C | Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov stavědlo 2: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. |  | T+S |  |  | V |  | D | 13x10h | 07.01.2026 | 07:00 | 31.01.2026 | 17:00 | 2. st 7: 10; 2. čt 8: 10; 3. so 17: 10; 3. ne 18: 10; 4. pá 23: 10; 4. so 24: 10; 4. ne 25: 10; 5. po 26: 10; 5. út 27: 10; 5. st 28: 10; 5. čt 29: 10; 5. pá 30: 10; 5. so 31: 10 |  | převěšení a regulace stávajícího trakčního vedení na nové podpěry TV | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30
533 | R | 73004 C | Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov stavědlo 2: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-01-06 | 17:00 | 2. po 5: 10; 2. út 6: 10 |  | převěšení a regulace stávajícího trakčního vedení na nové podpěry TV | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30
533 |  | 73004 F | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, jeho část od námezníku výhybky č. 3 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezníky výhybek č. 4, 8, 10b. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16 a námezníků výhybek č. 19, 21 po návěstidla Se8, Se12 v dopravně Kadaň-Prunéřov. |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 19.01.2026 | 07:00 | 22.01.2026 | 17:00 | 4. po 19: 10; 4. út 20: 10; 4. st 21: 10; 4. čt 22: 10 | Nad RPV. | demontáž a provizorní zakotvení stávajícího TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 |  | 73004 E | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová jen TV, jen část v úseku od systémového dělení 25 kV/3 kV v km 31,550 směr Kadaň-Prunéřov Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezníky výhybek č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníků výhybek č. 17, 18, 23 a návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 24 a návěstidlo Se9. |  | T+S |  | L |  | X | D | 2x10h | 07.01.2026 | 07:00 | 2026-01-08 | 17:00 | 2. st 7: 10; 2. čt 8: 10 | Nad RPV. | demontáž a provizorní zakotvení stávajícího TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 | Zm | 73004 E | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová jen TV, jen část v úseku od systémového dělení 25 kV/3 kV v km 31,550 směr Kadaň-Prunéřov Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezníky výhybek č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníků výhybek č. 17, 18, 23 a návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 24 a návěstidlo Se9. |  | T+S |  | L |  | X | D | 2x10h | 2026-01-17 | 07:00 | 18.01.2026 | 17:00 | 3. so 17: 10; 3. ne 18: 10 | Nad RPV. | demontáž a provizorní zakotvení stávajícího TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 |  | 73004 D | Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň předměstí - Kadaň: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, jeho část od námezníku výhybky č. 7 po námezníky výhybek č. 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: 5.,7.,9. bez TV, Kadaň-Prunéřov: lichá jen TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla KS po námezníky výhybek č. 17, 18 a návěstidlo Se7. | X | T+S |  | N |  | X | D | 10h | 28.01.2026 | 07:00 | 28.01.2026 | 17:00 | 5. st 28: 10 | Nad RPV. ZP+ND pouze pro rameno 534 LNT pouze pro rameno 534 | převěšení a regulace stávajícího trakčního vedení na nové podpěry TV | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73004 A | Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň předměstí - Kadaň: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidel L, 2L a námezníku výhybky č. 5 po námezníky výhybek č. 4, 7, 8, 10b, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: 1.,2.,4.,5.,6.,6a,6b,7.,9. bez TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, S, KS po námezníky výhybek č. 17, 18, 19, 21, 23, návěstidlo Se7 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov: celá jen TV, Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. jen TV, část ze směru Kadaň-Prunéřov do km 138,870 (systémové dělení 3 kV/25 kV) | X | T+S |  | L |  | X | N | 26x6h | 06.01.2026 | 22:00 | 01.02.2026 | 04:25 | [31 empty] | Nad RPV. LNT VR 534 | výstavba TP, NB TV, pažení MO, převěšení stávajícího TV, provizorní zakotvení stávajícího vedení a demontáž stávajícího vedení spojky TV | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. út 6 to 5. so 31
533 | R | 73004 A | Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň předměstí - Kadaň: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidel L, 2L a námezníku výhybky č. 5 po námezníky výhybek č. 4, 7, 8, 10b, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: 1.,2.,4.,5.,6.,6a,6b,7.,9. bez TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, S, KS po námezníky výhybek č. 17, 18, 19, 21, 23, návěstidlo Se7 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov: celá jen TV, Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. jen TV, část ze směru Kadaň-Prunéřov do km 138,870 (systémové dělení 3 kV/25 kV) | X | T+S |  | L |  | X | N | 6h | 2026-01-05 | 22:00 | 2026-01-06 | 04:25 | [32 empty] | výstavba TP, NB TV, pažení MO, převěšení stávajícího TV, provizorní zakotvení stávajícího vedení a demontáž stávajícího vedení spojky TV | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. po 5 to 2. út 6
533 |  | 72A37411 | Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x7h | 26.01.2026 | 08:00 | 30.01.2026 | 15:00 | 5. po 26: 7; 5. út 27: 7; 5. st 28: 7; 5. čt 29: 7; 5. pá 30: 7 |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37621 | Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x7h | 12.01.2026 | 08:00 | 15.01.2026 | 15:00 | 3. po 12: 7; 3. út 13: 7; 3. st 14: 7; 3. čt 15: 7 |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37611 | Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7x7h | 16.01.2026 | 08:00 | 22.01.2026 | 15:00 | 3. pá 16: 7; 3. so 17: 7; 3. ne 18: 7; 4. po 19: 7; 4. út 20: 7; 4. st 21: 7; 4. čt 22: 7 |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39511 | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x9h | 05.01.2026 | 07:15 | 09.01.2026 | 16:00 | 2. po 5: 9; 2. út 6: 9; 2. st 7: 9; 2. čt 8: 9; 2. pá 9: 9 |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 73001 A | Cheb: 158. jen TV, kolej 158.(200.+200a)*, napětí trakčního vedení od ÚD 51, 59, 60 po ÚD 61, 62 |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 73374 A. | výstavba a úpravy TV | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. navazuje na výluku podle ROV 73015 A | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
535 |  | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. navazuje na výluku podle ROV 73015 B | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
535 |  | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. navazuje na výluku podle ROV 73015 C | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
535 |  | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. navazuje na výluku podle ROV 73015 D | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
535 |  | 73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka B navazuje na výluku podle ROV 73016 B | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
535 |  | 73023 A | Oldřichov u Duchcova: 2.,4.,6.,8. jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412 Jeníkov-Oldřichov: 2a jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412 Oldřichov kol.1b,2b: 2b jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412 Jeníkov-Oldřichov: záhl. směr Osek, jeho část od návěstidla OS po návěstidlo Se13. Jeníkov-Oldřichov - Osek: traťová + TV, | X | T+S |  | N |  | X | D | 8h | 12.01.2026 | 07:45 | 12.01.2026 | 15:45 | 3. po 12: 8 |  | odstranění porostu, kácení stromů, odvoz materiálu | 11 | 8 | O
535 |  | 73023 B | Jeníkov-Oldřichov - Osek: traťová + TV, Osek: záhl. směr Oldřichov u Duchcova, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4. Osek: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x8h | 13.01.2026 | 07:45 | 14.01.2026 | 15:45 | 3. út 13: 8; 3. st 14: 8 |  | odstranění porostu, kácení stromů, odvoz materiálu | 11 | 8 | O
535 |  | 73023 C | Osek: záhl. směr Louka u Litvínova, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se7. Osek: celá jen TV, Osek - Louka u Litvínova: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 8h | 26.01.2026 | 07:45 | 26.01.2026 | 15:45 | 5. po 26: 8 |  | odstranění porostu, kácení stromů, odvoz materiálu | 11 | 8 | O
535 |  | 73023 D | Osek - Louka u Litvínova: traťová + TV, Louka u Litvínova: záhl. směr Osek, jeho část od návěstidla OS po návěstidlo Se6. Louka u Litvínova: celá jen TV, Louka u Litvínova - Litvínov: traťová jen TV, Litvínov: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x8h | 27.01.2026 | 07:45 | 28.01.2026 | 15:45 | 5. út 27: 8; 5. st 28: 8 |  | odstranění porostu, kácení stromů, odvoz materiálu | 11 | 8 | O
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63011 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, včetně výhybky 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | navzuje na ROV 63053 A1 | Reskonstrukce výpravní budovy. | 14 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
537 | Zm | 65003 A | Neratovice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 22d | 10.01.2026 | 08:15 | 31.01.2026 | 15:10 | [31 empty] | Nad RPV. púřesun z prosince | oprava SZZ | 13 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 2. so 10 to 5. so 31
537 | D | 65003 G | Neratovice: zab. zař.: SZZ. část JOP SZZ |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 10.01.2026 | 08:15 | 15.01.2026 | 15:10 | [31 empty] | Nad RPV. dle pokynů OZOV jízda na PN | vypnutí stávajíciho zabezpečovacího zařízení JOP a aktivace nového zařízení JOP K2002 včetně brandýského záhlaví | 13 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 2. so 10 to 3. čt 15
537 | D | 65003 H | Neratovice: zab. zař.: PZZ. PZZ v km 14,033 (P2762); v km 14,197 (P2763); v km 14,500 (P2764); v km 14,613 (P2765) a v km 14,836 (P2766) |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 10.01.2026 | 08:15 | 11.01.2026 | 15:10 | [31 empty] | Nad RPV. jízda na Op vždy jen přes jeden přejezd dle pokynů OZOV | přepínání PZZ do nové JOP | 13 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 2. so 10 to 2. ne 11
537 | D | 65003 I | Neratovice - Všetaty: zab. zař.: PZZ. PZZ v km 35,565 (P2672); v km 36,915 (P2673) a v km 37,272 (P2674) |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 12.01.2026 | 08:15 | 13.01.2026 | 15:10 | [31 empty] | Nad RPV. jízda na Op vždy jen přes jeden přejezd dle pokynů OZOV | přepínání PZZ do nové JOP | 13 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 3. po 12 to 3. út 13
537 | D | 65003 J | Měšice u Prahy - Neratovice: zab. zař.: PZZ. PZZ v km 32,622 (P2667); v km 32,965 (P8495) a v km 33,408 (P2668) |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 14.01.2026 | 08:15 | 15.01.2026 | 15:10 | [31 empty] | Nad RPV. jízda na Op vždy jen přes jeden přejezd dle pokynů OZOV | přepínání PZZ do nové JOP | 13 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 3. st 14 to 3. čt 15
537 | D | 65003 K | Úžice - Neratovice: zab. zař.: PZZ. PZZ v km 16,230 (P2478) Neratovice: zab. zař.: PZZ. PZZ v km 17,315 (P2669) |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 15.01.2026 | 08:30 | 15.01.2026 | 15:10 | 3. čt 15: 7 | Nad RPV. jízda vlaků na Op vždy jen přes jeden přejezd podle pokynů OZOV | přepnutí PZZ do nové JOP | 13 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
537 | Zm | 65003 B | Neratovice: zab. zař.: SZZ. část elektromechanického SZZ |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 16.01.2026 | 08:15 | 31.01.2026 | 15:10 | [31 empty] | Nad RPV. dle pokynů OZOV jízda na PN | vypnutí elektromechanického zabezpečovacího zařízení a postupná aktivace všech prvků do nové JOP | 13 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 3. pá 16 to 5. so 31
537 | Zm | 65003 C | Neratovice - Všetaty: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 16.01.2026 | 08:15 | 22.01.2026 | 15:10 | [31 empty] | Nad RPV. telefonické dorozumívání | Vypnutí a aktivace TZZ Neratovice – Všetaty | 13 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 3. pá 16 to 4. čt 22
537 | Zm | 65003 D | Měšice u Prahy - Neratovice: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 23.01.2026 | 09:20 | 31.01.2026 | 15:10 | [31 empty] | Nad RPV. telefonické dorozumívání + jízda mezistaničně přesun z prosince | Vypnutí a aktivace TZZ Neratovice – Měšice | 13 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 4. pá 23 to 5. so 31
537 | Zm | 65003 E | Neratovice: zab. zař.: PZZ. PZZ v km 17,315 (P2669); v km 33,850 (P2670) a v km 34,645 (P2671) Úžice - Neratovice: zab. zař.: PZZ. PZZ v km 16,230 (P2478) |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 16d | 16.01.2026 | 08:15 | 31.01.2026 | 15:10 | [31 empty] | Nad RPV. jízda na Op dle pokynů OZOV | Vypnutí původního a aktivace nového PZS Km 33,850 | 13 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 3. pá 16 to 5. so 31
537 | Zm | 65003 F | Neratovice: zab. zař.: SZZ. část ZZ předávacích kolejí 21, 23, 25 a 27 |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 16.01.2026 | 08:15 | 31.01.2026 | 15:10 | [31 empty] | Nad RPV. | Zřízení nových mechanických závislostí v kolejích 21 - 27 + návaznost na stavědlo Spolany | 13 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 3. pá 16 to 5. so 31
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | Z-63020 A | Veleliby: záhl. směr výhybna Straky. Veleliby - Výh Straky: traťová bez TV, Výh Straky: celá bez TV, Výh Straky - Čachovice: traťová bez TV, Čachovice: celá bez TV, Čachovice - Luštěnice-Újezd: traťová bez TV, Luštěnice-Újezd: celá bez TV, Luštěnice-Újezd - Dobrovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 17.01.2026 | 07:30 | 19.01.2026 | 17:25 | 3. so 17: 10; 3. ne 18: 10; 4. po 19: 10 |  | Výřez porostů a jejich svoz. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 |  | Z-63020 B | Dobrovice: záhl. směr výhybna Bezděčín. Dobrovice - Výh Bezděčín: traťová bez TV, Výh Bezděčín: celá bez TV, Výh Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 24.01.2026 | 07:45 | 25.01.2026 | 17:20 | 4. so 24: 10; 4. ne 25: 10 |  | Výřez porostů a jejich svoz. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 |  | 63022 B | Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x8h | 02.01.2026 | 08:40 | 04.01.2026 | 16:20 | 1. pá 2: 8; 1. so 3: 8; 1. ne 4: 8 |  | Výřez porostů a jejich svoz. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 |  | 63022 A | Mladá Boleslav město: 1c,1d bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Mladá Boleslav město - Dolní Bousov, ze směru Mladá Boleslav město. | X | S | X |  |  | X | D | 8h | 11.01.2026 | 08:30 | 11.01.2026 | 16:30 | 2. ne 11: 8 |  | Výřez porostů a jejich svoz. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 |  | 73009 A | Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová jen TV, Vojtanov: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 11d | 12.01.2026 | 08:00 | 22.01.2026 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | kácení stromů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 3. po 12 to 4. čt 22
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | 53034 A | Hrádek nad Nisou: 1. bez TV, její část od km 20,121 po návěstidlo L1 Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou st.hr., včetně části staničních kolejí číslo 1 a 2 od návěstidel L1 a L2 po počítací bod HPB13 v km 20,340 (mezi výhybkami číslo 4 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | dokončení podchodu v km 20,163 | 8 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | 93002 A | Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 19.01.2026 | 08:00 | 20.01.2026 | 14:00 | 4. po 19: 6; 4. út 20: 6 |  | Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty. | 10 | 3 | O
701 |  | 93002 B | Jindřichův Hradec: 1a jen TV, včetně obou přilehlých zhlaví a včetně záhlaví směr Jarošov nad Nežárkou Jindřichův Hradec: 101. jen TV, v části od děliče TV č. 7 směrem ke koleji 1a Jindřichův Hradec - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 21.01.2026 | 08:00 | 22.01.2026 | 14:00 | 4. st 21: 6; 4. čt 22: 6 | Bez vlivu na úzkorozchodné dráhy. | Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty. | 10 | 3 | O
701 | Zm | 33015 A | Počátky-Žirovnice - Jihlávka: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x6h | 19.01.2026 | 08:30 | 22.01.2026 | 14:35 | 4. po 19: 6; 4. út 20: 6; 4. st 21: 6; 4. čt 22: 6 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 | Zm | 33015 B | Jihlávka - Horní Cerekev: traťová + TV, Horní Cerekev: celá jen TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x6h | 19.01.2026 | 08:30 | 22.01.2026 | 14:35 | 4. po 19: 6; 4. út 20: 6; 4. st 21: 6; 4. čt 22: 6 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
701 | Zm | 33015 C | Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, Batelov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 19.01.2026 | 08:30 | 22.01.2026 | 14:35 | 4. po 19: 6; 4. út 20: 6; 4. čt 22: 6 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
701 | Zm | 33015 C | Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, Batelov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 21.01.2026 | 08:30 | 21.01.2026 | 14:35 | 4. st 21: 6 | Nad RPV. | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O | [12 empty] | N
701 | Zm | 33015 D | Batelov - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, Výh Spělov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x6h | 19.01.2026 | 08:30 | 22.01.2026 | 14:35 | 4. po 19: 6; 4. út 20: 6; 4. st 21: 6; 4. čt 22: 6 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
701 | Zm | 33015 E | Kostelec u Jihlavy: celá jen TV, včetně obcházecího vedení |  | S |  | L |  |  | D | 4x6h | 19.01.2026 | 08:30 | 22.01.2026 | 14:35 | 4. po 19: 6; 4. út 20: 6; 4. st 21: 6; 4. čt 22: 6 |  | údržba TV | 5 | 3 | O
701 |  | Z-33016 A | Jihlava - Dobronín: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 25.01.2026 | 07:20 | 25.01.2026 | 15:20 | 4. ne 25: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 |  | Z-33016 B | Dobronín - Šlapanov: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 24.01.2026 | 07:40 | 24.01.2026 | 15:30 | 4. so 24: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | 93003 A | Tábor - Milevsko: traťová bez TV, Balkova Lhota: celá bez TV, Božejovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 13.01.2026 | 08:00 | 15.01.2026 | 14:00 | 3. út 13: 6; 3. st 14: 6; 3. čt 15: 6 |  | Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty. | 10 | 5 | O
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | Z-63027 A | Benešov u Prahy - Olbramovice: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4x6h | 19.01.2026 | 08:50 | 22.01.2026 | 14:50 | 4. po 19: 6; 4. út 20: 6; 4. st 21: 6; 4. čt 22: 6 |  | Výřez a svoz porostu. | 15 | 5 | O
704 |  | Z-63027 B | Benešov u Prahy - Olbramovice: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x6h | 19.01.2026 | 08:50 | 22.01.2026 | 14:50 | 4. po 19: 6; 4. út 20: 6; 4. st 21: 6; 4. čt 22: 6 |  | Práce mechanizace pod TV. | 15 | 5 | O
704 |  | Z-63027 C | Olbramovice - Benešov u Prahy: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4x6h | 26.01.2026 | 08:50 | 29.01.2026 | 14:50 | 5. po 26: 6; 5. út 27: 6; 5. st 28: 6; 5. čt 29: 6 |  | Výřez a svoz porostu. | 15 | 5 | O
704 |  | Z-63027 D | Olbramovice - Benešov u Prahy: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x6h | 26.01.2026 | 08:50 | 29.01.2026 | 14:50 | 5. po 26: 6; 5. út 27: 6; 5. st 28: 6; 5. čt 29: 6 |  | Práce mechanizace pod TV. | 15 | 5 | O
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 | D | Z-93036 A | Klatovy: 5. bez TV, část od návěstidla S5 do km 49,048 Klatovy: 5. jen TV, Klatovy: ost. zař.: nástupiště č. 1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 74d | 14.12.2025 | 00:00 | 25.02.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 93107 A. | oprava nástupištního přístřešku, rekonstrukce nástupiště č. 1 – nástupištní hrana, povrch nástupiště, úprava GPK staniční koleje č. 5, regulace trakčního vedení | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93041 A. PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 08.01.2026 | 23:25 | 09.01.2026 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 2. čt 8 to 2. pá 9
713 |  | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 20.01.2026 | 23:25 | 21.01.2026 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 4. út 20 to 4. st 21
713 |  | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 21.01.2026 | 23:25 | 22.01.2026 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 4. st 21 to 4. čt 22
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 22.01.2026 | 23:25 | 23.01.2026 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 4. čt 22 to 4. pá 23
713 |  | 93006 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výluka navazuje na ROV č. 93008 A. | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 1. čt 1 to 5. so 31
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 |  | 93004 A | Březnice - Blatná: traťová bez TV, Bělčice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 20.01.2026 | 08:00 | 22.01.2026 | 14:00 | 4. út 20: 6; 4. st 21: 6; 4. čt 22: 6 |  | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
716 |  | 93004 B | Blatná - Strakonice: traťová bez TV, Sedlice: celá bez TV, Radomyšl: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 27.01.2026 | 08:00 | 29.01.2026 | 14:00 | 5. út 27: 6; 5. st 28: 6; 5. čt 29: 6 |  | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.01.2026 | 07:00 | 05.01.2026 | 13:00 | 2. po 5: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O