## List 1
Datum a hodina tisku: 12.12.2025 12:59 hod.
Únor 2026
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 5. | 6. | [6 empty] | 7. | [6 empty] | 8. | [6 empty] | 9. | [5 empty] | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | ne 1 | po 2 | út 3 | st 4 | čt 5 | pá 6 | so 7 | ne 8 | po 9 | út 10 | st 11 | čt 12 | pá 13 | so 14 | ne 15 | po 16 | út 17 | st 18 | čt 19 | pá 20 | so 21 | ne 22 | po 23 | út 24 | st 25 | čt 26 | pá 27 | so 28 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 | Zm | 87004 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Libeň: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 07.02.2026 | 00:00 | 07.02.2026 | 04:00 | [6 empty] | 4 | [22 empty] | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87004 B | Česká Třebová - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 07.02.2026 | 00:00 | 07.02.2026 | 04:00 | [6 empty] | 4 | [22 empty] | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | 23011 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 14.12.2025 | 00:00 | 21.09.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23010 A | Havířov: 12.,14.,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 131d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 20:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23010 B | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 131d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23010 C | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. Lc10 po nám. výh. č. 43. |  | S |  |  |  |  | Ne | 100d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.03.2026 | 20:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | optimalizave ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23010 E | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. Lc14, Lc16 po počítací bod PPB210. |  | S |  |  |  |  | Ne | 116d | 14.12.2025 | 00:00 | 08.04.2026 | 20:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23031 B | Havířov: 20.,22.,22a bez TV, 18. + TV, zhl. od náv. Se8 po náv. S18, S20, S22. |  | S |  |  |  |  | Ne | 29d | 23.01.2026 | 20:00 | 20.02.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23031 C | Havířov: zhl. od náv. L18, L20, L22 po náv. Se24 a po PCN PPB211. |  | S |  |  |  |  | Ne | 76d | 23.01.2026 | 20:00 | 08.04.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23031 D | Havířov: zhl. od PCN PPB210 a PPB211 po nám. výh. č. 47. |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 23.01.2026 | 20:00 | 23.04.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23031 H | Havířov: zab. zař.: SZZ na albrechtickém zhlaví. | X | S |  |  |  | X | D | 3h | 01.02.2026 | 09:25 | 01.02.2026 | 12:45 | 3 | [28 empty] | optimalizace ŽST Havířov - výměna SW provizorního SZZ ESA 11 pro stavební postup č. 7 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 |  | 23031 E | Havířov: 22. bez TV, zhl. od nám. výh.13 po náv.S22. |  | S |  |  |  |  | Ne | 48d | 20.02.2026 | 17:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Optimalizace ŽST Havířov- bartovické zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 |  | 23031 F | Havířov: 4.,6a,10. jen TV, 6.,8. + TV, zhl. od nám. výh.45 po nám. výh.48. |  | S |  | N |  |  | Ne | 48d | 20.02.2026 | 17:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Optimalizace ŽST Havířov- bartovické zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 |  | 23046 C | Odb Odra - Ostrava-Vítkovice: 1. + TV, Ostrava-Vítkovice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb. Odra od náv. 1S po nám. výh. č. 9. Ostrava-Vítkovice: zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 6 po nám. výh. č. 7. Odb Odra: záhl. včetně části 1. traťové koleje na Odb Odra od nám. výh. č. 203 po náv. 1VL. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 04.02.2026 | 07:40 | 04.02.2026 | 16:00 |  |  |  | 8 | [25 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | 23046 D | Ostrava-Vítkovice - Odb Odra: 2. + TV, Ostrava-Vítkovice: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Odra, jeho část od náv. 2S po náv. Se7 . Odb Odra: 204a bez TV, záhl. a zhl. včetně části 2. traťové koleje na Odb Odra od náv. 2VL po IS mezi výh. č. 202-205. včetně napěťového omezení 2. traťové koleje na Odb Odra od ÚO402 v km 37,424 do ÚO412 v km 37,921 |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 05.02.2026 | 07:40 | 05.02.2026 | 15:00 |  |  |  |  | 7 | [24 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | 23046 E | Ostrava-Vítkovice: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Odb Odra od náv. 1S po nám. výh. č. 9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Odra - Ostrava-Vítkovice, ze směru Ostrava-Vítkovice. Ostrava-Vítkovice: zhl. směr Ostrava-Kunčice od nám. výh. č. 6 po nám. výh. č. 7. |  | S | X | N |  |  | D | 5h | 06.02.2026 | 07:40 | 06.02.2026 | 13:00 | [5 empty] | 5 | [23 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | 23046 B | Odb Odra - Ostrava-Svinov: traťová + TV, Odb Odra: 204b bez TV, záhl. a zhl. včetně části 2. traťové koleje na Odb Odra od IS mezi výh. č. 202-205 po náv. OS. včetně napěťového omezení 2. traťové koleje na Odb Odra od ÚO402 v km 37,424 do ÚO412 v km 37,921 Ostrava-Svinov: záhl. traťové koleje směr Odb Odra od náv. VS po náv. Se32. | X | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 08.02.2026 | 08:10 | 08.02.2026 | 14:40 | [7 empty] | 7 | [21 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | 23046 A | Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou: traťová + TV, Výh Polanka nad Odrou: 3a bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Odb Odra, jeho část od náv. OL po nám. výh. č. 2. Odb Odra: záhl. včetně části 1. traťové koleje na Odb Odra od nám. výh. č. 204 po náv. PS. | X | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 23.02.2026 | 07:40 | 23.02.2026 | 16:10 | [22 empty] | 9 | [6 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | 23038 A | Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 12x5h | 05.02.2026 | 22:45 | 25.02.2026 | 03:15 |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  |  |  |  | CPS - (ŘSD I/II Ostrava, mosty ev.č. 11-145 a 11-145 A) - demolice nosné konstrukce | 1 | 1 | C | [12 empty] | N
301 |  | 23049 G | Ostrava báňské nádraží VOK: 817.,818. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 559 po nám. výh. č. 565. |  | S |  |  |  |  | D | 7x9h | 03.02.2026 | 08:00 | 19.02.2026 | 17:00 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | [10 empty] | výměna pražců ve staničních kolejích č. 817.,818. | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | 23043 A | Veřovice - Hostašovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 10.02.2026 | 07:35 | 10.02.2026 | 14:35 | [9 empty] | 7 | [19 empty] | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23037 C | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | souběh s ROV 23037 A, B (VR 308) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
304 |  | 23082 A | Kunovice-Loučka: záhl. směr Osíčko. Kunovice-Loučka - Osíčko: traťová bez TV, Osíčko: záhl. směr Kunovice-Loučka. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 11.02.2026 | 07:00 | 13.02.2026 | 17:00 | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | [16 empty] | Oprava TK, odstranění defektoskopických vad,čištění štěrkového lože, kácení stromů | 2 | 1 | O
304 |  | 23084 A | Holešov: záhl. směr Hulín. Holešov - Hulín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 16.02.2026 | 07:00 | 18.02.2026 | 17:00 | [15 empty] | 10 | 10 | 10 | [11 empty] | Oprava TK, odstranění defektoskopických vad,čištění štěrkového lože, kácení stromů | 2 | 1 | O
304 |  | 23083 A | Bystřice pod Hostýnem: záhl. směr Holešov. Bystřice pod Hostýnem - Holešov: traťová bez TV, Holešov: záhl. směr Bystřice pod Hostýnem. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 23.02.2026 | 07:20 | 26.02.2026 | 16:40 | [22 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | Oprava TK, odstranění defektoskopických vad,čištění štěrkového lože, kácení stromů | 2 | 1 | O
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | 23001 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.03.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
305 |  | 23042 F | Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová + TV, Bohumín-Vrbice: 618a jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 18.02.2026 | 07:00 | 18.02.2026 | 17:00 | [17 empty] | 10 | [11 empty] | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23067 B | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 133,134, |  | S |  |  | V |  | D | 11h | 28.02.2026 | 07:00 | 28.02.2026 | 18:00 | [27 empty] | 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 133, 134 | 1 | 1 | O
305 |  | 23049 A | Ostrava levé nádraží: 511. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 10.02.2026 | 08:00 | 10.02.2026 | 17:00 | [9 empty] | 9 | [19 empty] | výměna pražců ve staniční koleji č. 511 | 1 | 1 | O
305 |  | 23049 B | Ostrava pravé nádraží: výh.: 203,204,206ab,207, DKS 905 od nám. výh. č. 206a, hrotu výh. č. 207 po nám. výh. č. 202a, 207na |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 11.02.2026 | 08:00 | 11.02.2026 | 17:00 | [10 empty] | 9 | [18 empty] | výměna pražců v DKS 905 | 1 | 1 | O
305 |  | 23049 C | Ostrava-Svinov - Ostrava vjezdové výhybky: 1. + TV, Ostrava hlavní nádraží: 101a jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Svinov, jeho část od náv. 1S po náv. Se66. Ostrava-Svinov: záhl. 1. traťové koleje směr Ostrava hl.n. od náv. 1L po náv. Se1. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 07.02.2026 | 08:10 | 07.02.2026 | 17:00 | [6 empty] | 9 | [22 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | 23049 D | Ostrava vjezdové výhybky - Ostrava-Svinov: 2. + TV, Ostrava hlavní nádraží: 102a jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Svinov, jeho část od náv. 2S po náv. Se67. Ostrava-Svinov: záhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n. od náv. 2L po náv. Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 14.02.2026 | 08:10 | 14.02.2026 | 17:00 | [13 empty] | 9 | [15 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | 23045 C | Ostrava-Svinov: 13.,15. bez TV, zhl. směr Polanka nad Odrou od nám. výh. č. 29 po nám. výh. č. 31. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.02.2026 | 07:30 | 11.02.2026 | 13:00 | [10 empty] | 6 | [18 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | 23045 B | Výh Polanka nad Odrou - Jistebník: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 20.02.2026 | 07:30 | 20.02.2026 | 16:00 | [19 empty] | 9 | [9 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | 23045 A | Jistebník - Výh Polanka nad Odrou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 16.02.2026 | 07:30 | 16.02.2026 | 16:00 | [15 empty] | 9 | [13 empty] | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | 23044 B | Studénka nákl.n.: 103a,105a bez TV, výh.: 36ab, 39ab, Studénka nákl.n.: 105. bez TV, její část od náv. Sc105 po nám. výh. č. 39a Studénka nákl.n.: 103. bez TV, její část od náv. Sc103 po nám. výh. č. 36a |  | S |  |  |  | X | D | 4x10h | 24.02.2026 | 07:30 | 27.02.2026 | 17:30 | [23 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | výměna pražců ve výh. č. 36ab, 39ab | 1 | 1 | O
305 | D | 23140 A | Studénka nákl.n.: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Suchdol nad Odrou, jeho část od náv. 1S po náv. Se38. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Suchdol nad Odrou - Studénka nákl.n., ze směru Studénka nákl.n.. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 27.02.2026 | 07:30 | 27.02.2026 | 17:30 | [26 empty] | 10 |  |  | geologický průzkum | 1 | 1 | I
305 | D | 23140 B | Studénka nákl.n.: sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Suchdol nad Odrou, jeho část od náv. 2S po náv. Se39. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou, ze směru Studénka nákl.n.. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 28.02.2026 | 07:30 | 28.02.2026 | 17:30 | [27 empty] | 10 |  | geologický průzkum | 1 | 1 | I
305 |  | 23044 A | Suchdol nad Odrou: 5. bez TV, její část od náv. L5 po nám. výh. č. 43 Suchdol nad Odrou: zhl. od nám. výh. č. 43 po nám. výh. č. 44. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.02.2026 | 07:00 | 10.02.2026 | 14:00 | [9 empty] | 7 | [19 empty] | výměna a vevaření LIS mezi výh. č. 43-44 | 1 | 1 | O
305 |  | 23062 D | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 10h | 13.02.2026 | 07:00 | 13.02.2026 | 17:00 | [12 empty] | 10 | [16 empty] | BC LiDr - demontáž a úprava TV v místě el. dělení | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23062 D1 | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 3d | 17.02.2026 | 10:00 | 19.02.2026 | 19:00 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | BC LiDr - demontáž koleje a odvoz materiálu | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 | Zm | 23062 A | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 12d | 01.02.2026 | 07:00 | 12.02.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | BC LiDr - vložení provizoria | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | Z
305 |  | 23062 B | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x4h | 04.02.2026 | 00:20 | 07.02.2026 | 04:20 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [22 empty] | BC LiDr - zajištění úložných prahů provizoria - štětové stěny. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23062 B1 | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 07.02.2026 | 22:30 | 09.02.2026 | 04:30 | [6 empty] | ( | )( | ) | [20 empty] | BC LiDr - vložení úložných prahů a mostního provizoria. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
305 |  | 23062 C | Odb Jezernice B: výh.: 4, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, Lipník nad Bečvou: záhl. směr Odb Jezernice B - od náv. 2L po náv. Se4. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 147d | 13.02.2026 | 07:00 | 09.07.2026 | 17:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | BC LiDr - stavební postup 2C. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | Z
305 |  | 23062 E | Lipník nad Bečvou: sudá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 15.02.2026 | 07:00 | 16.02.2026 | 17:00 | [14 empty] | 10 | 10 | [13 empty] | BC LiDr - demontáž a úprava TV v místě el. dělení, úprava a zakotvení TV. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23062 F | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8x4h | 21.02.2026 | 00:20 | 28.02.2026 | 04:20 | [20 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | BC LiDr - montáž štětových stěn na mostech v km 201,960 a 200,519. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
305 |  | 23057 H | Prosenice - Přerov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 12.02.2026 | 07:25 | 12.02.2026 | 15:15 | [11 empty] | 8 | [17 empty] | Údržba kotvení a úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
305 |  | 23057 I | Prosenice: 5.,5c,7c jen TV, 3.,3a + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 20.02.2026 | 08:00 | 20.02.2026 | 16:00 | [19 empty] | 8 | [9 empty] | Údržba průjezdného průřezu a oprava/údržba ST Olomouc na SK3, 3a | 2 | 1 | O
305 |  | 23041 K | Přerov přednádraží: 106.,108. + TV, zhl. TK směr Věžky - od nám. výhybky 106 po náv. Se113. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 01.02.2026 | 07:00 | 01.02.2026 | 17:00 | 10 | [28 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - betonáž základů TV č. 90A, 88A | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23041 O | Přerov přednádraží: 200a + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 11d | 07.02.2026 | 07:00 | 17.02.2026 | 17:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - odsun koleje, betonáž základů 136, 136B, 138B, 138C, převěšení koleje a usjízdnění | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 299d | 17.02.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23057 G | Přerov - Prosenice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 21.02.2026 | 08:00 | 22.02.2026 | 16:00 | [20 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | Údržba kotvení a úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
305 |  | 23028 C | Přerov: 12.,12a,14.,14a,624c + TV, Přerov: napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 23.02.2026 | 08:00 | 23.02.2026 | 13:00 | [22 empty] | 5 | [6 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
305 |  | 16Z00025 | Prosenice - Přerov: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. Přerov: zab. zař.: napájení 6 kV pro Sps. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 09.02.2026 | 08:00 | 09.02.2026 | 13:00 | [8 empty] | 5 | [20 empty] | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23005 A | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: 2. jen TV, |  | T |  | N |  |  | Ne | 65d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.02.2026 | 07:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Konverze 25kV, cyklika OŘ, snesení patek TV z důvodu vybudování odvodnění | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N
308 |  | 23005 B | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: zab. zař.: 2. traťové koleje. |  | T |  | N |  |  | Ne | 65d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.02.2026 | 07:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Konverze 25kV, cyklika OŘ, bez vložení LIS, vložení počítačů náprav až ve výluce v r. 2026, kolej bez kolejových obvodů | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N
308 |  | 23037 A | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 300d | 16.02.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
308 |  | 23037 B | Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. | X | S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | souběh s ROV 23037 A (VR 308), ROV 23037 C (VR 304) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
308 |  | 23008 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 65d | 14.12.2025 | 00:00 | 16.02.2026 | 07:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800 | 2 | 1 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 20
308 |  | 23103 B | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. bez TV, Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 402 v km 33,962 Valašská Polanka: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Vsetín. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x10h | 03.02.2026 | 07:00 | 05.02.2026 | 17:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | [24 empty] | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), stavění a vyzbrojení stožárů. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
308 |  | 23103 A | Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 1. bez TV, Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 1. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 401 v km 33,962 Valašská Polanka: záhl. 1.traťové koleje směr Vsetín. Valašská Polanka: zhl. 1.staniční koleje směr Vsetín od začátku výhybky č.15 po námezník výh.č.12. Valašská Polanka: 3.,3a,5.,5a bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x10h | 06.02.2026 | 07:00 | 08.02.2026 | 17:00 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | [21 empty] | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), stavění a vyzbrojení stožárů. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
308 |  | 23103 C | Valašská Polanka: záhl. a zhl. 1.,2.traťové koleje směr Vsetín. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. bez TV, Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 1. bez TV, Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 402 v km 33,962 Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 1. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 401 v km 33,962 Valašská Polanka: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x5h | 09.02.2026 | 22:45 | 13.02.2026 | 04:00 | [8 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | [16 empty] | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), úprava a převěšení převěšení TV v elektrickém dělení | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
308 |  | 23048 G | Valašské Meziříčí: sudá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 2x6h | 14.02.2026 | 08:00 | 15.02.2026 | 14:00 | [13 empty] | 6 | 6 | [14 empty] | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 1 | O
308 |  | 23048 F | Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 21.02.2026 | 07:35 | 22.02.2026 | 13:25 | [20 empty] | 6 | 6 | [7 empty] | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 1 | O
308 |  | 23048 H | Valašské Meziříčí: lichá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3x6h | 23.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 14:00 | [22 empty] | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 1 | O
308 |  | 16Z00012 | Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV PZS km 21,819. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 18.02.2026 | 08:00 | 18.02.2026 | 13:00 | [17 empty] | 5 | [11 empty] | Údržba 6kV Val. Mez. - Lhotka | 2 | 1 | O
308 |  | 23048 E | Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1. + TV, Valašské Meziříčí: záhl. 1.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 23.02.2026 | 07:05 | 24.02.2026 | 13:35 | [22 empty] | 7 | 7 | [5 empty] | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 1 | O
308 |  | 16Z00013 | Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 18,895. Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 15,162. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 19.02.2026 | 08:00 | 19.02.2026 | 13:00 | [18 empty] | 5 | [10 empty] | Údržba 6kV Lhotka - Hustopeče | 2 | 1 | O
308 |  | 23048 A | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, Hranice na Moravě město: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hranice na Moravě. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou, ze směru Hranice na Moravě město. |  | T+S | X |  | V |  | D | 9h | 02.02.2026 | 07:10 | 02.02.2026 | 16:00 |  | 9 | [27 empty] | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 1 | O
308 |  | 23048 D | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, Hranice na Moravě město: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hranice na Moravě. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 09.02.2026 | 07:35 | 10.02.2026 | 16:00 | [8 empty] | 8 | 8 | [19 empty] | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 1 | O
308 |  | 23048 B | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 17.02.2026 | 07:10 | 18.02.2026 | 16:00 | [16 empty] | 9 | 9 | [11 empty] | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 1 | O
308 |  | 23048 C | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 19.02.2026 | 07:00 | 20.02.2026 | 16:00 | [18 empty] | 9 | 9 | [9 empty] | Údržba TV,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 1 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 23061 A | Výh Dluhonice: 8.,8a + TV, Výh Dluhonice: 4.,6.,6a,10.,10a jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2S směr Prosenice. Výh Dluhonice - Prosenice: 2S + TV, Prosenice - Výh Dluhonice: 1S jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 9h | 31.01.2026 | 20:00 | 01.02.2026 | 05:00 | ) | [27 empty] | Možnost jízdy odklonem přes Přerov | D1 - Dluhonice,rušení neutrálního pole, kolej č. 8 - výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 23061 A | Výh Dluhonice: 8.,8a + TV, Výh Dluhonice: 4.,6.,6a,10.,10a jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2S směr Prosenice. Výh Dluhonice - Prosenice: 2S + TV, Prosenice - Výh Dluhonice: 1S jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 2x9h | 01.02.2026 | 20:00 | 03.02.2026 | 05:00 | ( | )( | ) | [25 empty] | Možnost jízdy odklonem přes Přerov | D1 - Dluhonice,rušení neutrálního pole, kolej č. 8 - výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 1 | C |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 5 | 30 | Z
309 |  | 23061 B | Výh Dluhonice: 6.,6a + TV, Výh Dluhonice: 2.,2a,4.,8.,8a,10,10a jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 1S směr Prosenice. Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 9h | 03.02.2026 | 20:00 | 04.02.2026 | 05:00 |  |  | ( | ) | [25 empty] | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 6, výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 23061 B | Výh Dluhonice: 6.,6a + TV, Výh Dluhonice: 2.,2a,4.,8.,8a,10,10a jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 1S směr Prosenice. Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 2x9h | 04.02.2026 | 20:00 | 06.02.2026 | 05:00 |  |  |  | ( | )( | ) | [23 empty] | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 6, výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 | Zm | 23061 C | Výh Dluhonice: 2.,2a bez TV, Výh Dluhonice: celá jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2 směr Přerov. Přerov - Výh Dluhonice: 2. + TV, Výh Dluhonice - Přerov: 1. jen TV, Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 9h | 09.02.2026 | 20:00 | 10.02.2026 | 05:00 | [8 empty] | ( | ) | [19 empty] | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 2,2a, výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 | Zm | 23061 C | Výh Dluhonice: 2.,2a bez TV, Výh Dluhonice: celá jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2 směr Přerov. Přerov - Výh Dluhonice: 2. + TV, Výh Dluhonice - Přerov: 1. jen TV, Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 2x9h | 10.02.2026 | 20:00 | 12.02.2026 | 05:00 | [9 empty] | ( | )( | ) | [17 empty] | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 2,2a, výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 23061 J | Výh Dluhonice: 1.,1a,1b,1c bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Dluhonice - Přerov, ze směru Výh Dluhonice. Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S | X |  |  |  | D | 8h | 12.02.2026 | 12:00 | 12.02.2026 | 20:00 | [11 empty] | 8 | [17 empty] | D1 - Dluhonice, strojní podbití koleje 1a včetně výběhů do 1. a 1b. staniční koleje před zahájením výluky | 2 | 1 | C | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N
309 |  | 23061 D | Výh Dluhonice: celá jen TV, Výh Dluhonice: 1.,1a,1b,1c bez TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 1 směr Přerov. Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 9h | 12.02.2026 | 20:00 | 13.02.2026 | 05:00 | [11 empty] | ( | ) | [16 empty] | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 2,2a, výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 23061 D | Výh Dluhonice: celá jen TV, Výh Dluhonice: 1.,1a,1b,1c bez TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 1 směr Přerov. Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 2x9h | 13.02.2026 | 20:00 | 15.02.2026 | 05:00 | [12 empty] | ( | )( | ) | [14 empty] | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 2,2a, výměna troleje, nosného lana, laníčkování | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 23061 E | Výh Dluhonice: 2.,2a + TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2 směr Přerov. Přerov - Výh Dluhonice: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 20.02.2026 | 07:05 | 20.02.2026 | 16:00 | [19 empty] | 9 | [9 empty] | D1- Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č.2,2a, definitivní regulace a laníčkování | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
309 |  | 23061 F | Výh Dluhonice: 6.,6a + TV, Výh Dluhonice: 4. jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 1S směr Prosenice. Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 21.02.2026 | 07:00 | 21.02.2026 | 15:50 | [20 empty] | 9 | [8 empty] | D1- Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č.6, definitivní regulace a laníčkování | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 23061 G | Výh Dluhonice: 8.,8a + TV, Výh Dluhonice: 10.,10a jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2S směr Prosenice. Výh Dluhonice - Prosenice: 2S + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 22.02.2026 | 07:00 | 22.02.2026 | 15:50 | [21 empty] | 9 | [7 empty] | D1-Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 8, definitivní regulace a laníčkování | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 23061 H | Výh Dluhonice: 3. jen TV, Výh Dluhonice: 1.,1a,1b,1c + TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 1 směr Přerov. Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 23.02.2026 | 07:05 | 23.02.2026 | 16:00 | [22 empty] | 9 | [6 empty] | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č.1,1a, definitivní regulace a laníčkování SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 23061 I | Výh Dluhonice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 24.02.2026 | 00:10 | 24.02.2026 | 04:05 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | D1- Dluhonice, definitivní úprava a regulace TV v spojkách výhybek 1 / 2, 3 / 5, 4 / 6, 7 / 9 a 10 / 12 | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 23057 J | Výh Dluhonice: záhl. 2. TK směr Brodek u Přerova. Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, Brodek u Přerova: záhl. a zhl. 2. TK směr Dluhonice - od náv. Se6 po náv. 2L. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x8h | 24.02.2026 | 08:25 | 25.02.2026 | 16:00 | [23 empty] | 8 | 8 |  |  |  |  | Úprava průjezdného průřezu a oprava/údržba ST Olomouc na TK | 2 | 1 | O
309 |  | 23061 I | Výh Dluhonice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | D | 2x4h | 25.02.2026 | 00:10 | 26.02.2026 | 04:05 | [24 empty] | 4 | 4 |  |  |  | D1- Dluhonice, definitivní úprava a regulace TV v spojkách výhybek 1 / 2, 3 / 5, 4 / 6, 7 / 9 a 10 / 12 | 2 | 1 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
309 |  | 23061 I | Výh Dluhonice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 27.02.2026 | 00:10 | 27.02.2026 | 04:05 | [26 empty] | 4 |  |  | D1- Dluhonice, definitivní úprava a regulace TV v spojkách výhybek 1 / 2, 3 / 5, 4 / 6, 7 / 9 a 10 / 12 | 2 | 1 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
309 |  | 23057 K | Brodek u Přerova: záhl. 1. TK směr Dluhonice. Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: 1. + TV, Výh Dluhonice: záhl. 1. TK směr Brodek u Přerova. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 28.02.2026 | 08:20 | 28.02.2026 | 16:00 | [27 empty] | 8 |  | Úprava průjezdného průřezu a oprava/údržba ST Olomouc na TK | 2 | 1 | O
309 |  | 12H01091 | Napájecí stanice Grygov Grygov - Štěpánov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Grygov - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 17.02.2026 | 07:00 | 17.02.2026 | 14:00 | [16 empty] | 7 | [12 empty] | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 16Z02004 | Grygov: zab. zař.: napájení SZZ. Grygov: zab. zař.: napájení PZS v km 199,418. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.02.2026 | 07:00 | 17.02.2026 | 14:00 | [16 empty] | 7 | [12 empty] | Výluka TNS Grygov | 2 | 1 | O
309 |  | 12H01091 | Napájecí stanice Grygov Grygov - Štěpánov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Grygov - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 18.02.2026 | 07:00 | 19.02.2026 | 14:00 | [17 empty] | 7 | 7 | [10 empty] | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 23057 A | Štěpánov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Červenka. Štěpánov - Červenka: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 02.02.2026 | 07:40 | 02.02.2026 | 13:25 |  | 6 | [27 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 23057 B | Štěpánov: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Červenka. Červenka - Štěpánov: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 03.02.2026 | 07:40 | 03.02.2026 | 13:25 |  |  | 6 | [26 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 23059 B | Červenka: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 06.02.2026 | 07:10 | 06.02.2026 | 15:00 | [5 empty] | 8 | [23 empty] | Navaření srdcovky Výh. 5 | 2 | 1 | O
309 |  | 23057 F | Červenka - Moravičany: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 11.02.2026 | 07:30 | 12.02.2026 | 13:25 | [10 empty] | 6 | 6 | [17 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů | 2 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
309 |  | 23057 D | Mohelnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravičany. Moravičany - Mohelnice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 05.02.2026 | 07:30 | 05.02.2026 | 13:30 |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 23057 E | Moravičany - Červenka: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 09.02.2026 | 07:30 | 10.02.2026 | 13:25 | [8 empty] | 6 | 6 | [19 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 23057 C | Mohelnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravičany. Mohelnice - Moravičany: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 04.02.2026 | 07:30 | 04.02.2026 | 13:30 |  |  |  | 6 | [25 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 23059 A | Mohelnice: záhl. a zhl. směr Moravičany - od námezníku výh. 3 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Mohelnice - Moravičany, ze směru Mohelnice. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 07.02.2026 | 07:00 | 07.02.2026 | 15:00 | [6 empty] | 8 | [22 empty] | Výměna srdcovky výh. 3 a svaření do BK, navaření srdcovky výh. 2 | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02061 | Lukavice na Moravě: SpS Lukavice n.M. v km 48,087 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 02.02.2026 | 07:00 | 03.02.2026 | 14:00 |  | 7 | 7 | [26 empty] | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-53022 A | Třebovice v Čechách: 5.,5a bez TV, 5. SK její část námezník výhybky číslo 14 po návěstidlo S5; 5a SK její část od návěstidla L5 po hroty jazyků výhybky číslo 14 Třebovice v Čechách: výh.: 14, Třebovice v Čechách: 3.,5.,5a,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x7h | 10.02.2026 | 07:30 | 12.02.2026 | 14:30 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | [17 empty] | kácení, odstranění nežádoucí vegetace | 7 | 4 | O
309 |  | 55001 L | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji. |  | T |  |  | V |  | Ne | 6d | 18.02.2026 | 09:00 | 23.02.2026 | 16:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Jízda vlaků po 1. TK v úseku Česká Třebová – Třebovice v Č. po správné koleji (v přednostním směru) v mezistaničním oddílu na telefonické dorozumívání. | Vypnutí a aktivace TZZ v příslušných úsecích na ovládání z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N
309 |  | 55001 M | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji. |  | T |  |  | V |  | Ne | 6d | 18.02.2026 | 09:00 | 23.02.2026 | 16:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Jízda vlaků po 2. TK v úseku Česká Třebová – Třebovice v Č. po správné koleji (v přednostním směru) v mezistaničním oddílu na telefonické dorozumívání. | Vypnutí a aktivace TZZ v příslušných úsecích na ovládání z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N
309 |  | 55001 P | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 21.02.2026 | 08:00 | 21.02.2026 | 12:00 | [20 empty] | 4 | [8 empty] | Přezkoušení nového TZZ v úseku Třebovice v Čechách – Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90
309 |  | 55001 R | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 22.02.2026 | 08:00 | 22.02.2026 | 12:00 | [21 empty] | 4 | [7 empty] | Přezkoušení nového TZZ v úseku Třebovice v Čechách – Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N
309 |  | Z-53021 J | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová: záhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se754. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x9h | 24.02.2026 | 08:00 | 26.02.2026 | 17:00 | [23 empty] | 9 | 9 | 9 |  |  |  | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 16Z08002 | Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 6,974. Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 7,455 a v km 7,893. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 05.02.2026 | 08:00 | 05.02.2026 | 13:00 |  |  |  |  | 5 | [24 empty] | Údržba 6kV Velká Bystřice | 2 | 1 | O
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 23051 A | Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 16.02.2026 | 07:35 | 20.02.2026 | 15:25 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [9 empty] | údržbové práce - odstranění vegetace | 1 | 1 | O
311 | P | 23079 A | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 198d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.03.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | výluka navazuje na ROV 23433 B | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
311 |  | 11H03041 | Napájecí stanice Šumperk Šumperk: napěťově napájecí stanice Šumperk - Zábřeh na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Uničov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Kouty nad Desnou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. |  | T+S |  | E |  |  | D | 2x7h | 23.02.2026 | 07:00 | 24.02.2026 | 14:00 | [22 empty] | 7 | 7 | [5 empty] | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
311 |  | 11H03041 | Napájecí stanice Šumperk Šumperk: napěťově napájecí stanice Šumperk - Zábřeh na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Uničov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Kouty nad Desnou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. |  | T+S |  | E |  |  | D | 2x7h | 25.02.2026 | 07:00 | 26.02.2026 | 14:00 | [24 empty] | 7 | 7 |  |  |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
311 |  | 23077 A | Nový Malín dřevosklad - Libina: traťová + TV, TV od ÚO 411 v km 38,285 po ÚO 401 v km 29,259 | X | T |  |  |  |  | D | 2x4h | 25.02.2026 | 00:00 | 26.02.2026 | 04:00 | [24 empty] | 4 | 4 |  |  |  | Výměnu výstroje na TP u TNS Hrabišín, připojení EOTV. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
311 |  | 23058 A | Uničov: celá + TV, Uničov - Újezd u Uničova: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 02.02.2026 | 07:30 | 03.02.2026 | 14:00 |  | 7 | 7 | [26 empty] | Úprava průjezdného průřezu a opravné a údržbové práce. | 2 | 1 | O
311 |  | 23058 B | Újezd u Uničova: celá + TV, Újezd u Uničova - Šternberk: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 04.02.2026 | 07:30 | 05.02.2026 | 14:00 |  |  |  | 7 | 7 | [24 empty] | Úprava průjezdného průřezu a opravné a údržbové práce. | 2 | 1 | O
311 |  | 26Z30002 | Bohuňovice: zab. zař.: napájení 6 kV. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 12.02.2026 | 08:00 | 12.02.2026 | 13:00 | [11 empty] | 5 | [17 empty] | Údržba 6kV Bohuňovice | 2 | 1 | O
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 | P | 23079 B | Vápenná - Žulová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.03.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 | P | 23079 C | Žulová: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.03.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 | P | 23079 D | Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.03.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 | P | 23079 E | Velká Kraš: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.03.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 | P | 23079 F | Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.03.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 | P | 23079 G | Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.03.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | 26Z27002 | Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Hejčín: zab. zař.: zařízení napájení 6 kV pro PZS v km 2,765; km 3,204; km 3,816 a km 4,064. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 03.02.2026 | 08:00 | 03.02.2026 | 13:00 |  |  | 5 | [26 empty] | Údržba 6kV Olomouc Nová Ulice | 2 | 1 | O
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 |  | 33025 E | Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, Šebetov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x6h | 09.02.2026 | 07:00 | 13.02.2026 | 13:00 | [8 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 | [16 empty] | odstranění vegetace strojně | 4 | 4 | O
314 |  | 33025 E1 | Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, Šebetov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x9h | 10.02.2026 | 07:00 | 12.02.2026 | 16:00 | [9 empty] | 9 |  | 9 | [17 empty] | odstranění vegetace strojně | 4 | 4 | O
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 32H10003 | Napájecí stanice Říkovice 25 kV Říkovice - Otrokovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 02.02.2026 | 07:00 | 03.02.2026 | 14:00 |  | 7 | 7 | [26 empty] | Údržba R22kV + R25kV | 2 | 3 | O
316 |  | 32H10001 | Napájecí stanice Říkovice 3 kV Říkovice - Prosenice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Přerov - Nezamyslice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 04.02.2026 | 07:00 | 05.02.2026 | 14:00 |  |  |  | 7 | 7 | [24 empty] | Údržba 3kV | 2 | 3 | O
316 |  | 23052 B | Hulín: záhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. Hulín - Tlumačov: 2. + TV, Tlumačov: záhl. 2.traťové koleje směr Hulín. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 08.02.2026 | 08:20 | 08.02.2026 | 16:50 | [7 empty] | 9 | [21 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy, broušení kolejnic v km 162,500 – 163,450 a km 165,300 – 166,300. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09011 | Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 04.02.2026 | 08:00 | 04.02.2026 | 13:00 |  |  |  | 5 | [25 empty] | Údržba 6kV TTS 726A | 2 | 3 | O
316 |  | 23052 A | Tlumačov: záhl. 1.traťové koleje směr Hulín. Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Hulín: záhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 07.02.2026 | 08:10 | 07.02.2026 | 16:40 | [6 empty] | 9 | [22 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy, broušení kolejnic v km 162,500 – 163,450 a km 165,300 – 166,300. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23052 D | Tlumačov: záhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice. Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 12.02.2026 | 08:20 | 12.02.2026 | 16:50 | [11 empty] | 9 | [17 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23052 F | Otrokovice: záhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Napajedla: záhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 06.02.2026 | 08:25 | 06.02.2026 | 16:50 | [5 empty] | 8 | [23 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy,. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23052 C | Otrokovice: záhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Tlumačov: záhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 11.02.2026 | 08:25 | 11.02.2026 | 17:00 | [10 empty] | 9 | [18 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09017 | Napajedla - Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 147,076. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 03.02.2026 | 08:00 | 03.02.2026 | 13:00 |  |  | 5 | [26 empty] | Údržba 6kV Spytihněv PTS-717 | 2 | 3 | O
316 |  | 23052 E | Napajedla: záhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Otrokovice: záhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 10.02.2026 | 08:25 | 10.02.2026 | 16:50 | [9 empty] | 8 | [19 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23053 A | Napajedla: záhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla - Huštěnovice: 1. + TV, Huštěnovice: záhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 17.02.2026 | 07:00 | 18.02.2026 | 17:00 | [16 empty] | 10 | 10 | [11 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09019 | Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 11.02.2026 | 08:00 | 11.02.2026 | 13:00 | [10 empty] | 5 | [18 empty] | Údržba 6 kV Huštěnovice STS-713 | 2 | 3 | O
316 |  | 23053 D | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. Staré Město u Uher. Hradiště: 2.,4.,6a,8. bez TV, částečně od námezníku výhybky č.6 po náv.S2,S4,S6a,S8 Staré Město u Uher. Hradiště: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x10h | 15.02.2026 | 07:10 | 16.02.2026 | 16:45 | [14 empty] | 10 | 10 | [13 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23053 B | Huštěnovice: záhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. Huštěnovice - Napajedla: 2. + TV, Napajedla: záhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 19.02.2026 | 07:00 | 20.02.2026 | 17:00 | [18 empty] | 10 | 10 | [9 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23053 C | Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Huštěnovice: záhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 13.02.2026 | 07:10 | 13.02.2026 | 15:20 | [12 empty] | 8 | [16 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23053 G | Staré Město u Uher. Hradiště: 1.,1a,3. jen TV, 3v + TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 14.02.2026 | 07:10 | 14.02.2026 | 15:20 | [13 empty] | 8 | [15 empty] | Oprava staničních kolejí, výřezy, úprava průjezdného průřezu | 2 | 3 | O
316 |  | 23053 F | Nedakonice: sudá + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 2.traťové koleje směr Nedakonice. Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 21.02.2026 | 07:10 | 21.02.2026 | 16:45 | [20 empty] | 10 | [8 empty] | TNS Nedakonice - zvýšení výkonu ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | IO | [9 empty] | 10 | 5 | 30
316 |  | 23053 H | Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 2.traťové koleje směr Nedakonice. Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: záhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 24.02.2026 | 07:10 | 24.02.2026 | 16:45 | [23 empty] | 10 | [5 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 32H10004 | Napájecí stanice Nedakonice Nedakonice - Otrokovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Nedakonice - Rohatec: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 05.02.2026 | 07:00 | 05.02.2026 | 17:00 |  |  |  |  | 10 | [24 empty] | TNS Nedakonice - zvýšení výkonu, přeložka 6 kV | 2 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
316 |  | 32H10004 | Napájecí stanice Nedakonice Nedakonice - Otrokovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Nedakonice - Rohatec: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 09.02.2026 | 07:00 | 22.02.2026 | 17:00 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [7 empty] | TNS Nedakonice - zvýšení výkonu, přepojování provizorní technologie na napájení | 2 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
316 |  | 23053 E | Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, Nedakonice: lichá + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 1.traťové koleje směr Nedakonice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 22.02.2026 | 07:00 | 22.02.2026 | 16:45 | [21 empty] | 10 | [7 empty] | TNS Nedakonice - zvýšení výkonu ST OLC - oprava TK, výřezy. SEE OLC - údržba TV, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23053 I | Nedakonice: záhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 1.traťové koleje směr Nedakonice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 23.02.2026 | 07:00 | 23.02.2026 | 16:45 | [22 empty] | 10 | [6 empty] | ST OLC - oprava TK, výřezy SEE OLC - Údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 |  | 23035 A | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. směr Zlín-Malenovice. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 14.02.2026 | 07:10 | 28.02.2026 | 16:45 | [13 empty] | 10 | 10 | [12 empty] | 10 |  | Oprava TK, výřezy, úprava průjezdného průřezu | 2 | 3 | O
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 |  | 33027 B | Veselí nad Moravou: záhl. směr Velká nad Veličkou, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, ze směru Veselí nad Moravou. | X | S | X |  |  | X | D | 2x7h | 16.02.2026 | 07:20 | 17.02.2026 | 14:05 | [15 empty] | 7 | 7 | [12 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O
317 |  | 33028 C | Strážnice: záhl. směr Veselí nad Moravou, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Strážnice - Veselí nad Moravou, ze směru Strážnice. | X | S | X |  |  | X | D | 2x6h | 19.02.2026 | 08:00 | 20.02.2026 | 14:05 | [18 empty] | 6 | 6 | [9 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O
317 |  | 33028 D | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se26. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 19.02.2026 | 08:00 | 19.02.2026 | 14:05 | [18 empty] | 6 | [10 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O
317 |  | 33028 D | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se26. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 20.02.2026 | 08:00 | 20.02.2026 | 14:05 | [19 empty] | 6 | [9 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 |  | 33028 A | Sudoměřice nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od izolovaného styku před výhybkou č. 7 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Sudoměřice nad Moravou - Strážnice, ze směru Sudoměřice nad Moravou. | X | S | X |  |  | X | D | 6h | 18.02.2026 | 08:00 | 18.02.2026 | 14:15 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O
317 |  | 33028 B | Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, Strážnice: záhl. směr Sudoměřice nad Moravou, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 18.02.2026 | 08:00 | 18.02.2026 | 14:15 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 |  | 33027 A | Vrbovce - Velká nad Veličkou: část traťové koleje bez TV, od státní hranice v km 44,685 po návěstidlo L Velká nad Veličkou: celá bez TV, Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 16.02.2026 | 07:20 | 17.02.2026 | 14:05 | [15 empty] | 7 | 7 | [12 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 11.02.2026 | 07:40 | 11.02.2026 | 13:05 | [10 empty] | 5 | [18 empty] | odstranění vegetace, výřezy, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05056 | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 12.02.2026 | 07:40 | 12.02.2026 | 13:05 | [11 empty] | 5 | [17 empty] | odstranění vegetace, výřezy, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 09.02.2026 | 07:50 | 09.02.2026 | 13:15 | [8 empty] | 5 | [20 empty] | odstranění vegetace, výřezy, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 10.02.2026 | 07:50 | 10.02.2026 | 13:15 | [9 empty] | 5 | [19 empty] | odstranění vegetace, výřezy, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05032 | Nesovice - Bučovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 19.02.2026 | 07:35 | 20.02.2026 | 14:15 | [18 empty] | 7 | 7 | [9 empty] | odstranění vegetace - výřezy, dotahování upevňovadel | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05026 | Bučovice - Slavkov u Brna: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x6h | 23.02.2026 | 08:10 | 25.02.2026 | 13:45 | [22 empty] | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | odstranění vegetace - výřezy,dotahování upevňovadel | 4 | 3 | O
318 |  | 36Z04006 | Odb Brno-Černovice: zab. zař.: rozvodna VN 6kV/75Hz. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 18.02.2026 | 07:00 | 18.02.2026 | 13:00 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 32A03002 | Lanžhot - Břeclav: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x7h | 16.02.2026 | 07:10 | 20.02.2026 | 14:15 | [15 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [9 empty] | odstranění vegetace - výřezy, kácení | 4 | 3 | O
320 |  | 33011 F | Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 02.02.2026 | 07:25 | 03.02.2026 | 13:05 |  | 6 | 6 | [26 empty] | odstranění vegetace, kácení | 4 | 3 | O
320 |  | 33011 G | Podivín - Zaječí: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 04.02.2026 | 08:05 | 05.02.2026 | 15:35 |  |  |  | 8 | 8 | [24 empty] | odstranění vegetace, kácení | 4 | 3 | O
320 |  | 33011 H | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. bez TV, Břeclav přednádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se253. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x6h | 06.02.2026 | 07:25 | 09.02.2026 | 13:05 | [5 empty] | 6 |  |  | 6 | [20 empty] | odstranění defektoskopických vad, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 N | Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna: 1. + TV, Hrušovany u Brna: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. Hrušovany u Brna: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x4h | 16.02.2026 | 09:25 | 17.02.2026 | 13:20 | [15 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 O | Hrušovany u Brna: 2. jen TV, Hrušovany u Brna: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x4h | 18.02.2026 | 09:25 | 19.02.2026 | 13:20 | [17 empty] | 4 | 4 | [10 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 P | Modřice: lichá jen TV, Modřice: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Modřice - Odb Rajhrad: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x5h | 10.02.2026 | 09:00 | 11.02.2026 | 13:30 | [9 empty] | 5 | 5 | [18 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 R | Odb Rajhrad - Modřice: 2. + TV, Modřice: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Modřice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x5h | 12.02.2026 | 09:00 | 13.02.2026 | 13:30 | [11 empty] | 5 | 5 | [16 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 M | Modřice: 5. bez TV, návěstidlo S5 po námezník výhybky č. 7 Modřice: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 7 Modřice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Modřice: zhl. liché kolejové skupiny směr Odb Rajhrad, jeho část od námezníků výhybek č. 5 a 7 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a 4. Modřice: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 14.02.2026 | 08:30 | 14.02.2026 | 14:40 | [13 empty] | 6 | [15 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 B | Modřice: sudá jen TV, Modřice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S. Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl.: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 20.02.2026 | 09:30 | 20.02.2026 | 13:05 | [19 empty] | 4 | [9 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 C | Brno jih: 110a,110b bez TV, Brno jih: výh.: 101, 104, Brno jih: 110c bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 104 po návěstidlo Se105 Brno jih: 104.,106.,108.,110a,110b,110c jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 20.02.2026 | 13:10 | 20.02.2026 | 17:00 | [19 empty] | 4 | [9 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 G | Brno dolní nádraží: 1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 23.02.2026 | 13:10 | 23.02.2026 | 17:00 | [22 empty] | 4 | [6 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 H | Brno-Horní Heršpice: 94. bez TV, její část od návěstidla Se651 po námezník výhybky č.652 Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje č. 94 směr Brno dolní nádraží, od námezníku výhybky č. 652 po námezník výhybky č. 651. Brno-Horní Heršpice: 604. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 651 po návěstidlo S604 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Horní Heršpice modř.zhl. - Modřice, ze směru Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice: 94.,604. jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 4h | 23.02.2026 | 13:10 | 23.02.2026 | 17:00 | [22 empty] | 4 | [6 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 I | Brno-Horní Heršpice: 96. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 653 po návěstidlo Se3 Brno-Horní Heršpice: výh.: 653, Brno-Horní Heršpice: 606. bez TV, její část od návěstidla S606 po námezník výhybky č. 653 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl., ze směru Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice: 98. jen TV, její část po ÚD č. 30 v km 1,846 směr Brno jih Brno-Horní Heršpice: 96.,606.,606a jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 6h | 24.02.2026 | 07:15 | 24.02.2026 | 12:50 | [23 empty] | 6 | [5 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 L | Brno dolní nádraží: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 24.02.2026 | 07:15 | 24.02.2026 | 12:50 | [23 empty] | 6 | [5 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 J | Brno-Horní Heršpice: 98. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 601 po návěstidlo Sc98 Brno-Horní Heršpice: 606.,606a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl., ze směru Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice: výh.: č. 601, 607, 608, Brno-Horní Heršpice: 96. jen TV, její část po ÚD č.2D v km 11,895 směr Brno dolní nádraží Brno-Horní Heršpice: 98.,606.,606a jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 4h | 24.02.2026 | 13:10 | 24.02.2026 | 17:00 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 K | Brno jih: 108b,110.,112.,114. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 24.02.2026 | 13:10 | 24.02.2026 | 17:00 | [23 empty] | 4 | [5 empty] | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 A | Brno-Horní Heršpice modř.zhl. - Modřice: 1. + TV, Modřice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 21 a 25. Modřice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 25.02.2026 | 09:30 | 25.02.2026 | 13:05 | [24 empty] | 4 |  |  |  |  | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 D | Brno jih: 110. bez TV, její část od návěstidla S110 po návěstidlo Lc110 Brno jih: 108b,110.,112.,114. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 25.02.2026 | 13:10 | 25.02.2026 | 17:00 | [24 empty] | 4 |  |  |  |  | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33022 E | Brno-Horní Heršpice: 98. jen TV, její část po ÚD č. 30 v km 1,846 ze směru Brno jih |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 25.02.2026 | 13:10 | 25.02.2026 | 17:00 | [24 empty] | 4 |  |  |  |  | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 35002 B | Brno-Horní Heršpice: zab. zař.: SZZ částečně. obvod odstavného nádraží H |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 31.01.2026 | 23:40 | 01.02.2026 | 05:00 | ) | [28 empty] | převedení řízení odstavného nádraží H do jedné JOP ŽST Brno-Horní Heršpice | 4 | 3 | O
320 |  | 35002 C | Brno-Horní Heršpice: sděl. zař. obvod odstavného nádraží H. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 31.01.2026 | 23:40 | 01.02.2026 | 12:00 | Ne | [28 empty] | převedení řízení odstavného nádraží H do jedné JOP ŽST Brno-Horní Heršpice | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
320 |  | 35002 D | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC 5 (pracoviště 2b), ZPC 8 (pracoviště 3c) Brno hlavní nádraží: sděl. zař. částečně. pracoviště 2b, 3c |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.02.2026 | 08:30 | 04.02.2026 | 16:30 |  |  |  | 8 | [25 empty] | stůl 3c doplnění matice monitorů na novou konfiguraci (pracoviště hlavního výpravčího), přemístění pracoviště ze stolu 2b na stůl 3c | 4 | 3 | I
320 |  | 35002 E | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC 6 (pracoviště 2c), ZPC 9 (pracoviště 3a) Brno hlavní nádraží: sděl. zař. částečně. pracoviště 2c, 3a |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.02.2026 | 08:30 | 04.02.2026 | 16:30 |  |  |  | 8 | [25 empty] | stůl 3a doplnění matice monitorů, nová konfigurace monitorů (pracoviště operátora rozhlasu), přemístění pracoviště ze stolu 2c na stůl 3a | 4 | 3 | I
320 |  | 35002 F | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC 4 (pracoviště 2a), ZPC 5 (pracoviště 2b), ZPC 6 (pracoviště 2c) |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 05.02.2026 | 08:30 | 07.02.2026 | 15:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | stůl 2a, 2b, 2c změna monitorů v matici na konfiguraci pro výpravčího Brno hl.n. (A, C, B), Výměna ZPC 4, ZPC 5, ZPC 6 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
320 |  | 35002 G | Brno hlavní nádraží: sděl. zař. sdělovací zařízení. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 05.02.2026 | 09:00 | 08.02.2026 | 14:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | doplnění a úprava sdělovacího zařízení v DK Brno hl.n. pracoviště 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c na novou konfiguraci DOZ Brno hl.n. | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
320 |  | 35002 H | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC 9 (pracoviště 3a), ZPC 7 (pracoviště 3b) ZPC 8 (pracoviště 3c) |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 07.02.2026 | 22:30 | 08.02.2026 | 05:00 | [6 empty] | ( | ) | [21 empty] | stůl 3b změna monitorů v matici na konfiguraci pro operátora manipulační kancelář, stůl 3c – konfigurace monitorů v matici dle etapy D, stůl 3a – konfigurace monitorů v matici dle etapy E, výměna ZPC 7, ZPC 8 na pracovišti 3b, 3c, výměna ZPC | 4 | 3 | I
320 |  | 35002 I | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC 10 (výpravčí sever) |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 07.02.2026 | 22:30 | 08.02.2026 | 05:00 | [6 empty] | ( | ) | [21 empty] | výměna SSW a ASW v ZPC na pracovišti výpravčího SEVER | 4 | 3 | O
320 |  | 35002 J | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC 11 (výpravčí jih) |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 07.02.2026 | 22:30 | 08.02.2026 | 05:00 | [6 empty] | ( | ) | [21 empty] | výměna SSW a ASW v ZPC na pracovišti výpravčího SEVER | 4 | 3 | O
320 |  | 35002 K | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.02.2026 | 01:00 | 08.02.2026 | 05:00 | [7 empty] | 4 | [20 empty] | ZP cca od 1:00 hod. do 2:00 hod. | výměna SSW a ASW SZZ Brno hlavní nádraží pro DOZ Brno hl.n. | 4 | 3 | O
320 |  | 35002 L | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: ZPC 1 (pracoviště 1a), ZPC 2 (pracoviště 1b), ZPC 3 (pracoviště 1c). Brno hlavní nádraží: sděl. zař. částečně. pracoviště 1a, 1b, 1c |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 08.02.2026 | 01:00 | 09.02.2026 | 16:00 | [7 empty] | Ne | Ne | [20 empty] | stůl 1a, 1b změna monitorů v matici na konfiguraci pro výpravčího Brno-Horní Heršpice, výměna ZPC 1, ZPC 2 na pracovišti 1a, 1b, stůl 1c změna konfigurace monitorů v matici na konfiguraci pro PPV Brno | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | N
320 |  | 35002 M | Brno-Horní Heršpice: zab. zař.: SZZ částečně. záložní ZPC a GZPC, převedení na DOZ |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.02.2026 | 08:00 | 10.02.2026 | 16:00 | [9 empty] | 8 | [19 empty] | převedení obsluhy SZZ Brno-Horní Heršpice do DK Brno hl.n. | 4 | 3 | I
320 |  | 35002 N | Brno-Horní Heršpice: zab. zař.: SZZ částečně. NŘP Brno |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.02.2026 | 08:00 | 10.02.2026 | 16:00 | [9 empty] | 8 | [19 empty] | převedení PPV do DK Brno hl.n. na pracoviště 1c | 4 | 3 | I
320 |  | 35002 O | Brno-Horní Heršpice: ost. zař.: Vyhodnocovací zařízení – diagnostika jedoucích kolejových vozidel. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.02.2026 | 08:00 | 10.02.2026 | 16:00 | [9 empty] | 8 | [19 empty] | převedení vyhodnocovacího zařízení – diagnostika jedoucích kolejových vozidel ze ŽST Brno-Horní Heršpice na pracoviště v DK Brno hl.n. | 4 | 3 | I
320 |  | 35002 P | Brno-Horní Heršpice: sděl. zař. záložní zapojovač výpravčího. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.02.2026 | 08:00 | 10.02.2026 | 16:00 | [9 empty] | 8 | [19 empty] | zrušení nepotřebného sdělovacího zařízení výpravčího ŽST Brno-Horní Heršpice | 4 | 3 | I
320 |  | 33020 J | Brno-Maloměřice: 2k,4k,126d bez TV, Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od návěstidla Sc2c po námezník výhybky č. 54 Brno-Maloměřice: zhl. staniční koleje 2c směr odbočka Svitava, od námezníku výhybky č. 54 po námezník výhybky č. 55. Brno-Maloměřice: 4c bez TV, její část od návěstidla Se44 po námezník výhybky č. 223 Brno-Maloměřice: 126c bez TV, její část od návěstidla Se207 po hroty jazyků výhybky č. 221 Brno-Maloměřice: zhl. staničních kolejí 4c a 126c směr odbočka Svitava, od hrotů jazyků výhybky č. 221 po hroty jazyků výhybky č. 223. Brno-Maloměřice: 2c,2k,4c,4k,126c,126d jen TV, Brno-Maloměřice: 544. jen TV, její část po ÚD č. 40 v km 160,378 ve směru jižního zhlaví - vlečky č. 5434 ČD, a.s. - Brno Maloměřice |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 04.02.2026 | 08:00 | 04.02.2026 | 11:00 |  |  |  | 3 | [25 empty] | překlenutí ÚD č. 68 | 4 | 3 | I
320 |  | 33020 A | Brno-Maloměřice: 1.,1a,1b,2.,2a,2b,3.,3a,3b,3k,4.,4a,5.,5b,6.,7.,8.,9.,10.,10a,10b,51.,52.,53.,53a,56.,57.,101.,101b,102.,103.,104. jen TV, Brno-Maloměřice: 1c jen TV, její část po ÚD č. 66 v km 160,907 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2c jen TV, její část po elektrické dělení ÚD č. 70 v km 160,730 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 4c jen TV, její část po elektrické dělení ÚO 48A v km 160,680 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část po elektrické dělení ÚO 54 v km 160,680 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část po ÚO 201 ze směru Brno-Maloměřice Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. jen TV, traťová kolej T6 |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 20d | 05.02.2026 | 07:30 | 24.02.2026 | 19:30 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | opravné práce na TV,nátěry stožárů a bran, výměna dolních směrových lan a závěsných lan na branách, výměna nosných lan TV SK 7,9 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10
320 |  | 33020 B | Brno-Maloměřice: 1a bez TV, její část od návěstidla Se3 po námezník výhybky č. 10B Brno-Maloměřice: 2a bez TV, její část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 11B Brno-Maloměřice: zhl. severní staniční kolejí č. 1a, 2a, 3a, od námezníků výhybek č. 10B, 11B, 15b po námezníky výhybek č. 12a, 13a, 15a, 16, 17, 18, 20 a po hroty jazyků výhybky č. 23. Brno-Maloměřice: 1.,1b,2.,2b,3.,3a,3b,3k,4.,4a,5.,6.,7.,8.,9.,10.,10a,10b,56.,57. bez TV, Brno-Maloměřice: zhl. jižní staniční koleje č. 1c, od námezníku výhybky č. D1 po námezník výhybky č. 44a. Brno-Maloměřice: zhl. severní staniční koleje č. 4, od námezníku výhybky č. 30B po námezník výhybky č. 30A. Brno-Maloměřice: zhl. jižní staničních kolejí č. 2c, 4c, 10c, od námezníků výhybek č. 38b, 39b, 42 po námezníky výhybek č. 40a, 41a, 43. Brno-Maloměřice: 1c bez TV, její část od námezníku výhybky č. D1 po návěstidlo Sc1c Brno-Maloměřice: výh.: 7, 24, 25, 26, 27a/b, 28, 28A, 29a/b, 31, 32a/b, 33a/b, 34, 36a/b, 37, 44a/b, 47a/b, Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo Sc2c Brno-Maloměřice: 3c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 47a po návěstidlo Se46 Brno-Maloměřice: 4c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 40a po návěstidlo Se44 Brno-Maloměřice: 5b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 27a po návěstidlo L5b Brno-Maloměřice: 10c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 41a po návěstidlo Se43 |  | S |  |  |  |  | D | 10x12h | 05.02.2026 | 07:30 | 14.02.2026 | 19:30 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [15 empty] | výměna směrových lan na branách TV, výměna závěsů TV na branách, výměna nosných lan 7.,9. staniční koleje, výměa kotvení TV, přelaníčkování TV, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10
320 |  | 33020 K | Brno-Maloměřice: 1a bez TV, její část od návěstidla Se3 po námezník výhybky č. 10B Brno-Maloměřice: 2a bez TV, její část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 11B Brno-Maloměřice: zhl. severní staniční kolejí č. 1a, 2a, 3a, od námezníků výhybek č. 10B, 11B, 15b po námezníky výhybek č. 12a, 13a, 15a, 16, 17, 18, 20 a po hroty jazyků výhybky č. 23. Brno-Maloměřice: 1.,2.,2b,3.,3a,3b,3k,4.,4a,5.,6.,7.,8.,9.,10.,10a,10b,56.,57. bez TV, Brno-Maloměřice: výh.: 7, 24, 25, 26, 27a/b, 28, 28A, 29a/b, 31, 32a/b, 33a/b, 34, 36a/b, 37, 47a/b, Brno-Maloměřice: zhl. severní 4. staniční koleje, od námezníku výhybky č. 30B po námezník výhybky č. 30A. Brno-Maloměřice: zhl. jižní staničních kolejí č. 2c, 4c, 10c, od námezníků výhybek č. 38b, 39b, 42 po námezníky výhybek č. 40a, 41a, 43. Brno-Maloměřice: 1b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 37 po návěstidlo L1b Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo Sc2c Brno-Maloměřice: 3c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 47a po návěstidlo Se46 Brno-Maloměřice: 4c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 40a po návěstidlo Se44 Brno-Maloměřice: 5b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 27a po návěstidlo L5b Brno-Maloměřice: 10c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 41a po návěstidlo Se43 |  | S |  |  |  |  | D | 3x12h | 07.02.2026 | 07:30 | 09.02.2026 | 19:30 | [6 empty] | 12 | 12 | 12 | [20 empty] | výměna směrových lan na branách TV, výměna závěsů TV na branách, výměna nosných lan 7.,9. staniční koleje, výměa kotvení TV, přelaníčkování TV, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O
320 |  | 33020 L | Brno-Maloměřice: 1c bez TV, její část od návěstidla Sc1c po námezník výhybky č. D1 Brno-Maloměřice: zhl. jižní staniční koleje 1c od námezníku výhybky č. D1, po námezník výhybky č. 44b. Brno-Maloměřice: 1b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 44b po návěstidlo L1b |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 07.02.2026 | 07:30 | 09.02.2026 | 19:30 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | [20 empty] | výměna dřevěných pražců za plastové pod výhybkou č. 44a/b | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 20
320 |  | 33020 C | Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po návěstidlo S1 Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od návěstidla Lc2 po návěstidlo S2 Brno-Maloměřice: 4. bez TV, její část od návěstidla Lc4 po návěstidlo S4 Brno-Maloměřice: 6. bez TV, její část od návěstidla Lc6 po návěstidlo S6 Brno-Maloměřice: 8. bez TV, její část od návěstidla Lc8 po návěstidlo S8 Brno-Maloměřice: 10. bez TV, její část od návěstidla Lc10 po návěstidlo S10 |  | S |  |  |  |  | D | 5x12h | 15.02.2026 | 07:30 | 19.02.2026 | 19:30 | [14 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [10 empty] | výměna směrových lan na branách TV, výměna závěsů TV na branách, výměa kotevních nástavců TV, přelaníčkování TV, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33020 D | Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po návěstidlo S1 Brno-Maloměřice: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po návěstidlo S3 Brno-Maloměřice: 5. bez TV, její část od návěstidla Lc5 po návěstidlo S5 Brno-Maloměřice: 6. bez TV, její část od návěstidla Lc6 po návěstidlo S6 Brno-Maloměřice: 7. bez TV, její část od návěstidla Lc7 po návěstidlo S7 Brno-Maloměřice: 8. bez TV, její část od návěstidla Lc8 po návěstidlo S8 Brno-Maloměřice: 9. bez TV, její část od návěstidla Lc9 po návěstidlo S9 Brno-Maloměřice: 10. bez TV, její část od návěstidla Lc10 po návěstidlo S10 |  | S |  |  |  |  | D | 5x12h | 20.02.2026 | 07:30 | 24.02.2026 | 19:30 | [19 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [5 empty] | výměna směrových lan na branách TV, výměna závěsů TV na branách, výměa kotevních nástavců TV, přelaníčkování TV, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33020 E | Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 12a Brno-Maloměřice: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po námezník výhybky č. 15a Brno-Maloměřice: 5. bez TV, její část od návěstidla Lc5 po námezník výhybky č. 20 Brno-Maloměřice: 7. bez TV, její část od návěstidla Lc7 po námezník výhybky č. 20 Brno-Maloměřice: 9. bez TV, její část od návěstidla Lc9 po námezník výhybky č. 18 Brno-Maloměřice: zhl. severní staničních kolejí č. 1a, 3a, od námezníků výhybek č. 12a, 15a, 18, 20 po námezníky výhybek č. 10B, 15b. Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k bez TV, Brno-Maloměřice: výh.: 7, Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T4 směr Odb Brno-Židenice, od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo 4L. Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. bez TV, traťová kolej T4 Brno-Maloměřice: 1.,1a,3.,3a,3b,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část po ÚO 201 ze směru Brno-Maloměřice |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 2d | 25.02.2026 | 07:30 | 26.02.2026 | 19:30 | [24 empty] | Ne | Ne |  |  |  | výměna závěsů TV na branách, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10
320 |  | 33020 F | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. + TV, traťová kolej T6 Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T6, od návěstidla 6L po námezník výhybky č. 3. Brno-Maloměřice: 2a bez TV, Brno-Maloměřice: zhl. severní staniční koleje 2a, od námezníku výhybky č. 11B po námezníky výhybek č. 13a a 16. Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13a po návěstidlo Lc2 Brno-Maloměřice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo Lc4 Brno-Maloměřice: 2a,6.,8.,51.,52.,53. jen TV, Brno-Maloměřice: 2. jen TV, její část po ÚD č. 56 v km 159,660 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 4. jen TV, její část po ÚD č. 57 v km 159,660 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 10. jen TV, její část po ÚD č. 42 v km 160,142 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 53a jen TV, od ÚD č. 4 v km 159,220 ve směru severního zhlaví |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 2d | 27.02.2026 | 07:30 | 28.02.2026 | 19:30 | [26 empty] | Ne | Ne |  | výměna směrových lan na branách TV, výměna závěsů TV na branách, výměa kotevních nástavců TV, přelaníčkování TV, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | 33023 A | Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x8h | 21.02.2026 | 08:20 | 22.02.2026 | 16:35 | [20 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | odstranění vegetace strojně a ručně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
322 |  | 33023 B | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 28.02.2026 | 08:20 | 28.02.2026 | 16:35 | [27 empty] | 8 |  | odstranění vegetace strojně a ručně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
322 | D | 35002 R | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 01.02.2026 | 01:00 | 01.02.2026 | 05:00 | 4 | [28 empty] | oprava přenosové trasy pro ETCS ze SZZ směrem do RBC 92 | 4 | 3 | I
322 |  | 35003 A | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: zab. zař.: PZS v km 150,265 (P3947). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 03.02.2026 | 08:25 | 03.02.2026 | 16:00 |  |  | 8 | [26 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 |  | 35003 D | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK částečně. změna traťového souhlasu TZZ |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 03.02.2026 | 08:25 | 05.02.2026 | 16:00 |  |  | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 |  | 35003 B | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: zab. zař.: PZS v km 149,240 (P3946). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 04.02.2026 | 08:25 | 04.02.2026 | 16:00 |  |  |  | 8 | [25 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 |  | 35003 C | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: zab. zař.: PZS v km 146,079 (P3945). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 05.02.2026 | 08:25 | 05.02.2026 | 16:00 |  |  |  |  | 8 | [24 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 |  | 35003 E | Tetčice-Bobrava - Zastávka u Brna: zab. zař.: PZS v km 8,175 (P3822). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 06.02.2026 | 08:25 | 06.02.2026 | 16:00 | [5 empty] | 8 | [23 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 |  | 35003 F | Tetčice-Bobrava - Zastávka u Brna: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK částečně. změna traťového souhlasu TZZ |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 06.02.2026 | 08:25 | 06.02.2026 | 16:00 | [5 empty] | 8 | [23 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 |  | 35003 G | Zastávka u Brna: zab. zař.: PZS v km 10,282 (P3823). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.02.2026 | 08:25 | 07.02.2026 | 16:00 | [6 empty] | 8 | [22 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 |  | 35003 H | Střelice: zab. zař.: PZS v km 143,035 (P3944). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.02.2026 | 08:25 | 08.02.2026 | 16:00 | [7 empty] | 8 | [21 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 |  | 35003 I | Střelice - Tetčice-Bobrava: zab. zař.: PZS v km 3,406 (P3817). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 10.02.2026 | 08:25 | 10.02.2026 | 16:00 | [9 empty] | 8 | [19 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 |  | 35003 L | Střelice - Tetčice-Bobrava: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK částečně. změna traťového souhlasu TZZ |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 10.02.2026 | 08:25 | 12.02.2026 | 16:00 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | [17 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 |  | 35003 J | Střelice - Tetčice-Bobrava: zab. zař.: PZS v km 3,736 (P3818). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 11.02.2026 | 08:25 | 11.02.2026 | 16:00 | [10 empty] | 8 | [18 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 |  | 35003 K | Střelice - Tetčice-Bobrava: zab. zař.: PZS v km 4,818 (P8505). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 12.02.2026 | 08:25 | 12.02.2026 | 16:00 | [11 empty] | 8 | [17 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 |  | 35003 M | Tetčice: zab. zař.: PZS v km 6,661 (P8502). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.02.2026 | 08:25 | 14.02.2026 | 16:00 | [13 empty] | 8 | [15 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
322 |  | 35003 N | Tetčice: zab. zař.: PZS v km 6,439 (P3821). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.02.2026 | 07:25 | 15.02.2026 | 15:00 | [14 empty] | 8 | [14 empty] | Doplnění celistvosti závor do indikací PZS na přejezdu | 4 | 3 | I
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33026 A | Břeclav - Boří les: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5h | 03.02.2026 | 07:50 | 03.02.2026 | 13:15 |  |  | 5 | [26 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33026 B | Boří les - Valtice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 02.02.2026 | 07:55 | 02.02.2026 | 13:25 |  | 6 | [27 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33026 C | Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, Sedlec u Mikulova: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x5h | 04.02.2026 | 08:10 | 05.02.2026 | 13:25 |  |  |  | 5 | 5 | [24 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33026 D | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 09.02.2026 | 08:50 | 10.02.2026 | 14:30 | [8 empty] | 6 | 6 | [19 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33026 E | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 11.02.2026 | 08:40 | 12.02.2026 | 14:25 | [10 empty] | 6 | 6 | [17 empty] | odstranění vegetace - kácení, výřezy, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33024 D | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 07.02.2026 | 07:50 | 07.02.2026 | 16:00 | [6 empty] | 8 | [22 empty] | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33024 C | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 08.02.2026 | 07:50 | 08.02.2026 | 16:00 | [7 empty] | 8 | [21 empty] | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
324 | Zm | 33024 B | Kuřim: sudá jen TV, Kuřim: záhl. 2. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Kuřim - Tišnov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 15.02.2026 | 08:45 | 15.02.2026 | 16:15 | [14 empty] | 8 | [14 empty] | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
324 | Zm | 33024 A | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, Kuřim: záhl. 1. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. Kuřim: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 14.02.2026 | 08:45 | 14.02.2026 | 16:15 | [13 empty] | 8 | [15 empty] | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
324 | D | 33060 A | Žďár nad Sázavou - Ostrov nad Oslavou: 1. + TV, Ostrov nad Oslavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 10, 12. Ostrov nad Oslavou: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S1 Ostrov nad Oslavou: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo S3 Ostrov nad Oslavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 24.02.2026 | 07:40 | 24.02.2026 | 13:40 | [23 empty] | 6 | [5 empty] | navaření srdcovky v.č.17, přelepení LIS ve v.č.14, údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů | 5 | 3 | O
324 | D | 33004 A1 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 27.01.2026 | 07:40 | 11.02.2026 | 07:40 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | Žďár - Sázava - přípr. práce | kácení stromů, výřez vegetace, výkopové práce, betonáž základů TV, příprava mostních provizorií, práce na TV pod nadjezdem v km 88,366 | 5 | 3 | I
324 | R | 33004 A1 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x7h | 02.02.2026 | 20:40 | 04.02.2026 | 04:05 |  | ( | )( | ) | [24 empty] | Žďár - Sázava - přípr. práce | pažení zápor | 5 | 3 | I
324 | R | 33004 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 19d | 19.01.2026 | 07:40 | 06.02.2026 | 17:40 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | Žďár - Sázava - přípr. práce | kácení stromů, výřez vegetace, betonáž základů TV | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60
324 | D | 33004 C2 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x7h | 02.02.2026 | 20:40 | 04.02.2026 | 04:05 |  | ( | )( | ) | [24 empty] | Žďár - Sázava - přípr. práce | pažení zápor | 5 | 3 | I
324 | R | 33004 A | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 12h | 07.02.2026 | 07:40 | 07.02.2026 | 19:40 | [6 empty] | 12 | [21 empty] | Žďár - Sázava - přípr. práce | výkopové práce, betonáž základů TV, příprava mostních provizorií, práce na TV pod nadjezdem v km 88,399 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 40
324 |  | Z-33031 A | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.02.2026 | 07:40 | 17.02.2026 | 20:55 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | Žďár - Sázava | práce na silničním nadjezdu v km 88,366; snesení TV pod nadjezdem, vložení sil. mostního provizoria a mostního provizoria pro pěší, demolice nadjezdu, zřízení neutrálního pole v 1TK, záporové pažení, přesunutí skříní AB 2-902, naspojkování kabelizace | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | Zm | Z-33031 B | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 136d | 11.02.2026 | 07:40 | 26.06.2026 | 22:05 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Žďár - Sázava | betonáž základů TV, modernizační práce vč. TVa ZZ, přeložka koleje cca v km 89,650 - 90,250; sanace svahů, rekonstrukce mostu v km 89,699; rekonstrukce silničního propustku v km 90,437; výstavba silničního nadjezdu v km 88,366; zřízení TV pod nadjezd | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20
324 | D | Z-33031 E | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: zab. zař.: napájení kabelu 6kV. TZZ 2TK |  | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 11.02.2026 | 07:40 | 17.02.2026 | 20:55 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | Žďár - Sázava | přeložky kabelizace | 5 | 3 | I
324 |  | 33019 B | Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.02.2026 | 07:40 | 17.02.2026 | 20:55 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba žel. svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33019 C | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.02.2026 | 07:40 | 17.02.2026 | 20:55 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | betonáž základů TV, práce na TV | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33019 D | Přibyslav - Pohled: 1.,2. + TV, Pohled: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.02.2026 | 07:40 | 17.02.2026 | 20:55 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | výřez vegetace, kácení | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33019 F | Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.02.2026 | 07:40 | 17.02.2026 | 20:55 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba žel. svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33019 E | Pohled: zhl. sudé skupiny směr Přibyslav, jeho část od snímače počítacího bodu PPB06X mezi výhybkami č. 4XS a 6XS po námezníky výhybek č. 6XS a 8XS. Pohled: sudá + TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled: záhl. 2zb. |  | S |  | N |  |  | N | 5h | 28.02.2026 | 23:30 | 01.03.2026 | 04:30 | [27 empty] | ( | Přibyslav - Pohled | vložení izolace TV do SK2,4 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 40
324 |  | 33017 F | Havlíčkův Brod: 4a bez TV, Havlíčkův Brod: zhl. staniční koleje č. 4a směr Okrouhlice, od námezníku výhybky č. 22b po námezníky výhybek č. 22a a 23. Havlíčkův Brod: 4b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 22a po návěstidlo Sc4b Havlíčkův Brod: 6b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 23 po návěstidlo Sc6b Havlíčkův Brod: 6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně výluky TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 04.02.2026 | 07:00 | 04.02.2026 | 17:00 |  |  |  | 10 | [25 empty] | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD,a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C
324 |  | 33047 A | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.05.2026 | 12:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výměna kolejového roštu | 5 | 3 | O
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33006 A | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 01.02.2026 | 08:35 | 01.02.2026 | 16:30 | 8 | [28 empty] | Údržba skalních svahů, odstranění vegetace strojně. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
326 |  | 33025 A | Odb Svitava - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 07.02.2026 | 08:35 | 08.02.2026 | 16:30 | [6 empty] | 8 | 8 | [21 empty] | Údržba skalních svahů, odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
326 |  | 33025 B | Odb Svitava - Adamov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 14.02.2026 | 08:20 | 15.02.2026 | 16:35 | [13 empty] | 8 | 8 | [14 empty] | Údržba skalních svahů, odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
326 |  | 33025 C | Adamov - Odb Svitava: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 21.02.2026 | 08:20 | 22.02.2026 | 16:35 | [20 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | Údržba skalních svahů, odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
326 |  | 36Z03106 | Blansko: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.02.2026 | 07:00 | 11.02.2026 | 13:00 | [10 empty] | 6 | [17 empty] | Náhradní napájení zajištěno. | Odstranění vegetace. | 4 | 3 | O
326 |  | 33025 D | Blansko - Adamov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 28.02.2026 | 08:15 | 28.02.2026 | 16:25 | [27 empty] | 8 |  | Údržba skalních svahů, odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
326 |  | Z-35006 A | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 188,870 (P6807). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 16.02.2026 | 07:55 | 16.02.2026 | 16:00 | [15 empty] | 8 | [12 empty] | V = 10km/h přes přejezd. | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I
326 |  | Z-35006 B | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 192,290 (P6808). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 17.02.2026 | 07:55 | 17.02.2026 | 16:00 | [16 empty] | 8 | [11 empty] | V = 10km/h přes přejezd. | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I
326 |  | 36Z03108 | Rájec-Jestřebí: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 18.02.2026 | 07:00 | 18.02.2026 | 13:00 | [17 empty] | 6 | [10 empty] | Náhradní napájení zajištěno. | Odstranění vegetace. | 4 | 3 | O
326 | D | Z-35006 N | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK částečně. změna traťového souhlasu |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 16.02.2026 | 07:55 | 17.02.2026 | 16:00 | [15 empty] | 8 | 8 | [12 empty] | úpravy na PZS | 4 | 3 | I
326 |  | Z-35006 C | Skalice nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 194,412 (P6810). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.02.2026 | 07:55 | 18.02.2026 | 16:00 | [17 empty] | 8 | [10 empty] | V = 10km/h přes přejezd. | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I
326 |  | Z-35006 D | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 195,975 (P6811). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 19.02.2026 | 08:35 | 19.02.2026 | 16:35 | [18 empty] | 8 | [9 empty] | V = 10km/h přes přejezd. | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I
326 |  | Z-35006 E | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 198,602 (P6812). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 20.02.2026 | 08:35 | 20.02.2026 | 16:35 | [19 empty] | 8 | [8 empty] | V = 10km/h přes přejezd. | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I
326 |  | Z-35006 F | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 199,369 (P6813). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 23.02.2026 | 08:35 | 23.02.2026 | 16:35 | [22 empty] | 8 | [6 empty] | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
326 |  | Z-35006 G | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 201,115 (P6814). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 24.02.2026 | 08:35 | 24.02.2026 | 16:35 | [23 empty] | 8 |  |  |  |  | V = 10km/h přes přejezd. | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I
326 | D | Z-35006 O | Letovice - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK částečně. změna traťového souhlasu |  | T |  |  |  |  | D | 4x8h | 19.02.2026 | 08:35 | 24.02.2026 | 16:35 | [18 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | [5 empty] | úpravy na PZS | 4 | 3 | I
326 |  | Z-35006 H | Letovice: zab. zař.: PZS v km 204,614 (P6816). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 25.02.2026 | 08:15 | 25.02.2026 | 16:15 | [24 empty] | 8 |  |  |  | V = 10km/h přes přejezd. | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I
326 |  | Z-35006 I | Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 207,866 (P6817). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 26.02.2026 | 08:30 | 26.02.2026 | 16:05 | [25 empty] | 8 |  |  | V = 10km/h přes přejezd. | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I
326 |  | Z-35006 J | Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 208,144 (P6818). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 27.02.2026 | 08:30 | 27.02.2026 | 16:05 | [26 empty] | 8 |  | V = 10km/h přes přejezd. | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I
326 | D | Z-35006 P | Březová nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK částečně. změna traťového souhlasu |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 26.02.2026 | 08:30 | 27.02.2026 | 16:05 | [25 empty] | 8 | 8 |  |  | úpravy na PZS | 4 | 3 | I
326 |  | 55002 A | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 184d | 14.12.2025 | 00:00 | 15.06.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V = max. 100 km/h | Vypnutí ETCS v úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
326 |  | Z-53021 D | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, Odb Zádulka - Odb Les: 3. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 5XS na Odbočce Zádulka po návěstidlo 3ZL ŽST Česká Třebová Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 96.,96a spojovací kolej jen TV, od ÚO 425 po ÚO 459 Třebovice v Čechách - Odb Les: 3. jen TV, |  | T |  | N | V |  | D | 9h | 03.02.2026 | 08:00 | 03.02.2026 | 17:00 |  |  | 9 | [26 empty] | Stavba stožárů. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 |  | Z-53021 E | Opatov - Česká Třebová: 2. + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 6XS na Odbočce Zádulka po návěstidlo 4ZL ŽST Česká Třebová vjezdová skupina Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,106. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově zhlaví 4Tzb v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 04.02.2026 | 08:00 | 04.02.2026 | 17:00 |  |  |  | 9 | [25 empty] | Stavba stožárů. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 |  | Z-53021 F | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, Opatov - Česká Třebová: 2. jen TV, Odb Les - Odb Zádulka: 3. jen TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 96.,96a spojovací kolej jen TV, od ÚO 425 po ÚO 459 Třebovice v Čechách - Odb Les: 3. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,106. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově zhlaví 4Tzb v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | L |  |  | N | 4x6h | 04.02.2026 | 23:00 | 08.02.2026 | 04:30 |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) | [21 empty] | Montáž bran – Odb. Zádulka. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 20 | 20 | 30 | N
326 |  | Z-53021 A | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, Napěťově: Od ÚO 411 v České Třebové po ÚO 411 v Odb. Zádulka |  | T |  |  |  |  | D | 4x9h | 05.02.2026 | 08:00 | 08.02.2026 | 17:00 |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | [21 empty] | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 |  | Z-53021 G | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, Odb Zádulka: Napěťově: 2. TK Odb. Zádulka od ÚO 402 po ÚO 412 |  | T+S |  | L |  |  | N | 3x6h | 08.02.2026 | 23:00 | 11.02.2026 | 04:30 | [7 empty] | ( | )( | )( | ) | [18 empty] | Montáž bran Odb. Zádulka, Montáž napájecích převěsů. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 |  | 55001 N | Česká Třebová - Odb Zádulka: zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji. |  | T |  |  | V |  | Ne | 6d | 18.02.2026 | 09:00 | 23.02.2026 | 16:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Jízda vlaků po 1. traťové koleji v úseku Česká Třebová – Odb. Zádulka po správné koleji (v přednostním směru) v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. | Vypnutí a aktivace TZZ v příslušných úsecích na ovládání z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N
326 |  | 55001 O | Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji. |  | T |  |  | V |  | Ne | 6d | 18.02.2026 | 09:00 | 23.02.2026 | 16:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Jízda vlaků po 2. traťové koleji v úseku Česká Třebová – Odb. Zádulka po správné koleji (v přednostním směru) v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. | Vypnutí a aktivace TZZ v příslušných úsecích na ovládání z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N
326 |  | 55001 S | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 21.02.2026 | 12:00 | 21.02.2026 | 16:00 | [20 empty] | 4 | [8 empty] | Přezkoušení nového TZZ v úseku Odbočka Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N
326 |  | 55001 T | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 22.02.2026 | 12:00 | 22.02.2026 | 16:00 | [21 empty] | 4 | [7 empty] | Přezkoušení nového TZZ v úseku Odbočka Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N
326 |  | Z-53021 H | Opatov - Česká Třebová: 2. + TV, Odb Zádulka: Napěťově: 1. TK Odb. Zádulka od ÚO 401 po ÚO 411 |  | T+S |  | L |  |  | N | 2x6h | 23.02.2026 | 23:00 | 25.02.2026 | 04:30 | [22 empty] | ( | )( | ) |  |  |  |  | Montáž bran na Odb. Zádulka a montáž napájecích převěsů. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 |  | Z-53021 I | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, Odb Zádulka - Odb Les: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 5XS na Odbočce Zádulka po návěstidlo 3ZL ŽST Česká Třebová |  | T |  | N | V |  | D | 3x9h | 26.02.2026 | 08:00 | 28.02.2026 | 17:00 | [25 empty] | 9 | 9 | 9 |  | Montáž konzol SIK , Převešení TV nad 1. a 3. kolejí. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 | D | Z-53066 B | Dlouhá Třebová - Česká Třebová: 1. bez TV, Odb Parník: 3. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 08.02.2026 | 23:00 | 09.02.2026 | 05:00 | [7 empty] | ( | ) | [20 empty] | Broušení kolejnic v km 248,342 - 247,949. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | D | Z-53066 E | Česká Třebová: 95.,95a,95b,95c bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. a zhl. 95 koleje, včetně části koleje číslo 101 od návěstidla S101 po návěstidlo Sc95. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 09.02.2026 | 22:30 | 10.02.2026 | 05:00 | [8 empty] | ( | ) | [19 empty] | Broušení kolejnic v úseku km 0,132 - 3,407. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
501 | D | Z-53066 E1 | Česká Třebová: 95.,95a,95b,95c bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. a zhl. 95 koleje, včetně části koleje číslo 101 od návěstidla S101 po návěstidlo Sc95. |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 10.02.2026 | 19:00 | 11.02.2026 | 05:00 | [9 empty] | ( | ) | [18 empty] | broušení kolejnic v úseku km 0,132 - 3,407. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
501 | Zm | 55001 U | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 311d | 05.02.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Vypnutí ETCS v ŽST Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0
501 |  | 53001 A | Česká Třebová vjezdová skupina: 102a bez TV, 102a SK (nové značení, přeznačeno z 101a) její část od zarážedla po návěstidlo Se108 (nové značení, přeznačeno z Se109) |  | S |  |  |  |  | Ne | 151d | 14.12.2025 | 00:00 | 13.05.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Propojení staniční koleje 102a a Odb. Les. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53001 B | Česká Třebová: 25. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53001 C | Česká Třebová: 700.,701.,705. bez TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Betonáž základů TV, demontáž kolejí 701., 700 a 705, výstavba kolektoru. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53001 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, kolejově 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 324d | 14.12.2025 | 00:00 | 02.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53001 E | Česká Třebová: 98.,98a,98b,98c + TV, kolejově 98c její část od návěstidla Sc98c po návěstidlo Lc98c |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53001 F | Česká Třebová vjezdová skupina: 112a,112b bez TV, kolejově 112a SK, její část od návěstidla Se118 po hroty jazyků výhybky číslo 148XS Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 148XS po hroty jazyků výhybky číslo 801. |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53001 G | Česká Třebová: kolejově J3, J4 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 866 po námezník výhybky číslo 863. |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53001 I | Česká Třebová: 29. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc29 (staré značení) po návěstidlo Lc29 (staré značení) napěťově od vložené izolace v km 245,495 (u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53001 J | Česká Třebová: 118. bez TV, Česká Třebová: výh.: 139XS, |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Snesení staniční koleje číslo 118 a výhybky číslo 139XS. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53001 M | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc98c po návěstidlo Se5 (staré značení). Česká Třebová: napěťově od ÚO 478 po vloženou izolaci v km 2,000 (u námezníku výhybky číslo 3b, staré značení) v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53007 O | Česká Třebová: kolejově J1, J2, H5n staniční koleje v dopravně Česká Třebová kolejově manipulační kolej od hrotů jazyků výhybky číslo 893 po námezník výhybky číslo 892 v dopravně Česká Třebová kolejově T404 kolej v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od konce výhybky číslo 859 v km 244,502 po námezník výhybky číslo 865. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 865A po námezník výhybky číslo 404. |  | S |  |  |  |  | Ne | 109d | 12.01.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Demontáž kolejí HN1, HN2, HN3, HN4, HN5, J1, J2, J3, J4. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 55001 E | Česká Třebová odjezdová skupina: 9c bez TV, Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 9, 11 (nové označení 415), 13 (nové označení 417), 15 (nové označení 419), od návěstidel Se450, Se447, Se449, Se448 po návěstidlo Se411, Se409. Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, od námezníků výhybek číslo 9 a 408b po návěstidla Se2, Se5. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 31.01.2026 | 08:00 | 04.02.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | [24 empty] | Jízdy na vl. depo po jedné koleji. Není možná jízda po 2. stahovací koleji. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 ve vyloučené části kolejiště. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53021 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 13.,15. bez TV, 13. SK, její část od návěstidla Se449 po návěstidlo L13; 15. SK, její část od návěstidla Se448 po návěstidlo L15 Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 13, 15 od návěstidel L13, L15 po návěstidlo Se474. Česká Třebová odjezdová skupina: 11.,13.,15.,17. jen TV, Od ÚO455 po ÚO 434 |  | S |  | L |  |  | D | 4x9h | 01.02.2026 | 08:00 | 04.02.2026 | 17:00 | 9 | 9 | 9 | 9 | [25 empty] | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Zm | Z-53021 K | Česká Třebová odjezdová skupina: 417.,419 bez TV, 417. SK (nové značení), její část od návěstidla Sc417 (nové značení) po návěstidlo L13, 421. SK (nové značení), její část od návěstidla Sc419 (nové značení) po návěstidlo L15 Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 417 (nové značení), 419 (nové značení) od návěstidel L13, L15 po návěstidlo Se474. Česká Třebová odjezdová skupina: 415.,417.,419.,421. jen TV, (nové značení) od UO 455 po ÚO 434, olomoucká i pražská část |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 05.02.2026 | 08:00 | 05.02.2026 | 17:00 |  |  |  |  | 9 | [24 empty] | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 55001 F | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. návěstidla S7, S5, S1, S2, S6, S8, S12, S14, S16 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 05.02.2026 | 09:00 | 05.02.2026 | 16:00 |  |  |  |  | 7 | [23 empty] | Jízdy na PN. | Výměna výstroje a aktivace ovládání odjezdových návěstidel S7, S5, S1, S2, S6, S8, S12, S14, S16 v ŽST Česká Třebová z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 55001 G | Česká Třebová: zhl. ,včetně částí kolejí číslo 7, 3a, 5 od návěstidel Se47, S5, S7 po návěstidlo Se1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 06.02.2026 | 09:00 | 08.02.2026 | 16:00 | [5 empty] | Ne | Ne | Ne | [20 empty] | Není umožněna jízda z vyloučeného kolejiště (koleje č. 3a – 7). Výhybky č. 6/10 a č. 20/25 uzamčeny v přímém směru. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 ve vyloučené části kolejiště. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | Z-53066 A | Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník: 3. bez TV, Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. a zhl. 3. TK směr Odb. Parník, jeho část od návěstidla NS po návěstidlo Se482. |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 08.02.2026 | 19:00 | 09.02.2026 | 05:00 | [7 empty] | ( | ) | [20 empty] | Broušení kolejnic v úseku km 246,715 - 247,321. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 55001 H | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. zhlaví a záhlaví směr 1. traťová kolej Odbočka Zádulka |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 09.02.2026 | 09:00 | 10.02.2026 | 16:00 | [8 empty] | Ne | Ne | [18 empty] | Jízda vlaku (PMD) na 1.TK ve směru Odbočka Zádulka pouze z koleje č. 1. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 v příslušné části kolejiště. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 | D | Z-53066 C | Česká Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně části koleje číslo 16 od návěstidla L16 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Česká Třebová - Odb Parník, ze směru Česká Třebová. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 09.02.2026 | 19:00 | 09.02.2026 | 20:30 | [8 empty] | 2 | [20 empty] | Broušení kolejnic v úseku km 246,299 - 246,647. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
501 | D | Z-53066 D | Odb Parník - Česká Třebová: 1. bez TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Parník, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla OS po návěstidlo L1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 09.02.2026 | 20:30 | 09.02.2026 | 22:30 | [8 empty] | 2 | [20 empty] | Broušení kolejnic v úseku km 246,260 - 246,982. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 55001 I | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. zhlaví a záhlaví od návěstidel S6, Se49, S2 směr 2. traťová kolej Odbočka Zádulka |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 11.02.2026 | 09:00 | 12.02.2026 | 16:00 | [10 empty] | Ne | Ne | [16 empty] | Jízda vlaku (PMD) ze 2.TK ve směru Odbočka Zádulka na kolej č. 6 (po přezkoušení výhybky č. 23 jízda vlaku (PMD) i na koleje č. 4a a 2). | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 v příslušné části kolejiště. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 55001 J | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. zhlaví a záhlaví od návěstidel S12, S8 směr 1. traťová kolej Třebovice v Čechách |  | S |  |  |  | X | Ne | 2d | 13.02.2026 | 09:00 | 14.02.2026 | 16:00 | [12 empty] | Ne | Ne | [14 empty] | Jízda vlaku (PMD) na 1.TK ve směru Třebovice v Čechách pouze z koleje č. 12. (po přezkoušení výhybky č. 30 jízda vlaku (PMD) i z koleje č. 8). | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 v příslušné části kolejiště. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 55001 K | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. zhlaví a záhlaví od návěstidel Se50, S16, S14 směr 2. traťová kolej Třebovice v Čechách |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 15.02.2026 | 09:00 | 17.02.2026 | 16:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | Jízda vlaku (PMD) ze 2.TK ve směru Třebovice v Čechách pouze na kolej č. 16. (po přezkoušení výhybky č. 8 jízda vlaku (PMD) i na kolej č. 14). | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 v příslušné části kolejiště. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 55001 V | Česká Třebová: zab. zař.: PZV (Prostředek k zastavení vlaku). zhlaví a záhlaví směr Třebovice v Čechách (Odbočka Zádulka) |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.02.2026 | 09:00 | 23.02.2026 | 16:00 | [22 empty] | 7 | [6 empty] | Přezkoušení a aktivace PZV směr Třebovice v Čechách. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53021 C | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 96.,96a spojovací kolej + TV, Napěťově: od ÚO 425 v žst. Česká Třebová po ÚO 459 v České Třebové a ÚO 413 Odb. Zádulka Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. a zhl. 3.TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka od hrotů výhybky číslo 101 po návěstidla 3TL,3ZL. Odb Les - Třebovice v Čechách: 3. + TV, Napěťově od ÚO 459 v České Třebové po ÚO 413 v žst. Třebovice v Čechách Odb Zádulka - Odb Les: 3. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4x9h | 24.02.2026 | 08:00 | 27.02.2026 | 17:00 | [23 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 26.02.2026 | 07:00 | 26.02.2026 | 13:00 | [25 empty] | 6 |  |  |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 06.02.2026 | 07:00 | 06.02.2026 | 13:00 | [5 empty] | 6 | [23 empty] | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | 55005 A | Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: PZS v km 268,095 (P4890). |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 18.02.2026 | 08:00 | 27.02.2026 | 18:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  | Výměna vnějších a vnitřních prvků PZS . | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | 55005 C | Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 2h | 27.02.2026 | 02:05 | 27.02.2026 | 04:00 | [26 empty] | 2 |  | V souběhu s výlukou 55005 D. | Výměna SW. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | Zm | Z-53033 A | Choceň: 1.,1a,3.,3a bez TV, 1a SK, její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo Se6; 1. SK její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 11; 3a SK její řást od nívěstidla L3a po námezník výhybky číslo 19 Choceň: výh.: 19, Choceň: zhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí, jeho část od námezníku výhybky číslo 11 po námezník výhybky číslo 8. |  | S |  |  |  |  | N | 3h | 12.02.2026 | 19:00 | 13.02.2026 | 22:20 | [11 empty] | ( | ) | [15 empty] | Výlukový souběh: 53033 B (sch.4). | Broušení kolejnic 270,510 – 271,834 a broušení výhybek č. 8, 11, 51, 54. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | D | Z-53033 K | Choceň: 1b bez TV, její část od návěstidla Se29 po námezník výhybky číslo54 Choceň: zhl. 1. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 1 a 3a od námezníku výhybky číslo 54 po návěstidla L1 a L3a. |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 12.02.2026 | 19:00 | 13.02.2026 | 05:00 | [11 empty] | ( | ) | [16 empty] | Broušení kolejnic 271,547 – 271,834 , broušení výhybek č. 51, 54. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53033 D | Choceň: 10.,12.,10a,12a bez TV, 10. SK její část od návěstidla S10 po námezník výhybky číslo 26; 10a SK její část od námezníku výhybky číslo 26 po návěstidlo L10a; 12. SK její část od návěstidla S12 po hroty jazyků výhybky číslo 21; 12a SK její část od námezníku výhybky číslo 21 po návěstidlo L12a Choceň: výh.: 21, 26ab, Choceň: zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí včetně části kolejí číslo 6, 8, 10, 12, 14 od návěstidla Se10 po návěstidlo S6, S8, S10, S12, S14. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 14.02.2026 | 19:00 | 14.02.2026 | 22:00 | [13 empty] | 3 | [15 empty] | Broušení kolejnic 270,673 – 271,580. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53033 F | Choceň: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Choceň: zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Choceň - Brandýs nad Orlicí, ze směru Choceň. |  | S | X |  | V |  | N | 7h | 14.02.2026 | 19:00 | 15.02.2026 | 02:00 | [13 empty] | ( | ) | [14 empty] | Broušení kolejnic 270,582 – 271,538 a broušení výhybek č. 3, 4, 5, 6, 7. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53033 E | Choceň: 6.,8. bez TV, 6. SK její část od návěstidla S6 po námezník výhybky číslo 33; 8. SK její část od návěstidla S8 po námezník výhybky číslo 30 Choceň: zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí, včetně části kolejí číslo 6 a 8 od námezníku výhybky číslo10 po návěstidla S6 a S8. Choceň: zhl. směr Újezd u Chocně, včetně části koleje číslo 6c od námezníku výhybky číslo 33 po návěstidlo Se23. Choceň: zhl. TK směr Újezd u Chocně, včetně části koleje 8a od námezníku výhybky číslo 30 po návěstidlo Sc8a. |  | S |  |  |  |  | N | 3h | 14.02.2026 | 22:00 | 15.02.2026 | 01:00 | [13 empty] | ( | ) | [14 empty] | Broušení kolejnic 270,801 – 271,606. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53033 G | Choceň: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo Se30. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Choceň - Zámrsk, ze směru Choceň. |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 15.02.2026 | 02:00 | 15.02.2026 | 03:00 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | Broušení kolejnic 270,780 – 271,904. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53033 H | Choceň - Zámrsk: 2. bez TV, Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části koleji číslo2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2h | 15.02.2026 | 03:00 | 15.02.2026 | 05:00 | [14 empty] | 2 | [14 empty] | Broušení kolejnic 271,904 – 278,540 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90
501 |  | Z-53033 H1 | Choceň - Zámrsk: 2. bez TV, Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části koleji číslo2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 15.02.2026 | 19:00 | 16.02.2026 | 05:00 | [14 empty] | ( | ) | [13 empty] | Broušení kolejnic 271,904 – 278,540 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90
501 |  | Z-53033 I | Choceň - Zámrsk: 2. bez TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4 a S6. Zámrsk: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Zámrsk: zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4a od návěstidel L2 a L4a po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 16.02.2026 | 19:00 | 17.02.2026 | 05:00 | [15 empty] | ( | ) | [12 empty] | Broušení kolejnic 272,268 – 280,011 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90
501 | D | 55005 B | Choceň: zab. zař.: PZS v km 270,130 (P4891). |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 18.02.2026 | 08:00 | 27.02.2026 | 18:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  | výměna vnějších a vnitřních prvků PZS | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53028 D | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 278,970 (mezi výhybkami číslo 1 a 4). |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x10h | 25.02.2026 | 08:00 | 26.02.2026 | 18:00 | [24 empty] | 10 | 10 |  |  | PJ 100 km/h v 1.TK v délce 3700 m od km 275,600 po km 278,800. | Výměna izolátorů. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | X |  |  |  |  | 5 | 5 | 60
501 | D | 55005 D | Choceň: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 2h | 27.02.2026 | 02:05 | 27.02.2026 | 04:00 | [26 empty] | 2 |  | V souběhu s výlukou 55005 C. | Výměnna SW. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53028 D | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 278,970 (mezi výhybkami číslo 1 a 4). |  | T+S |  |  | V | X | D | 10h | 27.02.2026 | 08:00 | 27.02.2026 | 18:00 | [26 empty] | 10 |  | PJ 100 km/h v 1.TK v délce 3700 m od km 271,900 po km 275,600. | Výměna izolátorů. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | X |  |  |  |  | 5 | 5 | 60
501 |  | Z-53028 E | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníků výhybek číslo 49 a 57 po návěstidlo 2S. Choceň: 2.,4. jen TV, jejich část směr Zámrsk Choceň: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 57; 4. SK, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky číslo 49 |  | T+S |  |  | V | X | D | 10h | 28.02.2026 | 08:00 | 28.02.2026 | 18:00 | [27 empty] | 10 | PJ 100 km/h v 1.TK v délce 3700 m od km 271,900 po km 275,600. | Výměna izolátorů. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | X |  |  |  |  | 5 | 5 | 60
501 |  | Z-53033 B | Zámrsk - Choceň: 1. bez TV, Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, včetně části koleje 1b od návěstidla 1S po návěstidlo Se29. |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 12.02.2026 | 21:00 | 13.02.2026 | 05:00 | [11 empty] | ( | ) | [16 empty] | Broušení kolejnic 271,834 – 278,540 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53033 C | Zámrsk - Choceň: 1. bez TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Zámrsk: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 13.02.2026 | 19:00 | 14.02.2026 | 05:00 | [12 empty] | ( | ) | [15 empty] | Broušení kolejnic 272,268 – 279,985 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N
501 |  | Z-53033 J | Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části koleje číslo1 od návěstidla Se11 po návěstidla L1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zámrsk - Uhersko, ze směru Zámrsk. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 14.02.2026 | 03:00 | 14.02.2026 | 04:30 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | V souběhu s výlukou 53033 C - jednokolejný provoz v úseku Uhersko až Choceň. | Broušení kolejnic 279,985 – 280,267 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53028 A | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od LIS v km 280,165 (mezi výhybkami číslo 17 a 21) po návěstidlo 2S. Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 286,005 ( mezi výhybkami číslo 1 a 4). |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 16.02.2026 | 08:20 | 17.02.2026 | 18:00 | [15 empty] | 10 | 10 | [11 empty] | PJ 100 km/h v 1.TK v délce 3350 m od km 280,250 po km 283,600. | Výměna izolátorů, BOTV. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 45
501 |  | Z-53028 A | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od LIS v km 280,165 (mezi výhybkami číslo 17 a 21) po návěstidlo 2S. Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 286,005 ( mezi výhybkami číslo 1 a 4). |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x10h | 18.02.2026 | 08:20 | 20.02.2026 | 18:00 | [17 empty] | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | PJ 100 km/h v 1.TK v délce 2640 m od km 283,200 po km 285,840. | Výměna izolátorů, BOTV. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 45
501 |  | Z-53028 B | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od námezníku výhybky číslo 16 po návěstidlo 2S. Zámrsk: 2.,4.,4a,6. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 16; 4. SK, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky číslo12; 6. SK, její část od návěstidla S6 po námezník výhybky číslo12 Zámrsk: výh.: 12, Zámrsk: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 23.02.2026 | 08:20 | 23.02.2026 | 18:00 | [22 empty] | 10 | [5 empty] | PJ 100 km/h v 1.TK v délce 3350 m od km 280,250 po km 283,600. | Výměna izolátorů, BOTV. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60
501 |  | Z-53028 C | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidlo 2L po námezníky výhybek číslo 5 a 7. Uhersko: 2.,4.,6. bez TV, 2. SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 5 po návěstidlo L2; 4. SK, její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L4; 6. SK, její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L6 Uhersko: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 24.02.2026 | 08:20 | 24.02.2026 | 18:00 | [23 empty] | 10 |  |  |  |  | PJ 100 km/h v 1.TK v délce 2640 m od km 283,200 po km 285,840. | Výměna izolátorů. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 09.02.2026 | 07:00 | 09.02.2026 | 13:00 | [8 empty] | 6 | [20 empty] | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53024 A | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., jeho část od LIS v km 317,170 (mezi výhybkami číslo 101 a 105) po návěstidlo 1L. Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se60. |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 08.02.2026 | 08:10 | 08.02.2026 | 17:00 | [7 empty] | 9 | [21 empty] | BOTV, odstanění nežádoucí vegetace, kácení | 7 | 4 | O |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 C | Kolín: 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 F | Kolín: 108.,110.,110a,110b bez TV, kolejově od náv. Sc108, Sc110a, Sc110b po hroty výh. č. 160 a námezník výh. č. 164b Kolín: zhl. střední od hrotů výh. č. 160 a námezníku výh. č. 164b po hroty výh. č. 164b, náv. Se96, Se99 a izolovaný styk mezi výh. č. 164 a 169 (včetně části SK 108a a 110c). |  | S |  |  |  |  | Ne | 156d | 11.01.2026 | 21:50 | 15.06.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, G. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10
501 |  | 63005 G | Kolín: 106.,108a,108b,110c bez TV, kolejově od náv. Sc106, Se96 a Se99 po náv. Se108 a Se109 včetně výh. č. 173 Kolín: 106.,108b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 11.01.2026 | 21:50 | 16.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
501 |  | 63005 K | Kolín: 112. bez TV, kolejově část od km 298,208 (provizorní poloha návěstidla Lc112) po km 298,383 (původní poloha návěstidla Lc112) |  | S |  |  |  |  | Ne | 59d | 11.01.2026 | 21:50 | 10.03.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G. | Výstavba podchodu od km 298,208. | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63005 R | Kolín: 108.,108a jen TV, Kolín: 110.,110b,110c jen TV, napěťově od prov. zakotvení na TP 126D v km cca 347,600 po ÚD D63 Kolín: 112. jen TV, napěťově od vl. izolace P5 v km 298,208 po vl. izolaci P6 v km 298,410 |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 25.01.2026 | 18:00 | 27.05.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G. | Práce pod TV. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 H2 | Kolín: 114. bez TV, kolejově část od náv. Sc114 po náv. Lc114 |  | S |  | L |  | X | N | 3x6h | 10.02.2026 | 21:50 | 13.02.2026 | 03:55 | [9 empty] | ( | )( | )( | ) | [15 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, R, S2. | Tryskové injektáže. | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 63005 S2 | Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, |  | S |  | L |  | X | N | 2x6h | 10.02.2026 | 21:50 | 12.02.2026 | 03:55 | [9 empty] | ( | )( | ) | [16 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, R, H2. | Tryskové injektáže. | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 63005 S2 | Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, |  | S |  | L |  | X | N | 2x6h | 12.02.2026 | 21:50 | 14.02.2026 | 03:55 | [11 empty] | ( | )( | ) | [14 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, R, H2. | Tryskové injektáže. | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 63005 H2 | Kolín: 114. bez TV, kolejově část od náv. Sc114 po náv. Lc114 |  | S |  | L |  | X | N | 6h | 13.02.2026 | 21:50 | 14.02.2026 | 03:55 | [12 empty] | ( | ) | [14 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, R, S2. | Tryskové injektáže. | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 63028 E | Kolín - Velim: 2. + TV, Kolín: 102b + TV, napěťově pouze část po ÚO 462 (km 349,590) |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 15.02.2026 | 09:00 | 15.02.2026 | 16:00 | [14 empty] | 7 | [14 empty] | Výměna bočník držáků, měření opotřebení trolejového drátu, výřez, BOTV. | 13 | 5 | O |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 |  | 63028 D | Velim - Kolín: 1. + TV, Kolín: 101d + TV, napěťově pouze část po ÚO 461 (km 349,590) |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 14.02.2026 | 09:00 | 14.02.2026 | 16:00 | [13 empty] | 7 | [15 empty] | Výměna bočník držáků, měření opotřebení trolejového drátu, výřez, BOTV. | 13 | 5 | O |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 | D | Z-63039 A | Napájecí stanice Kolín Řečany nad Labem - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 05.02.2026 | 07:00 | 05.02.2026 | 13:00 |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | údržba NS | 13 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | Z-63039 D | Napájecí stanice Rostoklaty Český Brod - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Český Brod - Praha-Běchovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 10.02.2026 | 07:00 | 10.02.2026 | 13:00 | [9 empty] | 6 | [19 empty] | údržba NS | 13 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63056 C | Český Brod: záhl. a zhl. směr Úvaly, část od návěstidla Se45 po návěstidlo Se38. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Český Brod. |  | S | X |  | V | X | D | 6h | 01.02.2026 | 08:00 | 01.02.2026 | 14:00 | 6 | [28 empty] | Výměna vadného LIS u Se 42. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63017 A | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x8h | 07.02.2026 | 08:00 | 08.02.2026 | 16:00 | [6 empty] | 8 | 8 | [21 empty] | Výřez porostů, svoz výzisku, běžná údržba železničního svršku, BOTV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-63064 B | Úvaly - Praha-Běchovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x5h | 21.02.2026 | 08:15 | 22.02.2026 | 13:15 | [20 empty] | 5 | 5 | [7 empty] | Výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV. | 13 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63056 A | Úvaly: výh.: 23, část od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Úvaly - Praha-Běchovice, ze směru Úvaly. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 22.02.2026 | 08:15 | 22.02.2026 | 15:15 | [21 empty] | 7 | [6 empty] | V souběhu s výlukou 63064 B. | Navaření srdcovky výhybky 23. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-63064 C | Úvaly - Praha-Běchovice: 0. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 28.02.2026 | 08:40 | 28.02.2026 | 14:40 | [27 empty] | 6 |  | Výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV. | 13 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63033 B | Praha-Běchovice: výh.: 2, její část od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Úvaly - Praha-Běchovice, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 21.02.2026 | 08:15 | 21.02.2026 | 16:15 | [20 empty] | 8 | [8 empty] | Naváření srdcovky výhybky č. 2 v km 393,889. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-63052 A | Praha-Běchovice: výh.: 5, část od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Úvaly - Praha-Běchovice, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 28.02.2026 | 08:00 | 28.02.2026 | 16:00 | [27 empty] | 8 | Souběšh s ROV 63064 C. | Navaření srdcovky výhybky č. 5. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33047 A | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.05.2026 | 12:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výměna kolejového roštu | 5 | 3 | O
502 |  | 33014 E | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 22.02.2026 | 08:25 | 22.02.2026 | 16:25 | [21 empty] | 8 | [7 empty] | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33014 H | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 26.02.2026 | 07:45 | 26.02.2026 | 14:10 | [25 empty] | 6 |  |  |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33014 G | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 27.02.2026 | 07:45 | 27.02.2026 | 14:10 | [26 empty] | 6 |  |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33014 J | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 18.02.2026 | 07:50 | 18.02.2026 | 15:50 | [17 empty] | 8 | [11 empty] | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33014 I | Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 20.02.2026 | 07:50 | 20.02.2026 | 15:50 | [19 empty] | 8 | [9 empty] | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33014 K | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 23.02.2026 | 07:55 | 23.02.2026 | 15:55 | [22 empty] | 8 | [6 empty] | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33014 L | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 28.02.2026 | 07:55 | 28.02.2026 | 15:55 | [27 empty] | 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 63031 G | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 12.02.2026 | 08:00 | 14.02.2026 | 16:00 | [11 empty] | 8 | 8 | 8 | [15 empty] | Výřez porostů a svoz výzisku. | 14 | 5 | O
502 |  | 63031 H | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 12.02.2026 | 08:00 | 14.02.2026 | 16:00 | [11 empty] | 8 | 8 | 8 | [14 empty] | v souběhu s etapou G | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O
502 |  | 63031 E | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 09.02.2026 | 08:00 | 11.02.2026 | 16:00 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | [18 empty] | Výřez porostů a svoz výzisku. | 14 | 5 | O
502 |  | 63031 F | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 09.02.2026 | 08:00 | 11.02.2026 | 16:00 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | [17 empty] | v souběhu s etapou E | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O
502 |  | 63023 J | Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Velký Osek: záhl. 2. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou: záhl. 2. traťové koleje směr Velký Osek. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 25.02.2026 | 08:30 | 25.02.2026 | 16:30 | [24 empty] | 8 |  |  |  |  | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63023 D | Libice nad Cidlinou: záhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 19.02.2026 | 08:30 | 19.02.2026 | 18:30 | [18 empty] | 10 | [9 empty] | Souběh C+ D | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63023 F | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 20.02.2026 | 08:30 | 20.02.2026 | 18:30 | [19 empty] | 10 | [8 empty] | Souběh: F+ G | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63023 F | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 23.02.2026 | 08:30 | 23.02.2026 | 18:30 | [22 empty] | 10 | [5 empty] | Souběh: F+ H | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63023 H | Libice nad Cidlinou: záhl. 2. traťové koleje směr Poděbrady. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 23.02.2026 | 08:30 | 23.02.2026 | 18:30 | [22 empty] | 10 | [5 empty] | Souběh F+ H | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63023 I | Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Libice nad Cidlinou: záhl. 1. traťové koleje směr Velký Osek. Velký Osek: záhl. 1.traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 24.02.2026 | 08:30 | 24.02.2026 | 16:30 | [23 empty] | 8 | [5 empty] | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63023 B | Poděbrady - Odb Babín: 2. + TV, Poděbrady: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Babín. Odb Babín: záhl. 2. traťové koleje směr Poděbrady. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 17.02.2026 | 08:30 | 17.02.2026 | 18:30 | [16 empty] | 10 | [12 empty] | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopických vad. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63023 C | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 18.02.2026 | 08:30 | 18.02.2026 | 18:30 | [17 empty] | 10 | [10 empty] | Souběh C+ E | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63023 E | Poděbrady: záhl. 1. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 18.02.2026 | 08:30 | 18.02.2026 | 18:30 | [17 empty] | 10 | [10 empty] | Souběh: C+ E | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63023 C | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 19.02.2026 | 08:30 | 19.02.2026 | 18:30 | [18 empty] | 10 | [9 empty] | Souběh C+ D | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63023 G | Poděbrady: záhl. 2. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 20.02.2026 | 08:30 | 20.02.2026 | 18:30 | [19 empty] | 10 | [8 empty] | Souběh F+ G | Výřez porostů, svoz výzisku a odstranění defektoskopický vad. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63023 A | Odb Babín - Poděbrady: 1. + TV, Odb Babín: záhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady. Poděbrady: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Babín. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 16.02.2026 | 08:30 | 16.02.2026 | 18:30 | [15 empty] | 10 | [13 empty] | Výřez porostů, svoz výzisku a odtsranění defektoskopických vad. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
503 |  | 72C30134 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: sudá + TV, záhl. směr Štětí 2. traťové koleje a zhlaví sudých kolejí po náv. L2, L4. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 02.02.2026 | 07:00 | 04.02.2026 | 17:00 |  | 10 |  | 10 | [25 empty] | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72C30134 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: sudá + TV, záhl. směr Štětí 2. traťové koleje a zhlaví sudých kolejí po náv. L2, L4. |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x10h | 03.02.2026 | 07:00 | 06.02.2026 | 17:00 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | [23 empty] | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72C30134 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: sudá + TV, záhl. směr Štětí 2. traťové koleje a zhlaví sudých kolejí po náv. L2, L4. |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x10h | 24.02.2026 | 07:00 | 26.02.2026 | 17:00 | [23 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  |  | odstranění porostu, protáčení upevňovadel, výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72C30134 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: sudá + TV, záhl. směr Štětí 2. traťové koleje a zhlaví sudých kolejí po náv. L2, L4. |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 27.02.2026 | 07:00 | 27.02.2026 | 17:00 | [26 empty] | 10 |  |  | odstranění porostu, protáčení upevňovadel, výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30321 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 19.02.2026 | 07:30 | 23.02.2026 | 14:00 | [18 empty] | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | odstranění porostu, protáčení upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30321 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 20.02.2026 | 07:30 | 20.02.2026 | 14:00 | [19 empty] | 7 | [9 empty] | odstranění porostu, protáčení upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 72D30664 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, Velké Žernoseky: lichá + TV, Velké Žernoseky: záhl. a zhlaví směr Sebuzín, od návěstidla 1S po náv. S1, S3. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 16.02.2026 | 07:30 | 16.02.2026 | 14:00 | [15 empty] | 7 | [13 empty] | odstranění porostu, protáčení upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30611 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 17.02.2026 | 07:30 | 18.02.2026 | 14:00 | [16 empty] | 7 | 7 | [11 empty] | odstranění porostu, protáčení upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30621 | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x8h | 09.02.2026 | 07:00 | 13.02.2026 | 15:00 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [16 empty] | odstranění porostu, kácení stromů, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30931 | Děčín východ stavědlo 1 - Boletice nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 03.02.2026 | 07:00 | 04.02.2026 | 15:00 |  |  | 8 | 8 | [25 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73028 A | Děčín východ stavědlo 1 - Boletice nad Labem: 1. + TV, Děčín východ stavědlo 1: záhl. a zhl. směr Boletice nad Labem, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 1. Děčín východ stavědlo 1: 1.,3. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 02.02.2026 | 07:00 | 02.02.2026 | 15:00 |  | 8 | [27 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | 73021 A | Ohníč: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Ohníč: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L3 Ohníč: 5.,5a,7. bez TV, Ohníč: záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5, 7, 9. Ohníč: lichá jen TV, Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  | N |  |  | D | 9x10h | 03.02.2026 | 07:30 | 11.02.2026 | 17:30 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [18 empty] | demontáž TP a základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | 73021 B | Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se16. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla L, námezníku výhybky č. 11 po námezník výhybky č. 6, 8, 10 a hroty jazyků výhybky č. 11. Ohníč: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ohníč - Světec, ze směru Ohníč. Ohníč: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo L4 Ohníč: 6.,8.,10. bez TV, sudá jen TV, |  | T+S | X |  |  |  | D | 9x10h | 17.02.2026 | 07:30 | 25.02.2026 | 17:30 | [16 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | demontáž TP a základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | 72C33125 | Světec - Bílina: 2. + TV, Bílina: záhl. a zhl. směr Světec, jejich část od návěstidla UL po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 26.02.2026 | 07:30 | 27.02.2026 | 14:00 | [25 empty] | 7 | 7 |  |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73034 A | Bílina: záhl. a zhl. směr Světec - část mezi návěstidly Se5 - U1L. Bílina - Světec: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 12.02.2026 | 07:30 | 13.02.2026 | 14:00 | [11 empty] | 7 | 7 | [16 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73032 A | Jeníkov-Oldřichov - Duchcov nákladní nádraží: 90. spojovací kolej bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 23.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 16:00 | [22 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | odstranění porostu, odvoz výzisku | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73033 A | Bílina - Oldřichov kol.1b,2b: 1. + TV, Oldřichov kol.1b,2b: záhl. 1. traťové koleje směr Bílina. Oldřichov kol.1b,2b: 1b bez TV, mezi návěstidly L1b - Sc1b Oldřichov kol.1b,2b: 1b jen TV, ze směru Bílina po ÚO 411 |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x7h | 13.02.2026 | 06:45 | 15.02.2026 | 14:05 | [12 empty] | 7 | 7 | 7 | [14 empty] | odstranění porostu, čištění odvodnění | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73033 B | Oldřichov kol.1b,2b: 2b bez TV, mezi návěstidly Sc2b - L2b Oldřichov kol.1b,2b: záhl. 2. traťové koleje směr Bílina. Oldřichov kol.1b,2b: 2b jen TV, od ÚO 412 směr Bílina Oldřichov kol.1b,2b - Bílina: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x7h | 16.02.2026 | 06:45 | 20.02.2026 | 14:05 | [15 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [9 empty] | odstranění porostu, čištění odvodnění | 11 | 8 | O
504 |  | 73034 B | Bílina: 12. bez TV, část od návěstidla Se8 po námezník výhybky č. 19 Bílina: 4a,6.,8.,8a,10.,12.,14. jen TV, zhl. směr Most - část od námezníku výhybky č. 19 a návěstidel L8, L6, Se14 po návěstidlo Se16. |  | S |  | N |  |  | D | 2x7h | 23.02.2026 | 07:30 | 24.02.2026 | 14:00 | [22 empty] | 7 | 7 | [5 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Zm | 72A33221 | Bílina - Odb České Zlatníky: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x6h | 02.02.2026 | 08:00 | 05.02.2026 | 14:00 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [24 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73024 B1 | Most - Odb České Zlatníky: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 11.02.2026 | 08:00 | 11.02.2026 | 15:30 | [10 empty] | 8 | [17 empty] | původně jako et. „B” v čase 8:00-14:00 | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | R | 73024 B | Most - Odb České Zlatníky: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 09.02.2026 | 08:00 | 10.02.2026 | 14:00 | [8 empty] | 6 | 6 | [19 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73038 A | Odb Vrskmaň: záhl. směr výhybna Kyjice - část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. Výh Kyjice: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 271d | 02.02.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 17:30 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | PJ 50 km/h v 2.TK (2500-3000 m) 12.2.-1.3., 12.-31.3. a 1.6.-20.7. nepřetržitě při vyloučení SK 3. Výh Kyjice. | rekonstrukce mostu v km 57,255 „estakáda Vrskmaň” 2. část | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30
504 |  | Z-73038 B | Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3. Výh Kyjice: 1. bez TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3. Výh Kyjice: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 02.02.2026 | 07:30 | 11.02.2026 | 17:30 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | Navýšení rozsahu prací o osvětlovací věže Výh Kyjice, včetně provedení kompletní kabelizace - omezený přístup k místu prací. | demontáž určených částí TV - převešení TV na záhl./zhl. Výh Kyjice a 1.TK (směr Chomutov), manipulace s TP demontovanými z estakády (překládka v Kyjicích), realizace základů osvětl. věží Výh. Kyjice, výkop. práce pro kabelizaci | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
504 |  | Z-73038 D1 | Výh Kyjice: záhl. směr Odb Vrskmaň - část mezi návěstidly 2S - Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Výh Kyjice - část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od výhybny Kyjice po ÚO P402 v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [26 empty] | demontáž příčných propojí v Odb Vrskmaň | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 L1 | Výh Kyjice: záhl. směr Třebušice - část od návěstidla Se5 po námezníky výhybek č. 11, 13. Výh Kyjice: 2.,4. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Kyjice - Odb Vrskmaň, ze směru Výh Kyjice. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [26 empty] | stavba trakčních podpěr a bran | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 C1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr Odb Vrskmaň - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO P401A - ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [26 empty] | demontáž příčných propojí v Odb Vrskmaň | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 E1 | Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Odb Dolní Rybník - část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od ÚO P402 směr odbočka Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1). | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [26 empty] | demontáž příčných propojí v Odb Vrskmaň | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 G1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [26 empty] | stavba trakčních podpěr a bran | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 H1 | Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla JL a izolovaného styku v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1) po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Dolní Rybník - Jirkov, ze směru Odb Dolní Rybník. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [26 empty] | stavba trakčních podpěr a bran | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 C2 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr Odb Vrskmaň - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO P401A - ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 21.02.2026 | 07:30 | 24.02.2026 | 17:30 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | demontáž TV a zakotvení přes most na stožár č. 81 a 83, převěšení TV (stožáry č. 93, 95, 97), demontáže stožárů, převěšení zesilovacího vedení na nové konstrukce | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
504 |  | Z-73038 F1 | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [26 empty] | stavba trakčních podpěr a bran | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 J1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od izolovaného styku v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2) po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4 a po návěstidlo NS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Chomutov seřaďovací nádraží - Odb Chomutov město, ze směru Odb Chomutov město. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Chomutov město Chomutov seřaďovací nádraží - Chomutov město: traťová jen TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [26 empty] | stavba trakčních podpěr a bran | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 K1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr Chomutov - část od návěstidla 2S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Chomutov město Odb Chomutov město - Chomutov: 2. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [26 empty] | stavba trakčních podpěr a bran | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 I1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov - Odb Chomutov město: 1. + TV, Odb Chomutov město: záhl. směr Chomutov - část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 02.02.2026 | 23:30 | 03.02.2026 | 04:25 |  | ( | ) | [26 empty] | stavba trakčních podpěr a bran | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 | Zm | 53018 A | Choceň - Újezd u Chocně: traťová + TV, Újezd u Chocně: celá + TV, Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, Čermná nad Orlicí: celá + TV, Čermná nad Orlicí - Borohrádek: traťová + TV, Borohrádek: záhl. TK směr Čermná nad Orlicí, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x7h | 02.02.2026 | 07:40 | 06.02.2026 | 14:50 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [23 empty] | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | Zm | 53018 B | Borohrádek: výh.: č. 1, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.02.2026 | 07:40 | 02.02.2026 | 14:50 |  | 7 | [26 empty] | V souběhu s výlukou 53018 A. | Výměna pražců. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 | Zm | 53020 F | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 30 Týniště nad Orlicí: 2b,4c bez TV, Týniště nad Orlicí: celá jen TV, Týniště nad Orlicí: zhl. směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po námezníky výhybek č. 42 a 47. |  | S |  | L |  |  | D | 2x8h | 07.02.2026 | 08:15 | 08.02.2026 | 16:15 | [6 empty] | 8 | 8 | [20 empty] | V souběhu s výlukou 53020 L (ZP). | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Zm | 53020 L | Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Třebechovice pod Orebem. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, ze směru Týniště nad Orlicí. | X | S | X |  |  | X | D | 6x8h | 07.02.2026 | 08:15 | 12.02.2026 | 16:15 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [16 empty] | V souběhu s výlukou 53023 A. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | D | 53020 N | Týniště nad Orlicí: zhl. směr Třebechovice pod Orebem. Týniště nad Orlicí: 2b,4c,10,14,18 bez TV, Týniště nad Orlicí: 1.,2.,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.02.2026 | 08:15 | 09.02.2026 | 16:15 | [8 empty] | 8 | [19 empty] | V souběhu s výlukou 53020 L. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
505 | D | 53020 O | Týniště nad Orlicí: zhl. směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníků výhybek č. 28 a 30 po námezníky výhybek č. 42 a 47. Týniště nad Orlicí: 2b,4b,4c,8.,14. bez TV, Týniště nad Orlicí: 1.,2.,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.02.2026 | 08:15 | 10.02.2026 | 16:15 | [9 empty] | 8 | [18 empty] | V souběhu s výlukou 53020 L. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
505 |  | 53020 D | Týniště nad Orlicí: 10. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo L10 Týniště nad Orlicí: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po námezník výhybky č. 18. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 11.02.2026 | 07:00 | 12.02.2026 | 17:00 | [10 empty] | 10 | 10 | [16 empty] | V souběhu s výlukou 53020 L. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53020 C | Týniště nad Orlicí: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po námezník výhybky č. 32 Týniště nad Orlicí: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 32 po námezník výhybky č. 36. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 13.02.2026 | 07:00 | 14.02.2026 | 17:00 | [12 empty] | 10 | 10 | [15 empty] | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53020 H | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, kolejově operativně dle pokynů výpravčího |  | S |  | L |  |  | N | 2x4h | 13.02.2026 | 23:45 | 15.02.2026 | 04:00 | [12 empty] | ( | )( | ) | [14 empty] | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 20 | 20 | 20 | N
505 |  | 53020 M | Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, kolejově operativně dle pokynů výpravčího |  | S |  | N |  |  | N | 3x4h | 15.02.2026 | 23:45 | 18.02.2026 | 04:00 | [14 empty] | ( | )( | )( | ) | [11 empty] | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53020 I | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 30 Týniště nad Orlicí: 4b bez TV, její část od návěstidla S4b po zarážedlo Týniště nad Orlicí: zhl. směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po hroty jazyků výhybky č. 47. Týniště nad Orlicí: 1.,2.,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 21.02.2026 | 07:00 | 21.02.2026 | 17:00 | [20 empty] | 10 | [8 empty] | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53020 A | Týniště nad Orlicí: 18. bez TV, její část od návěstidla S18 po návěstidlo L18 Týniště nad Orlicí: 20. bez TV, její část od návěstidla S20 po návěstidlo L20 Týniště nad Orlicí: 16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 22.02.2026 | 07:00 | 24.02.2026 | 17:00 | [21 empty] | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | Stavba stožárů, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53020 B | Týniště nad Orlicí: 16. bez TV, její část od návěstidla S16 po návěstidlo L16 Týniště nad Orlicí: 16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 25.02.2026 | 07:00 | 27.02.2026 | 17:00 | [24 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53020 G | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo L2 Týniště nad Orlicí: 4b bez TV, Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice, jeho část od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 13 a 15. Týniště nad Orlicí: 1.,2.,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 28.02.2026 | 07:00 | 28.02.2026 | 17:00 | [27 empty] | 10 |  | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Zm | 53023 A | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Třebechovice pod Orebem: celá + TV, Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6x8h | 07.02.2026 | 08:25 | 12.02.2026 | 16:15 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [17 empty] | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53005 I | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední od hrotu výhybky č. 102 po námezníky výhybek č. 90, 93XA, 72. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 05.02.2026 | 08:15 | 06.02.2026 | 16:15 |  |  |  |  | 8 | 8 | [23 empty] | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 |  | 53005 C | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové–Slezské Předměstí včetně části koleje č. 6s, od návěstidla HS po návěstidlo L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od ÚD 10 a vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) po ÚO 411 | X | S | X | N |  |  | D | 2h | 07.02.2026 | 02:00 | 07.02.2026 | 04:15 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | Rozklemování děliče P2 | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53005 B1 | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od ÚD 10 a vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) po vložený dělič P2 v km 23,059 (v úrovni náv. L6) |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 07.02.2026 | 04:15 | 12.02.2026 | 16:15 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 20 | 20 | 20 | N
505 | Zm | 53005 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a bez TV, 4a SK, její část od návěstidla S4a po zarážedlo v km 22,293; 6. SK, její část od návěstidla S6 po námezník výhybky č. 52; 6s SK, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6; 8a SK, její část od návěstidla S8 po námezník výhybky č. 43 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od námezníku výhybky č. 52 po návěstidlo Se10. Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 43, |  | S |  |  |  |  | D | 6x8h | 07.02.2026 | 08:15 | 12.02.2026 | 16:15 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [16 empty] | V souběhu s výlukou 53005 B1, D1 a 53023 A. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53005 D1 | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové–Slezské Předměstí včetně části koleje č. 6s, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově od vloženého děliče P2 v km 23,059 (v úrovni náv. L6) po ÚO 411 | X | S | X |  |  | X | D | 6x8h | 07.02.2026 | 08:15 | 12.02.2026 | 16:15 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [16 empty] | V souběhu s výlukou 53023 A a 53005 A. ZP směr HK. Slezské předměstí. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53005 J | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, zhl. zhlaví směr Opatovice n. L.-Pohřebačka od námezníku výhybky č. 7 po námezníky výhybek 13, 18, 20, 24. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. zhlaví střední od návěstidla Lc10a po námezník výhybky č. 40 v přímém směru a do úrovně námezníku výhybky č. 43 ve směru obočném. Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a jen TV, od vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) po vložený dělič P3 v km 21,989 (v úrovni výh. č. 13) a dále od vloženého děliče P3 v km 21,989 (v úrovni výh. č. 13) po zakotvení koleje 10c a ÚO 401 |  | S |  |  |  |  | D | 5x8h | 18.02.2026 | 08:15 | 22.02.2026 | 16:15 | [17 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [7 empty] | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53005 K | Hradec Králové hlavní nádraží: 10c bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a jen TV, od vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) po vložený dělič P3 v km 21,989 (v úrovni výh. č. 13) a dále od vloženého děliče P3 v km 21,989 (v úrovni výh. č. 13) po zakotvení koleje 10c a ÚO 401 |  | S |  | N |  |  | D | 4x8h | 23.02.2026 | 08:15 | 26.02.2026 | 16:15 | [22 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53026 A | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 1. + TV, Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidla Se24 po návěstidlo 1S. Stéblová: záhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 07.02.2026 | 08:00 | 07.02.2026 | 17:00 | [6 empty] | 9 | [22 empty] | Údržba TV, odstranění nežádoucí vegetace. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 | Zm | 53020 E | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště: záhl. TK směr Bolehošť. Týniště: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17.,21. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | D | 10h | 01.02.2026 | 07:00 | 01.02.2026 | 17:00 | 10 | [28 empty] | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
506 | Zm | 53020 E | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště: záhl. TK směr Bolehošť. Týniště: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17.,21. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | D | 2x10h | 14.02.2026 | 07:00 | 15.02.2026 | 17:00 | [13 empty] | 10 | 10 | [13 empty] | V souběhu s výlukami stavby 53020 v ŽST Týniště nad Orlicí. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 |  | 53025 A | Červený Kostelec - Malé Svatoňovice: traťová bez TV, Malé Svatoňovice: celá bez TV, Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, Červený Kostelec: záhl. směr Malé Svatoňovice, jeho část od návěstidla S do km 28,770. Trutnov-Poříčí: záhl. směr Malé Svatoňovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 16.02.2026 | 08:00 | 20.02.2026 | 16:00 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [9 empty] | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 |  | 53027 A | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, Hořice v Podkrkonoší: celá bez TV, Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, Hněvčeves: záhl. směr Hořice v Podkrkonoší. Ostroměř: záhl. směr Hořice v Podkrkonoší. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x7h | 02.02.2026 | 08:00 | 05.02.2026 | 15:00 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | [24 empty] | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
511 |  | 53027 B | Hněvčeves - Smiřice: traťová bez TV, Hněvčeves: záhl. TK směr Smiřice, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo S8. Smiřice: záhl. TK směr Hněvčeves. | X | T+S |  |  |  |  | D | 5x7h | 16.02.2026 | 08:00 | 20.02.2026 | 15:00 | [15 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [9 empty] | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
511 |  | 53029 A | Libuň - Rovensko pod Troskami: traťová bez TV, Libuň: záhl. směr Rovensko pod Troskami, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Rovensko pod Troskami: záhl. směr Libuň. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 10.02.2026 | 08:00 | 12.02.2026 | 14:00 | [9 empty] | 6 | 6 | 6 | [17 empty] | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 |  | 53020 K | Častolovice: 3. bez TV, její část od návěstidla Sc3 po návěstidlo L3 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 22.02.2026 | 07:00 | 22.02.2026 | 17:00 | [21 empty] | 10 | [7 empty] | Stavba stožárů, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
513 |  | 53009 A | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x12h | 23.02.2026 | 07:00 | 27.02.2026 | 19:00 | [22 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | Výstavba silničního obchvatu Častolovic. | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
513 |  | 53020 K | Častolovice: 3. bez TV, její část od návěstidla Sc3 po návěstidlo L3 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 23.02.2026 | 07:00 | 23.02.2026 | 17:00 | [22 empty] | 10 | [5 empty] | V souběhu s výlukou 53009 A. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
513 |  | 53020 J | Častolovice: 1. bez TV, její část od návěstidla Sc1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 24.02.2026 | 07:00 | 24.02.2026 | 17:00 | [23 empty] | 10 |  |  |  |  | V souběhu s výlukou 53009 A. | Stavba stožárů TV, betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
513 |  | 53017 A | Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x12h | 23.02.2026 | 07:00 | 27.02.2026 | 19:00 | [22 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | V souběhu s výlukou 53009 A. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O | [12 empty] | N
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 | D | 53068 A | Vysoké Mýto město - Cerekvice nad Loučnou: traťová bez TV, Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl: traťová bez TV, Cerekvice nad Loučnou: celá bez TV, Litomyšl: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x16h | 12.02.2026 | 06:00 | 19.02.2026 | 22:00 | [11 empty] | 16 | [6 empty] | 16 | [10 empty] | Betonáž nosné konstrukce mostu D35. | 7 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | 63036 V | Čerčany: záhl. 1. traťové koleje Čerčany - Benešov u Prahy. Čerčany - Benešov u Prahy: 1. bez TV, Benešov u Prahy: záhl. 1. traťové koleje Čerčany - Benešov u Prahy. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4x6h | 02.02.2026 | 09:15 | 05.02.2026 | 15:00 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [24 empty] | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 |  | 63036 W | Čerčany - Benešov u Prahy: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x6h | 02.02.2026 | 09:15 | 05.02.2026 | 15:00 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [24 empty] | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 |  | Z-63040 A | Loděnice - Nučice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 3x9h | 18.02.2026 | 19:00 | 21.02.2026 | 04:20 | [17 empty] | ( | )( | )( | ) | [8 empty] | Broušení kolejnic | 15 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
520 |  | Z-63038 B | Rakovník: záhl. směr Lašovice, jeho část od návěstidla BS po námezník výhybky č. 30. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rakovník - Lašovice, ze směru Rakovník. | X | S | X |  |  | X | N | 4x4h | 05.02.2026 | 23:50 | 09.02.2026 | 03:50 |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) | [19 empty] | souběh B + C | přípravné práce, zřízení pažení | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 | D | 63030 A1 | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, kolejově - včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově - včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540) |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 02.02.2026 | 00:00 | 02.02.2026 | 04:00 |  | 4 | [27 empty] | vložení izolace do TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
521 | D | 63030 B | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. bez TV, Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od náv. 4S po počítací bod TPB5 (před námezníkem výh. č. 2). Odb Závodiště: záhl. směr Odb Tunel od náv. 4L po počítací bod ZPB8 před námezníkem výh. č. 4. Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po vložený izolátor P18 (km cca 11,830 – úroveň ÚD2) Odb Závodiště |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 15d | 02.02.2026 | 04:00 | 16.02.2026 | 08:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | výstavba opěrné zdi | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63030 A | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, kolejově - včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově - včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540) |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 08:00 | 01.07.2026 | 08:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výstavba opěrné zdi | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | Z-63034 A | Praha-Radotín: záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice. Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, Dobřichovice: záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 01.02.2026 | 07:30 | 01.02.2026 | 17:05 | 10 | [28 empty] | Výřez a svoz porostu | 15 | 6 | O
521 |  | Z-63034 C | Dobřichovice: záhl. 2. traťové koleje Dobřichovice - Řevnice. Dobřichovice - Řevnice: 2. + TV, Řevnice: záhl. 2. traťové koleje Dobřichovice - Řevnice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x7h | 02.02.2026 | 09:20 | 06.02.2026 | 16:20 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [23 empty] | výřez a svoz porostu | 15 | 6 | O
521 |  | Z-63034 B | Dobřichovice: záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín. Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. + TV, Praha-Radotín: záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 07.02.2026 | 07:30 | 08.02.2026 | 17:05 | [6 empty] | 10 | 10 | [21 empty] | výřez a svoz porostu | 15 | 6 | O
521 |  | Z-63034 E | Řevnice: záhl. 2. traťové koleje Řevnice - Zadní Třebaň. Řevnice - Zadní Třebaň: 2. + TV, Zadní Třebaň: záhl. 2. traťové koleje Řevnice - Zadní Třebaň, část od náv. L po úroveň náv. Se1. Zadní Třebaň: 2. + TV, Zadní Třebaň: záhl. a zhl. 2. traťové koleje Zadní Třebaň - Karlštejn, část od nám. výh. č. 10 po úroveň náv. S. Zadní Třebaň - Karlštejn: 2. + TV, Karlštejn: záhl. 2. traťové koleje Zadní Třebaň - Karlštejn. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x6h | 09.02.2026 | 09:05 | 13.02.2026 | 15:00 | [8 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [16 empty] | výřez a svoz porostu | 15 | 6 | O
521 |  | 65001 A | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 363d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
521 |  | Z-63037 E | Beroun: 5.,5a,5b,5c,7.,9. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 28.02.2026 | 08:50 | 28.02.2026 | 13:10 | [27 empty] | 4 |  | BOTV, výřez porostu | 13 | 6 | O
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 | D | Z-63039 G | Napájecí stanice Čelákovice Čelákovice - Lysá nad Labem: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Čelákovice - Odb Balabenka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 19.02.2026 | 07:00 | 19.02.2026 | 13:00 | [18 empty] | 6 | [10 empty] | údržba NS | 13 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
524 | D | Z-65006 A | Mstětice - Čelákovice: zab. zař.: TZZ. Čelákovice: zab. zař.: SZZ. Čelákovice - Odb Káraný: zab. zař.: TZZ. Odb Káraný: zab. zař.: SZZ. Odb Káraný - Lysá nad Labem: zab. zař.: TZZ. | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 03.02.2026 | 01:20 | 03.02.2026 | 03:50 |  |  | 3 | [26 empty] | instalace ETCS | 13 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 |  | 63035 A | Praha-Horní Počernice: záhl. a zhl. směr Výh Skály, od nám. výh.18 po náv.2S. Praha-Horní Počernice - Výh Skály: 2. + TV, Výh Skály: záhl. směr Praha-Horní Počernice, od náv. 2L po náv. Se5. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x5h | 16.02.2026 | 09:00 | 17.02.2026 | 14:00 | [15 empty] | 5 | 5 | [12 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
524 |  | 63035 B | Výh Skály: záhl. směr Praha-Horní Počernice, od náv.1L po náv.Se6. Výh Skály - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, Praha-Horní Počernice: záhl. směr Výh Skály, od náv.Se20 po náv.1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x5h | 18.02.2026 | 09:00 | 19.02.2026 | 14:00 | [17 empty] | 5 | 5 | [10 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
524 |  | 63035 C | Výh Skály: 4. + TV, kolejově část od náv. S4 po nám. výh.7 Výh Skály: zhl. od nám. výh.7 po náv.S2. Výh Skály: 2. + TV, kolejově část od náv.S2 po náv.L2 Výh Skály: záhl. směr Praha-Vysočany od náv.L2 po náv.2S. Výh Skály - Praha-Vysočany: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 20.02.2026 | 09:00 | 23.02.2026 | 17:00 | [19 empty] | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
524 |  | 63035 D | Praha-Vysočany: záhl. a zhl. směr Výh Skály, od náv.Se11 po náv.1L. Praha-Vysočany - Výh Skály: 1. + TV, Výh Skály: záhl. směr Praha-Vysočany od náv.1S po náv.L1. Výh Skály: 1. bez TV, kolejově část od náv.L1 po náv.S1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 24.02.2026 | 09:00 | 25.02.2026 | 17:00 | [23 empty] | 8 | 8 |  |  |  |  | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 | D | 63083 A | Praha hlavní nádraží: 302.,302a,302b + TV, kolejově od hrotů výh. č. 93 po náv. L302b Praha hlavní nádraží: zhl. směr Odb. Balabenka od náv. Se74 po hroty výh. č. 93. |  | S |  | N |  |  | N | 5x8h | 02.02.2026 | 21:30 | 07.02.2026 | 05:30 |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [22 empty] | montáž vyzařovacího kabelu | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 0
525 | D | 63083 B | Praha hlavní nádraží: 301.,301a,301b + TV, kolejově od náv. Se76 po náv. L301b Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 301T TK Odb Balabenka - Praha hlavní nádraží, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S | X | N |  |  | N | 3x8h | 09.02.2026 | 21:30 | 12.02.2026 | 05:30 | [8 empty] | ( | )( | )( | ) | [17 empty] | montáž vyzařovacího kabelu | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 0
525 | D | 63083 C | Praha hlavní nádraží: 601.,601a,601b bez TV, kolejově od náv. Se77 po náv. L601b Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 601 TK Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S | X | N |  |  | N | 7h | 12.02.2026 | 22:30 | 13.02.2026 | 05:30 | [11 empty] | ( | ) | [16 empty] | geodetické zaměření (DSPS) | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 0
525 | D | 63083 D | Praha hlavní nádraží: 602.,602a,602b bez TV, kolejově od náv. Se79 po náv. L602b Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 602 TK Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S | X | N |  |  | N | 7h | 13.02.2026 | 22:30 | 14.02.2026 | 05:30 | [12 empty] | ( | ) | [15 empty] | geodetické zaměření (DSPS) | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 0
525 |  | 63008 A | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 12 a SPB 13 (před námezníkem výh. č. 6XN) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63008 B | Praha-Smíchov: 6.,6A,8.,8A,10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63008 C | Praha-Smíchov: sudá jen TV, napěťově od provizorního zakotvení TV na TP 49N (cca v úrovni výh. 5N) po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh. 69 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63008 D | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63008 E | Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od provizorního ukotvení TV na TP20 v km cca 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | budování mostů v km 3,891; 3,954; 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 | D | Z-63092 A | Praha-Malešice - Praha-Libeň: traťová bez TV, Praha-Malešice: záhl. a zhl. směr Praha Libeň, část od náv. HL po hroty jazyků výh. č. 8. | X | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 15.02.2026 | 07:00 | 15.02.2026 | 13:00 | [14 empty] | 6 | [13 empty] | Souběh s etapou B. | Odstranění závad v traťové koleji, navaření srdcovky výh. č. 7. | 15 | 5 | O
525 | D | Z-63092 B | Praha-Malešice: výh.: 23, její část od námezníku po hroty jazyků, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Malešice - Praha-Hostivař, ze směru Praha-Malešice. | X | S | X |  |  |  | D | 6h | 15.02.2026 | 07:00 | 15.02.2026 | 13:00 | [14 empty] | 6 | [13 empty] | Souběh s etapou A. | Navaření srdcovky výh. č. 23. | 15 | 5 | O
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 B2 | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc702 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13), po námezník výh. č. 7 a po náv. Se8. |  | S |  |  |  |  | N | 4x6h | 02.02.2026 | 22:20 | 06.02.2026 | 04:15 |  | ( | )( | )( | )( | ) | [23 empty] | montáž napájecích převěsů a skládka trakčních stožárů | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 D2 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Hrabovka od náv. Sc1, Sc2, Sc3, Sc4 a Sc5 po počítací bod MPB26 (mezi námezníkem výh. č. 18 a 28), po náv. Se7, po počítací bod MPB18 (hroty výh. č. 15), po náv. Se8 a po námezník výh. č. 32. Praha Masarykovo nádraží: 1.,2.,3.,4.,5. jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102.,102a,101. jen TV, napěťově od vloženého děliče P5 (mezi výh. č. 18 a 28), od ÚO 431 (km 408,960), od ÚO 432 (km (408,960), od ÚO 420 (km 410,490) a od vloženého děliče P9 (mezi výh. č. 9 a 32) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 02.02.2026 | 22:20 | 03.02.2026 | 04:15 |  | ( | ) | [26 empty] | montáž napájecích převěsů a skládka trakčních stožárů | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 I2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc101 a Sc103 po počítací bod MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105). Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Dvorana od náv. Lc101 po náv. Se7. |  | S |  |  |  |  | N | 4x6h | 02.02.2026 | 22:20 | 06.02.2026 | 04:15 |  | ( | )( | )( | )( | ) | [23 empty] | montáž napájecích převěsů a skládka trakčních stožárů | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 J2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po náv. Lc102a Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Dvorana od náv. Lc102a po počítací bod MPB18 (hroty výh. č. 15). |  | S |  |  |  |  | N | 4x6h | 02.02.2026 | 22:20 | 06.02.2026 | 04:15 |  | ( | )( | )( | )( | ) | [23 empty] | montáž napájecích převěsů a skládka trakčních stožárů | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 M2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103. bez TV, kolejově od náv. Sc103 po náv. Se107 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 115 po náv. Lc103a Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Se107 a Se108 po hroty výh. č. 115. Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Lc103a, Se302, Se301 a od Se5 po počítací bod MPB26 (mezi výh. č. 18 a 28) a po náv. Sc309. Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 4x6h | 02.02.2026 | 22:20 | 06.02.2026 | 04:15 |  | ( | )( | )( | )( | ) | [23 empty] | montáž napájecích převěsů a skládka trakčních stožárů | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 P2 | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. jen TV, Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 (km 414,370) v dopravně Praha-Bubny po ÚO 421 (km 410,490) v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | T+S |  |  |  |  | N | 4x6h | 02.02.2026 | 22:20 | 06.02.2026 | 04:15 |  | ( | )( | )( | )( | ) | [22 empty] | Souběh s etapou R2. | montáž napájecích převěsů a skládka trakčních stožárů | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 R2 | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. jen TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny: 2. jen TV, napěťově od ÚO 420 (km 410,490) a od ÚO 206 (km 0,540) v dopravně Praha Masarykovo nádraží po ÚO 412 (km 414,370) v dopravně Praha-Bubny |  | T+S |  | L |  |  | N | 4x6h | 02.02.2026 | 22:20 | 06.02.2026 | 04:15 |  | ( | )( | )( | )( | ) | [22 empty] | Souběh s etapou P2. | montáž napájecích převěsů a skládka trakčních stožárů | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | N
526 |  | 63007 V2 | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103.,103a,105. jen TV, napěťově od ÚO 433 (km 408,960) a od vloženého děliče P10 (mezi výh. č. 8 a 12) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí 309, 313 a 315 a po vložený dělič P5 (mezi výh. č. 18 a 28) v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | N | 4x6h | 02.02.2026 | 22:20 | 06.02.2026 | 04:15 |  | ( | )( | )( | )( | ) | [23 empty] | montáž napájecích převěsů a skládka trakčních stožárů | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 D2 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Hrabovka od náv. Sc1, Sc2, Sc3, Sc4 a Sc5 po počítací bod MPB26 (mezi námezníkem výh. č. 18 a 28), po náv. Se7, po počítací bod MPB18 (hroty výh. č. 15), po náv. Se8 a po námezník výh. č. 32. Praha Masarykovo nádraží: 1.,2.,3.,4.,5. jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102.,102a,101. jen TV, napěťově od vloženého děliče P5 (mezi výh. č. 18 a 28), od ÚO 431 (km 408,960), od ÚO 432 (km (408,960), od ÚO 420 (km 410,490) a od vloženého děliče P9 (mezi výh. č. 9 a 32) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží | X | S |  |  |  |  | N | 3x6h | 03.02.2026 | 22:20 | 06.02.2026 | 04:15 |  |  | ( | )( | )( | ) | [23 empty] | montáž napájecích převěsů a skládka trakčních stožárů | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63026 D | Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: 202. + TV, Praha Masarykovo nádraží: 202a + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Praha-Libeň, od nám. výh. 204 po hroty jazyků výh.207. Praha Masarykovo nádraží: 202. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x9h | 14.02.2026 | 08:00 | 15.02.2026 | 17:00 | [13 empty] | 9 | 9 | [14 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
526 |  | 63026 C | Praha Masarykovo nádraží: 201. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Odb Balabenka/Praha-Libeň od nám. výh.208 po hroty jazyků výh. 201, 202 a 203. Praha Masarykovo nádraží: 201a + TV, Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň: 201. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x9h | 21.02.2026 | 08:00 | 22.02.2026 | 17:00 | [20 empty] | 9 | 9 | [7 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | 63014 J | Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 16.02.2026 | 08:00 | 17.02.2026 | 15:00 | [15 empty] | 7 | 7 | [12 empty] | výřez vegetace | 16 | 8 | O
527 |  | 63014 K | Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 7x10h | 31.01.2026 | 20:00 | 10.02.2026 | 06:00 | ) |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [19 empty] | geotechnické průzkumy | 16 | 8 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 | D | 63014 J1 | Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 4x10h | 23.02.2026 | 20:00 | 27.02.2026 | 06:00 | [22 empty] | ( | )( | )( | )( | ) |  |  | geologický průzkum | 16 | 8 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 | D | 63014 K | Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 10h | 2026-02-10 | 20:00 | 11.02.2026 | 06:00 | [9 empty] | ( | ) | [17 empty] | Nad RPV. | geotechnické průzkumy | 16 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 | D | Z-63039 U | Napájecí stanice Vraňany Vraňany - Roztoky u Prahy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vraňany - Roudnice nad Labem: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 11.02.2026 | 07:00 | 11.02.2026 | 13:00 | [10 empty] | 6 | [18 empty] | údržba NS | 13 | 8 | O
527 |  | 73008 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73008 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73008 A1 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 31.01.2026 | 23:40 | 01.02.2026 | 04:20 | ) | [28 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73008 A1 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 04.02.2026 | 23:40 | 05.02.2026 | 04:20 |  |  |  | ( | ) | [24 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73008 A1 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 11x5h | 05.02.2026 | 23:40 | 01.03.2026 | 04:20 |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [12 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( |  | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73029 A | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x7h | 02.02.2026 | 07:00 | 03.02.2026 | 14:00 |  | 7 | 7 | [26 empty] | odstranění porostu s odvozem | 11 | 8 | O
527 |  | 73029 B | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 04.02.2026 | 07:00 | 04.02.2026 | 14:00 |  |  |  | 7 | [25 empty] | odstranění porostu s odvozem | 11 | 8 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | Z-63024 A | Praha-Výstaviště: 5c,3c bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Dejvice, od nám. výh. 16 po náv. DS. Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, Praha-Dejvice: celá bez TV, Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín: traťová bez TV, Praha-Veleslavín: celá bez TV, Praha-Veleslavín - Praha-Ruzyně: traťová bez TV, Praha-Ruzyně: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x9h | 01.02.2026 | 07:30 | 08.02.2026 | 16:30 | 9 | [5 empty] | 9 | 9 | [20 empty] | Souběh s ROV 63024 B | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 5 | O
528 |  | Z-63059 A | Kladno: záhl. směr Kamenné Žehrovice, od hrotů jazyků výh.38 po náv.S. Kladno - Kamenné Žehrovice: traťová bez TV, Kamenné Žehrovice: celá bez TV, Kamenné Žehrovice - Stochov: traťová bez TV, Stochov: celá bez TV, Stochov - Nové Strašecí: traťová bez TV, Nové Strašecí: celá bez TV, Nové Strašecí - Řevničov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 26.02.2026 | 08:00 | 28.02.2026 | 16:00 | [25 empty] | 8 | 8 | 8 |  | výřez vegetace včetně odvozu 2x MHS | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
528 |  | Z-63024 B | Praha-Ruzyně - Hostivice: traťová bez TV, Hostivice - Odb Jeneček: traťová bez TV, Odb Jeneček: celá bez TV, Odb Jeneček - Jeneč: traťová bez TV, Jeneč: celá bez TV, Jeneč - Unhošť: traťová bez TV, Unhošť: celá bez TV, Unhošť - Kladno: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x9h | 01.02.2026 | 07:30 | 08.02.2026 | 16:30 | 9 | [5 empty] | 9 | 9 | [20 empty] | Souběh s ROV 63024 A | Výřez vegetace včetně odvozu s MHS | 16 | 5 | O
528 |  | Z-63038 A | Rakovník: 3.,5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4x4h | 05.02.2026 | 09:00 | 08.02.2026 | 13:00 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [21 empty] | přípravné práce, zřízení pažení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
528 |  | Z-63038 C | Rakovník: záhl. směr Lužná u Rakovníka, jeho část od návěstidla PS po hroty jazyků výhybky č. 32. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rakovník - Lužná u Rakovníka, ze směru Rakovník. | X | S | X |  |  |  | N | 4x4h | 05.02.2026 | 23:50 | 09.02.2026 | 03:50 |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) | [19 empty] | souběh B + C | přípravné práce, zřízení pažení | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
528 |  | Z-63038 D | Rakovník: 1.,3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x4h | 09.02.2026 | 09:00 | 10.02.2026 | 13:00 | [8 empty] | 4 | 4 | [19 empty] | přípravné práce, zřízení pažení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
528 |  | Z-63038 E | Rakovník: 4.,6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 12.02.2026 | 08:00 | 16.02.2026 | 17:00 | [11 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | přípravné práce, výstavba prov. nástupiště | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
528 |  | Z-63038 F | Rakovník: 6.,8. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 17.02.2026 | 08:00 | 21.02.2026 | 17:00 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [8 empty] | přípravné práce, výstavba prov. nástupiště | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 |  | Z-63025 A | Odb Jeneček: záhl. a zhl. směr Středokluky, od hrotů jazyků výh.3 po náv.NS. kolejově včetně staniční koleje S3 Odb Jeneček - Středokluky: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 02.02.2026 | 08:20 | 02.02.2026 | 15:20 |  | 7 | [27 empty] | výžez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O
529 |  | Z-63025 A | Odb Jeneček: záhl. a zhl. směr Středokluky, od hrotů jazyků výh.3 po náv.NS. kolejově včetně staniční koleje S3 Odb Jeneček - Středokluky: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 03.02.2026 | 08:20 | 04.02.2026 | 15:20 |  |  | 7 | 7 | [25 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O
529 |  | Z-63025 C | Středokluky - Noutonice: část traťové koleje bez TV, od km 30,000 po náv. L v dopravně Noutonice, obsluha vlečky bude povolena Noutonice: záhl. směr Středokluky. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 05.02.2026 | 07:00 | 06.02.2026 | 17:00 |  |  |  |  | 10 | 10 | [22 empty] | souběh s ROV 63025 B | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O
529 |  | Z-63025 B | Středokluky: celá bez TV, Středokluky - Noutonice: část traťové koleje bez TV, od náv. S v dopravně Středokluky po km 30,000 | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 05.02.2026 | 11:00 | 06.02.2026 | 17:00 |  |  |  |  | 6 | 6 | [22 empty] | souběh s ROV 63025 C | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O
529 |  | Z-63025 E | Kralupy nad Vltavou předměstí: záhl. směr Olovnice. Kralupy nad Vltavou předměstí - Olovnice: traťová bez TV, Olovnice: celá bez TV, Olovnice - Zvoleněves: traťová bez TV, Zvoleněves: celá bez TV, Zvoleněves - Podlešín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 09.02.2026 | 08:00 | 09.02.2026 | 16:50 | [8 empty] | 9 | [20 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O
529 | Zm | Z-63025 F | Podlešín: záhl. a zhl. směr Slaný, od náv. S po nám. výh.6,7. Podlešín - Slaný: traťová bez TV, Slaný: záhl. směr Podlešín. | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 10.02.2026 | 08:00 | 10.02.2026 | 16:50 | [9 empty] | 9 | [19 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O
529 |  | Z-63025 G | Slaný: záhl. směr Zlonice. Slaný - Zlonice: traťová bez TV, Zlonice: záhl. směr Slaný. | X | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 11.02.2026 | 07:30 | 11.02.2026 | 14:25 | [10 empty] | 7 | [18 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O
529 |  | Z-63025 H | Zlonice: záhl. směr Klobuky v Čechách. Zlonice - Klobuky v Čechách: traťová bez TV, Klobuky v Čechách: záhl. a zhl. směr Zlonice. Klobuky v Čechách: 1. bez TV, její část od nám. výh.2 po náv. S1 | X | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 12.02.2026 | 07:20 | 12.02.2026 | 14:20 | [11 empty] | 7 | [17 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 5 | O
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
530 |  | Z-63025 I | Straškov: záhl. směr Zlonice. Straškov - Zlonice: traťová bez TV, Zlonice: záhl. směr Straškov. | X | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 13.02.2026 | 07:00 | 13.02.2026 | 17:00 | [12 empty] | 10 | [16 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O
530 |  | 73030 A | Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, Budyně nad Ohří - Bříza obec: část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravny D3 Budyně nad Ohří do km 20,250; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Budyně nad Ohří - Straškov | X | T+S |  |  |  |  | D | 8x6h | 16.02.2026 | 07:30 | 25.02.2026 | 13:30 | [15 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | kácení stromů, výřez porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 | D | Z-63085 A | Krupá - Kněževes: traťová bez TV, Kněževes: celá bez TV, Kněževes - Kolešovice: traťová bez TV, Kolešovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 16.02.2026 | 08:00 | 20.02.2026 | 16:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | výměna mostnic na mostě v km 8,827 (Kněževes) | 16 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
531 |  | 73037 A | Obrnice: 12.,14.,14a,16.,18.,90. + TV, zhl. kolejí č. 12 - 18 směr odb. České Zlatníky a Počerady včetně záhlaví traťové koleje směr odb. České Zlatníky. napěťově od ÚO 412, ÚO 421 po ÚO 10, ÚD 2 Obrnice - Odb České Zlatníky: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 10x12h | 02.02.2026 | 08:00 | 11.02.2026 | 20:00 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [18 empty] | stavba TP, vystrojení ÚO, vložení izolací a ÚD | 11 | 8 | O
531 |  | 73037 B | Obrnice: 1.,2.,4.,6.,8. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. kolejí č. 1, 2 - 8 směr Most. kolejově po námezníky výhybek č. 14, 21A, 25a, 27a Obrnice - Most: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 10x12h | 16.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 20:00 | [15 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | stavba TP, vystrojení ÚO, vložení izolací a ÚD | 11 | 8 | O
531 |  | 73037 C | Obrnice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 2x5h | 27.02.2026 | 23:35 | 01.03.2026 | 04:30 | [26 empty] | ( | )( |  | stavba TP, vystrojení ÚO, vložení izolací a ÚD | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 | D | Z-75008 B | Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: zab. zař.: TZZ 1., 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 26.02.2026 | 07:00 | 01.03.2026 | 16:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne |  | přeložka kabelizace 6kV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 | D | 73079 A | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina - část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po návěstidlo L. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. - část mezi návěstidly 1S - L, BL. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina - část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, | X | T+S |  | N | V |  | D | 9x9h | 01.02.2026 | 07:00 | 10.02.2026 | 16:00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | [18 empty] | ZP = VR 531 Droužkovice - Odb Dubina | výstavba základů TP | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 | D | 73079 A | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina - část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po návěstidlo L. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. - část mezi návěstidly 1S - L, BL. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina - část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, | X | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 07.02.2026 | 07:00 | 07.02.2026 | 16:00 | [6 empty] | 9 | [22 empty] | výstavba základů TP | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 | D | Z-73039 B2 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla L po izolovaný styk v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6). Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla L, BL po návěstidlo 1S a námezník výhybky č. 1. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 6d | 17.02.2026 | 07:00 | 22.02.2026 | 16:00 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | současně s ROV 75008 C | přeložka kabelizace 6kV, výstavba základů TP | 11 | 8 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | N
533 | D | Z-75008 C | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: TZZ 1., 2. traťové koleje, PZZ v km 130,672 (P72), PZZ v km 132,465 (P73). |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 17.02.2026 | 07:00 | 22.02.2026 | 16:00 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [7 empty] | přeložka kabelizace 6kV | 11 | 8 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | N
533 | D | Z-73039 C | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 23.02.2026 | 07:00 | 26.02.2026 | 17:00 | [22 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  | provizorní posun 2. TK, regulace a převěšení TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 | D | Z-73039 B1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla L po izolovaný styk v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6). Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla L, BL po návěstidlo 1S a námezník výhybky č. 1. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 3x6h | 23.02.2026 | 21:35 | 26.02.2026 | 04:00 | [22 empty] | ( | )( | )( | ) |  |  |  | výstavba bran TV, pažení MO, realizace napěťových převěsů | 11 | 8 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | 73079 C | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. bez TV, Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. jen TV, od ÚO 401, ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - část mezi návěstidly 1L - Se1, 2L - Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x6h | 03.02.2026 | 21:35 | 07.02.2026 | 04:00 |  |  | ( | )( | )( | )( | ) | [22 empty] | výstavba nosných bran TV, pažení MO, práce na TV | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | 73079 D | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří - část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo S. Kadaň-Prunéřov: 2.,4. jen TV, Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - část mezi návěstidly 2L - Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 6x9h | 11.02.2026 | 07:00 | 16.02.2026 | 16:00 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | [13 empty] | betonáž TP, montáž a vystrojení TP, práce na zesilovacím vedení | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 | D | Z-75008 A | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: ost. zař.: rozvod 6 kV. |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 14.02.2026 | 07:00 | 15.02.2026 | 16:00 | [13 empty] | 9 | 9 | [14 empty] | přeložka kabelizace 6kV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
533 | D | Z-73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 6x6h | 23.02.2026 | 21:35 | 01.03.2026 | 04:00 | [22 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( |  | výstavba bran TV, pažení MO, výstavba podchodu, realizace napěťových převěsů | 11 | 8 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | Z-73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 4x6h | 23.02.2026 | 21:35 | 27.02.2026 | 04:00 | [22 empty] | ( | )( | )( | )( | ) |  |  | výstavba bran TV, pažení MO, realizace napěťových převěsů | 11 | 8 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | Z-73039 E | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S | X |  |  |  | Ne | 3d | 27.02.2026 | 07:00 | 01.03.2026 | 17:00 | [26 empty] | Ne | Ne |  | provizorní posun 2. TK, regulace a převěšení TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 | D | Z-73039 H | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - část mezi návěstidly 2L - Se2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 27.02.2026 | 07:00 | 01.03.2026 | 17:00 | [26 empty] | Ne | Ne |  | provizorní posun 2. TK, regulace a převěšení TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 | Zm | 73004 A | Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň předměstí - Kadaň: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidel L, 2L a námezníku výhybky č. 5 po námezníky výhybek č. 4, 7, 8, 10b, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: 1.,2.,4.,5.,6.,6a,6b,7.,9. bez TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, S, KS po námezníky výhybek č. 17, 18, 19, 21, 23, návěstidlo Se7 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov: celá jen TV, Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. jen TV, část ze směru Kadaň-Prunéřov do km 138,870 (systémové dělení 3 kV/25 kV) | X | T+S |  | L |  | X | N | 6h | 31.01.2026 | 21:35 | 01.02.2026 | 04:00 | ) | [27 empty] | LNT VR 534 | výstavba TP, NB TV, pažení MO, převěšení stávajícího TV, provizorní zakotvení stávajícího vedení a demontáž stávajícího vedení spojky TV | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | 73079 B | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina - část od návěstidla Se2, izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezníky výhybek č. 4, 7, 8, 10b, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: 1.,2.,4.,5.,6.,6a,6b,7.,9. bez TV, Kadaň-Prunéřov: celá jen TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. jen TV, od ÚO 401, ÚO 402 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 Kadaň: celá jen TV, Kadaň předměstí - Kadaň: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | N | 10x6h | 01.02.2026 | 21:35 | 11.02.2026 | 04:00 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [17 empty] | LNT VR 534 | výstavba nosných bran TV, pažení mostních objeků, výstavba podchodu, práce na TV | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | 73079 E | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr odbočka Dubina - část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezníky výhybek č. 7, 11, 13. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň - jeho část od námezníku výhybky č. 23 po námezník výhybky č. 24. Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň - část od návěstidla KS po námezníky výhybek č. 17, 18 a návěstidlo Se7. Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň předměstí - Kadaň: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, | X | T+S |  | N |  | X | D | 6x9h | 17.02.2026 | 07:00 | 22.02.2026 | 16:00 | [16 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | [6 empty] | LNT VR 534 | betonáž TP, montáž a vystrojení TP, práce na zesilovacím vedení | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | Z-73039 K1 | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. zhlaví směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S, KS po námezník výhybky č. 17, 18, 23 a návěstidlo Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň: 91. jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, | X | T+S | X | L |  | X | N | 6x6h | 23.02.2026 | 21:35 | 01.03.2026 | 04:00 | [22 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | LNT VR 534 | výstavba bran TV, pažení MO, realizace napěťových převěsů | 11 | 8 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 72A37421 | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6x8h | 09.02.2026 | 08:00 | 14.02.2026 | 15:30 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [15 empty] | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37511 | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 02.02.2026 | 08:00 | 04.02.2026 | 15:30 |  | 8 | 8 | 8 | [25 empty] | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37521 | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 16.02.2026 | 08:00 | 18.02.2026 | 15:30 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | [11 empty] | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 73040 A | Dasnice: 5.,7. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 66d | 09.02.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 16:00 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | manipulace s materiálem | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | Z
533 |  | 73040 B | Dasnice: záhl. a zhl. směr Citice, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybek č. 4, 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dasnice - Citice, ze směru Dasnice. Dasnice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Dasnice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L4 Dasnice: sudá jen TV, |  | S | X | N |  |  | Ne | 4d | 23.02.2026 | 07:00 | 26.02.2026 | 14:00 | [22 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  | výměna svršku | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 | Zm | 73040 C | Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. + TV, Dasnice: záhl. a zhl. směr Kynšperk nad Ohří, jejich část od námezníků výhybek č. 21, 22, 24b po návěstidlo 2S. Dasnice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 24b Dasnice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 21 Dasnice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 20d | 26.02.2026 | 14:00 | 17.03.2026 | 17:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne |  | výměna svršku | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 | D | 73106 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.05.2026 | 14:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV, související vypnutí a snesení části zabezpečovacího zařízení | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0
533 |  | 73031 C | Cheb: záhl. a zhl. směr Schirnding, včetně části staniční koleje č. 303, 305, 307, jeho části od návěstidla PS a hrotů jazyků výhybky č. 301 po návěstidlo Se15, Se303, Se304, Se305. Cheb: 307a bez TV, Cheb: 307a jen TV, od ÚO 431 po ÚO 403, sekce E/4 (zelená) Cheb: 303.,305.,307.,309.,311.,313.,317. jen TV, sekce E/24 (hnědá), E/25 (černá), E/26 (modrá), E/27 (žlutá) | X | S |  | N |  | X | D | 8h | 02.02.2026 | 08:00 | 02.02.2026 | 16:00 |  | 8 | [26 empty] | současně s ROV 73031 A | stavba trakčních základů, demontáž lávky v km 150,458 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73031 C | Cheb: záhl. a zhl. směr Schirnding, včetně části staniční koleje č. 303, 305, 307, jeho části od návěstidla PS a hrotů jazyků výhybky č. 301 po návěstidlo Se15, Se303, Se304, Se305. Cheb: 307a bez TV, Cheb: 307a jen TV, od ÚO 431 po ÚO 403, sekce E/4 (zelená) Cheb: 303.,305.,307.,309.,311.,313.,317. jen TV, sekce E/24 (hnědá), E/25 (černá), E/26 (modrá), E/27 (žlutá) | X | S |  | N |  | X | D | 9x8h | 03.02.2026 | 08:00 | 13.02.2026 | 16:00 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [15 empty] | současně s ROV 73031 A | stavba trakčních základů, demontáž lávky v km 150,458 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | R | 73001 A | Cheb: 158. jen TV, kolej 158.(200.+200a)*, napětí trakčního vedení od ÚD 51, 59, 60 po ÚD 61, 62 |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 73374 A. | výstavba a úpravy TV | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
535 |  | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
535 |  | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
535 |  | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
535 | Zm | 73035 A | Telnice: záhl. a zhl. směr Krupka město, včetně části staničních kolejí č. 1, 3 od lichoběžníkové tabulky v km 22,121 do km 21,960. Telnice - Krupka město: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 5x8h | 16.02.2026 | 08:00 | 20.02.2026 | 16:00 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [9 empty] | odstranění porostu, odvoz materiálu | 11 | 8 | O
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63011 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, včetně výhybky 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Reskonstrukce výpravní budovy. | 14 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
537 |  | 63019 A | Bakov nad Jizerou: 13. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 07.02.2026 | 08:00 | 11.02.2026 | 16:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | Kácení stromů, odstranění křovin, odvoz výzisku. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
537 |  | 65004 A | Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště: zab. zař.: TZZ. Loukov u Mnichova Hradiště: zab. zař.: SZZ. Loukov u Mnichova Hradiště - Příšovice: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 17d | 09.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 08:00 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | Aktivace nového SZZ a výměna SW. | 14 | 5 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | N
537 |  | Z-63047 B | Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště: traťová bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště: celá bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště - Příšovice: traťová bez TV, Příšovice: záhl. směr Loukov u Mnichova Hradiště. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 23.02.2026 | 07:30 | 24.02.2026 | 17:30 | [22 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | Výřez porostů, čištění příkopů, mulčování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
537 |  | 65004 C | Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 10h | 26.02.2026 | 08:00 | 26.02.2026 | 18:00 | [25 empty] | 10 |  |  |  | Úprava TZZ, PZZ HL6 v km 94,548 (P2715); PZZ HL7 v km 94,937 (P2716). | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
537 |  | 65004 B | Loukov u Mnichova Hradiště: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | D | 10h | 25.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 18:00 | [24 empty] | 10 |  |  |  |  | Aktivace nového SZZ, PZZ L1 v kmn 95,782 (P2717); PZZ L2 v km 96,123 (P2718); PZZ L3 v km 97,140 (P2719). | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
537 |  | 53052 A | Příšovice - Turnov: traťová bez TV, Příšovice: celá bez TV, Turnov: záhl. a zhl. směr Příšovice, jeho část od návěstidla PS po hroty jazyků výhybek č. 48 a 49. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 23.02.2026 | 07:30 | 24.02.2026 | 17:30 | [22 empty] | 10 | 10 |  |  |  |  | v souběhu s výlukou OŘ Praha dle ROV 63047 | kácení stromů, odstranění nežádoucí vegetace | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | 53030 B | Doksy - Jestřebí: traťová bez TV, Jestřebí: celá bez TV, Jestřebí - Srní u České Lípy: traťová bez TV, Srní u České Lípy: celá bez TV, Srní u České Lípy - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Doksy: záhl. směr Jestřebí, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. směr Srní u České Lípy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 19.02.2026 | 08:25 | 21.02.2026 | 16:25 | [18 empty] | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 |  | 53030 C | Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Nový Bor. Nový Bor: záhl. směr Česká Lípa hlavní nádraží, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 23.02.2026 | 07:35 | 24.02.2026 | 15:35 | [22 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 |  | 53030 D | Nový Bor - Svor: traťová bez TV, Svor: celá bez TV, Svor - Jedlová: traťová bez TV, Nový Bor: záhl. směr Svor, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 25.02.2026 | 08:00 | 26.02.2026 | 16:00 | [24 empty] | 8 | 8 |  |  |  | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 | R | 53031 A | Dolní Bousov - Sobotka: traťová bez TV, Sobotka: celá bez TV, Sobotka - Mladějov v Čechách: traťová bez TV, Dolní Bousov: záhl. směr Sobotka, jeho část od návěstidla S po začátek výhybky č. 17 v km 34,536. Mladějov v Čechách: záhl. záhlaví směr Sobotka. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 16.02.2026 | 08:00 | 18.02.2026 | 16:00 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | [11 empty] | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 | R | 53031 B | Mladějov v Čechách - Libuň: traťová bez TV, Mladějov v Čechách: záhl. směr Libuň. Libuň: záhl. směr Mladějov v Čechách, jeho část od návěstidla MS po návěstidlo Se13. | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 12.02.2026 | 08:00 | 12.02.2026 | 16:00 | [11 empty] | 8 | [17 empty] | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 | R | 53031 B | Mladějov v Čechách - Libuň: traťová bez TV, Mladějov v Čechách: záhl. směr Libuň. Libuň: záhl. směr Mladějov v Čechách, jeho část od návěstidla MS po návěstidlo Se13. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 13.02.2026 | 08:00 | 13.02.2026 | 16:00 | [12 empty] | 8 | [16 empty] | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 |  | Z-63032 A | Mladá Boleslav město - Dolní Bousov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x10h | 16.02.2026 | 07:30 | 18.02.2026 | 17:00 | [15 empty] | 10 | 10 | 10 | [11 empty] | Kácení stromů, ostranění křovin, odvoz výzisku. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | 53034 A | Hrádek nad Nisou: 1. bez TV, její část od km 20,121 po návěstidlo L1 Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou st.hr., včetně části staničních kolejí číslo 1 a 2 od návěstidel L1 a Lc2 po počítací bod HPB13 v km 20,340 (mezi výhybkami číslo 4 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | dokončení podchodu v km 20,163 | 8 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
547 |  | 53034 A | Hrádek nad Nisou: 1. bez TV, její část od km 20,121 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | Ne | 129d | 23.12.2025 | 14:00 | 30.04.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Dokončení podchodu v km 20,163. | 8 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
703 - Horní Cerekev - Tábor
703 |  | 93008 A | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 02.02.2026 | 08:00 | 03.02.2026 | 14:00 |  | 6 | 6 | [26 empty] | Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty. | 10 | 3 | O
703 |  | 93008 B | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 04.02.2026 | 08:00 | 05.02.2026 | 14:00 |  |  |  | 6 | 6 | [24 empty] | Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty. | 10 | 3 | O
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | 93019 A | Nemanice I: 1.,2.,103. bez TV, v částech od návěstidel S1, S2 k námezníku výhybky č. 9 a od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc103 Nemanice I: 1.,2.,103. jen TV, v částech od děličů TV č. 4, 5 a 9 směrem k ÚO 421 Nemanice I: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou-Zámostí. Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.02.2026 | 09:30 | 10.02.2026 | 17:30 | [8 empty] | 8 | 8 | [18 empty] | Souběh s ROV 93019 B, C. | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
704 |  | 93019 B | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Odb Dobřejovice: traťová + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.02.2026 | 09:30 | 10.02.2026 | 17:30 | [8 empty] | 8 | 8 | [18 empty] | Souběh s ROV 93019 A, C. | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
704 |  | 93019 C | České Budějovice: 902.,902a bez TV, zhl. mezi kolejemi 902,902a. České Budějovice: 902.,906. jen TV, v částech od ÚO 412 a od děliče TV č. 27 směr Výh Nemanice České Budějovice: 902a jen TV, od děliče TV č. 26 k děliči TV č. 28 a směr – Výh Nemanice České Budějovice: záhl. 2. TK směr Nemanice od návěstidla L902a k návěstidlu 2S. České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice. Nemanice I: 1.,2. bez TV, jejich části od hrotů jazyka výhybky č. 6 a od námezníku výhybky č. 5 k návěstidlům S2 a S1 Nemanice I: sudá jen TV, v části od ÚO 402 a od děliče TV č. 3 k děličům TV č. 2, 5 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 09.02.2026 | 09:30 | 10.02.2026 | 17:30 | [8 empty] | 8 | 8 | [18 empty] | Souběh s ROV 93019 A, B. | vkládání mostních provizorií nad PK1 a PK2 - 2xKN 24 + 2xKNO 12, výstavba základů pro nové trakční podpěry, zřízení provizorního dělení u ÚO 412A v km cca 215,170, úpravy TV, přípravné práce na žel. spodku (akce CPS na SOD - stavba ŘSD I/20 Č. B.) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
704 |  | 93019 E | České Budějovice: 901.,901a,902.,902a bez TV, zhl. mezi kolejemi 901,901a,902,902a. České Budějovice: 901.,902.,906. jen TV, v částech od ÚO 411, ÚO 412 a od děliče TV č. 27 směr Výh Nemanice České Budějovice: 901a,902a jen TV, České Budějovice: záhl. 1.,2. traťové koleje směr Výh Nemanice od návěstidel L901a a L902a k návěstidlům 1S a 2S. České Budějovice - Nemanice I: 1.,2. + TV, Nemanice I: celá + TV, Výh Nemanice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 10.02.2026 | 23:10 | 11.02.2026 | 04:00 | [9 empty] | ( | ) | [17 empty] | ZP na VR 709; ND na VR 704. | montáž a vystrojení nové TP č. 93, zřízení provizorního el. dělení u ÚO 411A v km cca 215,170 (akce CPS na SOD - stavba ŘSD I/20 Č. Budějovice, severní spojka) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
704 |  | 93019 D | České Budějovice: 902a bez TV, záhl. 2.traťové koleje směr Výh Nemanice od návěstidla L902a k návěstidlu 2S . České Budějovice: 902a jen TV, v části od ÚO 412A směr Výh Nemanice České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice. Nemanice I: 2. bez TV, její část od hrotů jazyka výhybky č. 6 k návěstidlu S2 Nemanice I: sudá jen TV, v části od ÚO 402 a od děliče TV č. 3 k děličům TV č. 2, 7 |  | T+S |  |  |  |  | D | 4x8h | 11.02.2026 | 08:00 | 14.02.2026 | 15:50 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | [15 empty] | dokončení vkládání mostních provizorií nad PK1 aPK2 - 2xKN 24 + 2xKNO 12, výstavba základů pro nové trakční podpěry, úpravy TV, přípravné práce na žel. spodku (akce CPS na SOD - stavba ŘSD I/20 Č. Budějovice , severní spojka) | 10 | 6 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 |  | 93009 A | České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x5h | 23.02.2026 | 08:10 | 24.02.2026 | 13:10 | [22 empty] | 5 | 5 | [5 empty] | Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty. | 10 | 6 | O
705 |  | 93009 B | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x5h | 25.02.2026 | 08:30 | 26.02.2026 | 13:30 | [24 empty] | 5 | 5 |  |  |  | Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty. | 10 | 6 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 |  | 91H06020 | Napájecí stanice Lipno nad Vltavou Velešín - Horní Dvořiště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Lipno nad Vltavou - Rybník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 25.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 14:00 | [24 empty] | 6 |  |  |  | Výluku zahájí, přeruší a ukončí elektrodispečer OŘ Plzeň ve směně. | údržba a revize zařízení SEE a EG.D v TT Lipno nad Vltavou | 10 | 6 | O
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 |  | 93013 A | Strakonice - Volyně: traťová bez TV, Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 24.02.2026 | 08:10 | 24.02.2026 | 14:10 | [23 empty] | 6 | [5 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
707 |  | 93013 B | Volyně - Čkyně: traťová bez TV, Čkyně: záhl. směr Volyně. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 25.02.2026 | 08:00 | 25.02.2026 | 13:40 | [24 empty] | 6 |  |  |  |  | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
707 |  | 93013 C | Čkyně - Vimperk: traťová bez TV, Bohumilice v Čechách: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 26.02.2026 | 08:10 | 26.02.2026 | 13:40 | [25 empty] | 6 |  |  |  | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 |  | 93014 A | Číčenice - Vodňany: traťová bez TV, Vodňany: záhl. směr Číčenice. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 02.02.2026 | 08:00 | 02.02.2026 | 14:00 |  | 6 | [27 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
708 |  | 93014 B | Vodňany - Bavorov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 03.02.2026 | 08:10 | 04.02.2026 | 13:40 |  |  | 6 | 6 | [25 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
708 |  | 93014 C | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, Strunkovice nad Blanicí: záhl. směr Bavorov. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 05.02.2026 | 08:10 | 05.02.2026 | 13:40 |  |  |  |  | 6 | [24 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
708 |  | 93014 D | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 16.02.2026 | 07:40 | 17.02.2026 | 13:30 | [15 empty] | 6 | 6 | [12 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
708 |  | 93014 E | Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, Prachatice lázně: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 18.02.2026 | 08:00 | 19.02.2026 | 14:00 | [17 empty] | 6 | 6 | [10 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 |  | Z-93032 A | Nezvěstice - Starý Plzenec: traťová + TV, Starý Plzenec: celá + TV, Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 23.02.2026 | 07:00 | 25.02.2026 | 14:00 | [22 empty] | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | oprava GPK, výměna kolejnic, doplnění KL, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O
709 |  | Z-93032 B | Nepomuk - Ždírec u Plzně: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Ždírec u Plzně - Blovice: traťová + TV, Blovice: celá + TV, Blovice - Nezvěstice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 26.02.2026 | 07:00 | 27.02.2026 | 14:00 | [25 empty] | 7 | 7 |  |  | oprava GPK, výměna kolejnic, doplnění KL, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
710 |  | Z-93033 A | Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, Nemilkov: celá bez TV, Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, Klatovy: záhl. směr Běšiny, od návěstidla Lc3b k Se2. Klatovy: 3a,3b bez TV, od návěstidla BL k Lc3b | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 24.02.2026 | 07:30 | 25.02.2026 | 13:30 | [23 empty] | 6 | 6 |  |  |  |  | kácení stromů | 9 | 6 | O
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | 93036 A | Klatovy: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 do km 49,048 Klatovy: 5. jen TV, Klatovy: ost. zař.: nástupiště č. 1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 74d | 14.12.2025 | 00:00 | 25.02.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | rekonstrukce 1. nástupiště - nástupištní hrana, povrch nástupiště, úprava GPK 5.SK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
711 | R | 93036 B | Klatovy: 3.,3c,5a,9v jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3h | 25.02.2026 | 14:00 | 25.02.2026 | 17:00 | [24 empty] | 3 |  |  |  | Nad RPV. | zrušení odtahu TV nad 5.SK | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
711 | D | Z-93024 D | Klatovy: 5. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 2d | 25.02.2026 | 17:00 | 26.02.2026 | 08:00 | [24 empty] | Ne | Ne |  |  |  | mezistav trakčního vedení | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
711 |  | 93012 A | Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 123d | 26.02.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 18:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne |  | výstavba mostního objektu SO 222 | 9 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
711 |  | Z-93024 A | Klatovy: 1.,2. bez TV, část od námezníku výhybky č. 8 do km 49,170 Klatovy: 3. bez TV, část od návěstidla S3 do km 49,170 Klatovy: 4. bez TV, část od námezníku výhybky č. 7 do km 49,170 Klatovy: zhl. směr Švihov u Klatov a Běšiny část od námezníku výhybky č. 5 k námezníku výhybky č. 8. Klatovy: 1.,2.,3.,3c,4.,5.,5a,9v jen TV, a napětí TV nad záhlavím a zhlavím směr Janovice nad Úhlavou a částí traťové koleje Klatovy - Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290 Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 1. a 3. staniční koleje od km 49,310 do km 49,170. Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 2. a 4. staniční koleje od km 49,271 do km 49,170. |  | S |  | L |  | X | Ne | 123d | 26.02.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 17:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne |  | oprava 3.SK, zřízení neveřejné přístupové cesty v km 49,320, dmt nástupištních hran a přístřešků a zřízení výtahů na 2. a 3. nástupišti, opravy podchodů a schodišť ke 2. a 3. nástupišti, úprava GPK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 60
711 |  | Z-93024 B | Klatovy: 6.,6v,8.,10.,12.,16a,92. jen TV, Klatovy: ost. zař.: EOV1, EOV2, EOV3, EPZ. |  | S |  | L |  |  | D | 3h | 26.02.2026 | 08:00 | 26.02.2026 | 11:00 | [25 empty] | 3 |  |  |  | odtah TV nad 4.SK | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
712 | D | Z-93027 D | Vejprnice: 1. bez TV, část od návěstidla S1 k návěstidlu L1 Vejprnice: 3. bez TV, část od návěstidla S3 k návěstidlu L3 Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 1. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 16.02.2026 | 08:00 | 22.02.2026 | 18:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [7 empty] | výstavba provizorního nástupiště u 3. staniční koleje | 9 | 6 | I
712 | Zm | Z-93027 B | Nýřany: 3. bez TV, část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7, část od hrotu k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 16.02.2026 | 08:00 | 29.06.2026 | 08:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | dmt kolejí v ŽST Nýřany, demolice postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
712 | D | Z-93027 A | Plzeň-Jižní Předměstí: 982.,982a bez TV, Plzeň hl.n.Nová Hospoda: ost. zař.: napájecí vedení mezi ÚO 93 A, B a ÚO Z228. |  | S |  |  |  |  | D | 5x10h | 16.02.2026 | 08:00 | 20.02.2026 | 18:00 | [15 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa | výstavba základů trakčních stožárů, kácení stromů, odstraňování vegetace, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [12 empty] | N
712 | D | Z-93027 E | Plzeň-Jižní Předměstí: 981.,981a bez TV, Plzeň hl.n.Nová Hospoda: ost. zař.: napájecí vedení mezi ÚO 93 A, B a ÚO Z228. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 21.02.2026 | 08:00 | 22.02.2026 | 18:00 | [20 empty] | 10 | 10 | [6 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa | výstavba základů trakčních stožárů, kácení stromů, odstraňování vegetace, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [12 empty] | N
712 | Zm | Z-93027 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2, L4 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, část od námezníku ke hrotu výhybky Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 128d | 22.02.2026 | 18:00 | 29.06.2026 | 08:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, demontáže části nástupišť u staničních kolejí č. 2 a 4, úprava zabezpečovacího zařízení, příprava na snesení výhybek č. 5, 6 | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
712 | R | Z-93027 A | Plzeň-Jižní Předměstí: 981.,982.,981a,982a bez TV, Plzeň hl.n.Nová Hospoda: záhl. a zhl. směr Vejprnice. Plzeň hl.n.Nová Hospoda: ost. zař.: napájecí vedení mezi ÚO 93A, B a ÚO Z228. Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Vejprnice: traťová bez TV, Vejprnice: celá bez TV, Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, Nýřany: záhl. a zhl. směr Vejprnice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 16.02.2026 | 08:00 | 22.02.2026 | 18:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | Změna od RPV. | výstavba základů trakčního vedení, výstavba provizorního nástupiště, dmt 2., 4., 6. SK do km 117,400 a úprava zab. zař. v ŽST Vejprnice, demolice postradatelného zařízení, odstranění vegetace, přípravné práce pro hlavní stavební postupy | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | Z-63037 C | Zdice - Beroun: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x5h | 14.02.2026 | 08:50 | 15.02.2026 | 14:10 | [13 empty] | 5 | 5 | [14 empty] | výřez porostu, BOTV | 13 | 6 | O
713 |  | Z-63037 D | Beroun - Zdice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x5h | 21.02.2026 | 08:50 | 22.02.2026 | 14:10 | [20 empty] | 5 | 5 | [7 empty] | výřez porostu, BOTV | 13 | 6 | O
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 05.02.2026 | 23:25 | 06.02.2026 | 04:15 |  |  |  |  | ( | ) | [22 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 17.02.2026 | 23:25 | 18.02.2026 | 04:15 | [16 empty] | ( | ) | [11 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 18.02.2026 | 23:25 | 19.02.2026 | 04:15 | [17 empty] | ( | ) | [10 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 19.02.2026 | 23:25 | 20.02.2026 | 04:15 | [18 empty] | ( | ) | [8 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 93006 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 |  | 93010 C | Putim - Ražice: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 16.02.2026 | 08:00 | 16.02.2026 | 14:00 | [15 empty] | 6 | [13 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
715 |  | 93010 B | Putim - Protivín: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 17.02.2026 | 08:00 | 17.02.2026 | 14:00 | [16 empty] | 6 | [12 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
715 |  | 93010 A | Písek: celá jen TV, Písek: 2b bez TV, záhl. a zhl. směr Putim v části od návěstidla S k námezníkům výhybek č. 22 a 20. Písek - Putim: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 6h | 18.02.2026 | 08:10 | 18.02.2026 | 13:50 | [17 empty] | 6 | [11 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty, úprava TV | 10 | 6 | O
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 |  | 93011 A | Blatná - Nepomuk: traťová bez TV, Kasejovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 10.02.2026 | 07:25 | 10.02.2026 | 13:10 | [9 empty] | 6 | [19 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.02.2026 | 07:00 | 02.02.2026 | 13:00 |  | 6 | [26 empty] | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
719 |  | 93023 A | Plzeň seřaďovací nádraží - Plzeň-Orlík: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x6h | 03.02.2026 | 08:00 | 05.02.2026 | 14:15 |  |  | 6 | 6 | 6 | [24 empty] | odstranění vegetace | 9 | 8 | O
719 |  | 93031 A | Plasy - Mladotice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 4x6h | 16.02.2026 | 22:15 | 20.02.2026 | 04:30 | [15 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | [9 empty] | odvoz výzisku ocelové konstrukce mostu a ostatního materiálu | 9 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 73031 B | Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní: traťová + TV, Valy u Mariánských Lázní: celá + TV, Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart: traťová + TV, Lázně Kynžvart: celá + TV, Lázně Kynžvart - Dolní Žandov: traťová + TV, Dolní Žandov: celá + TV, Dolní Žandov - Lipová u Chebu: traťová + TV, Lipová u Chebu: celá + TV, Lipová u Chebu - Cheb: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x7h | 24.02.2026 | 08:00 | 28.02.2026 | 15:00 | [23 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | kácení stromů | 11 | 6 | O
720 |  | 73031 A | Cheb - Schirnding: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 02.02.2026 | 08:00 | 06.02.2026 | 16:00 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [23 empty] | kácení stromů | 11 | 8 | O
720 |  | 73031 A | Cheb - Schirnding: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 09.02.2026 | 08:00 | 13.02.2026 | 16:00 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [16 empty] | kácení stromů | 11 | 8 | O | [12 empty] | Z