## List 1
Datum a hodina tisku: 15.12.2025 07:24 hod.
Březen 2026
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 9. | 10. | [6 empty] | 11. | [6 empty] | 12. | [6 empty] | 13. | [6 empty] | 14. |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | ne 1 | po 2 | út 3 | st 4 | čt 5 | pá 6 | so 7 | ne 8 | po 9 | út 10 | st 11 | čt 12 | pá 13 | so 14 | ne 15 | po 16 | út 17 | st 18 | čt 19 | pá 20 | so 21 | ne 22 | po 23 | út 24 | st 25 | čt 26 | pá 27 | so 28 | ne 29 | po 30 | út 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 | Zm | Z-87005 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Libeň: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 07.03.2026 | 00:00 | 07.03.2026 | 04:00 | 10. so 7: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 | D | Z-87005 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 07.03.2026 | 00:00 | 07.03.2026 | 04:00 | 10. so 7: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 | Zm | Z-87006 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Libeň: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 14.03.2026 | 00:00 | 14.03.2026 | 04:00 | 11. so 14: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba ETCS L2 | 87 | 87 | O
0 | D | Z-87006 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 14.03.2026 | 00:00 | 14.03.2026 | 04:00 | 11. so 14: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 | D | Z-87006 C | CDP Praha: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Praha GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 14.03.2026 | 00:00 | 14.03.2026 | 04:00 | 11. so 14: 4 |  | Údržba přenosové a rádiové sítě s dopadem do systému ETCS | 87 | 87 | O
0 | D | Z-87006 D | CDP Přerov: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Přerov GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 14.03.2026 | 00:00 | 14.03.2026 | 04:00 | 11. so 14: 4 |  | Údržba přenosové a rádiové sítě s dopadem do systému ETCS | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 | D | Z-25009 A | Mosty u Jablunkova: zab. zař.: PZS v km 290,925 (P8267). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.03.2026 | 07:30 | 10.03.2026 | 15:30 | 11. út 10: 8 |  | optimalizace trati na straně ŽSR - vazba na zkoušky VZ ze strany ŽSR (doplnění relé, výměna SW) | 1 | 1 | IB
301 | D | Z-25009 B | Mosty u Jablunkova: zab. zař.: PZS v km 291,194 (P8268). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.03.2026 | 07:30 | 11.03.2026 | 15:30 | 11. st 11: 8 |  | optimalizace trati na straně ŽSR - vazba na zkoušky VZ ze strany ŽSR (doplnění relé, výměna SW) | 1 | 1 | IB
301 | D | Z-25009 C | Mosty u Jablunkova - Mosty u Jablunkova st.hr.: zab. zař.: PZS v km 287,276 (P8264). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 12.03.2026 | 07:30 | 12.03.2026 | 15:30 | 11. čt 12: 8 |  | optimalizace trati na straně ŽSR - vazba na zkoušky VZ ze strany ŽSR (doplnění relé, výměna SW) | 1 | 1 | O
301 | D | Z-23039 A | Návsí - Mosty u Jablunkova: 1. + TV, |  | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 23.03.2026 | 07:00 | 24.03.2026 | 14:55 | 13. po 23: 8; 13. út 24: 8 |  | oprava nástupiště na zastávce Bocanovice, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
301 | D | Z-23039 B | Mosty u Jablunkova - Návsí: 2. + TV, |  | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 25.03.2026 | 07:00 | 26.03.2026 | 14:55 | 13. st 25: 8; 13. čt 26: 8 |  | oprava nástupiště na zastávce Bocanovice, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23090 A | Český Těšín: 8. bez TV, Český Těšín: ost. zař.: vyloučeno I.nástupiště. |  | S |  |  |  |  | Ne | 30d | 02.03.2026 | 07:30 | 31.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | výstavba kabelovodu v I. nástupišti | 1 | 1 | IG | [12 empty] | N | bar: 10. po 2 to 14. út 31
301 |  | 23011 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 14.12.2025 | 00:00 | 21.09.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
301 |  | Z-23070 D | Karviná hlavní nádraží: zhl. směr Odb Karviná-Darkov jeho část od nám. výh. č. 4 po nám. výh. č. 6. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.03.2026 | 07:15 | 03.03.2026 | 13:00 | 10. út 3: 6 |  | oprava srdcovky navařením na výh. č. 4 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23070 E | Louky nad Olší: zhl. směr Český Těšín od náv. Se8 po nám. výh. č. 6. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.03.2026 | 07:15 | 04.03.2026 | 13:00 | 10. st 4: 6 |  | oprava srdcovky navařením na výh. č. 6 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23070 A | Louky nad Olší - hr. infr. Louky nad Olší: traťová bez TV, Louky nad Olší: záhl. traťové koleje směr Karviná-Doly od náv. Se16 po náv. KS. | X | T+S |  |  |  |  | D | 5x10h | 09.03.2026 | 07:15 | 13.03.2026 | 17:00 | 11. po 9: 10; 11. út 10: 10; 11. st 11: 10; 11. čt 12: 10; 11. pá 13: 10 |  | oprava GPK, úprava dilatací na poddolovaném území | 1 | 1 | H
301 |  | Z-23070 B | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 1CL po náv. 1KS. včetně napěťového omezení 1. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1. + TV, Louky nad Olší: záhl. 1.traťové koleje směr Odb Karviná-Darkov, jeho část od náv. 1S po náv. Se21. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x10h | 16.03.2026 | 07:15 | 20.03.2026 | 17:00 | 12. po 16: 10; 12. út 17: 10; 12. st 18: 10; 12. čt 19: 10; 12. pá 20: 10 |  | oprava GPK, úprava dilatací na poddolovaném území | 1 | 1 | H
301 |  | Z-23070 C | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 0CL po náv. 2KS. včetně napěťového omezení 0. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 2. + TV, Louky nad Olší: záhl. 0.traťové koleje směr Odb Karviná-Darkov, jeho část od náv. 0S po náv. Se20. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x10h | 23.03.2026 | 07:15 | 27.03.2026 | 17:00 | 13. po 23: 10; 13. út 24: 10; 13. st 25: 10; 13. čt 26: 10; 13. pá 27: 10 |  | oprava GPK, úprava dilatací na poddolovaném území | 1 | 1 | H
301 |  | Z-23070 F | Louky nad Olší: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Český Těšín, jeho část od náv. Se4 po náv. Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Český Těšín - Louky nad Olší, ze směru Louky nad Olší. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 31.03.2026 | 07:15 | 31.03.2026 | 13:00 | 14. út 31: 6 |  | oprava srdcovky navařením na výh. č. 2 | 1 | 1 | O
301 | D | Z-23122 C | Albrechtice u Českého Těšína: 3. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Chotěbuz, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Albrechtice u Českého Těšína - Odb Chotěbuz, ze směru Albrechtice u Českého Těšína. |  | S | X |  | V | X | D | 2x9h | 27.03.2026 | 08:30 | 28.03.2026 | 17:00 | 13. pá 27: 9; 13. so 28: 9 |  | IGP v 1. staniční koleji a na záhlaví a zhlaví, výměna a vevaření LISů | 1 | 1 | IBO
301 | D | Z-23122 D | Albrechtice u Českého Těšína: 4. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Český Těšín, jeho část od náv. 2L po nám. výh. č. 4 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína, ze směru Albrechtice u Českého Těšína. |  | S | X |  | V | X | D | 2x9h | 29.03.2026 | 08:30 | 30.03.2026 | 17:00 | 13. ne 29: 9; 14. po 30: 9 |  | IGP v 2. staniční koleji a na záhlaví a zhlaví | 1 | 1 | IB
301 | R | Z-23065 A | Albrechtice u Českého Těšína: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Český Těšín, jeho část od náv. Se2 po nám. výh. č. 4 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína, ze směru Albrechtice u Českého Těšína. Albrechtice u Českého Těšína: 2. bez TV, její část od nám. výh. č. 4 po náv. S2 |  | S | X |  | V | X | D | 8h | 30.03.2026 | 08:20 | 30.03.2026 | 16:20 | 14. po 30: 8 |  | vevaření LIS, údržba BK | 1 | 1 | O
301 |  | 23010 A | Havířov: 12.,14.,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 131d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 20:00 | [32 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
301 |  | 23010 B | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 131d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [32 empty] | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
301 |  | 23010 C | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. Lc10 po nám. výh. č. 43. |  | S |  |  |  |  | Ne | 100d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.03.2026 | 20:00 | [32 empty] | optimalizave ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 13. po 23
301 |  | 23010 E | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. Lc14, Lc16 po počítací bod PPB210. |  | S |  |  |  |  | Ne | 116d | 14.12.2025 | 00:00 | 08.04.2026 | 20:00 | [32 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
301 |  | 23031 C | Havířov: zhl. od náv. L18, L20, L22 po náv. Se24 a po PCN PPB211. |  | S |  |  |  |  | Ne | 76d | 23.01.2026 | 20:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [32 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
301 |  | 23031 D | Havířov: zhl. od PCN PPB210 a PPB211 po nám. výh. č. 47. |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 23.01.2026 | 20:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [32 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
301 |  | 23031 E | Havířov: 22. bez TV, zhl. od nám. výh.13 po náv.S22. |  | S |  |  |  |  | Ne | 48d | 20.02.2026 | 17:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [32 empty] | Optimalizace ŽST Havířov- bartovické zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
301 |  | 23031 F | Havířov: 4.,6a,10. jen TV, 6.,8. + TV, zhl. od nám. výh.45 po nám. výh.48. |  | S |  | N |  |  | Ne | 48d | 20.02.2026 | 17:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [32 empty] | Optimalizace ŽST Havířov- bartovické zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
301 |  | Z-23031 G | Havířov: 2. + TV, zhl. od nám. výh. č. 48 po nám. výh. č. 50. |  | S |  | N |  |  | Ne | 20d | 13.03.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 17:00 | [32 empty] | pptimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví, pokládka kanalizace, vložení nových výhybek 37, 38, 39 a 41 včetně napojení bartovického zhlaví do 2. staniční koleje | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 11. pá 13 to 14. út 31
301 | D | Z-23134 T | Havířov: 12.,14.,16.,18.,20b,22. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 20.03.2026 | 20:00 | 22.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - pokládka výhybek 29, 30, 31 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 12. pá 20 to 12. ne 22
301 |  | Z-23071 A | Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 02.03.2026 | 07:45 | 02.03.2026 | 15:00 | 10. po 2: 7 |  | údržbaí vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23071 B | Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice: 2. + TV, Ostrava-Vítkovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice, jeho část od náv. 2L po nám. výh. č. 5. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 03.03.2026 | 07:45 | 03.03.2026 | 15:00 | 10. út 3: 7 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23072 A | Ostrava-Kunčice - Ostrava střed: 1. + TV, Ostrava-Kunčice: záhl. 1. traťové koleje směr Ostrava hl.n. od náv. 1L po náv. Se4 . Ostrava střed: 701. + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 710. Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK: 91. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 04.03.2026 | 08:15 | 04.03.2026 | 17:00 | 10. st 4: 9 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23072 B | Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 2. + TV, Ostrava-Kunčice: záhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n. od náv. 2L po náv. Se3 . Ostrava střed: 702.,704. jen TV, 702a + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice, jeho část od náv. 2S po hrot výh. č. 709. Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 92. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 05.03.2026 | 08:15 | 05.03.2026 | 17:00 | 10. čt 5: 9 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23071 C | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 54 po náv. Se30 . |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 10.03.2026 | 07:30 | 11.03.2026 | 17:00 | 11. út 10: 10; 11. st 11: 10 |  | výměna pražců | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23071 D | Ostrava-Kunčice: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.03.2026 | 07:30 | 23.03.2026 | 14:00 | 13. po 23: 7 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23117 A | Ostrava-Svinov: 6.,12. jen TV, Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice: traťová + TV, Ostrava-Třebovice: celá + TV, Ostrava-Třebovice - Děhylov: traťová + TV, Děhylov: celá + TV, Děhylov - Háj ve Slezsku: traťová + TV, Háj ve Slezsku: celá + TV, Háj ve Slezsku - Štítina: traťová + TV, Štítina: celá + TV, Štítina - Opava-Komárov: traťová + TV, Opava-Komárov: celá + TV, Opava-Komárov - Opava východ: traťová + TV, Opava východ: 9.,9a,11. bez TV, celá jen TV, zhl. od hrotu výh. č. 41, nám. výh. č. 38,40 po nám. výh. č. 36,37. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x8h | 18.03.2026 | 08:15 | 20.03.2026 | 16:15 | 12. st 18: 8; 12. čt 19: 8; 12. pá 20: 8 | souběh s ROV 23068 D (VR 305) | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, betonáž základů trakčních podpěr | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23117 B | Napájecí stanice Opava východ Opava východ - Ostrava-Svinov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 19.03.2026 | 08:15 | 19.03.2026 | 16:15 | 12. čt 19: 8 |  | údržba R3kV | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23117 C | Opava východ: 7a jen TV, 9.,9a,11. + TV, zhl. od hrotu výh. č. 41, nám. výh. č. 38,40 po nám. výh. č. 36,37. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.03.2026 | 08:15 | 21.03.2026 | 14:15 | 12. so 21: 6 |  | odbednění základu kotvy trakční podpěry č. 33, úprava terénu. | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | Z-23064 A | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: celá bez TV, Frýdlant nad Ostravicí: záhl. traťové koleje směr Ostravice od náv. OS po náv. Se13. Ostravice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 24.03.2026 | 07:45 | 25.03.2026 | 14:45 | 13. út 24: 7; 13. st 25: 7 |  | oprava železničního svršku, údržba vegetace | 1 | 1 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23037 C | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23037 A, B (VR 308) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
304 |  | Z-23073 A | Osíčko: záhl. směr Bystřice pod Hostýnem. Osíčko - Bystřice pod Hostýnem: traťová bez TV, Bystřice pod Hostýnem: záhl. směr Osíčko. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 02.03.2026 | 07:25 | 06.03.2026 | 17:00 | 10. po 2: 10; 10. út 3: 10; 10. st 4: 10; 10. čt 5: 10; 10. pá 6: 10 |  | Oprava TK,odstranění defektoskopických vad, čištění zbahnělého štěrkového lože, vysečení náletových dřevin, kácení stromů. | 2 | 1 | O
304 |  | Z-23069 A | Valašské Meziříčí: záhl. směr Branky na Moravě. Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: traťová bez TV, Branky na Moravě: celá bez TV, Branky na Moravě - Kunovice-Loučka: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 09.03.2026 | 07:40 | 10.03.2026 | 15:15 | [32 empty] | Oprava TK, odstranění defektoskopických závad, svařování kolejnic, odstranění vegetace. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 11. po 9 to 11. út 10
304 |  | Z-23060 A | Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Valašské Meziříčí: záhl. směr Střítež, částečně od km 0,465 po náv. R S . | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 77d | 11.03.2026 | 08:00 | 26.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | Oprava TK, oprava křižovatky I/35 Zašová, rekonstrukce mostu v km 6,045 a propustku v km 6,282. Oprava mostu v km 2.305. | 2 | 1 | C/O | [12 empty] | N | bar: 11. st 11 to 14. út 31
304 |  | Z-23092 A | Velké Karlovice: celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Vsetín-Bečva: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x7h | 23.03.2026 | 07:25 | 27.03.2026 | 14:50 | 13. po 23: 7; 13. út 24: 7; 13. st 25: 7; 13. čt 26: 7; 13. pá 27: 7 |  | Oprava TK, oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, výměna pražců, čištění štěrkového lože, rizikové kácení stromů. | 2 | 1 | O
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | Z-23070 G | Petrovice u Karviné: zhl. směr Dětmarovice, jeho část od hrotu výh. č. 50 po hrot výh. č. 51. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 06.03.2026 | 07:15 | 06.03.2026 | 13:00 | 10. pá 6: 6 |  | oprava defektoskopických vad v přípoji výh. č. 50-51 | 1 | 1 | O
305 |  | 23001 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.03.2026 | 18:00 | [32 empty] | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
305 |  | Z-23065 B | Bohumín: zhl. směr Dětmarovice od náv. Se17 po hrot výh. č. 25. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 16.03.2026 | 07:00 | 20.03.2026 | 18:00 | [32 empty] | výměna pražců a výhybkových součástí ve výh. č. 22,23,24 | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 12. po 16 to 12. pá 20
305 |  | Z-23065 C | Bohumín: zhl. směr Ostrava od nám výh. č. 29, 30 po nám. výh. č. 34. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 23.03.2026 | 07:00 | 27.03.2026 | 18:00 | [32 empty] | výměna pražců a výhybkových součástí ve výh. č. 29,30,32 | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 13. po 23 to 13. pá 27
305 | Zm | Z-23065 D | Bohumín: výh.: 3., Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Bohumín - Dětmarovice, ze směru Bohumín. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 27.03.2026 | 08:00 | 27.03.2026 | 15:45 | 13. pá 27: 8 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 3 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23067 A | Ostrava pravé nádraží: výh.: 202ab, zhl. od nám. výh. č. 95n po nám. výh. č. 202a. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.03.2026 | 08:00 | 09.03.2026 | 16:00 | 11. po 9: 8 |  | výměna pražců v přípoji výh. č. 202a/b - 95n | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23088 A | Ostrava levé nádraží: 403.-411.,11a jen TV, 459.,459a,461.,461a + TV, zhl. od nám. výh. č. 409 po hrot výh. č. 409. Ostrava levé nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 429 po hrot výh. č. 410. Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 402, 404, 405, 406, 407, 412, 413, 418, 419, 420, 421 po hrot výh. č. 553S, 119. |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 11.03.2026 | 07:00 | 13.03.2026 | 17:00 | 11. st 11: 10; 11. čt 12: 10; 11. pá 13: 10 |  | výměna kotvení směrových lan, výměna závěsů, šikmých izolovaných konzol | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23067 D | Ostrava levé nádraží: 525. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 509 po nám. výh. č. 515 . |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.03.2026 | 08:00 | 11.03.2026 | 16:00 | 11. st 11: 8 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 525 a výh. č. 509 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23067 F | Ostrava levé nádraží: 509.,511. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 510 po nám. výh. č. 517. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 12.03.2026 | 07:00 | 12.03.2026 | 18:00 | 11. čt 12: 11 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č. 509, 511 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23088 B | Ostrava levé nádraží: 459.,459a,461.,461a + TV, zhl. od nám. výh. č. 409 po hrot výh. č. 409. Ostrava levé nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 429 po hrot výh. č. 410. |  | S |  |  |  |  | D | 9x10h | 16.03.2026 | 07:00 | 26.03.2026 | 17:00 | 12. po 16: 10; 12. út 17: 10; 12. st 18: 10; 12. čt 19: 10; 12. pá 20: 10; 13. po 23: 10; 13. út 24: 10; 13. st 25: 10; 13. čt 26: 10 |  | výměna šikmých izolovaných konzol, laníčkování a konečná regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23067 C | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 511 po nám. výh. č. 514b . Ostrava levé nádraží: 513.,515. bez TV, jejich část od náv. L513, L515 po nám. výh. č. 511 |  | S |  |  |  |  | D | 3x9h | 16.03.2026 | 08:00 | 18.03.2026 | 17:00 | 12. po 16: 9; 12. út 17: 9; 12. st 18: 9 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č. 513, 515 a výh. č. 511 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23067 G | Ostrava levé nádraží: 403. bez TV, výh.: 442, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 19.03.2026 | 07:00 | 19.03.2026 | 18:00 | 12. čt 19: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 403 a výh. č. 442 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23067 E | Ostrava levé nádraží: 523. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 23.03.2026 | 08:00 | 24.03.2026 | 17:00 | 13. po 23: 9; 13. út 24: 9 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 523 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23067 H | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 447A po nám. výh. č. 447 B. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 25.03.2026 | 07:00 | 26.03.2026 | 15:00 | 13. st 25: 8; 13. čt 26: 8 |  | výměna pražců ve výhybkách č. 447A, 447B | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23086 A | Ostrava levé nádraží: 427.-441.,443.-457.,459.,459a,461.,461a,509.-513.,517.-521.,523.,525. jen TV, 419a,515.,521a,515a + TV, zhl. směr Ostrava-Svinov, jeho část od nám. výh. č. 134 po nám. výh. č. 510, 511, 512, 513. Ostrava levé nádraží: zhl. jeho část od nám. výh. č. 496a, 498, 500a po nám. výh. č. 487A. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 27.03.2026 | 07:00 | 30.03.2026 | 17:00 | 13. pá 27: 10; 14. po 30: 10 |  | montáž nosného lana staniční koleje č. 515, laníčkování a definitní regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23086 B | Ostrava levé nádraží: 427.-441.,443.-457.,459.,459a,461.,461a,509.-515.,519.-521.,523.,525. jen TV, 419a,515a,517.,521a + TV, zhl. směr Ostrava-Svinov, jeho část od nám. výh. č. 134 po nám. výh. č. 510, 511, 512, 513. Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 500a, 502, 503a po nám. výh. č. 487A. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 31.03.2026 | 07:00 | 31.03.2026 | 17:00 | 14. út 31: 10 |  | montáž nosného lana staniční koleje č. 517, laníčkování a definitivní regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23068 B | Ostrava-Svinov - Výh Polanka nad Odrou: 2. bez TV, Ostrava-Svinov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Polanka nad Odrou, jeho část od náv. 2S po náv. Se25. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 14.03.2026 | 07:30 | 17.03.2026 | 19:00 | [32 empty] | cyklická výměna výhybkových součástí s vevařením na výh. č. 41, 42, 43, 44 | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 11. so 14 to 12. út 17
305 |  | Z-23068 C | Ostrava-Svinov: zhl. směr Polanka nad Odrou od náv. Se20 po nám. výh. č. 32. |  | S |  |  |  |  | D | 2x12h | 16.03.2026 | 07:30 | 17.03.2026 | 19:00 | 12. po 16: 12; 12. út 17: 12 |  | cyklická výměna výhybkových součástí s vevařením ve výh. č. 32 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23068 D | Ostrava-Svinov: záhl. a zhl. traťové koleje směr Ostrava-Třebovice, jeho část od náv. TL po náv. Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice, ze směru Ostrava-Svinov. | X | S | X |  |  | X | D | 3x8h | 18.03.2026 | 08:15 | 20.03.2026 | 16:15 | 12. st 18: 8; 12. čt 19: 8; 12. pá 20: 8 |  | údržba vegetace, úprava GPK, výměna pražců ve výh. č. 4, 5 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23068 A | Výh Polanka nad Odrou: záhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Svinov, jeho část od náv. 2L po náv. Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Svinov - Polanka nad Odrou, ze směru Výh Polanka nad Odrou. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 14.03.2026 | 07:30 | 14.03.2026 | 13:00 | 11. so 14: 6 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek na záhlaví 2. traťové koleje | 1 | 1 | O
305 |  | Z-25004 A | Jistebník - Studénka: zab. zař.: TZZ v 1. a 2.. Jistebník - Studénka: zab. zař.: PZS v km 251,288 (P6505); v km 250,404 (P6504); v km 248,943 (P6503) a v km 246,669. |  | T |  |  | V | X | Ne | 3d | 11.03.2026 | 08:00 | 13.03.2026 | 16:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - Přepojení kabelizace, souhlasového kabelu mezi stanicemi Studénka - Jistebník | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 11. st 11 to 11. pá 13
305 |  | Z-23089 D | Jistebník: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Studénka, jeho část od náv. Se10 po náv. Se11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Jistebník - Studénka, ze směru Jistebník. |  | S | X |  | V |  | D | 5h | 31.03.2026 | 08:00 | 31.03.2026 | 13:00 | 14. út 31: 5 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve výh. č. 13 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-25004 F | Studénka: zab. zař.: PZS v km 245,044 (P6501). trvalé zrušení PZS v km 245,044 (P6501) v dopravně Studénka |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 07.03.2026 | 00:00 | 07.03.2026 | 01:00 | [32 empty] | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - trvalé zrušení PZS v km 245,044 (P6501) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 10. so 7
305 |  | Z-25004 G | Studénka: zab. zař.: SZZ. výměna SW v ŽST Studénka, PPV Ostrava Svinov, CDP Přerov | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 07.03.2026 | 00:00 | 07.03.2026 | 01:00 | [32 empty] | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- výměna SW v ŽST Studénka, PPV Ostrava Svinov, CDP Přerov a jeho následné přezkoušení | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 10. so 7
305 |  | Z-25004 G1 | Studénka: zab. zař.: SZZ. přezkoušení SW v ŽST Studénka |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 07.03.2026 | 01:00 | 07.03.2026 | 04:00 | 10. so 7: 3 |  | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - výměna SW v ŽST Studénka, PPV Ostrava Svinov, CDP Přerov a jeho následné přezkoušení | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-25004 I | Studénka: zab. zař.: ETCS. Studénka - Jistebník: zab. zař.: ETCS v 1. a 2.. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 7d | 07.03.2026 | 01:00 | 13.03.2026 | 16:00 | [32 empty] | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - přesunutí balzových skupin do nových km poloh | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 10. so 7 to 11. pá 13
305 |  | Z-25004 B | Studénka: zab. zař.: SZZ částečně-kolejové obvody. kolejové obvody na jistebnickém zhlaví a záhlaví v dopravně Studénka Studénka: zab. zař.: SZZ částečně-Pst.1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 08.03.2026 | 08:00 | 11.03.2026 | 14:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - přepojení kabelizace od kolejových obvodů na jistebnickém zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 10. ne 8 to 11. st 11
305 |  | Z-25004 C | Studénka: zab. zař.: SZZ částečně-výhybky. výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 105, 106, 107, 108, E1, E2 v dopravně Studénka |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.03.2026 | 08:00 | 08.03.2026 | 16:00 | 10. ne 8: 8 |  | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- Přepojení kabelizace od výhybek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 105, 106, 107, 108 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-25004 E | Studénka: zab. zař.: SZZ částečně-návěstidla. návěstidla Se3, Se4, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se10 v dopravně Studénka |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.03.2026 | 08:00 | 10.03.2026 | 16:00 | 11. út 10: 8 |  | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- Přepojení kabelizace od návěstidel Se3, Se4, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se10 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-25004 D | Studénka: zab. zař.: SZZ částečně-návěstidla. návěstidla 1L, 2L, Se1, Se2 v dopravně Studénka |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 11.03.2026 | 08:00 | 11.03.2026 | 12:00 | 11. st 11: 4 |  | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - přepojení kabelizace od návěstidel 1L, 2L, Se1, Se2 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23047 A | Studénka: 1. bez TV, 1.,3.,3a,5a jen TV, výh.: 5,6,7,10,105,107,E1, zhl. směr Jistebník, jeho část od IS mezi výh. č.1-5 po námezník výh.č.7; od nám. výh. č.106, č.107 po nám. výh. č. E1 a hrot výh.č.10. SK1 její část od km 244,872 po nám. výh.7 v dopravně Studénka osobní |  | S |  | N |  |  | Ne | 138d | 13.03.2026 | 17:00 | 28.07.2026 | 16:00 | [32 empty] | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- výstavba podjezdu | 1 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 11. pá 13 to 14. út 31
305 |  | Z-23047 B | Studénka: 2.,4.,6.,8.,10. + TV, záhl. a zhl. ze směru 2TK Jistebník od náv.2L po náv.S2. | X | S |  |  |  | X | N | 6x5h | 13.03.2026 | 21:15 | 27.03.2026 | 02:15 | 11. pá 13: (; 11. so 14: )(; 11. ne 15: ); 13. po 23: (; 13. út 24: )(; 13. st 25: )(; 13. čt 26: )(; 13. pá 27: ) |  | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 Ve dnech 13./14.3.-18./19.3. - úprava TV (demontáž TV a přeložky spojek TV), 19.3. - demontáž kolejí, 19./20.3.-26./27.3. ražení stětových stěn. | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23047 B | Studénka: 2.,4.,6.,8.,10. + TV, záhl. a zhl. ze směru 2TK Jistebník od náv.2L po náv.S2. | X | S |  |  |  | X | N | 8x5h | 15.03.2026 | 21:15 | 23.03.2026 | 02:15 | 11. ne 15: (; 12. po 16: )(; 12. út 17: )(; 12. st 18: )(; 12. čt 19: )(; 12. pá 20: )(; 12. so 21: )(; 12. ne 22: )(; 13. po 23: ) |  | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 Ve dnech 13./14.3.-18./19.3. - úprava TV (demontáž TV a přeložky spojek TV), 19.3. - demontáž kolejí, 19./20.3.-26./27.3. ražení stětových stěn. | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 60 | N
305 |  | Z-23087 A | Suchdol nad Odrou: 2.,4.,6a jen TV, 6.,8. + TV, zhl. směr Polom, jeho část od nám. výh. č. 37,38 po hrot výh. č. S1. Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. směr Studénka, Fulnek jeho část od náv. 2L, FL po nám. výh. č. 4,7,9,13,19,21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Fulnek, ze směru Suchdol nad Odrou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Odry, ze směru Suchdol nad Odrou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou, ze směru Suchdol nad Odrou. | X | S | X | N | V | X | D | 5x10h | 01.03.2026 | 07:50 | 05.03.2026 | 17:30 | 9. ne 1: 10; 10. po 2: 10; 10. út 3: 10; 10. st 4: 10; 10. čt 5: 10 |  | BEMU - výměna kotvení trolejového drátu a nosného lana, výměna závěsů trakčního vedení, vložení úsekových děličů, regulace TV | 1 | 1 | IG | [12 empty] | N
305 |  | Z-23087 A1 | Suchdol nad Odrou: 2.,4.,6a jen TV, 6.,8. + TV, zhl. směr Polom, jeho část od nám. výh. č. 37,38 po hrot výh. č. S1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Odry, ze směru Suchdol nad Odrou. Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. směr Studénka, Fulnek jeho část od náv. 2L, FL po nám. výh. č. 4,7,9,13,19,21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Fulnek, ze směru Suchdol nad Odrou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou, ze směru Suchdol nad Odrou. | X | S | X | N | V | X | D | 12h | 06.03.2026 | 07:50 | 06.03.2026 | 19:30 | 10. pá 6: 12 |  | BEMU - výměna nosného lana staniční koleje č. 8 | 1 | 1 | IG | [12 empty] | N
305 |  | Z-25004 H | Suchdol nad Odrou: zab. zař.: SZZ. výměna SW v ŽST Suchdol nad Odrou u dirigujícího dispečera D3 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 07.03.2026 | 01:00 | 07.03.2026 | 04:00 | 10. so 7: 3 |  | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - výměna SW v ŽST Suchdol nad Odrou u dirigujícího dispečera D3 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23087 B | Suchdol nad Odrou: 2.,6a jen TV, 4.,6.,8. + TV, zhl. směr Polom, jeho část od nám. výh. č. 37,38 po hrot výh. č. S1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Odry, ze směru Suchdol nad Odrou. Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. směr Studénka, Fulnek jeho část od náv. 2L, FL po nám. výh. č. 4,7,9,13,19,21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Fulnek, ze směru Suchdol nad Odrou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou, ze směru Suchdol nad Odrou. | X | S | X | N | V | X | D | 12h | 07.03.2026 | 07:50 | 07.03.2026 | 19:30 | 10. so 7: 12 |  | BEMU - zřízení napájecího převěsu koleje č. 8, laníčkování a konečná regulace trakčního vedení | 1 | 1 | IG | [12 empty] | N
305 |  | Z-23089 B | Suchdol nad Odrou - Polom: 2. + TV, Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Polom, její část od náv. 2S po IS mezi výh. č. 51-54. Polom: sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Suchdol nad Odoru, její část od náv. 2L po nám. výh. č. 4. Polom: 2. bez TV, její část od nám. výh. č. 4 po náv. S2 |  | T+S |  | N | V |  | D | 12h | 28.03.2026 | 07:30 | 28.03.2026 | 19:30 | 13. so 28: 12 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek v P6495, pročištění kolejového lože ve výh. č. 2 v ŽST Polom, výměna LIS ve spojce výhybek č. 53-54 v ŽST Suchdol nad Odrou | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23089 C | Polom - Suchdol nad Odrou: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 30.03.2026 | 08:00 | 30.03.2026 | 15:00 | 14. po 30: 7 |  | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23089 A | Hranice na Moravě - Polom: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 29.03.2026 | 08:00 | 29.03.2026 | 15:00 | 13. ne 29: 7 |  | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23108 A | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: záhl. a zhl. 2. TK směr Drahotuše. Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: záhl. a zhl. 2. TK směr odb Jezernice B. Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. směr Jezernice A. od náv. 2JL po námezník výh. č. 4 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 29d | 26.03.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 15:00 | [32 empty] | BC LiDr - zrušení výhybny Jezernice A, demontáž koleje, demontáž TV, vrtání štěrkových pilot, sanační vrstvy žel. spodku, montáž svršku, montáž TV, aktivace ZZ. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 13. čt 26 to 14. út 31
305 |  | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
305 |  | 23062 C | Odb Jezernice B: výh.: 4, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, Lipník nad Bečvou: záhl. směr Odb Jezernice B - od náv. 2L po náv. Se4. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 147d | 13.02.2026 | 07:00 | 09.07.2026 | 17:00 | [32 empty] | BC LiDr - stavební postup 2C. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | Z | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
305 |  | Z-23098 B | Lipník nad Bečvou: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou, ze směru Lipník nad Bečvou. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 21.03.2026 | 07:15 | 21.03.2026 | 15:15 | 12. so 21: 8 |  | Výměna LIS v km 199,560 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | 23062 F | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 28.03.2026 | 00:20 | 28.03.2026 | 04:20 | 13. so 28: 4 |  | BC LiDr - montáž štětových stěn zapažení spodku koleje | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23098 A | Prosenice: 3a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 06.03.2026 | 07:00 | 06.03.2026 | 17:00 | 10. pá 6: 10 |  | Výměna kolejnic v km 190,400 se svařením do BK a odstranění def. závad. | 2 | 1 | O
305 |  | 16Z00023 | Prosenice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 17.03.2026 | 08:00 | 17.03.2026 | 13:00 | 12. út 17: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 299d | 17.02.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
305 |  | 12H01061 | Přerov: SpS Přerov v km 184,200 |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 09.03.2026 | 07:00 | 11.03.2026 | 14:00 | 11. po 9: 7; 11. út 10: 7; 11. st 11: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23104 A | Přerov přednádraží: 106.,108. + TV, zhl. směr Věžky - od nám. výhybky 106 po náv. Se113. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 12.03.2026 | 07:00 | 12.03.2026 | 15:00 | 11. čt 12: 8 |  | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - stavba stožárů 112, 114, 114A, 116, 118A | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23104 B | Přerov přednádraží: 101. jen TV, 103. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 13.03.2026 | 07:00 | 13.03.2026 | 13:00 | 11. pá 13: 6 |  | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - stavba stožárů 111B, 113C, 113D, 115D | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23104 C | Přerov přednádraží: 101.,103. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. |  | S | X | N |  |  | D | 4h | 13.03.2026 | 13:00 | 13.03.2026 | 17:00 | 11. pá 13: 4 |  | "Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - stavba stožárů 135, 135B " | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23096 K | Přerov: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.03.2026 | 07:00 | 14.03.2026 | 15:00 | 11. so 14: 8 |  | výměna 1ks LIS se svařením v km 183,641 | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23104 D | Přerov přednádraží: 102. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 14.03.2026 | 07:00 | 14.03.2026 | 15:00 | 11. so 14: 8 |  | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - stavba stožárů a převěšení 140A,140, 138 | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23104 E | Přerov přednádraží: 102.,106.,108. bez TV, 101.,102.,103.,104.,106.,108. jen TV, zhl. směr Říkovice - od námezníku výh. 108 po námezník výh. 128. Přerov přednádraží: zhl. směr Věžky - od námezníku výh. 106 po návěstidlo Se113. |  | S |  | L |  | X | N | 4x6h | 15.03.2026 | 22:20 | 19.03.2026 | 04:00 | 11. ne 15: (; 12. po 16: )(; 12. út 17: )(; 12. st 18: )(; 12. čt 19: ) |  | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov -stavba bran č. 111B-112, 115D-116, 113C-114, 113D-114 + směrová lana | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23096 A | Přerov přednádraží: výh.: 79, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.03.2026 | 07:00 | 17.03.2026 | 15:00 | 12. út 17: 8 |  | výměna 2ks LIS se svařením v km 182,784 | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23096 B | Přerov přednádraží: výh.: 91, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.03.2026 | 07:00 | 18.03.2026 | 15:00 | 12. st 18: 8 |  | výměna 2ks LIS se svařením v km 182,447 | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23096 C | Přerov přednádraží: výh.: 106, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 19.03.2026 | 07:00 | 19.03.2026 | 15:00 | 12. čt 19: 8 |  | výměna 2ks LIS se svařením v km 182,500 | 2 | 1 | O
305 |  | 16Z09001 | Přerov: zab. zař.: napájení 6kV pro CDP Přerov a pro SZZ v obvodu bývalého St.9.. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 19.03.2026 | 09:00 | 19.03.2026 | 13:00 | 12. čt 19: 4 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | I
305 |  | Z-23096 D | Přerov přednádraží: výh.: 101, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 20.03.2026 | 07:00 | 20.03.2026 | 15:00 | 12. pá 20: 8 |  | výměna 2ks LIS se svařením v km 182,210 | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23096 F | Přerov přednádraží: zhl. střední - od námezníku výh. 85 po hrot jazyka výh. 88. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 23.03.2026 | 07:00 | 23.03.2026 | 11:00 | 13. po 23: 4 |  | výměna 1ks LIS se svařením v km 182,584 | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23096 G | Přerov přednádraží: zhl. střední - od námezníku výh. 88 po hrot jazyka výh. 85. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 23.03.2026 | 11:10 | 23.03.2026 | 15:10 | 13. po 23: 4 |  | výměna 1ks LIS se svařením v km 182,584 | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23096 E | Přerov přednádraží: zhl. střední - od námezníku výh. 79 po námezník výh. 81. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 24.03.2026 | 07:00 | 24.03.2026 | 15:00 | 13. út 24: 8 |  | výměna 2ks LIS se svařením v km 182,755 | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23104 A1 | Přerov přednádraží: 106.,108. + TV, zhl. směr Věžky - od nám. výhybky 106 po náv. Se113. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 25.03.2026 | 07:00 | 25.03.2026 | 17:00 | 13. st 25: 10 |  | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov -převěšení kol.č.106, 108, vystrojení kotvení st.108, 108A, 114, 114A | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23104 F | Přerov přednádraží: 106.,108. jen TV, 102.,104. + TV, zhl. směr Říkovice - od námezníku výh. 108 po námezník výh. 128. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 26.03.2026 | 07:00 | 26.03.2026 | 17:00 | 13. čt 26: 10 |  | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov -převěšení kol.č.102, 104 směrová lana | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23096 I | Přerov: zhl. směr Dluhonice - od hrotu jazyka výh. 19 po námezník výh. 24. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 27.03.2026 | 07:00 | 27.03.2026 | 17:00 | 13. pá 27: 10 |  | navaření srdcovky výhybky 19 a výměna kolejové vložky km 183,780 | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23104 C1 | Přerov přednádraží: 101.,103. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. |  | S | X | N |  |  | D | 8h | 27.03.2026 | 07:00 | 27.03.2026 | 15:00 | 13. pá 27: 8 |  | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov -převěšení kol.č. 101 a 103 + směrová lana | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23096 J | Přerov: výh.: 14, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 28.03.2026 | 07:00 | 28.03.2026 | 17:00 | 13. so 28: 10 |  | navaření srdcovky | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23096 H | Přerov přednádraží: zhl. střední - od námezníku výh. 93 po námezník výh. 102. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 29.03.2026 | 07:00 | 29.03.2026 | 15:00 | 13. ne 29: 8 |  | výměna 2ks LIS se svařením v km 182,400 | 2 | 1 | O
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | Z-25004 J | Studénka: záhl. a zhl. směr Bílovec. Studénka - Bílovec: traťová bez TV, Bílovec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 07.03.2026 | 01:00 | 11.03.2026 | 14:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- Demontáž vjezdového návěstidla BL a jeho následná aktivace v nové km poloze | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 10. so 7 to 11. st 11
306 |  | Z-23087 C | Suchdol nad Odrou - Odry: traťová bez TV, Odry: celá bez TV, Odry - Heřmánky: traťová bez TV, Heřmánky: celá bez TV, Heřmánky - Vítkov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 02.03.2026 | 07:50 | 05.03.2026 | 17:30 | 10. po 2: 10; 10. út 3: 10; 10. st 4: 10; 10. čt 5: 10 | souběh s ROV 23087 A (VR 305) | údržba vegetace | 1 | 1 | O
306 |  | Z-23087 D | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 06.03.2026 | 07:50 | 06.03.2026 | 17:30 | 10. pá 6: 10 | souběh s ROV 23087 A1 (VR 305) | údržba vegetace | 1 | 1 | O
306 |  | Z-23066 D | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 12.03.2026 | 07:50 | 12.03.2026 | 14:50 | 11. čt 12: 7 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23037 A | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 300d | 16.02.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
308 |  | 23037 B | Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. | X | S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23037 A (VR 308), ROV 23037 C (VR 304) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
308 |  | 16Z00006 | Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. Vsetín - Jablůnka: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. Vsetín - Velké Karlovice: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV PZS v km 3,392. Valašská Polanka - Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. trafostanice 6kV STS 602 Vsetín a TTS 601 Ústí u Vsetína |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 24.03.2026 | 08:00 | 24.03.2026 | 13:00 | 13. út 24: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 |  | 16Z00007 | Vsetín - Valašské Meziříčí: zab. zař.: vypne senapájení 6 kV AB. Jablůnka: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. trafostanice 6kV STS 603 Jablůnka |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 25.03.2026 | 08:00 | 25.03.2026 | 13:00 | 13. st 25: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23093 A | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x7h | 16.03.2026 | 07:25 | 20.03.2026 | 14:50 | 12. po 16: 7; 12. út 17: 7; 12. pá 20: 7 |  | Oprava TK, oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, výměna pražců, čištění štěrkového lože, rizikové kácení stromů. | 2 | 1 | O
308 |  | 16Z00010 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: zab. zař.: vypne se napájení 6KV. Valašské Meziříčí: zab. zař.: vypne se napájení 6KV. trafostanice 6kV STS 610 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x5h | 18.03.2026 | 08:00 | 19.03.2026 | 13:00 | 12. st 18: 5; 12. čt 19: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 |  | 12H09003 | Napájecí stanice Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí - Vsetín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 03.03.2026 | 07:00 | 03.03.2026 | 14:00 | 10. út 3: 7 |  | údržba R22kV+R3kV | 2 | 1 | O
308 |  | 12H09003 | Napájecí stanice Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí - Vsetín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 04.03.2026 | 07:00 | 05.03.2026 | 14:00 | 10. st 4: 7; 10. čt 5: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23080 B | Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 11.03.2026 | 07:40 | 12.03.2026 | 15:30 | 11. st 11: 8; 11. čt 12: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, výřezy, úprava průjezdného průjezdu. | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23080 A | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 09.03.2026 | 07:40 | 10.03.2026 | 15:30 | 11. po 9: 8; 11. út 10: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, výřezy, úprava průjezdného průjezdu. | 2 | 1 | O
308 |  | 12H09103 | Hustopeče nad Bečvou: Hustopeče nad Bečvou SpS v km 16,100 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 16.03.2026 | 07:00 | 17.03.2026 | 14:00 | 12. po 16: 7; 12. út 17: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23080 D | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x9h | 23.03.2026 | 07:30 | 25.03.2026 | 16:00 | 13. po 23: 9; 13. út 24: 9; 13. st 25: 9 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, výřezy, úprava průjezdného průjezdu. | 2 | 1 | O
308 |  | 16Z00015 | Hranice na Moravě město: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Černotín: zab. zař.: napájení 6 kV pro reléové zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 24.03.2026 | 08:00 | 24.03.2026 | 13:00 | 13. út 24: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23080 C | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x9h | 26.03.2026 | 07:30 | 28.03.2026 | 16:00 | 13. čt 26: 9; 13. pá 27: 9; 13. so 28: 9 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, výřezy, úprava průjezdného průjezdu. | 2 | 1 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 16Z00033 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 99,184. Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 100,060. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 05.03.2026 | 08:00 | 05.03.2026 | 13:00 | 10. čt 5: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23017 B | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, Blatec: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 09.03.2026 | 08:05 | 10.03.2026 | 13:55 | 11. po 9: 6; 11. út 10: 6 |  | Úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a opravné práce ST Olomouc. | 2 | 1 | O
309 |  | 16Z00034 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro automatické hradlo. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 98,416, km 97,545 a km 96,103. Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 92,510. Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ „TEST“ . |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 10.03.2026 | 08:00 | 10.03.2026 | 13:00 | 11. út 10: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23017 C | Blatec - Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky: celá + TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 11.03.2026 | 08:05 | 13.03.2026 | 13:55 | 11. st 11: 6; 11. čt 12: 6; 11. pá 13: 6 |  | Úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a opravné práce ST Olomouc. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23017 A | Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Pivín: traťová + TV, Pivín: celá + TV, Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, Nezamyslice: 2c jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | D | 7x8h | 14.03.2026 | 08:05 | 20.03.2026 | 15:55 | 11. so 14: 8; 11. ne 15: 8; 12. po 16: 8; 12. út 17: 8; 12. st 18: 8; 12. čt 19: 8; 12. pá 20: 8 |  | Úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a opravné práce ST Olomouc. | 2 | 1 | O
309 |  | 23061 E | Výh Dluhonice: 2.,2a + TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2 směr Přerov. Přerov - Výh Dluhonice: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 01.03.2026 | 07:05 | 01.03.2026 | 16:00 | 9. ne 1: 9 |  | D1- Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č.2,2a, definitivní regulace a laníčkování | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 23061 F | Výh Dluhonice: 6.,6a + TV, Výh Dluhonice: 4. jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 1S směr Prosenice. Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 02.03.2026 | 07:00 | 02.03.2026 | 15:50 | 10. po 2: 9 |  | D1- Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č.6, definitivní regulace a laníčkování | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 23061 G | Výh Dluhonice: 8.,8a + TV, Výh Dluhonice: 10.,10a jen TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 2S směr Prosenice. Výh Dluhonice - Prosenice: 2S + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 03.03.2026 | 07:00 | 03.03.2026 | 15:50 | 10. út 3: 9 |  | D1-Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č. 8, definitivní regulace a laníčkování | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 23061 H | Výh Dluhonice: 3. jen TV, Výh Dluhonice: 1.,1a,1b,1c + TV, Výh Dluhonice: záhl. a zhl. traťové koleje 1 směr Přerov. Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 04.03.2026 | 07:05 | 04.03.2026 | 16:00 | 10. st 4: 9 |  | D1 - Dluhonice, rušení neutrálního pole, kolej č.1,1a, definitivní regulace a laníčkování | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 16Z02002 | Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 189,194. Rokytnice u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro BTS 432 . |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 12.03.2026 | 08:00 | 12.03.2026 | 13:00 | 11. čt 12: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 |  | 16Z02005 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 200,382 a km 202,365 . |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 03.03.2026 | 08:00 | 03.03.2026 | 13:00 | 10. út 3: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23094 F | Olomouc přednádraží - Štěpánov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 21.03.2026 | 07:40 | 21.03.2026 | 13:30 | 12. so 21: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23094 C | Štěpánov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Olomouc přednádraží. Olomouc přednádraží - Štěpánov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 30.03.2026 | 07:40 | 30.03.2026 | 13:30 | 14. po 30: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23094 D | Štěpánov: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Olomouc přednádraží. Štěpánov - Olomouc přednádraží: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 31.03.2026 | 07:40 | 31.03.2026 | 13:30 | 14. út 31: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23094 E | Štěpánov - Olomouc přednádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 22.03.2026 | 07:40 | 22.03.2026 | 13:30 | 12. ne 22: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02051 | Štěpánov: SpS Štěpánov v km 75,768 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 25.03.2026 | 07:00 | 26.03.2026 | 14:00 | 13. st 25: 7; 13. čt 26: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23094 B | Červenka - Moravičany: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 04.03.2026 | 07:30 | 05.03.2026 | 13:30 | 10. st 4: 6; 10. čt 5: 6 |  | Úprava průjezdného průřezu a údržba TV. | 2 | 1 | O
309 |  | 23097 A | Červenka: záhl. a zhl. směr Moravičany - od hrotu jazyka výh. 27 po návěstidlo 1S. Moravičany - Červenka: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 28.03.2026 | 07:10 | 28.03.2026 | 15:00 | 13. so 28: 8 |  | Navaření srdcovky; údržba TV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23094 A | Moravičany - Červenka: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 02.03.2026 | 07:30 | 03.03.2026 | 13:20 | 10. po 2: 6; 10. út 3: 6 |  | Úprava průjezdného průřezu a údržba TV | 2 | 1 | O
309 |  | 23097 B | Lukavice na Moravě: záhl. a zhl. směr Mohelnice - od náv. 2L po hrot jazyka výh. 4. Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 29.03.2026 | 07:20 | 29.03.2026 | 14:20 | 13. ne 29: 7 |  | Výměna 2ks LIS mezi výh. 1 a 4, svaření do BK; údržba TV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-53044 A | Hoštejn - Tatenice: 2. bez TV, Hoštejn: záhl. 2. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 06.03.2026 | 08:00 | 06.03.2026 | 13:00 | 10. pá 6: 5 |  | výměna LIS, odstranění defektoskopických vad | 7 | 4 | O
309 |  | 52H09001 | Napájecí stanice Rudoltice v Č. Hoštejn - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 10.03.2026 | 06:30 | 10.03.2026 | 13:30 | 11. út 10: 7 |  | výluka rozvodny R3kV | 7 | 4 | O
309 | R | Z-53037 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. kolejově 4Tza, 4Tzb kolej na záhlaví 4. TK směr Třebovice v Čechách. 4Tzb SK, její část od návěstidla S4Tzb po návěstidlo Se104 |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 11.03.2026 | 08:00 | 11.03.2026 | 17:00 | 11. st 11: 9 |  | Betonáž základů TV – Strabag Eurovia. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
309 | R | Z-53037 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. kolejově 4Tza, 4Tzb kolej na záhlaví 4. TK směr Třebovice v Čechách. 4Tzb SK, její část od návěstidla S4Tzb po návěstidlo Se104 |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x9h | 12.03.2026 | 08:00 | 16.03.2026 | 17:00 | 11. čt 12: 9; 11. pá 13: 9; 11. so 14: 9; 11. ne 15: 9; 12. po 16: 9 |  | Betonáž základů TV – Strabag Eurovia. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | Z-23099 A | Moravský Beroun - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV, Domašov nad Bystřicí: celá bez TV, Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 23.03.2026 | 08:00 | 27.03.2026 | 16:00 | 13. po 23: 8; 13. út 24: 8; 13. st 25: 8; 13. čt 26: 8; 13. pá 27: 8 |  | Rizikové kácení dřevin, úprava průjezdného průřezu, oprava svahu v km 30,800 - 31,200 a výměna pražců v km 27,420 - 27,700. | 2 | 1 | O
310 |  | Z-23099 B | Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda: traťová bez TV, Hrubá Voda: celá bez TV, Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, Hlubočky: celá bez TV, Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí: celá bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV, Velká Bystřice: celá bez TV, Velká Bystřice - Olomouc-Bělidla: traťová bez TV, TK po náv. VBS Olomouc Bělidla | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 02.03.2026 | 07:45 | 06.03.2026 | 15:35 | 10. po 2: 8; 10. út 3: 8; 10. st 4: 8; 10. čt 5: 8; 10. pá 6: 8 |  | Odstranění křovin a kácení dřevin, výměna kolejového lože, oprava GPK a navaření srdcovek. | 2 | 1 | O
310 |  | Z-23099 C | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, Hlubočky: celá bez TV, Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí: celá bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV, Velká Bystřice: celá bez TV, Velká Bystřice - Olomouc-Bělidla: traťová bez TV, TK po náv. VBS Olomouc Bělidla | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 09.03.2026 | 07:45 | 11.03.2026 | 15:35 | 11. po 9: 8; 11. út 10: 8; 11. st 11: 8 |  | Odstranění křovin a kácení dřevin, výměna kolejového lože, oprava GPK a navaření srdcovek. | 2 | 1 | O
310 |  | Z-23099 D | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, Hlubočky: celá bez TV, Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí: celá bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV, Velká Bystřice: celá bez TV, Velká Bystřice - Olomouc-Bělidla: traťová bez TV, Olomouc-Bělidla: kolejově celá dopravna Olomouc-Bělidla Olomouc hlavní nádraží: 301a bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 07.03.2026 | 07:45 | 08.03.2026 | 15:35 | 10. so 7: 8; 10. ne 8: 8 |  | Oprava železničního křížení po MU v km 0,580, oprava GPK, ÚPP a navaření srdcovek, odstranění křovin a kácení dřevin, výměna kolejového lože, oprava GPK | 2 | 1 | O
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 | P | 23079 A | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 198d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.03.2026 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23433 B | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
311 |  | Z-23100 A | Hanušovice - Bohdíkov: traťová bez TV, Bohdíkov: celá bez TV, Bohdíkov - Ruda nad Moravou: traťová bez TV, Ruda nad Moravou: celá bez TV, Ruda nad Moravou - Bludov: traťová bez TV, Bludov: 5a,90. bez TV, záhl. a zhl. směr Ruda nad Moravou, od náv. Se6, S90R po náv. RL. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 02.03.2026 | 07:00 | 06.03.2026 | 14:00 | [32 empty] | Odstranění závad železničního svršku, úprava průjezdného průřezu a čištění skalních zářezů. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 10. po 2 to 10. pá 6
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 | P | 23079 B | Vápenná - Žulová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
312 | P | 23079 C | Žulová: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
312 | P | 23079 D | Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
312 | P | 23079 E | Velká Kraš: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
312 | P | 23079 F | Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
312 | P | 23079 G | Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | Z-23101 A | Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, Ptení: celá bez TV, Ptení - Konice: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, Konice - Dzbel: traťová bez TV, Dzbel: záhl. a zhl. směr Konice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 24.03.2026 | 07:00 | 30.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | Oprava přejezdu v km 15,738 (P6563), úprava průjezdného průřezu a oprava žlabů u přejezdu v km 15,240 (P6561) | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 13. út 24 to 14. po 30
313 |  | Z-23105 A | Příkazy - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 30.03.2026 | 07:00 | 30.03.2026 | 17:00 | 14. po 30: 10 |  | Následné 3. podbití po rekonstrukcích a opravných pracích v srpnu 2025 | 2 | 1 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 |  | 33025 F | Boskovice - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 07.03.2026 | 08:30 | 08.03.2026 | 16:40 | 10. so 7: 8; 10. ne 8: 8 |  | odstranění vegetace strojně | 4 | 4 | O
314 |  | Z-53044 B | Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. TK směr Mladějov na Moravě, včetně části koleje číslo 3 od návěstidla S3 po návěstidlo Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Třebovice v Čechách - Mladějov na Moravě, ze směru Třebovice v Čechách. Třebovice v Čechách - Mladějov na Moravě: traťová bez TV, Mladějov na Moravě: celá bez TV, Mladějov na Moravě - Moravská Třebová: traťová bez TV, Moravská Třebová: záhl. TK směr Mladějov na Moravě. | X | T+S | X |  |  |  | N | 5h | 04.03.2026 | 22:45 | 05.03.2026 | 04:00 | [32 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 7 v dopravně Třebovice v Čechách | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 10. st 4 to 10. čt 5
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 11H03141 | Napájecí stanice Nezamyslice 3 kV Nezamyslice - Blatec: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Nezamyslice - Přerov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 23.03.2026 | 07:00 | 24.03.2026 | 14:00 | 13. po 23: 7; 13. út 24: 7 |  | údržba R22kV+R3kV | 2 | 1 | O
315 |  | 16Z00070 | Nezamyslice: zab. zař.: napájení elektrickou energií pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 23.03.2026 | 07:00 | 24.03.2026 | 14:00 | 13. po 23: 7; 13. út 24: 7 |  | výluka TNS Nezamyslice R22kV | 2 | 1 | O
315 |  | 11H03141 | Napájecí stanice Nezamyslice 3 kV Nezamyslice - Blatec: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Nezamyslice - Přerov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 25.03.2026 | 07:00 | 26.03.2026 | 14:00 | 13. st 25: 7; 13. čt 26: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 1 | O
315 |  | Z-33035 A | Sokolnice-Telnice: celá + TV, včetně vypnutí napájení obcházecího vedení | X | S |  |  |  | X | D | 2x9h | 07.03.2026 | 08:30 | 08.03.2026 | 17:00 | 10. so 7: 9; 10. ne 8: 9 |  | výměna úsekových odpojovačů | 4 | 1 | O
315 |  | Z-33035 B | Sokolnice-Telnice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, včetně vypnutí napájení obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 07.03.2026 | 08:30 | 08.03.2026 | 17:00 | 10. so 7: 9; 10. ne 8: 9 |  | Odstranění vegetace strojně, kácení stromů | 4 | 1 | O
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | Z-23078 E | Říkovice - Hulín: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 31.03.2026 | 08:10 | 31.03.2026 | 14:40 | 14. út 31: 7 |  | Výměna kol.vložky v km 169,400, svařování do BK, odstranění defektoskopické vady, údržba TV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23078 A | Hulín: 12. + TV, zhl. směr Říkovice, jeho část od námezníku výhybky č.27 po hrot výhybky č.24 v dopravně Hulín. Hulín: výh.: 35, její část od námezníku po hrot jazyka, Hulín: 16.,18. bez TV, 8.,8a,8b,10. jen TV, 14. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 23d | 16.03.2026 | 08:10 | 07.04.2026 | 13:40 | [32 empty] | Oprava staničních kolejí 12, 14, 16 a 18, výměna kol. lože, pražců, kolejnic, oprava GPK a svaření do BK | 2 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 12. po 16 to 14. út 31
316 |  | Z-23081 C | Hulín - Tlumačov: 2. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Hulín. Tlumačov: sudá + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 19.03.2026 | 08:10 | 19.03.2026 | 14:40 | 12. čt 19: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23078 B | Tlumačov: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Tlumačov - Hulín, ze směru Tlumačov. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 12.03.2026 | 08:10 | 12.03.2026 | 14:40 | 11. čt 12: 7 |  | Navaření srdcovky, odstranění defektoskopických vad. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23081 A | Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hulín. Tlumačov: lichá + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 17.03.2026 | 08:10 | 17.03.2026 | 14:40 | 12. út 17: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23081 D | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice. Tlumačov: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 20.03.2026 | 08:00 | 20.03.2026 | 15:00 | 12. pá 20: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23081 E | Tlumačov: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 21.03.2026 | 08:15 | 21.03.2026 | 12:00 | 12. so 21: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23081 B | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. Tlumačov: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 02.03.2026 | 08:05 | 02.03.2026 | 15:00 | 10. po 2: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 32H10002 | Napájecí stanice Otrokovice Otrokovice - Říkovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Otrokovice - Nedakonice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 3x7h | 09.03.2026 | 07:00 | 11.03.2026 | 14:00 | 11. po 9: 7; 11. út 10: 7; 11. st 11: 7 |  | údržba R22kV+R25kV | 2 | 3 | O
316 |  | 32H10002 | Napájecí stanice Otrokovice Otrokovice - Říkovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Otrokovice - Nedakonice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 12.03.2026 | 07:00 | 13.03.2026 | 14:00 | 11. čt 12: 7; 11. pá 13: 7 |  | údržba R25kV | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09014 | Otrokovice - Napajedla: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 150,978. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 18.03.2026 | 08:00 | 18.03.2026 | 13:00 | 12. st 18: 5 |  | údržba 6kV - Spytihněv PTS-720 | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09013 | Otrokovice - Napajedla: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 151,962. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 25.03.2026 | 08:00 | 25.03.2026 | 13:00 | 13. st 25: 5 |  | údržba 6kV - Spytihněv PTS-721 | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09016 | Napajedla - Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 147,556. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 04.03.2026 | 08:00 | 04.03.2026 | 13:00 | 10. st 4: 5 |  | údržba 6kV - Napajedla PTS-718 | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23078 C | Napajedla: výh.: 4, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 25.03.2026 | 08:10 | 25.03.2026 | 14:50 | 13. st 25: 7 |  | Navaření srdcovek, odstranění defektoskopických vad. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23078 D | Napajedla: výh.: 10,11, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 26.03.2026 | 08:25 | 26.03.2026 | 15:00 | 13. čt 26: 7 |  | Výměna kol. vložky, výměna LIS, odstranění defektoskopických vad. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23081 G | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 03.03.2026 | 08:05 | 03.03.2026 | 14:55 | 10. út 3: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23081 F | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 24.03.2026 | 08:00 | 24.03.2026 | 14:55 | 13. út 24: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23081 J | Nedakonice: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 28.03.2026 | 08:00 | 28.03.2026 | 12:00 | 13. so 28: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23081 H | Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Moravský Písek. Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 30.03.2026 | 08:05 | 30.03.2026 | 15:00 | 14. po 30: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23081 I | Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Moravský Písek. Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 27.03.2026 | 08:00 | 27.03.2026 | 14:55 | 13. pá 27: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-33034 A | Hodonín - Rohatec: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6x6h | 07.03.2026 | 20:30 | 29.03.2026 | 02:30 | 10. so 7: (; 10. ne 8: ); 12. pá 20: (; 12. so 21: )(; 12. ne 22: ); 13. čt 26: (; 13. pá 27: )(; 13. so 28: )(; 13. ne 29: ) |  | přípravné práce na demolici silničního nadjezdu II/432 v km 106,164 | 4 | 3 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
316 |  | Z-33034 B | Hodonín - Rohatec: zab. zař.: TZZ 1.a 2.traťové koleje. |  | T |  |  | V |  | Ne | 3d | 09.03.2026 | 07:45 | 11.03.2026 | 15:10 | [32 empty] | přeložky kabelů zabenzpečovacího zařízení | 4 | 3 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 11. po 9 to 11. st 11
316 |  | Z-35007 B | Břeclav: zab. zař.: SZZ. Břeclav přednádraží - Výh Hrušky: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje mezi dopravnami. Výh Hrušky: zab. zař.: SZZ částečně. technologické počítače | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 10.03.2026 | - | 10.03.2026 | - | [31 empty] | v čase 0:30-3:30 - 2x15 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA | údržba SZZ | 4 | 3 | O | bar: 11. út 10
316 |  | Z-33039 E | Břeclav přednádraží: výh.: 259, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Hrušky - Břeclav přednádraží, ze směru Břeclav přednádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 13.03.2026 | 07:30 | 13.03.2026 | 14:35 | 11. pá 13: 7 |  | navaření srdcovky výh.č.259 | 4 | 3 | O
316 |  | 23035 A | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. směr Zlín-Malenovice. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 01.03.2026 | 07:10 | 01.03.2026 | 16:45 | 9. ne 1: 10 |  | Oprava TK, výřezy, úprava průjezdného průřezu | 2 | 3 | O
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 |  | Z-23075 A | Nezdenice: záhl. a zhl. směr Újezdec u Luhačovic. Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 26.03.2026 | 08:15 | 27.03.2026 | 18:10 | 13. čt 26: 10; 13. pá 27: 10 |  | Oprava TK, následné podbití GPK, úprava průjezdného průřezu. Uzávěra přejezdu v km 120,345 (P7979) ve dnech 26. – 27. 3. 2026. | 2 | 3 | O
317 |  | Z-23076 A | Uherský Brod: záhl. a zhl. směr Hradčovice. Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, Hradčovice: záhl. a zhl. směr Uherský Brod. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 30.03.2026 | 08:30 | 30.03.2026 | 18:30 | 14. po 30: 10 |  | Oprava TK, následné podbití GPK, úprava průjezdného průřezu. Uzávěry přejezdů v km 109,993 (P7969), km 110,453 (P7970), km 111,590 (P7971), km 113,920 (P7972) a km 114,405 (P7973) ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2026. | 2 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 |  | Z-23076 A | Uherský Brod: záhl. a zhl. směr Hradčovice. Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, Hradčovice: záhl. a zhl. směr Uherský Brod. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 31.03.2026 | 08:30 | 31.03.2026 | 18:30 | 14. út 31: 10 |  | Oprava TK, následné podbití GPK, úprava průjezdného průřezu. Uzávěry přejezdů v km 109,993 (P7969), km 110,453 (P7970), km 111,590 (P7971), km 113,920 (P7972) a km 114,405 (P7973) ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2026. | 2 | 3 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 |  | Z-23050 B | Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, Kunovice: záhl. směr Hradčovice. Kunovice: záhl. směr Uherské Hradiště. Kunovice - Uherské Hradiště: traťová bez TV, Uherské Hradiště: celá bez TV, Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště: traťová bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. směr Uherské Hradiště. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 30.03.2026 | 08:30 | 30.03.2026 | 18:30 | 14. po 30: 10 |  | Oprava TK,výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 3 | O
317 |  | Z-23074 A | Luhačovice: celá bez TV, Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, Újezdec u Luhačovic: záhl. směr Luhačovice. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 23.03.2026 | 08:15 | 25.03.2026 | 18:15 | 13. po 23: 10; 13. út 24: 10; 13. st 25: 10 |  | Oprava TK, následné podbití GPK, vysečení náletových dřevin, kácení stromů. Uzávěry přejezdů v km 0,777 (P8033), km 2,857 (P8034) a km 3,905 (P8035) ve dnech 23. – 25. 3. 2026. | 2 | 3 | O
317 |  | Z-23050 A | Kunovice: záhl. směr Uherské Hradiště. Kunovice - Uherské Hradiště: traťová bez TV, Uherské Hradiště: celá bez TV, Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště: traťová bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. směr Uherské Hradiště. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 28.03.2026 | 08:30 | 29.03.2026 | 17:30 | 13. so 28: 9; 13. ne 29: 9 |  | Oprava TK, výřezy, úprava průjezdného průjezdu | 2 | 3 | O
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 32A05061 | Bzenec - Veselí nad Moravou: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 04.03.2026 | 08:10 | 04.03.2026 | 13:50 | 10. st 4: 6 |  | výřezy, údržba žel. svršku, oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05062 | Veselí nad Moravou - Bzenec: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 26.03.2026 | 08:10 | 26.03.2026 | 13:50 | 13. čt 26: 6 |  | výřezy, údržba žel. svršku, oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 09.03.2026 | 07:40 | 09.03.2026 | 13:05 | 11. po 9: 5 |  | výřezy, údržba žel. svršku, oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05056 | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 27.03.2026 | 07:40 | 27.03.2026 | 13:05 | 13. pá 27: 5 |  | výřezy, údržba žel. svršku, oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 10.03.2026 | 07:50 | 10.03.2026 | 13:15 | 11. út 10: 5 |  | výřezy, údržba žel. svršku, oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 13.03.2026 | 07:50 | 13.03.2026 | 13:15 | 11. pá 13: 5 |  | výřezy, údržba žel. svršku, oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05044 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 11.03.2026 | 08:04 | 12.03.2026 | 14:15 | 11. st 11: 6; 11. čt 12: 6 |  | výřezy, údržba žel. svršku, oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
318 |  | Z-35004 A | Kyjov: zab. zař.: SZZ částečně. návěstidla L, PřL, S1, S2, S4-8 a S5-9 |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 16.03.2026 | 08:30 | 25.03.2026 | 14:00 | [32 empty] | výměna mechanických návěstidel za světelná | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 12. po 16 to 13. st 25
318 |  | 32A05025 | Slavkov u Brna - Bučovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 05.03.2026 | 08:10 | 06.03.2026 | 13:45 | 10. čt 5: 6; 10. pá 6: 6 |  | odstranění vegetace - výřezy , údržba žel. svršku, oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 | D | Z-33064 K | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Kúty - Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, její část od ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 422 v km 11,233 Lanžhot: záhl. 2. traťové koleje směr Kúty, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 2 . Lanžhot: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 30.03.2026 | 07:10 | 30.03.2026 | 14:50 | 14. po 30: 8 |  | oprava GPK - ASP, kolejový pluh, štěrky, údržba TV | 4 | 3 | O
320 | D | Z-33064 L | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK bez TV, (od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 03.03.2026 | 07:10 | 03.03.2026 | 15:50 | 10. út 3: 9 |  | dybńamické zkoušky na mostě přes řeku Moravu | 4 | 3 | O
320 |  | Z-35007 A | Břeclav: zab. zař.: SZZ částečně. deska nouzových obsluh | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 10.03.2026 | - | 10.03.2026 | - | [31 empty] | v čase 0:30-3:30 - 3x25 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA | údržba SZZ | 4 | 3 | O | bar: 11. út 10
320 |  | Z-33039 D | Břeclav přednádraží: výh.: 246, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 12.03.2026 | 07:30 | 12.03.2026 | 14:35 | 11. čt 12: 7 |  | navaření srdcovky výhybka č. 246 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33039 F | Břeclav: výh.: 74, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.03.2026 | 07:30 | 16.03.2026 | 14:35 | 12. po 16: 7 |  | navaření srdcovky výh.č.74 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33039 G | Břeclav: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po námezník výhybky č. 77b Břeclav: výh.: 77a/b, Břeclav: 3e bez TV, její část od námezníku výhybky č. 77a po návěstidlo Se50 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.03.2026 | 07:30 | 17.03.2026 | 14:35 | 12. út 17: 7 |  | navaření srdcovek výh.č.77a/b | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33039 H | Břeclav: zhl. jižní 1b staniční koleje, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č.74 a č. 83 po námezník výhybky č. 85. Břeclav: 1b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 85 po návěstidlo Se54 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 18.03.2026 | 07:30 | 18.03.2026 | 14:35 | 12. st 18: 7 |  | navaření srdcovek výh.č.83 a 85 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33039 I | Břeclav: zhl. severní 4a staniční koleje, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 95 a č. 96 po námezník výhybky č. 99. Břeclav přednádraží: 204a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 99 po Se63 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 19.03.2026 | 07:30 | 19.03.2026 | 14:35 | 12. čt 19: 7 |  | odstranění defektoskopických vad, výměna LIS ve spojce výh. 99-104, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33039 K | Břeclav: zhl. severní 8. staniční koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 62 po námezník výhybky č. 64. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 20.03.2026 | 07:30 | 20.03.2026 | 14:35 | 12. pá 20: 7 |  | navaření srdcovek výh.č.62 a 64 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33039 J | Břeclav: výh.: 103, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.03.2026 | 07:30 | 23.03.2026 | 14:35 | 13. po 23: 7 |  | navaření srdcovky výh.č.103 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33039 A | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. bez TV, Břeclav přednádraží: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 266. Břeclav přednádraží: 205a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 266 po návěstidlo Se248 |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x6h | 24.03.2026 | 07:25 | 26.03.2026 | 13:05 | 13. út 24: 6; 13. st 25: 6; 13. čt 26: 6 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | Z-35005 A | Podivín: zab. zař.: PZS v km 93,970 (P6794). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.03.2026 | 08:00 | 18.03.2026 | 16:00 | 12. st 18: 8 |  | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I
320 |  | Z-33039 B | Podivín - Zaječí: 2. bez TV, Zaječí: záhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se5. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 16.03.2026 | 08:05 | 16.03.2026 | 15:35 | 12. po 16: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | Z-35005 B | Zaječí - Šakvice: zab. zař.: PZS v km 105,959 (P6795). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 19.03.2026 | 07:25 | 19.03.2026 | 15:30 | 12. čt 19: 8 |  | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I
320 | D | Z-35005 D | Šakvice - Zaječí: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK částečně. změna traťového souhlasu TZZ |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 19.03.2026 | 07:25 | 19.03.2026 | 15:30 | 12. čt 19: 8 |  | úprava logiky na PZS v km 105,959 (P6796) | 4 | 3 | I
320 |  | Z-33039 C | Šakvice - Zaječí: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 17.03.2026 | 07:10 | 17.03.2026 | 13:45 | 12. út 17: 7 |  | jodstanění defektoskopických vad, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | Z-35005 C | Vranovice: zab. zař.: PZS v km 118,280 (P6796). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 20.03.2026 | 07:45 | 20.03.2026 | 15:45 | 12. pá 20: 8 |  | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I
320 |  | Z-33038 B | Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová + TV, Židlochovice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 14.03.2026 | 08:10 | 14.03.2026 | 15:50 | 11. so 14: 8 |  | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
320 |  | Z-33038 D | Hrušovany u Brna: 2. jen TV, Hrušovany u Brna: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x4h | 10.03.2026 | 09:25 | 11.03.2026 | 13:20 | 11. út 10: 4; 11. st 11: 4 |  | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33038 C | Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna: 1. + TV, Hrušovany u Brna: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. Hrušovany u Brna: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x4h | 12.03.2026 | 09:25 | 13.03.2026 | 13:20 | 11. čt 12: 4; 11. pá 13: 4 |  | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33038 F | Odb Rajhrad - Modřice: 2. + TV, Modřice: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Modřice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x5h | 03.03.2026 | 09:00 | 04.03.2026 | 13:30 | 10. út 3: 5; 10. st 4: 5 |  | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33038 E | Modřice: lichá jen TV, Modřice: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Modřice - Odb Rajhrad: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x5h | 05.03.2026 | 09:00 | 06.03.2026 | 13:30 | 10. čt 5: 5; 10. pá 6: 5 |  | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33033 A | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. + TV, traťová kolej T8 Brno-Maloměřice: záhl. traťové koleje T8 směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od návěstidla 8L po návěstidlo Se105. Brno-Maloměřice: výh.: 4, Brno-Maloměřice: 1p,1v + TV, Brno-Maloměřice: 113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123.,125.,126.,126b,127.,128.,129. jen TV, Brno-Maloměřice: 601.,604.,605.,605a jen TV, TV vlečky č. 5402, OKV Brno-Maloměřice |  | T+S |  | L |  |  | D | 9h | 14.03.2026 | 07:30 | 14.03.2026 | 16:30 | 11. so 14: 9 |  | oprava osvětlení | 4 | 3 | O
320 |  | 33020 G | Brno-Maloměřice: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 29b po návěstidlo S3 Brno-Maloměřice: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 27b po návěstidlo S5 Brno-Maloměřice: výh.: 27a/b, 29a/b, Brno-Maloměřice: 3b bez TV, její část od návěstidla L3b po námezník výhybky č. 29a Brno-Maloměřice: 5b bez TV, její část od návěstidla L5b po námezník výhybky č. 27a Brno-Maloměřice: 1. jen TV, její část od ÚD č. 58 v km159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 3. jen TV, její část od ÚD č. 59 v km159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 3b,5.,5b,7.,9. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 2d | 01.03.2026 | 07:30 | 02.03.2026 | 19:30 | [32 empty] | výměna směrových lan na branách TV, výměna závěsů TV na branách, výměa kotevních nástavců TV, přelaníčkování TV, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 100 | bar: 9. ne 1 to 10. po 2
320 |  | 33020 H | Brno-Maloměřice: 1. bez TV, od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 32b Brno-Maloměřice: zhl. severní staniční koleje č. 1, od námezníku výhybky č. 32b po hroty jazyků výhybky č. 37. Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 33b Brno-Maloměřice: zhl. severní staniční koleje č. 2, od námezníku výhybky č. 33b po námezník výhybky č. 36a. Brno-Maloměřice: 1b bez TV, její část od návěstidla L1b po hroty jazyků výhybky č. 37 Brno-Maloměřice: 2b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 36a po návěstidlo Se42 Brno-Maloměřice: 1b,2b,3b,4a,10a,10b,56.,57. jen TV, Brno-Maloměřice: 1. jen TV, její část od ÚD č. 58 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 1c jen TV, její část po ÚD č. 66 v km 160,907 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2. jen TV, její část od ÚD č. 56 v km 159,660 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2c jen TV, její část po ÚD č. 70 v km 160,730 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 3. jen TV, její část od ÚD č. 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 4. jen TV, její část od ÚD č. 57 v km 159,660 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 4c jen TV, její část po elektrické dělení ÚO 48A v km 160,680 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 10. jen TV, její část po ÚD č. 42 v km 160,142 ve směru jižního zhlaví Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část po elektrické dělení ÚO 54 v km 160,680 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 101b jen TV, její část po ÚD č. 43 v km 160,302 ve směru severního zhlaví |  | S |  | L |  |  | Ne | 2d | 03.03.2026 | 07:30 | 04.03.2026 | 19:30 | [32 empty] | výměna směrových lan na branách TV, výměna závěsů TV na branách, výměa kotevních nástavců TV, přelaníčkování TV, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | bar: 10. út 3 to 10. st 4
320 |  | 33020 I | Brno-Maloměřice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 30B Brno-Maloměřice: zhl. severní staniční koleje č. 4, od námezníku výhybky č. 30B po námezník výhybky č. 30A. Brno-Maloměřice: 4a bez TV, její část námezníku výhybky č. 30A po návěstidlo Se37 Brno-Maloměřice: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po hroty jazyků výhybky č. 24 Brno-Maloměřice: 10a,56.,57. bez TV, Brno-Maloměřice: výh.: 24, 25, 28A, 31, 34, Brno-Maloměřice: 1b,2b,4a,10a,10b,56.,57. jen TV, Brno-Maloměřice: 10b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 34 po návěstidlo Se38 Brno-Maloměřice: 1c jen TV, její část po ÚD č. 66 v km 160,907 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2. jen TV, její část od ÚD č. 56 v km 159,660 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 4. jen TV, její část od ÚD č. 57 v km 159,660 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2c jen TV, její část po ÚD č. 70 v km 160,730 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 4c jen TV, její část po elektrické dělení ÚO 48A v km 160,680 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 10. jen TV, její část po ÚD č. 42 v km 160,142 ve směru jižního zhlaví Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část po elektrické dělení ÚO 54 v km 160,680 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 101b jen TV, její část od ÚD č. 43 v km 160,302 ve směru severního zhlaví |  | S |  | L |  |  | Ne | 2d | 05.03.2026 | 07:30 | 06.03.2026 | 19:30 | [32 empty] | výměna směrových lan na branách TV, výměna závěsů TV na branách, výměa kotevních nástavců TV, přelaníčkování TV, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | bar: 10. čt 5 to 10. pá 6
320 |  | 33020 J | Brno-Maloměřice: 2k,4k,126d bez TV, Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od návěstidla Sc2c po námezník výhybky č. 54 Brno-Maloměřice: zhl. staniční koleje 2c směr odbočka Svitava, od námezníku výhybky č. 54 po námezník výhybky č. 55. Brno-Maloměřice: 4c bez TV, její část od návěstidla Se44 po námezník výhybky č. 223 Brno-Maloměřice: 126c bez TV, její část od návěstidla Se207 po hroty jazyků výhybky č. 221 Brno-Maloměřice: zhl. staničních kolejí 4c a 126c směr odbočka Svitava, od hrotů jazyků výhybky č. 221 po hroty jazyků výhybky č. 223. Brno-Maloměřice: 2c,2k,4c,4k,126c,126d jen TV, Brno-Maloměřice: 544. jen TV, její část po ÚD č. 40 v km 160,378 ve směru jižního zhlaví - vlečky č. 5434 ČD, a.s. - Brno Maloměřice |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 07.03.2026 | 08:00 | 07.03.2026 | 11:00 | 10. so 7: 3 |  | odklenutí ÚD č.68 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33036 A | Brno-Maloměřice: 4c bez TV, její část od návěstidla Se 44 po námezník výhybky č. 223 Brno-Maloměřice: výh.: 223, Brno-Maloměřice: 4k bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5x6h | 09.03.2026 | 07:00 | 13.03.2026 | 13:00 | 11. po 9: 6; 11. út 10: 6; 11. st 11: 6; 11. čt 12: 6; 11. pá 13: 6 |  | výměna a vevaření ojetých kolejnic výměna upevňovadel a pryžových podložek výměna 2ks LIS a jejich vevaření u návěstidla Se140 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33033 B | Brno-Maloměřice: výh.: 4, Brno-Maloměřice: 1p,1v + TV, Brno-Maloměřice: 113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 2x9h | 15.03.2026 | 07:30 | 16.03.2026 | 16:30 | 11. ne 15: 9; 12. po 16: 9 |  | oprava osvětlení | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33033 C | Brno-Maloměřice: výh.: 103a/b, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 16.03.2026 | 07:30 | 16.03.2026 | 13:30 | 12. po 16: 6 |  | výměna a svaření dvojité srdcovky výhybky svaření opornice v části výhybky 103b v pravo a vevaření 1ks. LIS | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | 33018 A | Znojmo - Olbramkostel: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 18.03.2026 | 07:35 | 19.03.2026 | 15:35 | 12. st 18: 8; 12. čt 19: 8 |  | kácení a svoz dřevní hmoty | 5 | 3 | O
322 |  | 33018 B | Olbramkostel - Šumná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 16.03.2026 | 07:35 | 17.03.2026 | 15:35 | 12. po 16: 8; 12. út 17: 8 |  | kácení a svoz dřevní hmoty | 5 | 3 | O
322 |  | 33023 B | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 01.03.2026 | 08:20 | 01.03.2026 | 16:35 | 9. ne 1: 8 |  | odstranění vegetace strojně a ručně údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
322 |  | Z-33038 A | Brno-Horní Heršpice: 600. bez TV, její část od návěstidla S600 po návěstidlo Lc600 Brno-Horní Heršpice: 600. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 08.03.2026 | 08:30 | 08.03.2026 | 13:30 | 10. ne 8: 5 |  | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | Z-33037 A | Moravské Bránice - Ivančice: traťová bez TV, Ivančice: záhl. a zhl. směr Moravské Bránice, od návěstidla L po námezník výhybky č. 2 a č. 3. Ivančice: 1.,2.,3.,5. bez TV, Ivančice: záhl. a zhl. směr Oslavany, jeho část od námezníku výhybky č. 4 a č. 6 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Ivančice - Oslavany, ze směru Ivančice. | X | T+S | X |  |  | X | D | 2x6h | 03.03.2026 | 08:30 | 04.03.2026 | 14:00 | 10. út 3: 6; 10. st 4: 6 |  | odstranění vegetace, upevňovadla, svařování | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | Z-33036 B | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 21.03.2026 | 08:40 | 22.03.2026 | 16:20 | 12. so 21: 8; 12. ne 22: 8 |  | Odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
324 |  | Z-33036 C | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 28.03.2026 | 08:40 | 29.03.2026 | 16:20 | 13. so 28: 8; 13. ne 29: 8 |  | Odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30
324 | D | Z-33049 A | Brno-Královo Pole: lichá + TV, Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí 1a, 5a směr Kuřim, jeho část od izolovaného styku u výhybky č. 24 po námezník výhybky č. 25. Brno-Královo Pole: výh.: č. 13, 14, 16, 19, 20, Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí číslo 1, 3, 5, 7 směr Brno-Maloměřice, jeho část od námezníků výhybek č. 5, 7, 11 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 5 v km 8,366. |  | S |  | N |  |  | N | 10x7h | 17.03.2026 | 22:10 | 27.03.2026 | 04:45 | 12. út 17: (; 12. st 18: )(; 12. čt 19: )(; 12. pá 20: )(; 12. so 21: )(; 12. ne 22: )(; 13. po 23: )(; 13. út 24: )(; 13. st 25: )(; 13. čt 26: )(; 13. pá 27: ) | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | budování drážních stezek v liché kolejové skupině | 4 | 3 | I
324 |  | Z-33043 A | Řikonín - Vlkov u Tišnova: 2. + TV, Vlkov u Tišnova: záhl. 2. traťové koleje směr Řikonín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Vlkov u Tišnova: sudá jen TV, včetně TV vleček č. 5262 „OSOČKAN, Vlkov“ a č. 5263 „EŽ Praha a.s. - Vlkov u Tišnova“ |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 05.03.2026 | 07:25 | 05.03.2026 | 16:30 | 10. čt 5: 9 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
324 |  | Z-33043 B | Vlkov u Tišnova: lichá jen TV, Vlkov u Tišnova: záhl. 1. traťové koleje směr Řikonín, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Vlkov u Tišnova - Řikonín: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 13.03.2026 | 07:25 | 13.03.2026 | 16:30 | 11. pá 13: 9 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
324 | Zm | Z-33031 B | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 136d | 11.02.2026 | 07:40 | 26.06.2026 | 22:05 | [31 empty] | Žďár - Sázava | betonáž základů TV, modernizační práce vč. TVa ZZ, přeložka koleje cca v km 89,650 - 90,250; sanace svahů, rekonstrukce mostu v km 89,699; rekonstrukce silničního propustku v km 90,437; výstavba silničního nadjezdu v km 88,366; zřízení TV pod nadjezd | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
324 |  | Z-33031 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x6h | 10.03.2026 | 22:05 | 16.03.2026 | 04:05 | 11. út 10: (; 11. st 11: )(; 11. čt 12: )(; 11. pá 13: )(; 11. so 14: )(; 11. ne 15: )(; 12. po 16: ) | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd v km 88,366; výstavba nadjezdu, realizace bednění a betonáž mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | R | Z-33031 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 01.03.2026 | 22:05 | 2026-03-02 | 04:05 | 9. ne 1: (; 10. po 2: )(; 10. út 3: ) | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd v km 88,366; výstavba nadjezdu, realizace bednění a betonáž mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | Z-33031 D | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: 2.,4.,4a,6. bez TV, Přibyslav: záhl. 1za,1zb,2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 . Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá bez TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. Přibyslav: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x6h | 10.03.2026 | 22:05 | 16.03.2026 | 04:05 | 11. út 10: (; 11. st 11: )(; 11. čt 12: )(; 11. pá 13: )(; 11. so 14: )(; 11. ne 15: )(; 12. po 16: ) | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd v km 88,366; výstavba nadjezdu, realizace bednění a betonáž mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | R | Z-33031 D | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: 2.,4.,4a,6. bez TV, Přibyslav: záhl. 1za,1zb,2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 . Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá bez TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. Přibyslav: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x6h | 01.03.2026 | 22:05 | 27.03.2026 | 04:05 | 9. ne 1: (; 10. po 2: )(; 10. út 3: ); 12. čt 19: (; 12. pá 20: ); 13. čt 26: (; 13. pá 27: ) | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd v km 88,366; výstavba nadjezdu, realizace bednění a betonáž mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | R | Z-33031 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 19.03.2026 | 22:05 | 20.03.2026 | 04:05 | [31 empty] | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd v km 88,366; výstavba nadjezdu, realizace bednění a betonáž mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 12. čt 19 to 12. pá 20
324 | R | Z-33031 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 26.03.2026 | 22:05 | 27.03.2026 | 04:05 | [31 empty] | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd v km 88,366; výstavba nadjezdu, realizace bednění a betonáž mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 13. čt 26 to 13. pá 27
324 |  | 33019 E | Pohled: zhl. sudé skupiny směr Přibyslav, jeho část od snímače počítacího bodu PPB06X mezi výhybkami č. 4XS a 6XS po námezníky výhybek č. 6XS a 8XS. Pohled: sudá + TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled: záhl. 2zb. |  | S |  | N |  |  | N | 5h | 28.02.2026 | 23:30 | 01.03.2026 | 04:30 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | vložení izolace TV do SK2,4 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 40 | bar: 9. ne 1
324 |  | Z-33045 A | Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 268d | 01.03.2026 | 04:30 | 23.11.2026 | 23:10 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž žel. svršku, montáž a refgulace TV, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2TK, demontáž stávajících oddílových návěstidel, | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
324 |  | Z-33045 B | Pohled: záhl. 2za. Pohled: záhl. a zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek č. 6XS a 8XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po počítací bod HPB08X mezi výhybkami č. 13XS a 15XS. Pohled: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 32d | 01.03.2026 | 04:30 | 01.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž/montáž výhybky č. 13XS, rekonstrukce propustku v km 111,238; vložení provizorního děliče 26XP, zřízení pažení, přeložka sloupů trakčního vedení, zkrácení nástupiště do km 111,070; strojní úprava GPK | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
324 | D | Z-33045 C1 | Havlíčkův Brod - Pohled: 1.,2. + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č 16XS po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od počítacího bodu HPB08X mezi výhybkami č. 13XS a 15XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled: lichá + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 5XS a 7XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 15x5h | 03.03.2026 | 23:10 | 31.03.2026 | 04:20 |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [7 empty] | ( | )( | )( | ) |  | ( | ) | ( | )( | )( | ) | ( | )( | ) | ( | ) | Přibyslav - Pohled | demontáž/montáž trakčního vedení, výkop a betonáž trakčních podpěr | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | Z-33045 C2 | Havlíčkův Brod - Pohled: 1.,2. + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č 16XS po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od počítacího bodu HPB08X mezi výhybkami č. 13XS a 15XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled: lichá + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 5XS a 7XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x4h | 09.03.2026 | 00:00 | 30.03.2026 | 04:00 | 11. po 9: 4; 13. po 23: 4; 14. po 30: 4 | Přibyslav - Pohled | demontáž/montáž trakčního vedení, výkop a betonáž trakčních podpěr | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | Z-33045 C | Havlíčkův Brod - Pohled: 1.,2. + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č 16XS po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od počítacího bodu HPB08X mezi výhybkami č. 13XS a 15XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled: lichá + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 5XS a 7XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x6h | 10.03.2026 | 22:05 | 16.03.2026 | 04:05 | 11. út 10: (; 11. st 11: )(; 11. čt 12: )(; 11. pá 13: )(; 11. so 14: )(; 11. ne 15: )(; 12. po 16: ) | Přibyslav - Pohled | demontáž/montáž trakčního vedení, výkop a betonáž trakčních podpěr | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | D | Z-33045 C1 | Havlíčkův Brod - Pohled: 1.,2. + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č 16XS po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od počítacího bodu HPB08X mezi výhybkami č. 13XS a 15XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled: lichá + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 5XS a 7XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 31.03.2026 | 23:10 | 01.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz/ odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I | bar: 14. út 31
324 |  | Z-33042 D | Havlíčkův Brod: záhl. a zhl. směr Šlapanov, od návěstidla JL po námezník výhybky č. 19a. Havlíčkův Brod: 3a bez TV, Havlíčkův Brod: výh.: 24, Havlíčkův Brod: 3b bez TV, její část od námezníku výhybky č.24 po návěstidlo Sc3b Havlíčkův Brod: 7b bez TV, její část od námezníku výhybky č.24 po návěstidlo Sc7b Havlíčkův Brod: zhl. staničních kolejí č. 22, 23 ,24, jeho část od námezníku výhybky č. 7XA po námezníky výhybek č. 16, 17, 18 v dopravně Havlíčkův Brod. včetně koleje E1 Havlíčkův Brod: 22. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo L22 Havlíčkův Brod: 23. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo Sc23 Havlíčkův Brod: 24. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo Sc24 Havlíčkův Brod: 3.,3a,3b jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 20d | 06.03.2026 | 08:10 | 25.03.2026 | 16:30 | [31 empty] | ZP směr Šlapanov | kompletní výměna výhybkových součástí výhybek č. 9a/b, 11a/b, 19a/b, kompletní výměna výhybkových pražců, demontáž hákových závěrů, demontáž čelisťových závěrů, seřízení chodu výhybek, úprava GPK, práce mechanizace pod TV | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 10. pá 6 to 13. st 25
324 |  | Z-33042 E | Havlíčkův Brod: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Pohled, od návěstidla 1PL po hroty jazyků výhybky č. 4. Havlíčkův Brod: 91. bez TV, Havlíčkův Brod: zhl. staniční koleje 1a, od hrotů jazyků výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 8a. Havlíčkův Brod: 1a,1b bez TV, Havlíčkův Brod: výh.: 20a/b, Havlíčkův Brod: 23. bez TV, její část od návěstidla Sc23 po návěstidlo L23 Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,5.,5b,7.,7b,22.,23.,24.,25.,91. jen TV, včetně TV koleje E1 |  | S |  | L |  |  | D | 20x8h | 06.03.2026 | 08:10 | 25.03.2026 | 16:30 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [7 empty] | kompletní výměna výhybkových součástí výhybek č. 9a/b, 11a/b, 19a/b, kompletní výměna výhybkových pražců, demontáž hákových závěrů, demontáž čelisťových závěrů, seřízení chodu výhybek, úprava GPK, práce mechanizace pod TV | 5 | 3 | O
324 | D | 36Z02002 | Havlíčkův Brod: zab. zař.: Napájecí transformační stanice (NTS) 6kV/75 Hz. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 31.03.2026 | 07:00 | 31.03.2026 | 13:00 | 14. út 31: 6 |  | údržba zařízení NS 6kV | 5 | 3 | O
324 |  | 33047 A | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.05.2026 | 12:00 | [32 empty] | výměna kolejového roštu | 5 | 3 | O | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
324 | R | Z-33045 D | Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od izolovaného styku výhybek č. 12XS a 14XS po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: lichá bez TV, Pohled: lichá jen TV, od 25P po XXX Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 5XS a 7XS po izolovaný styk mezi výhybkami 1XS a 3XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 124d | 31.03.2026 | 23:10 | 01.08.2026 | 04:20 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce liché skupiny kolejí | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 14. út 31
324 | R | Z-33045 C | Havlíčkův Brod - Pohled: 1.,2. + TV, Pohled: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, od izolovaného styku výhybek 13XS a 15XS po návěstidlo 2S. Pohled: lichá bez TV, Pohled: lichá jen TV, od 25P po XXX Pohled: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 6XS a 7XS po návěstidlo 1L . Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x6h | 01.03.2026 | 22:05 | 20.03.2026 | 04:05 | 9. ne 1: (; 10. po 2: )(; 10. út 3: ); 12. čt 19: (; 12. pá 20: ) | Přibyslav - Pohled | demontáž/montáž trakčního vedení, výkop a betonáž trakčních podpěr | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | R | Z-33045 C | Havlíčkův Brod - Pohled: 1.,2. + TV, Pohled: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, od izolovaného styku výhybek 13XS a 15XS po návěstidlo 2S. Pohled: lichá bez TV, Pohled: lichá jen TV, od 25P po XXX Pohled: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 6XS a 7XS po návěstidlo 1L . Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 26.03.2026 | 22:05 | 27.03.2026 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž/montáž trakčního vedení, výkop a betonáž trakčních podpěr | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 13. čt 26 to 13. pá 27
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33025 D | Blansko - Adamov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 01.03.2026 | 08:15 | 01.03.2026 | 16:25 | 9. ne 1: 8 |  | Údržba skalních svahů, odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
326 |  | Z-35006 K | Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 208,487 (P6819). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 03.03.2026 | 08:30 | 03.03.2026 | 16:05 | 10. út 3: 8 | V = 10km/h přes přejezd. | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
326 |  | Z-35006 L | Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 209,382 (P6820). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 04.03.2026 | 08:30 | 04.03.2026 | 16:05 | 10. st 4: 8 | V = 10km/h přes přejezd. | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
326 |  | Z-35006 M | Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 213,549 (P6824). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 05.03.2026 | 08:40 | 05.03.2026 | 16:50 | 10. čt 5: 8 | V = 10 km/h přes přejezd. | Úprava logiky PZS v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2. | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
326 |  | Z-33032 A | Adamov - Blansko: 2. + TV, Blansko: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Adamov, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 11 a po hroty jazyků výhybky č. 13. Blansko: výh.: 2, 3, 4, Blansko: 2.,4.,4a,4b,6.,8. bez TV, Blansko: zhl. 2. a 4. staniční koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od námezníku výhybky č. 18 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 19 a 24. Blansko: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 10h | 07.03.2026 | 08:10 | 07.03.2026 | 17:45 | 10. so 7: 10 |  | Údržba trakčního vedení, výměna úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33032 B | Blansko: lichá jen TV, Blansko: 1 bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 10 Blansko: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po zarážedlo kusé koleje Blansko: 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 15 Blansko: výh.: 15, Blansko: 5a bez TV, Blansko: 7. bez TV, její část od návěstidla Se11 po námezník výhybky č. 15 Blansko: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Adamov, od námezníku výhybky č. 10 a hrotů jazyků výhybky č. 14 po návěstidlo 1L. Blansko - Adamov: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 10h | 08.03.2026 | 08:10 | 08.03.2026 | 17:45 | 10. ne 8: 10 |  | Údržba trakčního vedení, výměna úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33032 I | Adamov: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 09.03.2026 | 23:45 | 10.03.2026 | 04:30 | [32 empty] | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | bar: 11. po 9 to 11. út 10
326 |  | 33025 G | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 14.03.2026 | 09:30 | 14.03.2026 | 16:25 | 11. so 14: 7 |  | Odstranění vegetace strojně. | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33032 E | Odb Svitava - Adamov: 2. + TV, Adamov: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Svitava, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Adamov: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 15.03.2026 | 07:40 | 15.03.2026 | 11:40 | 11. ne 15: 4 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33032 F | Adamov: lichá jen TV, Adamov: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Svitava, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Adamov - Odb Svitava: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 15.03.2026 | 12:00 | 15.03.2026 | 16:10 | 11. ne 15: 4 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33040 E | Adamov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blansko, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č.14 a 16 po návěstidlo 2S. Adamov - Blansko: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 16.03.2026 | 22:10 | 17.03.2026 | 03:10 | [32 empty] | Výměna kolejnicové vložky. | 4 | 3 | O | bar: 12. po 16 to 12. út 17
326 |  | Z-33040 A | Rájec-Jestřebí: zhl. 2. staniční koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 5. Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo S2 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 20.03.2026 | 08:45 | 20.03.2026 | 13:00 | 12. pá 20: 4 |  | Výměna 2x LIS ve výhybce č. 5 | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33032 C | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. + TV, Blansko: 1a,3.,5.,7.,7a bez TV, Blansko: zhl. lzhlaví liché kolejové skupiny směr Rájec-Jestřebí, od námezníku výhybky č. 23 po hroty jazyků výhybky č. 16 po námezník výhybek č. 17, 20, 21 v dopravně Blansko. Blansko: výh.: 15, Blansko: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo S1 Blansko: 5a bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15 po návěstidlo S5a Blansko: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 21.03.2026 | 08:45 | 21.03.2026 | 17:40 | 12. so 21: 9 |  | Údržba trakčního vedení, výměna úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33040 F | Rájec-Jestřebí: záhl. 1. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Rájec-Jestřebí - Blansko, ze směru Rájec-Jestřebí. |  | S | X |  | V |  | D | 9h | 21.03.2026 | 08:45 | 21.03.2026 | 17:40 | 12. so 21: 9 |  | Výměna kolejnicové vložky. | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33032 D | Blansko: sudá jen TV, Blansko: 2a bez TV, její část od návěstidla Sc2a po návěstidlo 2S Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 22.03.2026 | 08:45 | 22.03.2026 | 17:40 | 12. ne 22: 9 |  | Údržba trakčního vedení, výměna úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33040 B | Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Rájec-Jestřebí: zhl. 1. staniční koleje směr Blansko, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo Se6. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 24.03.2026 | 22:30 | 25.03.2026 | 03:30 | [32 empty] | Výměna 2x LIS ve výhybce č. 6. | 4 | 3 | O | bar: 13. út 24 to 13. st 25
326 |  | Z-33040 C | Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 17 Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo 2S. Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 25.03.2026 | 22:55 | 26.03.2026 | 04:50 | [32 empty] | Výměna 4x LIS ve výhybce č. 17 a ve spojce mezi výhybkami č. 16 a 18. | 4 | 3 | O | bar: 13. st 25 to 13. čt 26
326 |  | Z-33040 D | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 16 a 20. |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 26.03.2026 | 22:55 | 27.03.2026 | 04:50 | [32 empty] | Výměna 4x LIS ve výhybce č. 20 a ve spojce mezi výhybkami 19 a 20. | 4 | 3 | O | bar: 13. čt 26 to 13. pá 27
326 |  | Z-33032 G | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: 2. + TV, Odb Svitava: záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Maloměřice, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk před výhybkou č. 2. Odb Svitava: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 3h | 28.03.2026 | 09:25 | 28.03.2026 | 12:30 | 13. so 28: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33032 H | Odb Svitava: sudá jen TV, Odb Svitava: záhl. 2. traťové koleje směr Adamov, jeho část od izolovaného styku před výhybkou č. 3 apo návěstidlo 2S. Odb Svitava - Adamov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 3h | 28.03.2026 | 13:20 | 28.03.2026 | 16:25 | 13. so 28: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33032 J | Adamov: sudá jen TV, Adamov: záhl. 2. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Adamov - Blansko: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 29.03.2026 | 08:15 | 29.03.2026 | 11:40 | 13. ne 29: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33032 K | Blansko - Adamov: 1. + TV, Adamov: záhl. 1. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. Adamov: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 29.03.2026 | 12:15 | 29.03.2026 | 15:40 | 13. ne 29: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33040 G | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 4d | 30.03.2026 | 09:30 | 02.04.2026 | 17:30 | [32 empty] | Sanace skalních svahů, výměna kolejnic a pražců, údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 45 | bar: 14. po 30 to 14. út 31
326 |  | 55002 A | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 184d | 14.12.2025 | 00:00 | 15.06.2026 | 24:00 | [31 empty] | V = max. 100 km/h | Vypnutí ETCS v úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
326 |  | Z-53021 I | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, Odb Zádulka - ZRUŠEN Odb Les: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 5XS na Odbočce Zádulka po návěstidlo 3ZL ŽST Česká Třebová |  | T |  | N | V |  | D | 2x9h | 01.03.2026 | 08:00 | 02.03.2026 | 17:00 | 9. ne 1: 9; 10. po 2: 9 |  | Montáž konzol SIK , Převešení TV nad 1. a 3. kolejí. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 |  | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 06.03.2026 | 06:30 | 06.03.2026 | 12:30 | 10. pá 6: 6 |  | Výluka rozvodny R3kV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
326 | D | Z-53037 H | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x10h | 08.03.2026 | 08:00 | 2026-03-12 | 18:00 | 10. ne 8: 10; 11. po 9: 10; 11. út 10: 10; 11. st 11: 10; 11. čt 12: 10 |  | Betonáž základů. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
326 | Zm | Z-53037 H | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x10h | 2026-03-28 | 08:00 | 31.03.2026 | 18:00 | 13. so 28: 10; 13. ne 29: 10; 14. po 30: 10; 14. út 31: 10 |  | Betonáž základů. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
326 | R | Z-53037 B | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 104a,104b bez TV, 104b SK, její část od návěstidla Se102 po návěstidlo Se105 Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 14.03.2026 | 08:00 | 16.03.2026 | 18:00 | 11. so 14: 10; 12. po 16: 10 |  | Betonáž základů 30A,30B,32A. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 30 | N
326 | R | Z-53037 B | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 104a,104b bez TV, 104b SK, její část od návěstidla Se102 po návěstidlo Se105 Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 15.03.2026 | 08:00 | 15.03.2026 | 18:00 | 11. ne 15: 10 |  | Betonáž základů 30A,30B,32A. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 30 | N
326 | D | Z-53037 S | Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b,108.,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Zzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 16d | 23.03.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [32 empty] | Úpravy TV pro severní spojovací kolej. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 13. po 23 to 14. út 31
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 | D | Z-53037 T | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,103.,105. bez TV, 101. SK, její část od návěstidla S101 po návěstidlo Lc101; 103. SK, její část od návěstidla S103 po návěstidlo Lc103; 105. SK, její část od návěstidla S105 po návěstidlo Lc105 Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,105.,109a jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední,í včetně částí kolejí číslo 101, 103, 105 od návěstidel Lc101, Lc103, Lc105 po návěstidla Sp1, Sp2, Se118. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 23.03.2026 | 08:00 | 24.03.2026 | 18:00 | 13. po 23: 10; 13. út 24: 10 |  | Úpravy TV pro severní spojovací kolej. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | Z-55004 A | Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: SZZ. zhlaví směr kolej číslo 98 |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 30.03.2026 | 09:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [32 empty] | Demontáž stávajících prvků ZZ a aktivace nových prvků ZZ. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. po 30 to 14. út 31
501 | D | Z-55004 B | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. kolej číslo 98 |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 30.03.2026 | 09:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [32 empty] | Demontáž stávajících prvků ZZ a aktivace nových prvků ZZ. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. po 30 to 14. út 31
501 | D | Z-55004 C | Česká Třebová: zab. zař.: PZS v km 0,886 (P6487). kolej číslo 98 |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 30.03.2026 | 09:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [32 empty] | Aktivace PZS v km 0,886 (P6487) na spojovací koleji č. 98. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. po 30 to 14. út 31
501 |  | 55001 U | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 311d | 05.02.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Vypnutí ETCS v ŽST Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 | D | Z-53037 P | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 421.,423.,425.,427. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425; 427. SK, její část od návěstidla Sc427 po návěstidlo L427 ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 423.,425.,427. jen TV, pražská a brněnská část od vložené izolace v km …. a v km……(u výhybek číslo 413XS a 420X) po ÚD58 |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 14.03.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Výstavba podchodu, kanalizace, kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 11. so 14 to 14. út 31
501 |  | 53001 A | Česká Třebová vjezdová skupina: 102a bez TV, 102a SK (nové značení, přeznačeno z 101a) její část od zarážedla po návěstidlo Se108 (nové značení, přeznačeno z Se109) |  | S |  |  |  |  | Ne | 151d | 14.12.2025 | 00:00 | 13.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | Propojení staniční koleje 102a a Odb. Les. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 53001 B | Česká Třebová: 25. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 53001 C | Česká Třebová: 700.,701.,705. bez TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [32 empty] | Betonáž základů TV, demontáž kolejí 701., 700 a 705, výstavba kolektoru. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 53001 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, kolejově 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 324d | 14.12.2025 | 00:00 | 02.11.2026 | 18:00 | [32 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 53001 E | Česká Třebová: 98.,98a,98b,98c + TV, kolejově 98c její část od návěstidla Sc98c po návěstidlo Lc98c |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [32 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 53001 F | Česká Třebová vjezdová skupina: 112a,112b bez TV, kolejově 112a SK, její část od návěstidla Se118 po hroty jazyků výhybky číslo 148XS Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 148XS po hroty jazyků výhybky číslo 801. |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [32 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 53001 G | Česká Třebová: kolejově J3, J4 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 866 po námezník výhybky číslo 863. |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [32 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 53001 I | Česká Třebová: 29. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc29 (staré značení) po návěstidlo Lc29 (staré značení) napěťově od vložené izolace v km 245,495 (u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 53001 J | Česká Třebová: 118. bez TV, Česká Třebová: výh.: 139XS, |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [32 empty] | Snesení staniční koleje číslo 118 a výhybky číslo 139XS. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 53001 M | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc98c po návěstidlo Se5 (staré značení). Česká Třebová: napěťově od ÚO 478 po vloženou izolaci v km 2,000 (u námezníku výhybky číslo 3b, staré značení) v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [32 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 53007 O | Česká Třebová: kolejově J1, J2, H5n staniční koleje v dopravně Česká Třebová kolejově manipulační kolej od hrotů jazyků výhybky číslo 893 po námezník výhybky číslo 892 v dopravně Česká Třebová kolejově T404 kolej v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od konce výhybky číslo 859 v km 244,502 po námezník výhybky číslo 865. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 865A po námezník výhybky číslo 404. |  | S |  |  |  |  | Ne | 109d | 12.01.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [32 empty] | Demontáž kolejí HN1, HN2, HN3, HN4, HN5, J1, J2, J3, J4. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | Z-53037 D | Česká Třebová: 5.,5a,5b,5c bez TV, 5. SK, její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5 Česká Třebová: zhl. střední, včetně koleje číslo 5 od návěstidla S5 po hroty jazyků výhybky číslo 16XS. Česká Třebová: výh.: 1XS, 5XS, 6XS, Česká Třebová: 1.,3a,5.,5a,5b,5c jen TV, jejich brněnská část |  | S |  | N |  |  | D | 9x10h | 01.03.2026 | 08:00 | 12.03.2026 | 18:00 | 9. ne 1: 10; 10. po 2: 10; 10. út 3: 10; 10. st 4: 10; 10. ne 8: 10; 11. po 9: 10; 11. út 10: 10; 11. st 11: 10; 11. čt 12: 10 |  | Betonáž základů č.320 a kotvy 800 provizorní. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | Z-53037 G | Česká Třebová: 706. bez TV, Česká Třebová: výh.: 708XS, její část od námezníku po hroty jazyků |  | S |  |  |  |  | Ne | 275d | 01.03.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Trhání kolejí 705 , 706 + trhání výhybek 704, 708. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | Z-55003 A | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: zab. zař.: SZZ. od návěstidel Sc100, L35, L33, Se551 po návěstidla Se552, Se488 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 02.03.2026 | 08:00 | 04.03.2026 | 16:00 | [31 empty] | Nebudou uskutečňovány jízda vlaků v ŽST Česká Třebová odjezdová skupina přes kolejiště s vypnutým zabezpečovacím zařízením (kolej č. 100, 35 a 33) | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 v příslušné části kolejiště. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | N | bar: 10. po 2 to 10. st 4
501 |  | Z-53037 C | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 433a,433b bez TV, ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně části koleje číslo 431 od námezníku výhybky číslo 413XSb po návěstidlo Sc431. ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 332XS, ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 423.,425.,427.,429. jen TV, jejich olomoucká část |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 05.03.2026 | 08:00 | 07.03.2026 | 18:00 | [32 empty] | Betonáž základů pro brány. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 10. čt 5 to 10. so 7
501 |  | Z-55003 B | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově T407 staniční kolej v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: zhlaví směr Odbočka Parník včetně částí kolejí číslo 421 (původní označení 17), 423 (původní označení 19), 425 (původní označení 21), 427 (původní označení 23), 429 (původní označení 25), 431 (původní označení 29), 433 (původní označení 31) od návěstidel Se461, Se460, Se464, Se463, Se462, Lc29, Lc31 ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: po návěstidlo Se472 a Se480 v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 05.03.2026 | 08:00 | 07.03.2026 | 18:00 | [31 empty] | Není umožněna jízda na/z vyloučeného kolejiště (koleje č. 17 – 31, nové označení č. 421 – 433). Výhybka č. 481 uzamčena ve směru na výhybku č. 479 (v poloze –). | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 ve vyloučené části kolejiště. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 10. čt 5 to 10. so 7
501 |  | Z-55003 C | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 7b bez TV, ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se59 po námezník výhybky číslo 44. ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově T408 staniční kolej v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: zhlaví směr Odbočka Parník včetně částí kolejí číslo 9, 415 (původní označení 11), 417 (původní označení 13), 419 (původní označení 15), od návěstidel L9, L11, L15, námezníku výhybky č. 471 po návěstidla Se474 a Se481 v dopravně Česká Třebová |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 07.03.2026 | 18:00 | 10.03.2026 | 16:00 | [31 empty] | Není umožněna jízda na/z vyloučeného kolejiště (koleje č. 9 – 15, nové označení č. 9 – 419). Na/z koleje č. 7 jízda jen přes osobní nádraží. Výhybka č. 481 uzamčena ve směru na výhybku č. 478 (v poloze +). | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 ve vyloučené části kolejiště. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 10. so 7 to 11. út 10
501 |  | Z-55003 D | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: zab. zař.: SZZ. od návěstidla Se481 po návěstidlo VS |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 11.03.2026 | 09:00 | 12.03.2026 | 16:00 | [31 empty] | Výhybky č. 482/484b a 483/485 uzamčeny v přímém směru (v poloze +) Odjezdy ze ŽST Česká Třebová osobní nádraží na PN obsluhou RZZ. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 v příslušné části kolejiště. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | N | bar: 11. st 11 to 11. čt 12
501 | D | Z-53037 L | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 415.,417.,419.,421. + TV, kolejově 415. SK, její část od návěstidla Sc415 po návěstidlo L415; 417. SK, její část od návěstidla Sc417 po návěstidlo L417; 419. SK, její část od návěstidla Sc419 po návěstidlo L419; 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421 ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí číslo 415, 417, 419, 421 od návěstidel L415, L417, L419, L421 po návěstidlo Se492. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 13.03.2026 | 08:00 | 13.03.2026 | 18:00 | 11. pá 13: 10 |  | Úpravy TV - vložení izolace do kolejí č. 19, 21, 23; snesení TV 17. SK. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | Z-53037 M | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 433c,435.,437.,437c + TV, ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 435, 437 od návěstidel L435, L437 po námezník výhybky číslo 451. ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 468XS po námezník výhybky číslo 478aXS. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 13.03.2026 | 14:00 | 13.03.2026 | 18:00 | 11. pá 13: 4 |  | Úpravy TV - vložení izolace do kolejí č. 19, 21, 23; snesení TV 17. SK. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | D | Z-53037 N | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 415.,417.,419.,421. + TV, kolejově 415. SK, její část od návěstidla Sc415 po návěstidlo L415; 417. SK, její část od návěstidla Sc417 po návěstidlo L417; 419. SK, její část od návěstidla Sc419 po návěstidlo L419; 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421 ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 423.,425.,427 + TV, kolejově 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425; 427. SK, její část od návěstidla Sc427 po návěstidlo L427 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 14.03.2026 | 08:00 | 14.03.2026 | 18:00 | 11. so 14: 10 |  | Úpravy TV - vložení izolace do kolejí č. 19, 21, 23; snesení TV 17. SK. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | Z-53037 O | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 429a bez TV, ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 421, 423, 425, 427, 429 od návěstidel Sc421, Sc423, Sc425, Sc427, Sc429 po námezník výhybky číslo 409XS. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 14.03.2026 | 08:00 | 14.03.2026 | 18:00 | 11. so 14: 10 |  | Úpravy TV - vložení izolace do kolejí č. 19, 21, 23; snesení TV 17. SK. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | Z-53037 R | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 415.,417.,419. + TV, kolejově 415. SK, její část od návěstidla Sc415 po návěstidlo L415; 417. SK, její část od návěstidla Sc417 po návěstidlo L417; 419. SK, její část od návěstidla Sc419 po návěstidlo L419 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 15.03.2026 | 08:00 | 15.03.2026 | 18:00 | 11. ne 15: 10 |  | Úpravy TV - vložení izolace do kolejí č. 19, 21, 23; snesení TV 17. SK. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-55003 E | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. návěstidla L16, L14, L12, L8, L6, L2, L1, L5 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.03.2026 | 09:00 | 16.03.2026 | 16:00 | 12. po 16: 7 | Postupné přepínání odjezdových návěstidel na ovládání z JOP – případná (mimořádná) jízda kolem neobsluhovaných návěstidel. | Výměna výstroje a aktivace ovládání odjezdových návěstidel L7, L5, L1, L2, L6, L8, L12, L14, L16 v ŽST Česká Třebová osobní nádraží z JOP na St.019. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 17.03.2026 | 06:30 | 17.03.2026 | 13:30 | 12. út 17: 7 |  | Výluka rozvodny R3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-55003 F | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. od návěstidel L16, L14 po návěstidlo Se490 |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 17.03.2026 | 09:00 | 18.03.2026 | 16:00 | [31 empty] | Jízda vlaku (PMD) na 2.TK ve směru Odbočka Parník z koleje č. 16 – Tabule k zavěšování hlavních klíčů (výhybky č. 41, č. 45, č. 43a/46 uzamčeny pro odjezd ze 16. koleje na 2. TK, výhybky č. 484a/486 obsluhovány z RZZ). | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 v příslušné části kolejiště. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 12. út 17 to 12. st 18
501 |  | Z-55003 G | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. od návěstidel L12, L8, L6, Se56, L2 po námezník výhybky č.45 |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 19.03.2026 | 09:00 | 20.03.2026 | 16:00 | [31 empty] | Pro jízdu vlaku (PMD) na 2.TK ve směru Odbočka Parník z koleje č. 12 zřízena Tabule k zavěšování hlavních klíčů (výhybky č. 32a/38; 38b; 43a/46 a 484a/486). Obsluha PN z JOP NELZE PŘEJÍŽDĚT MEZI SUDOU A LICHOU SKUPINOU. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 v příslušné části kolejiště. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 12. čt 19 to 12. pá 20
501 |  | Z-55003 H | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. od návěstidel L1, Se58, L5 po návěstidlo Se486 |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 21.03.2026 | 09:00 | 22.03.2026 | 16:00 | [31 empty] | Pro jízdu vlaku (PMD) z 1.TK ze směru Odbočka Parník zřízena Tabule k zavěšování hlavních klíčů (výhybky č. 37; 40; 38a/42; 39/43b; 43a/46 a 484a/486). Obsluha PN z JOP. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 v příslušné části kolejiště. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 12. so 21 to 12. ne 22
501 |  | Z-53037 E | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9.,9a,9b bez TV, 7. SK, její část od návěstidla Sc7 po návěstidlo L7; 9: SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 433XS po návěstidlo L9 ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně části koleje číslo 7 od návěstidla Sc7 po hroty jazyků výhybky číslo 9XS. ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 3aXS po návěstidlo Se415. ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 433XS, |  | S |  |  |  |  | D | 9x10h | 23.03.2026 | 08:00 | 31.03.2026 | 18:00 | 13. po 23: 10; 13. út 24: 10; 13. st 25: 10; 13. čt 26: 10; 13. pá 27: 10; 13. so 28: 10; 13. ne 29: 10; 14. po 30: 10; 14. út 31: 10 |  | Betonáž základů 19, 21, 21A, 23, 25, 27. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | Z-53037 F | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9.,9a,9b jen TV, jejich brněnská část |  | S |  | N |  |  | Ne | 16d | 23.03.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [32 empty] | Montáž nového TV ze Severní spojovací koleje. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 13. po 23 to 14. út 31
501 |  | Z-55003 I | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. od návěstidla L7 po návěstidlo Se65 Česká Třebová: zabezpečovací zařízení výhybek číslo 484a, 486 v dopravně Česká Třebová |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.03.2026 | 09:00 | 23.03.2026 | 16:00 | 13. po 23: 7 | Pro jízdu vlaku (PMD) z 1.TK a na 2.TK směr Odbočka Parník zřízena Tabule k zavěšování hlavních klíčů (výhybka č. 39/43b a 484a/486). Obsluha PN z JOP. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v ŽST Česká Třebová St.019 v příslušné části kolejiště. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 10 | N
501 |  | Z-55003 J | Odb Parník - Česká Třebová: zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji. |  | T |  |  | V |  | Ne | 5d | 23.03.2026 | 09:00 | 27.03.2026 | 16:00 | [31 empty] | Jízda vlaků po 1. traťové koleji v úseku Odbočka Parník – Česká Třebová po správné koleji (v přednostním směru) v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. | Vypnutí a aktivace TZZ v příslušných úsecích na ovládání z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | N | bar: 13. po 23 to 13. pá 27
501 |  | Z-55003 K | Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: TZZ ve 2. traťové koleji. |  | T |  |  | V |  | Ne | 5d | 23.03.2026 | 09:00 | 27.03.2026 | 16:00 | [31 empty] | Jízda vlaků po 2. traťové koleji v úseku Česká Třebová – Odbočka Parník po správné koleji (v přednostním směru) v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. | Vypnutí a aktivace TZZ v příslušných úsecích na ovládání z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 4 | I | X |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 13. po 23 to 13. pá 27
501 |  | Z-55003 L | Odb Parník - Česká Třebová: zab. zař.: TZZ ve 3. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 23.03.2026 | 09:00 | 27.03.2026 | 16:00 | [31 empty] | Jízda vlaků po 3. traťové koleji v úseku Odbočka Parník – Česká Třebová po správné koleji (v přednostním směru) v prostorovém oddílu na telefonické dorozumíváníl. | Vypnutí a aktivace TZZ v příslušných úsecích na ovládání z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | bar: 13. po 23 to 13. pá 27
501 |  | Z-55003 M | Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: TZZ ve 4. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 23.03.2026 | 09:00 | 27.03.2026 | 16:00 | [31 empty] | Jízda vlaků po 4. traťové koleji v úseku Česká Třebová – Odbočka Parník po správné koleji (v přednostním směru) v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. | Vypnutí a aktivace TZZ v příslušných úsecích na ovládání z JOP v ŽST Česká Třebová St.019. | 7 | 4 | I | X |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 13. po 23 to 13. pá 27
501 |  | Z-55003 N | Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: PZS v km 247,620 (4883). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 23.03.2026 | 09:00 | 27.03.2026 | 16:00 | [31 empty] | Přes přejezd v km 247,620 (P4883) budou zavedena dopravní opatření, jízda se zvýšenou opatrností (v = 10 km/h) návěstmi přenosných přejezdníků. | Vypnutí PZS v km 247,620 (4883) v úseku Česká Třebová – Odb. Parník. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 13. po 23 to 13. pá 27
501 |  | Z-55003 O | Odb Parník - Česká Třebová: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 25.03.2026 | 08:00 | 25.03.2026 | 12:00 | 13. st 25: 4 |  | Přezkoušení nového TZZ v úseku Česká Třebová – Odb. Parník. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | N
501 |  | Z-55003 R | Odb Parník - Česká Třebová: 3. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 25.03.2026 | 12:00 | 25.03.2026 | 16:00 | 13. st 25: 4 |  | Přezkoušení nového TZZ v úseku Česká Třebová – Odb. Parník. | 7 | 4 | I | X |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53037 I | Česká Třebová: 439. + TV, kolejově její část od návěstidla L439 po návěstidlo Sc439; napěťově od ÚO 427 po ÚO 437 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 26.03.2026 | 08:00 | 26.03.2026 | 18:00 | 13. čt 26: 10 |  | Nakládání a skládaní kolejnic. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-55003 P | Česká Třebová - Odb Parník: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 26.03.2026 | 08:00 | 26.03.2026 | 12:00 | 13. čt 26: 4 |  | Přezkoušení nového TZZ v úseku Česká Třebová – Odb. Parník. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | N
501 |  | Z-55003 S | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník: 4. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 26.03.2026 | 12:00 | 26.03.2026 | 16:00 | 13. čt 26: 4 |  | Přezkoušení nového TZZ v úseku Česká Třebová – Odb. Parník | 7 | 4 | I | X |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | D | Z-53037 U | Česká Třebová: 439.,439a + TV, kolejově 439. SK, její část od návěstidla L439 po námezník výhybky číslo 452; 439a SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 452 po návěstidlo Se467; napěťově od ÚO 427 po ÚO 437 Česká Třebová: výh.: 452, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 27.03.2026 | 08:00 | 28.03.2026 | 18:00 | 13. pá 27: 10; 13. so 28: 10 |  | Svařování kolejí č. 439, 439a. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-55003 T | Česká Třebová: zab. zař.: PZV (Prostředek k zastavení vlaku). zhlaví a záhlaví směr Odbočka Parník |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 27.03.2026 | 09:00 | 27.03.2026 | 16:00 | 13. pá 27: 7 |  | Přezkoušení a aktivace PZV (Prostředek k zastavení vlaku) v ŽST Česká Třebová osobní nádraží směr Odbočka Parník. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | Z-53037 K | Česká Třebová: 214. bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 277 po námezník výhybky číslo 285XB (289). Česká Třebová: 97. jen TV, Česká Třebová: 211.-222. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4x9h | 28.03.2026 | 08:00 | 31.03.2026 | 17:00 | 13. so 28: 9; 13. ne 29: 9; 14. po 30: 9; 14. út 31: 9 |  | Betonáž základů osvětlovacích stožářů. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53037 J | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník: 3. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x10h | 30.03.2026 | 08:00 | 31.03.2026 | 18:00 | 14. po 30: 10; 14. út 31: 10 |  | Nakládání a skládaní kolejnic. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53051 A | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje - Choceň: 2. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Choceň. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2c bez TV, její část od návěstidla Sc2c po návěstidlo L2c Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Choceň: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Choceň: 2.,4 jen TV, její část směr Brandýs nad Orlicí |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 02.03.2026 | 19:00 | 02.03.2026 | 24:00 | 10. po 2: 5 |  | Následná úprava GPK. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53051 E | Choceň: výh.: 1 včetně kolejové spojky výhybek 1/3, Choceň: výh.: 8 včetně kolejové spojky výhybek 8/5, | X | S |  |  |  |  | D | 5h | 02.03.2026 | - | 02.03.2026 | - | [31 empty] | v čase od 19:00 do 23:59, 2x 15 minut ZP po dohodě s CDP Praha při otáčení směru Výlukový souběh: 53051 A. | Následná úprava GPK ve spojkách. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 10. po 2
501 |  | Z-53051 B | Choceň - Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1. + TV, Choceň: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. Choceň: zhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po námezník výhybky číslo 8. Choceň: 1.,1a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Choceň: 1.,1a,3.,3a jen TV, 1. SK její část směr Brandýs nad Orlicí Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 1. TK směr Choceň. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1c bez TV, její část od návěstidla L1c po návěstidlo Sc1c |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 03.03.2026 | 00:00 | 03.03.2026 | 05:00 | 10. út 3: 5 |  | Následná úprava GPK. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53051 F | Choceň: výh.: 3 včetně kolejové spojky výhybek 3/1, Choceň: výh.: 5 včetně kolejové spojky výhybek 5/8, | X | S |  |  |  |  | D | 5h | 03.03.2026 | - | 03.03.2026 | - | [31 empty] | v čase od 00:00 do 05:00, 2x 15 minut ZP po dohodě s CDP Praha při otáčení směru Výlukový souběh: 53051 B. Operativní zastavení provozu. | Následná úprava GPK ve spojkách. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 10. út 3
501 |  | Z-53051 C | Zámrsk - Choceň: 1. + TV, Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk. Choceň: zhl. 1. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 1 a 3a od námezníku výhybky číslo 54 po návěstidla L1 a L3a. Choceň: 1.,1b bez TV, Choceň: 1.,1b,3.,3a jen TV, 1. SK její část směr Zámrsk |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 03.03.2026 | 17:00 | 03.03.2026 | 23:00 | 10. út 3: 6 |  | Následná úprava GPK. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53051 G | Choceň: výh.: 58 včetně kolejové spojky výhybek 58/54, Choceň: výh.: 59 včetně kolejové spojky výhybek 59/63, | X | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.03.2026 | - | 03.03.2026 | - | [31 empty] | v čase od 19:00 do 23:59, 2x 15 minut ZP po dohodě s CDP Praha při otáčení směru V souběhu s výlukou 53051 C. | Následná úprava GPK ve spojkách. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 10. út 3
501 |  | Z-53051 D | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla L2 a L4 po návěstidlo 2S. Choceň: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Choceň: 2.,4. jen TV, jejích část směr Zámrsk |  | T+S |  | N | V |  | N | 6h | 03.03.2026 | 23:00 | 04.03.2026 | 05:00 | [32 empty] | Následná úprava GPK. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 10. út 3 to 10. st 4
501 |  | Z-53051 H | Choceň: výh.: 54 včetně kolejové spojky výhybek 54/58, Choceň: výh.: 63 včetně kolejové spojky výhybek 63/59, | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 03.03.2026 | - | 04.03.2026 | - | [31 empty] | v čase od 00:00 do 05:00, 2x 15 minut ZP po dohodě s CDP Praha při otáčení směru V souběhu s výlukou 53051 D. | Následná úprava GPK ve spojkách. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 10. út 3 to 10. st 4
501 |  | Z-53028 F | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po námezníky výhybek číslo 5 a 7. Zámrsk: 2.,4.,4a,6. bez TV, 2. SK, její část od námezníku výhybky číslo 5 po návěstidlo L2; 4a SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 12 po návěstidlo L4a Zámrsk: výh.: 12, Zámrsk: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 01.03.2026 | 08:00 | 01.03.2026 | 18:00 | 9. ne 1: 10 | PJ 100 km/h v délce 3,200 m od km 275,600 po 278,800. | Výměna izolátorů. | 7 | 4 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53036 A | Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Uhersko: záhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zámrsk: záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 11d | 05.03.2026 | 07:00 | 15.03.2026 | 04:00 | [31 empty] | PJ 80 km/h v délce cca 5 500m v čase 7:00-19:00 hod. PJ 50 km/h v délce cca 1850 m v čase 7:00-19:00 hod ve dnec 6.,7.,8. | Výměna kolejnic a výhybek. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 10. čt 5 to 11. ne 15
501 |  | Z-53036 B | Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo Se4. Uhersko: 1.,3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3. SK, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 Uhersko: lichá jen TV, |  | S |  |  | V |  | Ne | 6d | 05.03.2026 | 07:00 | 10.03.2026 | 07:00 | [31 empty] | PJ 80 km/h v délce cca 700m v čase 7:00-19:00 hod. V souběhu s výlukou 53036 A. | Výměna kolejnic a výhybek. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 10. čt 5 to 11. út 10
501 | Zm | Z-53036 C | Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla Se2 po návěstidlo S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Zámrsk - Uhersko, ze směru Uhersko. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 08.03.2026 | 00:00 | 08.03.2026 | 04:00 | 10. ne 8: 4 | V souběhu s výlukou 53036 A, B. | Práce na výhybkách a ve spojkách výhybek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53036 D | Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla Se11 po návěstidla L1 a L3. Zámrsk: 1.,3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3. SK její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 Zámrsk: zhl. směr Uhersko, jeho část od návěstidla Se9 po hroty jazyků výhybky číslo 15. Zámrsk: lichá jen TV, |  | S |  | N | V |  | Ne | 6d | 10.03.2026 | 07:00 | 15.03.2026 | 04:00 | [31 empty] | PJ 80 km/h v délce cca 700m v čase 7:00-19:00 hod. V souběhu s výlukou 53036 A. | Práce na výhybkách a kolejích. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 11. út 10 to 11. ne 15
501 | Zm | Z-53036 E | Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části koleje číslo2 od návěstidla L2 po návěstidlo Se14. | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 13.03.2026 | 00:00 | 13.03.2026 | 04:00 | 11. pá 13: 4 | V souběhu s výlukou 53036 A, D. | Práce na výhybkách a ve spojkách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53036 Y | Zámrsk: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 15.03.2026 | 00:00 | 15.03.2026 | 04:00 | 11. ne 15: 4 | V souběhu s výlukou 53036 A, D, Z. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53036 Z | Uhersko: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 15.03.2026 | 00:00 | 15.03.2026 | 04:00 | 11. ne 15: 4 | V souběhu s výlukou 53036 A, D, Y. | Přehrání SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53036 F | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od LIS v km 280,165 (mezi výhybkami číslo 17 a 21) po návěstidlo 2S. Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 286,005 (mezi výhybkami číslo 1 a 4). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 12d | 15.03.2026 | 04:00 | 26.03.2026 | 07:00 | [31 empty] | PJ 80 km/h v délce cca 5 500m v čase 7:00-19:00 hod. PJ 50 km/h v délce cca 1850 m v čase 7:00-19:00 hod ve dnech 16.,17.,18. | Cyklická údržba trati. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 11. ne 15 to 13. čt 26
501 |  | Z-53036 G | Uhersko: zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 2. 4. 6. od LIS v km 286,005 (mezi výhybkami číslo 1 a 4) po návěstidla S2, S4, S6. Uhersko: 2.,4.,6. + TV, kolejově: 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidla L2; 4. SK, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4; 6. SK, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 |  | S |  |  | V |  | Ne | 7d | 15.03.2026 | 04:00 | 21.03.2026 | 07:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53036 F. PJ 80 km/h v délce cca 700m v čase 7:00-19:00 hod. | Cyklická údržba trati. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 11. ne 15 to 12. so 21
501 | Zm | Z-53036 H | Uhersko: záhl. a zhl. 1.TK směr Zámrsk, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla S1 po návěstidlo Se4. | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 19.03.2026 | 00:00 | 19.03.2026 | 04:00 | 12. čt 19: 4 | V souběhu s výlukou 53036 G, F, I. | Práce na výhybkách a ve spojkách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53028 G | Uhersko - Zámrsk: 1 + TV, Uhersko: záhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zámrsk: záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x10h | 02.03.2026 | 07:00 | 04.03.2026 | 17:00 | 10. po 2: 10; 10. út 3: 10; 10. st 4: 10 | PJ 100 km/h v délce 2,640 m od km 283,200 po 285,840. | Výměna izolítorů. | 7 | 4 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Zm | Z-53036 I | Uhersko - Zámrsk: 1. bez TV, Uhersko: záhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zámrsk: záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 19.03.2026 | 00:00 | 19.03.2026 | 04:00 | 12. čt 19: 4 | V souběhu s výlukou 53036 G, F, H. | Sypání štěrků. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53036 I1 | Uhersko - Zámrsk: 1. bez TV, Uhersko: záhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zámrsk: záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 20.03.2026 | 00:00 | 20.03.2026 | 04:00 | 12. pá 20: 4 | V souběhu s výlukou 53036 G, F. | Sypání štěrků. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53036 J | Zámrsk: zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4a od návěstidel L2 a L4a po LIS v km 280,165 ( mezi výhybkami číslo 17 a 21). Zámrsk: 2.,4.,4a,6. bez TV, 2. SK její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; 4. SK, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky číslo 12; 4a SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 12 po návěstidlo L4a; 6. SK, její část od návěstidla S6 po námezník výhybky číslo 12 Zámrsk: výh.: 12, Zámrsk: sudá jen TV, |  | S |  | N | V |  | Ne | 6d | 21.03.2026 | 07:00 | 26.03.2026 | 07:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53036 F. PJ 80 km/h v délce cca 1000m v čase 7:00-19:00 hod. | Cyklická obnova trati. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 12. so 21 to 13. čt 26
501 | Zm | Z-53036 K | Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se13 po návěstidlo L1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zámrsk - Uhersko, ze směru Zámrsk. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 24.03.2026 | 00:00 | 24.03.2026 | 04:00 | 13. út 24: 4 | V souběhu s výlukou 53036 F, J. | Práce na výhybkách a spojkách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53036 L | Uhersko - Moravany: 2. + TV, Uhersko: záhl. 2. TK směr Moravany, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Moravany: záhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 10d | 27.03.2026 | 08:00 | 05.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | PJ 80 km/h v délce cca3100m v čase 7:00-19:00 hod. | Cyklická obnova trati. | 7 | 4 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 13. pá 27 to 14. út 31
501 |  | Z-53036 M | Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidlo L2, L4, L6 po návěstidlo Se9. Uhersko: 2.,4.,6. + TV, kolejově: 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; 4. SK, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4; 6. SK, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 |  | S |  | N | V |  | Ne | 5d | 27.03.2026 | 08:00 | 31.03.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53036 L. PJ 80 km/h v délce cca 600m v čase 7:00-19:00 hod. | Cyklická obnova trati. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 13. pá 27 to 14. út 31
501 | Zm | Z-53036 N | Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se11 po návěstidlo L1 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Uhersko - Moravany, ze směru Uhersko. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 30.03.2026 | 00:00 | 30.03.2026 | 04:00 | 14. po 30: 4 | V souběhu s výlukou 53036 M, L. | Práce na vyhybkách a spojkách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53036 O | Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4. Moravany: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; 4. SK. její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Moravany: sudá jen TV, |  | S |  | N | V |  | Ne | 6d | 31.03.2026 | 18:00 | 05.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h v délce cca 700 m v čase 7:00-19:00 hod. V souběhu s výlukou 53036 L. | cyklická obnova trati. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 14. út 31
501 |  | Z-53036 U | Moravany: záhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2, 4, 4a, 6 od návěstidle L2, L4, L6 po návěstidla Se9 a Se10. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 31.03.2026 | 18:00 | 02.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | PJ 60 km/h v délce cca 300 m v čase 7:00-19:00 hod. V souběhu s výlukou 53036 L, O. | Strojní čištění. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 14. út 31
501 |  | Z-53043 A | Přelouč: 5.,5b bez TV, Přelouč: výh.: 11ab,32, Přelouč: zhl. střední směr Přelouč nákl. n., jeho část od námezníku výhybky číslo 11b po návěstidlo Se3. Přelouč: 5.,5b,7.,11. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 03.03.2026 | 07:00 | 03.03.2026 | 14:00 | 10. út 3: 7 |  | Odstranění defektoskopických vad. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53043 B | Přelouč nákladní nádraží: výh.: 111., |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.03.2026 | 07:00 | 04.03.2026 | 14:00 | 10. st 4: 7 |  | Odstranění defektoskopických vad. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53043 C | Záboří nad Labem: zhl. 2. TK směr Kolín, včetně částí kolejí 4 a 6 od návěstidel L4 a L6 po námezník výhybky číslo 20. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.03.2026 | 07:00 | 05.03.2026 | 13:00 | 10. čt 5: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 63005 C | Kolín: 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 63005 F | Kolín: 108.,110.,110a,110b bez TV, kolejově od náv. Sc108, Sc110a, Sc110b po hroty výh. č. 160 a námezník výh. č. 164b Kolín: zhl. střední od hrotů výh. č. 160 a námezníku výh. č. 164b po hroty výh. č. 164b, náv. Se96, Se99 a izolovaný styk mezi výh. č. 164 a 169 (včetně části SK 108a a 110c). |  | S |  |  |  |  | Ne | 156d | 11.01.2026 | 21:50 | 15.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, G. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 63005 G | Kolín: 106.,108a,108b,110c bez TV, kolejově od náv. Sc106, Se96 a Se99 po náv. Se108 a Se109 včetně výh. č. 173 Kolín: 106.,108b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 11.01.2026 | 21:50 | 16.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 63005 K | Kolín: 112. bez TV, kolejově část od km 298,208 (provizorní poloha návěstidla Lc112) po km 298,383 (původní poloha návěstidla Lc112) |  | S |  |  |  |  | Ne | 59d | 11.01.2026 | 21:50 | 10.03.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G. | Výstavba podchodu od km 298,208. | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 9. ne 1 to 11. út 10
501 |  | 63005 R | Kolín: 108.,108a jen TV, Kolín: 110.,110b,110c jen TV, napěťově od prov. zakotvení na TP 126D v km cca 347,600 po ÚD D63 Kolín: 112. jen TV, napěťově od vl. izolace P5 v km 298,208 po vl. izolaci P6 v km 298,410 |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 25.01.2026 | 18:00 | 27.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G. | Práce pod TV. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
501 |  | 63005 H2 | Kolín: 114. bez TV, kolejově část od náv. Sc114 po náv. Lc114 |  | S |  |  |  |  | N | 3x6h | 04.03.2026 | 21:50 | 07.03.2026 | 03:55 | 10. st 4: (; 10. čt 5: )(; 10. pá 6: )(; 10. so 7: ) | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, R, S2. | Pažení. | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63005 S2 | Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 3x6h | 04.03.2026 | 21:50 | 07.03.2026 | 03:55 | 10. st 4: (; 10. čt 5: )(; 10. pá 6: )(; 10. so 7: ) | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, R, H2. | Pažení. | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63042 C | Pečky: 2. bez TV, část od námezníku výhybky 39 po návěstidlo L2 Pečky: výh.: 39, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.03.2026 | 08:00 | 02.03.2026 | 14:00 | 10. po 2: 6 | Nelze ze sudé KS směr Odb. Tatce. | Odstranění defektoskopické vady, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-63042 A | Pečky: záhl. a zhl. směr Odb Tatce, část od návěstidla Se38 po námezník výhybky 42. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Tatce - Pečky, ze směru Pečky. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 14.03.2026 | 09:10 | 14.03.2026 | 15:30 | 11. so 14: 6 |  | Navaření srdcovky výhybky 43. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | D | Z-63042 D | Pečky: výh.: 5, část od návěstidla Se5 po LIS mezi výhybkami 1 a 5 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.03.2026 | 09:00 | 15.03.2026 | 15:00 | 11. ne 15: 6 | liché šturc od Prahy | Výměna srdcovky výhybky 5. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63042 B | Pečky: výh.: 41, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Tatce - Pečky, ze směru Pečky. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 15.03.2026 | 09:10 | 15.03.2026 | 15:30 | 11. ne 15: 6 |  | Výměna kolejnice ve výhybce 41. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63056 D | Český Brod: 2. bez TV, část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 23.03.2026 | 08:00 | 23.03.2026 | 12:00 | 13. po 23: 4 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63056 E | Český Brod: 3. bez TV, část od návěstidla S3 po návěstidlo L3 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 23.03.2026 | 12:00 | 23.03.2026 | 16:00 | 13. po 23: 4 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63056 B | Úvaly: záhl. a zhl. směr Český Brod, část od návěstidla Se5 po námezník výhybky 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Úvaly. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 22.03.2026 | 08:00 | 22.03.2026 | 14:00 | 12. ne 22: 6 |  | Výměna vadného LIS mezi výhybkou 4 (v km 386,311) a 5 (v km 386,317). | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-63052 B | Praha-Běchovice: 0. bez TV, část k LIS v km 397,680 mezi návěstidlem L0 a výhybkou č.17 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 17.03.2026 | 09:30 | 17.03.2026 | 13:30 | 12. út 17: 4 |  | Odstranění defektoskopické vady kolejnic, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63064 A | Praha-Běchovice - Úvaly: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 21.03.2026 | 08:15 | 21.03.2026 | 16:15 | 12. so 21: 8 |  | Výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV. | 13 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-63052 C | Praha-Běchovice: výh.: 16, část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 28.03.2026 | 08:00 | 28.03.2026 | 16:00 | 13. so 28: 8 | Nelze k 1.nástupišti a do nákladového obvodu od P.Libně. | Navaření srdcovky výhybky 16, broušení. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33047 A | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.05.2026 | 12:00 | [32 empty] | výměna kolejového roštu | 5 | 3 | O | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
502 |  | Z-33044 A | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, Světlá nad Sázavou: záhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se1. Světlá nad Sázavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 29.03.2026 | 08:30 | 29.03.2026 | 15:25 | 13. ne 29: 7 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a odpojovačů | 5 | 5 | O
502 |  | Z-33044 B | Leština u Světlé: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, Leština u Světlé: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 04.03.2026 | 07:50 | 04.03.2026 | 15:10 | 10. st 4: 7 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a odpojovačů | 5 | 5 | O
502 |  | Z-33044 C | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, Leština u Světlé: záhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. Leština u Světlé: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 05.03.2026 | 07:50 | 05.03.2026 | 15:10 | 10. čt 5: 7 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a odpojovačů | 5 | 5 | O
502 |  | Z-33044 D | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, Vlkaneč: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 27.03.2026 | 08:00 | 27.03.2026 | 15:00 | 13. pá 27: 7 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a odpojovačů | 5 | 5 | O
502 |  | Z-33044 E | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, Vlkaneč: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 30.03.2026 | 08:00 | 30.03.2026 | 15:00 | 14. po 30: 7 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a odpojovačů | 5 | 5 | O
502 |  | Z-63041 B | Velký Osek: výh.: 2, | X | S |  |  |  |  | D | 6h | 08.03.2026 | 08:00 | 08.03.2026 | 14:00 | 10. ne 8: 6 | Nelze na spojovací kolej 90 Novou Spojku Velký Osek - Kanín. | Výměna opornice ve výyhybce 2. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 15
502 |  | Z-63041 A | Velký Osek: výh.: 35, | X | S |  |  |  |  | D | 6h | 09.03.2026 | 08:00 | 09.03.2026 | 14:00 | 11. po 9: 6 | Nelze na spojovací kolej 93 Starou Spojku Velký Osek - Kanín. | Navaření srdcovky výhybky 35. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | Z-63041 G | Velký Osek: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 10.03.2026 | 08:00 | 10.03.2026 | 12:00 | 11. út 10: 4 |  | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | Z-63041 C | Velký Osek: výh.: 10, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 11.03.2026 | 08:00 | 11.03.2026 | 12:00 | 11. st 11: 4 |  | Výměna kolejnice ve výhybce 10. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | Z-63041 D | Velký Osek: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky 9 Velký Osek: zhl. směr Kolín, jeho část od námezníku výhybky 9 po návěstidlo Se11. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 12.03.2026 | 08:00 | 12.03.2026 | 18:00 | 11. čt 12: 10 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | Z-63041 E | Velký Osek: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 13.03.2026 | 08:00 | 16.03.2026 | 18:00 | 11. pá 13: 10; 12. po 16: 10 |  | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | Z-63041 F | Velký Osek: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 17.03.2026 | 08:00 | 19.03.2026 | 18:00 | 12. út 17: 10; 12. st 18: 10; 12. čt 19: 10 |  | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | Z-63050 A | Nymburk předjízdné nádraží: výh.: 105, Nymburk předjízdné nádraží: 205. bez TV, část od návěstidla S205 po námezník výhybky 105 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 02.03.2026 | 08:30 | 02.03.2026 | 18:30 | 10. po 2: 10 |  | Výměna jazyka a opornice ve výhybce 105. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | Z-63050 B | Nymburk hlavní nádraží: výh.: 44ab, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 03.03.2026 | 07:00 | 03.03.2026 | 16:00 | 10. út 3: 9 |  | Výměna pražců, výměna upevňovadel, odstranění defektoskopických vad. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 | Zm | Z-63051 A | Kostomlaty nad Labem: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 10.03.2026 | 08:00 | 12.03.2026 | 17:00 | [31 empty] | Souběh A+B | Výměna pražců, výměna upevňovadel. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 11. út 10 to 11. čt 12
503 | Zm | Z-63051 B | Kostomlaty nad Labem: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x9h | 10.03.2026 | 08:00 | 12.03.2026 | 17:00 | 11. út 10: 9; 11. st 11: 9; 11. čt 12: 9 | Souběh A+ B | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
503 |  | Z-63065 A1 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11x9h | 03.03.2026 | 08:00 | 31.03.2026 | 17:00 | 10. út 3: 9; 10. st 4: 9; 10. čt 5: 9; 10. pá 6: 9; 10. so 7: 9; 10. ne 8: 9; 11. po 9: 9; 11. út 10: 9; 11. st 11: 9; 14. po 30: 9; 14. út 31: 9 |  | stavba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-63048 C | Všetaty: výh.: 25, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dřísy - Všetaty, ze směru Všetaty. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 09.03.2026 | 08:00 | 09.03.2026 | 14:00 | 11. po 9: 6 |  | Svařování kolejnic, dotažení upevňovadel, broušení, vevaření kolejnice ve výhybce 25. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-63048 A | Všetaty: 16. bez TV, od námezníku výhybky 2 po námezníku výhybky 36 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.03.2026 | 07:30 | 16.03.2026 | 14:30 | 12. po 16: 7 |  | Svařování kolejnic, dotažení upevňovadel, broušení. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9x9h | 18.03.2026 | 08:00 | 27.03.2026 | 17:00 | 12. st 18: 9; 12. čt 19: 9; 12. pá 20: 9; 12. so 21: 9; 13. po 23: 9; 13. út 24: 9; 13. st 25: 9; 13. čt 26: 9; 13. pá 27: 9 |  | stavba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 22.03.2026 | 08:00 | 22.03.2026 | 17:00 | 12. ne 22: 9 |  | stavba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | Z-63048 B | Mělník - Všetaty: 1. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 3x8h | 14.03.2026 | 07:30 | 17.03.2026 | 15:30 | 11. so 14: 8; 12. po 16: 8; 12. út 17: 8 | Aktivace hlásky | Svařování kolejnic, dotažení upevňovadel, broušení. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-63048 B | Mělník - Všetaty: 1. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 15.03.2026 | 07:30 | 15.03.2026 | 15:30 | 11. ne 15: 8 | Aktivace hlásky | Svařování kolejnic, dotažení upevňovadel, broušení. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 | D | Z-63089 C | Mělník: 2.,4. bez TV, část od návěstidel L2/L4 po návěstidla S2/S4 Mělník: ost. zař.: nástupiště mezi 1. a 2. staniční kolejí a mezi 2. a 4.staniční kolejí. Mělník: 2.,4. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 371,067) po ÚO 412 (km 371,900) v dopravně Mělník |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 26.03.2026 | 07:00 | 30.03.2026 | 19:00 | [31 empty] | Souběh C+D | Oprava nástupiště mezi 2. a 4. staniční kolejí. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 13. čt 26 to 14. po 30
503 | D | Z-63089 D | Mělník: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | D | 4x12h | 26.03.2026 | 07:00 | 29.03.2026 | 19:00 | 13. čt 26: 12; 13. pá 27: 12; 13. so 28: 12; 13. ne 29: 12 | Souběh C+D | Oprava nástupiště mezi 1. a 2. staniční kolejí. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73047 A | Ústí nad Labem-Střekov: záhl. a zhl. směr Sebuzín - část včetně části staničních kolejí č. 1, 3a od návěstidel S1, S3a po návěstidlo 1L. Ústí nad Labem-Střekov: 1. jen TV, mezi ÚO 431 - ÚO 401 (sebuzínská část) Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 7d | 16.03.2026 | 07:00 | 22.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, odstranění blátivých míst, odstranění porostu, výměna pražců ve výhybkách č. 5, 6 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 12. po 16 to 12. ne 22
503 |  | Z-73048 B | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek č. 48, 49 po námezníky výhybek č. 56A, 52b. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 23.03.2026 | 07:00 | 23.03.2026 | 15:00 | 13. po 23: 8 |  | navaření srdcovky v DKS 901 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73048 A | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. směr Velké Březno, jeho část mezi námezníky výhybek č. 46a a 46b. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 24.03.2026 | 07:00 | 24.03.2026 | 15:00 | 13. út 24: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 46ab | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73048 C | Velké Březno: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, kolejově 1.SK mezi návěstidly S1 a L1 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 25.03.2026 | 07:00 | 26.03.2026 | 15:00 | 13. st 25: 8; 13. čt 26: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění blátivých míst | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Zm | Z-73049 B | Děčín východ dolní nádraží: 1.,3.,1a,2. + TV, zhl. směr Děčín-P.Žleb - část mezi námezníky výhybek č. 74 - 79. kolejově od námezníků výhybek č. 4 a 5 směr Děčín-Prostř. Žleb; napěťově od ÚO 401, ÚO 412 po ÚO 421 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 30.03.2026 | 07:00 | 30.03.2026 | 17:00 | 14. po 30: 10 |  | navaření srdcovky výhybky č. 74, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73049 A | Děčín východ: celá jen TV, záhl. směr Děčín hl.n., jeho část mezi návěstidly Se104 a HS. Děčín východ - Děčín hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x8h | 23.03.2026 | 07:30 | 24.03.2026 | 15:30 | 13. po 23: 8; 13. út 24: 8 |  | odstranění porostu, BOTV | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73042 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 8a bez TV, 8a,20.,22.,24.,26.,28. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 8a v úseku mezi návěstidly Se36 - Se41. kolejově 8a SK po návěstidlo Se52; napěťově mezi ÚO 207 - ÚO 208 |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 05.03.2026 | 07:00 | 09.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna pražců ve výhybkách č. 269, 270, úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 10. čt 5 to 11. po 9
503 |  | Z-73043 A | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 1, 1b - část v úseku od námezníku výhybky č. 413 po návěstidlo Se48 a staniční koleje č. 3 - část v úseku od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 422. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 25.03.2026 | 07:00 | 25.03.2026 | 15:00 | 13. st 25: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 413 a č. 422 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73043 B | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední v úseku mezi námezníky výhybek č. 415 a 418. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.03.2026 | 07:00 | 26.03.2026 | 15:00 | 13. čt 26: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 415 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73043 C | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 10b - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 433 a 434. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 23.03.2026 | 07:30 | 23.03.2026 | 15:30 | 13. po 23: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 433 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73043 D | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 10, 10a v úseku mezi námezníky výhybek č. 423 a 424. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 24.03.2026 | 07:30 | 24.03.2026 | 15:30 | 13. út 24: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 424 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 | D | Z-73045 B | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 406.,407.,408. jen TV, od ÚD 80, ÚO 222 po ÚD 95 - 98 |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 09.03.2026 | 07:00 | 12.03.2026 | 17:00 | 11. po 9: 10; 11. út 10: 10; 11. st 11: 10; 11. čt 12: 10 |  | sypání výzisku při čištění ŠL výh.č. 7 | 11 | 8 | O
504 | D | Z-73080 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: zhl. střední - část v úseku mezi návěstidly Se810 - Se821 (výhybky č. 805, 806, 808, 810). Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 3a,603c,406b jen TV, v úseku mezi ÚO 434, ÚD 444 - ÚO 453 |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 02.03.2026 | 07:00 | 07.03.2026 | 19:00 | [32 empty] | výměna 100% pražců, čištění ŠL, strojní úprava GPK ve výh.č. 808 a části DKS, dotažení upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 10. po 2 to 10. so 7
504 | D | Z-73045 A | Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 902. spojovací kolej jen TV, část od ÚO 452 směr UL západ Ústí nad Labem západ: 2.,2a,2b,4.,4c,4d jen TV, zhl. směr Ústí n. L. hl. n. - část včetně části staniční koleje č. 2b v úseku od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo Sc2b (výhybka č. 7, část výhybky č. 4). napěťově část po ÚO 462 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 09.03.2026 | 07:00 | 13.03.2026 | 19:00 | [32 empty] | výměna 100% pražců, čištění ŠL, strojní úprava GPK ve výh.č. 7, dotažení upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 11. po 9 to 11. pá 13
504 | D | Z-73080 B | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 406.,407.,408. jen TV, od ÚD 80, ÚO 222 po ÚD 95 - 98 |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 02.03.2026 | 07:00 | 06.03.2026 | 17:00 | 10. po 2: 10; 10. út 3: 10; 10. st 4: 10; 10. čt 5: 10; 10. pá 6: 10 |  | sypání výzisku při čištění ŠL výh.č. 808 a části DKS | 11 | 8 | O
504 | Zm | Z-73044 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 4, 6 v úseku od návěstidel Lc4, Lc6 po hroty jazyků výhybky č. 69. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.03.2026 | 07:00 | 16.03.2026 | 15:00 | 12. po 16: 8 |  | úprava žlábků srdcovky výhybky č. 68, dotažení upevňovadel, ruční oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Zm | Z-73044 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední - část v úseku od námezníku výhybky č. 55b po námezník výhybky č. 64 a izol. styk mezi výhybkami č. 55 - 61. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.03.2026 | 07:00 | 17.03.2026 | 15:00 | 12. út 17: 8 |  | úprava žlábků srdcovky výhybky č. 55ab, dotažení upevňovadel, ruční oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73044 C | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 601b bez TV, 1.,601a,601b jen TV, kolejově mezi návěstidly Se42 - Se48; napěťově od ÚO 461 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 601. jen TV, napěťově po ÚO 481 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 23.03.2026 | 07:00 | 23.03.2026 | 15:00 | 13. po 23: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73044 D | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 605. bez TV, 605.,502a,504a,506.,508. jen TV, výh.: č. 92, 94, kolejově mezi návěstidly Se46 - Se65 Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 605a bez TV, 3.,5.,7.,9.,603a,603b,605a jen TV, výh.: č. 90, kolejově od zarážedla po návěstidlo Se46; napěťově mezi ÚO 466 - ÚO 424 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 24.03.2026 | 07:00 | 24.03.2026 | 15:00 | 13. út 24: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73063 A | Teplice v Čechách: výh.: č. 6, |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 21.03.2026 | 20:00 | 22.03.2026 | 03:00 | [32 empty] | opravné práce v PHS výhybky č. 6 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 12. so 21 to 12. ne 22
504 |  | Z-73063 B | Teplice v Čechách: zhl. 2. staniční koleje směr Bohosudov - část mezi námezníky výhybek č. 3 - 4 (část výhybky č. 4). |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 22.03.2026 | 20:00 | 23.03.2026 | 03:00 | [31 empty] | Omezení pro osobní dopravu v úseku Bohosudov - Teplice v Čechách: jízdy pouze po 1. TK (nástupiště - v TP průjezd pouze po 4. SK). | opravné práce v PHS výhybky č. 4 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 12. ne 22 to 13. po 23
504 |  | Z-73062 E | Trmice: 3.,3a jen TV, mezi ÚO 453 - ÚO 491 |  | S |  | N |  |  | Ne | 9d | 22.03.2026 | 07:00 | 30.03.2026 | 20:00 | [32 empty] | SVK, propracování po TSO | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 12. ne 22 to 14. po 30
504 |  | Z-73062 B | Trmice: 1.,1a jen TV, záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se36 - 2RS. Trmice - Řehlovice: 2. + TV, Řehlovice: záhl. směr Trmice - část mezi návěstidly 2L - Se2. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 7d | 10.03.2026 | 07:00 | 16.03.2026 | 19:00 | [32 empty] | výměna přejezdové konstrukce P2076 (km 0,836), oprava GPK, SVK, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 11. út 10 to 12. po 16
504 |  | Z-73062 D | Řehlovice: záhl. směr Trmice - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Řehlovice - Trmice: 1. + TV, Trmice: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly 1RS - Se37. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 14d | 17.03.2026 | 07:00 | 30.03.2026 | 20:00 | [32 empty] | SVK, propracování po TSO, výměna přejezdové konstrukce P2076 (km 0,836) a P2079 (km 5,436), odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 12. út 17 to 14. po 30
504 |  | Z-73062 C | Řehlovice: zhl. 2. staniční koleje směr Trmice od návěstidla Se2 po námezník výhybky č. 5. Řehlovice: 2. bez TV, sudá jen TV, Řehlovice: zhl. 2. staniční koleje směr Úpořiny - část po izolovaný styk mezi výhybkami č. 11 - 13. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 11.03.2026 | 11:30 | 11.03.2026 | 19:00 | 11. st 11: 8 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73062 A | Úpořiny: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny mezi návěstidly 1S - L1, L3, L5. Řehlovice: 5. bez TV, část mezi návěstidly L5 - S5 |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x7h | 06.03.2026 | 07:15 | 09.03.2026 | 14:00 | 10. pá 6: 7; 11. po 9: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 72C32121 | Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 04.03.2026 | 07:15 | 05.03.2026 | 14:00 | 10. st 4: 7; 10. čt 5: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | D | Z-73094 A | Ohníč: 3. bez TV, mezi návěstidly S3 - L3 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 31.03.2026 | 07:15 | 31.03.2026 | 17:00 | 14. út 31: 10 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73064 B | Ohníč - Světec: 2. + TV, Světec: 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. směr Ohníč mezi návěstidly L - S2c, S4c, S6c. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 07.03.2026 | 07:15 | 07.03.2026 | 14:00 | 10. so 7: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73064 A | Světec - Ohníč: 1. + TV, Ohníč: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Světec mezi návěstidly S - L1, L3. Ohníč: 3. bez TV, část mezi návěstidly L3 - S3 |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x7h | 02.03.2026 | 07:15 | 03.03.2026 | 14:00 | 10. po 2: 7; 10. út 3: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73064 C | Ohníč - Světec: 2. + TV, Světec: záhl. směr Ohníč část mezi návěstidly L - Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 08.03.2026 | 07:15 | 08.03.2026 | 14:00 | 10. ne 8: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73064 D | Světec: 6. + TV, výh.: č. 21, 22, kolejově od návěstidla S6c po hroty jazyků výhybky č. 26 Světec: kolejově a napěťově větev „B“ |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 18.03.2026 | 07:00 | 18.03.2026 | 14:00 | 12. st 18: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73064 E | Bílina: lichá jen TV, zhl. směr odb. Č. Zlatníky - část od izol. styku mezi výhybkami č. 29 - 37 po návěstidla L1, Se13, L5, L7, L9. Bílina: 9. bez TV, část mezi návěstidly L9 - S9 |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 19.03.2026 | 07:30 | 19.03.2026 | 14:00 | 12. čt 19: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 72A33220 | Bílina - Odb České Zlatníky: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 27.03.2026 | 08:00 | 27.03.2026 | 15:00 | 13. pá 27: 7 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 | D | 72A33310 | Odb České Zlatníky - Bílina: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 25.03.2026 | 08:00 | 26.03.2026 | 15:00 | 13. st 25: 7; 13. čt 26: 7 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73065 A | Most: zhl. směr odb. Č. Zlatníky včetně části staniční koleje č. 3 - část od námezníků výhybek č. 7, 9 po námezník výhybky č. 16b a návěstidlo S3. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 04.03.2026 | 08:00 | 07.03.2026 | 15:00 | [32 empty] | výměna pražců v srdcovkách výhybky č. 11-14 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 10. st 4 to 10. so 7
504 |  | Z-73065 A | Most: zhl. směr odb. Č. Zlatníky včetně části staniční koleje č. 3 - část od námezníků výhybek č. 7, 9 po námezník výhybky č. 16b a návěstidlo S3. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 09.03.2026 | 08:00 | 12.03.2026 | 15:00 | [32 empty] | výměna pražců v srdcovkách výhybky č. 11-14 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 11. po 9 to 11. čt 12
504 | D | Z-73065 E | Most: 1.,3. jen TV, část od ÚO 401, ÚD 1 po ÚO 411 (ústecká strana) |  | S |  | N |  |  | D | 8x7h | 04.03.2026 | 08:00 | 12.03.2026 | 15:00 | 10. st 4: 7; 10. čt 5: 7; 10. pá 6: 7; 10. so 7: 7; 11. po 9: 7; 11. út 10: 7; 11. st 11: 7; 11. čt 12: 7 | současně s etapou A | výměna pražců v srdcovkách výhybky č. 11-14 | 11 | 8 | O
504 | R | Z-73065 E | Bílina: záhl. směr Odb Č. Zlatníky - část mezi návěstidly Se18 - 0S. Bílina - Odb České Zlatníky: 0. bez TV, Odb České Zlatníky: záhl. 0. traťové koleje směr Bílina. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 30.03.2026 | 08:00 | 30.03.2026 | 15:00 | 14. po 30: 7 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73065 B | Most: 1. bez TV, část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo Lc1 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 16.03.2026 | 08:00 | 16.03.2026 | 14:00 | 12. po 16: 6 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73065 C | Most: zhl. směr odb. Č. Zlatníky - část od námezníku výhybky č. 16b po návěstidlo Se12. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 17.03.2026 | 08:00 | 17.03.2026 | 14:00 | 12. út 17: 6 |  | výměna LIS u návěstidla Se14, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73065 D | Most nové nádraží odjezd - Třebušice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 7h | 18.03.2026 | 08:00 | 18.03.2026 | 15:00 | 12. st 18: 7 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73038 A | Odb Vrskmaň: záhl. směr výhybna Kyjice - část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. Výh Kyjice: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 271d | 02.02.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 17:30 | [31 empty] | PJ 50 km/h v 2.TK (2500-3000 m) 12.2.-1.3., 12.-31.3. a 1.6.-20.7. nepřetržitě při vyloučení SK 3. Výh Kyjice. | rekonstrukce mostu v km 57,255 „estakáda Vrskmaň” 2. část | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
504 |  | Z-73038 B | Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3. Výh Kyjice: 1. bez TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3. Výh Kyjice: 1.,3. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 02.03.2026 | 07:30 | 11.03.2026 | 17:30 | [31 empty] | Navazující výluka ve Výh Kyjice po výluce 2.-11.2.2026 (technologická přestávka). Navýšení rozsahu prací o osvětlovací věže Výh Kyjice, včetně provedení kompletní kabelizace - omezený přístup k místu prací. | modernizace úseku, rekonstrukce mostu v km 57,255 "estakáda Vrskmaň" 2. část | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 10. po 2 to 11. st 11
504 |  | Z-73038 B1 | Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3. Výh Kyjice: 1. bez TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3. Výh Kyjice: 1.,3. jen TV, | X | S |  |  |  | X | N | 18x5h | 11.03.2026 | 23:30 | 29.03.2026 | 04:25 | [10 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | demontáž příč. propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 D1 | Výh Kyjice: záhl. směr Odb Vrskmaň - část mezi návěstidly 2S - Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Výh Kyjice - část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od výhybny Kyjice po ÚO P402 v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 18x5h | 11.03.2026 | 23:30 | 29.03.2026 | 04:25 | [10 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | demontáž příč. propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 L1 | Výh Kyjice: záhl. směr Třebušice - část od návěstidla Se5 po námezníky výhybek č. 11, 13. Výh Kyjice: 2.,4. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Kyjice - Odb Vrskmaň, ze směru Výh Kyjice. | X | S | X |  |  | X | N | 18x5h | 11.03.2026 | 23:30 | 29.03.2026 | 04:25 | [10 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | výstavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 C1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr Odb Vrskmaň - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO P401A - ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 18x5h | 11.03.2026 | 23:30 | 29.03.2026 | 04:25 | [10 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | demontáž příč. propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 E1 | Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Odb Dolní Rybník - část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od ÚO P402 směr odbočka Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1). | X | T+S |  |  |  | X | N | 18x5h | 11.03.2026 | 23:30 | 29.03.2026 | 04:25 | [10 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | demontáž příč. propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 G1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 18x5h | 11.03.2026 | 23:30 | 29.03.2026 | 04:25 | [10 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 H1 | Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla JL a izolovaného styku v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1) po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Dolní Rybník - Jirkov, ze směru Odb Dolní Rybník. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | S | X |  |  | X | N | 18x5h | 11.03.2026 | 23:30 | 29.03.2026 | 04:25 | [10 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 G | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 15.03.2026 | 07:30 | 16.03.2026 | 17:30 | 11. ne 15: 10; 12. po 16: 10 |  | příprava základů pro lávku pro pěší a cyklisty (15.-16.3., 7.-10.4., 13.-14.4.) a příprava pilířů (24.4., 27.-30.4.), stavba trakčních podpěr | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
504 | D | Z-75007 A | Odb Dolní Rybník - Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 272d | 16.03.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 12. po 16 to 14. út 31
504 |  | Z-73038 F1 | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | T+S |  |  |  | X | N | 18x5h | 11.03.2026 | 23:30 | 29.03.2026 | 04:25 | [10 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 J1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od izolovaného styku v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2) po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4 a po návěstidlo NS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Chomutov seřaďovací nádraží - Odb Chomutov město, ze směru Odb Chomutov město. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Chomutov město Chomutov seřaďovací nádraží - Chomutov město: traťová jen TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 18x5h | 11.03.2026 | 23:30 | 29.03.2026 | 04:25 | [10 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 K1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr Chomutov - část od návěstidla 2S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Chomutov město Odb Chomutov město - Chomutov: 2. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9. | X | T+S |  |  |  | X | N | 18x5h | 11.03.2026 | 23:30 | 29.03.2026 | 04:25 | [10 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | Z-73038 F | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 30.03.2026 | 07:30 | 31.03.2026 | 17:30 | 14. po 30: 10; 14. út 31: 10 |  | příprava základů pro lávku pro pěší a cyklisty (30.3.-3.4., 6.4.) a příprava pilířů (16.-17.4., 20.-23.4.), stavba trakčních podpěr | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
504 |  | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
504 |  | Z-73038 I1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov - Odb Chomutov město: 1. + TV, Odb Chomutov město: záhl. směr Chomutov - část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4. | X | T+S |  |  |  | X | N | 18x5h | 11.03.2026 | 23:30 | 29.03.2026 | 04:25 | [10 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | Z-53035 A | Týniště nad Orlicí: 18. bez TV, její část od návěstidla S18 po návěstidlo L18 Týniště nad Orlicí: 20. bez TV, její část od návěstidla S20 po návěstidlo L20 Týniště nad Orlicí: 16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 03.03.2026 | 07:00 | 05.03.2026 | 17:00 | 10. út 3: 10; 10. st 4: 10; 10. čt 5: 10 |  | Stavba stožárů + bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53035 B | Týniště nad Orlicí: 16. bez TV, její část od návěstidla S16 po návěstidlo L16 Týniště nad Orlicí: 16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 06.03.2026 | 07:00 | 07.03.2026 | 17:00 | 10. pá 6: 10; 10. so 7: 10 |  | Stavba stožárů + bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53035 C | Týniště nad Orlicí: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po námezník výhybky č. 32 Týniště nad Orlicí: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 32 po námezník výhybky č. 36. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 08.03.2026 | 07:00 | 10.03.2026 | 17:00 | 10. ne 8: 10; 11. po 9: 10; 11. út 10: 10 |  | Stavba stožárů + bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | D | Z-53035 K | Týniště nad Orlicí: 2.,4b bez TV, výh.: 15ab, Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice, jeho část od námezníků výhybek č. 15a a 13 po námezník výhybky č. 2. Týniště nad Orlicí: 1.,2.,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 01.03.2026 | 07:00 | 01.03.2026 | 17:00 | 9. ne 1: 10 |  | Stavba stožárů + bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 |  | Z-53035 D | Týniště nad Orlicí: 10. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo L10 Týniště nad Orlicí: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po námezník výhybky č. 18. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 11.03.2026 | 07:00 | 12.03.2026 | 17:00 | 11. st 11: 10; 11. čt 12: 10 |  | Stavba stožárů + bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53035 E | Týniště: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 17.03.2026 | 07:00 | 18.03.2026 | 17:00 | 12. út 17: 10; 12. st 18: 10 |  | Stavba stožárů + bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53035 F | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 30 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po hroty jazyků výhybky č. 47. Týniště nad Orlicí: 1.,2. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 23.03.2026 | 07:00 | 25.03.2026 | 17:00 | 13. po 23: 10; 13. út 24: 10; 13. st 25: 10 |  | Stavba stožárů + bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53035 G | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo L2 Týniště nad Orlicí: 4b bez TV, Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice, jeho část od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 13 a 15. Týniště nad Orlicí: 1.,2.,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 22.03.2026 | 07:00 | 22.03.2026 | 17:00 | 12. ne 22: 10 |  | Stavba stožárů + bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53035 H | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 30 Týniště nad Orlicí: 4b bez TV, její část od návěstidla S4b po zaražedlo Týniště nad Orlicí: zhl. směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po námezník výhybky č. 41. Týniště nad Orlicí: 1.,2.,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 28.03.2026 | 07:00 | 29.03.2026 | 17:00 | 13. so 28: 10; 13. ne 29: 10 |  | Stavba stožárů + bran, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53035 I | Týniště nad Orlicí: 2.,3.,4b,4c,5.,8.,10.,14.,18. bez TV, operativně dle pokynů výpravčího Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 2x4h | 26.03.2026 | 23:45 | 28.03.2026 | 04:00 | 13. čt 26: (; 13. pá 27: )(; 13. so 28: ) |  | Stavba stožárů + bran, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53035 J | Týniště nad Orlicí: 4b,4c,8.,10.,14.,18. bez TV, operativně dle pokynů výpravčího Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x4h | 28.03.2026 | 23:45 | 30.03.2026 | 04:00 | 13. so 28: (; 13. ne 29: )(; 14. po 30: ) |  | Stavba stožárů + bran, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53032 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po námezník výhybky č. 76a Hradec Králové hlavní nádraží: 19.,21.,23. bez TV, zhl. TK směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 76a po námezník výhybky č. 58. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17 po úsekový dělič č. 8 |  | S |  | N |  |  | D | 6x8h | 04.03.2026 | 08:15 | 09.03.2026 | 16:15 | 10. st 4: 8; 10. čt 5: 8; 10. pá 6: 8; 10. so 7: 8; 10. ne 8: 8; 11. po 9: 8 |  | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53032 B | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. TK směr Předměřice nad Labem včetně části kolejí od návěstidel Lc5, Lc7, Lc9, Lc11, Lc13 do úrovně námezníku výhybky č. 74. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,5.,5a,7.,7a,13s jen TV, od ÚO 402 a ÚD 25 po ÚO 412, ÚO 30 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  | N |  |  | D | 4x8h | 10.03.2026 | 08:15 | 13.03.2026 | 16:15 | 11. út 10: 8; 11. st 11: 8; 11. čt 12: 8; 11. pá 13: 8 |  | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53032 C | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Všestary, jeho část od návěstidla VS po námezník výhybky č. 64. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,5.,5a,7.,7a,13s jen TV, od ÚO 402 a ÚD 25 po ÚO 412, ÚO 30 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X |  |  | X | D | 4x8h | 19.03.2026 | 08:15 | 22.03.2026 | 16:15 | 12. čt 19: 8; 12. pá 20: 8; 12. so 21: 8; 12. ne 22: 8 | V souběhu s výlukou 53032 D. | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53032 C | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Všestary, jeho část od návěstidla VS po námezník výhybky č. 64. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,5.,5a,7.,7a,13s jen TV, od ÚO 402 a ÚD 25 po ÚO 412, ÚO 30 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X |  |  | X | D | 3x8h | 23.03.2026 | 08:15 | 25.03.2026 | 16:15 | 13. po 23: 8; 13. út 24: 8; 13. st 25: 8 | V souběhu s výlukou 53032 D a 53032 F (VR 511). | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53032 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 13c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 108A po námezník výhybky č. 64 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, jeho část od hrotu výhybky č. 93a po námezník výhybky č. 64. |  | S |  |  |  |  | D | 7x8h | 19.03.2026 | 08:15 | 25.03.2026 | 16:15 | 12. čt 19: 8; 12. pá 20: 8; 12. so 21: 8; 12. ne 22: 8; 13. po 23: 8; 13. út 24: 8; 13. st 25: 8 | V souběhu s výlukou 53032 C. | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53032 E | Hradec Králové hlavní nádraží: kolejově část kolejiště TD (SŽ OŘ HK, ST) od hrotu výhybky č. 108 po výkolejku Vk TD2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 30d | 02.03.2026 | 08:15 | 31.03.2026 | 18:00 | [32 empty] | Trvalá demontáž koleje TD2. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 10. po 2 to 14. út 31
505 |  | Z-53042 A | Stéblová: 4. bez TV, od návěstidla S4 po návěstidlo Lc4 |  | S |  |  |  |  | D | 5x7h | 09.03.2026 | 07:00 | 13.03.2026 | 14:00 | 11. po 9: 7; 11. út 10: 7; 11. st 11: 7; 11. čt 12: 7; 11. pá 13: 7 | V souběhu s výlukou 53042 B. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 |  | Z-53042 B | Stéblová: 4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 09.03.2026 | 07:00 | 13.03.2026 | 14:00 | [32 empty] | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 11. po 9 to 11. pá 13
505 | D | Z-53042 C | Stéblová: výh.: 9, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Stéblová - Odb ELNA Opatovice nad Labem, ze směru Stéblová. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 17.03.2026 | 09:00 | 17.03.2026 | 12:00 | 12. út 17: 3 |  | Navaření srdcovky výhybky č. 9. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | Z-53046 A | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Bolehošť: celá bez TV, Bolehošť - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 3x6h | 10.03.2026 | 22:00 | 13.03.2026 | 04:00 | 11. út 10: (; 11. st 11: )(; 11. čt 12: )(; 11. pá 13: ) | Mimo jízdu pravidelných vlaků. | Provedení IG průzkumu před prostou rekonstrukcí. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 | Zm | Z-53041 A | Žďárec u Skutče: záhl. TK směr Chrast u Chrudimi, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo S. Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, Výh Cejřov: celá bez TV, Chrast u Chrudimi: záhl. a zhl. TK směr Výhybna Cejřov včetně částí kolejí 1, 2, 3, 4 od návěstidla L po návěstidla S1, S2, S3, S4 v dopravně Chrast u Chrudimi. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 16.03.2026 | 07:00 | 17.03.2026 | 17:00 | 12. po 16: 10; 12. út 17: 10 |  | Rizikové kácení, oprava GPK, svařování. | 7 | 4 | O
507 |  | Z-53040 A | Medlešice: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky číslo 3 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 19.03.2026 | 08:00 | 19.03.2026 | 12:00 | 12. čt 19: 4 |  | odstranění defektoskopických vad | 7 | 4 | O
508 - Jaroměř - Liberec
508 | D | Z-53073 A | Liberec: výh.: č. 51, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 23.03.2026 | 07:00 | 23.03.2026 | 13:00 | 13. po 23: 6 |  | Odstranění defektoskopické vady navařením srdcovky. | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
508 | D | Z-53073 B | Liberec: výh.: č. 73, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 24.03.2026 | 07:00 | 24.03.2026 | 13:00 | 13. út 24: 6 |  | Odstranění defektoskopické vady navařením srdcovky. | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
508 | D | Z-53073 C | Liberec: výh.: č. 74, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 25.03.2026 | 07:00 | 25.03.2026 | 13:00 | 13. st 25: 6 |  | Odstranění defektoskopické vady navařením srdcovky. | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
508 | D | Z-53073 D | Liberec: výh.: č. 75, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 26.03.2026 | 07:00 | 26.03.2026 | 13:00 | 13. čt 26: 6 |  | Odstranění defektoskopické vady navařením srdcovky. | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
508 | D | Z-53073 E | Liberec: výh.: č. 41, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 28.03.2026 | 07:00 | 28.03.2026 | 13:00 | 13. so 28: 6 |  | Odstranění defektoskopické vady navařením srdcovky. | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 |  | Z-53050 A | Teplice nad Metují - Teplice nad Metují město: traťová bez TV, Teplice nad Metují město: celá bez TV, Teplice nad Metují město - Adršpach: traťová bez TV, Adršpach: celá bez TV, Adršpach - Janovice u Trutnova: traťová bez TV, Janovice u Trutnova: celá bez TV, Janovice u Trutnova - Radvanice: traťová bez TV, Radvanice: celá bez TV, Radvanice - Chvaleč: traťová bez TV, Chvaleč: celá bez TV, Chvaleč - Trutnov střed: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 16.03.2026 | 08:30 | 20.03.2026 | 17:30 | 12. po 16: 9; 12. út 17: 9; 12. st 18: 9; 12. čt 19: 9; 12. pá 20: 9 |  | Kácení stromů, odstaňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 |  | Z-53032 F | Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, Všestary: celá bez TV, Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, Hněvčeves: záhl. TK směr Všestary. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 23.03.2026 | 08:15 | 25.03.2026 | 16:15 | 13. po 23: 8; 13. út 24: 8; 13. st 25: 8 | V souběhu s výlukou 53032 C (ram.505). | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
512 |  | Z-53045 A | Lichkov - Těchonín: traťová + TV, Těchonín - Jablonné nad Orlicí: traťová + TV, Jablonné nad Orlicí - Letohrad: traťová + TV, Těchonín: celá + TV, Jablonné nad Orlicí: celá + TV, Lichkov: záhl. TK směr Těchonín, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se11. Letohrad: záhl. TK směr Jablonné nad Orlicí, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo L. Lichkov: celá jen TV, Lichkov - Lichkov st.hr.: traťová jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 16.03.2026 | 09:00 | 20.03.2026 | 17:00 | 12. po 16: 8; 12. út 17: 8; 12. st 18: 8; 12. čt 19: 8; 12. pá 20: 8 |  | Svařování, kácení stromů, odstranění porostu. | 7 | 4 | O
512 |  | Z-53045 B | Letohrad - Lanšperk: traťová + TV, Lanšperk - Ústí nad Orlicí: traťová + TV, Lanšperk: celá + TV, Letohrad: záhl. TK směr Lanšperk, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se14. Ústí nad Orlicí: záhl. TK směr Lanšperk, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo AL. Letohrad: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 19.03.2026 | 09:00 | 20.03.2026 | 17:00 | 12. čt 19: 8; 12. pá 20: 8 |  | Svařování, kácení stromů, odstranění porostu. | 7 | 4 | O
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 |  | 53009 A | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x12h | 16.03.2026 | 07:00 | 20.03.2026 | 19:00 | 12. po 16: 12; 12. út 17: 12; 12. st 18: 12; 12. čt 19: 12; 12. pá 20: 12 |  | Výstavba silničního obchvatu Častolovic. | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 |  | Z-63016 A | Kutná Hora město - Malešov: traťová bez TV, Malešov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 16.03.2026 | 08:00 | 18.03.2026 | 16:00 | 12. po 16: 8; 12. út 17: 8; 12. st 18: 8 |  | Výřez porostů a jejich svoz. | 14 | 5 | O
515 |  | Z-63016 B | Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, Zbraslavice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 09.03.2026 | 08:00 | 13.03.2026 | 16:00 | 11. po 9: 8; 11. út 10: 8; 11. st 11: 8; 11. čt 12: 8; 11. pá 13: 8 |  | Výřez porostů a jejich svoz. | 14 | 5 | O
515 |  | Z-63016 C | Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 02.03.2026 | 08:30 | 06.03.2026 | 16:30 | 10. po 2: 8; 10. út 3: 8; 10. st 4: 8; 10. čt 5: 8; 10. pá 6: 8 |  | Výřez porostů a jejich svoz. | 14 | 5 | O
515 |  | Z-63067 A | Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 16d | 16.03.2026 | 08:00 | 31.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | Výměna kolejnic, výhybkových součástí, pražců, upevňovadel, výměna a doplnění štěrkového lože, úprava GPK, oprava nástupišť, oprava odvodnění. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 12. po 16 to 14. út 31
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
516 |  | Z-63045 A | Hvězdonice - Čerčany: traťová bez TV, Čerčany: záhl. směr Hvězdonice. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 02.03.2026 | 08:00 | 03.03.2026 | 17:00 | 10. po 2: 9; 10. út 3: 9 |  | Odstranění porostů, čištění příkopů, mulčování. | 14 | 5 | O
516 |  | Z-63045 B | Samechov - Hvězdonice: traťová bez TV, Samechov: záhl. směr Hvězdonice. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 04.03.2026 | 08:00 | 05.03.2026 | 17:00 | 10. st 4: 9; 10. čt 5: 9 |  | Odstranění porostů, čištění příkopů, mulčování. | 14 | 5 | O
516 | Zm | Z-63045 C | Sázava - Samechov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x9h | 06.03.2026 | 08:20 | 09.03.2026 | 17:15 | 10. pá 6: 9; 11. po 9: 9 |  | Odstranění porostů, čištění příkopů, mulčování. | 14 | 5 | O
516 | Zm | Z-63045 D | Ledečko - Sázava: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x9h | 10.03.2026 | 08:20 | 11.03.2026 | 17:15 | 11. út 10: 9; 11. st 11: 9 |  | Odstranění porostů, čištění příkopů, mulčování. | 14 | 5 | O
516 |  | Z-63045 E | Kácov - Ledečko: traťová bez TV, Ledečko: záhl. směr Kácov, část od hrotu jazyka výhybky 102 po návěstidlo ZL. ve smysmlu předpisu SŽ D1 část první se jedná o traťovou kolej Kácov až Ledečko | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 12.03.2026 | 08:00 | 17.03.2026 | 17:00 | 11. čt 12: 9; 11. pá 13: 9; 12. po 16: 9; 12. út 17: 9 |  | Odstranění porostů, čištění příkopů, mulčování. | 14 | 5 | O
516 |  | Z-63045 F | Zruč nad Sázavou - Kácov: traťová bez TV, Zruč nad Sázavou: záhl. směr Kácov. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 18.03.2026 | 08:00 | 23.03.2026 | 17:00 | 12. st 18: 9; 12. čt 19: 9; 12. pá 20: 9; 13. po 23: 9 |  | Odstranění porostů, čištění příkopů, mulčování. | 14 | 5 | O
516 |  | Z-63045 G | Vlastějovice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, Vlastějovice: záhl. směr Zruč nad Sázavou. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 24.03.2026 | 08:00 | 25.03.2026 | 17:00 | 13. út 24: 9; 13. st 25: 9 |  | Odstranění porostů, čištění příkopů, mulčování. | 14 | 5 | O
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 | D | Z-53059 A | Přelouč nákladní nádraží: záhl. TK směr Choltice, jeho část od návěstidla Se106 po návěstidlo HL. Přelouč nákladní nádraží - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice: traťová bez TV, Prachovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 19.03.2026 | 08:00 | 22.03.2026 | 18:00 | [32 empty] | Oprava kabelu, kácení, odstraněnínežádoucí vegetace, úprava GPK, výměna TTS, demontáž osvětlovacích stožárů. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 12. čt 19 to 12. ne 22
517 | D | Z-53059 A1 | Přelouč nákladní nádraží: záhl. TK směr Choltice, jeho část od návěstidla Se106 po návěstidlo HL. Přelouč nákladní nádraží - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice: traťová bez TV, Prachovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 23.03.2026 | 08:00 | 26.03.2026 | 17:00 | 13. po 23: 9; 13. út 24: 9; 13. st 25: 9; 13. čt 26: 9 |  | Oprava kabelu, kácení, odstraněnínežádoucí vegetace, úprava GPK, výměna TTS, demontáž osvětlovacích stožárů. | 7 | 4 | O | [12 empty] | N
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 | D | 63036 T | Čerčany: záhl. 2. traťové koleje Čerčany - Senohraby. Čerčany výh. 19-22 - Senohraby: 2. bez TV, Senohraby: záhl. 2. traťové koleje Čerčany - Senohraby. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x6h | 10.03.2026 | 08:25 | 12.03.2026 | 14:25 | 11. út 10: 6; 11. st 11: 6; 11. čt 12: 6 |  | Odstranění defektoskopických závad. | 15 | 5 | O
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 |  | Z-63053 A | Výh Prokopské údolí: celá bez TV, Výh Prokopské údolí - Praha-Řeporyje: traťová bez TV, Praha-Řeporyje: celá bez TV, Praha-Řeporyje - Rudná u Prahy: traťová bez TV, Rudná u Prahy: záhl. a zhl. směr Praha Řeporyje, jeho část od náv. L po náv. S1, S3. Rudná u Prahy: 1.,1a,3.,3a bez TV, včetně kolejových úseků mezi náv. Lc1 a náv. Sc1a a mezi náv. Lc3 a Sc3a Rudná u Prahy: záhl. a zhl. směr Nučice, jeho část od náv. L3a po náv. S. Rudná u Prahy - Nučice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 02.03.2026 | 08:15 | 06.03.2026 | 16:45 | 10. po 2: 9; 10. út 3: 9; 10. st 4: 9; 10. čt 5: 9; 10. pá 6: 9 |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
520 |  | Z-63053 B | Beroun-Závodí - Vráž u Berouna: traťová bez TV, Vráž u Berouna: celá bez TV, Vráž u Berouna - Loděnice: traťová bez TV, Loděnice: celá bez TV, Loděnice - Nučice: traťová bez TV, Nučice: záhl. směr Loděnice. Nučice: 1b,1a bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 02.03.2026 | 08:15 | 06.03.2026 | 16:45 | 10. po 2: 9; 10. út 3: 9; 10. st 4: 9; 10. čt 5: 9; 10. pá 6: 9 |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
520 | R | 63009 M3 | Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí: traťová bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidla Se8 po návěstidlo SH. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 31.03.2026 | 22:00 | 01.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 31
520 | D | 63009 M4 | Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí: traťová bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidla Se8 po návěstidlo SH. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8x9h | 01.03.2026 | 08:15 | 08.03.2026 | 16:45 | 9. ne 1: 9; 10. po 2: 9; 10. út 3: 9; 10. st 4: 9; 10. čt 5: 9; 10. pá 6: 9; 10. so 7: 9; 10. ne 8: 9 |  | stavba TZ a kanalizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
520 | D | Z-63066 H | Beroun: záhl. a zhl. směr Beroun Závodí, část od náv. ZL po námezník výh . č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Beroun - Beroun-Závodí, ze směru Beroun. Beroun: zhl. směr Beroun Závodí, část námezníku výh. č. 10 a námezníku výh. č. 9 po námezník výh. č. 21 a hroty jazyků výh. č. 25 (včetně výhybek 15, 16 a 18). Beroun: 2.,4.,6.,6a bez TV, | X | S | X |  |  | X | N | 7h | 30.03.2026 | 21:00 | 31.03.2026 | 04:00 | [32 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. po 30 to 14. út 31
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 | R | 63009 K3 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,875 Odb Závodiště). | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 31.03.2026 | 22:00 | 01.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou L3. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 31
521 | R | 63009 L3 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,875 (Odb Závodiště) |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 31.03.2026 | 22:00 | 01.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou K3. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 31
521 |  | 63030 A | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, kolejově - včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově - včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540) |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 08:00 | 01.07.2026 | 08:00 | [32 empty] | výstavba opěrné zdi | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
521 |  | 65001 A | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 363d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
521 | D | Z-63066 A | Beroun: záhl. a zhl. směr 1. traťová kolej Beroun - odb. Lom od náv. Se6 po náv. 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Beroun - Odb Lom, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 26.03.2026 | 21:00 | 26.03.2026 | 23:00 | 13. čt 26: 2 |  | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
521 | D | Z-63066 B | Beroun: záhl. a zhl. směr 2. traťová kolej odb. Lom - Beroun od náv. 2L po po náv. Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Lom - Beroun, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | N | 3h | 26.03.2026 | 23:00 | 27.03.2026 | 01:30 | [32 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 13. čt 26 to 13. pá 27
521 | D | Z-63066 C | Beroun: záhl. a zhl. směr 1. traťová kolej Beroun - odb. Lom od náv. Se6 po náv. 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Beroun - Odb Lom, ze směru Beroun. Beroun: záhl. a zhl. směr 2. traťová kolej odb. Lom - Beroun od náv. 2L po náv. Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Lom - Beroun, ze směru Beroun. | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 27.03.2026 | 01:30 | 27.03.2026 | 03:40 | 13. pá 27: 2 |  | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 | D | Z-63066 D | Beroun: 1b bez TV, zhl. střední od náv. Se15 po nám. výh. č. 20. |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 27.03.2026 | 21:00 | 28.03.2026 | 01:00 | [32 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 13. pá 27 to 13. so 28
521 | D | Z-63066 E | Beroun: kolejová spojka výhybek 13 a 23 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 28.03.2026 | - | 28.03.2026 | - | [31 empty] | 2x60 minut v čase od 01:00 hod. do 04:00 hod. | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 13. so 28
521 | D | Z-63066 F | Beroun: 2b bez TV, zhl. střední, část od hrotu jazyků výh. č. 9 po hroty jazyků výh. č. 23. Beroun: 0.,0a bez TV, zhl. střední, část od hrotu jazyků výh. č. 30 po IS mezi výh. č. 30 a výh. č. 37 a po IS mezi výh. č. 30 a výh. č. 34. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 28.03.2026 | 21:00 | 29.03.2026 | 04:00 | [32 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 13. so 28 to 13. ne 29
521 | D | Z-63066 G | Beroun: 5a,5b bez TV, Beroun: zhl. směr Karlštejn, část od hrotu jazyků výh. č. 7 po námezník výh. č. 7 a námezník výh. č. 8. Beroun: 5.,7.,9. bez TV, Beroun: zhl. střední, část od námezníků výhybek č. 31, 35 a 39a po náv. Se21. |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 29.03.2026 | 21:00 | 30.03.2026 | 05:00 | [32 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 13. ne 29 to 14. po 30
521 | D | Z-63066 I | Beroun: 10.,8. bez TV, Beroun: zhl. směr Beroun Závodí, část od hrotu jazyků výh. č. 24 a námezníku výh. č. 22 po námezník výh. č. 11 (včetně výh. č. 19ab). |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 31.03.2026 | 21:00 | 01.04.2026 | 04:00 | [32 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 31
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
522 |  | Z-63061 B | Kralovice u Rakovníka - Rakovník: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 4x8h | 06.03.2026 | 08:00 | 09.03.2026 | 16:00 | 10. pá 6: 8; 10. so 7: 8; 10. ne 8: 8; 11. po 9: 8 |  | výřez vegetace včetně odvozu 2x MHS | 16 | 5 | O
522 |  | Z-63061 A | Rakovník: záhl. směr Senomaty, od náv. Se105 po náv. JL. Rakovník - Senomaty: traťová bez TV, Senomaty: celá bez TV, Senomaty - Pšovlky: traťová bez TV, Pšovlky: celá bez TV, Pšovlky - Jesenice: traťová bez TV, Jesenice: celá bez TV, Jesenice - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 10.03.2026 | 08:00 | 13.03.2026 | 16:00 | 11. út 10: 8; 11. st 11: 8; 11. čt 12: 8; 11. pá 13: 8 |  | výřez vegetace včetně odvozu 2x MHS | 16 | 5 | O
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
523 |  | Z-63055 B | Vrané nad Vltavou: záhl. směr odb. Skochovice. Vrané nad Vltavou - Odb Skochovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 25.03.2026 | 08:30 | 25.03.2026 | 15:00 | 13. st 25: 7 |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
523 |  | Z-63055 C | Odb Skochovice - Davle: traťová bez TV, Davle: celá bez TV, Davle - Jílové u Prahy: traťová bez TV, Jílové u Prahy: záhl. směr Davle. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 26.03.2026 | 08:30 | 27.03.2026 | 15:00 | 13. čt 26: 7; 13. pá 27: 7 |  | výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
523 |  | Z-63055 A | Praha-Krč - Praha-Braník: traťová bez TV, Praha-Braník: celá bez TV, Praha-Braník - Praha-Modřany: traťová bez TV, Praha-Modřany: celá bez TV, Praha-Modřany - Praha-Zbraslav: traťová bez TV, Praha-Zbraslav: celá bez TV, Praha-Zbraslav - Vrané nad Vltavou: traťová bez TV, Vrané nad Vltavou: záhl. směr Praha Zbraslav. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 19.03.2026 | 09:10 | 24.03.2026 | 16:50 | 12. čt 19: 8; 12. pá 20: 8; 13. po 23: 8; 13. út 24: 8 |  | výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 |  | Z-63043 A1 | Mstětice: 1.,3. + TV, kolejově od náv. Sc1 a Sc3 po námezník výh. č. 14 Mstětice: 1zb + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 14 po námezník výh. č. 16 a od náv. Se10 po náv. 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Horní Počernice - Mstětice, ze směru Mstětice. |  | S | X | N |  |  | N | 8h | 02.03.2026 | 20:10 | 03.03.2026 | 04:10 | [32 empty] | následné podbití | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 10. po 2 to 10. út 3
524 |  | Z-63043 B1 | Mstětice: 2.,4. + TV, kolejově od náv. Sc2 a Sc4 po námezník výh. č. 12 Mstětice: 2zb + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 12 po hroty výh. č. 17 a od náv. Se11 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mstětice - Praha-Horní Počernice, ze směru Mstětice. |  | S | X | N |  |  | N | 8h | 03.03.2026 | 20:10 | 04.03.2026 | 04:10 | [32 empty] | následné podbití | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 10. út 3 to 10. st 4
524 |  | Z-63043 C2 | Mstětice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 2x6h | 04.03.2026 | 22:40 | 08.03.2026 | 04:10 | [32 empty] | následné podbití | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 10. st 4 to 10. čt 5; 10. so 7 to 10. ne 8
524 |  | Z-63043 D1 | Mstětice: 1.,3. + TV, kolejově od náv. L1 a L3 po námezník výh. č. 6 a 8 Mstětice: 1a,1za + TV, Mstětice: zhl. směr Čelákovice od námezníku výh. č. 6 a 8 po hroty výh. č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Mstětice - Čelákovice, ze směru Mstětice. |  | S | X | N |  |  | N | 8h | 05.03.2026 | 20:10 | 06.03.2026 | 04:10 | [32 empty] | následné podbití | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 10. čt 5 to 10. pá 6
524 |  | Z-63043 E1 | Mstětice: 2.,4. + TV, kolejově od náv. L4 a L2 po hroty výh. č. 9 a námezník výh. č. 5 Mstětice: 2a,2za + TV, Mstětice: zhl. směr Čelákovice od hrotů výh. č. 9 a námezníku výh. č. 5 po námezník výh. č. 2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Čelákovice - Mstětice, ze směru Mstětice. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 06.03.2026 | 20:10 | 07.03.2026 | 04:10 | [32 empty] | následné podbití | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 10. pá 6 to 10. so 7
524 |  | Z-63043 G | Mstětice: 4. bez TV, 2.,2a,2za,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 10.03.2026 | 08:00 | 11.03.2026 | 18:00 | [32 empty] | následné podbití | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 11. út 10 to 11. st 11
524 |  | Z-63043 H | Mstětice: 3. bez TV, 1.,1a,1za,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 12.03.2026 | 08:00 | 13.03.2026 | 18:00 | [32 empty] | následné podbití | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 11. čt 12 to 11. pá 13
524 |  | Z-63043 I1 | Mstětice: 1. bez TV, 1.,1a,1za,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x8h | 13.03.2026 | 20:10 | 15.03.2026 | 04:10 | 11. pá 13: (; 11. so 14: )(; 11. ne 15: ) |  | následné podbití | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
524 |  | Z-63043 F | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 3d | 14.03.2026 | 08:00 | 16.03.2026 | 18:00 | [32 empty] | následné podbití | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 11. so 14 to 12. po 16
524 |  | Z-63043 N3 | Čelákovice: záhl. a zhl. směr Mstětice od náv. L1 po náv. 1S, včetně části SK 1. Čelákovice: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 15.03.2026 | 08:00 | 15.03.2026 | 12:00 | 11. ne 15: 4 | Souběh s etapou F. | následné podbití | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | Z-63043 O4 | Mstětice: zhl. směr Čelákovice od náv. Sc3 a Sc1 po hroty výh. č. 1, včetně části SK č.3 a 1. Mstětice: 1.,1a,1za,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 15.03.2026 | 13:00 | 15.03.2026 | 21:00 | 11. ne 15: 8 | Souběh s etapou F. | následné podbití | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | Z-63043 J1 | Mstětice: 2. bez TV, 2.,2a,2za,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x8h | 15.03.2026 | 20:10 | 17.03.2026 | 04:10 | 11. ne 15: (; 12. po 16: )(; 12. út 17: ) |  | následné podbití | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | Z-63043 K | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 3d | 17.03.2026 | 08:00 | 19.03.2026 | 18:00 | [32 empty] | následné podbití | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 12. út 17 to 12. čt 19
524 |  | Z-63043 L3 | Čelákovice: záhl. a zhl. směr Mstětice od náv. L0 po náv. 2S, včetně části SK 0 a 2. Čelákovice: 0.,2. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 18.03.2026 | 08:00 | 18.03.2026 | 12:00 | 12. st 18: 4 | Souběh s etapou K. | následné podbití | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | Z-63043 M4 | Mstětice: zhl. směr Čelákovice od náv. Sc4 a Sc2 po námezník výh. č. 2, včetně části SK č. 2 a 4. Mstětice: 2.,2a,2za,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 18.03.2026 | 13:00 | 18.03.2026 | 21:00 | 12. st 18: 8 | Souběh s etapou K. | následné podbití | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | Z-63043 E5 | Mstětice: 2.,4. + TV, kolejově od náv. L4 a L2 po hroty výh. č. 9 a námezník výh. č. 5 Mstětice: 2a,2za + TV, Mstětice: zhl. směr Čelákovice od hrotů výh. č. 9 a námezníku výh. č. 5 po námezník výh. č. 2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Čelákovice - Mstětice, ze směru Mstětice. |  | S | X | N |  |  | D | 5h | 19.03.2026 | 09:00 | 19.03.2026 | 14:00 | 12. čt 19: 5 | Souběh s etapou K. | drážní stezky | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30
524 |  | Z-63043 D5 | Mstětice: 1.,3. + TV, kolejově od náv. L1 a L3 po námezník výh. č. 6 a 8 Mstětice: 1a,1za + TV, Mstětice: zhl. směr Čelákovice od námezníku výh. č. 6 a 8 po hroty výh. č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Mstětice - Čelákovice, ze směru Mstětice. |  | S | X | N |  |  | D | 5h | 20.03.2026 | 09:00 | 20.03.2026 | 14:00 | 12. pá 20: 5 |  | drážní stezky | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30
524 |  | Z-63043 A5 | Mstětice: 1.,3. + TV, kolejově od náv. Sc1 a Sc3 po námezník výh. č. 14 Mstětice: 1zb + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 14 po námezník výh. č. 16 a od náv. Se10 po náv. 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Horní Počernice - Mstětice, ze směru Mstětice. |  | S | X | N | V |  | D | 5h | 21.03.2026 | 09:00 | 21.03.2026 | 14:00 | 12. so 21: 5 |  | drážní stezky | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30
524 |  | Z-63043 B5 | Mstětice: 2.,4. + TV, kolejově od náv. Sc2 a Sc4 po námezník výh. č. 12 Mstětice: 2zb + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 12 po hroty výh. č. 17 a od náv. Se11 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mstětice - Praha-Horní Počernice, ze směru Mstětice. |  | S | X | N | V |  | D | 5h | 22.03.2026 | 09:00 | 22.03.2026 | 14:00 | 12. ne 22: 5 |  | drážní stezky | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30
524 |  | Z-63043 H | Mstětice: 3. bez TV, 1.,1a,1za,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 23.03.2026 | 08:00 | 24.03.2026 | 18:00 | [32 empty] | drážní stezky | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 13. po 23 to 13. út 24
524 |  | Z-63043 G6 | Mstětice: 4. bez TV, 2.,2a,2za,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 25.03.2026 | 08:00 | 27.03.2026 | 18:00 | [32 empty] | drážní stezky | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 13. st 25 to 13. pá 27
524 |  | Z-63043 P2 | Čelákovice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 6h | 30.03.2026 | 22:40 | 31.03.2026 | 04:10 | [32 empty] | laníčkování spojek SP3 + SP4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. po 30 to 14. út 31
524 |  | Z-63043 R2 | Mstětice - Čelákovice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x6h | 30.03.2026 | 22:40 | 01.04.2026 | 04:10 | [32 empty] | laníčkování spojek SP3 + SP4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. po 30 to 14. út 31
524 |  | Z-63043 C2 | Mstětice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 6h | 31.03.2026 | 22:40 | 01.04.2026 | 04:10 | [32 empty] | laníčkování spojek SP1 + SP2 + SP3 + SP4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 31
524 |  | Z-63043 S2 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 31.03.2026 | 22:40 | 01.04.2026 | 04:10 | [32 empty] | laníčkování spojek SP1 + SP2 + SP3 + SP4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 31
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63008 A | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 12 a SPB 13 (před námezníkem výh. č. 6XN) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
525 |  | 63008 B | Praha-Smíchov: 6.,6A,8.,8A,10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
525 |  | 63008 C | Praha-Smíchov: sudá jen TV, napěťově od provizorního zakotvení TV na TP 49N (cca v úrovni výh. 5N) po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh. 69 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
525 |  | 63008 D | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
525 |  | 63008 E | Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od provizorního ukotvení TV na TP20 v km cca 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | budování mostů v km 3,891; 3,954; 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
525 | R | 63009 N3 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S Výh. Praha-Vyšehrad po návěstidlo 2L Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc501a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30 a po náv. SR a 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+68+70+71 po návěstidlo Se16. | X | T+S | X |  |  | X | N | 6h | 31.03.2026 | 22:00 | 01.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou A. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 31
525 | D | 63009 I1 | Praha-Smíchov: 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93) |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 09.03.2026 | 08:00 | 10.03.2026 | 18:00 | 11. po 9: 10; 11. út 10: 10 |  | stavba TZ 89 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
526 | Zm | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
526 |  | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
526 | Zm | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 | D | 63014 G1 | Roztoky u Prahy: záhl. směr Libčice nad Vltavou, od náv. Se9 po náv. 2S. Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2. + TV, Libčice nad Vltavou: záhl. směr Roztoky u Prahy, od náv. 2L po náv. Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 22.03.2026 | 08:30 | 22.03.2026 | 16:00 | 12. ne 22: 8 |  | výřez a odvoz vegetace | 16 | 5 | O
527 | D | 63014 F1 | Libčice nad Vltavou: záhl. směr Roztoky u Prahy, od náv Se1 po náv. 1L. Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. + TV, Roztoky u Prahy: záhl. směr Libčice nad Vltavou, od náv. 1S po náv. Se8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 21.03.2026 | 08:30 | 21.03.2026 | 16:00 | 12. so 21: 8 |  | výřez a odvoz vegetace | 16 | 5 | O
527 |  | Z-73050 C | Dolní Beřkovice - Hněvice: 2. + TV, Hněvice: záhl. a zhl. směr D. Beřkovice - část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 10.03.2026 | 07:00 | 10.03.2026 | 16:00 | 11. út 10: 9 |  | frézování srdcovky výhybky č. 4, odstranění porostu | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73050 A | Roudnice nad Labem - Hněvice: 1. + TV, Hněvice: 1c + TV, záhl. a zhl. směr Roudnice n. L. - část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 32. kolejově SK č. 1c po návěstidlo Sc1c; napěťově po ÚO 411 |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 18.03.2026 | 07:20 | 18.03.2026 | 16:00 | 12. st 18: 9 |  | výměna přídržnice, odstranění blátivých míst, ruční úprava GPK ve výhybce č. 32 | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73050 B | Hněvice: 2c + TV, záhl. a zhl. směr Roudnice n. L. - část od námezníku výhybky č. 30 po návěstidlo 2S. kolejově SK č. 2c od návěstidla Sc2c; napěťově od ÚO 412 Hněvice - Roudnice nad Labem: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x9h | 15.03.2026 | 07:20 | 16.03.2026 | 16:00 | 11. ne 15: 9; 12. po 16: 9 |  | výměna přídržnice, odstranění blátivých míst, ruční úprava GPK ve výhybkách č. 30, 31 | 11 | 8 | O
527 |  | 73008 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 16:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
527 |  | 73008 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 16:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
527 |  | 73008 A1 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 28.02.2026 | 23:40 | 01.03.2026 | 04:20 | [32 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1
527 |  | 73008 A1 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 3x5h | 2026-03-23 | 23:40 | 25.03.2026 | 04:20 | 13. po 23: (; 13. út 24: )(; 13. st 25: ) |  | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 | Zm | 73008 A1 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 22.03.2026 | 23:40 | 2026-03-23 | 04:20 | [32 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 12. ne 22 to 13. po 23
527 |  | 73008 A1 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 25.03.2026 | 23:40 | 26.03.2026 | 04:20 | [31 empty] | koná se současně s et. B1 | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 13. st 25 to 13. čt 26
527 | D | 73008 B1 | Roudnice nad Labem: celá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 5h | 25.03.2026 | 23:40 | 26.03.2026 | 04:20 | [31 empty] | koná se současně s A1 (ZP+ND | rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, rušení pevných zkratů + demont. a momtáž proudových propojů | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 13. st 25 to 13. čt 26
527 |  | Z-73051 A | Hrobce: zhl. směr Roudnice n. L. - část včetně části staniční koleje č. 1 v úseku od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 3. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 20.03.2026 | 07:00 | 20.03.2026 | 15:00 | 12. pá 20: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 4 | 11 | 8 | O
527 | D | 73008 C | Roudnice nad Labem: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 24 Roudnice nad Labem: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po hroty jazyků výhybky č. 22 Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 22 a námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo 1S. Roudnice nad Labem: lichá jen TV, Hrobce - Roudnice nad Labem: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 27.03.2026 | 08:00 | 31.03.2026 | 20:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, výměna TV 1.,3. SK + regulace | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 13. pá 27 to 14. út 31
527 | Zm | Z-73051 B | Hrobce: sudá + TV, zhl. sudých kolejí směr Roudnice n. L. a Bohušovice n. O. - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 5 - 13. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 19.03.2026 | 07:00 | 19.03.2026 | 15:00 | 12. čt 19: 8 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 6, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73052 A | Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, Hrobce: lichá jen TV, záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část v úseku mezi návěstidly 1S a Se9. |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 02.03.2026 | 07:00 | 02.03.2026 | 16:00 | 10. po 2: 9 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73052 B | Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 03.03.2026 | 07:00 | 03.03.2026 | 16:00 | 10. út 3: 9 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73052 C | Bohušovice nad Ohří: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část v úseku od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 04.03.2026 | 07:00 | 04.03.2026 | 16:00 | 10. st 4: 9 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73052 D | Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 2. + TV, Bohušovice nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část v úseku od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 05.03.2026 | 07:00 | 05.03.2026 | 16:00 | 10. čt 5: 9 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
527 |  | Z-75004 B | Lovosice jih: zab. zař.: SZZ. Lovosice: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 24.03.2026 | 00:00 | 24.03.2026 | 04:00 | 13. út 24: 4 |  | výměna adresného SW, přezkoušení SW, doplnění ovládacích a indikačních prvků od přejezdů v km 32,837 (P2070), v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072) na JOP | 11 | 8 | O
527 | Zm | Z-73055 A | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 11.03.2026 | 07:00 | 11.03.2026 | 14:00 | 11. st 11: 7 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, podbíjení pražců, BOTV | 11 | 8 | O
527 | Zm | Z-73055 B | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 12.03.2026 | 07:00 | 12.03.2026 | 14:00 | 11. čt 12: 7 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, podbíjení pražců, BOTV | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73055 C | UNL hlavní nádraží jih: 103. bez TV, část mezi návěstidly L103 - Sc103 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih, ze směru UNL hlavní nádraží jih. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 26.03.2026 | 07:00 | 26.03.2026 | 14:00 | 13. čt 26: 7 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, podbíjení pražců | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73069 C | Ústí nad Labem sever: záhl. 1. a 2. traťové koleje - část mezi návěstidly 1S - Se237 a 2S - Se238. Ústí nad Labem sever - Povrly: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 01.03.2026 | 22:30 | 03.03.2026 | 04:15 | 9. ne 1: (; 10. po 2: )(; 10. út 3: ) |  | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - montáž pilíře P5, osazování prefabrikátů | 11 | 8 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | Z-73056 A | Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 23.03.2026 | 07:00 | 23.03.2026 | 14:00 | 13. po 23: 7 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, podbíjení pražců, BOTV | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73056 B | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. + TV, Povrly: záhl. a zhl. směr Ústí n.L. sever, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 27.03.2026 | 07:00 | 27.03.2026 | 15:00 | 13. pá 27: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 3, podbíjení pražců, BOTV | 11 | 8 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | Z-63059 A | Kladno: záhl. směr Kamenné Žehrovice, od hrotů jazyků výh.38 po náv.S. Kladno - Kamenné Žehrovice: traťová bez TV, Kamenné Žehrovice: celá bez TV, Kamenné Žehrovice - Stochov: traťová bez TV, Stochov: celá bez TV, Stochov - Nové Strašecí: traťová bez TV, Nové Strašecí: celá bez TV, Nové Strašecí - Řevničov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 01.03.2026 | 08:00 | 01.03.2026 | 16:00 | 9. ne 1: 8 |  | výřez vegetace včetně odvozu 2x MHS | 16 | 5 | O
528 |  | Z-63059 B | Řevničov: celá bez TV, Řevničov - Lužná u Rakovníka: traťová bez TV, Lužná u Rakovníka: záhl. směr Řevničov, od náv.L po hroty jazyků výh.1. Lužná u Rakovníka: záhl. směr Rakovník. Lužná u Rakovníka - Rakovník: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 02.03.2026 | 08:00 | 05.03.2026 | 16:00 | 10. po 2: 8; 10. út 3: 8; 10. st 4: 8; 10. čt 5: 8 |  | Výřez vegetace včetně odvozu 2x MHS | 16 | 5 | O
528 |  | Z-63038 G | Rakovník - Lužná u Rakovníka: traťová bez TV, Rakovník: záhl. směr Lužná u Rakovníka od náv. PS po hroty výh. č. 32. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 05.03.2026 | 08:30 | 07.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | vložení mostního provizoria v km 41,694 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 10. čt 5 to 10. so 7
528 |  | 63009 B2 | Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+70+71 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. | X | T+S | X |  |  | X | N | 7x7h | 17.03.2026 | 21:00 | 24.03.2026 | 04:20 | 12. út 17: (; 12. st 18: )(; 12. čt 19: )(; 12. pá 20: )(; 12. so 21: )(; 12. ne 22: )(; 13. po 23: )(; 13. út 24: ) |  | stavba a výstroj TP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
528 |  | Z-63054 A | Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Žvahov: celá bez TV, Praha-Žvahov - Praha-Waltrovka: traťová bez TV, Praha-Waltrovka: celá bez TV, Praha-Waltrovka - Praha-Stodůlky: traťová bez TV, Praha-Stodůlky: celá bez TV, Praha-Stodůlky - Praha-Zličín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 09.03.2026 | 08:15 | 13.03.2026 | 16:45 | 11. po 9: 9; 11. út 10: 9; 11. st 11: 9; 11. čt 12: 9; 11. pá 13: 9 |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
528 |  | Z-63054 B | Praha-Zličín - Hostivice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x9h | 16.03.2026 | 08:15 | 18.03.2026 | 16:45 | 12. po 16: 9; 12. út 17: 9; 12. st 18: 9 |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
528 | D | Z-65005 A | Kladno: zab. zař.: SZZ. Kladno - Kladno-Ostrovec: 1.,2. bez TV, zab. zař.: TZZ. Kladno-Ostrovec: zab. zař.: SZZ. | X | T+S |  |  |  | X | N | 4h | 05.03.2026 | 23:50 | 06.03.2026 | 03:40 | [32 empty] | výměna SW | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 10. čt 5 to 10. pá 6
528 |  | Z-63038 H | Rakovník: 1.,2.,2a,4. bez TV, Rakovník: 6. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 22 do km 42,300 Rakovník: 8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 21 do km 42,300 Rakovník: výh.: 21,22,23,24,25,27, Rakovník: ost. zař.: nástupiště u staniční koleje č. 1,2,4. |  | S |  |  |  |  | Ne | 42d | 05.03.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Koleje č. 6 - 16 lze využít pouze ze směru od Loun/Blatna u J./Rakovníka (vč. koleje č. 18), využití prov. nástupiště. | modernizace - SP1 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 10. čt 5 to 14. út 31
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
530 | D | Z-75005 C | Straškov: zab. zař.: PZS v km 21,609 (P2510). |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 23.03.2026 | 08:00 | 31.03.2026 | 14:00 | [32 empty] | aktivace PZS v km 21,609 (P2510) kategorie PZS 3ZBI | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 13. po 23 to 14. út 31
530 | D | Z-75005 A | Straškov stanoviště I - Straškov: zab. zař.: SZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 23.03.2026 | 08:00 | 31.03.2026 | 14:00 | [32 empty] | výměna indikační desky v DK Straškov, zřízení ústředního zámku pro zhlaví směr Zlonice a Budyně n.O., výstavba a aktivace odj. náv. L3-2, přeznačení vjezdového náv. BS na S a předvěsti PřBS na PřS, úprava označení kolejových úseků a snímačů PCN | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 13. po 23 to 14. út 31
530 | D | Z-75005 B | Straškov - Budyně nad Ohří: zab. zař.: PZS v km 20,247 (P2509). |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 23.03.2026 | 08:00 | 31.03.2026 | 14:00 | [32 empty] | aktivace PZS v km 20,247 (P2509) kategorie PZS 2ZBLI, zřízení přejezdníků, zřízení kolejových úseků s PCN | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 13. po 23 to 14. út 31
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 |  | Z-63060 B | Hořesedly - Svojetín: traťová bez TV, Svojetín: celá bez TV, Svojetín - Domoušice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 16.03.2026 | 08:00 | 17.03.2026 | 16:00 | 12. po 16: 8; 12. út 17: 8 |  | výřez vegetace včetně odvozu 2x MHS | 16 | 8 | O
531 |  | Z-63060 A | Rakovník - Chrášťany: traťová bez TV, Chrášťany: celá bez TV, Chrášťany - Hořesedly: traťová bez TV, Hořesedly: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 14.03.2026 | 08:00 | 15.03.2026 | 16:00 | 11. so 14: 8; 11. ne 15: 8 |  | výřez vegetace včetně odvozu 2x MHS | 16 | 8 | O
531 | D | 73060 H | Žatec - Lišany u Žatce: traťová + TV, napěťově jen část TK od TNS Tvršice (km 207,115) do ŽST Lišany u Žatce Lišany u Žatce: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 28.03.2026 | 07:30 | 02.04.2026 | 17:30 | [32 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 13. so 28 to 14. út 31
531 | D | 73060 D | Lišany u Žatce - Postoloprty: traťová + TV, Postoloprty: 1.,3.,5.,7. bez TV, záhl. a zhl. směr Lišany u Ž. - část od návěstidla L po návěstidla S1, S3, S5 a námezník výhybky č. 3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 10.03.2026 | 07:30 | 13.03.2026 | 17:30 | [32 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 11. út 10 to 11. pá 13
531 | D | 73060 E | Lišany u Žatce - Postoloprty: traťová + TV, Postoloprty: záhl. směr Lišany u Ž.. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 11d | 23.03.2026 | 07:30 | 02.04.2026 | 17:30 | [32 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 13. po 23 to 14. út 31
531 | D | 73060 A | Postoloprty: celá jen TV, | X | S |  | L |  | X | Ne | 12d | 02.03.2026 | 07:30 | 13.03.2026 | 17:30 | [32 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 10. po 2 to 11. pá 13
531 | D | 73060 B | Postoloprty: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 5d | 02.03.2026 | 07:30 | 06.03.2026 | 17:30 | [32 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 10. po 2 to 10. pá 6
531 | D | 73060 C | Postoloprty: 2.,4.,8. bez TV, záhl. a zhl. směr Lišany u Ž. - část od návěstidla L po námezník výhybky č. 5. |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 07.03.2026 | 07:30 | 09.03.2026 | 17:30 | [32 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 10. so 7 to 11. po 9
531 | D | 73060 F | Postoloprty: 5.,7. bez TV, celá jen TV, zhl. směr Lišany u Ž. - část od hrotů jazyků výhybky č. 1 po návěstidla S1, S3, S5 a námezník výhybky č. 3. |  | S |  | L |  | X | Ne | 2d | 23.03.2026 | 07:30 | 24.03.2026 | 17:30 | [32 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 13. po 23 to 13. út 24
531 | D | 73060 G | Postoloprty: 5.,7. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 25.03.2026 | 07:30 | 27.03.2026 | 17:30 | [32 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 13. st 25 to 13. pá 27
531 | D | 73060 I | Odb Vrbka - Počerady: 2. + TV, Počerady: 2.,2a,4. + TV, záhl. a zhl. směr odb. Vrbka - část mezi návěstidly 2L - Se7. kolejově po návěstidla L2, Se21 |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 03.03.2026 | 08:00 | 03.03.2026 | 14:00 | 10. út 3: 6 |  | oprava osvětlovacích stožárů | 11 | 8 | O
531 | D | 73060 J | Počerady: 1.,1a,3.,5.,7.,9. + TV, záhl. a zhl. směr odb Vrbka - část mezi návěstidly Se5 - 1L. kolejově od návěstidel L1, L3, L5, L7, L9 směr od. Vrbka; napěťově včetně dráhy-vlečky č. 3162 Počerady - Odb Vrbka: 1. + TV, Postoloprty - Odb Vrbka: traťová jen TV, Odb Vrbka: 1. jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 6h | 02.03.2026 | 08:00 | 02.03.2026 | 14:00 | 10. po 2: 6 |  | oprava osvětlení | 11 | 8 | O
531 | D | 73060 K | Počerady: 1.,3. bez TV, mezi návěstidly L1, L3 - S1, S3 Počerady: 1.,1a,3.,5.,7.,9. jen TV, včetně dráhy-vlečky č. 3162 |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 04.03.2026 | 08:00 | 05.03.2026 | 14:00 | 10. st 4: 6; 10. čt 5: 6 |  | oprava osvětlovacích stožárů | 11 | 8 | O
531 |  | 73037 C | Obrnice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 2x5h | 28.02.2026 | 23:35 | 02.03.2026 | 04:30 | [32 empty] | stavba TP, vystrojení ÚO, vložení izolací a ÚD | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 10. po 2
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
532 |  | Z-63057 A | Čelákovice - Mochov: traťová bez TV, Čelákovice: záhl. směr Mochov od náv. Se11 po náv MS. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 12.03.2026 | 08:00 | 13.03.2026 | 04:00 | [32 empty] | následné podbití | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 11. čt 12 to 11. pá 13
532 |  | Z-63057 B1 | Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, Čelákovice: záhl. směr Brandýs nad Labem od náv Se12 po náv. BS. | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 15.03.2026 | 00:30 | 15.03.2026 | 04:00 | 11. ne 15: 4 |  | následné podbití + drážní stezka | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 | D | Z-75008 B | Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: zab. zař.: TZZ 1., 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 26.02.2026 | 07:00 | 01.03.2026 | 16:00 | [32 empty] | přeložka kabelizace 6kV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 9. ne 1
533 | D | Z-73039 J | Chomutov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku u námezníku výhybky č. 71 po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 64. Chomutov: 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 02.03.2026 | 07:00 | 02.03.2026 | 16:00 | 10. po 2: 9 |  | demont. vodičů, TP a úprava TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | N
533 | D | Z-73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 17x6h | 02.03.2026 | 21:35 | 21.03.2026 | 04:00 |  | ( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [11 empty] | výstavba bran TV, pažení MO, realizace napěťových převěsů | 11 | 8 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | Z-73039 C2 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | N | 2x8h | 06.03.2026 | 21:00 | 08.03.2026 | 05:25 | 10. pá 6: (; 10. so 7: )(; 10. ne 8: ) |  | výstavba pilířů a bran TV, práce na TV, výstavba podchodu, pažení MO, montáž PD1 a PD2 | 11 | 8 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | Z-73039 B | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla L po izolovaný styk v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6). Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla L, BL po návěstidlo 1S a námezník výhybky č. 1. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 137d | 02.03.2026 | 04:00 | 16.07.2026 | 17:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 10. po 2 to 14. út 31
533 | D | Z-73039 E | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S | X |  |  |  | Ne | 3d | 27.02.2026 | 07:00 | 01.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | provizorní posun 2. TK, regulace a převěšení TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 9. ne 1
533 | D | Z-73039 H | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - část mezi návěstidly 2L - Se2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 27.02.2026 | 07:00 | 01.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | provizorní posun 2. TK, regulace a převěšení TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 9. ne 1
533 | D | Z-73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 6h | 28.02.2026 | 21:35 | 01.03.2026 | 04:00 | [32 empty] | výstavba bran TV, pažení MO, výstavba podchodu, realizace napěťových převěsů | 11 | 8 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1
533 | D | Z-73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 18x6h | 01.03.2026 | 21:35 | 19.03.2026 | 04:00 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [13 empty] | výstavba bran TV, paření MO, výstavba podchodu, realizace napěťových převěsů | 11 | 8 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | Z-73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 18x6h | 01.03.2026 | 21:35 | 19.03.2026 | 04:00 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [13 empty] | výstavba bran TV, pažení MO, realizace napěťových převěsů | 11 | 8 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | Z-73039 A | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá bez TV, Kadaň-Prunéřov: lichá jen TV, od ÚO 401 po PD 1 v km 137,716 a PD 2 v km 137,790 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 17, 18, 23 a návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 24 a návěstidlo Se11. |  | S |  | N |  |  | Ne | 137d | 02.03.2026 | 04:00 | 16.07.2026 | 17:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 10. po 2 to 14. út 31
533 | D | Z-73039 K1 | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. zhlaví směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S, KS po námezník výhybky č. 17, 18, 23 a návěstidlo Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň: 91. jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, | X | T+S | X | L |  | X | N | 6h | 28.02.2026 | 21:35 | 01.03.2026 | 04:00 | [31 empty] | LNT VR 534 | výstavba bran TV, pažení MO, realizace napěťových převěsů | 11 | 8 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1
533 | D | Z-73039 K1 | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. zhlaví směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S, KS po námezník výhybky č. 17, 18, 23 a návěstidlo Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň: 91. jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, | X | T+S | X | L |  | X | N | 6h | 01.03.2026 | 21:35 | 02.03.2026 | 04:00 | [31 empty] | LNT = VR 534 | výstavba bran TV, pažení MO, realizace napěťových převěsů | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 10. po 2
533 | D | Z-73039 F1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 17x6h | 02.03.2026 | 21:35 | 19.03.2026 | 04:00 | 10. po 2: (; 10. út 3: )(; 10. st 4: )(; 10. čt 5: )(; 10. pá 6: )(; 10. so 7: )(; 10. ne 8: )(; 11. po 9: )(; 11. út 10: )(; 11. st 11: )(; 11. čt 12: )(; 11. pá 13: )(; 11. so 14: )(; 11. ne 15: )(; 12. po 16: )(; 12. út 17: )(; 12. st 18: )(; 12. čt 19: ) |  | výstavba bran TV, pažení MO, realizace napěťových převěsů | 11 | 8 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 | D | Z-73039 F | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S | X |  |  |  | D | 2x9h | 03.03.2026 | 07:00 | 04.03.2026 | 16:00 | 10. út 3: 9; 10. st 4: 9 |  | demont. vodičů, TP a úprava TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 | D | Z-73039 I | Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. bez TV, Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 401 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x9h | 03.03.2026 | 07:00 | 04.03.2026 | 16:00 | 10. út 3: 9; 10. st 4: 9 |  | demont. vodičů, TP a úprava TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
533 |  | 73040 A | Dasnice: 5.,7. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 66d | 09.02.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 16:00 | [32 empty] | manipulace s materiálem | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | Z | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
533 | Zm | 73040 C | Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. + TV, Dasnice: záhl. a zhl. směr Kynšperk nad Ohří, jejich část od námezníků výhybek č. 21, 22, 24b po návěstidlo 2S. Dasnice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 24b Dasnice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 21 Dasnice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 20d | 26.02.2026 | 14:00 | 17.03.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna svršku | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 9. ne 1 to 12. út 17
533 |  | 73040 D | Dasnice: zhl. směr Kynšperk nad Ohří, jeho část od návěstidla Se16 po námezníky výhybek č. 16, 18, 20. Dasnice: 1.,3. + TV, Dasnice: zhl. směr Citice, jeho část od námezníků výhybek č. 6a, 8, 10 po návěstidlo Se9. |  | S |  | N |  |  | Ne | 24d | 23.03.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 16:00 | [32 empty] | výměna svršku | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 13. po 23 to 14. út 31
533 |  | 72A39511 | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8x9h | 20.03.2026 | 07:15 | 31.03.2026 | 16:00 | 12. pá 20: 9; 13. po 23: 9; 13. út 24: 9; 13. st 25: 9; 13. čt 26: 9; 13. pá 27: 9; 14. po 30: 9; 14. út 31: 9 |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 73027 A | Cheb: zhl. zhlaví směr Tršnice / Františkovy Lázně, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 62 a námezníků výhybek č. 60, 63, 66 po námezník výhybky č. 71 a od námezníků výhybek č. 64, 72, 74 po námezník výhybky č. 77. Cheb: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybek č. 51, 52 po hroty jazyků výhybek č. 53, 54. Cheb: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 70 Cheb: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 72 Cheb: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po hroty jazyků výhybky č. 62 Cheb: 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po konec kusé koleje Cheb: 4b bez TV, její část od konce kusé koleje po námezník výhybky č. 64 Cheb: 5. bez TV, její část od konce kusé koleje po námezník výhybky č. 66 Cheb: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po námezník výhybky č. 64 Cheb: 7a bez TV, její část od návěstidla S7a po hroty jazyků výhybky č. 51 Cheb: 9a bez TV, její část od návěstidla S9a po hroty jazyků výhybky č. 52 Cheb: 7b,9b bez TV, Cheb: 11. bez TV, její část od návěstidla S11 po námezník výhybky č. 60 Cheb: 1. jen TV, koleje střed a sever, sekce E/1 (zelená) a E/21 (modrá) Cheb: 2.,4b,6. jen TV, koleje střed a sever, sekce E/2 (žlutá) a E/20 (červená) Cheb: 4a,6. jen TV, koleje střed, sekce E/6 (modrá) Cheb: 3.,5.,7a,7b jen TV, koleje střed a sever, sekce E/3 (červená) a E/22 (žlutá) Cheb: 9a,9b,11. jen TV, sekce E/9 (modrá) Cheb: 801.,801b,803.,805. jen TV, sekce E/23 (zelená) |  | S |  | N |  |  | D | 4x4h | 01.03.2026 | 00:00 | 04.03.2026 | 03:45 | 9. ne 1: 4; 10. po 2: 4; 10. út 3: 4; 10. st 4: 4 |  | výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 |  | 73027 B | Cheb: záhl. a zhl. směr Tršnice / Františkovy Lázně, včetně částí staničních kolejí č. 1, 2, 3, 4b, 5, 6, 7b, 8, 9b, 11, jejich část od návěstidel L1, L2, L3, L4b, L5, L6, L7b, L8, L9b, L11 po návěstidla Se69, Se71, Se72. Cheb: 1. jen TV, kolej sever, sekce E/21 (modrá) Cheb: 2.,4b,6. jen TV, kolej sever, sekce E/20 (červená) Cheb: 3.,5.,7b jen TV, kolej sever, sekce E/22 (žlutá) Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená) Cheb: 801.,801b,803.,805. jen TV, sekce E/23 (zelená) | X | S |  | N |  |  | D | 19x4h | 07.03.2026 | 00:00 | 31.03.2026 | 03:45 | [6 empty] | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ZP směr Tršnice a F. Lázně. | výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 |  | 73027 B | Cheb: záhl. a zhl. směr Tršnice / Františkovy Lázně, včetně částí staničních kolejí č. 1, 2, 3, 4b, 5, 6, 7b, 8, 9b, 11, jejich část od návěstidel L1, L2, L3, L4b, L5, L6, L7b, L8, L9b, L11 po návěstidla Se69, Se71, Se72. Cheb: 1. jen TV, kolej sever, sekce E/21 (modrá) Cheb: 2.,4b,6. jen TV, kolej sever, sekce E/20 (červená) Cheb: 3.,5.,7b jen TV, kolej sever, sekce E/22 (žlutá) Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená) Cheb: 801.,801b,803.,805. jen TV, sekce E/23 (zelená) | X | S |  | N |  |  | D | 4h | 08.03.2026 | 00:00 | 08.03.2026 | 03:45 | 10. ne 8: 4 | ZP směr Tršnice a F. Lázně. | výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73027 C | Cheb: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 601 po námezníky výhybek č. 603, 607. Cheb: 601b,622. bez TV, Cheb: 30.,30b,32.,92.,138.,140.,142.,144.,601b jen TV, koleje sever - sekce E/17 (modrá) Cheb: 602.,604.,606.,608.,610.,612. jen TV, sekce E/18 (červená) Cheb: 614.,616.,618.,620.,622. jen TV, sekce E/19 (žlutá) |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 26.03.2026 | 08:00 | 27.03.2026 | 16:00 | 13. čt 26: 8; 13. pá 27: 8 |  | výměna osvětlovacích těles, výřez porostu | 11 | 8 | O
533 | D | 73106 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.05.2026 | 14:00 | [32 empty] | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV, související vypnutí a snesení části zabezpečovacího zařízení | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
533 | R | 73001 A | Cheb: 158. jen TV, kolej 158.(200.+200a)*, napětí trakčního vedení od ÚD 51, 59, 60 po ÚD 61, 62 |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. Výluka navazuje na ROV č. 73374 A. | výstavba a úpravy TV | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 13. so 28
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 | D | Z-73039 G1 | Kadaň: celá jen TV, Kadaň: 91. jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov | X | T+S |  | L |  | X | N | 5x6h | 02.03.2026 | 21:35 | 08.03.2026 | 04:00 | 10. po 2: (; 10. út 3: )(; 10. st 4: )(; 10. čt 5: ); 10. pá 6: (; 10. so 7: )(; 10. ne 8: ) |  | výstavba bran TV, pažení MO, realizace napěťových převěsů | 11 | 8 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
534 | D | Z-73039 G | Kadaň: celá jen TV, Kadaň: 91. jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x9h | 03.03.2026 | 07:00 | 04.03.2026 | 16:00 | 10. út 3: 9; 10. st 4: 9 |  | demont. vodičů, TP a úprava TV | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
534 | D | Z-73039 G1 | Kadaň: celá jen TV, Kadaň: 91. jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov | X | T+S |  |  |  | X | N | 12x6h | 05.03.2026 | 21:35 | 19.03.2026 | 04:00 | 10. čt 5: (; 10. pá 6: ); 10. ne 8: (; 11. po 9: )(; 11. út 10: )(; 11. st 11: )(; 11. čt 12: )(; 11. pá 13: )(; 11. so 14: )(; 11. ne 15: )(; 12. po 16: )(; 12. út 17: )(; 12. st 18: )(; 12. čt 19: ) |  | výstavba bran TV, pažení MO, realizace napěťových převěsů | 11 | 8 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
534 |  | Z-73066 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 16.03.2026 | 08:00 | 20.03.2026 | 14:00 | [32 empty] | svoz a výměna pražců, odstranění porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 12. po 16 to 12. pá 20
534 |  | Z-73066 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 23.03.2026 | 08:00 | 27.03.2026 | 14:00 | [32 empty] | svoz a výměna pražců, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 13. po 23 to 13. pá 27
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
535 |  | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
535 |  | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
535 |  | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
535 | R | Z-73067 A | Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 30.03.2026 | 08:00 | 31.03.2026 | 16:00 | 14. po 30: 8; 14. út 31: 8 |  | odstranění porostu, odvoz materiálu | 11 | 8 | O
535 |  | Z-73058 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží: záhl. traťové koleje - část mezi návěstidly Se235 - JS. Děčín hl.n. nákladové nádraží - Telnice: traťová bez TV, včetně dopraven Jílové u Děčína, Libouchec, Malé Chvojno (nevyloučených částí v rámci ROV 73015) | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 03.03.2026 | 08:00 | 04.03.2026 | 15:00 | [32 empty] | práce mostní inspekční jednotky na mostech v km 11,192, v km 11,709 a v km 19,459 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 10. út 3 to 10. st 4
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63011 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, včetně výhybky 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [32 empty] | Reskonstrukce výpravní budovy. | 14 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
537 |  | Z-63047 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav-Debř: traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: záhl. směr Mladá Boleslav-Debř. Mladá Boleslav-Debř: celá bez TV, Mladá Boleslav-Debř - Bakov nad Jizerou: traťová bez TV, Bakov nad Jizerou: záhl. směr Mladá Boleslav-Debř. Bakov nad Jizerou - Odb Zálučí: traťová bez TV, Odb Zálučí: celá bez TV, Odb Zálučí - Mnichovo Hradiště: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 02.03.2026 | 07:30 | 06.03.2026 | 17:30 | 10. po 2: 10; 10. út 3: 10; 10. st 4: 10; 10. čt 5: 10; 10. pá 6: 10 |  | Kácení stromů, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 |  | Z-73057 A | Čížkovice: záhl. - část od návěstidla Se3 směr Libochovice. Čížkovice - Chotěšov pod Hazmburkem: traťová bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem: celá bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem - Libochovice: traťová bez TV, Libochovice: záhl. traťové koleje směr Čížkovice - část po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 16.03.2026 | 07:30 | 19.03.2026 | 16:00 | 12. po 16: 9; 12. út 17: 9; 12. st 18: 9; 12. čt 19: 9 |  | odstranění porostu, kácení stromů, svoz dřevní hmoty, svařování, úprava GPK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
539 |  | Z-75004 A | Úpořiny - Lovosice: zab. zař.: PZS v km 32,837 (P2070), v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072). |  | T |  |  |  |  | Ne | 38d | 24.03.2026 | 04:00 | 30.04.2026 | 16:00 | [32 empty] | výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 32,837 (P2070), výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 33,871 (P2071), výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 34,168 (P2072), doplnění snímačů PCN | 11 | 8 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | N | bar: 13. út 24 to 14. út 31
539 |  | Z-53047 A | Blíževedly - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Blíževedly: záhl. směr Česká Lípa hlavní nádraží. Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. směr Blíževedly, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se9. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 09.03.2026 | 07:30 | 10.03.2026 | 14:30 | 11. po 9: 7; 11. út 10: 7 |  | kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | 53030 A | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, Bělá pod Bezdězem: celá bez TV, Bělá pod Bezdězem - Bezděz: traťová bez TV, Bezděz: celá bez TV, Bezděz - Okna: traťová bez TV, Okna: celá bez TV, Okna - Doksy: traťová bez TV, Doksy: záhl. směr Okna, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 02.03.2026 | 08:30 | 04.03.2026 | 16:30 | 10. po 2: 8; 10. út 3: 8; 10. st 4: 8 |  | strojní ostranění vegetace, kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 |  | Z-53047 B | Česká Lípa hlavní nádraží - Výh Žizníkov: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr výhybna Žízníkov, jeho část od návěstidla ZL po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 11.03.2026 | 07:30 | 12.03.2026 | 14:30 | 11. st 11: 7; 11. čt 12: 7 |  | kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 |  | Z-53038 A | Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x4h | 13.03.2026 | 00:05 | 20.03.2026 | 03:40 | 11. pá 13: 4; 12. pá 20: 4 |  | oprava mostu ev. č. 9-055d na silnici I/9 přes železniční trať Česká Lípa hlavní nádraží - Rumburk v km 56,030 - 56,070 | 8 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 | Zm | Z-73049 C | Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 23.03.2026 | 07:40 | 24.03.2026 | 15:30 | 13. po 23: 8; 13. út 24: 8 |  | kácení stromů, odstranění porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | Z-63049 A | Dobrovice: výh.: 2, část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  | X | N | 8h | 30.03.2026 | 20:30 | 31.03.2026 | 04:40 | [31 empty] | Není nástupištní hrana. | Navaření srdcovky výhybky 2. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. po 30 to 14. út 31
541 |  | Z-53013 A | Jičín - Výh Bartoušov: traťová bez TV, Výh Bartoušov: celá bez TV, Výh Bartoušov - Kopidlno: traťová bez TV, Jičín: záhl. směr Výhybna Bartoušov. Kopidlno: záhl. směr Výhybna Bartoušov, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 09.03.2026 | 08:15 | 11.03.2026 | 15:30 | 11. po 9: 7; 11. út 10: 7; 11. st 11: 7 |  | kácení stromů, odstaňování vegetace, svoz dřeva | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 |  | Z-53013 B | Kopidlno - Rožďalovice: traťová bez TV, Rožďalovice: celá bez TV, Rožďalovice - Odb Obora: traťová bez TV, Odb Obora: celá bez TV, Odb Obora - Křinec: traťová bez TV, Kopidlno: záhl. směr Rožďalovice. Křinec: záhl. směr Odbočka Obora. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 12.03.2026 | 08:30 | 13.03.2026 | 15:25 | 11. čt 12: 7; 11. pá 13: 7 |  | kácení stromů, odstaňování vegetace, svoz dřeva | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | Z-53049 A | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, Liberec: záhl. TK směr Mníšek u Liberce. Mníšek u Liberce: celá bez TV, Mníšek u Liberce - Raspenava: traťová bez TV, Raspenava: záhl. TK směr Mníšek u Liberce, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem: traťová bez TV, Raspenava: záhl. záhlaví TK směr Bílý Potok pod Smrkem, jeho část od návěstidla PL po návěstidlo Se4. Bílý Potok pod Smrkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x6h | 16.03.2026 | 08:00 | 19.03.2026 | 13:30 | 12. po 16: 6; 12. út 17: 6; 12. st 18: 6; 12. čt 19: 6 |  | kácení stromů, odstraňování vegetace , svoz dřeva | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
547 | Zm | Z-53049 B | Raspenava - Frýdlant v Čechách: traťová bez TV, Raspenava: záhl. směr Frýdlant v Čechách, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se5. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x5h | 23.03.2026 | 08:00 | 26.03.2026 | 13:00 | 13. po 23: 5; 13. út 24: 5; 13. st 25: 5; 13. čt 26: 5 | v souběhu s ROV 53049 C | kácení stromů, odstraňování vegetace , svoz dřeva | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
547 |  | Z-53049 C | Frýdlant v Čechách - Višňová: traťová bez TV, Višňová: celá bez TV, Višňová - Višňová st.hr.: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x6h | 23.03.2026 | 07:45 | 26.03.2026 | 14:00 | 13. po 23: 6; 13. út 24: 6; 13. st 25: 6; 13. čt 26: 6 | v souběhu s ROV 53049 B | kácení stromů, odstraňování vegetace , svoz dřeva | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
547 |  | 53034 A | Hrádek nad Nisou: 1. bez TV, její část od km 20,121 po návěstidlo L1 Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou st.hr., včetně části staničních kolejí číslo 1 a 2 od návěstidel L1 a Lc2 po počítací bod HPB13 v km 20,340 (mezi výhybkami číslo 4 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [32 empty] | dokončení podchodu v km 20,163 | 8 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
547 |  | 53034 A | Hrádek nad Nisou: 1. bez TV, její část od km 20,121 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | Ne | 129d | 23.12.2025 | 14:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [32 empty] | Dokončení podchodu v km 20,163. | 8 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | Z-53048 A | Železný Brod - Velké Hamry: traťová bez TV, Velké Hamry: celá bez TV, Velké Hamry - Tanvald: traťová bez TV, Železný Brod: záhl. TK směr Velké Hamry, jeho část od návěstidla HL po návěstidlo Se1. Tanvald: záhl. TK směr Velké Hamry, jeho část od návěstidla HL po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 25.03.2026 | 08:25 | 27.03.2026 | 16:25 | 13. st 25: 8; 13. čt 26: 8; 13. pá 27: 8 |  | kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | Z-33030 B | Kostelec u Jihlavy: celá jen TV, včetně obcházecího vedení |  | S |  | L |  |  | D | 2x6h | 04.03.2026 | 07:50 | 05.03.2026 | 13:40 | 10. st 4: 6; 10. čt 5: 6 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
701 |  | Z-33030 A | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, Rantířov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 04.03.2026 | 07:50 | 05.03.2026 | 13:40 | 10. st 4: 6; 10. čt 5: 6 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
701 |  | 33041 A | Rantířov: celá jen TV, včetně obcházecího vedení Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  |  | D | 4h | 03.03.2026 | 00:00 | 03.03.2026 | 04:00 | 10. út 3: 4 |  | napěťové zkoušky | 5 | 3 | I
701 |  | 33041 B | Jihlava město: celá + TV, Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, Jihlava: 3.,3a,5.,5a,5b,7. jen TV, Jihlava: 21a jen TV, její část od ÚD č. 14 ve směru severního zhlaví | X | T+S |  | N |  |  | D | 4h | 03.03.2026 | 00:00 | 03.03.2026 | 04:00 | 10. út 3: 4 |  | napěťové zkoušky | 5 | 3 | I
701 |  | Z-33042 A | Jihlava - Šlapanov: traťová bez TV, Dobronín: celá bez TV, Šlapanov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9x9h | 06.03.2026 | 08:10 | 14.03.2026 | 17:30 | 10. pá 6: 9; 10. so 7: 9; 10. ne 8: 9; 11. po 9: 9; 11. út 10: 9; 11. st 11: 9; 11. čt 12: 9; 11. pá 13: 9; 11. so 14: 9 |  | výstavba základů podpěr trakčního vedení | 5 | 3 | O
701 |  | Z-33042 B | Jihlava - Šlapanov: traťová jen TV, Dobronín: celá jen TV, Šlapanov: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 10d | 06.03.2026 | 08:10 | 15.03.2026 | 16:30 | [32 empty] | výstavba základů podpěr trakčního vedení | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 10. pá 6 to 11. ne 15
701 |  | Z-33042 A1 | Jihlava - Šlapanov: traťová bez TV, Dobronín: celá bez TV, Šlapanov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 15.03.2026 | 08:10 | 15.03.2026 | 16:30 | 11. ne 15: 8 |  | výstavba základů podpěr trakčního vedení | 5 | 3 | O
701 |  | Z-33042 C | Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 20d | 06.03.2026 | 08:10 | 25.03.2026 | 16:30 | [32 empty] | výměna bočně ojetých kolejnic, oprava přejezdu v km 221,107; úprava GPK, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 10. pá 6 to 13. st 25
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | Z-95003 A | Milevsko - Branice: zab. zař.: přejezdové v km 31,104 (P6259). |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 16.03.2026 | 08:00 | 25.03.2026 | 16:00 | [31 empty] | "OP" | doplnění závorových stojanů a závor ke stávajícímu PZS P6259 v km 31,104 (3SBI), úpravy kabelizace, aktivace PZZ | 10 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 10 | Z | bar: 12. po 16 to 13. st 25
702 |  | Z-93015 A | Milevsko: záhl. a zhl. směr Branice. | X | S |  |  |  | X | D | 8h | 16.03.2026 | 08:20 | 16.03.2026 | 16:20 | 12. po 16: 8 | V souběhu s ROV 93015 B. | výstavba mostu ev.č. 10543-1 v km 27,034 vč. snesení stávajícího mostu (akce CPS na SOD - investice Jihočeského kraje) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
702 |  | Z-93015 A | Milevsko: záhl. a zhl. směr Branice. | X | S |  |  |  | X | D | 3x8h | 17.03.2026 | 08:20 | 26.03.2026 | 16:20 | 12. út 17: 8; 13. st 25: 8; 13. čt 26: 8 | V souběhu s ROV 93015 C. | výstavba mostu ev.č. 10543-1 v km 27,034 vč. snesení stávajícího mostu (akce CPS na SOD - investice Jihočeského kraje) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
702 |  | Z-93015 B | Milevsko - Písek: traťová bez TV, Branice: celá bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, Vlastec: celá bez TV, Záhoří: celá bez TV, Písek město: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 16.03.2026 | 08:20 | 16.03.2026 | 16:20 | 12. po 16: 8 |  | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
702 |  | Z-93015 C | Milevsko - Písek město: traťová bez TV, Branice: celá bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, Vlastec: celá bez TV, Záhoří: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 17.03.2026 | 08:20 | 26.03.2026 | 16:20 | 12. út 17: 8; 13. st 25: 8; 13. čt 26: 8 |  | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | Z-93020 I1 | České Budějovice: 901.,901a,902.,902a,906. bez TV, zhl. mezi kolejemi 901,901a,902,902a,906. České Budějovice: 901.,901a,902.,902a,906. jen TV, v části od ÚO 411, ÚO 412 a děliče TV č. 27 směr Výh Nemanice České Budějovice: záhl. 1.,2. traťové koleje směr Nemanice od návěstidel L902a a L901a k návěstidlům 2S a 1S. České Budějovice - Nemanice I: 1.,2. + TV, Výh Nemanice: celá + TV, Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x5h | 12.03.2026 | 23:10 | 15.03.2026 | 03:55 | 11. čt 12: (; 11. pá 13: )(; 11. so 14: )(; 11. ne 15: ) |  | skládání kolejnic, montáž a výstroj trakčních stožárů, montáž a výstroj TP 93 (práce CPS na SOD - stavba I/20 České Budějovice, severní spojka) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
704 |  | Z-93020 I | České Budějovice: 901.,901a,902.,902a,906. bez TV, zhl. mezi kolejemi 901,901a,902,902a,906. České Budějovice: 901.,901a,902.,902a,906. jen TV, v části od ÚO 411, ÚO 412 a děliče TV č. 27 směr Výh Nemanice České Budějovice: záhl. 1.,2. traťové koleje směr Nemanice od návěstidel L902a a L901a k návěstidlům 2S a 1S. České Budějovice - Nemanice I: 1.,2. + TV, Výh Nemanice: celá + TV, Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 15.03.2026 | 22:15 | 16.03.2026 | 04:40 | [32 empty] | převěšení systému TV SK č. 101 z TP č. 88 na novou TP č. 93 (dělič č. 2); převěšení systému TV SK č. 2 z TP č.90 na novou TP č. 88A (práce CPS na SOD -stavba I/20 České Budějovice, severní spojka) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 11. ne 15 to 12. po 16
704 |  | Z-93020 A | České Budějovice: 902a + TV, napěťově v části od ÚO 412A směr Výh Nemanice České Budějovice: záhl. 2. traťové koleje směr Výh Nemanice. České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice. Nemanice I: 2. bez TV, její část od hrotů jazyka výhybky č. 6 k návěstidlu S2 Nemanice I: 2. jen TV, její část od ÚO 402, od děliče TV č. 3 k děliči TV č. 7 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 17d | 16.03.2026 | 04:40 | 01.04.2026 | 03:55 | [31 empty] | PJ 50 km/h v délce cca 624 m ma 1. TK, v souběhu s ROC 93020 B, C. | výstavba provizorní přeložky zhl. SK č. 2 v km 216,473 - 216,914; dm. výh. č.1, vložení výh. č. 1XA; montáž a regulace TV, úpravy zab. zařízení dne 31.3. 23:10 hod -1.4. 2026 03:55 hod., údržbové práce OŘ | 10 | 6 | C/O | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 12. po 16 to 14. út 31
704 |  | Z-93020 B | Nemanice I: 1.,2.,103. bez TV, v částech od návěstidel S1, S2 k námezníku výhybky č. 9 a od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc103 Nemanice I: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou Zámostí. Nemanice I: 1.,2.,103. jen TV, v částech od děličů TV č. 4, 7 a 9 k ÚO 421 Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 16.03.2026 | 04:40 | 01.04.2026 | 03:55 | [32 empty] | práce OŘ Plzeň - pročištění kolejového lože v km 5,350-5,370, TSO koleje v km 7,800-9,900; oprava výh. č. 6 v ŽST Hluboká n.Vlt. - Zámostí; běžná údržba žel. svršku a TV, údržba vegetace, rekonstrukce vedení 110 kV v majetku EG.D (práce CPS na SOD) | 10 | 6 | C/IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 12. po 16 to 14. út 31
704 |  | Z-93020 C | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Odb Dobřejovice: traťová + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 16.03.2026 | 04:40 | 01.04.2026 | 03:55 | [32 empty] | práce OŘ Plzeň - pročištění kolejového lože v km 11,600-11,630; SVK v km 15,800-16,.400, běžná údržba žel. svršku a TV, údržba vegetace | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 12. po 16 to 14. út 31
704 |  | Z-93020 D | Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, Dynín: celá + TV, Dynín - Veselí nad Lužnicí: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 16.03.2026 | 13:00 | 01.04.2026 | 03:55 | [32 empty] | práce OŘ Plzeň - oprava mostu v km 21,508 (reprofilace rubu klenby), zvýšení provozní spolehlivosti TV - oprava závěsů na konzolách, oprava přídavných lan, běžná údržba žel. svršku a TV, výměna rel. domku PZZ P6099 v km 22,613 v ŽST Ševětín | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 12. po 16 to 14. út 31
704 |  | Z-93020 E | České Budějovice: 901.,901a,902.,906. bez TV, zhl. mezi kolejemi 906,902,902a,901,901a. České Budějovice: 901.,901a,902.,902a,906. jen TV, v části od ÚO 411, ÚO 412 a děliče TV č. 27 směr Výh Nemanice, 902a staniční kolej v části k ÚO 412A České Budějovice: záhl. 1. traťové koleje směr Výh Nemanice . Nemanice I - České Budějovice: 1. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr České Budějovice včetně části 101. staniční koleje od návěstidla 1L k návěstidlu S101 a k námezníku výhybky č. 5. Nemanice I: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 k návěstidlu S1 Nemanice I: 1. jen TV, v části od ÚO 401 k děličům TV č. 3, 4 Nemanice I: 103. jen TV, v části od děliče TV č. 9 směr Nemanice II Výh Nemanice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x5h | 16.03.2026 | 23:10 | 31.03.2026 | 03:55 | 12. po 16: (; 12. út 17: ); 12. čt 19: (; 12. pá 20: )(; 12. so 21: )(; 12. ne 22: )(; 13. po 23: )(; 13. út 24: ); 14. po 30: (; 14. út 31: ) | V souběhu s ROV 93020 A, B. | těžba zeminy, skládka výhybek, sypání štěrku, návoz materiálu žel. svršku, výstroj trakčních krakorců pro TV, snesení TV spojky výh. 5/6 vč. dm. děliče TV č. 3 dne 16./17.3. (práce CPS na SOD - stavba I/20 České Budějovice, severní spojka) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
704 |  | Z-93020 E | České Budějovice: 901.,901a,902.,906. bez TV, zhl. mezi kolejemi 906,902,902a,901,901a. České Budějovice: 901.,901a,902.,902a,906. jen TV, v části od ÚO 411, ÚO 412 a děliče TV č. 27 směr Výh Nemanice, 902a staniční kolej v části k ÚO 412A České Budějovice: záhl. 1. traťové koleje směr Výh Nemanice . Nemanice I - České Budějovice: 1. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr České Budějovice včetně části 101. staniční koleje od návěstidla 1L k návěstidlu S101 a k námezníku výhybky č. 5. Nemanice I: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 k návěstidlu S1 Nemanice I: 1. jen TV, v části od ÚO 401 k děličům TV č. 3, 4 Nemanice I: 103. jen TV, v části od děliče TV č. 9 směr Nemanice II Výh Nemanice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x5h | 17.03.2026 | 23:10 | 30.03.2026 | 03:55 | 12. út 17: (; 12. st 18: )(; 12. čt 19: ); 13. út 24: (; 13. st 25: )(; 13. čt 26: )(; 13. pá 27: )(; 13. so 28: )(; 13. ne 29: )(; 14. po 30: ) | V souběhu s ROV 93020 A, B. | těžba zeminy, skládka výhybek, sypání štěrku, návoz materiálu žel. svršku, výstroj trakčních krakorců pro TV, snesení TV spojky výh. 5/6 vč. dm. děliče TV č. 3 dne 16./17.3. (práce CPS na SOD - stavba I/20 České Budějovice, severní spojka) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
704 |  | Z-93020 F | České Budějovice: 901a + TV, napěťově v části od ÚO 411A směr Výh Nemanice České Budějovice: záhl. 1. traťové koleje směr Výh Nemanice . Nemanice I - České Budějovice: 1. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr České Budějovice včetně části 101. staniční koleje od návěstidla 1L k návěstidlu S101 a k námezníku výhybky č. 5. Nemanice I: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 do km 4,1 Nemanice I: 1. jen TV, v části od ÚO 401 a od děliče TV č. D1 k děliči TV č. 6. Výh Nemanice: 101. jen TV, v části od děliče TV č. D1 k děliči TV č. 11 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 21d | 31.03.2026 | 23:10 | 20.04.2026 | 23:10 | [32 empty] | výstavba provizorní přeložky zhl. SK1/101 v km 216,485-217,073; demontáž výh. č. 2,3,4, a 5; montáž a regulace TV (práce CPS na SOD - stavba I/20 České Budějovice, severní spojka, práce OŘ Plzeň - běžná údržba žel. svršku a TV | 10 | 6 | C/O | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 31
704 |  | 92H04030 | Napájecí stanice Chotoviny Benešov u Prahy - Veselí nad Lužnicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 25.03.2026 | 07:00 | 25.03.2026 | 14:00 | 13. st 25: 7 |  | revize zařízení SEE a EG.D v TT Chotoviny. | 10 | 6 | O
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 |  | Z-93022 A | České Velenice - Nové Hrady: traťová + TV, České Velenice: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 3x8h | 02.03.2026 | 07:30 | 04.03.2026 | 15:40 | 10. po 2: 8; 10. út 3: 8; 10. st 4: 8 |  | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
705 |  | Z-93022 B | Nové Hrady - Jílovice: traťová bez TV, České Velenice - Jílovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 8h | 05.03.2026 | 07:40 | 05.03.2026 | 15:30 | 10. čt 5: 8 |  | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
705 |  | Z-93022 B | Nové Hrady - Jílovice: traťová bez TV, České Velenice - Jílovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x8h | 06.03.2026 | 07:40 | 07.03.2026 | 15:30 | 10. pá 6: 8; 10. so 7: 8 |  | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
705 |  | Z-93022 D | Jílovice: celá + TV, Jílovice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová + TV, Borovany: celá + TV, České Velenice - Jílovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 8h | 09.03.2026 | 08:00 | 09.03.2026 | 16:00 | 11. po 9: 8 |  | podbíjení po prosté rekonstrukci 187,440-192,133 a 192,233-193,150 včetně podbíjení žel. přejezdů P1104 v km 188,805; P1105 v km 189,131, P1106 v km 190,167 a P1108 v km 191,850, následné podbíjení v oblasti mostu v km 193,306 (investice OŘ PLZ) | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
705 |  | Z-93022 C | Jílovice: celá + TV, Jílovice - Borovany: traťová bez TV, České Velenice - Borovany: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x8h | 10.03.2026 | 07:50 | 11.03.2026 | 15:20 | 11. út 10: 8; 11. st 11: 8 |  | následné podbíjení po prosté rekonstrukci 187,440-192,133 a 192,233-193,020 včetně podbíjení žel. přejezdů P1104 v km 188,805; P1105 v km 189,131, P1106 v km 190,167 a P1108 v km 191,850, údržbové práce na žel. svršku a TV, údržba vegetace | 10 | 6 | O
705 |  | Z-93022 E | Borovany - České Budějovice: traťová bez TV, České Velenice - České Budějovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x8h | 12.03.2026 | 08:00 | 13.03.2026 | 16:00 | 11. čt 12: 8; 11. pá 13: 8 |  | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně. Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
705 |  | Z-93022 F | České Budějovice: záhl. a zhl. směr Nová Ves u Českých Budějovic. České Budějovice: 91.,91a bez TV, České Budějovice: zhl. mezi kolejemi 91,91a. České Budějovice: 91. jen TV, od děličů TV č. 51, 2 k děličům TV č. 57, 3, 5 České Budějovice: 91a jen TV, v části od děliče TV č. 5 k děliči TV č. 6 České Budějovice: 92a jen TV, v části od konce TV k děliči TV č. 7 | X | S |  | N |  | X | D | 2x8h | 12.03.2026 | 08:00 | 13.03.2026 | 16:00 | 11. čt 12: 8; 11. pá 13: 8 | V souběhu s ROV 93022 E. | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 |  | Z-93021 A | Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 03.03.2026 | 08:00 | 04.03.2026 | 15:00 | 10. út 3: 7; 10. st 4: 7 |  | rizikové kácení stromů ve skalních zářezech, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV | 10 | 6 | O
706 |  | 91H06010 | Napájecí stanice Velešín Nemanice I-budějovické zhlaví - Horní Dvořiště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Rybník - Lipno nad Vltavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 11.03.2026 | 07:00 | 11.03.2026 | 14:00 | 11. st 11: 7 |  | revize zařízení SEE a EG.D v TT Velešín | 10 | 6 | O
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 |  | 93013 D | Vimperk - Lipka: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 16.03.2026 | 08:00 | 17.03.2026 | 14:00 | 12. po 16: 6; 12. út 17: 6 |  | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
707 |  | 93013 E | Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 18.03.2026 | 08:00 | 18.03.2026 | 14:00 | 12. st 18: 6 |  | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
707 |  | 93013 F | Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 19.03.2026 | 08:00 | 19.03.2026 | 14:00 | 12. čt 19: 6 |  | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty. | 10 | 6 | O
707 |  | 93013 G | Lenora - Volary: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 20.03.2026 | 08:30 | 20.03.2026 | 14:30 | 12. pá 20: 6 |  | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
707 |  | Z-93017 A | Volary - Nové Údolí: traťová bez TV, Černý Kříž: celá bez TV, Nové Údolí: celá bez TV, Černý Kříž - Horní Planá: traťová bez TV, Nová Pec: celá bez TV, Horní Planá: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 23.03.2026 | 08:30 | 27.03.2026 | 18:30 | [32 empty] | následné podbíjení po prosté rekonstrukci v km 76,215-83,612 (Černý Kříž - Nová Pec), následné podbíjení po opravné práci v km 59,172-61,432 (Volary - Černý Kříž), údržbové práce na železničním svršku, kácení stromů, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 13. po 23 to 13. pá 27
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 |  | 93014 F | Chroboly: záhl. směr Zbytiny. Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, Zbytiny: záhl. směr Chroboly. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 09.03.2026 | 08:00 | 10.03.2026 | 14:00 | 11. po 9: 6; 11. út 10: 6 |  | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
708 |  | 93014 G | Zbytiny - Volary: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 11.03.2026 | 08:00 | 12.03.2026 | 14:00 | 11. st 11: 6; 11. čt 12: 6 |  | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 | D | Z-93044 A | Pačejov - Horažďovice předměstí: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x12h | 16.03.2026 | 07:30 | 17.03.2026 | 19:30 | 12. po 16: 12; 12. út 17: 12 |  | oprava DVK, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O
709 | D | Z-93044 B | Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x12h | 18.03.2026 | 07:30 | 19.03.2026 | 19:30 | 12. st 18: 12; 12. čt 19: 12 |  | oprava DVK, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O
709 | D | Z-93044 C | Nepomuk - Pačejov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x12h | 23.03.2026 | 07:30 | 24.03.2026 | 19:30 | 13. po 23: 12; 13. út 24: 12 |  | oprava DVK, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O
709 | D | Z-93044 E | Nepomuk: záhl. 1. traťové koleje směr Pačejov a část navazujícího zhlaví od hrotu výhybky č. 6 k návěstidlu 1L. Nepomuk: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 24.03.2026 | 07:30 | 24.03.2026 | 16:00 | 13. út 24: 9 | V souběhu s ROV 93044 C a ROV 93011 A1 na VR 716. | oprava DVK, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O
709 | D | Z-93044 D | Pačejov - Nepomuk: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x12h | 25.03.2026 | 07:30 | 26.03.2026 | 19:30 | 13. st 25: 12; 13. čt 26: 12 |  | oprava DVK, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O
709 | D | Z-93044 F | Nepomuk: záhl. 2. traťové koleje směr Pačejov a část navazujícího zhlaví od návěstidla 2L k hrotu výhybky č. 5. Nepomuk: sudá jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 25.03.2026 | 07:30 | 25.03.2026 | 16:00 | 13. st 25: 9 | V souběhu s ROV 93044 D a ROV 93011 A1 na VR 716. | oprava DVK, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O
709 |  | Z-93020 G | Výh Nemanice: celá bez TV, Výh Nemanice: 202.,201.,203.,203b,205.,207.,207a jen TV, Výh Nemanice: 101. jen TV, v části od děliče TV č. 11 k ÚO 411 Nemanice I: 103. jen TV, v části od děliče TV č. 8 směr Nemanice II | X | S |  |  |  | X | Ne | 21d | 31.03.2026 | 23:10 | 20.04.2026 | 23:10 | [31 empty] | V souběhu s ROV 93020 F na VR 704. | práce OŘ Plzeň - výměna pražců mezi. výh. č. 106 a 107; výměna pražců ve výhybkách č. 107; 207; 208; 211; 212; 213 a 214 ve výhybně Nemanice II; běžná údržba žel. svršku a TV, odstraňování vegetace | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. út 31
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | 93012 A | Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 123d | 26.02.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 18:00 | [32 empty] | výstavba mostního objektu SO 222 | 9 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
711 |  | Z-93024 A | Klatovy: 1.,2. bez TV, část od námezníku výhybky č. 8 do km 49,170 Klatovy: 3. bez TV, část od návěstidla S3 do km 49,170 Klatovy: 4. bez TV, část od námezníku výhybky č. 7 do km 49,170 Klatovy: zhl. směr Švihov u Klatov a Běšiny část od námezníku výhybky č. 5 k námezníku výhybky č. 8. Klatovy: 1.,2.,3.,3c,4.,5.,5a,9v jen TV, a napětí TV nad záhlavím a zhlavím směr Janovice nad Úhlavou a částí traťové koleje Klatovy - Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290 Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 1. a 3. staniční koleje od km 49,310 do km 49,170. Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 2. a 4. staniční koleje od km 49,271 do km 49,170. |  | S |  | L |  | X | Ne | 123d | 26.02.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava 3.SK, zřízení neveřejné přístupové cesty v km 49,320, dmt nástupištních hran a přístřešků a zřízení výtahů na 2. a 3. nástupišti, opravy podchodů a schodišť ke 2. a 3. nástupišti, úprava GPK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
712 | Zm | Z-93027 B | Nýřany: 3. bez TV, část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7, část od hrotu k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 16.02.2026 | 08:00 | 29.06.2026 | 08:00 | [32 empty] | dmt kolejí v ŽST Nýřany, demolice postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
712 | Zm | Z-93027 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2, L4 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, část od námezníku ke hrotu výhybky Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 128d | 22.02.2026 | 18:00 | 29.06.2026 | 08:00 | [32 empty] | přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, demontáže části nástupišť u staničních kolejí č. 2 a 4, úprava zabezpečovacího zařízení, příprava na snesení výhybek č. 5, 6 | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
712 |  | Z-93034 A | Stod - Holýšov: traťová bez TV, Holýšov: celá bez TV, Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 02.03.2026 | 07:50 | 05.03.2026 | 15:45 | 10. po 2: 8; 10. út 3: 8; 10. st 4: 8; 10. čt 5: 8 |  | výměna hmoždinek, úprava GPK, čištění zbahnělých míst, odstranění DVK, strojní sečení porostů, kácení | 9 | 6 | O
712 |  | Z-93034 B | Staňkov bývalá Odb Vránov - Blížejov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 06.03.2026 | 08:00 | 06.03.2026 | 14:00 | 10. pá 6: 6 |  | odstranění vegetace, strojní vysečení porostů | 9 | 6 | O
712 |  | Z-93030 A | Domažlice: 4a bez TV, část od námezníku výhybky č.18 k výkolejce Vk3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 13.03.2026 | 08:00 | 26.03.2026 | 18:00 | [32 empty] | zajištění bezpečnosti při pracích na odstranění pozemního objektu bývalého skladu a celnice | 9 | 6 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 11. pá 13 to 13. čt 26
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 05.03.2026 | 23:25 | 06.03.2026 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 10. čt 5 to 10. pá 6
713 |  | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 17.03.2026 | 23:25 | 18.03.2026 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 12. út 17 to 12. st 18
713 |  | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 18.03.2026 | 23:25 | 19.03.2026 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 12. st 18 to 12. čt 19
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 19.03.2026 | 23:25 | 20.03.2026 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 12. čt 19 to 12. pá 20
713 |  | 93006 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 16:00 | [32 empty] | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 9. ne 1 to 14. út 31
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 |  | Z-93016 A | Březnice - Čimelice: traťová bez TV, Mirovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 09.03.2026 | 07:00 | 10.03.2026 | 17:00 | 11. po 9: 10; 11. út 10: 10 |  | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně. Kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
715 |  | Z-93016 B | Čimelice - Písek: traťová bez TV, Vráž u Písku: celá bez TV, Čížová: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 11.03.2026 | 07:00 | 12.03.2026 | 16:30 | 11. st 11: 10; 11. čt 12: 10 |  | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, kácení stromů, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, svoz dřevní hmoty, následné podbíjení PZZ P486 v km 15,221 | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 |  | 93011 A1 | Blatná - Nepomuk: traťová bez TV, Kasejovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 24.03.2026 | 07:25 | 25.03.2026 | 16:25 | 13. út 24: 9; 13. st 25: 9 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 10 | 6 | O
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.03.2026 | 07:00 | 02.03.2026 | 13:00 | 10. po 2: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
719 | D | 75006 A | Blatno u Jesenice - Žatec západ: zab. zař.: DOZ. Blatno u Jesenice - Žatec západ: sděl. zař. základní rádiové spojení. Plzeň seřaďovací nádraží - Žatec západ: sděl. zař. účastnické spojení - terminál INOMA a záznamové zařízení - KAC. | X | T |  |  |  |  | N | 8h | 03.03.2026 | 21:00 | 04.03.2026 | 05:00 | [31 empty] | Současně s ROV 73061 A. | přeložka dálkového kombinovaného kabelu do přeložky provizorní trasy | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 10. út 3 to 10. st 4
719 |  | 73061 B | Petrohrad: 3. bez TV, v části od návěstidla S3 po návěstidlo L3 | X | S |  |  |  | X | Ne | 154d | 03.03.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | Současně s ROV 73061 A. | rekonstrukce mostu v km 163,233 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 10. út 3 to 14. út 31
719 |  | 73061 A | Petrohrad - Kryry: traťová bez TV, Petrohrad: záhl. a zhl. směr Kryry, včetně částí staničních kolejí č. 1, 3, jejich část od návěstidla S po návěstidla L1, L3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 154d | 03.03.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | Současně s ROV 73061 B. | rekonstrukce mostu v km 163,233, výstavba nového železničního mostu v km 164,103 | 11 | 8 | C/I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 10. út 3 to 14. út 31
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | Z-93035 A | Chodová Planá: záhl. a zhl. směr Mariánské Lázně. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Chodová Planá - Mariánské Lázně, ze směru Chodová Planá. | X | S | X |  |  | X | Ne | 2d | 07.03.2026 | 21:05 | 08.03.2026 | 06:50 | [32 empty] | navaření srdcovky výh. č.7 | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 10. so 7 to 10. ne 8
720 |  | 73031 B | Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní: traťová + TV, Valy u Mariánských Lázní: celá + TV, Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart: traťová + TV, Lázně Kynžvart: celá + TV, Lázně Kynžvart - Dolní Žandov: traťová + TV, Dolní Žandov: celá + TV, Dolní Žandov - Lipová u Chebu: traťová + TV, Lipová u Chebu: celá + TV, Lipová u Chebu - Cheb: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x7h | 01.03.2026 | 08:00 | 05.03.2026 | 15:00 | 9. ne 1: 7; 10. po 2: 7; 10. út 3: 7; 10. st 4: 7; 10. čt 5: 7 |  | kácení stromů | 11 | 6 | O