## List 1
Datum a hodina tisku: 15.12.2025 07:22 hod.
Duben 2026
VR | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 14. |  |  |  |  | 15. | [6 empty] | 16. | [6 empty] | 17. | [6 empty] | 18. |  |  |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | st 1 | čt 2 | pá 3 | so 4 | ne 5 | po 6 | út 7 | st 8 | čt 9 | pá 10 | so 11 | ne 12 | po 13 | út 14 | st 15 | čt 16 | pá 17 | so 18 | ne 19 | po 20 | út 21 | st 22 | čt 23 | pá 24 | so 25 | ne 26 | po 27 | út 28 | st 29 | čt 30 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 | Z-87007 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Libeň: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vysočany - Milovice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 04.04.2026 | 00:00 | 04.04.2026 | 04:00 | 14. so 4: 4 |  | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 | Z-87007 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 04.04.2026 | 00:00 | 04.04.2026 | 04:00 | 14. so 4: 4 |  | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 | Z-23039 C | Mosty u Jablunkova: 1.,3.,3a bez TV, zhl. směr Návsí, jeho část od hrotu výh. č. 7, nám. výh. č. 8 po náv. Se8 . |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 20.04.2026 | 07:00 | 20.04.2026 | 16:00 | 17. po 20: 9 |  | výměna a vevaření LISů u náv. L1, L3 | 1 | 1 | O
301 | Z-23039 D | Mosty u Jablunkova: 2. bez TV, zhl. směr Návsí, jeho část od nám. výh. č. 9 po náv. Se9 . |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 13:00 | 17. út 21: 6 |  | výměna a vevaření LISů u náv. L2 | 1 | 1 | O
301 | Z-23039 E | Návsí: 1.,3. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 23 po nám. výh. č. 26. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 22.04.2026 | 07:00 | 22.04.2026 | 16:00 | 17. st 22: 9 |  | výměna a vevaření LISů u náv. L1, L3 | 1 | 1 | O
301 | Z-23039 F | Návsí: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 13:00 | 17. čt 23: 6 |  | výměna a vevaření LISů u náv. L4 | 1 | 1 | O
301 | Z-23039 G | Bystřice: 2. bez TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Třinec, jeho část od nám. výh. č. 10 po náv. Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bystřice - Třinec, ze směru Bystřice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 24.04.2026 | 07:10 | 24.04.2026 | 12:50 | 17. pá 24: 6 |  | výměna a vevaření LISů u náv. Se9 | 1 | 1 | O
301 | Z-23109 A | Český Těšín: 101.,103. jen TV, 5.,7.,101a,105.,107. + TV, zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 122, 123, 129 po nám. výh. č. 113. |  | S |  | N |  |  | D | 4x13h | 11.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 19:30 | 15. so 11: 13; 15. ne 12: 13; 16. po 13: 13; 16. út 14: 13 |  | výměna kotvení trolejového drátu a nosného lana, výměna trolejového drátu a nosného lana, výměna závěsů, vložení izolátorů, vložení armatur BEMU, demontáž proudových propojení | 1 | 1 | IB
301 | Z-23122 B | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 12d | 12.04.2026 | 15:00 | 23.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | IGP v úseku Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | IBO | [12 empty] | N | bar: 15. ne 12 to 17. čt 23
301 | Z-23109 B | Český Těšín: 101.,101a,103. jen TV, 5.,7.,105.,107. + TV, zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 122, 129 po nám. výh. č. 114. |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 15.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 17:00 | 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10 |  | výměna kotvení trolejového drátu a nosného lana, výměna trolejového drátu a nosného lana, výměna závěsů, vložení izolátorů, vložení armatur BEMU, demontáž proudových propojení | 1 | 1 | IB
301 | Z-23109 C | Český Těšín: 100.,102.-124.,104a,110a,101a,101.-103. jen TV, 105.,107. + TV, zhl. ze směr Třinec od nám. výh. č. 122, 129 po nám. výh. č. 114. |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 18.04.2026 | 07:00 | 18.04.2026 | 17:00 | 16. so 18: 10 |  | výměna kotvení trolejového drátu a nosného lana, výměna trolejového drátu a nosného lana, výměna závěsů, vložení izolátorů, vložení armatur BEMU, demontáž proudových propojení | 1 | 1 | IB
301 | Z-23039 H | Český Těšín: zhl. od hrotu výh. č. 136 po nám. výh. č. 136. Český Těšín: 100. bez TV, její část od náv. S100 po hrot výh. č. 136 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 27.04.2026 | 07:00 | 27.04.2026 | 13:00 | 18. po 27: 6 |  | odstranění defektoskopické vady navařením srdcovky výh. č. 136 | 1 | 1 | O
301 | Z-23039 I | Český Těšín: výh.: 119., Český Těšín: 102. bez TV, její část od náv. S102 po nám. výh. č. 119 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 28.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 13:00 | 18. út 28: 6 |  | odstranění defektoskopické vady navařením srdcovky výh. č. 119 | 1 | 1 | O
301 | 23011 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 14.12.2025 | 00:00 | 21.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
301 | Z-23039 J | Louky nad Olší: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.04.2026 | 07:00 | 20.04.2026 | 13:00 | 17. po 20: 6 |  | odstranění defektoskopických vad navařením | 1 | 1 | O
301 | Z-23039 K | Louky nad Olší: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 13:00 | 17. út 21: 6 |  | odstranění defektoskopických vad navařením | 1 | 1 | O
301 | Z-23111 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. jen TV, Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Karviná hl.n., jeho část od Vk3 po náv. 2KS. včetně napěťového omezení 2. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. 0. traťové koleje směr Louky nad Olší, jeho část od náv. 0CL po nám. výh. č. 103. včetně napěťového omezení 0. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov, ze směru Odb Karviná-Darkov. Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 0. jen TV, |  | T+S | X |  |  |  | D | 8h | 21.04.2026 | 07:15 | 21.04.2026 | 15:00 | 17. út 21: 8 |  | výměna svislé izolované konzoly, regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
301 | Z-23039 L | Karviná hlavní nádraží: 6.,6b bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 22.04.2026 | 07:00 | 22.04.2026 | 16:00 | 17. st 22: 9 |  | odstranění defektoskopických vad navařením | 1 | 1 | O
301 | Z-23111 B | Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1. + TV, Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Karviná hl.n. od náv. 1KS po nám. výh. č. 101, náv. 1CL. včetně napěťového omezení 1. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x10h | 22.04.2026 | 07:15 | 27.04.2026 | 17:00 | 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10; 17. pá 24: 10; 17. ne 26: 10; 18. po 27: 10 |  | stavba trakčních podpěr, montáž ukolejnění, montáž šikmých izolovaných konzol, montáž kotvení a výměna nástavců, demontáž starého zesilovacího vedení, natažení nového zesilovacího vedení, demontáž starých základů trakčních podpěr, úprava terénu | 1 | 1 | O
301 | Z-23122 A | Albrechtice u Českého Těšína - Odb Chotěbuz: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 12d | 01.04.2026 | 08:30 | 12.04.2026 | 15:00 | [31 empty] | IGP v úseku Albrechtice u Českého Těšína - Odb Chotěbuz, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | IBO | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 15. ne 12
301 | 23010 A | Havířov: 12.,14.,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 131d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 20:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
301 | 23010 B | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 131d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
301 | 23010 E | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. Lc14, Lc16 po počítací bod PPB210. |  | S |  |  |  |  | Ne | 116d | 14.12.2025 | 00:00 | 08.04.2026 | 20:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 15. st 8
301 | 23031 C | Havířov: zhl. od náv. L18, L20, L22 po náv. Se24 a po PCN PPB211. |  | S |  |  |  |  | Ne | 76d | 23.01.2026 | 20:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 15. st 8
301 | 23031 D | Havířov: zhl. od PCN PPB210 a PPB211 po nám. výh. č. 47. |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 23.01.2026 | 20:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
301 | 23031 E | Havířov: 22. bez TV, zhl. od nám. výh.13 po náv.S22. |  | S |  |  |  |  | Ne | 48d | 20.02.2026 | 17:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov- bartovické zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 15. st 8
301 | 23031 F | Havířov: 4.,6a,10. jen TV, 6.,8. + TV, zhl. od nám. výh.45 po nám. výh.48. |  | S |  | N |  |  | Ne | 48d | 20.02.2026 | 17:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov- bartovické zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 15. st 8
301 | Z-23031 G | Havířov: 2. + TV, zhl. od nám. výh. č. 48 po nám. výh. č. 50. |  | S |  | N |  |  | Ne | 20d | 13.03.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | pptimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví, pokládka kanalizace, vložení nových výhybek 37, 38, 39 a 41 včetně napojení bartovického zhlaví do 2. staniční koleje | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1
301 | Z-23134 L | Havířov: 12.,14.,16.,18.,20b bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 01.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví SP9a Rekonstrukce kolejiště na bartovickém zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 15. st 8
301 | Z-23134 M | Havířov: 18. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 23d | 01.04.2026 | 08:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví SP9a Rekonstrukce TV nad sudou kolejovou skupinou | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
301 | Z-23134 N | Havířov: 10. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 23d | 01.04.2026 | 08:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví SP9a Napojení SK 8, 10 na novou výhybku č. 35 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
301 | Z-23134 P | Havířov: 2. + TV, zhl. od nám. výh. č. 48 po nám. výh. č. 50. |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 01.04.2026 | 17:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví SP9a Rekonstrukce TV nad 6 SK a zhlaví směr O. Bartovice | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 15. st 8
301 | Z-23134 O | Havířov: 10. jen TV, 8. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 08.04.2026 | 17:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví SP9a Napojení SK 8, 10 na novou výhybku č. 35 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 15. st 8 to 17. čt 23
301 | Z-23134 H | Havířov: zab. zař.: PZS v km 0,499 (P10642). |  | S |  |  |  |  | Ne | 36d | 09.04.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Rekonstrukce přejezdu P10642 v km 0,499. | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 15. čt 9 to 18. čt 30
301 | Z-23134 S | Havířov: 12.,14.,16.,18.,20b,22. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 10.04.2026 | 20:00 | 12.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - pokládka výhybek 33, 37 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 15. pá 10 to 15. ne 12
301 | Z-23134 K | Havířov: výh.: 33,35,37, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 23.04.2026 | 17:00 | 24.04.2026 | 08:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - Nesjízdnost výhybek č. 33,35,37 do doby zapojení do nového SZZ | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 17. čt 23 to 17. pá 24
301 | Z-23134 R | Havířov: 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 69d | 23.04.2026 | 17:00 | 30.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov Rekonstrukce TV nad skupinou koleji 8 – 22, definitivní regulace TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 17. čt 23 to 18. čt 30
301 | Z-23134 A | Havířov: zab. zař.: SZZ typu ESA 11 s panely EIP a PMI s JOP. |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 24.04.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Aktivace výhybek, kolejových úseků do nového SZZ typu ESA 11 s panely EIP a PMI s JOP v dopravně Havířov. | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 17. pá 24 to 18. čt 30
301 | Z-23134 B | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla 1S, 2S. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 24.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 12:00 | 17. pá 24: 4 |  | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Přepojení kabelizace od návěstidel 1S, 2S do nového SZZ | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Z-23134 C | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla L1, L2. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 24.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 14:00 | 17. pá 24: 6 |  | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Přepojení kabelizace od návěstidel L1, L2 do nového SZZ | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Z-23134 D | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla L5, L6, L8, L10 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 24.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 16:00 | 17. pá 24: 8 |  | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Přepojení kabelizace od návěstidel L5, L6, L8, L10 do nového SZZ | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Z-23134 E | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla L12, L14, L16, L18, L20, L22 |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 24.04.2026 | 08:00 | 25.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Přepojení kabelizace od návěstidel L12, L14, L16, L18, L20, L22 do nového SZZ | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 17. pá 24 to 17. so 25
301 | Z-23134 F | Havířov - Ostrava-Bartovice: zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 21d | 24.04.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Přepojení vazby stávajícího TZZ v úseku Havířov – O.Bartovice do nového SZZ | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 17. pá 24 to 18. čt 30
301 | Z-23134 G | Havířov - Ostrava-Bartovice: zab. zař.: PZS v km 20,940 (P8296); v km 23,154 (P8297); v km 23,504 (P8298). dočasné zrušení PZZ v km 20,940 |  | T |  |  |  |  | Ne | 21d | 24.04.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovickém zhlaví. Výluka PZZ v souběhu s výlukou TZZ Havířov – O.Bartovice, vazba PZS v km 20,940 do nového SZZ ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 17. pá 24 to 18. čt 30
301 | Z-23115 A | Ostrava-Kunčice: 13. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 02.04.2026 | 07:00 | 02.04.2026 | 15:30 | 14. čt 2: 9 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek na staniční koleji č. 13 | 1 | 1 | O
301 | Z-23115 D | Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava střed, jeho část od náv. 1L po náv. Se11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava střed, ze směru Ostrava-Kunčice. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 07.04.2026 | 07:25 | 07.04.2026 | 14:25 | 15. út 7: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 2, výměna a vevaření LIS u náv. Se4 | 1 | 1 | O
301 | Z-23115 F | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 23 po nám. výh. č. 36 . |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 09.04.2026 | 07:00 | 09.04.2026 | 16:00 | 15. čt 9: 9 |  | výměna pražců v přípoji výh. č. 23-36 | 1 | 1 | O
301 | Z-23115 C | Ostrava-Kunčice: 23. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 10.04.2026 | 07:00 | 10.04.2026 | 11:00 | 15. pá 10: 4 |  | výměna a vevaření kolejnicové vložky na staniční koleji č. 23 | 1 | 1 | O
301 | Z-23115 B | Ostrava-Kunčice: 15. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 14.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 13:30 | 16. út 14: 7 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek na staniční koleji č. 15 | 1 | 1 | O
301 | Z-23115 E | Ostrava-Kunčice: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5x10h | 20.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 17:00 | 17. po 20: 10; 17. út 21: 10; 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10; 17. pá 24: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 7 | 1 | 1 | O
301 | Z-23112 G | Ostrava báňské nádraží VOK: výh.: 613, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 15:00 | 16. po 13: 8 |  | výměna pražců ve výh. č. 613 | 1 | 1 | O
301 | Z-23112 H | Ostrava báňské nádraží VOK: výh.: 607, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 15:00 | 16. út 14: 8 |  | výměna pražců ve výh. č. 607 | 1 | 1 | O
301 | Z-23112 M | Ostrava uhelné nádraží: výh.: 552, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 15.04.2026 | 07:00 | 15.04.2026 | 18:00 | 16. st 15: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 552 | 1 | 1 | O
301 | Z-23112 N | Ostrava uhelné nádraží: 801. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3x8h | 20.04.2026 | 08:00 | 22.04.2026 | 16:00 | 17. po 20: 8; 17. út 21: 8; 17. st 22: 8 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 801 | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 | Z-23126 B | Vratimov: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 01.04.2026 | 08:00 | 01.04.2026 | 20:00 | 14. st 1: 12 | nelze křižovat Os. vlaky | výměna pražců ve výh. č. 6 | 1 | 1 | O
302 | Z-23126 A | Vratimov - Ostrava-Kunčice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 16.04.2026 | 07:50 | 17.04.2026 | 14:50 | 16. čt 16: 7; 16. pá 17: 7 |  | odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
302 | Z-23126 C | Paskov - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, Lískovec u Frýdku: záhl. traťové koleje směr Paskov od náv. L po hrot výh. č. 1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 01.04.2026 | 08:00 | 01.04.2026 | 20:00 | 14. st 1: 12 |  | navaření MDZ | 1 | 1 | O
302 | Z-23126 F | Frýdek-Místek: 8. bez TV, zhl. včetně částí staničních kolejí od nám. výh. č. 4 po náv. S6, S10, Se5. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 20.04.2026 | 07:00 | 26.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | výměna výhybkových pražců na zhlaví | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 17. po 20 to 17. ne 26
302 | Z-23119 C | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, Frenštát pod Radhoštěm: 4. bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Veřovice včetně částí staničních kolejí od náv. L1, L2, L3 po náv. S. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 08.04.2026 | 08:00 | 12.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Oprava BK a GPK | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 15. st 8 to 15. ne 12
302 | Z-23126 E | Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, Hnojník: záhl. traťové koleje směr Dobrá u Frýdku-Místku, jeho část od náv. S po náv. Se8. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 07.04.2026 | 07:15 | 07.04.2026 | 17:00 | 15. út 7: 10 |  | vevaření LISů | 1 | 1 | O
302 | Z-23091 A | Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 25d | 13.04.2026 | 07:30 | 07.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava propustku v km 132,352 a v km 132,907. Výměna žel. svršku ke zřízení bezstykové koleje. Rekonstrukce nástupišť v ŽST Střítež a rekonstrukce přejezdu v km 128,755 (P8329) | 1 | 1 | IO | [12 empty] | N | bar: 16. po 13 to 18. čt 30
302 | Z-23091 B | Hnojník: zab. zař.: SZZ. Hnojník: zab. zař.: PZS v km 126,462 (P8325). Hnojník: zab. zař.: PZS v km 127,066 (P8326). |  | S |  |  |  |  | Ne | 25d | 13.04.2026 | 07:30 | 07.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | rekonstrukce napájení SSZ v ŽST Hnojník | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 16. po 13 to 18. čt 30
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 | 23037 C | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | souběh s ROV 23037 A, B (VR 308) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
304 | Z-23120 A | Kroměříž: záhl. směr Hulín. Kroměříž - Hulín: traťová bez TV, Hulín: záhl. směr Kroměříž. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 20.04.2026 | 07:45 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Odstranění defektoskopických vad, výměna LIS, oprava přejezdu v km 14,560 (P7249) ,podbití a oprava živice, oprava GPK. Po dobu konání výluky bude uzávěra přejezdu v km 14,560 (P7249) | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 17. po 20 to 17. čt 23
304 | Z-23120 B | Hulín: 5.,7.,7a,7b,13a,15.,15a,15b,17 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 21.04.2026 | 08:00 | 21.04.2026 | 16:00 | 17. út 21: 8 |  | ST OLC - oprava staničních kolejí SEE OLC- údržba TV, kontrola úsekových děličů, odpojovačů, meření výšky TV | 2 | 1 | O
304 | Z-23060 A | Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Valašské Meziříčí: záhl. směr Střítež, částečně od km 0,465 po náv. R S . | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 77d | 11.03.2026 | 08:00 | 26.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | Oprava TK, oprava křižovatky I/35 Zašová, rekonstrukce mostu v km 6,045 a propustku v km 6,282. Oprava mostu v km 2.305. | 2 | 1 | C/O | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 | Z-23039 N | Karviná město: 102. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 24.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 13:00 | 17. pá 24: 6 |  | odstranění defektoskopických vad navařením | 1 | 1 | O
305 | Z-23039 M | Petrovice u Karviné: 16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 16:00 | 17. čt 23: 9 |  | odstranění defektoskopických vad navařením | 1 | 1 | O
305 | Z-23107 D | Bohumín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Dětmarovice, jeho část od náv. 2L po nám. výh. č. 1. Bohumín: 2.,2a + TV, zhl. směr Dětmarovice od nám. výh. č. 8 po nám. výh. č. 14. Dětmarovice - Bohumín: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 12h | 08.04.2026 | 06:40 | 08.04.2026 | 18:40 | 15. st 8: 12 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
305 | Z-23107 A | Bohumín - Dětmarovice: 1. + TV, Bohumín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Dětmarovice, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 4. Bohumín: 1b jen TV, 1.,1a + TV, zhl. směr Dětmarovice od hrotu výh. č. 7 po nám. výh. č. 13. |  | T+S |  | N | V | X | D | 12h | 07.04.2026 | 06:40 | 07.04.2026 | 18:40 | 15. út 7: 12 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
305 | Z-23107 B | Bohumín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Dětmarovice včetně části staniční koleje 2a, jeho část od náv. Se3 po náv. Se5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dětmarovice - Bohumín, ze směru Bohumín. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 07.04.2026 | 08:20 | 07.04.2026 | 08:50 | [30 empty] | souběh s ROV 23107 A | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. út 7
305 | Z-23107 C | Bohumín: zhl. směr Dětmarovice, včetně části staniční koleje 2a od náv. Se7 po nám. výh. č. 14. Bohumín: 2. bez TV, její část od nám. výh. č. 14 po náv. S2 | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 07.04.2026 | 12:20 | 07.04.2026 | 12:50 | [30 empty] | souběh s ROV 23107 A | Oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. út 7
305 | Z-23107 C1 | Bohumín: zhl. směr Dětmarovice, včetně části staniční koleje 2a od náv. Se7 po nám. výh. č. 14. Bohumín: 2. bez TV, její část od nám. výh. č. 14 po náv. S2 | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 07.04.2026 | 15:15 | 07.04.2026 | 15:45 | [30 empty] | souběh s ROV 23107 A | Oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. út 7
305 | Z-23107 E | Bohumín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Dětmarovice včetně části staníční koleje 1a, jeho část od náv. Se4 po náv. Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bohumín - Dětmarovice, ze směru Bohumín. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 08.04.2026 | 08:20 | 08.04.2026 | 08:50 | [30 empty] | souběh s ROV 23107 D | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. st 8
305 | Z-23107 F | Bohumín: zhl. směr Dětmarovice včetně části staniční koleje 1a od náv. Se8 po náv. Se13. |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 08.04.2026 | 12:20 | 08.04.2026 | 12:50 | [30 empty] | souběh s ROV 23107 D | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. st 8
305 | Z-23107 G | Bohumín: zhl. směr Dětmarovice od náv. Se13 po nám. výh. č. 13 . Bohumín: 1. bez TV, její část od nám. výh. č. 13 po náv. S1 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 08.04.2026 | 15:15 | 08.04.2026 | 15:45 | [30 empty] | souběh s ROV 23107 D | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. st 8
305 | Z-23107 H | Bohumín: 1a jen TV, 1.,1b + TV, zhl. směr Ostrava hl.n. od nám. výh. č. 49 po nám. výh. č. 50. Bohumín: zhl. směr Ostrava hl.n. od nám. výh. č. 58 po nám. výh. č. 102. Bohumín přednádraží: 101. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x12h | 09.04.2026 | 06:40 | 11.04.2026 | 18:40 | 15. čt 9: 12; 15. so 11: 12 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
305 | Z-23107 I | Bohumín: 2. bez TV, její část od náv. L2 po nám. výh. č. 52 Bohumín: zhl. směr Ostrava hl.n. od nám. výh. č. 52 po nám. výh. č. 56. Bohumín přednádraží: 102. bez TV, její část od nám. výh. č. 56 po náv. Sc 102 |  | S |  |  |  |  | D | 2x1h | 09.04.2026 | 08:00 | 11.04.2026 | 08:30 | [31 empty] | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. čt 9; 15. so 11
305 | Z-23107 I1 | Bohumín: 2. bez TV, její část od náv. L2 po nám. výh. č. 52 Bohumín: zhl. směr Ostrava hl.n. od nám. výh. č. 52 po nám. výh. č. 56. Bohumín přednádraží: 102. bez TV, její část od nám. výh. č. 56 po náv. Sc 102 |  | S |  |  |  |  | D | 2x1h | 09.04.2026 | 11:00 | 11.04.2026 | 11:30 | [31 empty] | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. čt 9; 15. so 11
305 | Z-23107 J | Bohumín: 2a jen TV, 2. + TV, zhl. směr Ostrava hl.n. od nám. výh. č. 52 po nám. výh. č. 56. Bohumín přednádraží: 102. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x12h | 10.04.2026 | 06:40 | 12.04.2026 | 18:40 | 15. pá 10: 12; 15. ne 12: 12 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
305 | Z-23107 K | Bohumín: 1. bez TV, její část od náv. L1 po nám. výh. č. 49 Bohumín: zhl. směr Ostrava hl.n., jeho část od nám. výh. č. 49 po nám. výh. č. 50. Bohumín: 1b bez TV, její část od nám. výh. č. 50 po náv. Se42 |  | S |  |  |  |  | D | 2x1h | 10.04.2026 | 08:00 | 12.04.2026 | 08:30 | [31 empty] | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. pá 10; 15. ne 12
305 | Z-23107 L | Bohumín: 1b bez TV, její část od náv. Se45 po nám. výh. č. 58 Bohumín: zhl. směr Ostrava hl.n. od nám. výh. č. 58 po nám. výh. č. 102. Bohumín přednádraží: 101. bez TV, její část od nám. výh. č. 102 po náv. Sc101 |  | S |  |  |  |  | D | 2x1h | 10.04.2026 | 11:00 | 12.04.2026 | 11:30 | [31 empty] | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. pá 10; 15. ne 12
305 | Z-23030 A | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová jen TV, Bohumín: 4.,6a,6b bez TV, 4.,6b jen TV, zhl. směr Ostrava, jeho část od nám. výh. č. 43 po nám. výh. č. 47,48. |  | T+S |  | L |  | X | D | 15x10h | 13.04.2026 | 07:00 | 27.04.2026 | 17:00 | 16. po 13: 10; 16. út 14: 10; 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10; 16. so 18: 10; 16. ne 19: 10; 17. po 20: 10; 17. út 21: 10; 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10; 17. pá 24: 10; 17. so 25: 10; 17. ne 26: 10; 18. po 27: 10 |  | CPS - Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (1.fáze) tryskání stávající konstrukce, základní nátěr, montáž lávek pro pěší, montáž provizorních protidotykových zábran | 1 | 1 | C | [12 empty] | Z
305 | Z-23030 B | Bohumín: 1.,2.,3. bez TV, celá jen TV, zhl. směr Ostrava, jeho část od nám. výh. č. 42,49 po nám. výh. č. 50. |  | S |  | L |  | X | D | 8h | 30.04.2026 | 08:05 | 30.04.2026 | 16:00 | 18. čt 30: 8 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (1.fáze) tryskání stávající konstrukce, základní nátěr, montáž lávek pro pěší, montáž provizorních protidotykových zábran | 1 | 1 | C | [12 empty] | Z
305 | Z-23110 A | Bohumín-Vrbice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n., jeho část od nám. výh. č. 643 po náv. Se 628. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Bohumín-Vrbice. Bohumín-Vrbice: 604.-634.,604a,604b,606a jen TV, 602. + TV, zhl. včetně části staniční koleje 604a, jeho část od nám. výh. č. 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 640 po nám. výh. č. 643, náv. Se620, Se621. |  | S | X | N | V |  | D | 10h | 28.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 17:00 | 18. út 28: 10 |  | výměna trolejového drátu a nosného lana, provizorní regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 | Z-23110 A1 | Bohumín-Vrbice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n., jeho část od nám. výh. č. 643 po náv. Se 628. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Bohumín-Vrbice. Bohumín-Vrbice: 604.-634.,604a,604b,606a jen TV, 602. + TV, zhl. včetně části staniční koleje 604a, jeho část od nám. výh. č. 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 640 po nám. výh. č. 643, náv. Se620, Se621. |  | S | X | N | V |  | D | 8h | 29.04.2026 | 07:00 | 29.04.2026 | 15:00 | 18. st 29: 8 |  | laníčkování a definitivní regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 | Z-23056 A | Ostrava hlavní nádraží: 12.,2b,2. + TV, úsek TV km 267,90 - 267, 97 na 8 hod., P18 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.04.2026 | 08:00 | 01.04.2026 | 16:00 | 14. st 1: 8 |  | modernizace železničního uzlu Ostrava, 0. etapa – rekonstrukce mostního objektu v evid. km 267,935 most Hlučínská; betonáž základu provizorní podpěry TV P18 | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z
305 | Z-23056 B | Ostrava hlavní nádraží: 1.,2. bez TV, celá jen TV, úsek TV km 267,90 - 267, 97 na 6 hod., pažení |  | S |  | L |  | X | N | 6h | 02.04.2026 | 22:00 | 03.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | modernizace železničního uzlu Ostrava, 0. etapa – rekonstrukce mostního objektu v evid. km 267,935 most Hlučínská; pažení v km 267,900 - 267,970 | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 14. čt 2 to 14. pá 3
305 | Z-23056 C | Ostrava hlavní nádraží: 2a + TV, úsek výh.30 mimo - km 268,1; vložení provizorní výhybky č.28XA Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | D | 9h | 03.04.2026 | 08:00 | 03.04.2026 | 17:00 | 14. pá 3: 9 |  | modernizace železničního uzlu Ostrava, 0. etapa – rekonstrukce mostního objektu v evid. km 267,935 most Hlučínská; vložení provizorní výhybky č.28XA (výh. č. 30 mimo - km 268,100) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | Z-23056 D | Ostrava hlavní nádraží: 2b,4,4a,6,8,10,12 jen TV, 4v + TV, úsek výh.35 mimo - výh.U1; vložení proviziorní výh.č.U1XA, U1XB |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 04.04.2026 | 08:00 | 06.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | modernizace železničního uzlu Ostrava, 0. etapa – rekonstrukce mostního objektu v evid. km 267,935 most Hlučínská; vložení provizorních výh.č.U1XA, U1XB (výh. č. 35 mimo - výh. č. U1 mimo) | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 14. so 4 to 15. po 6
305 | Z-23112 F | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 125, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 17.04.2026 | 07:25 | 17.04.2026 | 13:25 | 16. pá 17: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 125 | 1 | 1 | O
305 | Z-23056 E | Ostrava hlavní nádraží: 2 jen TV, 2a + TV, úsek za výh. O1 mimo, vložení provizorní výhybky č.U1XC; část od návěstidla Se38 po námezník výhybky č. 32 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X | N | V |  | Ne | 2d | 18.04.2026 | 08:00 | 19.04.2026 | 19:30 | [31 empty] | modernizace železničního uzlu Ostrava, 0. etapa – rekonstrukce mostního objektu v evid. km 267,935 most Hlučínská; vložení provizorní výhybky č. U1XC | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 16. so 18 to 16. ne 19
305 | Z-23112 A | Ostrava hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od náv. Lc2 po nám. výh. č. 105 Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 105 po nám. výh. č. 113. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 20.04.2026 | 07:00 | 20.04.2026 | 14:00 | 17. po 20: 7 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí a LIS na začátku výh. č. 105 | 1 | 1 | O
305 | Z-23086 B | Ostrava levé nádraží: 427.-441.,443.-457.,459.,459a,461.,461a,509.-515.,519.-521.,523.,525. jen TV, 419a,515a,517.,521a + TV, zhl. směr Ostrava-Svinov, jeho část od nám. výh. č. 134 po nám. výh. č. 510, 511, 512, 513. Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 500a, 502, 503a po nám. výh. č. 487A. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 01.04.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 17:00 | 14. st 1: 10 |  | montáž nosného lana staniční koleje č. 517, laníčkování a definitivní regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 | Z-23112 I | Ostrava pravé nádraží: 201a bez TV, její část od náv. Se201n po hrot výh. č. 200n Ostrava pravé nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 200n po nám. výh. č. 206n. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.04.2026 | 07:00 | 07.04.2026 | 14:00 | 15. út 7: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 200n a přípoji výhybek č. 200n-206n | 1 | 1 | O
305 | Z-23112 J | Ostrava pravé nádraží: výh.: 218, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 08.04.2026 | 07:00 | 08.04.2026 | 18:00 | 15. st 8: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 218 | 1 | 1 | O
305 | Z-23112 K | Ostrava pravé nádraží: 212e bez TV, výh.: 323, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 09.04.2026 | 07:00 | 09.04.2026 | 18:00 | 15. čt 9: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 323 a staniční koleji č. 212e | 1 | 1 | O
305 | Z-23112 L | Ostrava pravé nádraží: 312. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.04.2026 | 07:00 | 10.04.2026 | 15:00 | 15. pá 10: 8 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 312 | 1 | 1 | O
305 | Z-23112 E | Ostrava levé nádraží: výh.: 479,481, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 16.04.2026 | 07:00 | 16.04.2026 | 13:00 | 16. čt 16: 6 |  | navaření srdcovek výh. č. 479, 481 | 1 | 1 | O
305 | Z-23112 B | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 403 po nám. výh. č. 404, 405. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 21.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 19:00 | 17. út 21: 12 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí a LIS ve výh. č. 404 | 1 | 1 | O
305 | Z-23112 C | Ostrava hlavní nádraží ONV: 515. bez TV, výh.: 500ab, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 13.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 13:00 | 16. po 13: 6 |  | výměna a vevaření LIS u Sc515 | 1 | 1 | O
305 | Z-23112 D | Ostrava hlavní nádraží ONV: výh.: 510, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 19:00 | 17. čt 23: 12 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 510 | 1 | 1 | O
305 | Z-23116 B | Ostrava-Svinov: zhl. od náv. Se21 po náv. Se26. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.04.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 13:30 | 14. st 1: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 37 | 1 | 1 | O
305 | Z-23116 C | Ostrava-Svinov: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 08.04.2026 | 07:00 | 08.04.2026 | 16:00 | 15. st 8: 9 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek a LIS u náv. S3 | 1 | 1 | O
305 | Z-23116 A | Ostrava-Svinov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Polanka nad Odrou, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 40. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Svinov, ze směru Ostrava-Svinov. |  | S | X |  | V |  | D | 9h | 24.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 17:00 | 17. pá 24: 9 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 45, výměna a vevaření LIS u náv. Se28 | 1 | 1 | O
305 | Z-23047 A | Studénka: 1. bez TV, 1.,3.,3a,5a jen TV, výh.: 5,6,7,10,105,107,E1, zhl. směr Jistebník, jeho část od IS mezi výh. č.1-5 po námezník výh.č.7; od nám. výh. č.106, č.107 po nám. výh. č. E1 a hrot výh.č.10. SK1 její část od km 244,872 po nám. výh.7 v dopravně Studénka osobní |  | S |  | N |  |  | Ne | 138d | 13.03.2026 | 17:00 | 28.07.2026 | 16:00 | [31 empty] | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- výstavba podjezdu | 1 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
305 | Z-23095 A | Prosenice: lichá + TV, Přerov - Prosenice: 1. + TV, Prosenice - Výh Dluhonice: 2S + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 04.04.2026 | 08:05 | 04.04.2026 | 12:55 | 14. so 4: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů a opravné práce SEE Olomouc. | 2 | 1 | O
305 | Z-23095 B | Prosenice: sudá + TV, Prosenice - Přerov: 2. + TV, Výh Dluhonice - Prosenice: 1S + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 05.04.2026 | 08:05 | 05.04.2026 | 12:55 | 14. ne 5: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů a opravné práce SEE Olomouc. | 2 | 1 | O
305 | 16Z00018 | Hranice na Moravě - Drahotuše: zab. zař.: napájecího kabelového vedení 6 kV. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 21.04.2026 | 08:00 | 21.04.2026 | 13:00 | 17. út 21: 5 |  | 6kV údržba | 2 | 1 | O
305 | Z-23108 A | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: záhl. a zhl. 2. TK směr Drahotuše. Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: záhl. a zhl. 2. TK směr odb Jezernice B. Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. směr Jezernice A. od náv. 2JL po námezník výh. č. 4 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 29d | 26.03.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 15:00 | [31 empty] | BC LiDr - zrušení výhybny Jezernice A, demontáž koleje, demontáž TV, vrtání štěrkových pilot, sanační vrstvy žel. spodku, montáž svršku, montáž TV, aktivace ZZ. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
305 | Z-23133 B | Drahotuše: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Hranice na Moravě. Drahotuše - Hranice na Moravě: 1. + TV, Drahotuše: zhl. směr Lipník nad Bečvou od námezníku výh. č. 18 po námezník výh. č. 17. |  | T+S |  | N | V |  | D | 13h | 18.04.2026 | 07:00 | 18.04.2026 | 20:00 | 16. so 18: 13 |  | opravné broušení a navařování, výměna výhybkových součástí výh. č. 2,7,8,11,13,17,18 úprava TV | 2 | 1 | O
305 | Z-23133 C | Drahotuše: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou, ze směru Drahotuše. Drahotuše: zhl. směr Hranice na Moravě od námezníku výh. č. 10 po námezník výh. č. 9. |  | S | X | N | V |  | Ne | 2d | 19.04.2026 | 07:30 | 20.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | opravné broušení a navařování, výměna výhybkových součástí výh.č. 9,10,12,15,16,19,20 úprava TV | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 16. ne 19 to 17. po 20
305 | Z-23133 D | Drahotuše: zhl. směr Hranice na Moravě od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 4. Drahotuše: záhl. TK č. 2 směr Hranice na Moravě. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hranice na Moravě - Drahotuše, ze směru Drahotuše. |  | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 21.04.2026 | 07:30 | 22.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | oprava GPK, čištění blátivých míst, opravné broušení a navařování, výměna výhybkových součástí výh. č. 3,4,5,6 | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 17. út 21 to 17. st 22
305 | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
305 | 23062 C | Odb Jezernice B: výh.: 4, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, Lipník nad Bečvou: záhl. směr Odb Jezernice B - od náv. 2L po náv. Se4. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 147d | 13.02.2026 | 07:00 | 09.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | BC LiDr - stavební postup 2C. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
305 | 16Z00022 | Lipník nad Bečvou - Prosenice: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV . Lipník nad Bečvou - Prosenice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS P6491 v km 194,724. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 16.04.2026 | 08:00 | 16.04.2026 | 13:00 | 16. čt 16: 5 |  | 6kV údržba | 2 | 1 | O
305 | Z-23135 C | Prosenice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 12h | 26.04.2026 | 07:00 | 26.04.2026 | 19:00 | 17. ne 26: 12 | Silniční uzávěra v km 194,724 (P6491) | Oprava GPK 2. TK Lipník nad Bečvou – Prosenice v km 192,100 – 197,300 a výhybek 2, 3, 6 a 7 v ŽST Prosenice - včetně výběhů výhybek a spojek do výh. 2, 3 a SK2 v km 190,800 – 191,800. | 2 | 1 | O
305 | Z-23135 F | Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 12h | 28.04.2026 | 07:40 | 28.04.2026 | 19:40 | 18. út 28: 12 |  | Výměna LIS v km 195,450 a 196,600 a kolejnice km 194,600 se svařením do BK. Výměna LIS v km 195,450 a 194,420 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 | Z-23135 A | Prosenice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou. Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 12h | 25.04.2026 | 07:00 | 25.04.2026 | 19:00 | 17. so 25: 12 | Silniční uzávěra v km 194,724 (P6491) | Oprava GPK 1. TK Prosenice – Lipník nad Bečvou v km 192,100 – 197,300 a výh. 1, 4 a 5 v ŽST Prosenice. | 2 | 1 | O
305 | Z-23135 B | Prosenice: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lipník nad Bečvou - Prosenice, ze směru Prosenice. | X | S | X |  |  |  | D | 12h | 25.04.2026 | - | 25.04.2026 | - | [30 empty] | 2x 20 min. v čase 7:00 - 19:00 hod. souběh s ROV 23135 A | Oprava GPK ve spojkách výh. 4, 3 a 1, 2. | 2 | 1 | O | bar: 17. so 25
305 | Z-23135 D | Prosenice: záhl. a zhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Prosenice - Lipník nad Bečvou, ze směru Prosenice. | X | S | X |  |  |  | D | 12h | 26.04.2026 | - | 26.04.2026 | - | [30 empty] | 2x 20 min. v čase 7:00 - 19:00 hod. souběh s ROV 23135 C | Oprava GPK ve spojkách výh. 4, 3 a 1, 2. | 2 | 1 | O | bar: 17. ne 26
305 | Z-23135 E | Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 12h | 27.04.2026 | 07:40 | 27.04.2026 | 19:40 | 18. po 27: 12 |  | Výměna LIS v km 195,450 a 196,600 a kolejnice km 194,600 se svařením do BK. Výměna LIS v km 195,450 a 194,420 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 | Z-23135 G | Prosenice - Přerov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 12h | 29.04.2026 | 08:00 | 29.04.2026 | 20:00 | 18. st 29: 12 |  | Oprava GPK v km 184,500 – 187,400. | 2 | 1 | O
305 | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 299d | 17.02.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
305 | Z-23004 C | Přerov: zhl. střední od námezníku výh. č. 81 po námezník výh.č. 64. Přerov: 12.,12a,14.,14a,624c jen TV, napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 06.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 10:00 | [31 empty] | nahrazení výhybek č.74 a 76 kolejovým polem, svaření do BK | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 15. po 6 to 16. po 13
305 | Z-23004 F | Přerov: 18.,18a bez TV, Přerov: 18.,18a jen TV, její část od ÚO 202 v km 183,028 |  | S |  | N |  |  | N | 10h | 06.04.2026 | 20:00 | 07.04.2026 | 06:00 | [31 empty] | skládání kolejnicových pasů 120m do kol. č. 18 | 2 | 1 | O | bar: 15. po 6 to 15. út 7
305 | Z-23004 D | Přerov: 18. bez TV, Přerov: 18. jen TV, její část po ÚO 202 v km 183,028 Přerov: 206.,208.,210. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 10.04.2026 | 07:00 | 10.04.2026 | 14:00 | 15. pá 10: 7 |  | Provedení GPK – Sk č. 18 | 2 | 1 | O
305 | Z-23004 E | Přerov: 20. bez TV, Přerov: 20. jen TV, její část po ÚO 212 v km 182,968 Přerov: 212.,214.,216.,218.,220.,222.,238.,240. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 10.04.2026 | 14:00 | 10.04.2026 | 20:00 | 15. pá 10: 6 |  | Provedení GPK – Sk č. 20 | 2 | 1 | O
305 | Z-23004 A | Přerov: 12.,12a,14.,14a,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b bez TV, Přerov: zhl. směr Dluhonice od náv. Se 23 po hrot jazyka výh. č. 48, po námezník výh.43, po hrot jazyka výh. č. 47. Přerov: zhl. směr Dluhonice od námezníku výh. č. 16 po námezník výh. č. 44,40,32,39. |  | S |  |  |  |  | Ne | 33d | 13.04.2026 | 10:00 | 15.05.2026 | 16:45 | [31 empty] | oprava výh. č.29,32,44,47 s výměnou pražců a kolejiva, oprava SK č.18a,20a, oprava GPK SK a výh., zrušení výh.č. 35,40, navaření srdcovky výh. č. 21 a výměna LIS v km 183,330, údržba TV. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 16. po 13 to 18. čt 30
305 | Z-23004 B | Přerov: 12.,12a,14.,14a,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b jen TV, napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží Přerov: 18. jen TV, její část od ÚO 202 v km 183,028 Přerov: 20.,22. jen TV, její část od ÚO 222, 212 v km 182,968 Přerov: 601.,602.,624.,264c,626.,626a,626b,628. jen TV, (vyp. TV vlečky DPOV Přerov) |  | S |  | N |  |  | Ne | 33d | 13.04.2026 | 10:00 | 15.05.2026 | 16:45 | [31 empty] | oprava výh. č.29,32,44,47 s výměnou pražců a kolejiva, oprava SK č.18a,20a, oprava GPK SK a výh., zrušení výh.č. 35,40, navaření srdcovky výh. č. 21 a výměna LIS v km 183,330, údržba TV. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 16. po 13 to 18. čt 30
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 | Z-23113 B | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, Příbor: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x11h | 22.04.2026 | 07:50 | 23.04.2026 | 18:30 | 17. st 22: 11; 17. čt 23: 11 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
306 | Z-23113 C | Studénka nákl.n. - Sedlnice-Bartošovice: traťová + TV, Sedlnice-Bartošovice: celá + TV, Sedlnice-Bartošovice - Sedlnice vhb.č.1: 91. spojovací kolej + TV, Sedlnice vhb.č.1 - Sedlnice vhb.č.2: 93. spojovací kolej + TV, Sedlnice vhb.č.2 - Mošnov,Ostrava Airport: traťová + TV, Terminál Ostrava Mošnov OAMP: celá jen TV, Mošnov,Ostrava Airport: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x11h | 20.04.2026 | 07:50 | 21.04.2026 | 18:30 | 17. po 20: 11; 17. út 21: 11 |  | údržba vegetace, údržba TV | 1 | 1 | O
306 | Z-23113 D | Kopřivnice nákladní nádraží - Kopřivnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x11h | 20.04.2026 | 07:50 | 21.04.2026 | 18:30 | 17. po 20: 11; 17. út 21: 11 |  | výměna upevňovadel v traťové koleji | 1 | 1 | O
306 | Z-23113 E | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x10h | 20.04.2026 | 08:15 | 24.04.2026 | 18:30 | 17. po 20: 10; 17. út 21: 10; 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10; 17. pá 24: 10 |  | výměna pražců v traťové koleji | 1 | 1 | O
306 | Z-23113 A | Studénka - Bílovec: traťová bez TV, Bílovec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x11h | 24.04.2026 | 07:50 | 25.04.2026 | 18:30 | 17. pá 24: 11; 17. so 25: 11 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
307 | Z-23114 A | Opava východ - Odb Moravice: traťová bez TV, Odb Moravice: celá bez TV, Odb Moravice - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV, Hradec nad Moravicí: celá bez TV, Odb Moravice - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, Mladecko: celá bez TV, Svobodné Heřmanice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 20.04.2026 | 07:20 | 24.04.2026 | 16:00 | 17. po 20: 9; 17. út 21: 9; 17. st 22: 9; 17. čt 23: 9; 17. pá 24: 9 |  | odstranění defektoskopických vad, údržba vegetace | 1 | 1 | O
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 | 23037 A | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 300d | 16.02.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
308 | 23037 B | Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. | X | S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | souběh s ROV 23037 A (VR 308), ROV 23037 C (VR 304) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
308 | Z-23129 B | Vsetín: zhl. 2.traťové koleje směr Valašská Polanka částečně od nám. výh. č.12 po hrot výh. č.7. Vsetín: 2.,2a,4.,6.,8. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 04.04.2026 | 07:30 | 04.04.2026 | 13:30 | 14. so 4: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 | Z-23129 A | Vsetín: 2.,2a,4.,6.,8. jen TV, Vsetín: zhl. 2.traťové koleje směr Valašská Polanka částečně od námezníku výh. č.12 po začátek výh. č.10. |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 05.04.2026 | 07:30 | 11.04.2026 | 13:30 | 14. ne 5: 6; 15. so 11: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 | Z-23129 C | Vsetín: 1.,1a,3.,5.,7.,7a,9. jen TV, Vsetín: zhl. zhlaví 1.traťové koleje směr Valašská Polanka částečně od námezníku výh. č.11 po začátek výh. č.9. |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 12.04.2026 | 07:30 | 12.04.2026 | 13:30 | 15. ne 12: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 | Z-23129 E | Vsetín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 18.04.2026 | 08:05 | 18.04.2026 | 11:50 | 16. so 18: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 | Z-23129 G | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, Vsetín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Jablůnka. Vsetín: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 19.04.2026 | 07:30 | 19.04.2026 | 13:30 | 16. ne 19: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 21.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 14:00 | 17. út 21: 7 |  | údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
308 | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 22.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 14:00 | 17. st 22: 7; 17. čt 23: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 1 | O
308 | Z-23129 D | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka částečně od nám. výh. č.11 po hrot výh. č.9. Vsetín: 1.,1a,3.,5.,7.,7a,9. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 25.04.2026 | 07:30 | 26.04.2026 | 13:30 | 17. so 25: 6; 17. ne 26: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 | Z-23129 F | Jablůnka - Vsetín: 1. + TV, Vsetín: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Jablůnka. Vsetín: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 03.04.2026 | 07:30 | 03.04.2026 | 13:30 | 14. pá 3: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 | 12H09102 | Jablůnka: Jablůnka SpS v km 37,000 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 07.04.2026 | 07:00 | 08.04.2026 | 14:00 | 15. út 7: 7; 15. st 8: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 1 | O
308 | Z-23128 A | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.04.2026 | 07:25 | 17.04.2026 | 16:50 | [31 empty] | Oprava TK, výměna kolejnic, svařování,výměna pražců, čištění štěrkového lože, zřízení BK | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
308 | Z-23139 A | Valašské Meziříčí: zhl. směr Lhotka nad Bečvou částečně od začátku výh. č.75 po námezník výh.č. 92. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou, ze směru Valašské Meziříčí. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 07.04.2026 | 07:40 | 07.04.2026 | 14:00 | 15. út 7: 6 |  | Navaření srdcovek ve výh.č.83a/b. | 2 | 1 | O
308 | Z-23139 B | Valašské Meziříčí: zhl. směr Lhotka nad Bečvou částečně od začátku výh. č.75 po námezník výh.č. 92. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou, ze směru Valašské Meziříčí. |  | S | X |  | V |  | D | 3h | 08.04.2026 | 07:40 | 08.04.2026 | 10:40 | 15. st 8: 3 |  | Navaření srdcovek ve výh.č.901. | 2 | 1 | O
308 | Z-23139 C | Valašské Meziříčí: zhl. směr Lhotka nad Bečvou částečně od začátku výh. č.76a po začátek výh.č. 89. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, ze směru Valašské Meziříčí. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 08.04.2026 | 10:45 | 08.04.2026 | 14:00 | 15. st 8: 3 |  | Navaření srdcovek ve výh.č.901,501. | 2 | 1 | O
308 | Z-23139 D | Valašské Meziříčí: zhl. směr Lhotka nad Bečvou částečně od začátku výh. č.85 po začátek výh.č. 89. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, ze směru Valašské Meziříčí. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 09.04.2026 | 07:40 | 09.04.2026 | 14:00 | 15. čt 9: 6 |  | Navaření srdcovky ve výh.č.501. | 2 | 1 | O
308 | Z-23139 E | Valašské Meziříčí: 4.,4a jen TV, 2. + TV, částečně od náv. S2 po začátek výhybky č.52 Valašské Meziříčí: 2b + TV, částečně od začátku výhybky č.52 po náv. L2 Valašské Meziříčí: 2a + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 10.04.2026 | 07:40 | 10.04.2026 | 15:00 | 15. pá 10: 7 |  | Odstranění defektoskopických závad, svařování kolejnic ve 2.SK a výměna pražců ve výh.č.52 | 2 | 1 | O
308 | 16Z00014 | Špičky: zab. zař.: napájení 6kV pro reléové zab. zař. . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 28.04.2026 | 08:00 | 28.04.2026 | 13:00 | 18. út 28: 5 |  | 6kV údržba | 2 | 1 | O
308 | 16Z00016 | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 23.04.2026 | 08:00 | 23.04.2026 | 13:00 | 17. čt 23: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 | Z-23136 A | Olomouc hlavní nádraží: 3a,5a,5b jen TV, Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová jen TV, Blatec: celá jen TV, Blatec - Vrbátky: traťová jen TV, Vrbátky: celá jen TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová jen TV, Prostějov hlavní nádraží: celá jen TV, Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová jen TV, Bedihošť: celá jen TV, Bedihošť - Pivín: traťová jen TV, Pivín: celá jen TV, Pivín - Nezamyslice: traťová jen TV, Nezamyslice: 2c jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 5d | 13.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | zajištění vypnutí TV pro etapu B,C, údržba TV | 2 | 1 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
309 | Z-23136 C | Prostějov hlavní nádraží: lichá bez TV, záhl. a zhl. TK směr Bedihošť. Prostějov hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Vrbátky. Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová bez TV, Bedihošť: celá bez TV, Bedihošť - Pivín: traťová bez TV, Pivín: celá bez TV, Pivín - Nezamyslice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 13.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 17:00 | 16. po 13: 10; 16. út 14: 10; 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10 |  | Dopravna Bedihošť: Úprava GPK SK1 a následné podbití, oprava GPK v km 72,110 – 70,800, dopravna Pivín: oprava GPK výh. 1 a 2.a oprava GPK v km 64,200 – 67,500. | 2 | 1 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
309 | Z-23136 B | Olomouc hlavní nádraží: 5a bez TV, Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová bez TV, Blatec: celá bez TV, Blatec - Vrbátky: traťová bez TV, Vrbátky: celá bez TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 13.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | „Prostá rekonstrukce trati v úseku Olomouc - Blatec“ následné podbití, broušení kolejnic a úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky s odstraněnmí závad žel. svršku a úprava GPK | 2 | 1 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
309 | Z-23131 B | Olomouc přednádraží: napěťově sudá skupina kolejí v dopravně Olomouc přednádraží Olomouc přednádraží: 202. + TV, Olomouc přednádraží - Štěpánov: 2. + TV, |  | T+S |  | L | V |  | D | 7h | 12.04.2026 | 08:00 | 12.04.2026 | 15:00 | 15. ne 12: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a výměna kladek. | 2 | 1 | O
309 | Z-23131 C | Olomouc přednádraží: 104b jen TV, 204.,204a,206.,208.,210. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 18.04.2026 | 08:00 | 18.04.2026 | 15:00 | 16. so 18: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a výměna kladek. | 2 | 1 | O
309 | Z-23131 D | Olomouc přednádraží: 212.,214.,216.,218.,220.,222. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 19.04.2026 | 08:00 | 19.04.2026 | 15:00 | 16. ne 19: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a výměna kladek. | 2 | 1 | O
309 | Z-23131 A | Olomouc přednádraží: kolejově a napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Olomouc přednádraží Štěpánov - Olomouc přednádraží: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 11.04.2026 | 08:00 | 11.04.2026 | 15:00 | 15. so 11: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a výměna kladek. | 2 | 1 | O
309 | 12H02031 | Napájecí stanice Červenka Červenka - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Červenka - Štěpánov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 14.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 14:00 | 16. út 14: 7 |  | údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
309 | 16Z01013 | Červenka: zab. zař.: SZZ. Červenka - Štěpánov: zab. zař.: Vypnutí záložního napájení PZS v km 71,429 (Střeň). Základní napájení je ze ŽST Štěpánov (DAK) Moravičany - Červenka: zab. zař.: PZS v km 61,599. Červenka - Litovel: zab. zař.: PZS v km 0,790. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 14.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 14:00 | 16. út 14: 7 |  | Výluka TNS Červenka 22kV + 3kV | 2 | 1 | O
309 | 12H02031 | Napájecí stanice Červenka Červenka - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Červenka - Štěpánov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 15.04.2026 | 07:00 | 16.04.2026 | 14:00 | 16. st 15: 7; 16. čt 16: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 | Z-23137 B | Mohelnice: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.04.2026 | 07:15 | 13.04.2026 | 15:10 | 16. po 13: 8 |  | Výměna 2ks LIS ve středové části výhybky 5. | 2 | 1 | O
309 | Z-23130 D | Zábřeh na Moravě: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lukavice na Moravě. Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 09.04.2026 | 08:00 | 09.04.2026 | 14:00 | 15. čt 9: 6 |  | Údržba TV úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
309 | Z-23137 C | Lukavice na Moravě: zhl. směr Mohelnice - od námezníku výh. 1 po hrot jazyka výh. 4. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.04.2026 | 07:20 | 16.04.2026 | 15:20 | 16. čt 16: 8 |  | Výměna 2ks LIS mezi výh. 4 a 1 | 2 | 1 | O
309 | Z-23130 E | Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, Zábřeh na Moravě: výh.: 46, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 01.04.2026 | 08:00 | 01.04.2026 | 16:00 | 14. st 1: 8 |  | Údržba TV a navaření výhybky 46 v dopravně Zábřeh na M. | 2 | 1 | O
309 | Z-23137 A | Zábřeh na Moravě: výh.: 38, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.04.2026 | 07:30 | 02.04.2026 | 15:20 | 14. čt 2: 8 |  | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
309 | Z-23130 C | Zábřeh na Moravě: sudá + TV, záhl. 2. TK směr Hoštejn. Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 08.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 14:00 | 15. st 8: 6 |  | Údržba TV úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
309 | Z-23130 A | Zábřeh na Moravě: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Lukavíce na Moravě. Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 10.04.2026 | 08:00 | 10.04.2026 | 14:00 | 15. pá 10: 6 |  | Údržba TV úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
309 | Z-23137 E | Zábřeh na Moravě: výh.: 21, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 15:00 | 16. pá 17: 8 |  | Výměna kolejnic výh. 21 | 2 | 1 | O
309 | Z-23130 B | Zábřeh na Moravě: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Hoštejn. Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 07.04.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 14:00 | 15. út 7: 6 |  | Údržba TV úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
309 | Z-23130 F | Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 13.04.2026 | 08:00 | 13.04.2026 | 14:00 | 16. po 13: 6 |  | Údržba TV a opravné práce SEE na TV. | 2 | 1 | O
309 | Z-23137 D | Hoštejn předjízdné koleje: zhl. směr Zábřeh na Moravě - od nám. výh. 5 po nám. výh. 6. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.04.2026 | 07:10 | 15.04.2026 | 15:10 | 16. st 15: 8 |  | Navaření výhybky 5, 6 | 2 | 1 | O
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 | Z-23125 C | Opava západ: celá bez TV, Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 01.04.2026 | 07:35 | 02.04.2026 | 17:35 | 14. st 1: 10; 14. čt 2: 10 |  | odstranění defektoskopických vad, čistění závad odvodňovacích příkopů | 1 | 1 | O
310 | Z-23125 B | Skrochovice: celá bez TV, Skrochovice - Krnov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 01.04.2026 | 07:35 | 02.04.2026 | 17:35 | 14. st 1: 10; 14. čt 2: 10 |  | odstranění defektoskopických vad, čistění závad odvodňovacích příkopů | 1 | 1 | O
310 | Z-23125 A | Krnov - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, Brantice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 13.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | strojní čištění ŠL, následná úprava GPK, broušení kolejnic | 1 | 1 | OS | [12 empty] | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
310 | Z-23125 E | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 10.04.2026 | 08:00 | 12.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | (CPS) - Výstavba trativodu a trativodních šachet, zpevnění příkopů a úprava svahu v km 65,200-65,400 | 1 | 1 | C | [12 empty] | N | bar: 15. pá 10 to 15. ne 12
310 | Z-23125 D | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 13.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 16:00 | 16. po 13: 8; 16. út 14: 8; 16. st 15: 8; 16. čt 16: 8; 16. pá 17: 8 |  | (CPS) - odstranění defektoskopických vad, třetí podbití GPK pomocí ASP | 1 | 1 | C | [12 empty] | N
310 | Z-23006 A | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 58d | 20.04.2026 | 08:00 | 16.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | ŘSD- výstavba nového silničního mostu nad tratí v km 61,887 v rámci obchvatu Bruntálu. SŽ- oprava mostu v km 57,705 | 1 | 1 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 17. po 20 to 18. čt 30
310 | Z-23006 B | Valšov - Moravský Beroun: traťová bez TV, Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 103d | 20.04.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | Rekonstrukce mostu v km 45,226 a přestavba propustků v km 37,707, v km 40,763 a v km 48,044 (propustky v termínu 22.6.-31.7.2026) | 1 | 1 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. po 20 to 18. čt 30
310 | 16Z08001 | Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: Napájení pro traťový souhlas mezi dopravnami Velká Bystřice - Olomouc hlavní nádraží Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6kV pro PZS v km 4,563 a km 5,605. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 6,974. Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 7,455 a v km 7,893. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 14.04.2026 | 08:00 | 14.04.2026 | 13:00 | 16. út 14: 5 |  | 6kV údržba | 2 | 1 | O
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 | Z-23118 A | Krnov - Město Albrechtice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 20.04.2026 | 08:05 | 21.04.2026 | 16:05 | 17. po 20: 8; 17. út 21: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, čistění odvodňovacích příkopů | 1 | 1 | O
311 | Z-23118 B | Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 22.04.2026 | 07:30 | 22.04.2026 | 15:30 | 17. st 22: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, čistění odvodňovacích příkopů | 1 | 1 | O
311 | Z-23118 C | Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: traťová bez TV, Jindřichov ve Slezsku: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 23.04.2026 | 07:15 | 24.04.2026 | 15:15 | 17. čt 23: 8; 17. pá 24: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, čistění odvodňovacích příkopů | 1 | 1 | O
311 | Z-23138 B | Šumperk - Nový Malín dřevosklad: traťová + TV, Nový Malín dřevosklad: celá + TV, Nový Malín dřevosklad - Libina: traťová + TV, Libina: celá + TV, Libina - Troubelice střed: traťová + TV, Troubelice střed: celá + TV, Troubelice střed - Uničov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 15.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Úprava průjezdného průřezu v odstranění závad železničního svršku | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 16. st 15 to 16. pá 17
311 | Z-23138 A | Uničov - Újezd u Uničova: traťová + TV, Újezd u Uničova: celá + TV, Újezd u Uničova - Šternberk: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 13.04.2026 | 08:00 | 14.04.2026 | 15:45 | [31 empty] | Úprava průjezdného průřezu v odstranění závad železničního svršku | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 16. po 13 to 16. út 14
311 | Z-23138 C | Šternberk - Bohuňovice: traťová + TV, Bohuňovice: celá + TV, Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, Olomouc hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Bohuňovice od hrotu jazyka výh. 109 po náv. BS. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 11.04.2026 | 08:00 | 12.04.2026 | 15:45 | [31 empty] | Úprava průjezdného průřezu v odstranění závad železničního svršku | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 15. so 11 to 15. ne 12
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 | Z-23124 A | Osoblaha: celá bez TV, Osoblaha - Bohušov: traťová bez TV, Bohušov: celá bez TV, Bohušov - Slezské Rudoltice: traťová bez TV, Slezské Rudoltice: celá bez TV, Slezské Rudoltice - Liptaň: traťová bez TV, Liptaň: celá bez TV, Liptaň - Třemešná ve Slezsku úzký rozchod: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 27.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | údržbové práce - následná úprava GPK, údržba vegetace | 1 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. po 27 to 18. čt 30
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 | 26Z27001 | Olomouc-Hejčín - Olomouc hlavní nádraží: Napájení 6 kV pro PZS v km 0,828; 1,093; 1,655; 2,022; 2,282; 2,392, 2,765; 3,204; 3,816; 4,064 v úseku Olomouc Hejčín - Olomouc-Nová Ulice - Olomouc hlavní nádraží Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ . |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 09.04.2026 | 08:00 | 09.04.2026 | 13:00 | 15. čt 9: 5 |  | 6kV údržba | 2 | 1 | O
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 | Z-25008 A | Věžky - Chropyně: zab. zař.: PZS v km 82,612 (P7211). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.04.2026 | 07:40 | 24.04.2026 | 17:00 | [30 empty] | Jízda na OP | Aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 17. po 20 to 17. pá 24
315 | Z-25008 B | Věžky: zab. zař.: PZS v km 84,323 (P7213). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.04.2026 | 07:40 | 24.04.2026 | 17:00 | [30 empty] | Jízda na OP | Aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 17. po 20 to 17. pá 24
315 | Z-25008 E | Věžky - Chropyně: traťová bez TV, Chropyně: celá bez TV, Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, Kojetín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 3x5h | 07.04.2026 | 23:30 | 10.04.2026 | 04:00 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: ) |  | Montáž přejezdových panelů před aktivací provizorních přejezdů | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
315 | Z-25008 C | Kojetín: zab. zař.: PZS v km 75,139 (P7204). |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 27.04.2026 | 07:40 | 30.04.2026 | 17:00 | [30 empty] | Jízda na OP | Aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 18. po 27 to 18. čt 30
315 | Z-25008 D | Kojetín: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | N | 5h | 27.04.2026 | 23:30 | 28.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | Výměna a přezkoušení SW, aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 18. po 27 to 18. út 28
315 | 11H03143 | Napájecí stanice Nezamyslice 25 kV Nezamyslice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 22.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 14:00 | 17. st 22: 7; 17. čt 23: 7 |  | údržba R25kV | 2 | 1 | O
315 | Z-33052 A | Holubice - Křenovice horní nádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 18.04.2026 | 07:30 | 19.04.2026 | 15:00 | [31 empty] | čištění blátivých míst, oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců, bagrování příkopů, odstranění vegetace. údržba TV | 4 | 1 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. so 18 to 16. ne 19
315 | Z-33052 B | Křenovice horní nádraží - Sokolnice-Telnice: traťová + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 18.04.2026 | 07:30 | 19.04.2026 | 15:00 | [31 empty] | čištění blátivých míst, oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců, bagrování příkopů, odstranění vegetace. údržba TV | 4 | 1 | O | bar: 16. so 18 to 16. ne 19
315 | Z-33052 C | Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice: traťová + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Brno-Chrlice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 18.04.2026 | 07:30 | 19.04.2026 | 15:00 | [31 empty] | čištění blátivých míst, oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců, bagrování příkopů, odstranění vegetace. údržba TV | 4 | 1 | O | bar: 16. so 18 to 16. ne 19
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 | Z-23127 E | Říkovice: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 18.04.2026 | 08:20 | 18.04.2026 | 12:30 | 16. so 18: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 | Z-23127 A | Říkovice - Hulín: 2. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hulín. Říkovice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 20.04.2026 | 08:20 | 20.04.2026 | 15:20 | 17. po 20: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 | Z-23127 D | Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Přerov přednádraží. Říkovice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 24.04.2026 | 08:25 | 24.04.2026 | 15:20 | 17. pá 24: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 | Z-23123 C | Říkovice: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 27.04.2026 | 08:20 | 27.04.2026 | 15:00 | 18. po 27: 7 |  | Cyklická výměna jazyku, opornice ve výhybce č. 5. | 2 | 3 | O
316 | Z-23123 D | Říkovice: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 28.04.2026 | 08:10 | 28.04.2026 | 14:50 | 18. út 28: 7 |  | Cyklická výměna jazyku, opornice ve výhybce č. 6 | 2 | 3 | O
316 | Z-23123 B | Říkovice: výh.: 12,13, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hulín - Říkovice, ze směru Říkovice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 29.04.2026 | 08:10 | 29.04.2026 | 14:50 | 18. st 29: 7 |  | Cyklická výměna jazyku, opornice ve výhybkách č. 12 a 13 | 2 | 3 | O | [12 empty] | N
316 | Z-23078 A | Hulín: 12. + TV, zhl. směr Říkovice, jeho část od námezníku výhybky č.27 po hrot výhybky č.24 v dopravně Hulín. Hulín: výh.: 35, její část od námezníku po hrot jazyka, Hulín: 16.,18. bez TV, 8.,8a,8b,10. jen TV, 14. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 23d | 16.03.2026 | 08:10 | 07.04.2026 | 13:40 | [31 empty] | Oprava staničních kolejí 12, 14, 16 a 18, výměna kol. lože, pražců, kolejnic, oprava GPK a svaření do BK | 2 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. st 1 to 15. út 7
316 | 16Z09007 | Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 08.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 13:00 | 15. st 8: 5 |  | 6kV Hulín | 2 | 3 | O
316 | Z-23127 C | Hulín - Říkovice: 1. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hulín. Říkovice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 19.04.2026 | 08:20 | 19.04.2026 | 15:20 | 16. ne 19: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 | Z-23123 A | Hulín: zhl. 2.staniční koleje směr Říkovice částečně od začátku výhybky č.6 po námezník výhybky č.1. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 20.04.2026 | 08:20 | 20.04.2026 | 13:40 | 17. po 20: 5 |  | Výměna kolejnicové vložky v km 169,400; svařování do BK, odstranění defektoskopické vady | 2 | 3 | O
316 | 16Z09012 | Otrokovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 22.04.2026 | 08:00 | 22.04.2026 | 13:00 | 17. st 22: 5 |  | 6kV údržba | 2 | 3 | O
316 | 16Z09015 | Napajedla: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 15.04.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 13:00 | 16. st 15: 5 |  | 6kV údržba | 2 | 3 | O
316 | Z-23127 H | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Otrokovice. Napajedla: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 22.04.2026 | 08:20 | 22.04.2026 | 15:20 | 17. st 22: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 | Z-23127 J | Napajedla: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 25.04.2026 | 08:10 | 25.04.2026 | 12:00 | 17. so 25: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 | Z-23127 F | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 30.04.2026 | 08:10 | 30.04.2026 | 15:00 | 18. čt 30: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 | Z-23127 I | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 17.04.2026 | 08:15 | 17.04.2026 | 15:00 | 16. pá 17: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 | Z-33057 A | Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 6d | 07.04.2026 | 07:15 | 12.04.2026 | 15:30 | [31 empty] | oprava přejezdové konstrukce v km 126,755 P8158) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 15. út 7 to 15. ne 12
316 | Z-33057 D | Moravský Písek: záhl. 2. traťové koleje směr Nedakonice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nedakonice - Moravský Písek, ze směru Moravský Písek. Moravský Písek: sudá jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 6h | 11.04.2026 | 07:15 | 11.04.2026 | 13:30 | 15. so 11: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 B | Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 5d | 12.04.2026 | 15:30 | 16.04.2026 | 15:30 | [31 empty] | oprava přejezdové konstrukce v km 126,755 P8158) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 15. ne 12 to 16. čt 16
316 | Z-33057 C | Moravský Písek: lichá jen TV, Moravský Písek: záhl. 1. traťové koleje směr Nedakonice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravský Písek - Nedakonice, ze směru Moravský Písek. |  | S | X | N |  |  | D | 6h | 14.04.2026 | 07:15 | 14.04.2026 | 13:30 | 16. út 14: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 I | Moravský Písek: sudá jen TV, Moravský Písek: záhl. 2. traťové koleje směr Bzenec přívoz, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S. Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 23.04.2026 | 07:15 | 23.04.2026 | 13:30 | 17. čt 23: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 G | Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 26.04.2026 | 07:15 | 26.04.2026 | 13:30 | 17. ne 26: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 E | Moravský Písek: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 6h | 29.04.2026 | 22:10 | 30.04.2026 | 04:15 | [31 empty] | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 18. st 29 to 18. čt 30
316 | Z-33057 F | Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 01.04.2026 | 07:15 | 01.04.2026 | 13:30 | 14. st 1: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 J | Bzenec přívoz: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 3h | 21.04.2026 | 22:15 | 22.04.2026 | 01:20 | [31 empty] | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 17. út 21 to 17. st 22
316 | Z-33057 H | Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1. + TV, Moravský Písek: záhl. 1. traťové koleje směr Bzenec přívoz, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se19. Moravský Písek: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 24.04.2026 | 07:15 | 24.04.2026 | 13:30 | 17. pá 24: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 L | Bzenec přívoz - Rohatec: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 28.04.2026 | 07:20 | 28.04.2026 | 13:25 | 18. út 28: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 M | Rohatec: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 3h | 18.04.2026 | 22:20 | 19.04.2026 | 01:15 | [31 empty] | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 16. so 18 to 16. ne 19
316 | Z-33057 K | Rohatec - Bzenec přívoz: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 27.04.2026 | 07:20 | 27.04.2026 | 13:25 | 18. po 27: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 P | Hodonín: výh.: 12, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.04.2026 | 07:40 | 02.04.2026 | 13:45 | 14. čt 2: 6 |  | výměna LIS v km 104,583 | 4 | 3 | O
316 | Z-33034 A1 | Hodonín - Rohatec: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 03.04.2026 | 04:25 | 06.04.2026 | 04:25 | [31 empty] | demolice nadjezdu II/432 | 4 | 3 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. pá 3 to 15. po 6
316 | Z-33057 N | Hodonín: výh.: 6, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rohatec - Hodonín, ze směru Hodonín. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 03.04.2026 | 07:00 | 03.04.2026 | 10:00 | 14. pá 3: 3 |  | vyrovnání levého jazyka výh.č.6 | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 O | Hodonín: výh.: 5, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rohatec - Hodonín, ze směru Hodonín. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 03.04.2026 | 07:00 | 03.04.2026 | 14:00 | 14. pá 3: 7 |  | navaření srdcovky výhybka č. 5 | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 S | Hodonín: zhl. 2. staniční koleje směr Lužice, jeho část od námezníku výhybky č. 59 po návěstidlo Se41. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 03.04.2026 | 10:00 | 03.04.2026 | 15:00 | 14. pá 3: 5 |  | vyrovnání levých jazyků u výhybek č. 60,61 | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 R | Hodonín: výh.: 65, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lužice - Hodonín, ze směru Hodonín. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 03.04.2026 | 15:00 | 03.04.2026 | 18:00 | 14. pá 3: 3 |  | vyrovnání levého jazyka výhybka č. 65 | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 V | Lužice: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hodonín - Lužice, ze směru Lužice. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 04.04.2026 | 07:00 | 04.04.2026 | 10:00 | 14. so 4: 3 |  | vyrovnání pravého jazyku výyhbka č. 2 | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 W | Lužice: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 04.04.2026 | 10:00 | 04.04.2026 | 13:00 | 14. so 4: 3 |  | vyrovnání pravého jazyku výhybka č. 6 | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 U | Lužice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo Se13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lužice - Moravská Nová Ves, ze směru Lužice. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 04.04.2026 | 13:00 | 04.04.2026 | 16:00 | 14. so 4: 3 |  | vyrovnání levého jazyku výhybka č. 18 | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 T | Lužice: zhl. 2. staniční koleje směr Hodonín, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 2 a č. 3 po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hodonín - Lužice, ze směru Lužice. Lužice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 05.04.2026 | 07:00 | 05.04.2026 | 13:00 | 14. ne 5: 6 |  | vyrovnání pravého jazyku výhybka č. 3, vyrovnání pravého i levého jazyku výhybka č. 4 | 4 | 3 | O
316 | 32A04204 | Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 20.04.2026 | 07:50 | 20.04.2026 | 15:10 | 17. po 20: 7 |  | odstranění defektoskopických vad - výměna LIS v km 91,753; km 90,180; svařování | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 X | Moravská Nová Ves: 1. bez TV, Moravská Nová Ves: lichá jen TV, Moravská Nová Ves: zhl. 1. staniční koleje směr Lužice, jeho část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravská Nová Ves - Lužice, ze směru Moravská Nová Ves. |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 25.04.2026 | 07:50 | 25.04.2026 | 17:10 | 17. so 25: 9 |  | odstranění defektoskopických vad – výměna 3 ks LIS v km 94,791 a 94,081 svařování | 4 | 3 | O
316 | 32A04203 | Výh Hrušky - Moravská Nová Ves: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 17.04.2026 | 07:50 | 17.04.2026 | 15:10 | 16. pá 17: 7 |  | odstranění defektoskopických vad - výměna LIS v km 90,816; km 93,551; svařování | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 Z | Břeclav přednádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla Se249 po návěstidlo 1HS. Břeclav přednádraží - Výh Hrušky: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 04.04.2026 | 07:50 | 04.04.2026 | 15:10 | 14. so 4: 7 |  | odstranění defektoskopických vad - výměna 2 ks LIS v km 86,114; svařování | 4 | 3 | O
316 | Z-33057 Y | Břeclav přednádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla 2HS po námezník výhybky č. 264. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Hrušky - Břeclav přednádraží, ze směru Břeclav přednádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 05.04.2026 | 07:45 | 05.04.2026 | 15:10 | 14. ne 5: 7 |  | odstranění defektoskopických vad – výměna 2 ks LIS v km 85,701; svařování | 4 | 3 | O
316 | Z-23121 A | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. směr Zlín-Malenovice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 01.04.2026 | 07:20 | 12.04.2026 | 16:45 | [31 empty] | Opravné práce, oprava GPK, odstraňování defektoskopických vad, čištění zbahnělého kolejového lože, souvislá výměna pražců. Uzávěry přejezdů v km 7,270 (P8233), 8,673 (P8235), 13,438 (P8246), 14,557 (P8248), 17,731 (P8252) a 21,752 (P8257). | 2 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 15. ne 12
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 | Z-23076 A | Uherský Brod: záhl. a zhl. směr Hradčovice. Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, Hradčovice: záhl. a zhl. směr Uherský Brod. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 01.04.2026 | 08:30 | 01.04.2026 | 18:30 | 14. st 1: 10 |  | Oprava TK, následné podbití GPK, úprava průjezdného průřezu. Uzávěry přejezdů v km 109,993 (P7969), km 110,453 (P7970), km 111,590 (P7971), km 113,920 (P7972) a km 114,405 (P7973) ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2026. | 2 | 3 | O
317 | 33027 B | Veselí nad Moravou: záhl. směr Velká nad Veličkou, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, ze směru Veselí nad Moravou. | X | S | X |  |  | X | D | 2x7h | 08.04.2026 | 07:20 | 09.04.2026 | 14:05 | 15. st 8: 7; 15. čt 9: 7 |  | údržba železničního svrškui | 4 | 3 | O
317 | 33028 C | Strážnice: záhl. směr Veselí nad Moravou, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Strážnice - Veselí nad Moravou, ze směru Strážnice. | X | S | X |  |  | X | D | 2x6h | 13.04.2026 | 08:00 | 14.04.2026 | 14:05 | 16. po 13: 6; 16. út 14: 6 |  | svařování,odstranění blátivých míst, def. vady, | 4 | 3 | O
317 | 33028 D | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se26. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 13.04.2026 | 08:00 | 14.04.2026 | 14:05 | 16. po 13: 6; 16. út 14: 6 |  | svařování,odstranění blátivých míst, def. vady, | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 | 33028 A | Sudoměřice nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od izolovaného styku před výhybkou č. 7 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Sudoměřice nad Moravou - Strážnice, ze směru Sudoměřice nad Moravou. | X | S | X |  |  | X | D | 2x6h | 15.04.2026 | 08:00 | 16.04.2026 | 14:15 | 16. st 15: 6; 16. čt 16: 6 |  | svařování,odstranění blátivých míst, def. vady, | 4 | 3 | O
317 | 33028 B | Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, Strážnice: záhl. směr Sudoměřice nad Moravou, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 15.04.2026 | 08:00 | 16.04.2026 | 14:15 | 16. st 15: 6; 16. čt 16: 6 |  | svařování,odstranění blátivých míst, def. vady, | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 | Z-33061 A | Rohatec: 3a bez TV, její část od návěstidla Lc3a po hroty jazyků výhybky č. 2 Rohatec: záhl. a zhl. směr Sudoměřice nad Moravou, od hrotů jazyků výhybky č. 2 po návěstidlo VL. Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 17.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 14:15 | 16. pá 17: 6 |  | odstranění vegetace, odstranění defektoskopických vad, oprava GPK | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 | 33027 A | Vrbovce - Velká nad Veličkou: část traťové koleje bez TV, od státní hranice v km 44,685 po návěstidlo L Velká nad Veličkou: celá bez TV, Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 08.04.2026 | 07:20 | 09.04.2026 | 14:05 | 15. st 8: 7; 15. čt 9: 7 |  | čištění blátivých míst,oprava GPK výhybek č. 1,2,7,8 Velká nad Veličkou, Lipov výhybky 1,2,9,10, Blatnice výhybky 1,4, údržba železničního svršku odstranění def. závad, oprava GPK-ASP | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 | Z-33058 C | Bzenec: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Vlkoš, jeho část od námezníku výhybky č. 23 po námezník výhybky č. 25. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bzenec - Vlkoš, ze směru Bzenec. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 29.04.2026 | 07:40 | 29.04.2026 | 14:35 | 18. st 29: 7 |  | výměna jazyku a opornice výhybka č. 23 | 4 | 3 | O
318 | Z-33058 B | Bzenec: výh.: 8, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 30.04.2026 | 08:10 | 30.04.2026 | 13:50 | 18. čt 30: 6 |  | výměna jazyku a opornice výhybka č. 8 | 4 | 3 | O
318 | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 20.04.2026 | 07:40 | 20.04.2026 | 13:05 | 17. po 20: 5 |  | údržba železničního svršku-defektoskopické vady, oprava GPK ručně, upevňovadla, | 4 | 3 | O
318 | Z-33058 A | Vlkoš: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Vlkoš: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kyjov, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vlkoš - Kyjov, ze směru Vlkoš. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bzenec - Vlkoš, ze směru Vlkoš. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 27.04.2026 | 07:40 | 27.04.2026 | 14:35 | 18. po 27: 7 |  | výměna jazyku a opornice výhybky č. 14 | 4 | 3 | O
318 | Z-33058 A | Vlkoš: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Vlkoš: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kyjov, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vlkoš - Kyjov, ze směru Vlkoš. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bzenec - Vlkoš, ze směru Vlkoš. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 28.04.2026 | 07:40 | 28.04.2026 | 14:35 | 18. út 28: 7 |  | výměna jazyku a opornice výhybky č. 15 | 4 | 3 | O
318 | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 01.04.2026 | 07:50 | 01.04.2026 | 13:15 | 14. st 1: 5 |  | údržba železničního svršku-defektoskopické vady, oprava GPK ručně, upevňovadla, | 4 | 3 | O
318 | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x5h | 02.04.2026 | 07:50 | 21.04.2026 | 13:15 | 14. čt 2: 5; 17. út 21: 5 |  | údržba železničního svršku-defektoskopické vady, oprava GPK ručně, upevňovadla, | 4 | 3 | O
318 | 32A05043 | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 09.04.2026 | 08:45 | 09.04.2026 | 14:15 | 15. čt 9: 6 |  | údržba železničního svršku - vegetace. upevňovadla, oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
318 | 32A05044 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 10.04.2026 | 08:45 | 10.04.2026 | 14:15 | 15. pá 10: 6 |  | údržba železničního svršku - vegetace. upevňovadla, oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
318 | 32A05038 | Nemotice - Nesovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 07.04.2026 | 07:25 | 08.04.2026 | 13:35 | 15. út 7: 6; 15. st 8: 6 |  | bagrování nánosu zeminy, oprava odvodnění - SVP,upevňovadla, porosty | 4 | 3 | O
318 | 36Z04007 | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: zab. zař.: napájení 6kV TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 15.04.2026 | 07:00 | 15.04.2026 | 13:00 | 16. st 15: 6 |  | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 | Z-33064 C | Lanžhot: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kúty, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a č. 4 po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lanžhot - Kúty, ze směru Lanžhot. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 01.04.2026 | 07:10 | 01.04.2026 | 14:50 | 14. st 1: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.1 | 4 | 3 | O
320 | Z-33064 D | Lanžhot: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Lanžhot: zhl. 1. staniční koleje směr Kúty, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a č. 4 . |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.04.2026 | 07:10 | 02.04.2026 | 14:50 | 14. čt 2: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.4 | 4 | 3 | O
320 | Z-33064 D | Lanžhot: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Lanžhot: zhl. 1. staniční koleje směr Kúty, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a č. 4 . |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.04.2026 | 07:10 | 13.04.2026 | 14:50 | 16. po 13: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.5 | 4 | 3 | O
320 | Z-33064 E | Lanžhot: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kúty, jeho část od návěstidla Se4 po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kúty - Lanžhot, ze směru Lanžhot. Lanžhot: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 14.04.2026 | 07:10 | 14.04.2026 | 14:50 | 16. út 14: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.2 | 4 | 3 | O
320 | Z-33064 E | Lanžhot: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kúty, jeho část od návěstidla Se4 po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kúty - Lanžhot, ze směru Lanžhot. Lanžhot: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 15.04.2026 | 07:10 | 15.04.2026 | 14:50 | 16. st 15: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.3 | 4 | 3 | O
320 | Z-33064 F | Lanžhot: zhl. 2. staniční koleje směr Kúty, jeho část od návěstidla Se6 po námezník výhybky č. 6. Lanžhot: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.04.2026 | 07:10 | 16.04.2026 | 14:50 | 16. čt 16: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.6 | 4 | 3 | O
320 | Z-33064 G | Lanžhot: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 10 Lanžhot: zhl. 2. staniční koleje směr Břeclav, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo Se9 . |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.04.2026 | 07:10 | 17.04.2026 | 14:50 | 16. pá 17: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.10 | 4 | 3 | O
320 | Z-33063 A | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  | L |  |  | D | 5h | 25.04.2026 | 18:30 | 25.04.2026 | 24:00 | 17. so 25: 5 |  | rekonstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 - montáž provizorních protidotykových zábran | 4 | 3 | C | [6 empty] | X |  |  | 0 | 15 | 60
320 | Z-33063 B | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Kúty - Lanžhot Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  | L |  |  | D | 6h | 26.04.2026 | 00:00 | 26.04.2026 | 05:35 | 17. ne 26: 6 |  | rekonstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 - montáž provizorních protidotykových zábran | 4 | 3 | C
320 | Z-33064 A | Břeclav: záhl. 1. traťové koleje směr Bernhardsthal, od návěstidla 1BL po návěstidlo Se7. Břeclav - Bernhardsthal: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1BL v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 Břeclav - Bernhardsthal: 1. jen TV, její část od ÚO 451 v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 9d | 20.04.2026 | 08:30 | 28.04.2026 | 15:30 | [31 empty] | výměna betonových pražců, oprava GPK,doštěrkování, čištění odvodnění, vegetace | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 17. po 20 to 18. út 28
320 | Z-33064 B | Bernhardsthal - Břeclav: část 2. TK bez TV, od státní hranice v km 77,992 po návěstidlo 2BL v ŽST Břeclav Bernhardsthal - Břeclav: 2. jen TV, její část od státní hranice v km 77,992 po ÚO 452 v ŽST Břeclav Břeclav: záhl. 2. traťové koleje směr Bernhardsthal, od návěstidla 2BL po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 9d | 28.04.2026 | 15:30 | 06.05.2026 | 15:30 | [31 empty] | výměna betonových pražců, oprava GPK,doštěrkování, čištění odvodnění, vegetace | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 18. út 28 to 18. čt 30
320 | Z-33067 A | Podivín: výh.: 23, |  | S |  |  | V |  | D | 3h | 07.04.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 11:00 | 15. út 7: 3 |  | vyrovnání pravého jazyku výhybka č. 23 | 4 | 3 | O
320 | Z-33067 B | Podivín: výh.: 25, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zaječí - Podivín, ze směru Podivín. |  | S | X |  | V |  | D | 3h | 07.04.2026 | 11:25 | 07.04.2026 | 14:30 | 15. út 7: 3 |  | vyrovnání pravého jazyku výhybka č. 25 | 4 | 3 | O
320 | Z-33067 M | Podivín: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 4 Podivín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Břeclav přednádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Podivín - Břeclav přednádraží, ze směru Podivín. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 21.04.2026 | 07:25 | 21.04.2026 | 14:25 | 17. út 21: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 3 výměna jazyku a opornice výhybky č. 4 | 4 | 3 | O
320 | Z-33067 L | Zaječí - Podivín: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 20.04.2026 | 08:20 | 20.04.2026 | 15:35 | 17. po 20: 7 |  | oprava GPK - ASP, vegetace, | 4 | 3 | O
320 | Z-33067 N | Zaječí: 4. bez TV, její část od návěstidla Sc4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.04.2026 | 07:25 | 26.04.2026 | 15:25 | 17. ne 26: 8 |  | vevaření kolejnicových vložek | 4 | 3 | O
320 | Z-33067 H | Šakvice: výh.: 16, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 08.04.2026 | 07:30 | 08.04.2026 | 10:30 | 15. st 8: 3 |  | vyrovnání pravého jazyku výhybky č. 16 | 4 | 3 | O
320 | Z-33067 I | Šakvice: výh.: 8, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 08.04.2026 | 10:30 | 08.04.2026 | 13:30 | 15. st 8: 3 |  | vyrovnání levého jazyku výhybky č. 8 | 4 | 3 | O
320 | Z-33067 J | Šakvice: výh.: 11, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 08.04.2026 | 13:30 | 08.04.2026 | 16:30 | 15. st 8: 3 |  | vyrovnání pravého jazyku výhybky č. 11 | 4 | 3 | O
320 | Z-33067 E | Šakvice: zhl. 1. staniční koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla Se15 po námezník výhybky č. 18. Šakvice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 09.04.2026 | 07:30 | 09.04.2026 | 16:00 | 15. čt 9: 9 |  | vyrovnání jazyků levého výhybky č. 18,19 | 4 | 3 | O
320 | Z-33067 F | Šakvice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 20 Šakvice: zhl. 2. staniční koleje směr Vranovice, jeho část od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Šakvice - Vranovice, ze směru Šakvice. |  | S | X |  | V |  | D | 9h | 18.04.2026 | 09:30 | 18.04.2026 | 18:30 | 16. so 18: 9 |  | vyrovnání pravého i levého jazyku výhybky č. 20,22 | 4 | 3 | O
320 | Z-33067 G | Šakvice: výh.: 22, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Šakvice - Vranovice, ze směru Šakvice. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 19.04.2026 | 09:30 | 19.04.2026 | 15:30 | 16. ne 19: 6 |  | navaření srddcovky výhybka č.22 | 4 | 3 | O
320 | Z-33067 C | Hustopeče u Brna: celá + TV, Šakvice - Hustopeče u Brna: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 25.04.2026 | 08:10 | 25.04.2026 | 13:40 | 17. so 25: 6 |  | vyrovnání jazyku levého výhybky č. 1 a č. 2, údržba TV | 4 | 3 | O
320 | Z-33067 K | Vranovice: zhl. 1. staniční koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a č. 5. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.04.2026 | 08:15 | 26.04.2026 | 15:45 | 17. ne 26: 8 |  | navaření srdcovky výhybka č.5 | 4 | 3 | O
320 | Z-33050 A | Hrušovany u Brna: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 22 a 25 po návěstidlo Se17. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna, ze směru Hrušovany u Brna. |  | S | X |  | V |  | D | 2h | 11.04.2026 | 09:40 | 11.04.2026 | 11:20 | 15. so 11: 2 |  | výměna čelisťových závěrů ve výhybce č. 25 | 4 | 3 | O
320 | Z-33050 B | Hrušovany u Brna: zhl. staničních kolejí č. 1 a 5 směr Odb Rajhrad, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 22 a 25 po námezník výhybky č. 20 a po hroty jazyků výhybky č. 19. Hrušovany u Brna: lichá bez TV, Hrušovany u Brna: výh.: č. 8, 15, 19, Hrušovany u Brna: zhl. staničních kolejí č. 1 a 5b směr Vranovice, jeho část od hrotůjazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Se5. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 11.04.2026 | 11:35 | 11.04.2026 | 15:20 | 15. so 11: 4 |  | výměna čelisťových závěrů ve výhybkách č. 6, 20 a 22 | 4 | 3 | O
320 | Z-33050 C | Hrušovany u Brna: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo Se18. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad, ze směru Hrušovany u Brna. |  | S | X |  |  |  | N | 2h | 15.04.2026 | 23:10 | 16.04.2026 | 01:00 | [31 empty] | výměna čelisťových závěrů ve výhybce č. 24 | 4 | 3 | O | bar: 16. st 15 to 16. čt 16
320 | Z-33050 D | Modřice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Rajhrad - Modřice, ze směru Modřice. |  | S | X |  | V |  | D | 2h | 12.04.2026 | 09:30 | 12.04.2026 | 11:30 | 15. ne 12: 2 |  | výměna LIS (2 x 8,00 m) mezi výhybkami č. 2 a 3 | 4 | 3 | O
320 | Z-33051 A | Brno hl.n. odstavné nádraží A: výh.: č. 660, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.04.2026 | 08:00 | 11.04.2026 | 14:00 | 15. so 11: 6 |  | výměna přídržnic a pražců ve výhybce č.660 | 4 | 3 | O
320 | Z-33051 B | Brno hl.n. odstavné nádraží A: výh.: č. 661, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.04.2026 | 08:00 | 12.04.2026 | 14:00 | 15. ne 12: 6 |  | výměna přídržnic a pražců ve výhybce č.661 | 4 | 3 | O
320 | Z-33051 C | Brno hl.n. odstavné nádraží A: výh.: č. 663, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 16.04.2026 | 08:00 | 16.04.2026 | 14:00 | 16. čt 16: 6 |  | výměna přídržnic a pražců ve výhybce č.663 | 4 | 3 | O
320 | Z-33051 D | Brno hl.n. odstavné nádraží A: výh.: č. 666, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 17.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 14:00 | 16. pá 17: 6 |  | výměna přídržnic a pražců ve výhybce č.666 | 4 | 3 | O
320 | Z-33051 E | Brno hl.n. odstavné nádraží A: výh.: č. 668, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.04.2026 | 08:00 | 21.04.2026 | 14:00 | 17. út 21: 6 |  | výměna přídržnic a pražců ve výhybce č.668 | 4 | 3 | O
320 | Z-33051 F | Brno hlavní nádraží: výh.: č. 22, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 08.04.2026 | 23:15 | 09.04.2026 | 04:30 | [31 empty] | navaření srdcovky ve výhybce č. 22 | 4 | 3 | O | bar: 15. st 8 to 15. čt 9
320 | Z-33051 G | Brno hlavní nádraží: výh.: č. 26, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 09.04.2026 | 23:15 | 10.04.2026 | 04:30 | [31 empty] | navaření srdcovky ve výhybce č. 26 | 4 | 3 | O | bar: 15. čt 9 to 15. pá 10
320 | Z-33051 H | Brno hlavní nádraží: 1f,1g bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží, ze směru Brno hlavní nádraží. Brno hlavní nádraží: zhl. jižní staniční koleje 1f, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 60 po snímače počítače náprav PB 171, PB 172 v km 143,708. Brno hlavní nádraží: 1.,1f jen TV, |  | S | X | N |  |  | N | 5h | 14.04.2026 | 23:20 | 15.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | oprava GPK, podbíjení koleje | 4 | 3 | O | bar: 16. út 14 to 16. st 15
320 | Z-33036 D | Odb Brno-Židenice: 6. jen TV, Odb Brno-Židenice: 8a bez TV, Brno-Maloměřice: výh.: 21, Odb Brno-Židenice: záhl. traťové koleje T8 směr Brno-Maloměřice. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 04.04.2026 | 08:30 | 04.04.2026 | 16:30 | 14. so 4: 8 |  | Odstranění blátivých míst | 4 | 3 | O
320 | Z-33053 G | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská, jeho část od nívěstidla CL po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 21.04.2026 | 08:25 | 21.04.2026 | 14:20 | 17. út 21: 6 |  | výměna 2 ks LISů – ZV č.4 | 4 | 3 | O
320 | Z-33053 A | Odb Brno-Židenice: 1. bez TV, její část od návěstidla 1S po návěstidlo S1 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 1. jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 413 v km 158,501 po ÚD č. 13 v km 158,121 |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 07.04.2026 | 22:15 | 08.04.2026 | 05:00 | [31 empty] | odstranění blátivých míst v km 158,200 | 4 | 3 | O | bar: 15. út 7 to 15. st 8
320 | Z-33053 B | Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo 2S Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 08.04.2026 | 22:15 | 09.04.2026 | 05:00 | [31 empty] | odstranění blátivých míst v km 158,200 | 4 | 3 | O | bar: 15. st 8 to 15. čt 9
320 | Z-33053 F | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 9 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 22.04.2026 | 23:20 | 23.04.2026 | 04:40 | [31 empty] | výměna 1ks LISu – ZV č. 1 | 4 | 3 | O | bar: 17. st 22 to 17. čt 23
320 | Z-33053 C | Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 12a Brno-Maloměřice: zhl. 1. staniční koleje směr Odb Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 12a po izolovaný styk mezi výhybkami č. 10A a 10B. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 24.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 13:00 | 17. pá 24: 6 |  | výměna a vevaření dvojité srdcovky ve výhybce č. 12a/b | 4 | 3 | O
320 | Z-33053 E | Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od návěstidla Sc2c po návěstidlo L2c |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 25.04.2026 | 07:00 | 25.04.2026 | 13:00 | 17. so 25: 6 |  | výměna a vevaření 2ks 25m kolejových vložek v koleji č.2c v km 161,250 | 4 | 3 | O
320 | Z-33053 D | Brno-Maloměřice: 2p bez TV, její část od návěstidla Sp2 po návěstido Se144 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 26.04.2026 | 07:00 | 26.04.2026 | 13:00 | 17. ne 26: 6 |  | výměna kolejových vložek a vevaření LIS v koleji č.2P v km 160,520 | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 | Z-33046 A | Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 17.04.2026 | 07:00 | 18.04.2026 | 14:50 | 16. pá 17: 8; 16. so 18: 8 |  | 3.podbití | 5 | 3 | O
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 | 33012 B | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: záhl. směr Silůvky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 22.04.2026 | 08:15 | 22.04.2026 | 15:10 | 17. st 22: 7 |  | oprava GPK-ASP,upevňovadla, | 4 | 3 | O
323 | 33012 E | Moravský Krumlov: záhl. směr Rakšice, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 21.04.2026 | 07:50 | 21.04.2026 | 15:30 | 17. út 21: 8 |  | oprava GPK- ASP, upevňovadla | 4 | 3 | O
323 | 33012 F | Rakšice: záhl. směr Moravský Krumlov, od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Moravský Krumlov - Rakšice, ze směru Rakšice. | X | S | X |  |  | X | D | 8h | 21.04.2026 | 07:50 | 21.04.2026 | 15:30 | 17. út 21: 8 |  | oprava GPK- ASP, upevňovadla | 4 | 3 | O
323 | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
323 | Z-33059 A | Břeclav - Boří les: traťová bez TV, Boří les: záhl. směr Břeclav, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 13.04.2026 | 07:50 | 30.04.2026 | 12:00 | [31 empty] | oprava mostu v km 85,322 dilatační zařízení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. po 13 to 18. čt 30
323 | Z-33059 B | Boří les: záhl. a zhl. směr Břeclav, jeho část od návěstida Se1 po námezník výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Břeclav - Boří les, ze směru Boří les. Boří les: 1.,3. bez TV, Boří les: záhl. a zhl. směr Valtice, od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo S. Boří les: záhl. směr Poštorná, od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo PS. Boří les - Valtice: traťová bez TV, | X | T+S | X |  |  | X | D | 8h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 14:30 | 17. čt 23: 8 |  | oprava GPK- ASP, odstranění def. vad, svařování | 4 | 3 | O
323 | Z-33059 C | Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, Sedlec u Mikulova: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 24.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 14:30 | 17. pá 24: 8 |  | oprava GPK - ASP, def. vady, svařování | 4 | 3 | O
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 | Z-33049 D | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 3x8h | 06.04.2026 | 21:10 | 09.04.2026 | 04:45 | 15. po 6: (; 15. út 7: )(; 15. st 8: )(; 15. čt 9: ) |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [12 empty] | N
324 | Z-33049 E | Brno-Královo Pole: zhl. staniční koleje 1a směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 24 po námezník výhybky č. 24. Brno-Královo Pole: výh.: č. 20, Brno-Královo Pole: 1.,1a bez TV, Brno-Královo Pole: zhl. staniční koleje č. 1 směr Brno-Maloměřice, jeho část, od námezníku výhybky č. 5 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 5. |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 09.04.2026 | 21:10 | 10.04.2026 | 04:45 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 15. čt 9 to 15. pá 10
324 | Z-33049 F | Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 2, 4, 6, 8a směr Brno-Maloměřice,jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 a 6 po námezníky výhybek č. 6, 8, 9. Brno-Královo Pole: sudá + TV, Brno-Královo Pole: výh.: č. 12, 15, 17, 18, 21, 22, Brno-Královo Pole: zhl. staniční koleje č. 2b směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 23 a 27. |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 30.04.2026 | 09:00 | 04.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | 3.podbití kolejí a výhybek | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 18. čt 30
324 | Z-33049 B | Kuřim: celá + TV, Kuřim - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 03.04.2026 | 00:30 | 03.04.2026 | 04:50 | 14. pá 3: 4 |  | vyjmutí pažení na propustku v km 17,837 | 4 | 3 | IB | [12 empty] | N
324 | Z-33049 C | Kuřim: lichá jen TV, Kuřim: záhl. 1. traťové koleje směr Brno-Královo Pole, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 4d | 03.04.2026 | 04:50 | 06.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | rekonstrukce propustku v km 17,837 | 4 | 3 | I | bar: 14. pá 3 to 15. po 6
324 | 36Z01005 | Kuřim - Tišnov: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz pro TZZ. |  | T |  |  |  |  | D | 2x4h | 14.04.2026 | 09:45 | 21.04.2026 | 13:45 | 16. út 14: 4; 17. út 21: 4 |  | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O
324 | Z-33054 E | Tišnov: záhl. 2. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. Tišnov: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 25.04.2026 | 09:45 | 25.04.2026 | 16:15 | 17. so 25: 7 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
324 | Z-33054 B | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 9h | 26.04.2026 | 09:45 | 26.04.2026 | 18:45 | 17. ne 26: 9 |  | úprava GPK + doplnění a úprava ŠL | 4 | 3 | O | [12 empty] | N
324 | Z-33054 F | Tišnov: lichá jen TV, Tišnov: záhl. 1. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 26.04.2026 | 09:45 | 26.04.2026 | 16:15 | 17. ne 26: 7 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
324 | Z-33054 C | Tišnov - Řikonín: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 28.04.2026 | 07:30 | 28.04.2026 | 17:00 | 18. út 28: 10 |  | úprava GPK + doplnění a úprava ŠL | 4 | 3 | O | [12 empty] | N
324 | Z-33054 G | Tišnov: sudá jen TV, Tišnov: záhl. 2. traťové koleje směr Řikonín, jeho část od návěstidla Se36 po návěstidlo 2S. |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 28.04.2026 | 09:35 | 28.04.2026 | 13:50 | 18. út 28: 4 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
324 | Z-33054 H | Tišnov: záhl. 1. traťové koleje směr Řikonín, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se35. Tišnov: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 29.04.2026 | 09:35 | 29.04.2026 | 13:50 | 18. st 29: 4 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
324 | Z-33054 D | Řikonín - Tišnov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 29.04.2026 | 07:30 | 29.04.2026 | 17:00 | 18. st 29: 10 |  | úprava GPK + doplnění a úprava ŠL | 4 | 3 | O | [12 empty] | N
324 | Z-33068 B | Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2. + TV, Křižanov: záhl. 2. traťové koleje ze směru Vlkov u Tišnova od návěstidla 2L po návěstidlo Se7. Křižanov: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  | X | D | 7h | 08.04.2026 | 07:20 | 08.04.2026 | 14:40 | 15. st 8: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 | Z-33068 A | Křižanov: lichá jen TV, Křižanov: záhl. 1. traťové koleje ze směru Vlkov u Tišnova od návěstidla Se5 po návěstidlo 1L. Křižanov - Vlkov u Tišnova: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  | X | D | 7h | 07.04.2026 | 07:20 | 07.04.2026 | 14:40 | 15. út 7: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 | Z-33068 C | Křižanov: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 21.04.2026 | 23:05 | 22.04.2026 | 03:30 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 17. út 21 to 17. st 22
324 | Z-33065 A | Ostrov nad Oslavou: zhl. sudé skupiny směr Sklené nad Oslavou, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 4 po námezník výhybky č. 6. Ostrov nad Oslavou: sudá bez TV, Ostrov nad Oslavou: zhl. sudé skupiny směr Žďár nad Sázavou, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 13 a 15. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.04.2026 | 07:40 | 20.04.2026 | 13:40 | 17. po 20: 6 |  | navaření srdcovky výhybky č.13 | 5 | 3 | O
324 | Z-33031 B | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 136d | 11.02.2026 | 07:40 | 26.06.2026 | 22:05 | [30 empty] | Žďár - Sázava | betonáž základů TV, modernizační práce vč. TVa ZZ, přeložka koleje cca v km 89,650 - 90,250; sanace svahů, rekonstrukce mostu v km 89,699; rekonstrukce silničního propustku v km 90,437; výstavba silničního nadjezdu v km 88,366; zřízení TV pod nadjezd | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
324 | Z-33031 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x6h | 20.04.2026 | 22:05 | 30.04.2026 | 04:05 | 17. po 20: (; 17. út 21: )(; 17. st 22: ); 18. st 29: (; 18. čt 30: ) | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd v km 88,366; výstavba nadjezdu, realizace bednění a betonáž mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I
324 | Z-33031 D | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: 2.,4.,4a,6. bez TV, Přibyslav: záhl. 1za,1zb,2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 . Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá bez TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. Přibyslav: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x6h | 20.04.2026 | 22:05 | 30.04.2026 | 04:05 | 17. po 20: (; 17. út 21: )(; 17. st 22: ); 18. st 29: (; 18. čt 30: ) | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd v km 88,366; výstavba nadjezdu, realizace bednění a betonáž mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I
324 | Z-33045 A | Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 268d | 01.03.2026 | 04:30 | 23.11.2026 | 23:10 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž žel. svršku, montáž a refgulace TV, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2TK, demontáž stávajících oddílových návěstidel, | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
324 | Z-33045 B | Pohled: záhl. 2za. Pohled: záhl. a zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek č. 6XS a 8XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po počítací bod HPB08X mezi výhybkami č. 13XS a 15XS. Pohled: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 32d | 01.03.2026 | 04:30 | 01.04.2026 | 04:20 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž/montáž výhybky č. 13XS, rekonstrukce propustku v km 111,238; vložení provizorního děliče 26XP, zřízení pažení, přeložka sloupů trakčního vedení, zkrácení nástupiště do km 111,070; strojní úprava GPK | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 14. st 1
324 | Z-33045 C1 | Havlíčkův Brod - Pohled: 1.,2. + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č 16XS po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od počítacího bodu HPB08X mezi výhybkami č. 13XS a 15XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled: lichá + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 5XS a 7XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 31.03.2026 | 23:10 | 01.04.2026 | 04:20 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz/ odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I | bar: 14. st 1
324 | Z-33045 D | Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od počítacího bodu HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: 1.,3.,5. bez TV, Pohled: lichá jen TV, její část od ÚD č. 25P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 411 Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 5XS a 7XS po námezník výhybky 1XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 01.04.2026 | 04:20 | 01.08.2026 | 04:20 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce liché skupiny kolejí | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
324 | Z-33045 O | Pohled: záhl. 2za. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky 2XS po námezník výhybky 4XS. Pohled: sudá jen TV, její část od ÚO č. 402 v km 110,360 po ÚD č. 26P v km 110,400 |  | S |  | N |  |  | Ne | 237d | 01.04.2026 | 04:20 | 23.11.2026 | 23:10 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce propustku v km 110,302 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
324 | Z-33045 E1 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS a výkolejku Vk2XS. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,360 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 07.04.2026 | 23:10 | 15.04.2026 | 04:20 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz/ odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. út 7 to 15. st 8; 16. út 14 to 16. st 15
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 | Z-33051 J | Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla lL2h po návěstidlo 2S. Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 13.04.2026 | 21:15 | 14.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | oprava GPK, podbíjení koleje | 4 | 3 | O | bar: 16. po 13 to 16. út 14
326 | Z-33051 I | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 1.traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1h. Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 15.04.2026 | 21:15 | 16.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | oprava GPK, podbíjení koleje | 4 | 3 | O | bar: 16. st 15 to 16. čt 16
326 | 36Z03101 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Maloměřice - Odb Svitava. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 22.04.2026 | 07:00 | 22.04.2026 | 13:00 | 17. st 22: 6 | náhradní napájení zajištěno | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O
326 | 36Z03102 | Odb Svitava: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.04.2026 | 07:00 | 15.04.2026 | 13:00 | 16. st 15: 6 | náhradní napájení zajištěno | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O
326 | Z-33040 G | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 4d | 30.03.2026 | 09:30 | 02.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | Sanace skalních svahů, výměna kolejnic a pražců, údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 45 | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
326 | Z-33040 G1 | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 34d | 07.04.2026 | 09:30 | 10.05.2026 | 17:30 | [31 empty] | Sanace skalních svahů, výměna kolejnic a pražců Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 45 | bar: 15. út 7 to 18. čt 30
326 | Z-33055 A | Skalice nad Svitavou: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 13.04.2026 | 23:30 | 14.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | Odstranění defektoskopické vady (kolejnicová vložka) | 4 | 3 | O | bar: 16. po 13 to 16. út 14
326 | 36Z03114 | Březová nad Svitavou: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 08.04.2026 | 07:00 | 08.04.2026 | 13:00 | 15. st 8: 6 |  | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O
326 | Z-33055 F | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 08.04.2026 | 23:10 | 09.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Výměna 2x LIS v km 223,400 | 4 | 3 | O | bar: 15. st 8 to 15. čt 9
326 | Z-33055 E | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 09.04.2026 | 23:10 | 10.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Výměna 2x LIS v km 223,400 | 4 | 3 | O | bar: 15. čt 9 to 15. pá 10
326 | Z-33055 B | Březová nad Svitavou: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo Lc2 Březová nad Svitavou: 2a bez TV, její část od návěstidla Lc2 po návěstidlo L2a |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 14.04.2026 | 23:10 | 15.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Odstranění defektoskopické vady (kolejnicová vložka) | 4 | 3 | O | bar: 16. út 14 to 16. st 15
326 | Z-33055 C | Březová nad Svitavou: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Březová nad Svitavou: zhl. 1. staniční koleje směr Letovice, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 5. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 15.04.2026 | 23:10 | 16.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Odstranění defektoskopické vady ve výhybce č. 5 (kolejnicová vložka) | 4 | 3 | O | bar: 16. st 15 to 16. čt 16
326 | Z-33055 D | Březová nad Svitavou: zhl. staniční koleje 1a směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se16 po námezník výhybky č. 13. Březová nad Svitavou: 1a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo Lc1 |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 16.04.2026 | 23:10 | 17.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Odstranění defektoskopické vady ve výhybce č. 13 (kolejnicová vložka) | 4 | 3 | O | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
326 | Z-53071 A | Svitavy - Opatov: 2. + TV, Svitavy: záhl. a zhl. 2. TK směr Opatov včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S . |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 20.04.2026 | 19:00 | 21.04.2026 | 02:00 | [31 empty] | Navaření srdcovky výh. č. 30, broušení výhybek. | 7 | 4 | O | bar: 17. po 20 to 17. út 21
326 | Z-53071 B | Svitavy: zhl. 1. TK směr Opatov včetně části koleje číslo 1 od LIS v km 230,171 (mezi výhybkami číslo 28 a 32) po návěstidlo L1. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 22.04.2026 | 07:30 | 22.04.2026 | 14:30 | 17. st 22: 7 |  | Navaření srdcovky výh. č. 27, broušení výhybek. | 7 | 4 | O
326 | 55002 A | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 184d | 14.12.2025 | 00:00 | 15.06.2026 | 24:00 | [30 empty] | V = max. 100 km/h | Vypnutí ETCS v úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
326 | Z-53037 S | Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b,108.,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Zzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 16d | 23.03.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Úpravy TV pro severní spojovací kolej. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 15. út 7
326 | Z-53056 A | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 01.04.2026 | 08:00 | 02.04.2026 | 17:00 | 14. st 1: 9; 14. čt 2: 9 |  | Betonáž základů TV | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 | Z-55004 A | Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: SZZ. zhlaví směr kolej číslo 98 |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 30.03.2026 | 09:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Demontáž stávajících prvků ZZ a aktivace nových prvků ZZ. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 | Z-55004 B | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. kolej číslo 98 |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 30.03.2026 | 09:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Demontáž stávajících prvků ZZ a aktivace nových prvků ZZ. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 | Z-55004 C | Česká Třebová: zab. zař.: PZS v km 0,886 (P6487). kolej číslo 98 |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 30.03.2026 | 09:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Aktivace PZS v km 0,886 (P6487) na spojovací koleji č. 98. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 | 55001 U | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 311d | 05.02.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Vypnutí ETCS v ŽST Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | Z-53056 J | Česká Třebová vjezdová skupina: 101a,101b bez TV, 101b SK, její část od návěstidla Se106 po návěstidlo Se107 ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 95.,95a,95b,95c spojovací kolej + TV, kolejově od návěstidla Sc95 po návěstidlo Lc95c, napěťově od ÚO 407 po ÚO 427 |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 02.04.2026 | 08:00 | 02.04.2026 | 16:00 | 14. čt 2: 8 |  | Podbednění římsy mostu pod TV | 7 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | N
501 | Z-53056 D | Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka od návěstidel Se104, Se105, Se107, Se108 po námezníky výhybek číslo 111a, 112a, 113, 115a, 116, 117, 118a, 119. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední od hrotů jazyků výhybek číslo 120, 121, 126, námezníků výhybek číslo 127, 128, 129, 133 a PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130) po návěstidla Sp1, Sp2 a námezník výhybky číslo 138. Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,102.,103.,104.,104a,104b,104c,105.,106.,106a,106b,107.,108.,109.,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 97. spojovací kolej + TV, Česká Třebová: zhl. střední od návěstidel Sp1, Sp2 po námezníky výhybek číslo 225, 226, 233, 234, 235, 236, 243, 244, 245, 246. Česká Třebová: zhl. střední od hrotů jazyků výhybky číslo 250 po námezníky výhybek číslo 253, 254, 255, 256. Česká Třebová: 230.,231. bez TV, Česká Třebová: zhl. střední od námezníků výhybek číslo 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 302 po hroty jazyků výhybek číslo 295b a 296. Česká Třebová: Kolejově a napěťově 1., 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: 211.-234. jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 2x8h | 13.04.2026 | 07:30 | 20.04.2026 | 15:00 | 16. po 13: 8; 17. po 20: 8 |  | Stavba osvětlovacích věží -OV14,16,17,18,19,22,25,27,29,31,33,35,37,38,39. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | N
501 | Z-53037 P | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 421.,423.,425.,427. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425; 427. SK, její část od návěstidla Sc427 po návěstidlo L427 ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 423.,425.,427. jen TV, pražská a brněnská část od vložené izolace v km …. a v km……(u výhybek číslo 413XS a 420X) po ÚD58 |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 14.03.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Výstavba podchodu, kanalizace, kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | Z-53056 E | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 433.,435.,437. + TV, kolejově 433. SK, její část od návěstidla Sc433 po návěstidlo L433; 435. SK, její část od návěstidla Sc435 po návěstidlo L435; 437. SK, její část od návěstidla Sc437 po návěstidlo L437; Napěťově pražská a brněnská část od ÚO 499 a ÚD45, 46, 47 po ÚD58, 60, 61, 86 a vloženou izolaci v km 246,319 ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. směr Odbočka Parník včetně částí kolejí číslo 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437 od návěstidel L421, L423, L425, L427, L429, L431, L433, L435, L437 po návěstidlo Se479. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 13.04.2026 | 07:30 | 20.04.2026 | 15:00 | 16. po 13: 8; 17. po 20: 8 |  | Stavba osvětlovací věže –OV64. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | 53001 A | Česká Třebová vjezdová skupina: 102a bez TV, 102a SK (nové značení, přeznačeno z 101a) její část od zarážedla po návěstidlo Se108 (nové značení, přeznačeno z Se109) |  | S |  |  |  |  | Ne | 151d | 14.12.2025 | 00:00 | 13.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | Propojení staniční koleje 102a a Odb. Les. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | 53001 B | Česká Třebová: 25. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | 53001 C | Česká Třebová: 700.,701.,705. bez TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Betonáž základů TV, demontáž kolejí 701., 700 a 705, výstavba kolektoru. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | 53001 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, kolejově 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 324d | 14.12.2025 | 00:00 | 02.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | 53001 E | Česká Třebová: 98.,98a,98b,98c + TV, kolejově 98c její část od návěstidla Sc98c po návěstidlo Lc98c |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 | 53001 F | Česká Třebová vjezdová skupina: 112a,112b bez TV, kolejově 112a SK, její část od návěstidla Se118 po hroty jazyků výhybky číslo 148XS Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 148XS po hroty jazyků výhybky číslo 801. |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 | 53001 G | Česká Třebová: kolejově J3, J4 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 866 po námezník výhybky číslo 863. |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | 53001 I | Česká Třebová: 29. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc29 (staré značení) po návěstidlo Lc29 (staré značení) napěťově od vložené izolace v km 245,495 (u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | 53001 J | Česká Třebová: 118. bez TV, Česká Třebová: výh.: 139XS, |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snesení staniční koleje číslo 118 a výhybky číslo 139XS. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 | 53001 M | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc98c po návěstidlo Se5 (staré značení). Česká Třebová: napěťově od ÚO 478 po vloženou izolaci v km 2,000 (u námezníku výhybky číslo 3b, staré značení) v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 | 53007 O | Česká Třebová: kolejově J1, J2, H5n staniční koleje v dopravně Česká Třebová kolejově manipulační kolej od hrotů jazyků výhybky číslo 893 po námezník výhybky číslo 892 v dopravně Česká Třebová kolejově T404 kolej v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od konce výhybky číslo 859 v km 244,502 po námezník výhybky číslo 865. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 865A po námezník výhybky číslo 404. |  | S |  |  |  |  | Ne | 109d | 12.01.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Demontáž kolejí HN1, HN2, HN3, HN4, HN5, J1, J2, J3, J4. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | Z-53037 G | Česká Třebová: 706. bez TV, Česká Třebová: výh.: 708XS, její část od námezníku po hroty jazyků |  | S |  |  |  |  | Ne | 275d | 01.03.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Trhání kolejí 705 , 706 + trhání výhybek 704, 708. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | Z-53037 F | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9.,9a,9b jen TV, jejich brněnská část |  | S |  | N |  |  | Ne | 16d | 23.03.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Montáž nového TV ze Severní spojovací koleje. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 | Z-53056 F | ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník: 4 + TV, kolejově její část od návěstidla 4S po IS v km …. (u hrotů jazyků výhybky číslo 1) Česká Třebová: 433e bez TV, Česká Třebová: zhl. 4Za směr Odbočka Parník. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 01.04.2026 | 07:00 | 02.04.2026 | 17:00 | 14. st 1: 10; 14. čt 2: 10 |  | Návoz a skládání kolejnic. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | Z-53037 K | Česká Třebová: 214. bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 277 po námezník výhybky číslo 285XB (289). Česká Třebová: 97. jen TV, Česká Třebová: 211.-222. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 9h | 01.04.2026 | 08:00 | 01.04.2026 | 17:00 | 14. st 1: 9 |  | Betonáž základů osvětlovacích stožářů | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Z-53056 H | Česká Třebová: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Odbočka Zádulka. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: záhl. a zhl. 1.,2., TK směr Třebovice v Čechách. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Třebovice v Čechách, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: 5a,5b,5c,6b,9a,9b,14a,16a bez TV, 5a SK, její část od návěstidla Se3 po námezník výhybky číslo 5XS; 9a SK, její část od návěstidla Se9A po hroty jazyků výhybky číslo 9XS Česká Třebová: výh.: 5XS, 6XS, 9XS, 433XS, Česká Třebová: 1.,2.,3a,4a,5.,5a,5b,6.,6b,7.,8.,9.,9a,9b,12.,14.,14a,16.,16a,18. jen TV, jejich olomoucká a brněnská část ZRUŠEN Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 98a,98b,98c spojovací kolej jen TV, |  | T+S | X | N |  | X | N | 6h | 07.04.2026 | 22:00 | 08.04.2026 | 04:00 | [30 empty] | ZP přes osobní nádraží. | Vkládání lávky na pilíře P3 a P4 | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | N | bar: 15. út 7 to 15. st 8
501 | Z-53056 G | Odb Zádulka - ZRUŠEN Odb Les: 3. + TV, Třebovice v Čechách - ZRUŠEN Odb Les: 3. + TV, napěťově: od ÚO 413 v Třebovicích v Čechách po ÚO 459 v ŽST Česká Třebová Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. a zhl. 3. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka od návěstidel 3TL, 3ZL po hroty jazyků výhybky číslo 101. Česká Třebová: 96.,96a + TV, kolejově její část od hrotů jazyků výhybky číslo 101 po návěstidlo Lc96a; napěťově od ÚO 413 na Odbočce Zádulka a ÚO 459 v ŽST Česká Třebová po ÚO 425 v ŽST Česká Třebová |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 36d | 08.04.2026 | 09:00 | 13.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | Modernizace | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 15. st 8 to 18. čt 30
501 | Z-53056 I | Česká Třebová: 439. bez TV, její část od návěstidla Sc439 po návěstidlo L439 Česká Třebová: 439.,439a jen TV, Další popis: od ÚO 427 po ÚO 437 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.04.2026 | 08:00 | 09.04.2026 | 16:00 | 15. čt 9: 8 |  | Vkládání lávky na pilíře P1 a P2 | 7 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 15
501 | Z-53070 B | Česká Třebová: výh.: 408abXS, od námezníku výhybky číslo 408aXS po námezník výhybky číslo 408bXS |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 21.04.2026 | 08:00 | 21.04.2026 | 16:00 | 17. út 21: 8 |  | Oprava návaru srdcovky, def. vady, broušení výhybkových součástí. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53070 C | Česká Třebová: výh.: 420abXS, od námezníku výhybky číslo 420aXS po námezník výhybky číslo 420bXS |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 22.04.2026 | 08:00 | 22.04.2026 | 16:00 | 17. st 22: 8 |  | Oprava návaru srdcovky, def. vady, broušení výhybkových součástí. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53070 D | Česká Třebová: výh.: 415ab, od námezníku výhybky číslo 415a po námezník výhybky číslo 415b |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 18:00 | 17. čt 23: 11 |  | Výměna pražců, brošení výhybkových součástí, oprava hákových závěrů. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-53070 E | Česká Třebová vjezdová skupina: výh.: 115ab, od námezníku výhybky číslo 115a po námezník výhybky číslo 115b |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 24.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 18:00 | 17. pá 24: 11 |  | Oprava návaru srdcovky, def. vady, broušení výhybkových součástí. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-53056 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 17d | 27.04.2026 | 08:00 | 13.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | Úpravy trakčního vedení. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 18. po 27 to 18. čt 30
501 | Z-53056 L | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,105.,107.,109. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,105.,107.,109.,109a jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se108 a hrotů jazyků výhybky číslo 106 po námezníky výhybek číslo 111a, 112a, 113, 116, 117. |  | S |  | L |  |  | D | 3x10h | 28.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | 18. út 28: 10; 18. st 29: 10; 18. čt 30: 10 |  | Úpravy trakčního vedení. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | Z-53056 B | Česká Třebová - Odb Parník: 2. + TV, její část od návěstidla 2S po IS v km .... (u námezníku výhybky číslo 3 na Odb. Parník) |  | T |  |  | V |  | D | 11x9h | 08.04.2026 | 08:00 | 19.04.2026 | 17:00 | 15. st 8: 9; 15. čt 9: 9; 15. pá 10: 9; 15. so 11: 9; 15. ne 12: 9; 16. út 14: 9; 16. st 15: 9; 16. čt 16: 9; 16. pá 17: 9; 16. so 18: 9; 16. ne 19: 9 |  | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N
501 | Z-53056 C | Odb Parník - Česká Třebová: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10x9h | 21.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 17:00 | 17. út 21: 9; 17. st 22: 9; 17. čt 23: 9; 17. pá 24: 9; 17. so 25: 9; 17. ne 26: 9; 18. po 27: 9; 18. út 28: 9; 18. st 29: 9; 18. čt 30: 9 |  | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N
501 | Z-53036 Z | Uhersko: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 05.04.2026 | 00:00 | 05.04.2026 | 04:00 | 14. ne 5: 4 | V souběhu s výlukou 53036 L, O, X. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | Z-53036 S | Uhersko: zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od LIS v km 287,350 ( mezi výhybkami číslo 15 a 19 po návěstidla L1 a L3. Uhersko: 1.,3. bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po návěstidla S1; 3. SK, její část od návěstidla L3 po návěstidla S3 Uhersko: lichá jen TV, |  | S |  |  | V | X | Ne | 5d | 05.04.2026 | 04:00 | 09.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53036 R. | Výměna kolejnic a výhybek. | 7 | 4 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 14. ne 5 to 15. čt 9
501 | Z-53036 T | Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo Se9. | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 08.04.2026 | 00:00 | 08.04.2026 | 04:00 | 15. st 8: 4 | V souběhu s výlukou 53036 R, S, W. | Práce na výhybkách a ve spojkách výhybek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | Z-53036 L | Uhersko - Moravany: 2. + TV, Uhersko: záhl. 2. TK směr Moravany, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Moravany: záhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 10d | 27.03.2026 | 08:00 | 05.04.2026 | 04:00 | [30 empty] | PJ 80 km/h v délce cca3100m v čase 7:00-19:00 hod. | Cyklická obnova trati. | 7 | 4 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 14. st 1 to 14. ne 5
501 | Z-53036 O | Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4. Moravany: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; 4. SK. její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Moravany: sudá jen TV, |  | S |  | N | V |  | Ne | 6d | 31.03.2026 | 18:00 | 05.04.2026 | 04:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h v délce cca 700 m v čase 7:00-19:00 hod. V souběhu s výlukou 53036 L. | cyklická obnova trati. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 14. st 1 to 14. ne 5
501 | Z-53036 U | Moravany: záhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2, 4, 4a, 6 od návěstidle L2, L4, L6 po návěstidla Se9 a Se10. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 31.03.2026 | 18:00 | 02.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | PJ 60 km/h v délce cca 300 m v čase 7:00-19:00 hod. V souběhu s výlukou 53036 L, O. | Strojní čištění. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
501 | Z-53036 P1 | Moravany: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravany - Uhersko, ze směru Moravany. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 04.04.2026 | 00:00 | 04.04.2026 | 04:00 | 14. so 4: 4 | V souběhu s výlukou 53036 L, O. | Práce na výhybkách a ve spojkách výhybek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | Z-53036 X | Moravany: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 05.04.2026 | 00:00 | 05.04.2026 | 04:00 | 14. ne 5: 4 | V souběhu s výlukou 53036 L, O, Z. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | Z-53036 R | Moravany - Uhersko: 1. + TV, Moravany: záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 287,350 (mezi výhybkami číslo 15 a 19). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 11d | 05.04.2026 | 04:00 | 15.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Výměna kolejnic a výhybek. | 7 | 4 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 14. ne 5 to 16. st 15
501 | Z-53036 W | Moravany: výluka nástupištní hrany u 2. SK v dopravně Moravany |  | S |  |  |  |  | Ne | 26d | 05.04.2026 | 04:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53036 R, S. | Oprava nástupiště. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 14. ne 5 to 18. čt 30
501 | Z-53036 P | Moravany: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravany - Uhersko, ze směru Moravany. |  | S | X |  | V | X | Ne | 7d | 09.04.2026 | 18:00 | 15.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53036 W, R, V a 53053 H. | Výměna koejí a výhybek. | 7 | 4 | IG |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 15. čt 9 to 16. st 15
501 | Z-53036 V | Moravany: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Moravany: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 12d | 09.04.2026 | 18:00 | 20.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | Do 15.4. 18:00 v souběhu s výlukou 53036 R, W. | TSO + oprava nástupiště. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | bar: 15. čt 9 to 17. po 20
501 | Z-53053 H | Moravany: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 do km 291,691 |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 09.04.2026 | 18:00 | 15.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53036 V, P, W. | Oprava nástupiště u koleje číslo 3. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 15. čt 9 to 16. st 15
501 | Z-53053 E | Moravany: 2.,4. bez TV, 2. SK její část od návěstidla L2 po námezník výhybky číslo 4; 4. SK její část od návěstidla L4 po námezník výhybky číslo 4 Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla Se4 po námezník výhybky číslo 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravany - Uhersko, ze směru Moravany. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 13.04.2026 | 00:00 | 13.04.2026 | 04:00 | 16. po 13: 4 | V souběhu s výlukou 53053 H a 53036 V, P. | Práce na výhybkách a ve spojkách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | Z-53053 I | Moravany: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se15 po návěstidlo L1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravany - Kostěnice, ze směru Moravany. |  | S | X |  | V | X | Ne | 6d | 15.04.2026 | 18:00 | 20.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53053 A a 53036 W. | Oprava výhybek a koejí. | 7 | 4 | IG |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 16. st 15 to 17. po 20
501 | Z-53053 H1 | Moravany: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 do km 291,691 |  | S |  |  |  |  | D | 5x10h | 16.04.2026 | 08:00 | 20.04.2026 | 18:00 | 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10; 16. so 18: 10; 16. ne 19: 10; 17. po 20: 10 | V souběhu s výlukou 53053 A, I. | Oprava nástupiště u koleje číslo 3. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | Z-53053 C | Moravany: 3. bez TV, její část od km 291,691 po hroty jazyků výhybky číslo 14 Moravany: záhl. a zhl. směr Hrochův Týnec, jeho část od návěstidla HS po hroty jazyků výhybky číslo 14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Moravany - Hrochův Týnec, ze směru Moravany. | X | S | X |  |  |  | D | 2x4h | 18.04.2026 | 00:00 | 19.04.2026 | 04:00 | 16. so 18: 4; 16. ne 19: 4 | ZP směr Hrochův Týnec. V souběhu s výlukou 53053 A, I, R. | Práce na výhybkách a ve spojkách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | Z-53053 R | Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo Se14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravany - Kostěnice, ze směru Moravany. | X | S | X |  |  | X | D | 2x4h | 18.04.2026 | 00:00 | 19.04.2026 | 04:00 | 16. so 18: 4; 16. ne 19: 4 | V souběhu s výlukou 53053 A, I, C. | Práce na výhybkách a spojkách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | Z-53036 X | Moravany: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 25.04.2026 | 00:00 | 25.04.2026 | 04:00 | 17. so 25: 4 |  | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | Z-53053 B | Moravany: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 15 Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 15 po návěstidlo Se14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravany - Kostěnice, ze směru Moravany. Moravany: sudá jen TV, |  | S | X |  | V | X | Ne | 6d | 25.04.2026 | 04:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53053 F. | Výměna kolejnic, oprava výhybek. | 7 | 4 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 17. so 25 to 18. čt 30
501 | Z-53053 F | Moravany - Kostěnice: 2. + TV, Moravany: záhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo 2S. Kostěnice: záhl. 2. TKsměr Moravany, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3 . |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 10d | 25.04.2026 | 04:00 | 04.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | TSO. | 7 | 4 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 17. so 25 to 18. čt 30
501 | Z-53053 I1 | Moravany: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se15 po návěstidlo L1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravany - Kostěnice, ze směru Moravany. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 29.04.2026 | 00:00 | 29.04.2026 | 04:00 | 18. st 29: 4 | V souběhu s výlukou 53053 B, F. | Práce na výhybkách a ve spojkách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | Z-53053 A | Kostěnice - Moravany: 1. + TV, Kostěnice: záhl. 1. TK směr Moravany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Moravany: záhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 11d | 15.04.2026 | 18:00 | 25.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | Výměna pražců a kolejí. | 7 | 4 | IG |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 16. st 15 to 17. so 25
501 | Z-53053 D | Kostěnice: 1.,3.,5. bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 4; 3. SK její část od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 7; 5. SK její část od návěstidla L5 po námezník výhybky číslo 9 Kostěnice: záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, jeho část od námezníku výhybek číslo 4, 7 a 9 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Kostěnice - Moravany, ze směru Kostěnice. Kostěnice: lichá jen TV, |  | S | X |  | V | X | Ne | 6d | 20.04.2026 | 18:00 | 25.04.2026 | 04:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53053 A. | Oprava SK. | 7 | 4 | I | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 17. po 20 to 17. so 25
501 | Z-53053 P1 | Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla Se3 po návěstidla S2, S4, Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kostěnice - Moravany, ze směru Kostěnice. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 23.04.2026 | 00:00 | 23.04.2026 | 04:00 | 17. čt 23: 4 | V souběhu s výlukou 53053 A, D. | Práce na výhybkách a ve spojkách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | Z-53053 Z | Kostěnice: zab. zař.: SZZ. přehrání SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 25.04.2026 | 00:00 | 25.04.2026 | 04:00 | 17. so 25: 4 | V souběhu s výlukou 53053 A, D. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | Z-53053 G | Kostěnice: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2; 4. SK, její část od návěstidla L4 po návěstidlo S4 Kostěnice: sudá jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 30.04.2026 | 18:00 | 10.05.2026 | 04:00 | [30 empty] | Do 4.5.18:00 v souběhu s výlukou 53053 F, P. | TSO. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 18. čt 30
501 | Z-53053 P | Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla Se3 po návěstidla S2, S4, Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kostěnice - Moravany, ze směru Kostěnice. |  | S | X |  | V | X | Ne | 5d | 30.04.2026 | 18:00 | 04.05.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53053 F. | Oprava výhybek a kolejí. | 7 | 4 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 18. čt 30
501 | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | 63005 C | Kolín: 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | 63005 F | Kolín: 108.,110.,110a,110b bez TV, kolejově od náv. Sc108, Sc110a, Sc110b po hroty výh. č. 160 a námezník výh. č. 164b Kolín: zhl. střední od hrotů výh. č. 160 a námezníku výh. č. 164b po hroty výh. č. 164b, náv. Se96, Se99 a izolovaný styk mezi výh. č. 164 a 169 (včetně části SK 108a a 110c). |  | S |  |  |  |  | Ne | 156d | 11.01.2026 | 21:50 | 15.06.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, G. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | 63005 G | Kolín: 106.,108a,108b,110c bez TV, kolejově od náv. Sc106, Se96 a Se99 po náv. Se108 a Se109 včetně výh. č. 173 Kolín: 106.,108b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 11.01.2026 | 21:50 | 16.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | 63005 R | Kolín: 108.,108a jen TV, Kolín: 110.,110b,110c jen TV, napěťově od prov. zakotvení na TP 126D v km cca 347,600 po ÚD D63 Kolín: 112. jen TV, napěťově od vl. izolace P5 v km 298,208 po vl. izolaci P6 v km 298,410 |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 25.01.2026 | 18:00 | 27.05.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G. | Práce pod TV. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | Z-63082 A | Kolín seřaďovací nádraží: 1a bez TV, část od návěstidla Lc1a po námezník výhybky 1 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín seřaďovací nádraží - Záboří nad Labem, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 4h | 07.04.2026 | 23:00 | 08.04.2026 | 03:00 | [31 empty] | Výměna vadného LIS u návěstidla S1 a, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 15. út 7 to 15. st 8
501 | Z-63082 B | Kolín: výh.: 205, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 08.04.2026 | 23:00 | 09.04.2026 | 05:00 | [30 empty] | Jednokolejový provoz Kolín-Hradišťko. | Odstranění defektoskopických vad srdcovky navářením ve výhybce 205 v km 299,497. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 15. st 8 to 15. čt 9
501 | Z-63082 C | Kolín: výh.: 202, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 09.04.2026 | 23:00 | 10.04.2026 | 05:00 | [31 empty] | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice ve výhybce 202 v km 299,405. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 15. čt 9 to 15. pá 10
501 | Z-63074 B | Velim: záhl. a zhl. část od námezníku výhybky 24 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Velim - Odb Cerhenice, ze směru Velim. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 15.04.2026 | 23:00 | 16.04.2026 | 05:00 | [31 empty] | Výměna LIS na výhybce č. 26 v km 356,607, výměna jazyka a opornice výhybky č.30 v km 356,839, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 16. st 15 to 16. čt 16
501 | Z-63074 C | Velim: zhl. část od námezníku výhybky 24 po LIS mezi výhybkami 26 a 30 v km 356,708. |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 16.04.2026 | 19:00 | 17.04.2026 | 05:00 | [31 empty] | Výměna kolejnice mezi výhybkami č.26 a č. 30 v km 356,708, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
501 | Z-63074 A | Pečky: výh.: 42, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Tatce - Pečky, ze směru Pečky. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 13.04.2026 | 09:00 | 13.04.2026 | 15:00 | 16. po 13: 6 |  | Navaření srdcovky výhybky 42. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 60
501 | Z-63068 A | Český Brod: 2. bez TV, část od návěstidla L2 po námezník výhybky 37 Český Brod: zhl. část od námezníku výhybky 37 po návěstidlo Se37. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.04.2026 | 09:00 | 15.04.2026 | 15:00 | 16. st 15: 6 |  | Výměna kolejnic ve výhybce č. 38. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-63068 B | Český Brod: záhl. a zhl. část od návěstidla 1S po návěstidlo Se38. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Český Brod. |  | S | X |  | V |  | N | 6h | 16.04.2026 | 22:00 | 17.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | Výměna vadných LIS u návěstidla Se 42. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
501 | Z-63068 C | Úvaly: 0b bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 17.04.2026 | 09:00 | 17.04.2026 | 13:00 | 16. pá 17: 4 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic v km 386,626 | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-63068 D | Úvaly: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 18.04.2026 | 09:00 | 18.04.2026 | 15:00 | 16. so 18: 6 |  | Výměna vadných LIS ,svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-63069 C | Praha-Běchovice - Úvaly: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5h | 19.04.2026 | 09:00 | 19.04.2026 | 14:00 | 16. ne 19: 5 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic, dotažení upevňovadel, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-63069 A | Praha-Běchovice: 1. bez TV, část od námezníku výhybky 15 po návěstidlo L1 Praha-Běchovice: zhl. směr Praha Libeň, část od návěstidla Se4 námezník výhybky 15 . |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 25.04.2026 | 08:00 | 25.04.2026 | 16:00 | 17. so 25: 8 | Od Libně nelze do nákladového obvodu a k 1.nástupišti. | Výměna jazyka a opornice ve výhybce č. 15, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-63069 B | Praha-Běchovice - Praha-Libeň: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5h | 26.04.2026 | 08:00 | 26.04.2026 | 13:00 | 17. ne 26: 5 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic, dotažení upevňovadel, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 | 33047 A | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.05.2026 | 12:00 | [31 empty] | výměna kolejového roštu | 5 | 3 | O | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
502 | Z-33066 A | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, Okrouhlice: sudá jen TV, Okrouhlice: záhl. 2. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 03.04.2026 | 08:15 | 03.04.2026 | 16:15 | 14. pá 3: 8 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33066 B | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, Okrouhlice: záhl. 1. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Okrouhlice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 04.04.2026 | 08:15 | 04.04.2026 | 16:15 | 14. so 4: 8 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33066 C | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, Světlá nad Sázavou: záhl. 1. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. Světlá nad Sázavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 01.04.2026 | 08:25 | 01.04.2026 | 16:25 | 14. st 1: 8 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33066 D | Světlá nad Sázavou: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 24 Světlá nad Sázavou: výh.: 24, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.04.2026 | 08:25 | 01.04.2026 | 16:25 | 14. st 1: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 5 | 5 | O
502 | Z-33066 F | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2 + TV, Leština u Světlé: sudá jen TV, její část od ÚO 402 po ÚO 412 |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 06.04.2026 | 07:45 | 06.04.2026 | 15:10 | 15. po 6: 7 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33066 E | Světlá nad Sázavou: 2 bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 10.04.2026 | 08:25 | 10.04.2026 | 14:25 | 15. pá 10: 6 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic | 5 | 5 | O
502 | Z-33066 G | Leština u Světlé: lichá jen TV, Leština u Světlé: záhl. 1. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 02.04.2026 | 07:45 | 02.04.2026 | 15:10 | 14. čt 2: 7 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33066 H | Vlkaneč: 2a bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo Se13 Vlkaneč: 2b bez TV, Vlkaneč: 2c bez TV, její část od návěstidla Se18 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 22.04.2026 | 07:55 | 22.04.2026 | 14:55 | 17. st 22: 7 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 5 | 5 | O
502 | Z-33066 J | Golčův Jeníkov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 23.04.2026 | 08:00 | 23.04.2026 | 16:00 | 17. čt 23: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 5 | 5 | O
502 | Z-63078 A | Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. + TV, Čáslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Golčův Jeníkov, od námezníku výhybky 5 po návěstidlo 1L. Golčův Jeníkov: záhl. 1. traťové koleje směr Čáslav, od návěstidla 1S po námezník výhybky 18 . Čáslav: 1.,3. + TV, od námezníku výhybky 5 a 7 po námezník výhybky 32 Čáslav: výh.: kolejová spojka 5/7, Čáslav: záhl. a zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží, od námezníku výhybky 32 po návěstidlo Se15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav, ze směru Čáslav. |  | T+S | X |  | V |  | Ne | 7d | 07.04.2026 | 08:00 | 13.04.2026 | 08:00 | [30 empty] | souběh A+B+C PJ 80km/hod v délce 8.850 m | Doplnění štěrkového lože, jednotlivá výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, výměna LIS, svařování, odstranění vegetace, úprava odvodnění, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | Z | bar: 15. út 7 to 16. po 13
502 | Z-63078 B | Čáslav: výh.: kolejová spojka 1/2, od hrotu jazyka výměny 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 2 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 10.04.2026 | - | 11.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin souběh A+B+C ZP směr Golčův Jeníkov | Úprava GPK kolejové spojky 1/2. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 15. pá 10 to 15. so 11
502 | Z-63078 C | Čáslav: výh.: kolejová spojka 3/4, od hrotu jazyka výměny 3 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 4 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 10.04.2026 | - | 11.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin | Úprava GPK kolejové spojky 1/2. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 15. pá 10 to 15. so 11
502 | Z-63078 D | Čáslav: výh.: kolejová spojka 33/36, od hrotu jazyka výměny 33 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 36 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 11.04.2026 | - | 12.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin souběh A+D+E ZP směr Kutná Hora hlavní nádraží | Úprava GPK kolejové spojky 33/36. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | N | bar: 15. so 11 to 15. ne 12
502 | Z-63078 E | Čáslav: výh.: kolejová spojka 38/37, od hrotu jazyka výměny 38 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 37 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 11.04.2026 | - | 12.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin souběh A+D+E ZP směr Kutná Hora hlavní nádraží | Úprava GPK kolejové spojky 38/37. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 15. so 11 to 15. ne 12
502 | Z-63078 F | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. + TV, Čáslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Golčův Jeníkov, od návěstidla 2L po námezník výhybky 4 . Golčův Jeníkov: záhl. 2. traťové koleje směr Čáslav, od námezníku výhybky 19 po návěstidlo 2S . |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 6d | 13.04.2026 | 08:00 | 18.04.2026 | 08:00 | [30 empty] | souběh F+B PJ 80km/hod v délce 8.850 m | Doplnění štěrkového lože, jednotlivá výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, výměna LIS, svařování, odstranění vegetace, úprava odvodnění, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 16. po 13 to 16. so 18
502 | Z-63078 B | Čáslav: výh.: kolejová spojka 1/2, od hrotu jazyka výměny 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 2 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 14.04.2026 | - | 15.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin souběh F+B ZP směr Golčův Jeníkov | Úprava GPK kolejové spojky 1/2. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 16. út 14 to 16. st 15
502 | Z-63078 H | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. + TV, Čáslav: záhl. a zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží, od námezníku výhybky 35 po návěstidlo 2S. Čáslav: 2.,4.,6. + TV, od námezníku výhybky 6, 8, 10 po námezník výhybky 35 a 34 Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Čáslav, od návěstidla 2L po návěstidlo Se10 . Čáslav: zhl. směr Golčův Jeníkov, od izolovaného styku mezi výhybkami 1 a 4 po námezník výhybky 6. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 7d | 24.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 08:00 | [30 empty] | souběh H+E PJ 80km/hod v délce 7.350 m | Doplnění štěrkového lože, jednotlivá výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, výměna LIS, svařování, odstranění vegetace, úprava odvodnění, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 17. pá 24 to 18. čt 30
502 | Z-63078 E | Čáslav: výh.: kolejová spojka 38/37, od hrotu jazyka výměny 38 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 37 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 28.04.2026 | - | 29.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin souběh H+E ZP směr Kutná Hora hlavní nádraží | Úprava GPK kolejové spojky 38/37. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 18. út 28 to 18. st 29
502 | Z-63078 G | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. + TV, Čáslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží, od návěstidla 1S po námezník výhybky 38. Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Čáslav, od námezníku výhybky 3 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 7d | 18.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 08:00 | [30 empty] | PJ 80km/hod v délce 7.350 m | Doplnění štěrkového lože, jednotlivá výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, výměna LIS, svařování, odstranění vegetace, úprava odvodnění, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 16. so 18 to 17. pá 24
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 | Z-63062 A | Mělník - Mělník Labe: traťová spojovací kolej bez TV, od námezníku výhybky 42 po hroty výhybky 101 | X | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 01.04.2026 | 10:00 | 04.04.2026 | 16:00 | [30 empty] | ZP pouze na spojovací kojlej | Odstranění zbahnělého lože, doplnění štěrkového lože, výměna a dotažení upevňovadel. | 14 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 14. so 4
503 | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
503 | Z-63070 A | Lysá nad Labem: zhl. část od návěstidla Se41 po návěstidlo Se34. Lysá nad Labem: 1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 25.04.2026 | 07:00 | 26.04.2026 | 17:00 | 17. so 25: 10; 17. ne 26: 10 |  | Výměna jazyka a opornice ve výhybce č. 66, výměna upevňovadel, úprava GPK, práce mechanizace pod TV. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-63065 A1 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11x9h | 01.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 17:00 | 14. st 1: 9; 14. čt 2: 9; 15. st 8: 9; 15. čt 9: 9; 15. pá 10: 9; 15. so 11: 9; 15. ne 12: 9; 16. po 13: 9; 18. út 28: 9; 18. st 29: 9; 18. čt 30: 9 |  | stavba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Z-63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9x9h | 14.04.2026 | 08:00 | 22.04.2026 | 17:00 | 16. út 14: 9; 16. st 15: 9; 16. čt 16: 9; 16. pá 17: 9; 16. so 18: 9; 16. ne 19: 9; 17. po 20: 9; 17. út 21: 9; 17. st 22: 9 |  | stavba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Z-63071 A | Všetaty - Mělník: 2. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 07.04.2026 | 07:00 | 07.04.2026 | 15:00 | 15. út 7: 8 | Aktivace hlásky | Výměna LIS, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60
503 | 72A30111 | Štětí - Liběchov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 01.04.2026 | 07:00 | 02.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
503 | 72D30134 | Hoštka: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Štětí od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5. Hoštka - Štětí: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 07.04.2026 | 07:00 | 10.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic, výměna pražců a kolejnic v 5a SK, stavba TP, převěšení a regulace TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 15. út 7 to 15. pá 10
503 | Z-73072 C | Hoštka: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Polepy, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 9. kolejově 1.,3.SK po návěstidla S1, S3 |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 13.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 17:00 | [30 empty] | souběh s etapou A | výměna kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. po 13 to 16. út 14
503 | Z-73072 A | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 13.04.2026 | 07:00 | 18.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 394,477 (P2951), odstranění defektoskopických vad a výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 16. po 13 to 16. so 18
503 | Z-73072 B | Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 19.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava přejezdu v km 394,477 (P2951), odstranění defektoskopických vad a výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 16. ne 19 to 17. út 21
503 | Z-73072 D | Polepy: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Hoštka, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. kolejově 2.,4.SK po návěstidla L2, L4 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 20.04.2026 | 07:00 | 20.04.2026 | 15:00 | 17. po 20: 8 |  | odstranění defektoskopických vad a výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 | Z-73073 A | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, Polepy: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Litoměřice d.n., jeho část v úseku od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 12, 13. kolejově 1. a 3.SK po návěstidla S1, S3 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 22.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad a výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 17. st 22 to 17. pá 24
503 | 72A30321 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 25.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava přejezdu v km 404,043 (P2960), strojní úprava GPK + demontáž a montáž přejezdů v km 402,935 (P2959) a v km 400,857 (P2957) | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 17. so 25 to 18. út 28
503 | Z-73073 B | Litoměřice dolní nádraží: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. směr Polepy, jeho část v úseku od námezníků výhybek č. 5 a 8 po návěstidlo 1L. kolejově 1. a 3. SK od návěstidel L1, L3 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 24.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 15:00 | 17. pá 24: 8 | souběh s etapou A | odstranění defektoskopických vad a výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | 72A30511 | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 29.04.2026 | 07:00 | 30.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 18. st 29 to 18. čt 30
503 | Z-73071 A | Velké Žernoseky: 8.,8a bez TV, výh.: č. 7, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | výměna pražců a kolejnic v 8a SK | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
503 | Z-73074 A | Ústí nad Labem-Střekov: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, kolejově 2.SK mezi návěstidly S2 a L2, napěťově jen část 2. a 4.SK v úseku mezi ÚO 432 a ÚO 422 |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 14.04.2026 | 07:00 | 16.04.2026 | 15:00 | 16. út 14: 8; 16. st 15: 8; 16. čt 16: 8 |  | odstranění blátivých míst, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-73074 B | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. střední staniční koleje č. 14 v úseku mezi návěstidly L14 a Se4. |  | S |  |  |  |  | D | 4x8h | 20.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 15:00 | 17. po 20: 8; 17. út 21: 8; 17. st 22: 8; 17. čt 23: 8 |  | výměna pražců ve výhybkách č. 29 a 30 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-73075 A | Boletice nad Labem: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 27.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 15:00 | 18. po 27: 8; 18. út 28: 8 |  | úprava BK po práci ASP, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Z-73076 A | Děčín východ stavědlo 1 - Boletice nad Labem: 1. + TV, Boletice nad Labem: záhl. směr Děčín východ, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 11.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic, strojní úprava GPK - demontáž a montáž přejezdu v km 454,145 (P2995), výměna LIS, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 15. so 11 to 16. po 13
503 | Z-73076 B | Boletice nad Labem: záhl. směr Děčín východ, jeho část v úseku od návěstidla Se7 po návěstidlo 2S. Boletice nad Labem - Děčín východ stavědlo 1: 2. + TV, Děčín východ stavědlo 1: 2. jen TV, záhl. směr Boletice n.L. - jeho část v úseku od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 2. napěťově 2.SK po ÚO 412 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 07.04.2026 | 07:00 | 10.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 454,145 (P2995), odstranění defektoskopických vad a výměna LIS, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 15. út 7 to 15. pá 10
503 | Z-73076 C | Děčín východ stavědlo 1: zhl. směr Boletice nad Labem - jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 2 a 4. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 07.04.2026 | 07:00 | 07.04.2026 | 19:00 | 15. út 7: 12 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 3, oprava dilatačních styků ochranného pole mostu v km 455,750, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 | Z-73077 A | Děčín východ dolní nádraží: 1. bez TV, 1.,1a,3. jen TV, kolejově 1.SK v úseku mezi námezníky výhybek č. 5 a 74, napěťově v úseku mezi ÚO 401 a ÚO 421 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 21.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 17:00 | 17. út 21: 10 |  | úprava BK po práci ASP, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-73077 B | Děčín východ dolní nádraží: 1. bez TV, 1.,1a,3. jen TV, zhl. směr Boletice n. L. - část mezi námezníky výhybek č. 4XA - 5 a po hroty jazyků výhybky č. 210. kolejově 1. SK v úseku mezi námezníky výhybek č. 5 - 74; napěťově 1. SK v úseku mezi ÚO 401 - ÚO 421 Děčín východ: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 8h | 20.04.2026 | 09:00 | 20.04.2026 | 17:00 | 17. po 20: 8 | odklony osobní dopravy přes ŽST Děčín-Prostřední Žleb | úprava BK po práci ASP, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 | Z-73096 A | Děčín hlavní nádraží: 103a,105a bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 103a, 105a v úseku od námezníku výhybky č. 9 po námezník výhybky č. 10a. není možná jízda po 90.SK |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.04.2026 | 07:00 | 07.04.2026 | 14:00 | 15. út 7: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 9 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-73096 B | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední v úseku mezi námezníky výhybek č. 12 a 16 (výhybka č. 16). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 08.04.2026 | 07:00 | 08.04.2026 | 14:00 | 15. st 8: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 16 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-73096 C | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 20, 22, 24 v úseku mezi námezníky výhybek č. 26 a 20. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 09.04.2026 | 07:00 | 09.04.2026 | 14:00 | 15. čt 9: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 26 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-73096 D | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 203 a 203a v úseku mezi návěstidly L203 a Se221. |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 27.04.2026 | 07:00 | 29.04.2026 | 14:00 | 18. po 27: 7; 18. út 28: 7; 18. st 29: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 332 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 | Z-73101 A | Ústí nad Labem západ: zhl. střední, jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 120, 121 a 116a, 115a (výhybky č. 120, 121 a část výhybek č. 122, 118ab). |  | S |  |  |  | X | D | 8h | 26.04.2026 | 07:00 | 26.04.2026 | 15:00 | 17. ne 26: 8 |  | úprava žlábku srdcovky výh.č. 120, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Z-73101 B | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 85, 87, 89, 91, jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 165, 168 a 159 (výhybky č. 165, 168 a část výhybky č. 161). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 21.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 15:00 | 17. út 21: 8 |  | úprava žlábku srdcovky výh.č. 165, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Z-73101 C | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 97, 97a, jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 183 a 177 (výhybka č. 183 a část výhybky č. 180). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 22.04.2026 | 07:00 | 22.04.2026 | 15:00 | 17. st 22: 8 |  | úprava žlábku srdcovky výh.č. 183, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Z-73101 D | Ústí nad Labem západ: zhl. střední, jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 103, 106 a 116b, 115b (část výhybky č. 111ab). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 27.04.2026 | 07:00 | 27.04.2026 | 15:00 | 18. po 27: 8 |  | navaření srdcovky výh.č. 111b, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Z-73101 E | Ústí nad Labem západ: zhl. střední staniční koleje č. 103, jeho část v úseku od návěstidla Sc103 po námezník výhybky č. 181 (výhybka č. 181). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 28.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 15:00 | 18. út 28: 8 |  | navaření srdcovky výh.č. 181, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Z-73093 B | Teplice v Čechách: 2. bez TV, mezi návěstidly S2 - L2 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 09.04.2026 | 08:00 | 09.04.2026 | 14:00 | 15. čt 9: 6 |  | oprava defekt. vad, lokální oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Z-73093 A | Řetenice: 1za bez TV, Řetenice - Teplice v Čechách: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 08.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 14:00 | 15. st 8: 6 |  | oprava defekt. vad, lokální oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Z-73092 C | Řehlovice: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny ( výhybky č. 11, 13, 15). Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 14d | 14.04.2026 | 07:00 | 27.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava 2.SK a výhybek č. 11, 13, 15 + DKS - výměna pražců a ŠL, úprava GPK, úprava UT v BK, výkop a betonáž TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 16. út 14 to 18. po 27
504 | Z-73092 D | Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny (výhybky č. 10, 12, 14). |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 11d | 27.04.2026 | 17:00 | 07.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava výhybek č. 10, 12, 14 + DKS - výměna pražců a ŠL, úprava GPK, úprava UT v BK, výkop a betonáž TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 18. po 27 to 18. čt 30
504 | Z-73092 A | Úpořiny: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice, část od návěstidla Se2 po návěstidlo S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Řehlovice - Úpořiny, ze směru Úpořiny. Úpořiny: 2. bez TV, mezi návěstidly S2 - L2 |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 07.04.2026 | 07:15 | 07.04.2026 | 16:00 | 15. út 7: 9 |  | oprava nástupištní hrany, výměna ŠL u návěstidla S2 | 11 | 8 | O
504 | Z-73092 B | Úpořiny: 2. bez TV, sudá jen TV, mezi návěstidly S2 - L2 |  | S |  | N |  |  | D | 3x9h | 08.04.2026 | 07:15 | 10.04.2026 | 16:00 | 15. st 8: 9; 15. čt 9: 9; 15. pá 10: 9 |  | oprava nástupištní hrany | 11 | 8 | O
504 | Z-73094 C | Ohníč - Úpořiny: 1. bez TV, Úpořiny - Ohníč: 2. bez TV, Ohníč: 1. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. kolejí č. 1, 2 směr Úpořiny po návěstidla S1, S2. kolejově 1. SK mezi návěstidly S1 - L1 | X | T+S |  | L |  | X | N | 12h | 10.04.2026 | 18:30 | 11.04.2026 | 06:00 | [31 empty] | výměna srdcovky v DKS mezi výhybkami č. 3 - 4, svařování | 11 | 8 | O |  |  |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. pá 10 to 15. so 11
504 | Z-73094 B | Ohníč: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se1 - S1. kolejově 1. SK mezi návěstidly S1 - L1 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ohníč - Úpořiny, ze směru Ohníč. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 01.04.2026 | 07:30 | 01.04.2026 | 17:30 | 14. st 1: 10 |  | výměna srdcovky výhybky č. 3, svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73094 D | Ohníč - Světec: 2. + TV, Světec: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se2 - S2c. 2. SK kolejově mezi návěstidly S2c - L2 |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 13.04.2026 | 08:00 | 13.04.2026 | 17:00 | 16. po 13: 9 |  | propracování propustků v km 20,205 a 20,130, výměna kol. lože mezi výhybkami č. 3 - 7 | 11 | 8 | O
504 | Z-73095 D | Bílina: 2. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 27.04.2026 | 08:00 | 27.04.2026 | 17:00 | 18. po 27: 9 | souběh s etapou C | SVK, odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 | 72A33220 | Bílina - Odb České Zlatníky: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 11h | 01.04.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 18:00 | 14. st 1: 11 |  | oprava GPK, odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73095 C | Bílina: záhl. směr odb. České Zlatníky - část mezi návěstidly 0S - Se18. Bílina - Odb České Zlatníky: 0. + TV, Odb České Zlatníky: záhl. směr Bílina - část od návěstidlo 0L po izol. styk u námezníku výhybky č. 4. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 27.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | SVK v km 35,200 - 35,590, odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. po 27 to 18. čt 30
504 | 72A33310 | Odb České Zlatníky - Bílina: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x11h | 02.04.2026 | 07:00 | 07.04.2026 | 18:00 | 14. čt 2: 11; 15. út 7: 11 |  | oprava GPK, odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73095 A | Most: zhl. směr odb. Č. Zlatníky - část mezi návěstidly S1 - Se9 (výhybky č. 8A, 8B, 9). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Most. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 18.04.2026 | 08:00 | 18.04.2026 | 16:00 | 16. so 18: 8 |  | výměna levé opornice a jazyka výhybky č. 9, svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73068 D | Most nové nádraží odjezd: výh.: č. 7, |  | S |  |  |  | X | D | 4h | 15.04.2026 | 07:00 | 15.04.2026 | 11:00 | 16. st 15: 4 | souběh s ROV 73068 A+ B (VR 535) | svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73068 E | Most nové nádraží odjezd: 2. bez TV, mezi návěstidly S2 - Lc2 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 15.04.2026 | 11:00 | 15.04.2026 | 15:00 | 16. st 15: 4 | souběh s ROV 73068 A + B (VR 535) | svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73038 A | Odb Vrskmaň: záhl. směr výhybna Kyjice - část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. Výh Kyjice: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 271d | 02.02.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 17:30 | [30 empty] | PJ 50 km/h v 2.TK (2500-3000 m) 12.2.-1.3., 12.-31.3. a 1.6.-20.7. nepřetržitě při vyloučení SK 3. Výh Kyjice. | rekonstrukce mostu v km 57,255 „estakáda Vrskmaň” 2. část | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
504 | Z-73105 A | Výh Kyjice: 1. bez TV, mezi návěstidly S1 - L1 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 01.04.2026 | 07:30 | 01.04.2026 | 12:30 | 14. st 1: 5 |  | svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-75007 A | Odb Dolní Rybník - Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 272d | 16.03.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
504 | Z-73038 G | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11x10h | 07.04.2026 | 07:30 | 30.04.2026 | 17:30 | 15. út 7: 10; 15. st 8: 10; 15. čt 9: 10; 15. pá 10: 10; 16. po 13: 10; 16. út 14: 10; 17. pá 24: 10; 18. po 27: 10; 18. út 28: 10; 18. st 29: 10; 18. čt 30: 10 |  | příprava základů a pilířů pro lávku pro pěší, stavba TP | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
504 | Z-73038 F | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník |  | T+S |  |  |  |  | D | 11x10h | 01.04.2026 | 07:30 | 23.04.2026 | 17:30 | 14. st 1: 10; 14. čt 2: 10; 14. pá 3: 10; 15. po 6: 10; 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10; 17. po 20: 10; 17. út 21: 10; 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10 |  | příprava základů a pilířů pro lávku pro pěší, stavba TP | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
504 | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
504 | Z-73105 B | Chomutov: 2. bez TV, mezi návěstidly S2 - L2 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.04.2026 | 07:00 | 02.04.2026 | 15:00 | 14. čt 2: 8 |  | svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73105 C | Chomutov: záhl. a zhl. směr Chomutov město - část mezi návěstidly 2L - S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Chomutov město - Chomutov, ze směru Chomutov. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 13.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 15:00 | 16. po 13: 8 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 9, svařování | 11 | 8 | O
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 | 51H05002 | Napájecí stanice Hradec Králové Týniště nad Orlicí - Káranice: – jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Odb Plačice - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: – jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Hradec Králové hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: – jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Hradec Králové hlavní nádraží - Jaroměř: TV v úseku Hradec Králové hl.n. (mimo) - Jaroměř (včetně) vypnuto |  | T |  | E |  |  | D | 4x12h | 04.04.2026 | 07:00 | 25.04.2026 | 19:00 | 14. so 4: 12; 16. út 14: 12; 16. st 15: 12; 17. so 25: 12 |  | Přeložka sloupu + vedení 110 kV. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
505 | Z-53076 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová jen TV, Předměřice nad Labem: celá jen TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová jen TV, Smiřice: celá jen TV, Smiřice - Jaroměř: traťová jen TV, Jaroměř: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 2x12h | 04.04.2026 | 07:00 | 25.04.2026 | 19:00 | 14. so 4: 12; 17. so 25: 12 | V souběhu s výlukou 51H05002. | Požadavek CPS v důsledku vypnutí NS HK - nelze trakčně napájet úsek Hradec Králové hl. n. - Jaroměř. | 6 | 4 | C | [9 empty] | 20 | 20 | 30
505 | Z-53062 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová + TV, Předměřice nad Labem: celá + TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová + TV, Smiřice: celá + TV, Smiřice - Jaroměř: traťová + TV, Jaroměř: celá jen TV, Jaroměř: záhl. TK směr Smiřice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 13.04.2026 | 08:15 | 17.04.2026 | 18:15 | [30 empty] | Omezení vlečky NAPOS. V souběhu s výlukou 53014 A. | strojní odstranění vegetace, oprava GPK, čištění příkopů, odstraňování defektoskopických vad | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
505 | Z-53074 A | Choceň - Újezd u Chocně: traťová + TV, Újezd u Chocně: celá + TV, Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, Čermná nad Orlicí: celá + TV, Čermná nad Orlicí - Borohrádek: traťová + TV, Borohrádek: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 03.04.2026 | 08:00 | 06.04.2026 | 18:00 | 14. pá 3: 10; 14. so 4: 10; 14. ne 5: 10; 15. po 6: 10 |  | Oprava GPK, výměna kolejnic, výměna pražců, čištění příkopů. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
505 | Z-53055 L | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Borohrádek, její část od návěstidla BL po návěstidlo Se6. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 03.04.2026 | 08:00 | 06.04.2026 | 18:00 | 14. pá 3: 10; 14. so 4: 10; 14. ne 5: 10; 15. po 6: 10 |  | GPK, broušení. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53055 E | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo L2 Týniště nad Orlicí: 4a,4b bez TV, výh.: 15ab, Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po námezník výhybky č. 15b. Týniště nad Orlicí: 1.,2.,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 01.04.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 17:00 | 14. st 1: 10 |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
505 | Z-53055 A | Týniště nad Orlicí: 16. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo L16 Týniště nad Orlicí: 18. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 22 po návěstidlo L18 Týniště nad Orlicí: 20. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po návěstidlo L20 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice, jeho část od námezníku výhybky č. 20 po námezníky výhybek č. 21, 22 a hroty jazyků výhybky č. 23. Týniště nad Orlicí: 16.,18.,20. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 08.04.2026 | 07:00 | 09.04.2026 | 17:00 | 15. st 8: 10; 15. čt 9: 10 |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53055 B | Týniště nad Orlicí: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po návěstidlo L10 Týniště nad Orlicí: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Týniště nad Orlicí: směr Třebechovice pod Orebem včetně části kolejí, jeho část od úrovně námezníku výhybky č. 33 po návěstidla L10, L12 Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 10.04.2026 | 07:00 | 10.04.2026 | 17:00 | 15. pá 10: 10 |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53055 F | Týniště nad Orlicí: 2.,3.,4b,4c,5.,8.,10.,14.,18. bez TV, operativně dle pokynů výpravčího Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4x4h | 10.04.2026 | 23:45 | 15.04.2026 | 04:00 | 15. pá 10: (; 15. so 11: )(; 15. ne 12: ); 16. po 13: (; 16. út 14: )(; 16. st 15: ) |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53055 B | Týniště nad Orlicí: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po návěstidlo L10 Týniště nad Orlicí: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Týniště nad Orlicí: směr Třebechovice pod Orebem včetně části kolejí, jeho část od úrovně námezníku výhybky č. 33 po návěstidla L10, L12 Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 11.04.2026 | 07:00 | 11.04.2026 | 17:00 | 15. so 11: 10 |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53055 C | Týniště nad Orlicí: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po návěstidlo L10 Týniště nad Orlicí: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice včetně části kolejí, jeho část od úrovně námezníku výhybky č. 17 po návěstidla S10, S12. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 12.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 17:00 | 15. ne 12: 10; 16. po 13: 10 |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53055 D | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 30 Týniště nad Orlicí: 2b bez TV, zhl. zhlaví směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po námezník výhybky č. 47. Týniště nad Orlicí: 1.,2. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 14.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 17:00 | 16. út 14: 10 |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
505 | Z-53055 G | Týniště nad Orlicí: 4b,4c,8.,10.,14.,18. bez TV, operativně dle pokynů výpravčího Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 3x4h | 17.04.2026 | 23:45 | 20.04.2026 | 04:00 | 16. pá 17: (; 16. so 18: )(; 16. ne 19: )(; 17. po 20: ) |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | 51H05001 | Napájecí stanice Týniště n.O. Choceň - Hradec Králové hlavní nádraží: – jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 3x7h | 07.04.2026 | 07:00 | 09.04.2026 | 14:00 | 15. út 7: 7; 15. st 8: 7; 15. čt 9: 7 |  | Údržba R 110 kV. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53014 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po zaražedlo v km 22,293 Hradec Králové hlavní nádraží: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo Lc6 Hradec Králové hlavní nádraží: 6s bez TV, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6 Hradec Králové hlavní nádraží: 8. bez TV, její část od návěstidla Lc8 po hroty výhybky č. 43 Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží: 8a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo S8 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí včetně části kolejí, jeho část od návěstidel Lc6, Lc8 po návěstidlo Se10. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od ÚD 10 a vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) po ÚO 411 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 12.04.2026 | 20:15 | 13.04.2026 | 04:15 | [31 empty] | Stavba TP. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 15. ne 12 to 16. po 13
505 | Z-53014 A | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla PS po návěstidlo Se14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,5.,5a,7.,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412, ÚO 30 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X |  |  | X | Ne | 5d | 13.04.2026 | 08:15 | 17.04.2026 | 18:15 | [30 empty] | NAD směr Chlumec n. C. a Jaroměř | Stavba TP. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
505 | Z-53014 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po zaražedlo v km 22,293 Hradec Králové hlavní nádraží: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo Lc6 Hradec Králové hlavní nádraží: 6s bez TV, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6 Hradec Králové hlavní nádraží: 8. bez TV, její část od návěstidla Lc8 po hroty výhybky č. 43 Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží: 8a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo S8 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí včetně části kolejí, jeho část od návěstidel Lc6, Lc8 po návěstidlo Se10. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od ÚD 10 a vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) po ÚO 411 |  | S |  |  |  |  | N | 2x8h | 13.04.2026 | 20:15 | 15.04.2026 | 04:15 | 16. po 13: (; 16. út 14: )(; 16. st 15: ) | V souběhu s výlukou 53014 A. | Stavba TP. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53014 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo Lc1 Hradec Králové hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo Lc2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 16.04.2026 | 08:15 | 17.04.2026 | 18:15 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53014 A. | Stavba TP. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
505 | Z-53014 F | Hradec Králové hlavní nádraží: 19c bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 3, její část od hrotů jazyků do úrovně námezníku výhybky č. 6b v přímém směru a po námezník výhybky č. 3 v odbočném směru |  | S |  |  |  |  | D | 3x8h | 20.04.2026 | 08:15 | 22.04.2026 | 16:15 | 17. po 20: 8; 17. út 21: 8; 17. st 22: 8 |  | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53014 E | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem včetně části kolejí 5, 7, 9,11,13 od návěstidel Lc5, Lc7, Lc9, Lc11 po námezník výhybky č. 74 v odbočném směru a od návěstidla Lc13 po námezník výhybky č. 68. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,5.,5a,7.,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412, ÚO 30 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  |  |  | X | D | 2x8h | 23.04.2026 | 08:15 | 24.04.2026 | 16:15 | 17. čt 23: 8; 17. pá 24: 8 | NAD směr Chlumec n. C. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53014 G | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Všestary, jeho část od návěstidla VS po hroty výhybky č. 93a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 13c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 64 po námezník výhybky č. 108A Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,5.,5a,7.,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412, ÚO 30 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X |  |  | X | D | 2x8h | 25.04.2026 | 08:15 | 26.04.2026 | 16:15 | 17. so 25: 8; 17. ne 26: 8 | NAD směr Všestary a Chlumec n. C. | Stavba TP. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53014 H | Hradec Králové hlavní nádraží: 31. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,33a,51.,53.,55.,57.,59 jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 27.04.2026 | 08:15 | 28.04.2026 | 16:15 | 18. po 27: 8; 18. út 28: 8 |  | Stavba TP. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53014 D | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po námezníky výhybek č. 13, 16, 18, 20, 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 7,40, výh 40 vyloučena v přímém směru Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a jen TV, od ÚO 401 po ÚD 2, 3, 7 a po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) | X | T+S | X |  |  | X | D | 4x8h | 07.04.2026 | 08:15 | 10.04.2026 | 16:15 | 15. út 7: 8; 15. st 8: 8; 15. čt 9: 8; 15. pá 10: 8 | NAD směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Chlumec n. C. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 | Z-53055 H | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: 3. bez TV, záhl. a zhl. TK směr Bolehošt, jeho část od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo BS. její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 39 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17.,21. jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 07.04.2026 | 21:50 | 08.04.2026 | 04:40 | [30 empty] | Mimo jízdu pravidelných vlaků. | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. út 7 to 15. st 8
506 | Z-53055 I | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: 5. bez TV, záhl. a zhl. TK směr Bolehošt, jeho část od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo BS. její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 39 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17.,21. jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 15.04.2026 | 21:50 | 16.04.2026 | 04:40 | [30 empty] | Mimo jízdu pravidelných vlaků. | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. st 15 to 16. čt 16
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 | Z-33029 A | Ždírec nad Doubravou: záhl. traťové koleje směr Hlinsko v Čechách, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 01.04.2026 | 07:30 | 02.04.2026 | 15:30 | 14. st 1: 8; 14. čt 2: 8 |  | Údržba železničního svršku, výřez vegetace. | 5 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
507 | Z-53040 B | Medlešice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 1 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 12:00 | 15. st 8: 4 |  | Odstranění defektoskopických vad. | 7 | 4 | O
507 | Z-53040 C | Medlešice: zhl. TK směr Chrudim, jeho část od námezníku výhybky číslo 1 po návěstidlo Se1. | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.04.2026 | - | 08.04.2026 | - | [30 empty] | v čase od 08:00 do 12:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s dopravou V souběhu s výlukou 53040 B. | Odstranění def. vad. | 7 | 4 | O | bar: 15. st 8
508 - Jaroměř - Liberec
508 | Z-53064 A | Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná: traťová bez TV, Bílá Třemešná: celá bez TV, Bílá Třemešná - Mostek: traťová bez TV, Mostek: celá bez TV, Mostek - Horka u Staré Paky: traťová bez TV, Horka u Staré Paky: celá bez TV, Horka u Staré Paky - Stará Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. TK směr Horka u Staré Paky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x11h | 20.04.2026 | 08:30 | 24.04.2026 | 19:30 | 17. po 20: 11; 17. út 21: 11; 17. st 22: 11; 17. čt 23: 11; 17. pá 24: 11 |  | 3. podbití po opravné práci, doplnění štěrku, broušení kolejnic, dokončovací a úpravné práce na odvodnění z důvodu lokálních sesuvů, oprava GPK, odstranění a náhrada defektoskopicky vadných kolejnic. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
508 | Z-53054 A | Železný Brod - Malá Skála: traťová bez TV, Malá Skála: celá bez TV, Malá Skála - Turnov: traťová bez TV, Turnov: záhl. a zhl. směr Malá Skála. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 27.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Dokončovací práce - 3. podbití, výměna jazyka a opornice výhybky č. 1 v dopravně Turnov. | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. po 27 to 18. čt 30
508 | Z-53063 A | Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 4h | 10.04.2026 | 00:00 | 10.04.2026 | 04:00 | 15. pá 10: 4 | Mimo jízdu pravidelných vlaků. | Odstranění defektoskopických vad. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 | Z-53065 A | Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x4h | 21.04.2026 | 08:00 | 23.04.2026 | 12:25 | 17. út 21: 4; 17. st 22: 4; 17. čt 23: 4 |  | práce MIJ most v km 49,558 (21.IV.) most v km 54,544 (22.IV.) most v km 57,183 (23.IV.) | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 | Z-53067 B | Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: zab. zař.: PZS v km 118,051 (P4556). |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 01.04.2026 | 07:45 | 09.04.2026 | 15:20 | [30 empty] | Souběh 53067 A+D+E. V souběhu s výlukou 53067 A. | instalace nové indikační desky PZS a umístění nového technologického domku v dopravně Pilníkov | 6 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. čt 9
510 | Z-53067 A | Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV, Trutnov hlavní nádraží: záhl. TK směr Pilníkov. Pilníkov: celá bez TV, Pilníkov - Hostinné: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 9d | 01.04.2026 | 07:45 | 09.04.2026 | 15:20 | [30 empty] | Souběh 53067 A+D+E. | Oprava GPK, svařování, odstranění defektoskopických vad, čištění příkopů, odstraňování vegetace, svoz dřeva, oprava přejezdů v km 111,328 (P4542) a v km 111,647 (P4543), oprava BK v km 110,350 – 111,750. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 15. čt 9
510 | Z-53067 C | Pilníkov - Hostinné: zab. zař.: PZS v km 114,444 (P4550). |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 01.04.2026 | 07:45 | 09.04.2026 | 15:20 | [30 empty] | Souběh 53067 A+D+E. V souběhu s výlukou 53067 A. | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 114,444 (P4550) včetně konstrukce | 6 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. čt 9
510 | Z-53067 D | Pilníkov - Hostinné: zab. zař.: PZS v km 112,937 (P4547). |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 01.04.2026 | 07:45 | 09.04.2026 | 15:20 | [30 empty] | Souběh 53067 A+D+E. V souběhu s výlukou 53067 A. | Výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 112,937 (P4547) včetně konstrukce. | 6 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. čt 9
510 | Z-53067 E | Pilníkov - Hostinné: zab. zař.: PZS v km 112,698 (P4546). |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 01.04.2026 | 07:45 | 09.04.2026 | 15:20 | [30 empty] | Souběh 53067 A+D+E. V souběhu s výlukou 53067 A. | Provedena úprava, přezkoušení stávajícího PZS v km 112,698 (P4546). | 6 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. čt 9
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 | Z-53061 A | Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, Rovensko pod Troskami: záhl. směr Hrubá Skála. Hrubá Skála: celá bez TV, Hrubá Skála - Turnov kolej číslo 23: traťová bez TV, Turnov: záhl. směr Hrubá Skála. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 20.04.2026 | 07:30 | 24.04.2026 | 15:30 | [31 empty] | Následná výšková a směrová úprava koleje po stavbě. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. po 20 to 17. pá 24
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 | Z-53055 J | Kostelec nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, Častolovice: celá bez TV, Častolovice - Rašovice: traťová bez TV, Rašovice: celá bez TV, Rašovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Častolovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 03.04.2026 | 06:00 | 07.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | GPK, broušení. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. pá 3 to 15. út 7
513 | Z-53055 K | Solnice: 202.,204.,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 08.04.2026 | 06:00 | 12.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | GPK, broušení. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 15. st 8 to 15. ne 12
514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
514 | Z-63093 A | Benešov u Prahy: záhl. směr Postupice. Benešov u Prahy - Postupice: traťová bez TV, Postupice: celá bez TV, Postupice - Vlašim: traťová bez TV, Vlašim: celá bez TV, Vlašim - Trhový Štěpánov: traťová bez TV, Trhový Štěpánov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 90d | 13.04.2026 | 08:00 | 11.07.2026 | 18:00 | [31 empty] | Prostá rekonstrukce trati Benešov u Prahy - Vlašim. | 15 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 16. po 13 to 18. čt 30
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 | Z-63081 A | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x9h | 13.04.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 17:00 | 16. po 13: 9; 16. út 14: 9; 16. st 15: 9 |  | Čištění štěrkového lože, odstranění vegetace, svařování. | 14 | 5 | O
515 | Z-63081 B | Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, Bečváry: celá bez TV, Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice: celá bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko stavědlo 1: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o traťovou kolej Uhlířské Janovice až Ledečko | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 13.04.2026 | 08:00 | 19.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Čištění štěrkového lože, odstranění vegetace, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. ne 19
515 | Z-63079 A | Pečky - Plaňany: traťová bez TV, Plaňany: celá bez TV, Plaňany - Bošice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 13.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Souvislá výměna pražců, úprava odvodnění, doplnění štěrkového lože, úprava GPK. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 | Z-63092 D | Praha-Uhříněves: zhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 27 po hroty jazyků výh. č. 24. |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 11.04.2026 | 07:00 | 12.04.2026 | 13:00 | 15. so 11: 6; 15. ne 12: 6 |  | Odstranění defektoskopických závad. | 15 | 5 | O
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 | Z-63038 I | Rakovník - Lašovice: traťová bez TV, Rakovník: záhl. a zhl. směr Lašovice od náv. BS po námezník výh. č. 29. Rakovník: 3 bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 29 do km 42,400 Rakovník: 1.,2.,2a,4. bez TV, Rakovník: 6. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 22 do km 42,300 Rakovník: 8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 21 do km 42,300 Rakovník: výh.: 21,22,23,24,25,27,29,30, Rakovník: ost. zař.: nástupiště u staniční koleje č. 1,2,4. Rakovník: ost. zař.: nástupiště u SK č. 3.jeho část od km 42,208 po km 42,400 | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 36d | 15.04.2026 | 17:00 | 20.05.2026 | 17:00 | [30 empty] | Nástupiště č. 2 se dokončuje (není v tomto postupu v provozu), nové SK 4b a 6b jsou položeny, ale nejsou propojeny se stávajícím kolejištěm. | modernizace SP 2 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. st 15 to 18. čt 30
520 | 63009 M3 | Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí: traťová bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidla Se8 po návěstidlo SH. | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x6h | 07.04.2026 | 22:00 | 14.04.2026 | 04:20 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: )(; 15. ne 12: )(; 16. po 13: )(; 16. út 14: ) | Souběh s etapou B3. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
520 | Z-63090 A | Lašovice: celá bez TV, Lašovice - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, Roztoky u Křivoklátu: záhl. směr Lašovice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 15.04.2026 | 08:00 | 24.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | výměna kolejového lože, oprava odvodnění, výměna kolejového roštu, oprava nástupiště zastávky Pustověty | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. st 15 to 18. čt 30
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 | 63030 A | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, kolejově - včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově - včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540) |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 08:00 | 01.07.2026 | 08:00 | [31 empty] | výstavba opěrné zdi | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
521 | 63009 K3 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,875 Odb Závodiště). | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x6h | 07.04.2026 | 22:00 | 13.04.2026 | 04:20 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: )(; 15. ne 12: )(; 16. po 13: ) | Souběh s etapou L3. | stavba TB + stavba NK km 2,400 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 | 63009 L3 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,875 (Odb Závodiště) |  | T+S |  |  |  |  | N | 6x6h | 07.04.2026 | 22:00 | 13.04.2026 | 04:20 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: )(; 15. ne 12: )(; 16. po 13: ) | Souběh s etapou K3. | stavba TB + stavba NK km 2,400 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 | 63009 K4 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,875 Odb Závodiště). |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 12.04.2026 | 08:15 | 12.04.2026 | 16:45 | 15. ne 12: 9 |  | stavba NK v km 2,400 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 | 63009 K3 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,875 Odb Závodiště). | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 13.04.2026 | 22:00 | 14.04.2026 | 04:20 | [30 empty] | Souběh s etapou L3. | stavba TB + stavba NK km 2,400 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. út 14
521 | 63009 L3 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,875 (Odb Závodiště) |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 13.04.2026 | 22:00 | 14.04.2026 | 04:20 | [30 empty] | Souběh s etapou K3. | stavba TB + stavba NK km 2,400 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. út 14
521 | Z-63015 A | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, kolejově a napěťově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Lom Beroun: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1L po náv. Se6 a po náv. Sc5b (včetně SK 1a). Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. 1S po náv. Se9. |  | T+S |  |  | V |  | N | 2x10h | 13.04.2026 | 19:00 | 15.04.2026 | 05:00 | 16. po 13: (; 16. út 14: )(; 16. st 15: ) |  | ASP | 13 | 6 | I |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | Z
521 | Z-63015 C | Beroun: 1.,1a,1b,3.,3a jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x10h | 13.04.2026 | 19:00 | 15.04.2026 | 05:00 | 16. po 13: (; 16. út 14: )(; 16. st 15: ) |  | práce pod TV | 13 | 6 | I |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | N
521 | Z-63015 B1 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, kolejově a napěťově - včetně 2. koleje v dopravně Odb Lom Beroun: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 2L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6 (včetně SK 2a). Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. 2S po náv. Se8. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 14.04.2026 | 23:20 | 15.04.2026 | 04:30 | [31 empty] | ASP spojek 1/2+3/4 odb Lom + terénní úpravy | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. út 14 to 16. st 15
521 | Z-63015 B | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, kolejově a napěťově - včetně 2. koleje v dopravně Odb Lom Beroun: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 2L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6 (včetně SK 2a). Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. 2S po náv. Se8. |  | T+S |  |  | V |  | N | 2x10h | 15.04.2026 | 19:00 | 17.04.2026 | 05:00 | 16. st 15: (; 16. čt 16: )(; 16. pá 17: ) |  | ASP | 13 | 6 | I |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | N
521 | Z-63015 D | Beroun: 2.,2a,2b,4.,4b jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x10h | 15.04.2026 | 19:00 | 17.04.2026 | 05:00 | 16. st 15: (; 16. čt 16: )(; 16. pá 17: ) |  | práce pod TV | 13 | 6 | I |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | N
521 | Z-63015 A1 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, kolejově a napěťově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Lom Beroun: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1L po náv. Se6 a po náv. Sc5b (včetně SK 1a). Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. 1S po náv. Se9. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 16.04.2026 | 23:20 | 17.04.2026 | 04:30 | [31 empty] | ASP spojek 1/2 + 3/4 odb Lom + terénní úpravy | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
521 | 65001 A | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 363d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
521 | Z-63066 I | Beroun: 10.,8. bez TV, Beroun: zhl. směr Beroun Závodí, část od hrotu jazyků výh. č. 24 a námezníku výh. č. 22 po námezník výh. č. 11 (včetně výh. č. 19ab). |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 31.03.2026 | 21:00 | 01.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
523 | Z-63046 A | Dobříš - Mníšek pod Brdy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 07.04.2026 | 08:00 | 10.04.2026 | 15:20 | [31 empty] | Demontáž mostu v km 1,020. | 15 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. út 7 to 15. pá 10
523 | Z-63086 A | Měchenice: záhl. směr Čisovice. Měchenice - Čisovice: traťová bez TV, Čisovice: celá bez TV, Čisovice - Mníšek pod Brdy: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 06.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech P5769 a P5768. | 15 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. po 6 to 18. čt 30
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 | Z-63043 R2 | Mstětice - Čelákovice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x6h | 31.03.2026 | 22:40 | 02.04.2026 | 04:10 | [31 empty] | laníčkování spojek SP3 + SP4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
524 | Z-63043 C2 | Mstětice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 2x6h | 31.03.2026 | 22:40 | 02.04.2026 | 04:10 | [31 empty] | laníčkování spojek SP1 + SP2 + SP3 + SP4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
524 | Z-63043 S2 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x6h | 31.03.2026 | 22:40 | 02.04.2026 | 04:10 | [31 empty] | laníčkování spojek SP1 + SP2 + SP3 + SP4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
524 | Z-63044 A1 | Čelákovice: 1.,3. + TV, kolejově od náv. S1 a S3 po námezník výh. č. 11 a hroty výh. č. 9 Čelákovice: záhl. a zhl. směr Mstětice od hrotů výh. č. 9 a námezníku výh. č. 11 po náv. 1S. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 03.04.2026 | 08:00 | 04.04.2026 | 18:00 | 14. pá 3: 10; 14. so 4: 10 | Souběh s etapou B1. | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 | Z-63044 B1 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5x10h | 03.04.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 18:00 | 14. pá 3: 10; 14. so 4: 10; 14. ne 5: 10; 15. po 6: 10; 15. út 7: 10 |  | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
524 | Z-63044 B1 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x10h | 13.04.2026 | 08:00 | 14.04.2026 | 18:00 | 16. po 13: 10; 16. út 14: 10 |  | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 | Z-63044 C1 | Mstětice: 1.,3. + TV, kolejově od náv. L1 a L3 po námezník výh. č. 6 a 8 Mstětice: záhl. a zhl. směr Čelákovice od námezníku výh. č. 6 a 8 po náv. 1L, včetně koleje 1a. |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 07.04.2026 | 08:00 | 14.04.2026 | 18:00 | 15. út 7: 10; 16. po 13: 10; 16. út 14: 10 | Souběh s etapou B1. | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
524 | Z-63044 I2 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Čelákovice od náv. 2L po námezník výh. č. 2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 09.04.2026 | 09:00 | 09.04.2026 | 13:00 | 15. čt 9: 4 |  | měření prostorové průchodnosti | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 | Z-63044 H2 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Čelákovice od náv. 1L po námezník výh. č. 4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 08.04.2026 | 09:00 | 08.04.2026 | 13:00 | 15. st 8: 4 |  | měření prostorové průchodnosti | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 | Z-63044 D1 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x10h | 15.04.2026 | 08:00 | 16.04.2026 | 18:00 | 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10 | Souběh s etapou J1. | regulace TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 | Z-63044 J1 | Mstětice: 1.,3. + TV, kolejově od náv. Sc1 a Sc3 po námezník výh. č. 14 Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 14 po náv. 1S. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 15.04.2026 | 08:00 | 16.04.2026 | 18:00 | 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10 | Souběh s etapou D1. | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
524 | Z-63044 F1 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9x10h | 17.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | 16. pá 17: 10; 16. so 18: 10; 16. ne 19: 10; 17. po 20: 10; 17. út 21: 10; 18. po 27: 10; 18. út 28: 10; 18. st 29: 10; 18. čt 30: 10 |  | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 | Z-63044 E1 | Čelákovice: 0.,2. + TV, kolejově od náv. S0 a S2 po námezník výh. č. 8 Čelákovice: záhl. a zhl. směr Mstětice od námezníku výh. č. 8 po náv. 2S. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 17.04.2026 | 08:00 | 18.04.2026 | 18:00 | 16. pá 17: 10; 16. so 18: 10 | Souběh s etapou F1. | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
524 | Z-63044 G1 | Mstětice: 2.,4. + TV, kolejově od náv. L2 a L4 po námezník výh. č. 5 a hroty výh. č. 9 Mstětice: záhl. a zhl. směr Čelákovice od námezníku výh. č. 5 a hrotů výh. č. 9 po náv. 2L, včetně koleje 2a. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 27.04.2026 | 08:00 | 28.04.2026 | 18:00 | 18. po 27: 10; 18. út 28: 10 | Souběh s etapou F1. | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 | Z-63044 G1 | Mstětice: 2.,4. + TV, kolejově od náv. L2 a L4 po námezník výh. č. 5 a hroty výh. č. 9 Mstětice: záhl. a zhl. směr Čelákovice od námezníku výh. č. 5 a hrotů výh. č. 9 po náv. 2L, včetně koleje 2a. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 29.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | 18. st 29: 10; 18. čt 30: 10 | Souběh s etapou F1. | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 | 63008 A | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 12 a SPB 13 (před námezníkem výh. č. 6XN) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
525 | 63008 B | Praha-Smíchov: 6.,6A,8.,8A,10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
525 | 63008 C | Praha-Smíchov: sudá jen TV, napěťově od provizorního zakotvení TV na TP 49N (cca v úrovni výh. 5N) po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh. 69 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
525 | 63008 D | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
525 | 63008 E | Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
525 | 63009 A | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od provizorního ukotvení TV na TP20 v km cca 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | budování mostů v km 3,891; 3,954; 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
525 | 63009 I3 | Praha-Smíchov: 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93) |  | S |  |  |  |  | N | 7x6h | 07.04.2026 | 22:00 | 14.04.2026 | 04:20 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: )(; 15. ne 12: )(; 16. po 13: )(; 16. út 14: ) | Souběh s etapou M3. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 | 63009 N3 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S Výh. Praha-Vyšehrad po návěstidlo 2L Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc501a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30 a po náv. SR a 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+68+70+71 po návěstidlo Se16. | X | T+S | X |  |  | X | N | 7x6h | 07.04.2026 | 22:00 | 14.04.2026 | 04:20 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: )(; 15. ne 12: )(; 16. po 13: )(; 16. út 14: ) | Souběh s etapou A. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 | Z-63092 C | Praha-Malešice: výh.: 10, její část od hrotu jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 14.04.2026 | 09:00 | 15.04.2026 | 15:00 | 16. út 14: 6; 16. st 15: 6 |  | Výměna pražců. | 15 | 5 | O
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
526 | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
526 | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
526 | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
526 | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 | Z-63084 M | Výh Praha-Bubeneč: 1.,3. bez TV, jejich část od náv. S1 a S3 po nám. výh.5 Výh Praha-Bubeneč: zhl. směr Praha-Holešovice, od nám. výh.5 po náv. Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice, ze směru Výh Praha-Bubeneč. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 25.04.2026 | 08:30 | 25.04.2026 | 15:00 | 17. so 25: 7 | Souběh s etapou O. | oprava defektoskopických vad výh.2, 5 | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 O | Výh Praha-Bubeneč: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 25.04.2026 | 08:30 | 25.04.2026 | 15:00 | 17. so 25: 7 | Souběh s etapou M. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 N | Výh Praha-Bubeneč: 1.,3. bez TV, jejich část od náv. S1 a S3 po nám. výh.5 Výh Praha-Bubeneč: zhl. směr Praha-Holešovice, od nám. výh.5 po nám. výh.3. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 25.04.2026 | 15:00 | 25.04.2026 | 17:00 | 17. so 25: 2 |  | oprava defektoskopických vad výh.2, 5 | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 K | Výh Praha-Bubeneč: zhl. směr Praha-Holešovice, od hrotů jazyků výh.1 po nám. výh.6 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Holešovice - Výh Praha-Bubeneč, ze směru Výh Praha-Bubeneč. |  | S | X |  | V |  | D | 5h | 26.04.2026 | 08:30 | 26.04.2026 | 13:00 | 17. ne 26: 5 |  | oprava defektoskopických vad 2.SK | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 L | Výh Praha-Bubeneč: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 26.04.2026 | 08:30 | 26.04.2026 | 11:00 | 17. ne 26: 3 | Souběh s etapou K. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 J | Roztoky u Prahy: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 12:00 | 15. st 8: 4 |  | oprava defektoskopických vad 3.SK | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 T | Roztoky u Prahy: záhl. a zhl. směr Výh Praha-Bubeneč, od náv 1L po nám. výh.5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Roztoky u Prahy - Výh Praha-Bubeneč, ze směru Roztoky u Prahy. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 11.04.2026 | 08:00 | 11.04.2026 | 14:00 | 15. so 11: 6 |  | výměna srdcovky výh.1 | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 S | Libčice nad Vltavou: zhl. směr Roztoky u Prahy, od nám. výh.3 po nám výh.5. Libčice nad Vltavou: 1. bez TV, její část od nám. výh.5 po náv. S1 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 10.04.2026 | 08:00 | 10.04.2026 | 14:00 | 15. pá 10: 6 |  | výměna srdcovky výh.5 | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 A | Kralupy nad Vltavou: 5.,7. bez TV, jejich část od náv. L5 a L7 po nám. výh.29 Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Nelahozeves, od nám. výh.29 po náv. Se31. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 13.04.2026 | 08:00 | 13.04.2026 | 17:00 | 16. po 13: 9 |  | oprava defektoskopických vad výh. 29, 30 | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 B | Kralupy nad Vltavou: 1.,3.,5.,7.,105.,107.,109. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 13.04.2026 | 08:00 | 13.04.2026 | 14:00 | 16. po 13: 6 | Souběh s etapou A. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 C | Kralupy nad Vltavou: zhl. od nám. výh.7 po nám. výh.8. Kralupy nad Vltavou: 2. bez TV, její část od nám. výh.8 po náv. Sc2 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.04.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 14:00 | 16. st 15: 6 |  | oprava defektoskopických vad výh.7 | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 D | Kralupy nad Vltavou: 2.,4.,6.,8. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 15.04.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 12:00 | 16. st 15: 4 | Souběh s etapou C. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 E | Kralupy nad Vltavou: zhl. od nám. výh.144 po hroty jazyků výh. 149. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 16.04.2026 | 08:00 | 16.04.2026 | 17:00 | 16. čt 16: 9 |  | oprava defektoskopických vad výh.147 | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 F | Kralupy nad Vltavou: 11.,13.,15.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 16.04.2026 | 08:00 | 21.04.2026 | 14:00 | 16. čt 16: 6; 17. út 21: 6 | Souběh s etapou E/G. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 G | Kralupy nad Vltavou: zhl. od nám. výh.144 po hroty jazyků výh.146. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 21.04.2026 | 08:00 | 21.04.2026 | 17:00 | 17. út 21: 9 |  | oprava defektoskopických vad výh.144 | 16 | 5 | O
527 | Z-63084 R | Nelahozeves: zhl. směr Kralupy nad Vltavou, od nám. výh.2 po nám. výh.4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou, ze směru Nelahozeves. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 02.04.2026 | 08:00 | 02.04.2026 | 16:00 | 14. čt 2: 8 |  | výměna srdcovky výh.3 | 16 | 8 | O
527 | Z-63084 P | Vraňany: zhl. směr Nelahozeves, od nám. výh.3 po nám. výh.4. Vraňany: 1. bez TV, její část od nám. výh.4 po náv. S1 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.04.2026 | 08:00 | 01.04.2026 | 14:00 | 14. st 1: 6 |  | výměna srdcovky výh.4 | 16 | 8 | O
527 | Z-63084 H | Vraňany: zhl. směr Dolní Beřkovice, od nám. výh.30 po nám. výh.26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vraňany - Dolní Beřkovice, ze směru Vraňany. Vraňany: 1. bez TV, její část od nám. výh.26 po náv. L1 | X | S | X |  |  | X | D | 6h | 22.04.2026 | 08:00 | 22.04.2026 | 14:00 | 17. st 22: 6 | v souběhu s výlukou dle ROV 63084 I | oprava defektoskopických vad výh.27, 30 | 16 | 8 | O
527 | Z-63084 I | Vraňany: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 22.04.2026 | 08:00 | 22.04.2026 | 12:00 | 17. st 22: 4 | v souběhu s výlukou dle ROV 63084 H | práce mechanizace pod TV | 16 | 8 | O
527 | 72A34211 | Hněvice - Dolní Beřkovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 25.04.2026 | 07:00 | 27.04.2026 | 07:00 | [31 empty] | oprava přejezdu v km 463,510 (P2409) | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 17. so 25 to 18. po 27
527 | 72A34121 | Dolní Beřkovice - Hněvice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 28.04.2026 | 07:00 | 30.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava přejezdu v km 463,510 (P2409) | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. út 28 to 18. čt 30
527 | 73008 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
527 | 73008 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
527 | 73008 D | Roudnice nad Labem: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 26 Roudnice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 23 Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část od námezníku výhybky č. 23 a námezníku výhybky č. 26 po návěstidlo 2S. Roudnice nad Labem: sudá jen TV, Roudnice nad Labem - Hrobce: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 7d | 07.04.2026 | 08:00 | 13.04.2026 | 20:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, výměna TV 2.,4. SK + regulace | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 15. út 7 to 16. po 13
527 | 73008 G1 | Roudnice nad Labem: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 24 Roudnice nad Labem: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 26 Roudnice nad Labem: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po hroty jazyků výhybky č. 22 Roudnice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 23 Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce. Roudnice nad Labem: celá jen TV, Hrobce - Roudnice nad Labem: 1.,2. + TV, | X | T+S |  | N |  | X | N | 5x5h | 16.04.2026 | 23:40 | 21.04.2026 | 04:20 | 16. čt 16: (; 16. pá 17: )(; 16. so 18: )(; 16. ne 19: )(; 17. po 20: )(; 17. út 21: ) |  | rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, výměna TV sp. 25/27 + regulace + dmt NPEP | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
527 | Z-73053 A | Bohušovice nad Ohří: zhl. směr Lovosice - jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 22 a 23. |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 16.04.2026 | 20:00 | 17.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | výměna LIS mezi výhybkami č. 23-25, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
527 | Z-73088 A | Bohušovice nad Ohří: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Bohušovice nad Ohří: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 7 Bohušovice nad Ohří: 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 7, včetně výhybky č. 10 Bohušovice nad Ohří: záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5, 7. Bohušovice nad Ohří: 1.,3. jen TV, Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 23.04.2026 | 07:30 | 24.04.2026 | 17:30 | 17. čt 23: 10; 17. pá 24: 10 |  | stavba TP, převěšení a regulace TV | 11 | 8 | O
527 | Z-73053 B | Bohušovice nad Ohří: zhl. směr Lovosice - jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 24 a 26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohušovice nad Ohří - Lovosice, ze směru Bohušovice nad Ohří. | X | S | X |  |  |  | N | 4h | 16.04.2026 | 23:40 | 17.04.2026 | 04:00 | [30 empty] | současně s etapou A | výměna LIS mezi výhybkami č. 23-25, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
527 | Z-73053 C | Lovosice jih: zhl. směr Bohušovice n.O. - jeho část v úseku od námezníku výhybky č. 107 po návěstidlo Se103. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří, ze směru Lovosice jih. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 17.04.2026 | 20:00 | 18.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | výměna LIS mezi výhybkami č. 101-102 a 104-106, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 16. pá 17 to 16. so 18
527 | Z-73109 A | Lovosice jih: 103. bez TV, 103.,105. jen TV, mezi návěstidly S103 - Lc103 |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 20.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 17:00 | 17. po 20: 10; 17. út 21: 10; 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10 |  | terénní úpravy kabelových tras | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
527 | Z-73109 B | Lovosice jih: 119a bez TV, po návěstidlo Se105 Lovosice jih: 91.,119a jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 24.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 17:00 | 17. pá 24: 10 |  | terénní úpravy kabelových tras | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
527 | Z-73053 D | Lovosice jih: zhl. směr Bohušovice n.O. - jeho část v úseku mezi návěstidly Se104 a Se106. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih, ze směru Lovosice jih. | X | S | X |  |  |  | N | 4h | 17.04.2026 | 23:40 | 18.04.2026 | 04:00 | [30 empty] | současně s etapou C | výměna LIS mezi výhybkami č. 101-102 a 104-106, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. pá 17 to 16. so 18
527 | Z-73078 A | Lovosice: zhl. střední staniční koleje č. 117a v úseku mezi námezníky výhybek č. 146b a 147a. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 27.04.2026 | 07:00 | 27.04.2026 | 15:00 | 18. po 27: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 146a | 11 | 8 | O
527 | Z-73078 B | Lovosice jih: 121. bez TV, zhl. střední staniční koleje č.121 - jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 119 a 116. kolejově 121.SK od návěstidla Se112 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 28.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 14:00 | 18. út 28: 7 |  | výměna kolejnice a výkolejky, svařování | 11 | 8 | O
527 | Z-73078 C | Lovosice jih: zhl. směr Bohušovice n.O. - jeho část v úseku od námezníků výhybek č. 107, 109 po námezník výhybky č. 103. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 22.04.2026 | 07:00 | 22.04.2026 | 14:00 | 17. st 22: 7 |  | výměna LIS mezi výhybkami č. 107-109, svařování | 11 | 8 | O
527 | Z-73078 D | Lovosice: zhl. směr Prackovice n.L.- jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 25 a 34. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 21.04.2026 | 07:30 | 21.04.2026 | 10:30 | 17. út 21: 3 |  | výměna LIS mezi výhybkami č. 23-29, svařování | 11 | 8 | O
527 | Z-73078 E | Lovosice: zhl. směr Prackovice n.L.- jeho část v úseku mezi návěstidly L2 a Se11. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 21.04.2026 | 10:30 | 21.04.2026 | 14:00 | 17. út 21: 4 |  | výměna LIS mezi výhybkami č. 23-29, svařování | 11 | 8 | O
527 | Z-73089 A | Lovosice: 91P,435. bez TV, výh.: C1, kolejově od námezníku výhybky č. 32 po zarážedlo |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
527 | Z-73055 B1 | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 11h | 01.04.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 18:00 | 14. st 1: 11 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 505,135 (P2422) a 512,931 (P2423) | 11 | 8 | O
527 | Z-73055 D | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 9h | 02.04.2026 | 07:00 | 02.04.2026 | 16:00 | 14. čt 2: 9 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 505,135 (P2422) | 11 | 8 | O
527 | Z-73090 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 2. bez TV, mezi návěstidly Sc2 a Lc2 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 14:00 | 16. po 13: 7 |  | oprava propadlých nástupištních panelů u 2.SK | 11 | 8 | O
527 | Z-73090 B | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. směr Ústí n.L. západ, jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 6 a 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 902. TK Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ, ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 14:00 | 17. čt 23: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 8 | 11 | 8 | O
527 | Z-73090 C | Ústí nad Labem sever: zhl. střední staniční koleje č. 206a v úseku od námezníků výhybek č. 248 a 249 po návěstidlo Se230. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.04.2026 | 07:00 | 10.04.2026 | 14:00 | 15. pá 10: 7 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 248, svařování | 11 | 8 | O
527 | Z-73069 C1 | Ústí nad Labem sever: záhl. 1. a 2. traťové koleje - část mezi návěstidly 1S - Se237 a 2S - Se238. Ústí nad Labem sever - Povrly: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 8h | 16.04.2026 | 21:00 | 17.04.2026 | 04:50 | [31 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ – oprava nadjezdu křížícího trať v km 522,703 | 11 | 8 | C |  |  |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
527 | Z-73091 A | Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 20.04.2026 | 09:10 | 20.04.2026 | 16:10 | 17. po 20: 7 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
527 | Z-73091 B | Děčín hlavní nádraží - Povrly: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 18.04.2026 | 09:10 | 18.04.2026 | 17:10 | 16. so 18: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
527 | Z-73091 C | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 19.04.2026 | 09:10 | 19.04.2026 | 17:10 | 16. ne 19: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 | 63009 B3 | Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+70+71 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. | X | T+S | X |  |  | X | N | 7x6h | 07.04.2026 | 22:00 | 14.04.2026 | 04:20 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: )(; 15. ne 12: )(; 16. po 13: )(; 16. út 14: ) | Souběh s etapou M3. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
528 | Z-63038 H | Rakovník: 1.,2.,2a,4. bez TV, Rakovník: 6. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 22 do km 42,300 Rakovník: 8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 21 do km 42,300 Rakovník: výh.: 21,22,23,24,25,27, Rakovník: ost. zař.: nástupiště u staniční koleje č. 1,2,4. |  | S |  |  |  |  | Ne | 42d | 05.03.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 17:00 | [30 empty] | Koleje č. 6 - 16 lze využít pouze ze směru od Loun/Blatna u J./Rakovníka (vč. koleje č. 18), využití prov. nástupiště. | modernizace - SP1 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. st 1 to 16. st 15
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 | Z-73098 A | Louny - Lenešice: traťová bez TV, Lenešice: celá bez TV, Lenešice - Břvany: traťová bez TV, Břvany: celá bez TV, Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x11h | 08.04.2026 | 07:30 | 10.04.2026 | 18:30 | 15. st 8: 11; 15. čt 9: 11; 15. pá 10: 11 |  | oprava GPK, odstranění porostu a defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
530 | Z-73103 A | Vraňany - Straškov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 15.04.2026 | 07:15 | 17.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců, svařování, strojní úprava GPK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. st 15 to 16. pá 17
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 | Z-73097 A | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, Měcholupy: celá bez TV, Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x11h | 20.04.2026 | 07:30 | 24.04.2026 | 18:00 | 17. po 20: 11; 17. út 21: 11; 17. st 22: 11; 17. čt 23: 11; 17. pá 24: 11 |  | strojní oprava GPK, odstranění porostu, oprava příkopů, výměna upevňovadel, svařování, hmoždinkování pražců | 11 | 8 | O
531 | 73060 H | Žatec - Lišany u Žatce: traťová + TV, napěťově jen část TK od TNS Tvršice (km 207,115) do ŽST Lišany u Žatce Lišany u Žatce: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 28.03.2026 | 07:30 | 02.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
531 | 73060 H1 | Žatec - Lišany u Žatce: traťová + TV, napěťově jen část TK od TNS Tvršice (km 207,115) do ŽST Lišany u Žatce Lišany u Žatce: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 13.04.2026 | 07:30 | 17.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
531 | 73060 E | Lišany u Žatce - Postoloprty: traťová + TV, Postoloprty: záhl. směr Lišany u Ž.. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 11d | 23.03.2026 | 07:30 | 02.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
531 | Z-73097 B | Žatec - Hořetice: traťová + TV, Hořetice: celá + TV, Hořetice - Březno u Chomutova: traťová + TV, Březno u Chomutova: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 3x9h | 27.04.2026 | 08:00 | 29.04.2026 | 17:00 | 18. po 27: 9; 18. út 28: 9; 18. st 29: 9 |  | strojní oprava GPK, odstranění křovin | 11 | 8 | O
531 | Z-73097 C | Březno u Chomutova: 4. bez TV, mezi návěstidly S4 - L4 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 30.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 09:00 | [31 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O | bar: 18. čt 30
531 | Z-73097 D | Březno u Chomutova: 6. bez TV, mezi návěstidly Se8 - Se9 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 30.04.2026 | 09:00 | 30.04.2026 | 10:00 | [31 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O | bar: 18. čt 30
531 | Z-73097 E | Březno u Chomutova: 7. bez TV, mezi návěstidly S7 - L7 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 30.04.2026 | 10:00 | 30.04.2026 | 11:00 | [31 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O | bar: 18. čt 30
531 | Z-73097 F | Březno u Chomutova: 9. bez TV, mezi návěstidly S9 - L9 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 30.04.2026 | 11:00 | 30.04.2026 | 12:00 | [31 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O | bar: 18. čt 30
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 | Z-73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 9x6h | 05.04.2026 | 21:35 | 01.05.2026 | 04:00 | 14. ne 5: (; 15. po 6: )(; 15. út 7: )(; 15. st 8: ); 15. so 11: (; 15. ne 12: )(; 16. po 13: )(; 16. út 14: )(; 16. st 15: ); 18. st 29: (; 18. čt 30: )( |  | výst. a demont. nosných bran TV, mont. bednění a výztuže, betonování, demont. spodních staveb MO | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | Z-73039 B | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla L po izolovaný styk v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6). Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla L, BL po návěstidlo 1S a námezník výhybky č. 1. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 137d | 02.03.2026 | 04:00 | 16.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
533 | Z-73039 A | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá bez TV, Kadaň-Prunéřov: lichá jen TV, od ÚO 401 po PD 1 v km 137,716 a PD 2 v km 137,790 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 17, 18, 23 a návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 24 a návěstidlo Se11. |  | S |  | N |  |  | Ne | 137d | 02.03.2026 | 04:00 | 16.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
533 | Z-73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 11x6h | 08.04.2026 | 21:35 | 29.04.2026 | 04:00 | 15. st 8: (; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: ); 17. út 21: (; 17. st 22: )(; 17. čt 23: )(; 17. pá 24: )(; 17. so 25: )(; 17. ne 26: )(; 18. po 27: )(; 18. út 28: )(; 18. st 29: ) |  | demont. a výstavba TP a NB TV, realizace napěťových převěsů, výstavba podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | Z-73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 11x6h | 08.04.2026 | 21:35 | 29.04.2026 | 04:00 | 15. st 8: (; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: ); 17. út 21: (; 17. st 22: )(; 17. čt 23: )(; 17. pá 24: )(; 17. so 25: )(; 17. ne 26: )(; 18. po 27: )(; 18. út 28: )(; 18. st 29: ) |  | demont. a výstavba TP a NB TV, realizace napěťových převěsů, výstavba podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | Z-73039 F1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 11x6h | 08.04.2026 | 21:35 | 29.04.2026 | 04:00 | 15. st 8: (; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: ); 17. út 21: (; 17. st 22: )(; 17. čt 23: )(; 17. pá 24: )(; 17. so 25: )(; 17. ne 26: )(; 18. po 27: )(; 18. út 28: )(; 18. st 29: ) |  | demont. a výstavba TP a NB TV, realizace napěťových převěsů, výstavba podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | 72A38621 | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 03.04.2026 | 08:00 | 04.04.2026 | 16:00 | 14. pá 3: 8; 14. so 4: 8 |  | BOTV, údržba ÚO, kotvení a laníček | 11 | 8 | O
533 | 72A38711 | Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 07.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 16:00 | 15. út 7: 8; 15. st 8: 8 |  | BOTV, údržba ÚO, kotvení a laníček | 11 | 8 | O
533 | Z-73041 A | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, Sokolov: záhl. a zhl. směr Nové Sedlo u Lokte, jejich část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 1. Sokolov: zhl. směr Nové Sedlo u Lokte, včetně části staniční koleje č. 2, 4, 6, jeho část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidla S2, S4, S6 a Vk6. Sokolov: 2a bez TV, Sokolov: 2.,2a,4.,6.,8.,10.,12. jen TV, Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 92. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 05.04.2026 | 08:00 | 05.04.2026 | 16:00 | 14. ne 5: 8 |  | údržba ÚO, ÚD a dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O
533 | Z-73041 B | Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. + TV, Sokolov: záhl. a zhl. směr Nové Sedlo u Lokte, jejich část od návěstidla 1L po hroty jazyků výhybky č. 4. Sokolov: zhl. směr Nové Sedlo u Lokte, včetně části staniční koleje č. 1, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 5 a námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo S1 a námezník výhybky č. 10. Sokolov: 1a,3.,3a,3b bez TV, Sokolov: 1.,1a,3.,3a,3b jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 06.04.2026 | 08:00 | 06.04.2026 | 16:00 | 15. po 6: 8 |  | údržba ÚO, ÚD a dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O
533 | Z-73041 C | Sokolov: zhl. střední, včetně části staniční koleje č. 2, 4, 6, 92, jejich část od návěstidel Lc2, Lc4, Lc6 po návěstidlo Se22. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Sokolov - Svatava, ze směru Sokolov. Sokolov: 8a bez TV, Sokolov: 2.,2a,4.,6.,8.,10.,12. jen TV, Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 92. spojovací kolej jen TV, | X | T+S | X | N |  |  | N | 5h | 11.04.2026 | 23:30 | 12.04.2026 | 04:30 | [30 empty] | ZP Sokolov - Svatava | údržba ÚO, ÚD a dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. so 11 to 15. ne 12
533 | Z-73041 D | Sokolov: zhl. střední, včetně části staniční koleje č. 1, 3, 91, jejich část od návěstidel Lc1, Lc3 po návěstidlo Se23. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Citice - Sokolov seřaďovací nádraží, ze směru Sokolov. Sokolov: 1.,1a,3.,3a,3b jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Sokolov: 91. spojovací kolej jen TV, |  | T+S | X | N |  |  | N | 2x5h | 18.04.2026 | 23:30 | 20.04.2026 | 04:30 | 16. so 18: (; 16. ne 19: )(; 17. po 20: ) |  | údržba ÚO, ÚD a dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
533 | Z-73041 E | Sokolov: celá + TV, obvod osobní nádraží | X | S |  | L |  |  | N | 5h | 25.04.2026 | 23:30 | 26.04.2026 | 04:30 | [31 empty] | údržba ÚO, ÚD a dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. so 25 to 17. ne 26
533 | Z-73059 A | Sokolov seřaďovací nádraží: 202. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 30 po návěstidlo L202 Sokolov: 2a,2.,4.,6.,8.,10.,12. jen TV, Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 92. spojovací kolej jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 202. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 2. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 20.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 17:00 | 17. po 20: 10; 17. út 21: 10 | jízda el. vlaků Citice - Sokolov po 91. spoj. kol. a 1. TK obousměrně | betonáž nového základu TP č. 4 | 11 | 8 | O
533 | Z-73059 B | Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 204 po námezníky výhybek č. 212, 213, 214, 215, 216, 217. Sokolov seřaďovací nádraží: 19.,21.,23.,25.,27.,29. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 22.04.2026 | 07:00 | 25.04.2026 | 17:00 | 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10; 17. pá 24: 10; 17. so 25: 10 |  | betonáž nových TP č. 3 a 3C | 11 | 8 | O
533 | 73040 A | Dasnice: 5.,7. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 66d | 09.02.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | manipulace s materiálem | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | Z | bar: 14. st 1 to 16. st 15
533 | 73040 D | Dasnice: zhl. směr Kynšperk nad Ohří, jeho část od návěstidla Se16 po námezníky výhybek č. 16, 18, 20. Dasnice: 1.,3. + TV, Dasnice: zhl. směr Citice, jeho část od námezníků výhybek č. 6a, 8, 10 po návěstidlo Se9. |  | S |  | N |  |  | Ne | 24d | 23.03.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | výměna svršku | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 14. st 1 to 16. st 15
533 | Z-75003 B | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: zab. zař.: PZZ v km 224,103 (P93), v km 226,265 (P94), v km 227,229 (P95), v km 228,823 (P96). Kynšperk nad Ohří - Tršnice: zab. zař.: TZZ 1.,2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | D | 2x5h | 25.04.2026 | 08:00 | 26.04.2026 | 13:00 | 17. so 25: 5; 17. ne 26: 5 | 4x jízda na OP a mezistaničně v 1. a 2. TK | údržbové práce na zařízení 6kV | 11 | 8 | O
533 | Z-73081 B | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. + TV, Kynšperk nad Ohří: záhl. směr Tršnice, jeho část od návěstidla Se19 po návěstidlo 2S. Tršnice: záhl. směr Kynšperk nad Ohří, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 29.04.2026 | 07:15 | 29.04.2026 | 19:00 | 18. st 29: 12 |  | oprava GPK v km 223,335 - 224,00; 227,000 - 228,400 a 230,900 - 231,290 | 11 | 8 | O
533 | Z-73081 A | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, Tršnice: záhl. směr Kynšperk nad Ohří, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 28.04.2026 | 07:15 | 28.04.2026 | 18:00 | 18. út 28: 11 |  | oprava GPK v km 229,600 - 231,300 | 11 | 8 | O
533 | Z-75003 A | Tršnice - Cheb: zab. zař.: PZZ v km 233,121 (P99), v km 234,565 (P100). Tršnice - Cheb: zab. zař.: TZZ 1.,2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 14.04.2026 | 08:00 | 14.04.2026 | 13:00 | 16. út 14: 5 | 2x jízda na OP a mezistaničně v 1. a 2. TK | údržbové práce na zařízení 6kV | 11 | 8 | O
533 | Z-73081 C | Tršnice - Cheb: 2. + TV, Cheb: záhl. směr Tršnice, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se72. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 30.04.2026 | 07:15 | 30.04.2026 | 18:00 | 18. čt 30: 11 |  | oprava GPK v km 234,000 - 234,700 a 235,800 - 236,250 | 11 | 8 | O
533 | 73106 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.05.2026 | 14:00 | [31 empty] | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV, související vypnutí a snesení části zabezpečovacího zařízení | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 | Z-73039 G1 | Kadaň: celá jen TV, Kadaň: 91. jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov | X | T+S |  | L |  | X | N | 11x6h | 08.04.2026 | 21:35 | 29.04.2026 | 04:00 | 15. st 8: (; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: ); 17. út 21: (; 17. st 22: )(; 17. čt 23: )(; 17. pá 24: )(; 17. so 25: )(; 17. ne 26: )(; 18. po 27: )(; 18. út 28: )(; 18. st 29: ) |  | demont. a výstavba TP a NB TV, realizace napěťových převěsů, výstavba podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
534 | Z-73099 A | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 20.04.2026 | 22:00 | 21.04.2026 | 04:25 | [31 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. po 20 to 17. út 21
534 | Z-73099 B | Chomutov - Černovice u Chomutova: traťová bez TV, Černovice u Chomutova: celá bez TV, Černovice u Chomutova - Křimov: traťová bez TV, Křimov: celá bez TV, Křimov - Kovářská: traťová bez TV, Kovářská: celá bez TV, Kovářská - Vejprty: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 17:00 | 17. čt 23: 10 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
534 | Z-73066 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 14:00 | [31 empty] | výměna pražců, oprava styků, odstranění porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
534 | Z-73066 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 14:00 | [31 empty] | výměna pražců, oprava styků, odstranění porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. po 20 to 17. pá 24
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
535 | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
535 | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
535 | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
535 | Z-73068 A | Most nové nádraží příjezd: 501.,1a jen TV, po ÚO 411 Most nové nádraží příjezd - Louka u Litvínova: traťová jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 212d | 14.04.2026 | 07:00 | 11.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | výkop a betonáž základů TP, stavba TP, demontáž starého TV a ZV, montáž nového TV a ZV, demontáž starých TP a základů TP | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 16. út 14 to 18. čt 30
535 | Z-73068 B | Most nové nádraží příjezd: 501.,1a bez TV, výh.: č. 506, 507, Most nové nádraží příjezd - Louka u Litvínova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 12x10h | 14.04.2026 | 07:00 | 30.04.2026 | 17:00 | 16. út 14: 10; 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10; 16. so 18: 10; 16. ne 19: 10; 17. po 20: 10; 17. út 21: 10; 17. st 22: 10; 18. út 28: 10; 18. st 29: 10; 18. čt 30: 10 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
535 | Z-73102 A | Osek město - Hrob: traťová bez TV, Hrob: celá bez TV, Hrob - Dubí: traťová bez TV, Dubí: celá bez TV, Dubí - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, Moldava v Krušných horách: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 28.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | odstranění porostu a defekt. vad, lokální oprava GPK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. út 28 to 18. čt 30
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 | Z-73083 A | Nová Role: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 2x5h | 23.04.2026 | 08:40 | 24.04.2026 | 13:20 | 17. čt 23: 5; 17. pá 24: 5 | os.doprava přestavovat | odstranění defektoskopické vady (km 11,936-12,129) | 11 | 8 | O
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 | Z-63087 A | Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  | V | X | D | 14x11h | 09.04.2026 | 08:40 | 22.04.2026 | 19:20 | 15. čt 9: 11; 15. pá 10: 11; 15. so 11: 11; 15. ne 12: 11; 16. po 13: 11; 16. út 14: 11; 16. st 15: 11; 16. čt 16: 11; 16. pá 17: 11; 16. so 18: 11; 16. ne 19: 11; 17. po 20: 11; 17. út 21: 11; 17. st 22: 11 | Požadavek dopravce ARRIVA na VNJŘ v úseku Všetaty-Praha. | Dokončení sanace skal. | 14 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
537 | 63011 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, včetně výhybky 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | Reskonstrukce výpravní budovy. | 14 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
537 | Z-63073 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 20.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 15:00 | 17. po 20: 8; 17. út 21: 8 |  | Výměna pražců ve staniční koleji, výměna upevňovadel, výměna kolejnic, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
537 | Z-63073 B | Bakov nad Jizerou: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 22.04.2026 | 07:00 | 22.04.2026 | 15:00 | 17. st 22: 8 |  | Výměna pražců ve staniční koleji, výměna upevňovadel, úprava GPK, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 | Z-73104 A | Libochovice - Výh Radonice nad Ohří: traťová bez TV, Výh Radonice nad Ohří: celá bez TV, Výh Radonice nad Ohří - Louny: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 14.04.2026 | 07:30 | 17.04.2026 | 17:30 | 16. út 14: 10; 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10 |  | strojní oprava GPK, odstranění porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
539 | Z-75004 A | Úpořiny - Lovosice: zab. zař.: PZS v km 32,837 (P2070), v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072). |  | T |  |  |  |  | Ne | 38d | 24.03.2026 | 04:00 | 30.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 32,837 (P2070), výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 33,871 (P2071), výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 34,168 (P2072), doplnění snímačů PCN | 11 | 8 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 | Z-53060 A | Výh Žizníkov - Zákupy: traťová bez TV, Zákupy: celá bez TV, Zákupy - Mimoň: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6x11h | 20.04.2026 | 07:35 | 25.04.2026 | 18:20 | 17. po 20: 11; 17. út 21: 11; 17. st 22: 11; 17. čt 23: 11; 17. pá 24: 11; 17. so 25: 11 |  | Provádění vrtů pro geologický průzkum. | 8 | 4 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
540 | Z-53060 B | Česká Lípa hlavní nádraží - Výh Žizníkov: traťová bez TV, Výh Žizníkov: celá bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Výh. Žízníkov, jeho část od návěstidla ZL po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x11h | 20.04.2026 | 07:35 | 22.04.2026 | 18:20 | 17. po 20: 11; 17. út 21: 11; 17. st 22: 11 | V souběhu s výlukou 53060 A. | Odstraňování defektoskopických vad, svařování. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 | Z-63075 A | Luštěnice-Újezd: výh.: 2, část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 15:00 | 17. čt 23: 8 | Nelze křižovat. nelze křižovat | Výměna defektoskopické vadné srdcovky ve výhybce č.2, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 | Z-53058 A | Dolní Bousov - Sobotka: traťová bez TV, Sobotka: celá bez TV, Sobotka - Mladějov v Čechách: traťová bez TV, Mladějov v Čechách: celá bez TV, Mladějov v Čechách - Libuň: traťová bez TV, Libuň: záhl. TK směr Mladějov v Čechách, jeho část od návěstidla MS po návěstidlo Se13. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 05.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 15:00 | [31 empty] | Souvislá výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava odvodnění a stezek, výměna pražcových kotev, oprava GPK. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. ne 5 to 17. pá 24
542 | Z-53058 B | Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, Libuň: záhl. TK směr Lomnice nad Popelkou, jeho část od návěstidla PL po návěstidlo Se5. Lomnice nad Popelkou: záhl. směr Libuň, jeho část od návěstidla L po návěstidlo S1-2. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 05.04.2026 | 08:00 | 19.04.2026 | 15:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53058 A. | Oprava přejezdů v km 61,811 P4708; v km 62,894 P4712; souvislá výměna pražců, vložení pražcových kotev, oprava GPK, zřízení BK, oprava odvodnění. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. ne 5 to 16. ne 19
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 | Z-73054 B | Františkovy Lázně: záhl. a zhl. směr Vojtanov, včetně části staniční koleje č. 2, 6, 8 jejich část od návěstidel L2, L6, námezníku výhybky č. 22 a výkolejek Vk3, Vk4 po návěstidlo Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Františkovy Lázně - Vojtanov, ze směru Františkovy Lázně. Františkovy Lázně: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 22 Františkovy Lázně: sudá jen TV, | X | S | X | N |  |  | N | 9h | 04.04.2026 | 20:00 | 05.04.2026 | 04:45 | [30 empty] | ZP směr Vojtanov | BOTV a výměna izolátorů | 11 | 8 | O | bar: 14. so 4 to 14. ne 5
543 | Z-73054 B | Františkovy Lázně: záhl. a zhl. směr Vojtanov, včetně části staniční koleje č. 2, 6, 8 jejich část od návěstidel L2, L6, námezníku výhybky č. 22 a výkolejek Vk3, Vk4 po návěstidlo Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Františkovy Lázně - Vojtanov, ze směru Františkovy Lázně. Františkovy Lázně: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 22 Františkovy Lázně: sudá jen TV, | X | S | X | N |  |  | N | 9h | 05.04.2026 | 20:00 | 06.04.2026 | 04:45 | [31 empty] | BOTV a výměna izolátorů | 11 | 8 | O | bar: 14. ne 5 to 15. po 6
543 | Z-73054 C | Františkovy Lázně: zhl. směr Cheb / Tršnice, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 9. Františkovy Lázně: záhl. a zhl. směr Vojtanov, včetně části staniční koleje č. 2, 4 jejich část od návěstidel L2, L4, námezníku výhybky č. 20 a výkolejky Vk4 po návěstidlo Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Františkovy Lázně - Vojtanov, ze směru Františkovy Lázně. Františkovy Lázně: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po námezník výhybky č. 20 Františkovy Lázně: 8. bez TV, její část od návěstidla Vk2 po námezník výhybky č. 20 Františkovy Lázně: sudá jen TV, | X | S | X | N |  |  | N | 9h | 06.04.2026 | 20:00 | 07.04.2026 | 04:45 | [30 empty] | ZP směr Vojtanov | BOTV a výměna izolátorů | 11 | 8 | O | bar: 15. po 6 to 15. út 7
543 | Z-73054 C | Františkovy Lázně: zhl. směr Cheb / Tršnice, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 9. Františkovy Lázně: záhl. a zhl. směr Vojtanov, včetně části staniční koleje č. 2, 4 jejich část od návěstidel L2, L4, námezníku výhybky č. 20 a výkolejky Vk4 po návěstidlo Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Františkovy Lázně - Vojtanov, ze směru Františkovy Lázně. Františkovy Lázně: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po námezník výhybky č. 20 Františkovy Lázně: 8. bez TV, její část od návěstidla Vk2 po námezník výhybky č. 20 Františkovy Lázně: sudá jen TV, |  | S | X | N |  |  | N | 2x9h | 07.04.2026 | 20:00 | 09.04.2026 | 04:45 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: ) | ZP směr Vojtanov | BOTV a výměna izolátorů | 11 | 8 | O
543 | Z-73054 D | Františkovy Lázně: zhl. směr Cheb / Tršnice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 5, 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Františkovy Lázně - Tršnice, ze směru Františkovy Lázně. Františkovy Lázně: záhl. a zhl. směr Vojtanov, jeho část od námezníků výhybek č. 15, 17, 24, 26 po návěstidlo Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Františkovy Lázně - Vojtanov, ze směru Františkovy Lázně. Františkovy Lázně: 10.,12.,14. bez TV, Františkovy Lázně: sudá jen TV, | X | S | X | N |  |  | N | 3x9h | 09.04.2026 | 20:00 | 13.04.2026 | 04:45 | 15. čt 9: (; 15. pá 10: )(; 15. so 11: ); 15. ne 12: (; 16. po 13: ) | ZP směr Vojtanov, Tršnice | BOTV a výměna izolátorů | 11 | 8 | O
543 | Z-73054 E | Františkovy Lázně: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 4x6h | 13.04.2026 | 23:05 | 17.04.2026 | 04:45 | 16. po 13: (; 16. út 14: )(; 16. st 15: )(; 16. čt 16: )(; 16. pá 17: ) |  | BOTV a výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
543 | Z-73054 A | Tršnice - Františkovy Lázně: traťová + TV, Františkovy Lázně: záhl. a zhl. směr Tršnice, jejich část od návěstidla TL po námezník výhybky č. 3a. Františkovy Lázně: sudá jen TV, | X | T+S |  | N |  |  | N | 3x9h | 01.04.2026 | 20:00 | 04.04.2026 | 04:45 | 14. st 1: (; 14. čt 2: )(; 14. pá 3: )(; 14. so 4: ) |  | BOTV a výměna izolátorů | 11 | 8 | O
543 | Z-73085 A | Hranice v Čechách: 5a,5. bez TV, výh.: č. 3, její část od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 5x8h | 20.04.2026 | 07:30 | 24.04.2026 | 15:00 | 17. po 20: 8; 17. út 21: 8; 17. st 22: 8; 17. čt 23: 8; 17. pá 24: 8 |  | SVP, SVK | 11 | 8 | O
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 | Z-73100 A | Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hlavní nádraží: 1. + TV, Děčín hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Děčín-P.Žleb, jeho část v úseku od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 438. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 14.04.2026 | 09:10 | 14.04.2026 | 17:10 | 16. út 14: 8 |  | výměna 2x LIS mezi výh.č. 439 - 440, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
544 | Z-73100 B | Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 15.04.2026 | 09:10 | 15.04.2026 | 17:10 | 16. st 15: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
544 | Z-73100 C | Děčín hlavní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 17.04.2026 | 09:10 | 17.04.2026 | 17:10 | 16. pá 17: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
544 | Z-73100 D | Děčín-Prostřední Žleb: záhl. a zhl. směr Děčín hl.n., jeho část v úseku od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 16.04.2026 | 09:10 | 16.04.2026 | 17:10 | 16. čt 16: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 1, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 | 53034 A | Hrádek nad Nisou: 1. bez TV, její část od km 20,121 po návěstidlo L1 Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou st.hr., včetně části staničních kolejí číslo 1 a 2 od návěstidel L1 a Lc2 po počítací bod HPB13 v km 20,340 (mezi výhybkami číslo 4 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | dokončení podchodu v km 20,163 | 8 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
547 | 53034 A | Hrádek nad Nisou: 1. bez TV, její část od km 20,121 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | Ne | 129d | 23.12.2025 | 14:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Dokončení podchodu v km 20,163. | 8 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 | Z-53057 A | Tanvald - Desná: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Desná - Dolní Polubný: traťová bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Dolní Polubný - Kořenov: traťová bez TV, Tanvald: záhl. směr Desná, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se6. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 26.04.2026 | 08:00 | 15.05.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53057 B. | Následná směrová a výšková úprava koleje, úprava UT BK. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. ne 26 to 18. čt 30
548 | Z-53057 B | Kořenov: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 20d | 26.04.2026 | 08:00 | 15.05.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53057 A. | Následná směrová a výšková úprava koleje, úprava UT BK, zřízení odvodnění. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. ne 26 to 18. čt 30
548 | Z-53057 C | Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, Jablonec nad Nisou: záhl. směr Smržovka, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. Smržovka: záhl. směr Jablonec nad Nisou, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 25.04.2026 | 08:00 | 25.04.2026 | 18:00 | 17. so 25: 10 |  | Následné podbití. | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 | Z-33069 A | Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, Jihlava: záhl. směr Jihlava město, jeho část od návěstidla ML po izolovaný styk výhybky č. 11. Jihlava město: 3.,3a,5.,5a,5b,7. jen TV, Jihlava: 21a jen TV, její část po ÚD č. 14 | X | T+S |  | N |  | X | D | 10h | 19.04.2026 | 07:25 | 19.04.2026 | 17:05 | 16. ne 19: 10 |  | 3. podbití | 5 | 3 | O
701 | Z-33070 A | Jihlava - Šlapanov: traťová jen TV, Dobronín: celá jen TV, Šlapanov: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 10d | 07.04.2026 | 08:10 | 16.04.2026 | 16:30 | [31 empty] | montáž trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV, demontáž původních trakčních podpěr | 5 | 3 | O | bar: 15. út 7 to 16. čt 16
701 | Z-33070 A | Jihlava - Šlapanov: traťová jen TV, Dobronín: celá jen TV, Šlapanov: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 10d | 21.04.2026 | 08:10 | 30.04.2026 | 16:30 | [31 empty] | montáž trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV, demontáž původních trakčních podpěr | 5 | 3 | O | bar: 17. út 21 to 18. čt 30
701 | Z-33070 C | Jihlava - Šlapanov: traťová bez TV, Dobronín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 07.04.2026 | 08:10 | 16.04.2026 | 16:30 | [31 empty] | montáž trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV, demontáž původních trakčních podpěr, sanace náspu v km 202,700 - 202,800 | 5 | 3 | O | bar: 15. út 7 to 16. čt 16
701 | Z-33070 C | Jihlava - Šlapanov: traťová bez TV, Dobronín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 21.04.2026 | 08:10 | 30.04.2026 | 16:30 | [31 empty] | montáž trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV, demontáž původních trakčních podpěr, sanace náspu v km 202,700 - 202,800 | 5 | 3 | O | bar: 17. út 21 to 18. čt 30
701 | Z-33070 B | Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 10d | 07.04.2026 | 08:10 | 16.04.2026 | 16:30 | [31 empty] | montáž trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV, demontáž původních trakčních podpěr | 5 | 3 | O | bar: 15. út 7 to 16. čt 16
701 | Z-33070 B | Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 10d | 21.04.2026 | 08:10 | 30.04.2026 | 16:30 | [31 empty] | montáž trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV, demontáž původních trakčních podpěr | 5 | 3 | O | bar: 17. út 21 to 18. čt 30
701 | Z-33070 D | Šlapanov: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | D | 10x8h | 07.04.2026 | 08:30 | 16.04.2026 | 16:10 | 15. út 7: 8; 15. st 8: 8; 15. čt 9: 8; 15. pá 10: 8; 15. so 11: 8; 15. ne 12: 8; 16. po 13: 8; 16. út 14: 8; 16. st 15: 8; 16. čt 16: 8 |  | montáž trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV, demontáž původních trakčních podpěr | 5 | 3 | O
701 | Z-33070 E | Šlapanov: záhl. směr Dobronín, jeho část od návěstidla L po počítací bod PB1. | X | S |  |  |  | X | Ne | 10d | 21.04.2026 | 08:10 | 30.04.2026 | 16:30 | [31 empty] | montáž trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV, demontáž původních trakčních podpěr, oprava přejezdu v km 215,126 (P3678) | 5 | 3 | O | bar: 17. út 21 to 18. čt 30
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 | Z-93015 A | Milevsko: záhl. a zhl. směr Branice. | X | S |  |  |  | X | D | 8h | 22.04.2026 | 08:20 | 22.04.2026 | 16:20 | 17. st 22: 8 | V souběhu s ROV 93015 B. | výstavba mostu ev.č. 10543-1 v km 27,034 vč. snesení stávajícího mostu (akce CPS na SOD - investice Jihočeského kraje) - demolice starého mostu | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
702 | Z-93015 A | Milevsko: záhl. a zhl. směr Branice. | X | S |  |  |  | X | D | 2x8h | 23.04.2026 | 08:20 | 30.04.2026 | 16:20 | 17. čt 23: 8; 18. čt 30: 8 | V souběhu s ROV 93015 C. | výstavba mostu ev.č. 10543-1 v km 27,034 vč. snesení stávajícího mostu (akce CPS na SOD - investice Jihočeského kraje) - demolice starého mostu | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
702 | Z-93015 A | Milevsko: záhl. a zhl. směr Branice. | X | S |  |  |  | X | D | 2x8h | 28.04.2026 | 08:20 | 29.04.2026 | 16:20 | 18. út 28: 8; 18. st 29: 8 | V souběhu s ROV 93015 C. | výstavba mostu ev.č. 10543-1 v km 27,034 vč. snesení stávajícího mostu (akce CPS na SOD - investice Jihočeského kraje) - demolice starého mostu | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
702 | Z-93015 B | Milevsko - Písek: traťová bez TV, Branice: celá bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, Vlastec: celá bez TV, Záhoří: celá bez TV, Písek město: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 22.04.2026 | 08:20 | 22.04.2026 | 16:20 | 17. st 22: 8 |  | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV | 10 | 6 | O
702 | Z-93015 C | Milevsko - Písek město: traťová bez TV, Branice: celá bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, Vlastec: celá bez TV, Záhoří: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 23.04.2026 | 08:20 | 30.04.2026 | 16:20 | 17. čt 23: 8; 18. út 28: 8; 18. st 29: 8; 18. čt 30: 8 |  | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV | 10 | 6 | O
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 | Z-93020 A | České Budějovice: 902a + TV, napěťově v části od ÚO 412A směr Výh Nemanice České Budějovice: záhl. 2. traťové koleje směr Výh Nemanice. České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice. Nemanice I: 2. bez TV, její část od hrotů jazyka výhybky č. 6 k návěstidlu S2 Nemanice I: 2. jen TV, její část od ÚO 402, od děliče TV č. 3 k děliči TV č. 7 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 17d | 16.03.2026 | 04:40 | 01.04.2026 | 03:55 | [30 empty] | PJ 50 km/h v délce cca 624 m ma 1. TK, v souběhu s ROC 93020 B, C. | výstavba provizorní přeložky zhl. SK č. 2 v km 216,473 - 216,914; dm. výh. č.1, vložení výh. č. 1XA; montáž a regulace TV, úpravy zab. zařízení dne 31.3. 23:10 hod -1.4. 2026 03:55 hod., údržbové práce OŘ | 10 | 6 | C/O | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1
704 | Z-93020 B | Nemanice I: 1.,2.,103. bez TV, v částech od návěstidel S1, S2 k námezníku výhybky č. 9 a od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc103 Nemanice I: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou Zámostí. Nemanice I: 1.,2.,103. jen TV, v částech od děličů TV č. 4, 7 a 9 k ÚO 421 Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 16.03.2026 | 04:40 | 01.04.2026 | 03:55 | [31 empty] | práce OŘ Plzeň - pročištění kolejového lože v km 5,350-5,370, TSO koleje v km 7,800-9,900; oprava výh. č. 6 v ŽST Hluboká n.Vlt. - Zámostí; běžná údržba žel. svršku a TV, údržba vegetace, rekonstrukce vedení 110 kV v majetku EG.D (práce CPS na SOD) | 10 | 6 | C/IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1
704 | Z-93020 C | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Odb Dobřejovice: traťová + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 16.03.2026 | 04:40 | 01.04.2026 | 03:55 | [31 empty] | práce OŘ Plzeň - pročištění kolejového lože v km 11,600-11,630; SVK v km 15,800-16,.400, běžná údržba žel. svršku a TV, údržba vegetace | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1
704 | Z-93020 D | Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, Dynín: celá + TV, Dynín - Veselí nad Lužnicí: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 16.03.2026 | 13:00 | 01.04.2026 | 03:55 | [31 empty] | práce OŘ Plzeň - oprava mostu v km 21,508 (reprofilace rubu klenby), zvýšení provozní spolehlivosti TV - oprava závěsů na konzolách, oprava přídavných lan, běžná údržba žel. svršku a TV, výměna rel. domku PZZ P6099 v km 22,613 v ŽST Ševětín | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1
704 | Z-93020 F | České Budějovice: 901a + TV, napěťově v části od ÚO 411A směr Výh Nemanice České Budějovice: záhl. 1. traťové koleje směr Výh Nemanice . Nemanice I - České Budějovice: 1. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr České Budějovice včetně části 101. staniční koleje od návěstidla 1L k návěstidlu S101 a k námezníku výhybky č. 5. Nemanice I: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 do km 4,1 Nemanice I: 1. jen TV, v části od ÚO 401 a od děliče TV č. D1 k děliči TV č. 6. Výh Nemanice: 101. jen TV, v části od děliče TV č. D1 k děliči TV č. 11 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 21d | 31.03.2026 | 23:10 | 20.04.2026 | 23:10 | [31 empty] | výstavba provizorní přeložky zhl. SK1/101 v km 216,485-217,073; demontáž výh. č. 2,3,4, a 5; montáž a regulace TV (práce CPS na SOD - stavba I/20 České Budějovice, severní spojka, práce OŘ Plzeň - běžná údržba žel. svršku a TV | 10 | 6 | C/O | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 17. po 20
704 | Z-93020 H | České Budějovice: 901.,902.,902a,906. bez TV, zhl. mezi kolejemi 901,901a,902,902a,906. České Budějovice: 901.,901a,902.,902a,906. jen TV, v části od ÚO 411, ÚO 412 a děliče TV č. 27 směr Výh Nemanice, 901a staniční kolej v části k ÚO 411A České Budějovice: záhl. 2. traťové koleje směr Výh Nemanice. České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice. od návěstidla 2L přes výhybku č. 1XA ke hrotům jazyka výhybky č. 6 (2. PK) Nemanice I: 2. bez TV, Nemanice I: 1. bez TV, v části od km 4,1 k námezníku výhybky č. 9 Nemanice I: 103. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc103 Nemanice I: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou Zámostí. Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Nemanice I: 2. jen TV, Nemanice I: 1.,103. jen TV, v částech od děličů TV č. 6, 8 směrem k ÚO 421 | X | T+S |  |  |  | X | N | 12x5h | 01.04.2026 | 23:10 | 19.04.2026 | 03:40 | 14. st 1: (; 14. čt 2: )(; 14. pá 3: ); 15. čt 9: (; 15. pá 10: )(; 15. so 11: )(; 15. ne 12: )(; 16. po 13: )(; 16. út 14: )(; 16. st 15: )(; 16. čt 16: )(; 16. pá 17: )(; 16. so 18: )(; 16. ne 19: ) |  | těžba zeminy, skládka výhybek, sypání štěrku, návazy materiálu žel. svršku, ASP, svařování, úpravy TV (práce CPS na SOD - stavba I/20 České Budějovice, severní spojka) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
704 | Z-93020 H | České Budějovice: 901.,902.,902a,906. bez TV, zhl. mezi kolejemi 901,901a,902,902a,906. České Budějovice: 901.,901a,902.,902a,906. jen TV, v části od ÚO 411, ÚO 412 a děliče TV č. 27 směr Výh Nemanice, 901a staniční kolej v části k ÚO 411A České Budějovice: záhl. 2. traťové koleje směr Výh Nemanice. České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice. od návěstidla 2L přes výhybku č. 1XA ke hrotům jazyka výhybky č. 6 (2. PK) Nemanice I: 2. bez TV, Nemanice I: 1. bez TV, v části od km 4,1 k námezníku výhybky č. 9 Nemanice I: 103. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc103 Nemanice I: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou Zámostí. Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Nemanice I: 2. jen TV, Nemanice I: 1.,103. jen TV, v částech od děličů TV č. 6, 8 směrem k ÚO 421 | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 19.04.2026 | 23:10 | 20.04.2026 | 03:40 | [31 empty] | těžba zeminy, skládka výhybek, sypání štěrku, návazy materiálu žel. svršku, ASP, svařování, úpravy TV (práce CPS na SOD - stavba I/20 České Budějovice, severní spojka) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. ne 19 to 17. po 20
704 | Z-93020 J | České Budějovice: 901.,901a,902.,902a,906. bez TV, zhl. mezi kolejemi 901,901a,902,902a,906. České Budějovice: 901.,901a,902.,902a,906. jen TV, v části od ÚO 411, ÚO 412 a děliče TV č. 27 směr Výh Nemanice České Budějovice: záhl. 1., traťové koleje směr Výh Nemanice . České Budějovice - Nemanice I: 1,2. + TV, Výh Nemanice: celá + TV, Nemanice I: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 4h | 20.04.2026 | 23:10 | 21.04.2026 | 02:45 | [31 empty] | práce na TV- přepojovací práce na kabelovém obcházecím vedení, přepojení převěsu TV od ÚO N301 k obcházecímu vedení 1. PK by-passu (práce CPS na SOD -stavba I/20 České Budějovice, severní spojka) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. po 20 to 17. út 21
704 | 92H04020 | Napájecí stanice Veselí nad Lužnicí Chotoviny - Nemanice I: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Veselí nad Lužnicí - Horní Cerekev: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 29.04.2026 | 07:00 | 29.04.2026 | 14:00 | 18. st 29: 7 |  | revize zařízení SEE a EG.D v TT Veselí nad Lužnicí | 10 | 6 | O
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 | Z-93029 A | Český Krumlov - Boršov nad Vltavou: traťová bez TV, Zlatá Koruna: celá bez TV, Křemže: celá bez TV, Boršov nad Vltavou: záhl. a zhl. směr Křemže. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 19d | 07.04.2026 | 07:00 | 25.04.2026 | 19:00 | [31 empty] | TSO koleje v km 11,080-11,180; 17,965-18,185; 18,420-19,220; 25,500-25,900; SVP + SVK v km 6,040-6,380; 6,750-7,620; 8,155-8,500; 10,600-10,900; 21,770-21,930; 23,800-23,920, oprava mostů v km 4,172;12,323 a 14,311, výstavba a aktivace PZZ P 1602 | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 15. út 7 to 17. so 25
707 | Z-93029 B | Kájov: 2. bez TV, její část od návěstidla Se2 k námezníku výhybky č. 14 Kájov: zhl. v části od námezníků výhybek č. 11 a 14 k návěstidlu Se4. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 11.04.2026 | 07:00 | 11.04.2026 | 18:00 | 15. so 11: 11 | nelze obsluhovat vlečku č. 2050 | oprava výhybky č.14 vč. přípojných polí bez snášení - výměna pražců, úpravy štěrkového lože, kontrola GPK | 10 | 6 | O
707 | Z-93029 C | Český Krumlov - Boršov nad Vltavou: zab. zař.: JOP DOZ. | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 22.04.2026 | 23:40 | 23.04.2026 | 03:55 | [30 empty] | V souběhu s ROV 93029 A. ZP v úseku Český Krumlov (včetně) - Boršov n.Vlt. (včetně) | výměna SW ZPC a TPC na JOP DOZ v ŽST Kájov a Boršov nad Vltavou | 10 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. st 22 to 17. čt 23
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 | Z-93039 A | Číčenice - Vodňany: traťová bez TV, Vodňany: záhl. a zhl. směr Číčenice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 01.04.2026 | 07:00 | 02.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | údržbové práce na železničním svršku (práce OŘ Plzeň) | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
708 | Z-93028 A | Dívčice - Netolice: traťová bez TV, Netolice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 29.04.2026 | 07:00 | 29.04.2026 | 15:00 | 18. st 29: 8 |  | oprava rozchodu koleje v obloucích, úpravy GPK strojním podbitím. | 10 | 6 | O
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 | Z-93020 G | Výh Nemanice: celá bez TV, Výh Nemanice: 202.,201.,203.,203b,205.,207.,207a jen TV, Výh Nemanice: 101. jen TV, v části od děliče TV č. 11 k ÚO 411 Nemanice I: 103. jen TV, v části od děliče TV č. 8 směr Nemanice II | X | S |  |  |  | X | Ne | 21d | 31.03.2026 | 23:10 | 20.04.2026 | 23:10 | [30 empty] | V souběhu s ROV 93020 F na VR 704. | práce OŘ Plzeň - výměna pražců mezi. výh. č. 106 a 107; výměna pražců ve výhybkách č. 107; 207; 208; 211; 212; 213 a 214 ve výhybně Nemanice II; běžná údržba žel. svršku a TV, odstraňování vegetace | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 17. po 20
709 | Z-93025 A | Výh Nemanice - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, Zliv: celá + TV, Zliv - Číčenice: 1.,2. + TV, Dívčice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 01.04.2026 | 07:00 | 20.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | TSO koleje v km 218,832-221,632; TSO žel. přejezdu P1132 v km 220,954; cyklická výměna výh. součástí v ŽST Zliv (výh. č. 1,4,6,12,13,14,15,16,18,21,22,23) + TSO výhybky č. 20 v ŽST Zliv | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 17. po 20
709 | Z-93025 B | Číčenice: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 4d | 01.04.2026 | 07:00 | 04.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | odstraňování závad z měřícího vozu - výměna def. vadných kolejnic vč. svařování, výměna a svaření LIS (7ks), oprava "A" LIS (27 ks), údržbové práce na žel. svršku a TV | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 14. so 4
709 | Z-93025 C | Číčenice: celá jen TV, Číčenice - Protivín: traťová + TV, Protivín - Ražice: traťová + TV, Ražice: záhl. a zhl. směr Protivín, jeho část od návěstidla L k námezníku výhybky č. 10. Ražice: 1.,3.,5.,7.,9.,2.,4b,6.,6a bez TV, výh.: č. 14, její část od námezníku po hrot jazyka, Ražice: záhl. a zhl. směr Čejetice, jeho část od návěstidla S k námezníku výhybky č. 16 a hrotu jazyka výhybky č. 18. Ražice: celá jen TV, Ražice - Strakonice: traťová + TV, Čejetice: celá + TV, Strakonice: záhl. a zhl. směr Čejetice, jeho část od návěstidla L k návěstidlu Se3 a k hrotu výhybky č. 3. Strakonice: napěťově záhlaví a část navazujícího zhlaví směr Čejetice od děliče TV č. 1 k děličům TV č. 3 a 4 v dopravně Strakonice Strakonice: napěťově obcházecí vedení v dopravně Strakonice | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 01.04.2026 | 07:00 | 20.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | TSO koleje v km 250,950-253,000 Protivín - Ražice; TSO výhybek č. 15,16,17, a 18 v ŽST Ražice, TSO části SK č. 1 v ŽST Ražice km 258,000-258,400; SVK v km 259,100-260,100, 260,700-262,350, 264,520-264,875 Ražice - Čejetice | 10 | 6 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 17. po 20
709 | 91H09010 | Napájecí stanice Strakonice Nezvěstice - Výh Nemanice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | Ne | 20d | 01.04.2026 | 07:00 | 20.04.2026 | 14:00 | [31 empty] | oprava střechy rozvodny 110 kV v TT Strakonice (akce SPS OŘ Plzeň) | 10 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 17. po 20
709 | Z-93025 F | Strakonice: záhl. směr Katovice, jeho část od návěstidla S do km 273,100. Strakonice: napěťově záhlaví a část zhlaví směr Katovice od děličů TV č. 16, 17 k elektrickému dělení ÚO 411 v dopravně Strakonice Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, Horažďovice předměstí: záhl. směr Střelské Hoštice, jeho část od návěstidla L do km 288,520 . | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 21.04.2026 | 07:10 | 27.04.2026 | 15:50 | [31 empty] | SVK v km 285,900-287,900 vč. svařování termitem do BK; cyklická výměna výh. součástí v ŽST Katovice (výh. č. 8) a v ŽST Střelské Hoštice (výh. č. 2); údržové práce na železničním svršku a TV; výměna měničů pro napájení kol. obvodů v ŽST Katovice | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 17. út 21 to 18. po 27
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 | 93012 A | Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 123d | 26.02.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | výstavba mostního objektu SO 222 | 9 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
711 | Z-93024 A | Klatovy: 1.,2. bez TV, část od námezníku výhybky č. 8 do km 49,170 Klatovy: 3. bez TV, část od návěstidla S3 do km 49,170 Klatovy: 4. bez TV, část od námezníku výhybky č. 7 do km 49,170 Klatovy: zhl. směr Švihov u Klatov a Běšiny část od námezníku výhybky č. 5 k námezníku výhybky č. 8. Klatovy: 1.,2.,3.,3c,4.,5.,5a,9v jen TV, a napětí TV nad záhlavím a zhlavím směr Janovice nad Úhlavou a částí traťové koleje Klatovy - Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290 Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 1. a 3. staniční koleje od km 49,310 do km 49,170. Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 2. a 4. staniční koleje od km 49,271 do km 49,170. |  | S |  | L |  | X | Ne | 123d | 26.02.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava 3.SK, zřízení neveřejné přístupové cesty v km 49,320, dmt nástupištních hran a přístřešků a zřízení výtahů na 2. a 3. nástupišti, opravy podchodů a schodišť ke 2. a 3. nástupišti, úprava GPK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
712 | Z-93027 B | Nýřany: 3. bez TV, část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7, část od hrotu k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 16.02.2026 | 08:00 | 29.06.2026 | 08:00 | [31 empty] | dmt kolejí v ŽST Nýřany, demolice postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
712 | Z-93027 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2, L4 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, část od námezníku ke hrotu výhybky Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 128d | 22.02.2026 | 18:00 | 29.06.2026 | 08:00 | [31 empty] | přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, demontáže části nástupišť u staničních kolejí č. 2 a 4, úprava zabezpečovacího zařízení, příprava na snesení výhybek č. 5, 6 | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
712 | Z-93034 C | Výh Radonice: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.04.2026 | 08:20 | 24.04.2026 | 14:00 | [30 empty] | Nelze křižovat (7406/351) | výměna pražců a štěrkového lože, oprava GPK | 9 | 6 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 0 | N | bar: 17. po 20 to 17. pá 24
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 | Z-63066 J | Beroun: 2.,4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 02.04.2026 | 21:00 | 02.04.2026 | 22:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. čt 2
713 | Z-63066 K | Beroun: zhl. střední, část od námezníku výhybek č. 33 a 34 po hroty jazyků výh. č. 47. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 02.04.2026 | 22:00 | 03.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. čt 2 to 14. pá 3
713 | Z-63066 L | Beroun: kolejová spojka výhybek 38/43 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 03.04.2026 | - | 03.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 1:00 - 4:00 | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. pá 3
713 | Z-63066 M | Beroun: 1.,3. bez TV, Beroun: zhl. střední, část od hrotu jazyků výh. č. 32 a námezníku výh. č. 37 po náv. Se23 a námezník výh. č. 46 (včetně výhybek č. 37, 42, 43, 44, 45). |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 03.04.2026 | 21:00 | 04.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. pá 3 to 14. so 4
713 | Z-63066 N | Beroun: kolejově spojky výhybek 32/42, 41ab/44, 30/37 a 45/47 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 03.04.2026 | - | 04.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 21:00 - 4:00 | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. pá 3 to 14. so 4
713 | Z-63066 O | Beroun: 5c,3a bez TV, Beroun: zhl. střední, část od hrotů jazyků výh.č. 48 po námezník výh.č. 50b a od námezníku výh. č. 49a po námezník výh. č. 52, 54, 55 a 56. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 04.04.2026 | 21:00 | 05.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. so 4 to 14. ne 5
713 | Z-63066 P | Beroun: kolejová spojka výhybek 49ab/46 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 04.04.2026 | - | 05.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 1x60 minut v čase 21:00 - 4:00 | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. so 4 to 14. ne 5
713 | Z-63066 R | Beroun: 103.,105.,107.,109. bez TV, kolejově od námezníku výh.č. 52 a hrotů výhybek č. 54, 55 a 56 Beroun: zhl. zhlaví střední od námezníků výh. č. 104, 105 a 103 po hroty jazyků výh. č. 109. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 05.04.2026 | 21:00 | 06.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. ne 5 to 15. po 6
713 | Z-63066 S | Beroun: 101. bez TV, kolejově včetně úseku od námezníku výh. č. 111 po námezník výh. č. 112 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 06.04.2026 | 21:00 | 07.04.2026 | 04:00 | [30 empty] | V úseku Zdice - Beroun jízda vlaků po 2. TK. | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 15. po 6 to 15. út 7
713 | Z-63066 T | Beroun: kolejová spojka výhybek 109/111 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 07.04.2026 | - | 07.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 1x60 minut v čase 1:00 - 4:00 | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. út 7
713 | Z-63066 U | Beroun: 102. bez TV, kolejově po hroty jatyků výh. č. 113 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 07.04.2026 | 21:00 | 08.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 15. út 7 to 15. st 8
713 | Z-63066 V | Beroun: kolejově spojka výhybek 112/113 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 08.04.2026 | - | 08.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 1:00 - 4:00 | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. st 8
713 | Z-63066 W | Beroun: 101a,91. bez TV, 101a,101. jen TV, Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L101a po náv. 1S. kolejově včetně spojky výhybek 115/116 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zdice - Beroun, ze směru Beroun. |  | S | X |  | V |  | Ne | 3d | 09.04.2026 | 07:30 | 11.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP, oprava přejezdu P278 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 15. čt 9 to 15. so 11
713 | Z-63066 X | Beroun: 102a bez TV, 102a,102. jen TV, Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Beroun - Zdice, ze směru Beroun. |  | S | X |  | V |  | Ne | 3d | 17.04.2026 | 07:30 | 19.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP, oprava přejezdu P278 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. pá 17 to 16. ne 19
713 | Z-63091 A | Zdice - Beroun: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 4d | 21.04.2026 | 07:30 | 24.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | cyklické podbíjení,oprava přejezdů P279 a P280 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 17. út 21 to 17. pá 24
713 | Z-63066 Y | Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L101a po náv. 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zdice - Beroun, ze směru Beroun. Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Beroun - Zdice, ze směru Beroun. | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 20.04.2026 | 00:40 | 20.04.2026 | 04:00 | 17. po 20: 3 |  | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
713 | Z-63091 B | Beroun - Zdice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 4d | 25.04.2026 | 07:30 | 28.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | cyklické podbíjení, oprava přejezdů P279 a P280 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 17. so 25 to 18. út 28
713 | Z-63091 C | Zdice: záhl. směr Beroun, část od náv. 1L po náv. Se4. Zdice - Beroun: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 3d | 29.04.2026 | 07:30 | 01.05.2026 | 17:30 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP, oprava přejezdu P281 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 18. st 29 to 18. čt 30
713 | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 09.04.2026 | 23:25 | 10.04.2026 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 15. čt 9 to 15. pá 10
713 | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 21.04.2026 | 23:25 | 22.04.2026 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17. út 21 to 17. st 22
713 | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 22.04.2026 | 23:25 | 23.04.2026 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17. st 22 to 17. čt 23
713 | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 23.04.2026 | 23:25 | 24.04.2026 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17. čt 23 to 17. pá 24
713 | 93006 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 | Z-93025 D | Protivín: celá jen TV, Písek: celá jen TV, Písek - Putim: traťová jen TV, Putim: celá jen TV, Putim - Protivín: traťová jen TV, Putim - Ražice: traťová jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 13d | 01.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 08:10 | [31 empty] | údržové práce na budovách ve správě SPS Plzeň v ŽST Protivín a Písek | 10 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 16. po 13
715 | Z-93025 E | Písek: celá jen TV, Písek: záhl. a zhl. směr Putim. Písek: 2b bez TV, Písek: 2.,4.,6. bez TV, v části od námezníků výhybek č. 17, 18, 20 k návěstidlům Se13, Se14, Se15 Písek - Protivín: traťová + TV, Putim: celá + TV, Protivín: celá + TV, Putim - Ražice: traťová + TV, Ražice: záhl. a zhl. směr Putim (od návěstidla PL ke hrotům jazyka výhybky č. 9). Ražice: 4.,4a bez TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 8d | 13.04.2026 | 08:10 | 20.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | TSO výhybek č. 21, 22 a 23 v ŽST Písek; TSO železničního přejezdu P483 v km 10,934 v úseku Písek - Putim; údržbové práce na železničním svršku a TV, úpravy TV na záhlaví a zhlaví v ŽST Písek (práce SEE budou od 13.4. 8:10 hod do 14.4. 2026 8:00 hod) | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 16. po 13 to 17. po 20
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
717 | Z-93045 A | Domažlice odb.v.401 - Klenčí pod Čerchovem: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 20.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | výměna pražců, oprava GPK, zřízení BK, následné podbití mostu v km 20,691 | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. po 20 to 17. pá 24
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.04.2026 | 07:00 | 07.04.2026 | 13:00 | 15. út 7: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
719 | 73061 B | Petrohrad: 3. bez TV, v části od návěstidla S3 po návěstidlo L3 | X | S |  |  |  | X | Ne | 154d | 03.03.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [30 empty] | Současně s ROV 73061 A. | rekonstrukce mostu v km 163,233 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
719 | 73061 A | Petrohrad - Kryry: traťová bez TV, Petrohrad: záhl. a zhl. směr Kryry, včetně částí staničních kolejí č. 1, 3, jejich část od návěstidla S po návěstidla L1, L3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 154d | 03.03.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [30 empty] | Současně s ROV 73061 B. | rekonstrukce mostu v km 163,233, výstavba nového železničního mostu v km 164,103 | 11 | 8 | C/I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
719 | Z-73108 A | Vroutek: celá bez TV, Vroutek - Podbořany: traťová bez TV, Podbořany: záhl. a zhl. směr Vroutek, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 5, jejich část od návěstidla L po návěstidla S1, S2, S3, S5, námezník výhybky č. 4, 5. Podbořany: 4.,8. bez TV, Podbořany: 7. bez TV, její části od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 7 a od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo Se1A | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 100d | 07.04.2026 | 08:00 | 15.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | Současně s ROV 73061 A, B. | TSO v km 172,883 - 179,973, výměna pražců a kolejnic, odstranění defektoskopických vad na výhybce č. 8. v ŽST Vroutek, sanace svahu u výhybky č. 1. v ŽST Podbořany | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 15. út 7 to 18. čt 30