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Podklad pro zápis CVP PHA 30.07.2026
– SS západ Plzeň
 „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“: 
· překročená výluka dle ROV 93024 etapa A, nepřetržitá výluka určených částí staničních kolejí, přilehlých částí nástupištních hran a trakčního vedení určená pro výstavbu výtahových šachet a rekonstrukci výstupů z podchodu na nástupišti č. 2 a 3 byla ukončena dle plánu 14.7.2026, zároveň 14.7.2026 proběhla etapa B určená k práci na TV související s ukončovanou výlukou.
· po projednání a schválení na MVP byla do plánu doplněna noční výluka části staničních kolejí vč. TV dle ROV 93087 B v termínu 2./3.9.2026 23:50-4:00 pro dokončovací práce na 2. a 3. nástupišti. Výluka bude konána v pauze mezi vlaky, negeneruje omezení.
· od 3.8. do 30.11.2026 proběhne nepřetržitá výluka dle ROV 93087 A, výluka části 5.SK vč. TV a nástupiště č. 1. Důvodem je rekonstrukce zastřešení nástupiště, kdy bude nutno provést sanaci sloupů, vlaštovek a zastřešení. Také bude provedeno dokončení povrchu nástupiště, kdy dojde k nahrazení provizorního betonového povrchu zadlážděním.
„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:
· v listopadu, stejně jako v předchozích měsících pokračuje nepřetržitá výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na výpravní budově, platí termín ukončení 30.11.2026.
· po projednání a schválení na MVP byla do plánu doplněna nepřetržitá výluka TV nad 501. SK v žst. Plzeň Jižní předměstí a částí 501a SK v žst. Plzeň hlavní nádraží, sekce E9 přílohy č. 2 staničního řádu, ve dnech 24.-30.11.2026. Výluka je určena k demontáži části lešení po ukončení rekonstrukce fasády budovy. Generuje NVÚ, LNT.
· Demontáž další části lešení na druhé straně budovy (u SK č. 512) proběhne v prosinci a výluka bude představena v dalším kole porad.
„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“: 
· na předchozích poradách nahlášené, projednané a schválené nepřetržité výluky částí SK v dopravnách Nýřany (včetně doplňované výluky pro zbudování výtahové šachty) a Vejprnice dle ROV 93027 proběhnou, jak bylo avizováno od 22.6. (et. D od 1.8.) přes přelom JŘ až do 18.01.2027, kdy začnou výluky pro hlavní stavební postupy
· plánovaný konec výlukové činnosti pro tuto stavbu je 26.01.2028.
· od 1.8.2026 bude v souvislosti s ROV 93027 et. D zavedena v koleji č. 2 kolem pracovního místa bezpečnostní pomalá jízda 50 km/h v délce cca 300m
· v měsíci srpnu byly bez náhrady zrušeny výluky na výstavbu podpěr TV. Stavební povolení na 1. stavbu nenabylo právní účinnosti z důvodu podání odvolání, tudíž by plánované výluky nebyly využity. 
„Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň – Žatec“:
· výluka pro 3. podbití a dokončovací práce v úseku Kaznějov – Blatno u Jesenice proběhne od 7.-10.9.2026 dle ROV 93093, generuje ZP+ND v dotčeném úseku.

„Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př. - Klatovy“:
· je vybrán zhotovitel stavby, probíhají úkony spojené s uzavřením SOD. Do plánu byly zařazeny výluky v souladu s RPV v termínu 3.8.-30.11.2026. Výluka generuje ZP+ND v úseku Klatovy – Sušice. Výluky stavby budou probíhat dle ROV 93085 etapa B od 3.8. do 28.8.2026 a následně dle etapy C od 28.8. do 30.11.2026.
„ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště“
· do plánu výluk na říjen byly zavedeny dvě denní výluky ve stanici Velešín ve dnech 6. a 7.10.2026 8:00-16:00. Vyloučena bude část 3. a 5. SK, včetně TV dle ROV 93118 A. Výluky jsou určeny pro zbudování základu nové trakční podpěry 25A. Následně proběhne v listopadu noční výluka 14./15.11.2026 dle ROV 93118 B v čase 22:00-4:50 pro výstavbu nové trakční podpěry a převěšení TV. Etapa B generuje ZP+ND.
„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť“
· do 31.7.2026 běží lhůta pro odvolání na vydané SP. Pokud se nikdo neodvolá, SP nabude právní moci
· proběhlo výběrové řízení a nyní probíhají úkony spojené s vydáním rozhodnutí o výběru zhotovitele. Výsledek výběrového řízení byl „napaden“ a probíhá jeho přezkoumání u ÚOHS. V souladu s vyjádřením ÚOHS nesmíme uzavřít SOD s vybraným zhotovitelem až do doby vydání rozhodnutí ÚOHS. Vydání rozhodnutí není limitováno žádným časovým intervalem.
„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“: 
· Září, Říjen
· platí výluky projednané a schválené na předchozích poradách, výluková činnost stavby bude po 30.10.2026 přerušena a bude pokračovat až od 18.3.2027
· Listopad
· proběhnou dvě etapy nepřetržitých výluk na přeložku kolizní kabelizace ZZ. V etapě A ROV 75016 bude ve dnech 16.-19.11.2026 vyloučeno TZZ 1. a 2. TK v úsecích Odb Vrskmaň – Odb Dolní Rybník a Odb Dolní Rybník – Odb Chomutov město. Dále bude vyloučeno PZZ v km 0,572 a km 0,648 v úseku Odb Dolní Rybník – Jirkov. V souběhu proběhne etapa B ROV 75016 nepřetržitá výluka ZZ ve dnech 16.-17.11.2026, kdy bude vyloučeno PZZ v km 62,341 v úseku Odb Dolní Rybník – Chomutov  město. Během celé výluky bude umožněn dvoukolejný provoz v dotčeném úseku, Odb Dolní Rybník bude obsazena dopravním zaměstnancem, výhybky v Odb Dolní Rybník budou uzamčeny zámky v rovném směru, jízdy drážních vozidel budou uskutečňovány na PN, nebo kolem neobsluhovaných návěstidel a zabezpečovány telefonickým dorozumíváním. Výluka generuje ZP+ND v úseku Odb Dolní Rybník – Jirkov. V průběhu etapy B budou navíc vlaky zpravovány o jízdě se zvýšenou opatrností přes přejezd v km 62,341.
„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)“: 
· Září
· po projednání a schválení na MVP v Ústí nad Labem je do plánu výluk na měsíc září zařazena, k již schváleným blokům nočních výluk, výluka dle ROV 73039 etap D1, E1, H1 pro práci na TV ve 2.TK úseku Kadaň-Prunéřov – Klášterec n.O. a sudé skupině SK v ŽST Kadaň-Prunéřov. Termín výluky 1./2.9.2026 a času 21:35-4:00, generuje ZP+ND.
· Říjen
· platí výluky představené a schválené na předchozích poradách, počítá se s konverzí trakční soustavy a překlopení stavebních postupů do ROV 73213 dne 24.10.2026 17:00 hodin.
· nočním výlukám dle ROV 73213, které měly původní čas ukončení 4:00 budou upraveny časy ukončení na 3:50 a toto bude platit i pro další měsíce
· Listopad
· pokračují nepřetržité výluky dle ROV 73213 etapy:
· A1: 2.TK+TV Chomutov – Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov vč. příslušných záhlaví, termín konání do přelomu JŘ a dále do roku 2027
· B1: v dopr. Kadaň-Prunéřov, kolejově vybrané SK, zhlaví sm. Klášterec n/O, TV sudá skupina SK, termín konání do přelomu JŘ a dále do roku 2027
· C1: v dopr. Kadaň-Prunéřov, podchod, termín konání do přelomu JŘ a dále do roku 2027
· D1: v dopr. Kadaň-Prunéřov, vybrané SK vč. záhl. a zhl. sm. Odb Dubina, termín konání do přelomu JŘ 10.12.2026
· E1: 2.TK+TV Kadaň-Prunéřov – Klášterec n/O vč. příslušných záhlaví a zhlaví, s předpokládaným koncem 24.11.2026
· do plánů byla zařazena výluka dle ROV 73213 etapa M1, výluka TK Droužkovice – Odb Dubina, vč. části záhl. a zhl. v dopravně Dubina. Termín výluky 1.11.2026 – 29.3.2027. Výluka je určena k manipulaci s materiálem stavby – návoz a odvoz z a na deponii.
· v termínu 1./2.-28./29.11.2026 budou probíhat noční výluky generující ZP+ND dle etap ROV 73213 G1, H1, L1, G2, I2.
„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“: 
· výluková činnost stavby byla projednána a odsouhlasena na předchozích poradách, v tuto chvíli beze změn, výluka je plánována v termínu od 13.07.2026 do 09.11.2026 dle ROV 73214 A, B, C a generuje ZP+ND na VR 531 Žatec směr Měcholupy.
„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“:
· Září:
· dne 8.9.2026 bude provedena pantografická zkouška, časové polohy měření a další informace budou dopravcům sděleny na celostátní výlukové poradě konané dne 30.7.
„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:
· Září, Říjen:
· platí výluky hlášené a projednané na předchozích poradách
· Listopad:
· pokračují z předchozích měsíců nepřetržité výluky dle ROV 63030 etapy D, H, I, J, L, výluka 3. koleje vč. TV v úseku Odb Závodiště – Tunel a výluka napětí (neutrální pole) v Odb Závodiště 1., 2., 4. kolej. Výluky jsou určeny pro práci na nadjezdu v km 6,128 a mají plánované ukončení 12.12.2026
· na RVP byly odsouhlaseny noční výluky dle ROV 63030 S3+R3 v termínu 25./26.-30.11./1.12.2026 20:25-04:20. Vyloučena bude 1. a 2. TK+TV v úseku Závodiště – Radotín, 4.TK+TV v úseku Radotín – Závodiště – Tunel a 3.TK+TV v úseku Radotín – Závodiště. Výluky generují ZP+ND
„Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník“
· výluka dle ROV 63199 proběhne v termínu 29.9.-2.11.2026 8:00-16:00 a generuje ZP+ND v dotčeném úseku. Vyloučena bude TK v úseku Roztoky u Křivoklátu - Rakovník, vč. celé dopravny Lašovice. Výluka je určena pro sanaci nestabilních skalních masivů, tzn. bude provedeno odstranění vegetace, kácení stromů, očištění skal, překrytí skal kotvenou ocelovou sítí, vybudování záchytných plotů a podezdívky, výplně poruch, zábrana z pražců, reprofilace odvodňovacích příkopů a paty svahu, zbudování gabionů.
