Zástupci SSV Jiří Kocich, Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:
Stavba Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín, >11/26
Bez kolejových výluk.

Stavba Opt. traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo),>8/26
· Srpen, změna ROV 23270: úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám.
· zavést nepředpokládanou výluku v noci 3./4.8.2026 se bude konat noční výluka – vyloučí se: napěťově: celá dopravna Albrechtice u Českého Těšína od 3.8 od 23:15 do 4.8.2026 do 04:20 hod. Účel výluky: napěťové zkoušky. Důvod: z důvodu opravy části poškozeného TV na traťovém úseku Havířov – Albrechtice u Českého Těšína došlo k rozšíření úseku podléhajícího požadavku napěťových zkoušek – bez dalšího vlivu na dopravu.
Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v ŽST Frýdek Místek, >4/27	Setrvalý stav. Výluka kolejí dle ROV 23054, září 2026.

Stavba Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice, >11/26
Setrvalý stav. Výluka nástupiště dle ROV 23247, prodlouženo do listopadu 2026.

Stavba Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení-Bohumín, 
>12/26 prodloužení stavby.	Setrvalý stav. Výluka dle ROV 23001, prodl. do září 2026.

Stavba Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Bohumín, 2. etapa, (P+R)
(1/27-9/28), Na pátek 31.07.2026 svolána vstupní poradu na výše uvedenou stavbu.

Stavba Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa - most 267,935 (Hlučínská),
Setrvalý stav.

Stavba Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín, >4/27
Setrvalý stav. K ROV 23063 B ukončení pondělí 20.7.2026 v 19:30 hod. překročená do úterý 21.7.2026 do 7:30 hod. do ROV 23063 E. K ROV 23063 E ukončení pátek 24.7.2026 v 19:30 hod. překročená do soboty 25.7.2026 do 7:30 hod. do ROV 23063 D. „Důvodem omezení je změna technologie práce v důsledku bouřek, které způsobily poškození pracovních podmínek a narušení běžného postupu realizace. Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků i kvality prováděných prací bylo nutné upravit technologický postup a dočasně omezit rozsah prováděných činností.“

Stavba Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC, >3/27
Setrvalý stav.

Stavba Rozšíření CDP Přerov - nová budova, >11/28
Setrvalý stav.

Stavba Kopřivnice ON - rekonstrukce výpravní budovy, >11/26
Výluka nástupiště č.1 dle ROV 23307 G, říjen 2026.

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Štramberk (D&B), (8/26-2/27),
Setrvalý stav.

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Krnov (8/26-2/27),
Výluka dle ROV 23333, do září-říjen 2026.

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Budišov nB. (8/26-2/27),
Výluka dle ROV 23335, do září-říjen 2026.

Stavba Rekonstrukce úseku tratě Opava východ - Kravaře ve Slezsku, >12/27
Setrvalý stav.

Stavba Doplnění závor na přej. P7871 v km 27,441 trati Hlučín–Op. východ >1/27
Setrvalý stav. Svolána vstupní poradu v tomto týdnu na výše uvedenou stavbu.

Stavba St. hr. Slov. republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B), >2/27
Srpen, požádáno o výluku: ROV B 16Z05001, Vyloučí se:
zabezpečovací zařízení vypne se napájení 6 kV v dopravně Vsetín
zabezpečovací zařízení vypne se napájení 6 kV v úseku Vsetín-Jablůnka
zab. zařízení vypne se napájení 6 kV PZS v km 3,392 (P8061) v úseku Vsn-Hovězí
zabezpečovací zařízení vypne se napájení 6 kV v úseku Valašská Polanka-Vsetín
další popis: trafostanice 6 kV STS 602 Vsetín a TTS 601 Ústí u Vsetína

Důvod a termín: Výměnu TS 8-AZ kus za kus bez omezení provozu,
- TTS 608 Bystřička km 32,260 v termínu 18.8.2026 od 8:00 - 16:00 hod.
- TTS 606 Bystřička km 33,250 v termínu 19.8.2026 od 8:00 - 16:00 hod.
 
Stavba Sanace nest. úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248, >7/27
Souběh staveb na trati Střelná – Horní Lideč – Vsetín: 
Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze 
(akce SSV): 1. Průběh stavby; V měsíci květnu 2026 pokračovala realizace stavby „Státní hranice SR (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze“ v souladu se schváleným harmonogramem. Probíhaly práce na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení, trakčním vedení, kabelizaci, silnoproudých technologiích a zařízení DŘT. Intenzivně pokračovaly práce v areálu TNS Střelná, zejména na technologii SFC, rozvodnách, kabelovodech a souvisejících stavebních objektech. Současně byly realizovány práce na železničním svršku, mostních objektech, komunikacích a úpravách Střelenského tunelu. Na stavbě působilo v průměru 65 pracovníků šesti hlavních zhotovitelských organizací. Výluky probíhaly dle schváleného výlukového řádu bez mimořádných událostí. V oblasti BOZP nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ani ekologické havárie. Fakturace za květen 2026 proběhla v souladu s plánem bez finančních odchylek. Celkově lze konstatovat, že průběh výstavby odpovídá schválenému časovému harmonogramu.
2. Koordinace a návaznosti; V průběhu měsíce května 2026 probíhala koordinace realizace stavby s dalšími investičními akcemi Správy železnic v dotčeném úseku tratě, zejména se stavbou „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč“. V rámci pravidelných koordinačních jednání byly řešeny návaznosti stavebních postupů, výlukové činnosti, přístupy na staveniště a koordinace jednotlivých profesí. Zvýšená pozornost byla věnována úseku dotčenému aktivním sesuvným územím, kde došlo k časovému posunu některých prací v důsledku nutnosti doplnění geotechnických průzkumů, vyhodnocení stability svahu a návrhu dodatečných sanačních opatření. Tato skutečnost má dopad na koordinaci navazujících prací souvisejících s konverzí trakční soustavy, zejména v oblasti kabelových tras, trakčního vedení a organizace výluk. Přestože sanace vykazuje oproti původním předpokladům časové zpoždění, probíhá průběžná koordinace obou staveb s cílem minimalizovat dopady na celkový harmonogram a zajistit dosažení klíčových milníků v požadovaných termínech. Současně pokračuje koordinace technologických návazností mezi objekty trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, sdělovací techniky a napájecí soustavy, včetně prací v areálu TNS Střelná.
3. Výluková činnost; Probíhala v souladu se schváleným harmonogramem výstavby a schváleným výlukovým řádem. Jednotlivé výluky byly průběžně koordinovány mezi stavbami Konverze a Sanace tak, aby byl zajištěn plynulý postup prací, maximální využití výlukových časů a minimalizovány dopady na železniční provoz. Přes vzniklé komplikace související se sesuvným územím nebyly v hodnoceném období identifikovány skutečnosti, které by bezprostředně ohrožovaly plnění rozhodujících milníků stavby. Současně pokračuje koordinace technologických návazností mezi objekty trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, sdělovací techniky, energetických zařízení a technologiemi budovanými v areálu TNS Střelná s cílem zajistit připravenost jednotlivých profesí pro navazující etapy výstavby a uvedení díla do provozu. (1/24-1/27)
Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 (akce SSV): Na stavbě „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč“ pokračovaly v květnu 2026 intenzivní zemní práce, sanace sesuvu a realizace geobuněk, přičemž bylo odtěženo cca 9 280 m³ materiálu. Dokončen byl propustek včetně zpětných zásypů a souvisejících terénních úprav. V důsledku rozšíření sesuvného území byla schválena ZBV 03 s prodloužením doby pro dokončení o 30 dnů a předpokládaným finančním dopadem cca 24 mil. Kč. Zhotovitel současně navrhl akcelerační opatření ke zmírnění dopadů na harmonogram. Práce probíhají bez pracovních úrazů a v souladu s aktualizovaným harmonogramem stavby. (10/25-7/27)
GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, I. Etapa (akce SSZ):
Dne 31.03.2026 nabylo právní moci povolení záměru na úsek Valašské Klobouky-Bylnice (TK,TOK, přechody kabelů přes umělé stavby). Dne 12.04.2026 vydalo DESÚ povolení záměru i na hlavní část stavby. Následně jsme obdrželi odvolání dvou účastníků řízení z lokality Velké Karlovice. Po domluvě s DESÚ probíhá zúžení rozsahu povolované stavby mimo oblast Velké Karlovice, tak aby mohla být v nejbližší době zpravomocněna hlavní náplň stavby. Pokračuje zpracování dílčích částí PDPS a ty jsou následně odsouhlasovány. Po odsouhlasení se následně postupně předávají staveniště pro přípravné práce. Dále probíhají práce na PS/SO, které nepodléhají povolení. (3/24-9/27)
Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice 
(akce OŘ Ova): Probíhají práce na 2TK, včetně dokončovacích prací. Následné podbití se předpokládá v 4.Q 2026 (2027) z důvodu vyloučené tratě, malý provoz. (9/25-6/26)
Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč (akce OŘ Ova):
03.06.2026 - NPM povolení stavebního záměru
04.06.2026 - Podpis SoD
11.06.2026 - Předáno staveniště
15.06.2026 - Zahájení stavebních prací, (6/26-6/27)

Stavba Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Uničov – Šumperk, >12/26
Setrvalý stav. 

Stavba Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Olomouc – Uničov, >12/26
Setrvalý stav. Výluka TNS Šternberk dle ROV 23244, září 2026.

Stavba Mode trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo), >12/28

Stavba Mode trati Brno–Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B), >2/28,

Stavba Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov, >12/28,
srpen ROV 23274 E: doplněná změna na žádost zhotovitele a SSV. 

Stavba Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV, >12/27, Setrvalý stav.

Stavba Výstavba TNS Bučovice (D&B) (7/26-4/28),
Setrvalý stav.

Stavba TNS B.Černovice (D&B), >2/29,
Setrvalý stav.

Stavba Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav (9/26-7/30),
Setrvalý stav.

Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“ – probíhá dlouhodobá výluka 2. TK Žďár n. S. – Sázava u Ž. s trváním do 2. pol. 11/2026.
Nad rámec podkladů na výlukovou poradu je žádána nepřetržitá výluka 1. TK v termínu 21.11.-01.12.2026, dále denní 10hod. výluky záhlaví 1. TK směr Žďár nad Sázavou v dopravně Sázava u Žďáru a TV LKS v termínu 24., 25., 26.11.2026, uvedené výluky budou z procesních důvodů (změna ROV) projednávány na následující výlukové poradě.
Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“ – probíhá nepřetržitá výluka 2. TK Přibyslav – Pohled a LKS ŽST Pohled, celý 07/2026 také vyloučena 1. TK Havlíčkův Brod – Pohled. K datu 1.8. překlopení výluk na SKS v ŽST Pohled (do 11/2026) + 2. TK Pohled – Havlíčkův Brod (celý 08/2026) a zprovoznění nového nástupiště v ŽST Pohled ve zkrácené délce 93 m. 
Stavba „Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) - Havlíčkův Brod (mimo)“ – SŽ byla oslovena zhotovitelem inženýrsko-geologického průzkumu, probíhají prvotní jednání vč. možností využití výluk stavby Přibyslav – Pohled.
Stavba „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ – při realizaci záporové pažící stěny došlo k ovlivnění železničního náspu 1., 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová, které se projevilo závadou v GPK obou TK a k vychýlení kotevního stožáru TV. 
Pro odlehčení vychýleného kotevního stožáru TV v 1. TK Třebovice v Č. – Č. Třebová zavedeny nepředpokládané výluky 1., 2. TK + TV Česká Třebová - Třebovice v Čechách:
· 23.7. v čase 0:15-03:50 pro montáž brány TV;
· 23./24.7. v čase 23:30-06:30 pro převěšení TV (překotvení mimo stávající vychýlený stožár TV č. 27). 
V rámci stavebního objektu záporové pažící stěny došlo k obnovení prací ve formě zřizování další řady kotev pažení do tělesa náspu 1., 2. TK Česká Třebová - Třebovice v Č., aktuálně bez požadavků výluk při realizaci těchto prací. Následně na to naváže vybudování pilot - panuje předpoklad, že pro jejich realizaci bude výhledově nutné zavést výluku 1. TK Česká Třebová – Třebovice v Čechách. 
Nastalá situace přímo ovlivňuje výstavbu nového mostu v 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk., čímž může dojít k narušení termínu ukončení výluk v dané lokalitě k 25.11.2026 dle projednaných MPV, probíhají jednání o možnostech technologických postupů. Provoz aktuálně probíhá dvoukolejně s PJ 30 km/h, která je zavedena dlouhodobě dle ROV 53082. Probíhá monitoring kolejí a vychýleného stožáru TV. Bude dále upřesňováno. 
Probíhá dlouhodobá výluka:
· SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině;
· SK 421, 423, 425, 427 (17, 19, 21, 23 staré zn.), 25, 29 (SK v odjezdové skupině) pro výstavbu kanalizace, kabelovodu a dalšího celku podchodu;
· 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk.;
· 4. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová vjezd. sk.
Stavba „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“ – průběžně konány práce profese TV. Od 2.6. vyloučeny SK 23 (do prosince), 25 (do konce září), od druhé poloviny 08/2026 bude dlouhodobě vyloučena SK 17
Stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice - Solnice, 3. část, I. etapa“ (ŽST Týniště n. O.) – v období 08-začátek 10/2026 poslední práce profese TV. 
Stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice - Solnice, 3. část, II. etapa“ (ŽST Týniště n. O.) – zahájeny soutěže na realizaci stavby formou 3 samostatných zakázek (energetika, infrastruktura, zabezpečovací a sdělovací zařízení).
Stavba „Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice“ – v termínu 10.-21.8.2026 plánován nepřetržitý ZP Přelouč (mimo) - Prachovice pro dokončovací práce, 3. podbití a aktivaci ETCS L1. Dosud nebyla vydána všechna Rozhodnutí o uzavírkách pozemních komunikací na přejezdech – probíhají intenzivní jednání se zhotovitelem vč. zahrnutí informací od ČD ohledně souběžně probíhajících kolizních uzavírkách.


