Zástupci SSV Jiří Kocich, Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:
Stavba Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín, >11/26
· Setrvalý stav.
Stavba Opt. traťového úseku Hav (včetně) - zastávka Hav střed (mimo),>11/26
· Setrvalý stav.
Stavba Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice, >11/26
· Setrvalý stav.
Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v žst. Frýdek Místek, >4/2	
-	Setrvalý stav.
Stavba Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení-Bmn, >11/26
· dle ROV 23001 na uvedené stavbě došlo k nedokončení inženýrských sítí, uvedené kolejiště nejde zatím uvést do provozu. Uvedenou výluku bez dopadu na provoz se prodlouží do 18. 12.2026.
Stavba Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín, 2. etapa (12/26-08/28),
·  Bez kolejových výluk.
Stavba Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa - most 267,935 (Hlučínská),
· Setrvalý stav.
Stavba Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín, >4/27
· Setrvalý stav.
Stavba Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC, >3/27
· Setrvalý stav.
Stavba Rozšíření CDP Přerov - nová budova, >11/28
· Bez kolejových výluk.
Stavba Kopřivnice ON - rekonstrukce výpravní budovy, >10/26
– přepnutí zab.zař. bude v zákrytu opravy PZZ-P7488 dle ROV 23346 v listopadu v dané stanici.
Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Štramberk (D&B), (8/26-2/27),
· – veškeré práce jsou zastaveny, důvod je neschválení Hlukové studie.
Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Krnov (8/26-2/27),
· – není zatím STP a nejsou možné výluky pro výstavbu nabíječky.
Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov nB. (8/26-2/27),
· Setrvalý stav.
Stavba Rekonstrukce úseku tratě Opava východ - Kravaře ve Slezsku, >12/27
· uvedená stavba je P+R, proběhla první schůzka se zhotovitelem na DPS, zhotovitel zadal PDPS kde předběžně stanoven konec stavby na 03/28 a další opravné práce na trati Kravaře ve Sl. – Chuchelná, Hlučín budou následně za OŘ Ostrava cca do 06/28.
Stavba Doplnění závor na přej. P7871 v km 27,441 trati Hlučín–Op. východ >1/27
· Setrvalý stav.
Stavba St. hr. Slov. republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B), >2/27
· Setrvalý stav.
Stavba Sanace nest. úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248, >7/27
· Setrvalý stav.
Stavba Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Uničov – Šumperk, >12/26
Stavba Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Olomouc – Uničov, >12/26
· Setrvalý stav.
Stavba Mode trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo), >12/28
· Setrvalý stav.
Stavba Mode trati Brno–Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B), >2/28
· jedná se, kdy vypne kabel 11OkV EGD pro napájení uvedené TNS ale v zákrytu výluk na celé trati Brno až Přerov 20. 10. až 4. 11. 2026 a bude se konat 2. 11. 2026 od 7:00 do 16:00 hodin.
Stavba Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov, >12/28
· ŽST Věžky, výstavba silničního nadjezdu nad danou stanici dojde k omezení přístupu na nástupiště, není bezpečný příchod a odchod cestujících od / na vlak, dále zde bude budováno pod daným podjezdem neutrální pole, což omezuje rozjezdy vlaků a od přelomu JŘ 2027 k 13. 12. 2026 dojde k vyloučení nástupišť.  
Stavba Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV, >12/27
· Setrvalý stav.
Stavba Výstavba TNS Bučovice (D&B) (7/26-3/28),
· Bez kolejových výluk.
Stavba TNS B.Černovice (D&B), >2/29
· Setrvalý stav.
Stavba Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav (9/26-7/30),
· Setrvalý stav.

Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“ – probíhá dlouhodobá výluka 2. TK Žďár n. S. – Sázava u Ž. s trváním do 2. pol. 11/2026, na kterou naváže nepřetržitá výluka 1. TK v termínu 21.11.-01.12.2026, v souběhu budou konány krátkodobé výluky záhlaví 1. TK směr Žďár nad S. v Sázavě u Ž. a TV LKS. 
Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“ – probíhá nepřetržitá výluka SKS ŽST Pohled a 2. TK Přibyslav – Pohled do 23.11.2026, k uvedenému datu dojde v ŽST Pohled k zprovoznění nového nástupiště v celé délce 140 m (km 110,933 – km 111,073).
Z důvodu technické a výlukové koordinace byla hledána jiná koncepce postupů aktivace ZZ - na základě k tomu proběhlých jednání došlo k úpravám ROV 35020 a souvisejícím změnám ROV 33144. 
Stavba „Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) - Havlíčkův Brod (mimo)“ – práce IGP plánováno realizovat takto:
· 2. TK Pohled – H. Brod v 08/2026 ve výlukách stavby Přibyslav – Pohled;
· v koleji 90N ŽST Havlíčkův Brod v 10/2026 v samostatných výlukách;
· 1. TK H. Brod – Pohled v 10/2026 ve výlukách stavby Přibyslav – Pohled.
Stavba „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ – z důvodu ovlivnění železničního náspu 1., 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová při realizaci záporové pažící stěny (geotechnické okolnosti) bylo nezbytné provést dodatečné průzkumy, upravit technické řešení a odsouhlasit jej před realizací spodní stavby a přilehlých opěrných zdí. Tato skutečnost generuje časový dopad v podobě prodloužení doby prací v 4. TK Třebovice v Č. – Č. Třebová a části kolejiště vjezd. sk. do 1.2.2027, navazuje na 53082 H. Pro splnění termínu 1.2.2027 je projednáváno urychlení prací v podobě svaření NOK mostu (pro 4. TK) mimo def. polohu a následné osazení celku jeřábem.
Probíhá dlouhodobá výluka:
· SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině;
· SK 421, 423, 425, 427 (17, 19, 21, 23 staré zn.), 25, 29 (SK v odjezdové skupině) pro výstavbu kanalizace, kabelovodu a dalšího celku podchodu;
· 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk.;
· 4. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová vjezd. sk.
Stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice - Solnice, 3. část, I. etapa“ (ŽST Týniště n. O.) – v období 08-začátek 10/2026 jsou realizovány poslední práce profese TV. Vzhledem k předpokládaným termínům přípojky ČEZ zrušeny výluky v 10/2026 pro přemístění JOP ze ŽST Častolovice do nové dopravní kanceláře pro DOZ v ŽST Týniště nad Orlicí, na základě probíhajících jednání bude následně stanoven nový termín. 
Stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice - Solnice, 3. část, II. etapa“ (ŽST Týniště n. O.) – probíhají soutěže na realizaci stavby formou 3 samostatných zakázek (energetika, infrastruktura, zab. a sděl. zařízení), aktuálně předpokládaný termín „otevírání obálek“ 30.11.2026 (nejpozdější termín ze všech 3 zakázek), bude upřesňován v závislosti na dotazech uchazečů. Probíhá majetkoprávní vypořádání.
Stavba „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)“ – teprve 4.9. vypsány soutěže na realizaci stavby formou 3 samostatných zakázek, aktuálně předpokládaný termín „otevírání obálek“ 15.10.2026 (nejpozdější termín ze všech 3 zakázek), bude upřesňován v závislosti na dotazech uchazečů. Probíhá a bude probíhat velmi rozsáhlé a náročné majetkoprávní vypořádání s existujícím rizikem nesouhlasů některých vlastníků dotčených pozemků. V brzké době by mělo dojít ze strany DESÚ k zahájení řízení o povolení záměru. 
Stavba „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“ – průběžně konány práce profese TV. Probíhají dlouhodobé výluky s vlivem na nákladní dopravu a místní práci - SK 9, 17, 23 (do prosince), SK 19, 25 (do konce září). V období 1.10.-12.12. nepřetržitý ZP Hradec Kr. hl.n. – Předměřice n. L. a výluka TV Hradec Králové hl.n. - Jaroměř, do 20.10. souběžně ZP směr Všestary a Hradec Králové-Slezské Předměstí. Od 1.10. rozšířeny práce/výluky na SK 3a, 3b, 5, 5a, 7, 7a, 11.
Stavba „Implementace ETCS Regional Choceň - Litomyšl“ – doplněny výluky 19./20.11. na  přenesení DOZ trati Choceň (mimo) – Litomyšl na RDP Pardubice.
Stavba „Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice“ – aktivace ETCS L1 proběhne v 10/2026.





