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Podklad pro zápis CVP PHA 24.09.2026
– SS západ Plzeň
„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“: 
Výluková činnost stavby bude po 30.10.2026 přerušena a bude pokračovat až od 18.3.2027. Výluky projednané na předchozích poradách – denní výluky v říjnu na práci na TV (definit. regulace, izolace), nepřetržitá výluka v listopadu na přeložku kolizní kabelizace a noční výluky v prosinci na demontáž skruže nosné konstrukce lávky v km 61,809 platí.
„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)“: 
Výluky dle ROV 73213 v listopadu a prosinci platí, jak byly představeny a schváleny v předchozích kolech regionálních porad. Výluka 73213 etapa E1 proběhne nezkrácena, rozsah a návaznost prací plánovaných v této výluce zkrácení neumožňuje (toto již prošlo celostátní poradou 27.8.2026). Výluky dle navazujícího ROV 73011 etapy A1, B1, C1, D1 taktéž platí, jak bylo projednáno na předchozích poradách. Plánovaný konec etap A1, B1, C1 je 28.5.2027 a etapy D1 29.3.2027. 
V lednu pokračují nepřetržité výluky dle ROV 73011, plus přibude nepřetržitá výluka trakčního vedení staničních kolejí 7, 9, 9a v dopravně Chomutov dle ROV 73011 L1. Tato výluka je určena pro odstavování mechanizace stavby s plánovaným koncem 31.5.2027. Plánovány jsou dle ROV 73011 H1 noční výluky 1.TK vč. příslušných záhlaví a zhlaví v úseku Kadaň-Prunéřov – Odb Dubina - Chomutov generující ZP+ND. Termín těchto výluk je 8./9., 9./10., 25./26-28./29.1.2027 21:35-3:50. Souběžně v termínu 8./9. a 9./10.1.2027 proběhnou výluky částí staničních kolejí v dopravně Chomutov dle ROV 73011 etapa J2 (část 2.SK+TV, vč. zhlaví směr Dubina), etapa M1 (zhlaví 1.-6.SK+TV směr Dubina, celá 2.SK+TV). Noční výluky etap J2 a M1 generují ZP+ND směr Droužkovice + NVÚ v dopravně Chomutov.

Během RVP dorazil od zhotovitele požadavek na přidání dvou dnů nočních výluk 2.TK se ZP+ND v úseku Chomutov – Odb Dubina – Kadaň-Prunéřov do měsíce října, termín 17./18. a 18./19.10.2026 21:35-4:00 dle ROV 73039 C1. Výluka proběhne v souběhu se zastaveným provozem v Kadani-Prunéřově, tudíž negeneruje navýšení dopravních opatření. Výluka byla projednána a schválena pro zařazení do plánů v rámci týdenního plánování. 

Bude prověřována úprava času ROV 73011 M1 a J2 v měsíci lednu na 22:00-3:50. Výsledek bude přednesen na další RVP.
„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“: 
Dle informace od TDI SSZ bude výluka překročena. Termín zatím není znám, bude upřesněn na celostátní výlukové poradě. Důvodem pro překročení výluky jsou nečekané geologické podmínky na stavbě.
„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“: 
V prosinci 2026 a lednu 2027 nejsou na této stavbě požadavky na výluky, v listopadu byl změnovými tabulkami upraven termín konání výluky dle ROV 95012 A, nový termín je od 2. do 6.11.2026. Důvodem je koordinace prací stavby. 
„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:
V lednu pokračuje překročená výluka části nástupištní hrany u SK č. 501 – km 105,086-105,115 dle ROV 93012 etapa A s předpokládaným termínem ukončení 30.6.2027. Výluky na demontáž lešení v listopadu a prosinci platí, jak byly předneseny, projednány a schváleny na předchozí poradě. Jelikož od přelomu GVD budou probíhat jen práce uvnitř budovy, bude zavedená PJ kolem pracovního místa zrušena.
„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“: 
Na předchozích poradách nahlášené, projednané a schválené nepřetržité výluky částí SK v dopravnách Nýřany a Vejprnice dle ROV 93027 proběhnou, jak bylo avizováno. Po přelomu JŘ budou tyto výluky vedeny dle nového ROV 93006. Jelikož dojde k posunu hlavních výluk stavby o cca 3-4 měsíce, budou adekvátně tomu prodlouženy výluky částí SK v Nýřanech a Vejprnicích. Přesný termín posunu v tuto chvíli stále není znám, o jeho stanovení bude bezodkladně informováno na následujících regionálních nebo celostátních poradách. Z důvodu nutnosti provedení prací před zahájením hlavních stavebních postupů při využití nynějšího „volnějšího“ GVD na dané trati, byly do měsíce listopadu a prosince změnovými tabulkami vloženy denní výluky pro budování základů a demontáž a výstavbu stožárů TV dle ROV 93095. Etapa B, PLZ Jižní předměstí, SK č. 502, 982a a část 982, termín 7., 8., 14.-17., 21., 22.11.2026 a čas 7:00-17:00. Etapa C, PLZ Jižní předměstí a Nová Hospoda, SK č. 981a, část 981, vč. napájecího vedení mezi ÚO 93 A, B a ÚO Z228, termín 9.-13., 18.-20., 23.-27.11.2026 a 8.-11.12.2026, čas 7:00-17:00. Tyto doplněné výluky byly konzultovány a odsouhlaseny CPŘP.
„Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př. - Klatovy“:
Nepřetržitá výluka pro stavbu začala, jak bylo naplánováno a projednáno na předchozích poradách 3.8.2026 dle ROV 93085 etap B a C. Z důvodu zpoždění hlavních prací na rekonstrukci mostu vyvolané nutností úpravy DIO stavby vč. budování nové objízdné komunikace bude výluka překročena do 21.12.2026. Toto překročení je projednáno a odsouhlaseno s dopravcem GW Train Regio.
„ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště“
ROV 93118, výluková činnost pro výstavbu nové trakční podpěry 25A v ŽST Velešín platí, jak byla naplánována a projednána na předchozích poradách.
„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť“
SP nabylo právní moci, ÚOHS rozhodl, že můžeme pokračovat ve výběrovým řízení. Stále je uvažováno s realizací v souběhu se stavbou „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“.
„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:
V měsíci listopad platí výluky, jak byly představeny, projednány a schváleny na předchozích poradách. V prosinci pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63030 etap D, H, I, J, L do změny JŘ 12.12.2026. Po změně JŘ od 13.12.2026 pokračují tyto výluky dle nového ROV 63004 s etapizací A (ukončení do 31.1.2027), B (ukončení do 31.8.2027) a C, D, E (předpokládaný termín ukončení 31.3.2027). V termínu 30.11./1.12. – 7./8.12. proběhnou dle ROV 63030 etap S3+R3 noční výluky v délce 8 hodin (20:25-4:20) pro demontáž skruže generující ZP+ND v úseku Radotín – Závodiště (1.+2. TK) a Radotín – Závodiště – Tunel (3.+4. TK). V lednu pokračují z prosince nepřetržité výluky dle ROV 63004 - etapy A, B, C, D, E.
